УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Сергиево-Посадского

городского округа

от 21.02.2022 № 208-ПА

**Распределение обязанностей**

**между органами администрации Сергиево-Посадского городского округа и их структурными подразделениями, учреждениями и организациями Сергиево-Посадского городского округа по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных «Широкой Масленице»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок |
| **Заместитель главы администрации городского округа-**  **начальник управления образования (О.К. Дударвева)** | | |
|  | Контроль за организацией и проведением праздничных мероприятий, посвященных «Широкой Масленице», в соответствии с планом | 5 - 6 марта 2022 |
| **Заместитель главы администрации городского округа (О.В. Ероханова )** | | |
|  | Обеспечение взаимодействия с УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области по организации общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных «Широкой Масленице», путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 5- 6 марта 2022 |
| **Заместитель главы администрации городского округа (С.А. Лопатников)** | | |
|  | Обустройство дополнительной парковки на  ул. Фестивальной | 6 марта 2022 |
|  | Очистка от снега мест проведения праздничных мероприятий, посвященных «Широкой Масленице» | 5- 6 марта 2022 |
|  | Уборка территорий городского округа в местах во время проведения праздничных мероприятий, посвященных «Широкой Масленице» | 5 -6 марта 2022 |
|  | Взаимодействие с заместителем главы администрации городского округа О.В. Ерохановой по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных «Широкой Масленице», путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 6 марта 2022 |
|  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения праздничных площадок | 5-6 марта 2022 |
|  | Обеспечить движение шатлов с 11.30 до 16.30 до автобусной остановки парк «Скитские пруды» | 6 марта 2022 |
| **Заместитель главы администрации городского округа (О.А. Дмитриева)** | | |
|  | Координация работы средств массовой информации | 5-6 марта 2022 |
|  | Освещение в средствах массовой информации праздничных мероприятий, посвященных «Широкой Масленице» | 5-6 марта 2022 |
| **Начальники Территориальных управлений Сергиево-Посадского городского округа** | | |
|  | Контроль за организацией и проведением праздничных мероприятий, посвященных «Широкой Масленице» на подведомственных территориях в соответствии с планом | 5-6 марта 2022 |
|  | Взаимодействие с УМВД по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных «Широкой Масленице», путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности (в соответствии с п. 3 настоящего постановления) | 6 марта 2022 |
| **Учреждениям сферы культуры Сергиево-Посадского городского округа** | | |
|  | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных «Широкой Масленице» в соответствии с планом праздничных мероприятий, посвященных «Широкой Масленице» | 5-6 марта 2022 |
| **МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь»**  **(О.В. Дрожкина)** | | |
|  | Организация работы профессиональных артистов в праздничных мероприятиях, посвященных «Широкой Масленице» в парке Скитские пруды | 6 марта 2022 |
| **МАУ «Городские парки Сергиева Посада» (Ажар Е.Ю.)** | | |
|  | Организация проведения праздничного мероприятия, посвященного «Широкой Масленице», в парке Скитские пруды | 6 марта 2022 |
| **Союз «Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района»**  **(О.П. Гаджиев) (по согласованию)** | | |
|  | Организация праздничной торговли в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных «Широкой Масленице» | 5-6 марта 2022 |
| **МБУ «Молодежный клуб «Атмосфера» (Ю.В. Логинов)** | | |
|  | Участие в организации и проведении праздничного мероприятия «Масленица - Посадница» в парке Скитские пруды | 6 марта 2022 |
| **Учреждения спорта Сергиево-Посадского городского округа** | | |
|  | Участие в организации и проведении праздничного мероприятия «Масленица – Посадница» в парке Скитские пруды.  Лыжни для самых маленьких «Ладушки-оладушки». | 6 марта 2022 |