## Лист1
План-график мероприятий по ремонту и приведению к стандартам РСО контейнерных площадок в Сергиево-Посадском городском округе на 2022-2023 гг.
№ п/п | Адрес места расположения | ID конт. площадки | Сроки исполнения | Исполнено | Примечание
1 | г.Сергиев Посад, ул. Зубачевская пересечение с ул. 2-ая Лесная (экобокс) |  | Ликвидвция КП запланирована до конца 1-го квартала 2022 года. |  | Строительство 1 очередь. Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
2 | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной армии, д. 218 | 84481 | Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год в рамках КБДТ |  | Нет крыши
3 | г.Сергиев Посад, ул. Валовая, д.50А | 84978 | Приведение к стандарту РСО до конца 4-го квартала 2022 года. |  | При выделение финансирования, планируется установка экобоксов.
4 | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 6 | 84243 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | При выделение финансирования, планируется установка экобоксов.
5 | г. Сергиев Посад, пр.Красной Армии, д.1а | 82519 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  | Покраска ограждения
6 | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 187 | 85722 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования, планируется установка экобоксов.
7 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 29 | 84469 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года.
8 | г.Сергиев Посад, 3-я Рыбная, д.21 | 82510 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  | Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
9 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 6а | 84989 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | Стротельство 3 очередь. При выделение финансирования, планируется установка экобоксов.
10 | г. Сергиев Посад, ул. Толстого, д. 2б | 85777 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования, планируется установка экобоксов.
11 | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д. 45 | 82571 | Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год в рамках КБДТ |  | Строительство 3 очередь. При выделение финансирования, планируется установка экобоксов.
12 | г. Сергиев Посад, ул. Институтская, д. 15 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | При выделение финансирования, планируется установка экобоксов.
13 | г. Сергиев Посад, ул.Орджоникидзе, д.21А |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | При выделение финансирования, планируется установка экобоксов.
14 | г. Сергиев Посад, мкр.Семхоз, ул.Вокзальная, д.1 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | При выделение финансирования, планируется установка экобоксов.
15 | г. Сергиев Посад, мкр.Ферма, Озерная, д.7 | 85768 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | При выделение финансирования, планируется расширить КП.
16 | г. Сергиев Посад, ул. Мира, д. 10 | 85761 | Обустройство запланировано до конца 4-го квартала 2022года. |  | При выделение финансирования, планируется установка экобоксов.
17 | г. Сергиев Посад, ул. Молодежная, д.8А | 85765 |  |  | Строительство 3 очередь. При выделение финансирования, планируется установка экобоксов.
18 | г. Сергиев Посад, д. Глинково, д. 73 | 84971 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
19 | Сергиево-Посадский г. о., д. Самотовино, д. 2 | 84274 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
20 | Сергиево-Посадский г. о., д.Самотовино, д.23 | 84250 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | Нет крыши
21 | Сергиево-Посадский г. о., п.Богородское, д.1/2 | 82586 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
22 | Сергиево-Посадский г. о., п.Богородское, д.1/3 | 82588 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
23 | Сергиево-Посадский г. о., п.Богородское, д.79 | 82619 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
24 | Сергиево-Посадский г. о., п.Богородское, д.9 | 82621 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
25 | Сергиево-Посадский г. о., п.Богородское, ул.Слободка | 271446 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
26 | Сергиево-Посадский г. о., п. Богородское, д. 1/1 | 82585 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | Нет крыши
27 | Сергиево-Посадский г. о. , с.Муханово, ул.Советская, д.17 | 82787 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
28 | Сергиево-Посадский г. о. , д.Шабурново, д. 13 | 84275 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
29 | Сергиево-Посадский г. о., д. Шабурново | 82777 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
30 | Сергиево-Посадский г. о., д. Марьино д.22 | 84273 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
31 | Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, Больничный переулок, д.13 | 84992 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Планируется установка новой альтернативной КП.
32 | Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Западная, д.56 (57) | 271788 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
33 | Сергиево-Посадский г. о. , г. Краснозаводск, ул. Новая, д.4 | 84996 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
34 | Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д.9 | 84994 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
35 | Сергиево-Посадский г. о., г. Краснозаводск, ул. Горького, д.5 | 82635 | Ремонт ограждения КП + монтаж крыши. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
36 | Сергиево-Посадский г. о., д.Семенковод.5 | 83649 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
37 | Сергиево-Посадский г. о., пос. Абрамцево ул.Чайковского | 82679 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года.
38 | Сергиево-Посадский г. о., с. Константиново, ул.Октябрьская | 82778 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
39 | Сергиево-Посадский г. о., д.Уголки | 82677 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
40 | Сергиево-Посадский г. о. , г. Пересвет , ул. Королёва, д.12 | 82650 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2023 года. |  | Строительство 3 очередь. Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
41 | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Октябрьская, д.6 | 82657 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Строительство 1 очередь. Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
42 | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Октябрьская, д.7 | 82658 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Строительство 1 очередь. Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
43 | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Строителей, д.10 | 82661 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Строительство 1 очередь. Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
44 | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Мира (дом быта) | 82656 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Строительство 1 очередь. Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
45 | Сергиево-Посадский г.о., г. Пересвет, ул. Чкалова, д.6 | 82666 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Строительство 3 очередь. Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
46 | Сергиево-Посадский г.о., г.Пересвет, ул. Первомайская д. 6 | 82643 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | Строительство 3 очередь. Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
47 | Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет ,ул. Гагарина, д.6 | 82646 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | Строительство 1 очередь. Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
48 | Сергиево-Посадский г. о., с. Абрамцево ул. Московская | 82689 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
49 | Сергиево-Посадский г. о., с. Абрамцево, ул.Пушкина д. 28 | 82692 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
50 | Сергиево-Посадский г. о., с.Абрамцево, ул. Жуковского | 82688 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
51 | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Майолик д. 4 | 82706 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Строительство 3 очередь (ТКО/КГО). Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
52 | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково,, ул. 2-я Рабочая д. 31 | 82696 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Строительство 3 очередь (ТКО/КГО). Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
53 | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул.Михеенко, д.15 | 82710 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Строительство 3 очередь, при выделение финансирования, планируется установка экобоксов.
54 | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, Художественный пр. д 4 | 82720 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
55 | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Лихачева д.6 | 82626 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
56 | Сергиево-Посадский г. о., г.Хотьково, ул. Седина, д.28 | 82714 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Данная КП ,предназначена для сбора КГМ (2 бункера) Покраска ограждения 10.11.2021, при выделение финансирования в 2022 году планируется установка экобоксов.
57 | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, пос. Север д.10 | 82685 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  | Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена. Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год в рамках КБДТ.
58 | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, пос. Север д.11 | 82686 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  | Строительство 3 очередь. Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена. Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год в рамках КБДТ.
59 | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, х-р Митино | 82719 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
60 | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково,ул. Ленина д. 2 | 82703 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  | Строительство 3 очередь. Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
61 | Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Ленина д. 4 | 82704 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Строительство 3 очередь,при выделение финансирования планируется установка экобоксов.
62 | Сергиево-Посадский г. о., г.Хотьково, ул. Седина, д. 1 ( ул.Горжовицкая,д.1(АТС) | 82699 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | При выделение финансирования, планируется установка экобоксов.
63 | Сергиево-Посадский г.о., г.Хотьково, ул. Фурманова |  | Ремонт запланирован до конца 4 квартала 2022 года. |  | Сгорела
64 | Сергиево-Посадский г. о., пос. Мостовик, ул. Пионерская у д. 12 | 82754 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
65 | Сергиево-Посадский г. о., пос. Мостовик, ул. Пионерская у д. 5 | 82755 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
66 | Сергиево-Посадский г. о., с.п. Васильевское пос. Мостовик, ул. Лесная у д. 5 | 82751 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
67 | Сергиево-Посадский г. о., п.Лоза, д.1 | 82760 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
68 | Сергиево-Посадский г. о., п.Лоза, д.17А | 82763 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
69 | Сергиево-Посадский г. о., д. Зубцово д. 11 | 82759 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
70 | Сергиево-Посадский г. о., д. Зубцово д. 12 | 82794 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Нет крыши ( При выделение финансирования в 2022 г.)
71 | Сергиево-Посадский г. о., д.Морозово | 82673 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Строительство 3 очередь. Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
72 | Сергиево-Посадский г. о., пос.Репихово д.26а | 82681 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
73 | Сергиево-Посадский г. о., пос.Репихово д.90 | 82682 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
74 | Сергиево-Посадский г. о., пос.Репихово д.1 | 82684 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
75 | Сергиево-Посадский г. о., д.Ахтырка | 82667 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
76 | Сергиево-Посадский г. о., д.Ахтырка(храм) | 82669 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 1-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
77 | Сергиево-Посадский г. о., д.Вороново | 84248 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
78 | Сергиево-Посадский г. о., п.Лоза, Южная,д.12 | 84253 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
79 | Сергиево-Посадский г. о., п.Здравница, д.3 | 82627 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Обустроена альтернативная КП (56.234824, 38.198026) КП по адресу: Сергиево-Посадский г. о., п.Здравница, д.3 будет ликвидирована в 2022году.
80 | Сергиево-Посадский г. о., д. Самойлово | 271592 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
81 | Сергиево-Посадский г. о., с. Абрамцево, ул.Пушкина д. 2 | 82691 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
82 | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая | 82514 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2022 года. |  | Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
83 | г.о. Сергиев Посад, с.п. Березняковское д.Березняки, у д. 31, 32 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года.
84 | Сергиево-Посадский г. о., п. Реммаш, ул., Юбилейная, д. 13 | 83659 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
85 | Сергиево-Посадский г. о., п. Реммаш, ул., Мира, д. 11 | 82735 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
86 | Сергиево-Посадский г. о., п. Реммаш, ул., Школьная, д. 6 | 82738 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
87 | Сергиево-Посадский г. о., п.Реммаш , ул.Спортивная, д2 | 82736 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
88 | Сергиево-Посадский г. о., п. Реммаш, ул. Институтская, д. 3 | 83657 | Приведение к стандарту РСО запланировано на 2022 год в рамках КБДТ.
89 | Сергиево-Посадский г. о., п. Реммаш, ул., Мира, д. 20 | 99723 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | Внесено в план график строительства в 2022 году, при выделение финансирования КП будет построена.
90 | Сергиево-Посадский г. о., п. Реммаш, ул., Школьная, д. 16 |  | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2023 года. |  | При выделение финансирования КП будет обустроена.
Приложение к распоряжению
администрации Сергиево-Посадского городского округа
от ____.____.2022г. №__________

## на сайт
Ремонт контейнерных площадок и приведение к стандартам РСО на 2020 - 2021 год
| № | Адрес контейнерной площадки | ID конт.площадки | Сроки исполнения | Исполнено | Примечание |  | кол-во баков на кп
| 1 | г.Сергиев Посад, ул.Южная, д.62/3 |  | 2020-01-15 | 2020-01-15 | Ремонт( 20.08.2020 ликвидирована) | (обращение граждан)
| 2 | г.Сергиев Посад, ул.4-ая Гражданская ( у м-на Дикси) |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | Ремонт( ликвидирована) | (обращение граждан)
| 219 | Сергиево-Посадский г о , д.Морозово | 82673 | 2021-10-01 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. Установить контейнер РСО . |  | 6 баков
| 148 | Сергиево-Посадский г о , с. Парфёново | 271597 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года. | 2020-12-05 | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 5 | г.Сергиев Посад, Хотьковский пр-д, д.17(15) | 85790 | 01.06.2020-31.08.2020 | 2020-08-18 | Ремонт
| 3 | г. Сергиев Посад, ул.Центральная, д.3 (ул.Клубная) | 82566 | 01.06.2020-31.12.2020 | 2020-06-12 | Приведение к стандарту РСО (крыша) |  | 4 баков
| 4 | г.Сергиев Посад, Воздвиженская Набережная |  | 01.06.2020-31.12.2021 | 2020-08-07 | Приведение к стандарту РСО+( 8куб.) |  | 4 бака
| 23 | г.Сергиев Посад, ул.Толстого, д.21 |  | 01.09.2020-30.09.2020 | 2020-09-26 | Посадка саженцов в рамках программы "Посади свое дерево"
| 26 | г. Сергиев Посад, ул. Юности, д.2а |  | 01.10.2020-31.12.2020 | 2020-10-16 | Приведение к стандарту РСО(крыша)
| 28 | г. Сергиев Посад, ул.Молодежная, д.3 |  | 01.10.2020-31.12.2020 |  | Приведение к стандарту РСО
| 30 | г. Сергиев Посад, ул.Базисный питомник, д.18 |  | 01.10.2020-31.12.2020 | 2020-11-05 | Приведение к стандарту РСО(крыша)
31.08.2020-05.09.2020 | 31 | Сергиево-Посадский г о , г.Пересвет, ул. Строителей, д.3(7) (ID 82665) | 82665 | 01.10.2020-31.12.2020 |  | Приведение к стандарту РСО(крыша) |  | 4 бака
| 25 | г. Сергиев Посад, ул. Колхозная, д.27/1 |  | 05.10.2020-10.10.2020 | 2020-10-05 | Приведение к стандарту РСО (замена листового ораждения, крыша) |  | 6+8куб.
| 47 | г. СП., ул. Зубачевская пересечение с ул. 2-ая Лесная |  | 05.10.2020-31.12.2020 |  | ликвидация КП (стоят экобоксы )
| 16 | Сергиево-Посадский г о , д.Подушкино | 82676 | 07.09.2020.-12.09.2020 | 2020-09-11 | Приведение к стандарту РСО Установить контейнер РСО
07.09.2020-12.09.2020 | 17 | г.Сергиев Посад, мкр.Ферма, Озерная, д.8А |  | 07.09.2020.-12.09.2020 | 2020-09-11 | Приведение к стандарту РСО |  | 4 бака
| 18 | Сергиево-Посадский1 г о , д.Новоподушкино | 82674 | 07.09.2020.-12.09.2020 | 2020-09-11 | Приведение к стандарту РСО Установить контейнер РСО
| 42 | г. Сергиев Посад, мкр.Семхоз, ул. Вокзальная, д.1 |  | 1 квартал 2021 года |  | Экобоксы , оборудовать площадку под бункер 8м3 |  | 4 бака
14.09.2020-19.09.2020 | 40 | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.13 |  | 14.09.2020-19.09.2020 |  |  | ЛИКВИДАЦИЯ КП 18.09.2020 ??????заявка от 08.09.2020 | 6 баков
21.09.2020-26.09.2020 | 41 | г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д.3 |  | 21.09.2020-26.09.2020 |  | Замена листов отсека под кгм | РЕМОНТ 24.09.2020 | на 8 +КГМ
| 43 | г. Сергиев Посад, ул. Лесная, д. 3 (мкр Ферма, ул. Лесная, 1) |  | 21.09.2020-26.09.2020 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, и установить контейнер РСО на указанной КП. |  | 6 баков
| 6 | Сергиево-Посадский г о, д.Гаврилково | 82670 | 24.08.2020-27.08.2020 | 2020-08-17 | Приведение к стандарту РСО (крыша). Установить контейнер РСО |  | 6 баков
28.09.2020-03.10.2020 | 7 | г.Сергиев Посад, ул.Больничная ,д.1/3 |  | 24.08.2020-27.08.2020 | 2020-08-27 | Ремонт ( с заменой листов с левой строны КП)
| 8 | г.Сергиев Посад, ул.Дружбы,д.6 |  | 24.08.2020-27.08.2020 | 2020-08-27 | КП ликвидирована |  | 6 баков
| 9 | г.Сергиев Посад, ул.Дружбы,д.8 | 84987 | 24.08.2020-27.08.2020 | 2020-08-27 | КП ликвидирована |  | 6 баков
| 10 | г.Сергиев Посад, ул.Дружбы,д.10 | 84982 | 24.08.2020-27.08.2020 | 2020-08-27 | КП ликвидирована | продлить кп | 6 баков
| 11 | г.Сергиев Посад, ул.Дружбы,д.7 | 84985 | 24.08.2020-27.08.2020 | 2020-08-28 | КП ликвидирована |  | 6+8м3
| 44 | г. Сергиев Посад, мкр Ферма, ул. Юности, д.8 | 85788 | 28.09.2020-31.12.2020 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4
| 46 | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 48 (66) (ID 84211) | 84211 | 28.09.2020-31.12.2020 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | (3,5х3,5)/6
12.10.2020-17.10.2020 | 99 | Сергиево-Посадский г о , п.Лоза, д.17А |  | 2-й квартал 2021 |  | приведение к стандарту РСО (крыша) | осталось сделать коышу | 2м.кв
| 12 | г.Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д.14 (ID 84242) | 84242 | 31.08.2020-05.09.2020 | 2020-09-03 | Уклон для баков |  | 6 баков
| 14 | Сергиево-Посадский г о, д.Кисляково |  | 31.08.2020-05.09.2020 | 2020-09-08 | Положить плиту перед КП |  | 6 +под 8мз
| 15 | Сергиево-Посадский г о , д.Новинки |  | 31.08.2020-05.09.2020 | 2020-09-10 | Ремонт после пожара | лоза 10 кбдт О.В. | 50 (4*12,5)
| 20 | Сергиево-Посадский г о , г.Хотьково, ул. Михеенко, д.13 | 82709 | 31.08.2020-31.12.2020 | 2020-09-22 | Приведение к стандарту РСО (крыша) | предписание ГАТН | 6 баков
| 21 | Сергиево-Посадский г о ,г. Хотьково, ул. Лихачева, д.1 (ID 82705) | 82705 | 31.08.2020-31.12.2020 | 2020-09-24 | Приведение к стандарту РСО 1. Оборудовать крышу 2. Оборудовать место под бункер
| 22 | Сергиево-Посадский г о , г.Хотьково, ул. Михеенко, д.9 | 82712 | 31.08.2020-31.12.2020 | 2020-09-25 | Приведение к стандарту РСО (крыша) |  | 6 баков
19.10.2020-24.10.2020 | 29 | г.Сергиев Посад ,Воздвиженская набережная |  | 31.08.2020-31.12.2020 | 2020-11-06 | Ремонт ограждения под бункер 8м3 (после пожара) | Мособлэксплуотация | 4
| 35 | Сергиево-Посадский г о , п.Лоза, д.10 | 82761 | 31.08.2020-31.12.2020 | 2020-10-29 | Приведение к стандарту РСО (крыша)+ 8 куб. под КГМ | баки( письмо на УК (Разина) | выкатные баки
| 36 | г.Сергиев-Посад, ул. Сроительная , д.3 |  | 31.08.2020-31.12.2020 | 2020-10-23 | Приведение к стандарту РСО |  | 4 бака
26.10.2020-31.10.2020 | 37 | Сергиево-Посадский г о , ГАЭС |  | 31.08.2020-31.12.2020 | 2020-10-27 | КП ликвидирована |  | 2 экобокса/4
| 49 | г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, 9/42 | 84975 | 31.08.2020-31.12.2020 |  | Расширить КП + место под 8м3 |  | 7+кп под кгм
| 50 | г. Сергиев Посад, мкр Афанасово, ул. Орджоникидзе, д. 21А |  | 31.08.2020-31.12.2020 |  | Ликвидация КП ( демонтаж ограждения) |  | 6 баков
02.11.2020-07.11.2020 | 51 | г. Сергиев Посад, мкр Афанасово, 2-й Кирпичный завод, д.12 |  | 31.08.2020-31.12.2020 |  | Ликвидация КП |  | 6 баков
| 52 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, Девичье Поле, д.1 |  | 31.08.2020-31.12.2020 |  | Приведение к стандарту РСО | КП нет стоят баки | 4/расширить до 6 для синих)
| 54 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, 40 Лет октября,д.1А (Парковый пер., 1) |  | 31.08.2020-31.12.2020 |  | Приведение к стандарту РСО |  | 2 экобокса
09.11.2020-14.11.2020 | 39 | г.Сергиев Посад, Симоненкова, д.19 |  | 31.08.2020-31.12.2021 |  | КП нахолится на обслуживании УК "Мособлэксплуотация" |  | 6 баков
| 57 | г.Сергиев Посад,пр.Красной Армии д.3 |  | 4-й квартал 2020 |  | предвинуть КП , ремонт |  | 4 будем увеличивать+8куб3
16.11.2020-21.11.2020 | 32 | Сергиево-Посадский г о, д.Семенково , д.5 |  | до 31.12.2020 |  | 27.10.2020 произведен ремонт ограждения с трех ,крыша не установлена |  | 4 бака
| 53 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, дер. Семенково, д.87(103) | 99720 | до 31.12.2020 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 60 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, ул. Чкалова, д.3 (1В) |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | приведение к стандарту РСО
23.11.2020-28.11.2020 | 62 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, ул. Школьная, д.11 (6) |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | приведение к стандарту РСО |  | 25 м.кв
| 63 | Сергиево-Посадский г о , п.Лоза, д.13 |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | приведение к стандарту РСО (крыша)+ 8 куб. под КГМ
30.11.2020-05.12.2020 | 66 | г. Сергиев Посад, д. Глинково, д. 73 |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | приведение к стандарту РСО (крыша) |  | 25м. кв
| 69 | Сергиево-Посадский г о , д. Кустово 56.527281, 38.107254 (ID 271571) |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | Оборудовать крышу |  | 4 бака
| 70 | Сергиево-Посадский г о , с.п. Шеметовское д. Самотовино, д. 2 |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт, покраска | обещали жителям в 2020 сделать( в 2020 принято решение ликвидировать)
| 71 | Сергиево-Посадский г о , Шабурново, д. 13 |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт
| 72 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, Больничный переулок, д.13 |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. Выполнить ремонт
| 73 | Сергиево-Посадский г о г. Краснозаводск, ул. Горького, д.23 |  | до конца 2-го квартала 2021года |  |  |  | 4 бака
07.12.2020-12.12.2020 | 76 | г. Сергиев-Посад, пр-кт Красной армии, д. 218(ID 84481) |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4 бака
| 77 | Сергиево-Посадский г о., с.п. Васильевское пос. Мостовик, ул. Пионерская у д. 12 |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт Инцидент | романенкова | 4 бака
14.12.2020-19.12.2020 | 78 | Сергиево-Посадский г о, с.п. Васильевское пос. Мостовик, ул. Лесная у д. 5 | 82751 | до конца 2-го квартала 2021года |  | 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4 бака
21.12.2020-26.12.2020 | 79 | Сергиево-Посадский г о, п.Богородское, д.79 |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 45,4 (5х9,08)кв.м
| 80 | Сергиево-Посадский г о, п.Богородское, д.9 |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 20(10х2) бункер
| 81 | Сергиево-Посадский г о, п.Богородское, д.1/3 | 82588 | до конца 2-го квартала 2021года |  | 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4 бака
28.12.2020-31.12.2020 | 82 | Сергиево-Посадский г о, п.Богородское, д.1/2 |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 35 кв.м
| 83 | Сергиево-Посадский г о, с. Васильевское, д. 19 |  | до конца 2-го квартала 2021года |  | приведение к стандарту РСО (крыша) |  | 4 бака
| 38 | Сергиево-Посадский г о , д. Ченцы |  | до конца 4-го квартала 2020 года | 2020-10-22 | Оборудовать крышу | Ероханова объезд | 4 бака
| 56 | Сергиево-Посадский г о , д. Кустово 56.527281, 38.107254 (ID 271571) |  | до конца 4-го квартала 2020 года |  | Оборудовать крышу |  | 4 бака
| 61 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, ул. Чкалова, д.25 |  | до конца 4-го квартала 2020 года |  | приведение к стандарту РСО |  | 45,4 (5*9,08)кв.м
| 55 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, ул. Западная, д.56 (57) | 271788 | до конца 4-го квартала 2021года |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 48(6х8) /4б кв.м
| 107 | г. Сергиев Посад, ул. 2-я Пролетарская , д. 4 (ID 84199) | 84199 | Контейнер РСО установлен |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. Установить контейнер РСО 4.Заменить график вывоза |  | 4 бака
| 147 | Сергиево-Посадский городской округ, Московская область, Россия поселок Ситники | 271595 | КП не обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 25кв.м(6)
| 206 | Сергиев Посад, микрорайон Северный-5, ЖК Покровский (56.333507, 38.147533) (г. СП., ул. Владимирская, 65 (мкр.Северный-5)) |  | КП обустроена |  | расширить КП |  | 25кв.м(6)
| 113 | г. Сергиев Посад, пр.Красной Армии, д. 139 (ID 85720) | 85720 | КП обустроена. Приведена к стандарту РСО . | 2020-09-12 | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 6 баков
|  | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково, м-н"Теплоизолит " | 82678 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО август 2021 года. |  | Необходимо оборудовать ограждение с 3-х сторон (бункер 8м3) |  | 6 баков
| 13 | Сергиево-Посадский г о , г. Пересвет, ул. Мира, д.11 (ID 82654) | 82654 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО до клнца 4-го квартала 2020 | 2020-09-08 | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. Выполнить ремонт |  | 25(5х5)
| 84 | Сергиево-Посадский г о ,п.Лоза, д.1 | 82760 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано апрель 2021 |  | приведение к стандарту РСО (крыша) |  | 68
| 34 | Сергиево-Посадский г о , г.Хотьково, ул.Седина, д.32 | 82715 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2020 |  | Приведение к стандарту РСО |  | 13,6кв.м/2
| 59 | Сергиево-Посадский г о ,г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая, д.28( ID 82695) | 82695 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2020 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу |  | 11,2кв.м/2
| 85 | Сергиево-Посадский г о ,г.Хотьково, Хотьковский проезд, д. 4(д.9) | 85789 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано май 2021 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 14,8кв.м/2
| 86 | Сергиево-Посадский г о ,г.Хотьково, Менделеева, д.17 | 82708 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано май 2021 |  |  | до 31.12.2020 | 12,8кв.м/2
| 87 | Сергиево-Посадский г о ,г.Хотьково, ул. Седина, д. 1 ( ул.Горжовицкая,д.1(АТС) | 82699 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано май 2021 |  | Приведение к стандарту РСО(крыша) Ремонт ограждения -23.09.2020(замена листов) |  | 36 (6*6)кв.м/8куб.3
| 178 | Сергиево-Посадский г о , п. Реммаш, ул., Мира, д. 11 (ID 82735) | 82735 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 45,4 (5*9,08)кв.м/6
| 180 | Сергиево-Посадский г о , п. Реммаш, ул., Юбилейная, д. 13 | 83659 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 2-бункера х 8м3
| 171 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково, ул. 3-е Митино д. 9 (ID 82697) | 82697 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано август 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 18 (9х2)кв.м/8
| 89 | Сергиево-Посадский г о , г.Хотьково, ул. Седина, д.28 | 82714 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано август 2021 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу |  | 6 баков( установлено 2 бункера х8м3
| 91 | Сергиево-Посадский г о , г.Хотьково, ул. Калинина, д.6-8 | 82702 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано август 2021 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 92 | Сергиево-Посадский г о , г.Хотьково, ул. Жуковского , д.2 (ID 82701) | 82701 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано август 2021 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 8( 2бункера по8мз)
| 94 | Сергиево-Посадский г о ,г. Хотьково, ул.Михеенко, д.15 (ID 82710) | 82710 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано август 2021 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП (крыша) |  | 16 (8х2)кв.м/6
| 182 | Сергиево-Посадский г о , р.п. Скоропусковский, д. 12 | 83660 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 16 (8х2кв.м)/7+под кгм
| 183 | Сергиево-Посадский г о , р.п. Скоропусковский, д. 21 | 83661 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 184 | Сергиево-Посадский г о , р.п. Скоропусковский, д. 22 | 83622 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт | Ероханова | 4 бака
| 185 | Сергиево-Посадский г о , р.п. Скоропусковский, д. 2а | 83663 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт | Перенос КП на новое место в 21 году согласовано с Ерохановой О.В. | 6 баков
| 186 | Сергиево-Посадский г о , р.п. Скоропусковский, д. 32 | 83665 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт | жалоба добродел № 4414289 | 20 (10х2)кв.м
| 187 | Сергиево-Посадский г о , р.п. Скоропусковский, д. 8-8а | 83666 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт | Ероханова объезд | 4 бака
| 188 | Сергиево-Посадский г о , р.п. Скоропусковский, д. 9, 10. | 84272 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 4 бака
| 189 | Сергиево-Посадский г о , р.п. Скоропусковский, д.4/4а, 1а (площадка) | 84271 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП | КП нет , Стоят баки | 6 баков
| 179 | Сергиево-Посадский г о , п. Реммаш, ул., Школьная, д. 6(ID82738) | 82738 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 28,4 (4х 7,1)кв.м
| 141 | Сергиево-Посадский г о , г.Хотьково, пос.ОРГРЭС (ID 82680) | 82680 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2020 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4 бака
| 170 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково,, ул. 2-я Рабочая д. 31 ( ID 82696) | 82696 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2020 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу |  | 2 бака
| 173 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково, ул. Ленина д. 4 (ID 82704) | 82704 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2020 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4 бака
| 174 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково, ул. Майолик д. 4 | 82706 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2020 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 4 бака
| 115 | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 6 (ID 84243) | 84243 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4( если возможно необходимо расширить на 6)
| 116 | г. Сергиев Посад, Советская площадь, д.19 (ID 84974) | 84974 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП | сделано | 28,4 (4х7,1)кв.м/6
| 127 | г. Сергиев Посад, ул. Орджоникидзе, д. 51 | 82548 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6+ под 8м3
| 132 | г. Сергиев посад, ул.Вознесенская, д.107 | 85796 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4 нужно расширить на 6 под синие
| 136 | Сергиево-Посадский г о , с. Шеметово, мкр.Новый, д. 23А |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6+8куб.
| 137 | Сергиево-Посадский г о , с. Шеметово, мкр.Новый, д. 34 |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 138 | Сергиево-Посадский г о, г.Краснозаводск, ул.Садовая, дом 38, «Лесничество» Краснозаводское | 82575 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 расширить под синие
| 142 | Сергиево-Посадский г о , с. Муханово, ул. Советская д. 20 (ID 82789) | 82789 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП | 0 | 4 расширить под синие
| 157 | Сергиево-Посадский г о , г.Пересвет, ул. Королёва, д.14 (ID 82652) | 82652 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4 бака
| 166 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково, пос. Север д.10 (ID 82685) | 82685 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 167 | Сергиево-Посадский г о , пос.Репихово д.26а (ID 82681) | 82681 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт | сделано | 4 расширить под синие
| 168 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково,пр. Строителей д. 4 (ID 82687) | 82687 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 169 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково, ст. Желтиково (ID 82693) | 82693 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 172 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково,ул. Ленина д. 2 (ID 82703) | 82703 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4/расширить до 6 для синих)
| 181 | Сергиево-Посадский м.р., п. Реммаш, ул., Юбилейная, д. 9 | 82740 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт | предписание ГАТН до 30.11.2020 | 4/расширить до 8 +под 8куб
| 190 | Сергиево-Посадский г о , с.Сватково, у д. 8 | 85009 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 191 | Сергиево-Посадский г о , с.Сватково, у д. 9 | 85010 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 11,0кв.м
| 192 | Сергиево-Посадский г о , пос. Мостовик, ул. Пионерская у д. 5 |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 15,0м.кв
| 193 | Сергиево-Посадский г о , с. Васильевское у д. 29 |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт | рсо на установку баков | 3 бака /необходимо расширить
| 194 | Сергиево-Посадский г о , д. Марьино д.22 | 84273 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 4 бака
| 195 | Сергиево-Посадский г о , д. Шабурново | 82777 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт | Направлена заявка РО на установку РСО | 8 баков
| 196 | Сергиево-Посадский г о , с. Константиново, ул., Октябрьская (ID 82778) | 82778 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить установку контейнера РСО на указанной КП. |  | 28,0 кв.м
| 197 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково ул .Михеенко 25 (ID 271771) | 271771 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 24,0 кв.м
| 198 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково, ул. Лихачева д.6 (ID 82626) | 82626 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт
| 199 | Сергиево-Посадский г о , п.Здравница, д.3 (ID 82627) | 82627 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 7,6 (2,35х3,2) кв.м
| 201 | Сергиево-Посадский г о , д.Степково (ID 271815) | 271815 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, ограждение с 3-х сторон. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 12 (2х6) кв.м
| 205 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково, ул. Станционная (ID 82796) | 82796 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 8 кв.м
| 207 | Сергиево-Посадский г о , п. Реммаш, ул., Мира, д. 20 (ID 99723) | 99723 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | на 6 баков
| 208 | Сергиево-Посадский г о , п. Реммаш, ул., Школьная, д. 16 |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 17,0кв.м
| 217 | Сергиево-Посадский г о , д.Ахтырка | 82667 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. Установить контейнер РСО |  | 7,0 кв.м
| 218 | Сергиево-Посадский г о , д.Ахтырка | 82669 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. Установить контейнер РСО
| 220 | Сергиево-Посадский г о , д.Уголки | 82677 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт
| 221 | Сергиево-Посадский г о, пос. Абрамцево ул.Чайковского | 82679 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. Установить контейнер РСО
| 222 | Сергиево-Посадский г о, пос.Репихово д.90 | 82682 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу
|  | Сергиево-Посадский г о, пос.Репихово д.1 | 82684 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. Установить контейнер РСО
|  | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково, пос. Север д.11 | 82686 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. Установить контейнер РСО
|  | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково, х-р Митино | 82719 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, и установить контейнер РСО на указанной КП. |  | 12,8 кв.м
|  | Сергиево-Посадский г о , с.Бужаниново, ул.Полевая, у д. 7 | 82747 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, и установить контейнер РСО на указанной КП. |  | 4 бака
| 301 | Сергиево-Посадский г о , с.Сватково, у д. 9а | 82748 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. Установить контейнер РСО |  | 11,2 кв.м
| 74 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, ул. Новая, д.4 |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | 1. Оборудовать крышу 2. Выполнить ремонт |  | 12,8 кв.м
| 97 | Сергиево-Посадский г о , мкр. Новый, д. 12а |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Ремонт КП: отсутствует огорождение с 3х сторон. |  | 52,4 (5х10,48)кв.м
| 98 | Сергиево-Посадский г о, д.Самотовино, д.23 |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Оборудовать крышу, покраска
| 100 | г.Сергиев Посад, 3-я Рыбная, д.21 (ID 82510) | 82510 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, и установить контейнер РСО на указанной КП.(отсутствует ограждение с 3-хсторон, крыша ) | СТРОИТЕЛЬСТВО
| 102 | г. Сергиев Посад, пр.Красной Армии, д.1а (ID 82519) | 82519 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП
| 105 | Сергиево Посадский г о, п. Заречный д. 12 (ID 82793) | 82793 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт
| 106 | Сергиево Посадский г о, г.Пересвет,ул. Королёва, д.7 (ID 82653) | 82653 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | на 2 бака
| 109 | г. Сергиев Посад, ул.Краснофлотская , д.8 (ID 82513) |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП
| 110 | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева , д. 7 (ID 84280) | 84280 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 12(3,5х3,5) кв.м
| 111 | г. Сергиев Посад, Московское шоссе д.5 (ID 84738) | 84738 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 12(3,5х3,5) кв.м
| 112 | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 187( ID 85722) | 85722 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 12(3,5х3,5)кв.м
| 114 | г. Сергиев Посад, Птицеградская д.21 а (ID 83642) | 83642 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | па |  | 12(3,5х3,5)кв.м
| 117 | г. Сергиев Посад, ул. 1-ой УДарной Армии, д. 38(ID 84977) | 84977 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 12(3,5х3,5)кв.м
| 120 | г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская , д. 31 (ID 84981) | 84981 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. | 2020-11-11 | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП , оборудовать место под 8 куб. с правой стороны |  | 12(3,5х3,5)кв.м
| 121 | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 7а (ID 84986) |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 12(3,5х3,5)кв.м
| 122 | г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 29 | 84469 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 3,5*3,5(12)кв.м если возможно расширить до 8
| 123 | г. Сергиев Посад, ул. Л. Булавина д. 9(ID 83645) | 83645 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 12(3,5х3,5)кв.м
| 130 | г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 3 |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 12(3,5х3,5)кв.м
| 140 | Сергиево-Посадский г о , п. Богородское, д. 1/1 | 82585 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 12(3,5х3,5)кв.м
| 143 | Сергиево-Посадский г о , с.Муханово, ул.Советская, д.17 (ID 82787) | 82787 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 12(3,5х3,5)кв.м
| 144 | Сергиево-Посадский г о , д. Зубцово д. 12 | 82794 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 12(3,5х3,5)кв.м
| 150 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, ул. 40 лет Победы, д.9 | 84994 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 12(3,5х3,5)кв.м
| 151 | Сергиево-Посадский г о , г.Пересвет , Площадь Пухова у АТС (ID 82645) | 82645 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 12(3,5х3,5)кв.м
| 153 | Сергиево-Посадский г о , г. Пересвет, ул. Гагарина, д.7 (ID 82647) | 82647 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4 бака
| 154 | Сергиево-Посадский м.р., г.Пересвет, ул. Комсомольская д. 3 (Советская 5) (ID 82648) | 82648 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4 бака
| 155 | Сергиево-Посадский г о , г. Пересвет , ул. Королёва, д.12 (ID 82650) | 82650 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт | предписание ГАТН покрасить ограждение до 10.10.2020 | 6 баков
| 156 | Сергиево-Посадский г о ,г. Пересвет, ул. Королёва, д.13 (ID 82651) | 82651 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 158 | Сергиево-Посадский г о , г. Пересвет, ул. Мира (дом быта) (ID 82656) | 82656 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 159 | Сергиево-Посадский г о , г. Пересвет, ул. Октябрьская, д.6 (ID 82657) | 82657 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 160 | Сергиево-Посадский г о , г. Пересвет, ул. Октябрьская, д.7 (ID 82658) | 82658 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 3,5*3,5(12)кв.м
| 161 | Сергиево-Посадский г о , г. Пересвет ,ул. Первомайская д. 4 (ID 82659) | 82659 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 162 | Сергиево-Посадский г о , г. Пересвет, ул. Строителей, д.10 (ID 82661) | 82661 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 баков
| 163 | Сергиево-Посадский г о , г. Пересвет, ул. Строителей, д.11а (ID 82662) | 82662 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 8 баков????
| 164 | Сергиево-Посадский г о , г. Пересвет, ул. Строителей, д.13 (ID 82663) | 82663 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 16 (8х2)кв.м
| 165 | Сергиево-Посадский г о , г. Пересвет, ул. Чкалова, д.6 (ID 82666) | 82666 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4 бака
| 176 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково,ул. Черняховская д. 8 (ID 82718) | 82718 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 4 бака + под 8 куб.
| 202 | Сергиево-Посадский г о , г.Пересвет, ул. Первомайская д. 6 (ID 82643) | 82643 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт
| 203 | Сергиево-Посадский г о , д. Зубцово д. 11 (ID 82759) | 82759 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 21кв.м
| 96 | Сергиево-Посадский г о, д. Высоково |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021года. |  | Перенос КП на новое место в 21 году. |  | 19,6кв.м
| 103 | г. Сергиев Посад, пр.Красной Армии, д.3 (ID 83635) | 83635 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 (2х3)кв.м
| 139 | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 23 | 84267 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 (2х3)кв.м
| 149 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.2 | 82630 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 (2х3)кв.м
| 204 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.53 | 99726 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 (2х3)кв.м
| 213 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.18 |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021 года. |  | 1.Ремонт ограждения |  | 6 (2х3)кв.м
| 119 | г. Сергиев- Посад, ул. Весенняя, д. 3 (ID 82539) | 82539 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2020 года. | 2020-12-08 | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 (2х3)кв.м
| 101 | г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе д. 98. (ID 84232) | 84232 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 6 (2х3)кв.м
| 104 | г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 6а (ID 84989) | 84989 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 6 (2х3)кв.м
| 108 | г. Сергиев Посад, Красной Армии пр-т , д.184(ID 82512) | 82512 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 5 (2,55×2,1)кв.м
| 128 | г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д.16 | 85770 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать крышу |  | 13 (6×2,1)кв.м
| 129 | г. Сергиев Посад, ул. Толстого, д. 2б | 85777 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 12,5 (3х4,5)кв.м
| 131 | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, д. 21 | 85785 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | большая
| 135 | г. Сергиев-Посад, Ярославское шоссе, д. 45 (ID 82571) | 82571 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт | установить РСО | 48(6х8)кв.м
| 145 | Сергиево Посадский г о , д. Житниково |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт | 0 | 48(6х8)кв.м
| 152 | Сергиево-Посадский г о , г. Пересвет ,ул. Гагарина, д.6 (ID 82646) | 82646 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт | + | 32(6х6)кв.м
| 300 | Сергиево-Посадский г о , г.Хотьково, ул. Жуковского | 82688 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. Установить контейнер РСО |  | 6 баков
| 301 | Сергиево-Посадский г о , с. Абрамцево ул. Московская | 82689 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. Установить контейнер РСО | РСО установлен 28.06.2020 | 7 баков
| 302 | Сергиево-Посадский г о , с. Абрамцево, ул.Пушкина д. 28 | 82692 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. Установить контейнер РСО | КП нет Стоят баки | 4 бака
| 133 | г. Сергиев-Посад, Зеленый переулок, д.13/30 |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца3-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 2 бака
| 134 | г. Сергиев-Посад, Новоугличское шоссе, д. 51А (ID 84222) | 84222 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца3-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 2 бака
| 212 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, ул. 1 Мая, д.35А | 82631 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца3-го квартала 2021 года. | Контейнер РСО установлен | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. Установить контейнер РСО |  | 6 баков
| 118 | г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д. 82 (ID 82527) | 82527 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано до конца4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП |  | 6 баков
| 88 | Сергиево-Посадский г о , г.Хотьково, ул.Горжовицкая, д.9 ( ID 82700) | 82700 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано май 2021 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 16(8х2)кв.м
| 93 | Сергиево-Посадский г о , г.Хотьково, ул. Васнецова | 82698 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано май 2021 | 2020-06-04 | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт |  | 4 бака
| 95 | Сергиево-Посадский г о , г.Хотьково,Ткацкий переулок |  | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано май 2021 |  |  |  | КП на 2 бака ( расширить на 6)если есть возможность
| 177 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково, Художественный пр. д 4 | 82720 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано май 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП | ГАТН от 10.11.2020 -ограждение | 3 бака
| 90 | Сергиево-Посадский г о , г.Хотьково, ул.Черняховская, д.10 | 82716 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО запланировано октябрь 2021 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу | ГАТН от 10.11.2020 -ограждение | 4 бака
| 175 | Сергиево-Посадский г о , г. Хотьково, ул. Новая д. 2( Ткацкий пер.) | 82713 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО июнь 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП
| 24 | Сергиево-Посадский г о ,г. Хотьково, ул. Майолик, д. 6 | 82707 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО май 2021 | 2020-09-30 | 30.09.2020-ремонт ограждения, замена листов.Приведение к стандарту РСО крыша, основание.
| 33 | Сергиево-Посадский г о ,г.Хотьково, проезд.Строителей, д.4 | 82687 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО май 2021 |  | Приведение к стандарту РСО | ГАТН от 10.11.2020 -ограждение
| 48 | Сергиево-Посадский г о ,г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 17 | 82711 | КП обустроена. Приведение к стандарту РСО май 2021 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт
| 126 | г. Сергиев Посад, ул. Молодежная, д.8А | 85765 | Обустройство запланировано до конца 2-го квартала 2021 года. Направлена заявка РО на установку РСО |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, и установить контейнер РСО на указанной КП.
| 125 | г. Сергиев Посад, ул. Мира, д. 3 |  | Обустройство запланировано до конца 2-го квартала 2021 года.Контейнер РСО-установлен. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, и установить контейнер РСО на указанной КП.
| 124 | г. Сергиев Посад, ул. Мира, д. 10 (ID 85761) | 85761 | Обустройство запланировано до конца 2-го квартала 2021 года.Направлена заявкаРО на установку РСО |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, и установить контейнер РСО на указанной КП. | РСО установить
| 200 | Сергиево-Посадский г о , г. Краснозаводск, ул. Горького, д.1 (ID 271786) | 271786 | Обустройство запланировано до конца 3-го квартала 2021 года.РСО установлен 28.06.2020 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, и установить контейнер РСО на указанной КП. | РСО установлен
| 45 | г. СП., ул. Валовая, д.50А | 84978 | Приведение к стандарту РСО до 31.12.2021 |  | Приведение к стандарту РСО
| 214 | Сергиево-Посадский г о , д.Сватково, д.1 | 271701 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП
| 215 | Сергиево-Посадский г о , д.Бор | 271587 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП 2. Установить РСО | стоят только баки | 4 бака
| 302 | Сергиево-Посадский г о , д.Вороново | 84248 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу |  | 4 бака
| 216 | г.Сергиев Посад, ул.Грибоедова,д.2 | 85776 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2021года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП 2. Установить РСО
| 64 | Сергиево-Посадский г о , п.Лоза, Южная,д.12 | 84253 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021года |  | приведение к стандарту РСО (крыша)+ 8 куб. под КГМ
| 68 | г.Сергиев-Посад, ул. Семашко, д.1а | 82786 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 2-го квартала 2021года |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать кры
| 65 | Сергиево-Посадский г о, п.Реммаш , ул.Спортивная,3 | 82736 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 3-го квартала 2021года |  | приведение к стандарту РСО (крыша)
| 75 | г. Сергиев Посад, ул. Московская, д. 4 | 85766 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт
| 214 | г.Сегиев Посад, ул.Пограничная, д.30а с3 | 82552 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца 4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП
| 67 | г. Сергиев Посад, пр.Красной Армии, д. 253А(ID 83634) | 83634 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца1-го квартала 2021года |  | приведение к стандарту РСО (крыша)
| 146 | Сергиево-Посадский городской округ, д. Самойлово | 271592 | Приведение к стандарту РСО запланировано до конца4-го квартала 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Оборудовать съезд для контейнеров 2. Оборудовать крышу 3. выполнить ремонт
| 211 | Сергиево-Посадский г о , г.Хотьково, ул.Черняховская, д.12 | 82717 | Приведение к стандарту РСО октябрь 2021 года. |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП
| 19 | г.Сергиев Посад, ул.Воробьевская, д.9 | 85730 |  |  | Необходимо обеспечить приведение контейнерной площадки в нормативное состояние, на указанной КП. 1. Необходимо модернизировать КП
| 209 | Сергиево-Посадский г о ,п. Реммаш, ул. Институтская, д. 15 |  |  |  | 1.Ремонт ограждения.
| 210 | Сергиево-Посадский г о ,п. Реммаш, ул. Институтская, д. 3( 83657) | 83657 |  |  | 1.Ограждение под бункер.8м3 2.Ремонт ограждения.