## 45850 Раздел I. Объекты (затр
Утвержден
постановлением администрации Сергиево-
Посадского городского округа
от ___________________ № ______________
Муниципальный план поэтапного снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства
Раздел I. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022 | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, тыс. рублей | Предлагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 45841 Раздел II. Объекты (зат
Раздел II. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Источники и объемы финансирования, необходимого для консервации объекта | Предполагаемый срок проведения консервации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 45842 Раздел III. Объекты (за
Раздел III. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предполагаемый срок приватизации (продажи)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 45843 Раздел IV. Объекты (зат
Раздел IV. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предлагаемый получатель объекта | Предполагаемый срок передачи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 45844 Раздел V. Объекты (затр
Раздел V. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в собственность иному публично правовому образованию
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предлагаемый получатель объекта | Предполагаемый срок передачи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 45845 Раздел VI. Объекты (зат
Раздел VI. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в государственную (муниципальную) казну
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ- основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предполагаемый срок принятия объекта в государственную (муниципальную) казну
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Газовая блочно-модульная котельная, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Трехселище д.5/1 | 13873.788 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 13873.788 | 2022
2 | Газовая блочно-модульная котельная, д. Селково | 30123.07 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 30123.07 | 2023
3 | Газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Банный двор и пер. Вокзальный |  | объект построен. Оформляются сервитуты для оформления в муниципальную собственность | 0 | 0 | 237.06 | 2023
4 | Колодец, Московская обасть, Сергиево-Посадский городской округ, д. Адамово | 464.27 | Объект построен, передан в муниципальную собственность | 1120027861 | 0 | 464.27 | 2022
5 | Колодец, Московская обасть, Сергиево-Посадский городской округ, д. Базыкино | 464.27 | Объект построен, передан в муниципальную собственность | 1120027860 | 0 | 464.27 | 2022
6 | Колодец, Московская обасть, Сергиево-Посадский городской округ, д. Торбеево | 440.73 | Объект построен, передан в муниципальную собственность | 1120027858 | 0 | 440.73 | 2022
7 | Колодец, Московская обасть, Сергиево-Посадский городской округ, д. Торбеево 2 | 488.86 | Объект построен, передан в муниципальную собственность | 1120027857 | 0 | 488.86 | 2022
8 | Колодец, Московская обасть, Сергиево-Посадский городской округ, д. Машино | 464.27 | Объект построен, передан в муниципальную собственность | 1120027859 | 0 | 464.27 | 2022
9 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Бужаниново, ул. Полевая, д.1 | 709.23 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 709.23 | 2023
10 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, д. Торгашино, д. 17 | 509.93 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 509.93 | 2023
11 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Заречный, д. 1 | 189.35 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 189.35 | 2023
12 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Заречный, д. 10 | 452.72 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 452.72 | 2023
13 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Заречный, д. 11 | 469.61 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 469.61 | 2023
14 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Заречный, д. 2 | 233.77 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 233.77 | 2023
15 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Заречный, д. 3 | 206.76 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 206.76 | 2023
16 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Заречный, д. 4а | 246.13 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 246.13 | 2023
17 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Заречный, д. 5 | 304.94 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 304.94 | 2023
18 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Заречный, д. 14 | 301.1 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 301.1 | 2023
19 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Заречный, д. 6 | 287.97 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 287.97 | 2023
20 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Заречный, д. 7 | 314.39 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 314.39 | 2023
21 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Заречный, д. 8 | 346.95 | Объект построен. Ведется передача объекта в муниципальную собственность | 0 | 0 | 346.95 | 2023
22 | Блочная модульная котельная для отопления и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, пос. Лакокраска | 6556.96 | Объектом незавершенного стриотельства являются инженерные сети котельной, которые, в настоящий момент, кадастрируются, после чего будут переданы в муниципальнуюсосбвенность | 0 | 0 | 6556.96 | 2023
23 | Многоквартирный жилой дом, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Леонида Булавина, д. 9 | 5298.46 | Объект построен. Ведется кадастрирование инженерных сетей, после чего они будут переданы в муниципальную собственность | 0 | 0 | 5298.46 | 2022
24 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 77", Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская, д. 15а | 13888.24 | Объект построен. Ведется кадастрирование инженерных сетей, после чего они будут переданы в муниципальную собственность | 0 | 0 | 13888.24 | 2023
25 | МБДОУ детский сад № 76 комбинированного вида, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Толстого, д. 3в | 5758.26 | Объект построен. Ведется кадастрирование инженерных сетей, после чего они будут переданы в муниципальную собственность | 0 | 0 | 5758.26 | 2023
26 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2", Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, д. 4 | 948539.33 | Объект построен. Ведется кадастрирование инженерных сетей, после чего они будут переданы в муниципальную собственность | 0 | 0 | 948539.33 | 2023
27 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 1Б | 21500.95 | Объект построен. Ведется кадастрирование инженерных сетей, после чего они будут переданы в муниципальную собственность | 0 | 0 | 21500.95 | 2023
28 | Физкультурный оздоровительный комплекс с крытым катком, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, шоссе Новоугличское, д. 73в | 18809.14 | Объект построен. Ведется кадастрирование инженерных сетей, после чего они будут переданы в муниципальную собственность | 0 | 0 | 18809.14 | 2023
29 | Фасадный и внутридомовой газопровод, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, пос. Заречный, д. 9 | 347.76 | Объект построен, в настоящий момент, ведутся работы по передаче в муниципальную собственность | 0 | 0 | 347.76 | 2023

## 45846 Раздел VII. Объекты (за
Раздел VII. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предполагаемый срок принятия решения о заключении концессионного соглашения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 45847 Раздел VIII. Объекты (з
Раздел VIII. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и (или) снос
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта (затрат)/назначение объекта (затрат)/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Обоснование необходимости списания объекта (затрат)(в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта (затрат), непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта, тыс. рублей | Предполагаемый срок списания и (или) сноса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Крытая универсальная спортивная площадка размером 400х600, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад улица Матросова, дом 2а | 20213.11 | Год начала строительства - 2012. | 929 467280000331Е8518051 0002 1 | финансирование не планируется | 20213.11 | Планируется снос объекта, ввиду изношенности несущих конструкций. | На согласовании | 2023

## 45848 Раздел IX. Предлагаемые
Раздел IX. Предлагаемые решения в отношении объектов, законченных строительством, введенных в эксплуатацию, не прошедших государственную регистрацию права на недвижимое имущество
№ | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предлагаемое решение | Предполагаемый срок исполнения решения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Наружные сети канализации, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, ул. Кооперативная | 17371 | строительство завершено в 2021 году | 0 | 0 | 17371.04 | Проводятся мероприятия по постановке сетей на кадастр | 2023 год
2 | Наружные сети водопровода, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, ул. Кооперативная | 76678.14 | строительство завершено в 2021 году | 0 | 0 | 76678.14 | Проводятся мероприятия по постановке сетей на кадастр | 2023 год

## 45849 Раздел X. Предлагаемые
Раздел X. Предлагаемые решения в отношении объектов (затрат) незавершенного строительства, целевая функция которых не определена или иная
№ | Заказчик, застроцщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекарщения строительства/степень завершенности строительства | Учетный номер государственного (муниципального) имущества | Документ - основание для выделения средств (начала стрительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей | Предлагаемое решение | Предполагаемый срок исполнения решения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | МБУ "СОЦ "Луч" Крытая универсальная спортивная площадка. 400х600; Московская область, Сергиево-Посадский го, г. Сергиев Посад, ул. Матросова д. 2а. Незавершенное строительство. | 0 | Год начала строительства - 2012. | 929 467280000331Е8518051 0002 1 | финансирование не планируется | 20213.11 | Пола снос объекта, ввиду изношенности несущих конструкций. | 2023 год
Врио директора МБУ "Развитие" Н.Ю. Костяев__________________________________________