

**Сергиево-Посадский городской округ**

**Московской области**

Утверждена

Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Схема теплоснабжения**

**Сергиево-Посадского городского округа Московской области**

**на период с 2021 до 2040 года**

**Обосновывающие материалы**

**Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения**

Заместитель Главы

Сергиево-Посадского городского округа С.Ф. Анфилов

подпись, печать

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «Центр теплоэнергосбережений» А.Х. Регинский

подпись, печать

2021 г.

Москва

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. Перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии 3](#_Toc16600684)

[2. Перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них 21](#_Toc16600685)

[3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 42](#_Toc16600686)

# Перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, без НДС, представлен в таблице 1-1.

Данные предложения систематизированы в девять групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида: ЭИ-1x.yyy.zz (nnnn), где:

1х – номер группы проекта:

1) Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

2) Группа проектов 12 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

3) Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4) Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5) Группа проектов 15 – реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6) Группа проектов 16 - строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

7) Группа проектов 17 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии;

8) Группа проектов 18 - новое строительство для обеспечения существующих потребителей;

9) Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

yy – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Книги 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

zz – номер проекта внутри группы.

nnnn - сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему теплоснабжения.

При актуализации проекта уточнена потребность в тепловой мощности для новых источников тепловой энергии, с учетом новых нормативов потребления тепловой мощности. Реестр проектов представлен в таблице ниже.

**Таблица 1-1 План мероприятий по строительству новых котельных, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок потребителей, определенных генеральным планом**

| **№ в рамках группы проектов** | **Наименование мероприятия** | **Наименование организации** | **Год реализации ПИР и ПСД** | **Год реализации СМР и закупки оборудования** | **Стоимость мероприятия, в текущих ценах (без НДС), млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-1, установленная мощность - 25 Гкал/ч | ТСО не определена | 2023 | 2024 | 120,703 |
| 2 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-2, установленная мощность - 8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2024 | 2025 | 53,019 |
| 3 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-3, установленная мощность - 0,2 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 2,231 |
| 4 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-4, установленная мощность - 6 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 39,996 |
| 5 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-5, установленная мощность - 1,8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 20,078 |
| 6 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-6, установленная мощность - 5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 33,330 |
| 7 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-7, установленная мощность - 40 Гкал/ч | ТСО не определена | 2023 | 2024 | 180,955 |
| 8 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-8, установленная мощность - 25 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 120,703 |
| 9 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275), установленная мощность - 0,3 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 3,346 |
| 10 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-10, установленная мощность - 1 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 11,155 |
| 11 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-11, установленная мощность - 8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2024 | 2025 | 53,019 |
| 12 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-12, установленная мощность - 3,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 39,041 |
| 13 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-13, установленная мощность - 2,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 27,887 |
| 14 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-14, установленная мощность - 1,8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2023 | 2024 | 20,078 |
| 15 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-15, установленная мощность - 2,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 27,887 |
| 16 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-16, установленная мощность - 3,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2024 | 2025 | 39,041 |
| **ИТОГО** | | | | | **792,5** |

Таблица 1-2 - Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), в ценах на год реализации

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Описание и место расположения объекта** | **Основные технические характеристики** | | | | **Год начала реализации мероприятия** | **Год окончания реализации мероприятия** | **Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** | | **Всего** | **Профинансировано к 01.01.2018** | **в т.ч. по годам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **показателя** | **до реализации мероприятия** | **после реализации мероприятия** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| **(мощность,** |
| **протяженность,** |
| **диаметр и т.п.)** |
| **Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство БМК №11  (г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а) | Строительство за территорией промышленного предприятия (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а) | мощность | Гкал/ч | - | 6,60 | 2022 | 2024 | 113 299,20 | 0 |  | 10 229,03 | 97 090,54 | 5 979,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Строительство БМК №3 (г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б) | мощность | Гкал/ч | - | 1,10 | 2022 | 2025 | 47 178,42 | 0 |  | 4 259,42 | 0,00 | 40 429,05 | 2 489,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство БМК № 8 мощностью 0,61 Гкал(д. Короськово, д. 34) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Короськово, д. 34) | мощность | Гкал/ч | - | 0,61 | 2022 | 2024 | 25 775,45 | 0 |  | 2 327,09 | 22 087,99 | 1 360,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Строительство БМК (с. Васильевское, д. 26/1) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, с. Васильевское, д. 26/1) | мощность | Гкал/ч | - | 4,80 | 2022 | 2024 | 78 310,62 | 0 |  | 7 070,14 | 67 107,45 | 4 133,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Строительство БМК (с.п. Шеметовкое, д. Сырнево) | Строительство БМК в границах существующего участка (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовкое, д. Сырнево) | мощность | Гкал/ч | - | 0,13 | 2022 | 2024 | 8 835,37 | 0 |  | 797,69 | 7 571,38 | 466,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Строительство БМК (с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) | мощность | Гкал/ч | - | 5,50 | 2022 | 2024 | 81 873,90 | 0 |  | 7 391,85 | 70 160,96 | 4 321,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Строительство БМК  (с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34) | Строительство БМК (после газификации поселка)  (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34) | мощность | Гкал/ч | - | 2,13 | 2022 | 2024 | 45 881,20 | 0 |  | 4 142,31 | 39 317,41 | 2 421,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Строительство БМК  (Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7) | Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной. (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7) | мощность | Гкал/ч | - | 0,43 | 2022 | 2025 | 25 769,65 | 0 |  | 2 326,57 | 0,00 | 22 083,02 | 1 360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Строительство БМК  (Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136) | Строительство замещающего источника БМК с переносом источника в район жилого дома 133 и переводом на природный газ  (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., д. Путятино,  д. 136) | мощность | Гкал/ч | - | 0,50 | 2022 | 2025 | 30 211,45 | 0 |  | 2 727,59 | 0,00 | 25 889,38 | 1 594,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Строительство БМК  (Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130) | Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130) | мощность | Гкал/ч | - | 4,30 | 2022 | 2025 | 75 911,24 | 0 |  | 6 853,52 | 0,00 | 65 051,32 | 4 006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Строительство БМК (Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95) | Строительство БМК на существующем ЗУ (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95) | мощность | Гкал/ч | - | 3,01 | 2022 | 2025 | 55 479,96 | 0 |  | 5 008,91 | 0,00 | 47 542,96 | 2 928,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Строительство БМК Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а) | Строительство замещающего источника БМКна новом земельном участке вблизи ж/д 31 (Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а)) | мощность | Гкал/ч | - | 2,58 | 2022 | 2025 | 56 524,43 | 0 |  | 5 103,21 | 0,00 | 48 438,01 | 2 983,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Строительство БМК (пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24) | Строительство замещающего источника мощностью 43,2 Гкал/ч с автоматизацией и диспетчеризацией.  (г.о. Сергиев-Посад, пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24) | мощность | Гкал/ч | - | 43,20 | 2022 | 2026 | 501 291,19 | 0 |  | 44 308,52 | 0,00 | 222 650,37 | 207 213,27 | 27 119,04 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Строительство БМК  (д.Зубцово) | Строительство БМК на существующем ЗУ со снижением установленной мощности (г.о. Сергиев-Посад, д. Зубцово) | мощность | Гкал/ч | - | 1,77 | 2022 | 2026 | 47 908,91 | 0 |  | 4 148,02 | 0,00 | 0,00 | 41 222,09 | 2 538,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Строительство БМК (г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89) | Строительство БМК на участке существующей котельной с РТХ (Дизельное топливо)  (г.о. Сергиев-Посад, ул. Кирова, 89) | мощность | Гкал/ч | - | 1,00 | 2022 | 2026 | 44 352,34 | 0 |  | 3 840,09 | 0,00 | 0,00 | 38 161,93 | 2 350,33 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Строительство БМК  (г. Сергиев-Посадул. Вознесенская, 55) | Строительство БМК на участке существующей котельной  (г.о. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55) | мощность | Гкал/ч | - | 5,76 | 2022 | 2026 | 89 353,58 | 0 |  | 7 736,36 | 0,00 | 0,00 | 76 882,19 | 4 735,04 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Строительство БМК (Скобяной посёлок) | Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, Скобяной посёлок) | мощность | Гкал/ч | - | 34,03 | 2022 | 2026 | 302 207,64 | 0 |  | 26 711,76 | 0,00 | 134 226,66 | 124 920,28 | 16 348,94 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Строительство БМК пос. Афанасово. | Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, Афанасово) | мощность | Гкал/ч | - | 2,00 | 2022 | 2026 | 63 388,09 | 0 |  | 5 488,23 | 0,00 | 0,00 | 54 540,79 | 3 359,07 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Строительство БМК Птицеградская (г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева, 37а) | Строительство БМК на территории существующей котельной.  (г.о. Сергиев-Посад, ул. Маслиева) | мощность | Гкал/ч | - | 14,20 | 2022 | 2027 | 190 200,44 | 0 |  | 16 120,87 | 0,00 | 0,00 | 84 814,77 | 78 934,28 | 10 330,52 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Строительство БМК «Ферма» ( г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | Строительство БМК с РТХ на уч-ке существующей котельной  (г.о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | мощность | Гкал/ч | - | 39,94 | 2022 | 2026 | 532 334,90 | 0 |  | 46 090,29 | 0,00 | 0,00 | 458 035,04 | 28 209,57 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Строительство БМК  ( г. о.Сергиев-Посад, ул. Парковая,43) | Строительство БМК на участке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Парковая,43) | мощность | Гкал/ч | - | 3,79 | 2022 | 2026 | 74 172,36 | 0 |  | 6 421,94 | 0,00 | 0,00 | 63 819,86 | 3 930,55 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Строительство БМК  (г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, проезд 21, стр.2) | мощность | Гкал/ч | - | 30,00 | 2022 | 2027 | 298 896,00 | 0 |  | 25 333,62 | 0,00 | 0,00 | 133 284,63 | 124 043,56 | 16 234,20 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Строительство БМК  (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) | Строительство БМК в районе ул. Горького с РТХ  (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) | мощность | Гкал/ч | - | 10,00 | 2022 | 2027 | 139 122,29 | 0 |  | 11 791,63 | 0,00 | 0,00 | 62 037,84 | 57 736,55 | 7 556,27 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Строительство БМК  (г.о Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383) | Строительство замещающего источника (БМК) со снижением установленной мощности и газификацией котельной (Сергиево-Посадский р-н, д. Абрамово, в/г № 383) | мощность | Гкал/ч | - | 5,45 | 2022 | 2026 | 102 983,12 | 0 |  | 8 916,42 | 0,00 | 0,00 | 88 609,40 | 5 457,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Строительство БМК №14 (Совхоз/ДКВР) (г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) | Строительство замещающего источника (БМК) со снижением установленной мощности и газификацией котельной (г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) 4) | мощность | Гкал/ч | - | 4,08 | 2022 | 2025 | 72 044,16 |  |  | 6 504,39 | 0,00 | 61 737,47 | 3 802,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Котельная Самотовино: Строительство замещающего источника на природном газе в рамках инвестиционной программы МУП "РКС". Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году. | Котельная Самотовино. Сергиево-Посадский р-н, п. Самотовино | мощность | Гкал/ч | - | 3,72 | 2021 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по группе 2** | | | | | | | | | **3 103 305,91** | **0,00** | **0,00** | **271 649,47** | **303 335,73** | **686 730,16** | **1 452 706,57** | **354 763,03** | **34 120,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной №6  (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7) | Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности. Переключение на котельную абонентов от котельных №4 и № 21 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д.2, стр. 7) | Мощность | Гкал/ч | 24,30 | 24,96 | 2022 | 2026 | 341 268,49 | 0 |  | 29 547,49 | 0,00 | 0,00 | 293 636,44 | 18 084,55 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Реконструкция котельной №5  (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Кооперативная) | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация  (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Кооперативная) | Мощность | Гкал/ч | 4,50 | 1,25 | 2022 | 2025 | 51 747,80 | 0 |  | 4 671,96 | 0,00 | 44 344,73 | 2 731,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Реконструкция котельной №14  (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково,  пос. СЕВЕР, д. 14) | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково,  пос. СЕВЕР, д. 14) | Мощность | Гкал/ч | 3,44 | 1,75 | 2022 | 2025 | 36 357,85 | 0 |  | 3 282,51 | 0,00 | 31 156,47 | 1 918,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Реконструкция котельной №2 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково,  ул. Ломоносова, 7а) | Замена основного и вспомогательного оборудования со снижением мощности с автоматизацией диспетчеризацией и подключением абонентов от котельной №1 (Калинина, 15) (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково,  ул. Ломоносова, 7а) | Мощность | Гкал/ч | 24,31 | 17,53 | 2022 | 2025 | 168 764,58 | 0 |  | 15 236,62 | 0,00 | 144 621,00 | 8 906,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Реконструкция котельной №7 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением мощности (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а) | Мощность | Гкал/ч | 15,70 | 4,75 | 2022 | 2026 | 64 680,94 | 0 |  | 5 600,16 | 0,00 | 0,00 | 55 653,19 | 3 427,58 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Реконструкция котельной №12 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13) | Реконструкция котельной с установкой дополнительного котла мощностью 2 Гкал/ч. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13) | Мощность | Гкал/ч | 4,20 | 6,20 | 2022 | 2027 | 44 269,53 | 0 |  | 3 752,17 | 0,00 | 0,00 | 19 740,81 | 18 372,11 | 2 404,45 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Реконструкция котельной №9 (г.о. Сергиев-Посад, пос. ОРГРЭС) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной с автоматизацией и диспетчеризацией (г.о. Сергиев-Посад, пос. ОРГРЭС) | Мощность | Гкал/ч | 2,71 | 1,40 | 2022 | 2027 | 39 772,33 | 0 |  | 3 370,99 | 0,00 | 0,00 | 17 735,40 | 16 505,75 | 2 160,19 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Реконструкция котельной №19  (г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково) | Замена существующего оборудования на аналогичное с учетом замены использования угля на пеллеты (г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково, Хотьково, ст. Желтиково) | Мощность | Гкал/ч | 0,50 | 0,16 | 2022 | 2024 | 8 551,10 | 0 |  | 772,02 | 7 327,77 | 451,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Реконструкция котельной Радон | Установка водогрейного котла мощностью 3 Гкал/ч, демонтаж з-х паровых котлов. Реконструкция с перемещением оборудования ЦТП в здание котельной. (г.о. Сергиев-Посад, с. Шеметово, мкр. Новый, д. 44) | Мощность | Гкал/ч | 31,81 | 33,01 | 2022 | 2027 | 52 777,33 | 0 |  | 4 473,26 | 0,00 | 0,00 | 23 534,63 | 21 902,89 | 2 866,54 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Реконструкция котельной Здравница (г.о. Сергиев-Посад,Лозовское с.п., пос. Здравница) | Реконструкция котельной с замена основного и вспомогательного оборудования. (г.о. Сергиев-Посад,Лозовское с.п., пос. Здравница) | Мощность | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2022 | 2026 | 19 138,26 | 0 |  | 1 657,02 | 0,00 | 0,00 | 16 467,07 | 1 014,18 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Реконструкция котельной Лесхоз (г.о. Сергиев-Посад, Наугольновский р-н, пос. Лесхоз) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением установленной мощности.  (г.о. Сергиев-Посад, Наугольновский р-н, пос. Лесхоз) | Мощность | Гкал/ч | 7,44 | 3,50 | 2022 | 2026 | 51 556,05 | 0 |  | 4 463,79 | 0,00 | 0,00 | 44 360,19 | 2 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Реконструкция котельной ПМК ( г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной. ( г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а) | Мощность | Гкал/ч | 7,44 | 5,66 | 2022 | 2026 | 70 291,48 | 0 |  | 6 085,93 | 0,00 | 0,00 | 60 480,65 | 3 724,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Реконструкция котельной Скоропусковский, 39 (г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной.  (г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39) | Мощность | Гкал/ч | 25,20 | 13,99 | 2022 | 2026 | 146 814,15 | 0 |  | 12 711,37 | 0,00 | 0,00 | 126 322,78 | 7 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Реконструкция котельной Углич,  (г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б) | Мощность | Гкал/ч | 65,61 | 80,00 | 2022 | 2027 | 435 730,29 | 0 |  | 36 931,32 | 0,00 | 0,00 | 194 302,20 | 180 830,58 | 23 666,20 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Реконструкция котельной, рабочий поселок (г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7) | Реконструкция котельной, рабочий поселок (г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7) | Мощность | Гкал/ч | 76,28 | 68,00 | 2022 | 2027 | 416 183,50 | 0 |  | 35 274,59 | 0,00 | 0,00 | 185 585,83 | 172 718,54 | 22 604,54 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16 | Реконструкция котельной Клементьевская (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности и переключением нагрузок котельной "Квартал В".  (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Мощность | Гкал/ч | 45,16 | 46,43 | 2022 | 2027 | 561 831,87 | 0 |  | 47 619,35 | 0,00 | 0,00 | 250 533,80 | 233 163,46 | 30 515,27 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17 | Реконструкция котельной Мишутино (г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной (г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а) | Мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2022 | 2026 | 46 838,22 | 0 |  | 4 055,32 | 0,00 | 0,00 | 40 300,84 | 2 482,06 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.18 | Реконструкция котельной  (г.о. Сергиев-Посад, д. Бубяково) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Бубяково) | Мощность | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 2022 | 2026 | 2 925,00 | 0 |  | 253,25 | 0,00 | 0,00 | 2 516,75 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.19 | Реконструкция котельной Школа-интернат (г.о. Сергиев-Посад, Пограничная, 20) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, Пограничная, 20) | Мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 2022 | 2026 | 70 226,67 | 0 |  | 6 080,32 | 0,00 | 0,00 | 60 424,89 | 3 721,46 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.20 | Реконструкция котельной Семенково (г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково) | Реконструкция котельной с автоматизацией и диспетчеризацией (г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково) | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 2,56 | 2022 | 2026 | 60 930,70 | 0 |  | 5 275,46 | 0,00 | 0,00 | 52 426,39 | 3 228,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.21 | Реконструкция котельной, (г.о. Сергиев-Посад, п. Богородское д.42) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, п. Богородское д.42) | Мощность | Гкал/ч | 90,02 | 95,00 | 2022 | 2027 | 114 920,00 | 0 |  | 9 740,31 | 0,00 | 0,00 | 51 245,48 | 47 692,46 | 6 241,75 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.22 | Реконструкция котельной Лоза, (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1) | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1) | Мощность | Гкал/ч | 15,10 | 9,30 | 2022 | 2026 | 158 507,57 | 0 |  | 14 206,27 | 0,00 | 0,00 | 74 741,69 | 69 559,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.23 | Реконструкция котельной Заречный, (г.о. Сергиев-Посад, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16) | Реконструкция котельной с газификацией, предусматривается снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация. (г.о. Сергиев-Посад, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мощность | Гкал/ч | 13,00 | 7,20 | 2022 | 2026 | 123 912,23 | 0 |  | 10 728,49 | 0,00 | 0,00 | 106 617,36 | 6 566,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.24 | Модернизация котельной Башенка (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки) | Автомотизация и диспетчерезация котельной.  (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки) | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 2022 | 2024 | 6 067,28 | 0 |  | 547,77 | 5 199,29 | 320,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.25 | Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино) | Автомотизация и диспетчерезация котельной.   (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино) | Мощность | Гкал/ч | 3,10 | 3,10 | 2022 | 2024 | 6 404,35 | 0 |  | 578,21 | 5 488,14 | 338,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.26 | Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново) | Автомотизация и диспетчерезация котельной.   (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново) | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 2022 | 2024 | 6 067,28 |  |  | 547,77 | 5 199,29 | 320,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.27 | Модернизация котельной Мостовик (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 ) | Автомотизация и диспетчерезация котельной.  (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 ) | Мощность | Гкал/ч | 6,50 | 6,50 | 2022 | 2024 | 7 667,79 | 0 |  | 692,27 | 6 570,83 | 404,69 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.28 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48 | Мощность | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 2022 | 2032 | 8 562,96 |  |  | 3 840 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 898,100 | 2 824,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.29 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Константиново | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Константиново | Мощность | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 2022 | 2032 | 5 503,26 |  |  | 2 340 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 698,300 | 1 464,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.30 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58 | Мощность | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 2022 | 2032 | 5 083,26 |  |  | 1 920 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 698,300 | 1464,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.31 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60 | Мощность | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 2022 | 2033 | 3 104,46 |  |  | 1 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,500 |  | 1464,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.32 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе, у д.6, д.6А | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе, у д.6, д.6А | Мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 2022 | 2032 | 5 526,96 |  |  | 1 140 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 198,800 | 1 988,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.33 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А | Мощность | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 2022 | 2032 | 6 473,40 |  |  | 1 260 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 398,600 | 2 091,60 | 523,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.34 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а | Мощность | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 2022 | 2033 | 5 776,44 |  |  | 360 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 398,600 | 627,84 | 2190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.35 | Модернизация котельной №11, расположенной по адресу: г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | Мощность | Гкал/ч | 6,60 | 6,60 | 2034 | 2036 | 4 119,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 |  | 2514,00 |  |  |  |  |
| 3.2.36 | Модернизация котельной №3, расположенной по адресу: г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | Мощность | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 2036 | 2036 | 3 268,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3268,2 |  |  |  |  |
| 3.2.37 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Морозово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Морозово | Мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 2034 | 2036 | 3 135,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376,06 |  | 1759,80 |  |  |  |  |
| 3.2.38 | Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: д. Короськово, д. 34 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, д. Короськово, д. 34 | Мощность | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 2034 | 2036 | 3 135,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376,06 |  | 1759,80 |  |  |  |  |
| 3.2.39 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский,г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 2033 | 2037 | 3 813,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971,00 |  |  |  | 1842,12 |  |  |  |
| 3.2.40 | Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 2033 | 2037 | 3 813,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971,00 |  |  |  | 1842,12 |  |  |  |
| 3.2.41 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Репихово, д. 26а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Репихово, д. 26а | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2033 | 2037 | 3 375,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1533,00 |  |  |  | 1842,12 |  |  |  |
| 3.2.42 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2033 | 2037 | 3 375,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1533,00 |  |  |  | 1842,12 |  |  |  |
| 3.2.43 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос.Васильевское, д. 26/1 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, пос.Васильевское, д. 26/1 | Мощность | Гкал/ч | 4,80 | 4,80 | 2034 | 2038 | 3 040,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 |  |  |  | 1435,2 |  |  |
| 3.2.44 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовкое, д. Сырнево | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовкое, д. Сырнево | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2034 | 2038 | 3 304,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376,064 |  |  |  | 1928,64 |  |  |
| 3.2.45 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский,п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 | Мощность | Гкал/ч | 5,50 | 5,50 | 2034 | 2038 | 3 040,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 |  |  |  | 1435,2 |  |  |
| 3.2.46 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 | Мощность | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2034 | 2038 | 3 534,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 |  |  |  | 1928,64 |  |  |
| 3.2.47 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мощность | Гкал/ч | 7,39 | 7,39 | 2035 | 2038 | 3 115,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680,00 |  |  | 1435,2 |  |  |
| 3.2.48 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 | Мощность | Гкал/ч | 9,89 | 9,89 | 2039 | 2039 | 5 625,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 625,36 |  |
| 3.2.49 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 | Мощность | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 2036 | 2039 | 3 779,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1759,8 |  |  | 2019,36 |  |
| 3.2.50 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 | Мощность | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 2038 | 2039 | 3 454,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1435,2 | 2019,36 |  |
| 3.2.51 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 | Мощность | Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 2039 | 2039 | 2 019,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019,36 |  |
| 3.2.52 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 | Мощность | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 2039 | 2040 | 5 043,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019,36 | 3024 |
| 3.2.53 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а | Мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2040 | 2040 | 5 140,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5140,8 |
| 3.2.54 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24 | Мощность | Гкал/ч | 43,20 | 43,20 | 2035 | 2040 | 9 001,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2521,38 |  |  |  |  | 6480 |
| 3.2.55 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Семхоз, Советская, 1Б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, пос. Семхоз, Советская, 1Б | Мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 2035 | 2035 | 1 440,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,792 |  |  |  |  |  |
| 3.2.56 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2035 | 2035 | 1 440,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,792 |  |  |  |  |  |
| 3.2.57 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мощность | Гкал/ч | 4,08 | 4,08 | 2035 | 2035 | 4 094,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4094,124 |  |  |  |  |  |
| 3.2.58 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55 | Мощность | Гкал/ч | 5,76 | 5,76 | 2036 | 2036 | 1 680,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680,924 |  |  |  |  |
| 3.2.59 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Скобяной посёлок | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Скобяной посёлок | Мощность | Гкал/ч | 34,03 | 34,03 | 2041 | 2041 | 10 280,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.60 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева | Мощность | Гкал/ч | 14,20 | 14,20 | 2037 | 2037 | 2 763,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2763,18 |  |  |  |
| 3.2.61 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя | Мощность | Гкал/ч | 39,94 | 39,94 | 2036 | 2042 | 10 852,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,2 |
| 3.2.62 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2 | Мощность | Гкал/ч | 30,00 | 30,00 | 2037 | 2039 | 3 628,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2763,18 |  | 865,44 |  |
| 3.2.63 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького | Мощность | Гкал/ч | 10,00 | 10,00 | 2042 | 2042 | 9 604,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.64 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | Мощность | Гкал/ч | 24,96 | 24,96 | 2043 | 2043 | 6 762,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.65 | Модернизация котельной , расположенной по адресу:  г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково,  ул. Ломоносова, 7а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково,  ул. Ломоносова, 7а | Мощность | Гкал/ч | 17,53 | 17,53 | 2043 | 2043 | 6 762,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.66 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Сергиев-Посад, г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | Мощность | Гкал/ч | 6,20 | 6,20 | 2038 | 2038 | 1 928,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928,64 |  |  |
| 3.2.67 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Хотьково, ст. Желтиково | Мощность | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 2034 | 2035 | 3 046,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 | 1440,792 |  |  |  |  |  |
| 3.2.68 | Модернизация котельной Радон | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиево-Посадский, Радон | Мощность | Гкал/ч | 33,01 | 33,01 | 2037 | 2044 | 7 716,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791,88 |  |  |  |
| 3.2.69 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а | Мощность | Гкал/ч | 5,66 | 5,66 | 2038 | 2038 | 1 928,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928,64 |  |  |
| 3.2.70 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39 | Мощность | Гкал/ч | 13,99 | 13,99 | 2038 | 2044 | 4 318,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,8 |  |  |
| 3.2.71 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б9 | Мощность | Гкал/ч | 80,00 | 80,00 | 2043 | 2044 | 12 111,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.72 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7 | Мощность | Гкал/ч | 68,00 | 68,00 | 2041 | 2042 | 3 715,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.73 | Модернизация котельной Клементьевская | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | Мощность | Гкал/ч | 46,43 | 46,43 | 2045 | 2045 | 7 410,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.74 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации.  г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42 | Мощность | Гкал/ч | 95,00 | 95,00 | 2045 | 2045 | 11 591,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по группе 3.** | | | | | | | | | **3 345 447,58** | **0,00** | **0,00** | **280 155,99** | **33 385,32** | **221 956,63** | **1 690 183,32** | **813 662,42** | **90 458,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 790,20** | **10 462,38** | **11 186,16** | **12 155,22** | **12 617,88** | **12 742,52** | **13 686,72** | **14 144,16** | **14 568,24** | **15 552,00** |
| **Всего по группам** | | | | | | | | | **6 448 753,49** | **0,00** | **0,00** | **551 805,46** | **336 721,05** | **908 686,79** | **3 142 889,89** | **1 168 425,45** | **########** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 790,20** | **10 462,38** | **11 186,16** | **12 155,22** | **12 617,88** | **12 742,52** | **13 686,72** | **14 144,16** | **14 568,24** | **15 552,00** |

# Перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах на год реализации, без НДС, представлен в таблице 2-1.

Данные предложения систематизированы в восемь групп по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида: ТС-0x.yyy.zz (nnnn), где:

0х – номер группы проекта:

01 – Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов),

02 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

03 – Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

04 - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

05 - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

06 – Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

07 - Строительство или реконструкция насосных станций

08 - Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности

yy – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Книги 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

zz – номер проекта внутри группы.

nnnn - сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в

схему теплоснабжения.

Следует отметить, что для зон действия источников, предлагаемых к строительству (т.е. для зон, не входящих в существующие границы зон деятельности ЕТО), вместо номера зоны ЕТО стоит «00».

Наибольшее количество проектов относится к шестой группе «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», и их финансовые затраты составляют 73,3% от суммарных затрат.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды представлены в таблице ниже.

**Таблица 2-1** - Состав группы проектов № 2

| **№ п/п** | **Участок** | **Принадлежность к источнику** | **Наименование компании** | **Перспективный диаметр, м** | **Протяжённость, м** | **Тип прокладки** | **Стоимость без дефлятора, млн. руб.** | **Дата реализации ПИР и ПСД, год** | **Дата реализации СМР и закупки оборудования, год** | **Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.** | **Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.** | **Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.** | **ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая ТК - Новая ТК | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,219 | 250 | Бесканальная | 5,473 | 2021 | 2022 | 0,410 | 4,055 | 1,747 | **6,21** |
| 2 | к50 - Новая ТК | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,219 | 20 | Бесканальная | 0,438 | 2021 | 2022 | 0,033 | 0,324 | 0,140 | **0,50** |
| 3 | тк 107 - Новая ТК | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 60 | Бесканальная | 0,952 | 2024 | 2025 | 0,086 | 0,839 | 0,361 | **1,29** |
| 4 | УТ - Новая ТК | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,159 | 134,32 | Бесканальная | 2,131 | 2021 | 2022 | 0,159 | 1,579 | 0,680 | **2,42** |
| 5 | новая врезка - Новая ТК | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,133 | 150 | Канальная | 6,910 | 2022 | 2023 | 0,551 | 5,450 | 2,348 | **8,35** |
| 6 | Котельная К-3 - Новая ТК | Котельная К-3 | ТСО не определена | 0,108 | 10 | Канальная | 0,448 | 2023 | 2024 | 0,038 | 0,375 | 0,162 | **0,57** |
| 7 | Котельная К-7 - Новая ТК | Котельная К-7 | ТСО не определена | 0,529 | 10 | Бесканальная | 0,749 | 2024 | 2025 | 0,068 | 0,660 | 0,284 | **1,01** |
| 8 | Котельная К-8 - Новая ТК | Котельная К-8 | ТСО не определена | 0,426 | 10 | Бесканальная | 0,483 | 2020 | 2021 | 0,034 | 0,336 | 0,145 | **0,51** |
| 9 | Котельная К-9 - Новая ТК | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | ТСО не определена | 0,108 | 10 | Бесканальная | 0,122 | 2021 | 2022 | 0,009 | 0,091 | 0,039 | **0,14** |
| 10 | Котельная К-6 - новая ТК-1 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,476 | 2021 | 2022 | 0,036 | 0,353 | 0,152 | **0,54** |
| 11 | новая ТК-1 - новая ТК-2 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,476 | 2024 | 2025 | 0,043 | 0,419 | 0,181 | **0,64** |
| 12 | новая ТК-2 - новая ТК-3 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 130 | Бесканальная | 2,063 | 2021 | 2022 | 0,154 | 1,529 | 0,658 | **2,34** |
| 13 | новая ТК-1 - новая ТК-4 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 35 | Бесканальная | 0,555 | 2022 | 2023 | 0,044 | 0,438 | 0,189 | **0,67** |
| 14 | новая ТК-4 - новая ТК-5 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 70 | Бесканальная | 1,111 | 2023 | 2024 | 0,094 | 0,930 | 0,401 | **1,42** |
| 15 | ТК-7ю - Новое ответвление | Котельная Реммаш | МУП «РКС» | 0,108 | 60 | Бесканальная | 0,734 | 2024 | 2025 | 0,066 | 0,646 | 0,278 | **0,99** |
| 16 | Новая ТК - Перспектива №1 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,108 | 20 | Канальная | 0,896 | 2021 | 2022 | 0,067 | 0,664 | 0,286 | **1,02** |
| 17 | Уз.33 - Перспектива №10 | Котельная рп Богородское | ЗАО «Стройгруппа СП» | 0,108 | 90 | Надземная | 1,284 | 2021 | 2022 | 0,096 | 0,952 | 0,410 | **1,46** |
| 18 | УТ - Перспектива №100 | Котельная Шабурново | МУП «РКС» | 0,057 | 34,25 | Бесканальная | 0,241 | 2024 | 2025 | 0,022 | 0,213 | 0,092 | **0,33** |
| 19 | Котельная К-13 - Перспектива №101 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,159 | 254,86 | Бесканальная | 4,044 | 2021 | 2022 | 0,303 | 2,997 | 1,291 | **4,59** |
| 20 | Котельная К-15 - Перспектива №102 | Котельная К-15 | ТСО не определена | 0,159 | 432,59 | Надземная | 6,904 | 2022 | 2023 | 0,551 | 5,445 | 2,346 | **8,34** |
| 21 | Котельная К-14 - Перспектива №103 | Котельная К-14 | ТСО не определена | 0,159 | 134,81 | Надземная | 2,152 | 2023 | 2024 | 0,183 | 1,801 | 0,776 | **2,76** |
| 22 | Котельная К-16 - Перспектива №104 | Котельная К-16 | ТСО не определена | 0,219 | 37,46 | Надземная | 0,730 | 2024 | 2025 | 0,066 | 0,643 | 0,277 | **0,99** |
| 23 | тк 101 - Перспектива №105 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,057 | 27,46 | Надземная | 0,273 | 2020 | 2021 | 0,019 | 0,190 | 0,082 | **0,29** |
| 24 | УТ - Перспектива №106 | Котельная Мишутино | МУП «СП Теплосеть» | 0,057 | 30 | Надземная | 0,299 | 2021 | 2022 | 0,022 | 0,221 | 0,095 | **0,34** |
| 25 | Уз. 20 - Перспектива №11 | Котельная рп Богородское | ЗАО «Стройгруппа СП» | 0,108 | 85 | Надземная | 1,213 | 2022 | 2023 | 0,097 | 0,957 | 0,412 | **1,47** |
| 26 | ТК 34 - Перспектива №12 | Котельная рп Богородское | ЗАО «Стройгруппа СП» | 0,108 | 45 | Канальная | 2,017 | 2023 | 2024 | 0,171 | 1,688 | 0,727 | **2,59** |
| 27 | ТК 49 - Перспектива №13 | Котельная рп Богородское | ЗАО «Стройгруппа СП» | 0,108 | 60 | Канальная | 2,689 | 2024 | 2025 | 0,242 | 2,369 | 1,020 | **3,63** |
| 28 | Новая ТК - Перспектива №14 | Котельная К-3 | ТСО не определена | 0,108 | 70,79 | Канальная | 3,173 | 2021 | 2022 | 0,237 | 2,351 | 1,013 | **3,60** |
| 29 | ТК-16 - Перспектива №17 | Котельная Васильевское | МУП «РКС» | 0,108 | 160 | Бесканальная | 1,957 | 2024 | 2025 | 0,176 | 1,724 | 0,743 | **2,64** |
| 30 | Котельная К-4 - Перспектива №18 | Котельная К-4 | ТСО не определена | 0,159 | 100 | Бесканальная | 1,587 | 2021 | 2022 | 0,119 | 1,176 | 0,507 | **1,80** |
| 31 | Котельная К-5 - Перспектива №19 | Котельная К-5 | ТСО не определена | 0,159 | 100 | Бесканальная | 1,587 | 2022 | 2023 | 0,127 | 1,252 | 0,539 | **1,92** |
| 32 | новая тк - Перспектива №2 | Котельная Путятино (Бобошино) | МУП «РКС» | 0,108 | 35,95 | Надземная | 0,513 | 2021 | 2022 | 0,038 | 0,380 | 0,164 | **0,58** |
| 33 | Новая ТК - Перспектива №20 | Котельная К-3 | ТСО не определена | 0,108 | 464,1 | Канальная | 20,800 | 2023 | 2024 | 1,767 | 17,411 | 7,500 | **26,68** |
| 34 | Новая ТК - Перспектива №21 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,219 | 70 | Бесканальная | 1,532 | 2021 | 2022 | 0,115 | 1,136 | 0,489 | **1,74** |
| 35 | новая врезка - Перспектива №22 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 45 | Бесканальная | 0,714 | 2022 | 2023 | 0,057 | 0,563 | 0,243 | **0,86** |
| 36 | К43 - Перспектива №23 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,476 | 2023 | 2024 | 0,040 | 0,398 | 0,172 | **0,61** |
| 37 | тк 32 - Перспектива №24 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,476 | 2024 | 2025 | 0,043 | 0,419 | 0,181 | **0,64** |
| 38 | Новая ТК - Перспектива №25 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,219 | 240 | Бесканальная | 5,254 | 2021 | 2022 | 0,393 | 3,893 | 1,677 | **5,96** |
| 39 | Новая ТК - Перспектива №26 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 20 | Бесканальная | 0,245 | 2022 | 2023 | 0,020 | 0,193 | 0,083 | **0,30** |
| 40 | тк 34 - Перспектива №27 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,367 | 2023 | 2024 | 0,031 | 0,307 | 0,132 | **0,47** |
| 41 | Новая ТК - Перспектива №28 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 20 | Бесканальная | 0,245 | 2024 | 2025 | 0,022 | 0,215 | 0,093 | **0,33** |
| 42 | ТК-4 - Перспектива №3 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,089 | 210 | Канальная | 8,272 | 2022 | 2023 | 0,660 | 6,524 | 2,811 | **10,00** |
| 43 | Новая ТК - Перспектива №31 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 20 | Бесканальная | 0,245 | 2023 | 2024 | 0,021 | 0,205 | 0,088 | **0,31** |
| 44 | тк 65 - Перспектива №32 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 45 | Бесканальная | 0,714 | 2024 | 2025 | 0,064 | 0,629 | 0,271 | **0,96** |
| 45 | новая врезка - Перспектива №33 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 55 | Бесканальная | 0,673 | 2021 | 2022 | 0,050 | 0,498 | 0,215 | **0,76** |
| 46 | новая врезка - Перспектива №34 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 70 | Бесканальная | 1,111 | 2022 | 2023 | 0,089 | 0,876 | 0,377 | **1,34** |
| 47 | к52 - Перспектива №35 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 20 | Бесканальная | 0,245 | 2023 | 2024 | 0,021 | 0,205 | 0,088 | **0,31** |
| 48 | Новая ТК - Перспектива №36 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 95 | Бесканальная | 1,508 | 2024 | 2025 | 0,136 | 1,328 | 0,572 | **2,04** |
| 49 | К29 - Перспектива №37 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 45 | Бесканальная | 0,550 | 2022 | 2023 | 0,044 | 0,434 | 0,187 | **0,67** |
| 50 | тк 6 - Перспектива №38 | Котельная д. Семенково | МУП «ККК» | 0,108 | 60 | Бесканальная | 0,734 | 2023 | 2024 | 0,062 | 0,614 | 0,265 | **0,94** |
| 51 | тк 32 - Перспектива №39 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,367 | 2024 | 2025 | 0,033 | 0,323 | 0,139 | **0,50** |
| 52 | Новая ТК - Перспектива №4 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,089 | 100 | Канальная | 3,939 | 2023 | 2024 | 0,335 | 3,297 | 1,420 | **5,05** |
| 53 | К27 - Перспектива №40 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 35 | Бесканальная | 0,428 | 2020 | 2021 | 0,030 | 0,297 | 0,128 | **0,46** |
| 54 | ТК-3 - Перспектива №41 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,108 | 35 | Надземная | 0,499 | 2022 | 2023 | 0,040 | 0,394 | 0,170 | **0,60** |
| 55 | Новая врезка - Перспектива №42 | Котельная Заречный | МУП «РКС» | 0,076 | 125 | Надземная | 1,341 | 2023 | 2024 | 0,114 | 1,122 | 0,483 | **1,72** |
| 56 | новая врезка - Перспектива №43 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,089 | 20 | Канальная | 0,788 | 2024 | 2025 | 0,071 | 0,694 | 0,299 | **1,06** |
| 57 | ТК-2 - Перспектива №44 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,108 | 100 | Надземная | 1,427 | 2021 | 2022 | 0,107 | 1,057 | 0,456 | **1,62** |
| 58 | ТК-11 - Перспектива №45 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,108 | 30 | Надземная | 0,428 | 2022 | 2023 | 0,034 | 0,338 | 0,145 | **0,52** |
| 59 | новая врезка - Перспектива №46 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,089 | 30 | Канальная | 1,182 | 2023 | 2024 | 0,100 | 0,989 | 0,426 | **1,52** |
| 60 | новая ТК-2 - Перспектива №47 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 60 | Бесканальная | 0,952 | 2024 | 2025 | 0,086 | 0,839 | 0,361 | **1,29** |
| 61 | новая ТК-5 - Перспектива №48 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 22 | Бесканальная | 0,269 | 2021 | 2022 | 0,020 | 0,199 | 0,086 | **0,31** |
| 62 | новая ТК-4 - Перспектива №49 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 10 | Бесканальная | 0,122 | 2022 | 2023 | 0,010 | 0,096 | 0,042 | **0,15** |
| 63 | тк 15 - Перспектива №5 | Котельная Бужаниново | МУП «РКС» | 0,089 | 60 | Канальная | 2,364 | 2024 | 2025 | 0,213 | 2,082 | 0,897 | **3,19** |
| 64 | ТК-35 - Перспектива №50 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | 0,108 | 35 | Бесканальная | 0,428 | 2023 | 2024 | 0,036 | 0,358 | 0,154 | **0,55** |
| 65 | новая ТК-4 - Перспектива №51 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 70 | Бесканальная | 0,856 | 2024 | 2025 | 0,077 | 0,754 | 0,325 | **1,16** |
| 66 | новая ТК-3 - Перспектива №52 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 25 | Бесканальная | 0,306 | 2021 | 2022 | 0,023 | 0,227 | 0,098 | **0,35** |
| 67 | новая ТК-5 - Перспектива №53 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 480 | Бесканальная | 7,617 | 2022 | 2023 | 0,608 | 6,008 | 2,588 | **9,20** |
| 68 | новая ТК-3 - Перспектива №54 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 25 | Бесканальная | 0,306 | 2023 | 2024 | 0,026 | 0,256 | 0,110 | **0,39** |
| 69 | Новая ТК - Перспектива №55 | Котельная К-7 | ТСО не определена | 0,426 | 400 | Бесканальная | 19,335 | 2024 | 2025 | 1,743 | 17,031 | 7,336 | **26,11** |
| 70 | Новая ТК - Перспектива №56 | Котельная К-7 | ТСО не определена | 0,325 | 400 | Бесканальная | 13,441 | 2021 | 2022 | 1,006 | 9,960 | 4,290 | **15,26** |
| 71 | Новая ТК - Перспектива №57 | Котельная К-8 | ТСО не определена | 0,325 | 400 | Бесканальная | 13,441 | 2022 | 2023 | 1,073 | 10,601 | 4,567 | **16,24** |
| 72 | Новая ТК - Перспектива №58 | Котельная К-8 | ТСО не определена | 0,325 | 400 | Бесканальная | 13,441 | 2023 | 2024 | 1,142 | 11,251 | 4,846 | **17,24** |
| 73 | Новое ответвление - Перспектива №59 | Котельная Реммаш | МУП «РКС» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,367 | 2024 | 2025 | 0,033 | 0,323 | 0,139 | **0,50** |
| 74 | тк 10 - Перспектива №6 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,108 | 45 | Канальная | 2,017 | 2021 | 2022 | 0,151 | 1,494 | 0,644 | **2,29** |
| 75 | Новое ответвление - Перспектива №60 | Котельная Реммаш | МУП «РКС» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,367 | 2021 | 2022 | 0,027 | 0,272 | 0,117 | **0,42** |
| 76 | ТК-7 - Перспектива №61 | Котельная Селково | МУП «РКС» | 0,108 | 25 | Бесканальная | 0,306 | 2022 | 2023 | 0,024 | 0,241 | 0,104 | **0,37** |
| 77 | УЗ-20 - Перспектива №62 | Котельная Торгашино | МУП «РКС» | 0,057 | 121,18 | Бесканальная | 0,854 | 2023 | 2024 | 0,073 | 0,715 | 0,308 | **1,10** |
| 78 | ТК-150 - Перспектива №63 | Котельная Углич | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 454,74 | Бесканальная | 12,563 | 2024 | 2025 | 1,132 | 11,066 | 4,767 | **16,97** |
| 79 | тк 93 - Перспектива №64 | Котельная Углич | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 112,32 | Бесканальная | 2,459 | 2021 | 2022 | 0,184 | 1,822 | 0,785 | **2,79** |
| 80 | тп 21 - Перспектива №65 | Котельная Рабочий поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,108 | 67,9 | Бесканальная | 0,830 | 2022 | 2023 | 0,066 | 0,655 | 0,282 | **1,00** |
| 81 | тк 29/1 - Перспектива №66 | Котельная Рабочий поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 44,67 | Бесканальная | 0,709 | 2023 | 2024 | 0,060 | 0,593 | 0,256 | **0,91** |
| 82 | тк 1 - Перспектива №67 | Котельная ООО «Экотерм» | ООО «Экотерм» | 0,159 | 109,21 | Бесканальная | 1,733 | 2024 | 2025 | 0,156 | 1,527 | 0,658 | **2,34** |
| 83 | тк 8 - Перспектива №68 | Котельная АО «СТЭК» | АО «ЗОМЗ» | 0,159 | 203,68 | Бесканальная | 3,232 | 2021 | 2022 | 0,242 | 2,395 | 1,032 | **3,67** |
| 84 | тк 2 - Перспектива №69 | Котельная Скобяной поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 324,8 | Бесканальная | 5,154 | 2022 | 2023 | 0,411 | 4,065 | 1,751 | **6,23** |
| 85 | тк 5 - Перспектива №7 | Котельная Бужаниново | МУП «РКС» | 0,108 | 45 | Канальная | 2,017 | 2022 | 2023 | 0,161 | 1,591 | 0,685 | **2,44** |
| 86 | тк 4 - Перспектива №70 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | ООО «Энерго Инвест» | 0,108 | 131,89 | Бесканальная | 1,613 | 2023 | 2024 | 0,137 | 1,350 | 0,582 | **2,07** |
| 87 | тк 81 - Перспектива №71 | Котельная Углич | МУП «СП Теплосеть» | 0,133 | 61,91 | Бесканальная | 0,868 | 2024 | 2025 | 0,078 | 0,764 | 0,329 | **1,17** |
| 88 | тк 8 - Перспектива №72 | Котельная СМЗ «Загорский» | ООО «Энерго Инвест» | 0,108 | 160,85 | Бесканальная | 1,967 | 2021 | 2022 | 0,147 | 1,458 | 0,628 | **2,23** |
| 89 | Котельная К-10 - Перспектива №73 | Котельная К-10 | ТСО не определена | 0,159 | 76,05 | Бесканальная | 1,207 | 2022 | 2023 | 0,096 | 0,952 | 0,410 | **1,46** |
| 90 | Новая ТК - Перспектива №74 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | ТСО не определена | 0,089 | 36,44 | Бесканальная | 0,382 | 2023 | 2024 | 0,032 | 0,319 | 0,138 | **0,49** |
| 91 | Новая ТК - Перспектива №75 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | ТСО не определена | 0,108 | 33,8 | Бесканальная | 0,413 | 2024 | 2025 | 0,037 | 0,364 | 0,157 | **0,56** |
| 92 | ТК18 - Перспектива №76 | Котельная Скоропусковский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,089 | 26,22 | Бесканальная | 0,275 | 2021 | 2022 | 0,021 | 0,203 | 0,088 | **0,31** |
| 93 | Котельная К-11 - Перспектива №79 | Котельная К-11 | ТСО не определена | 0,159 | 100,78 | Бесканальная | 1,599 | 2024 | 2025 | 0,144 | 1,409 | 0,607 | **2,16** |
| 94 | Котельная К-1 - Перспектива №8 | Котельная К-1 | ТСО не определена | 0,219 | 50 | Канальная | 2,834 | 2023 | 2024 | 0,241 | 2,372 | 1,022 | **3,64** |
| 95 | Уз6 - Перспектива №80 | Котельная Скоропусковский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 185,73 | Бесканальная | 2,947 | 2021 | 2022 | 0,221 | 2,184 | 0,941 | **3,35** |
| 96 | ТК - Перспектива №81 | Котельная №6 | МУП «РКС» | 0,159 | 142,97 | Бесканальная | 2,269 | 2022 | 2023 | 0,181 | 1,789 | 0,771 | **2,74** |
| 97 | тк 13 - Перспектива №82 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,108 | 32,29 | Бесканальная | 0,395 | 2023 | 2024 | 0,034 | 0,331 | 0,142 | **0,51** |
| 98 | УТ - Перспектива №83 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,219 | 318,72 | Бесканальная | 6,977 | 2024 | 2025 | 0,629 | 6,146 | 2,647 | **9,42** |
| 99 | ТК8 - Перспектива №84 | Котельная №11 | МУП «РКС» | 0,108 | 37,4 | Бесканальная | 0,457 | 2021 | 2022 | 0,034 | 0,339 | 0,146 | **0,52** |
| 100 | ТК11 - Перспектива №85 | Котельная №11 | МУП «РКС» | 0,089 | 121,6 | Бесканальная | 1,273 | 2022 | 2023 | 0,102 | 1,004 | 0,433 | **1,54** |
| 101 | Котельная К-2 - Перспектива №9 | Котельная К-2 | ТСО не определена | 0,219 | 50 | Канальная | 2,834 | 2024 | 2025 | 0,255 | 2,496 | 1,075 | **3,83** |
| 102 | Новая ТК - Перспектива №92 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,089 | 43,67 | Бесканальная | 0,457 | 2021 | 2022 | 0,034 | 0,339 | 0,146 | **0,52** |
| 103 | Новая ТК - Перспектива №93 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,108 | 79,1 | Бесканальная | 0,967 | 2022 | 2023 | 0,077 | 0,763 | 0,329 | **1,17** |
| 104 | УТ - Перспектива №95 | Котельная №6 | МУП «РКС» | 0,089 | 63,41 | Бесканальная | 0,664 | 2024 | 2025 | 0,060 | 0,585 | 0,252 | **0,90** |
| 105 | УТ - Перспектива №95 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,057 | 93,92 | Бесканальная | 0,662 | 2024 | 2025 | 0,060 | 0,583 | 0,251 | **0,89** |
| 106 | Котельная К-12 - Перспектива №96 | Котельная К-12 | ТСО не определена | 0,219 | 59,32 | Бесканальная | 1,299 | 2020 | 2021 | 0,091 | 0,902 | 0,389 | **1,38** |
| 107 | ТК - Перспектива №97 | Котельная мкр. Новый | МУП «РКС» | 0,159 | 278,62 | Бесканальная | 4,421 | 2021 | 2022 | 0,331 | 3,276 | 1,411 | **5,02** |
| 108 | ТК - Перспектива №98 | Котельная мкр. Новый | МУП «РКС» | 0,089 | 78,7 | Бесканальная | 0,824 | 2022 | 2023 | 0,066 | 0,650 | 0,280 | **1,00** |
| 109 | УТ-4 - Перспектива №99 | Котельная Торгашино | МУП «РКС» | 0,057 | 56,85 | Бесканальная | 0,401 | 2023 | 2024 | 0,034 | 0,335 | 0,144 | **0,51** |
| 288 | Строительство участка тепловой сети для подключения Перспективы №119 (Очистные сооружения) | Котельная Очистные сооружения | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 35 | Бесканальная | 0,555 | 2021 | 2022 | 0,042 | 0,412 | 0,177 | **0,63** |
| 289 | Строительство участка тепловой сети для подключения Перспективы №120 (Жилой дом) | Котельная ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | 0,133 | 25 | Бесканальная | 0,350 | 2021 | 2022 | 0,026 | 0,260 | 0,112 | **0,40** |
| 290 | Строительство участка тепловой сети для подключения Перспективы №122 (Жилой дом) | Котельная Школа-интернат | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 15 | Бесканальная | 0,328 | 2020 | 2021 | 0,023 | 0,228 | 0,098 | **0,35** |
| **Итого** |  |  |  |  | 11197 |  | **253,97** |  |  | **20,88** | **205,64** | **88,59** | **315,11** |

**Таблица 2-2 - Состав группы проектов № 5А**

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значение показателя | | **Всего** | **Всего\*** | Профинансировано к 01.01.2018 | в т.ч. по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| показателя | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| (мощность, |
| протяженность, |  |
| диаметр и т.п.) |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| **Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 2.1.35 | Строительство тепловых сетей котельной Клементьевская, расположенной по адресу: (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Необходимо строительство тепловых сетей протяжённостью 150 м с целью переключения нагрузок котельной "Квартал В". (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Диаметр; протяженность, | мм, м.п | 0 | 2D=159 (L=150) | 2022 | 2027 | 26 356,83 | 20 438,47 |  |  | 2 102,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 254,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.36 | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | Подключение гостиницы посредством строительства уч-ка ТС длиной 200 м Ду 89 д. Жучки, 4 до гостиницы Абрамцево | диаметр, протяженность, | мм, м.п | 0 | 2D=89 (L=200) | 2022 | 2026 | 31 096,05 | 26 169,70 | 0 |  | 2 692,34 | 0,00 | 0,00 | 26 755,86 | 1 647,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.37 | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а | Строительство тепловых сетей Ду-50 длиной 100 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а) | диаметр, протяженность, | мм, м.п | 0 | 2D=50 (L=100) | 2022 | 2026 | 15 245,21 | 12 830,00 |  |  | 1 319,95 | 0,00 | 0,00 | 13 117,38 | 807,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по группе 2** | | | | | | |  |  | **72 698,09** | **59 438,17** | **0,00** | **0,00** | **6 115,00** | **0,00** | **0,00** | **39 873,24** | **2 455,73** | **24 254,12** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 2-3 - Состав группы проектов № 5Б**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Описание и место расположения объекта** | **Основные технические характеристики** | | | | **Год начала реализации мероприятия** | **Год окончания реализации мероприятия** | **Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** | | **Всего** | **Всего\*** | **Профинансировано к 01.01.2018** | **в т.ч. по годам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **показателя** | **до реализации мероприятия** | **после реализации мероприятия** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| **(мощность,** |
| **протяженность,** |  |
| **диаметр и т.п.)** |  |
| 2.1.3 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,15 Гкал/ч (г. Хотьково, дер. Морозово) | Установка ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка ТС 575 м.  (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Морозово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,15 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 164,92 | 5 410,08 | 0 |  | 556,59 | 5 282,96 | 325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,15 Гкал/ч (г. Хотьково, дер. Морозово) | Установка ТГУ Установка ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка ТС 575 м.  (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Морозово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,15 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 164,92 | 5 410,08 | 0 |  | 556,59 | 5 282,96 | 325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Строительство тепловой сети с установкой 2 ТГУ мощностью 0,43 Гкал (г. Хотьково, дер. Репихово) | Строительство 2 ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Репихово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,43 2D=76, L=20 | 2022 | 2027 | 23 069,91 | 17 889,62 | 0 |  | 1 840,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 229,43 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (дер. Репихово, д. 26а) | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, дер. Репихово, д. 26а) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,13 2D=76, L=10 | 2022 | 2027 | 7 444,94 | 5 773,20 | 0 |  | 593,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 851,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (г. Хотьково, дер. Репихово) | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Репихово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2027 | 7 444,94 | 5 773,20 | 0 |  | 593,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 851,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,30 Гкал (пос. Семхоз, Советская, 1Б) | Установка ТГУ мощностью 350 кВт (г.о. Сергиев-Посад, п.Семхоз, Советская, 1Б) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,301 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 7 409,76 | 6 502,50 | 0 |  | 668,98 | 6 349,71 | 391,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 ) | Установка ТГУ (г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 578,70 | 5 773,20 | 0 |  | 593,95 | 5 637,55 | 347,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (д. Наугольное, 1) | Установка ТГУ  (г.о. Сергиев-Посад, д. Наугольное, 1) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 578,70 | 5 773,20 | 0 |  | 593,95 | 5 637,55 | 347,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Строительство тепловой сети с установкой 2 ТГУ мощностью 0,13 Гкал ( г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково) | Строительство 2 ТГУ. Отказ от эксплуатации 1,1 км участка ТС. ( г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,7 2D=76, L=10 | 2022 | 2026 | 15 958,68 | 13 902,60 | 0 |  | 1 430,30 | 0,00 | 0,00 | 7 525,06 | 7 003,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 86 815,47 | 72 207,68 | 0,00 | 0,00 | 7 428,73 | 28 190,72 | 1 736,22 | 7 525,06 | 7 003,32 | 34 931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Таблица 2-4 - Состав группы проектов № 5В**

| **№ п/п** | **Участок** | **Принадлежность к источнику** | **Наименование компании** | **Существующий диаметр, м** | **Перспективный диаметр, м** | **Протяжённость, м** | **Тип прокладки** | **Стоимость без дефлятора, млн. руб.** | **Дата реализации ПИР и ПСД, год** | **Дата реализации СМР и закупки оборудования, год** | **Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб.** | **Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб.** | **Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб.** | **ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тк 63 - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,133 | 0,057 | 175 | Канальная | 6,794 | 2022 | 2023 | 0,542 | 5,358 | 2,308 | **8,21** |
| 2 | тк 63 - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,273 | 175 | Канальная | 12,811 | 2022 | 2023 | 1,022 | 10,104 | 4,353 | **15,48** |
| 3 | новая ТК - тк 12 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,108 | 0,089 | 190,77 | Бесканальная | 2,172 | 2022 | 2023 | 0,173 | 1,713 | 0,738 | **2,62** |
| 4 | УТ - Горчакова | Котельная №6 | МУП «РКС» | 0,032 | 0,032 | 167,33 | Бесканальная | 0,894 | 2022 | 2023 | 0,071 | 0,705 | 0,304 | **1,08** |
| 5 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) - ТК-1 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 80,14 | Канальная | 4,94 | 2022 | 2023 | 0,394 | 3,896 | 1,678 | **5,97** |
| 6 | Kотельная пос. Сватково ГВС (Новая БМК) - тк 12 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 85,37 | Канальная | 4,541 | 2022 | 2023 | 0,362 | 3,581 | 1,543 | **5,49** |
| 7 | Котельная Путятино (Новая БМК) - новая тк | Котельная Путятино (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 53,97 | Надземная | 0,778 | 2022 | 2023 | 0,062 | 0,613 | 0,264 | **0,94** |
| 8 | Котельная Путятино ГВС (Новая БМК) - тк 2 | Котельная Путятино (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 92,09 | Надземная | 1,327 | 2022 | 2023 | 0,106 | 1,047 | 0,451 | **1,60** |
| 9 | новая тк - тк 2 | Котельная Путятино (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 34,87 | Надземная | 0,503 | 2022 | 2023 | 0,04 | 0,396 | 0,171 | **0,61** |
| 10 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) - ТК-2 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 80,11 | Надземная | 1,699 | 2022 | 2023 | 0,136 | 1,34 | 0,577 | **2,05** |
| 11 | Котельная пос. Лоза ГВС (новая БМК-1) - ТК-2 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 82,84 | Надземная | 1,438 | 2022 | 2023 | 0,115 | 1,134 | 0,489 | **1,74** |
| 12 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) - УТ-7а | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 112,37 | Надземная | 1,95 | 2022 | 2023 | 0,156 | 1,538 | 0,663 | **2,36** |
| 13 | Котельная пос. Лоза ГВС (новая БМК-2) - УТ-7а | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 114,32 | Надземная | 1,984 | 2022 | 2023 | 0,158 | 1,565 | 0,674 | **2,40** |
| 14 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) - ТК-9 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 75,64 | Надземная | 1,313 | 2022 | 2023 | 0,105 | 1,035 | 0,446 | **1,59** |
| 15 | Котельная пос. Заречный ГВС (Новая БМК-1) - ТК-9 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,108 | 0,108 | 76,75 | Надземная | 1,191 | 2022 | 2023 | 0,095 | 0,939 | 0,405 | **1,44** |
| 16 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) - ТК-3 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 24,38 | Надземная | 0,351 | 2022 | 2023 | 0,028 | 0,277 | 0,119 | **0,42** |
| 17 | Новая котельная Реммаш - УТ-3 | Новая котельная Реммаш | ТСО не определена | 0,377 | 0,377 | 15 | Надземная | 1,118 | 2022 | 2023 | 0,089 | 0,882 | 0,38 | **1,35** |
| 18 | Новая котельная п. Глинково - тк-38 | Новая котельная п. Глинково | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 10 | Канальная | 0,616 | 2022 | 2023 | 0,049 | 0,486 | 0,209 | **0,74** |
| 19 | Новая котельная мкр. Скобяной - тк 15 | Новая котельная мкр. Скобяной | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 100 | Канальная | 6,164 | 2022 | 2023 | 0,492 | 4,862 | 2,094 | **7,45** |
| 20 | Новая котельная мкр. Скобяной - тк 15 | Новая котельная мкр. Скобяной | ТСО не определена | 0,159 | 0,108 | 100 | Канальная | 4,874 | 2022 | 2023 | 0,389 | 3,844 | 1,656 | **5,89** |
| 21 | Новая ТК - ТК11 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 95,14 | Бесканальная | 1,642 | 2022 | 2023 | 0,131 | 1,295 | 0,558 | **1,98** |
| 22 | Котельная №11 г.Хотьково ГВС (Новая БМК) - ТК11 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 110,44 | Бесканальная | 1,258 | 2022 | 2023 | 0,1 | 0,992 | 0,427 | **1,52** |
| 23 | Новая ТК - Новая ТК-1 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,108 | 0,108 | 170,4 | Бесканальная | 2,266 | 2022 | 2023 | 0,181 | 1,788 | 0,77 | **2,74** |
| 24 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) - Новая ТК | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 1 | Бесканальная | 0,017 | 2022 | 2023 | 0,001 | 0,014 | 0,006 | **0,02** |
| 25 | Новая БМК по ул. Горького - ТК при БМК по ул. Горького | Новая БМК по ул. Горького | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 10 | Бесканальная | 0,238 | 2022 | 2023 | 0,019 | 0,188 | 0,081 | **0,29** |
| 26 | ТК - УТ | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,108 | 0,159 | 116,09 | Надземная | 2,015 | 2022 | 2023 | 0,161 | 1,589 | 0,685 | **2,44** |
| 27 | ТК-8 - ТК | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,108 | 0,159 | 71,77 | Надземная | 1,246 | 2022 | 2023 | 0,099 | 0,982 | 0,423 | **1,50** |
| 28 | ТК-9 - ТК-8 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,108 | 0,159 | 23,54 | Надземная | 0,409 | 2022 | 2023 | 0,033 | 0,322 | 0,139 | **0,49** |
| 29 | ТК-7 - Новая врезка | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,076 | 0,108 | 78,84 | Надземная | 1,224 | 2022 | 2023 | 0,098 | 0,965 | 0,416 | **1,48** |
| 30 | УТ - Седина 34 | Котельная №6 | МУП «РКС» | 0,057 | 0,057 | 20,53 | Бесканальная | 0,157 | 2022 | 2023 | 0,013 | 0,124 | 0,053 | **0,19** |
| 31 | тк 128 - тк 128 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 17,8 | Канальная | 1,754 | 2022 | 2023 | 0,14 | 1,384 | 0,596 | **2,12** |
| 32 | тк 1 - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,377 | 0,426 | 30,04 | Канальная | 3,371 | 2022 | 2023 | 0,269 | 2,659 | 1,145 | **4,07** |
| 33 | УТ - тк 40а | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,377 | 0,426 | 30,6 | Надземная | 2,509 | 2022 | 2023 | 0,2 | 1,979 | 0,852 | **3,03** |
| 34 | тк 128 - тк 130 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 53,16 | Канальная | 5,239 | 2022 | 2023 | 0,418 | 4,132 | 1,78 | **6,33** |
| 35 | тк 40а - тк 126 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,377 | 0,426 | 9,41 | Канальная | 1,056 | 2022 | 2023 | 0,084 | 0,833 | 0,359 | **1,28** |
| 36 | тк 47 - тк 48а | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,325 | 0,377 | 62,57 | Канальная | 6,166 | 2022 | 2023 | 0,492 | 4,863 | 2,095 | **7,45** |
| 37 | тк 48 - тк 128 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 60,72 | Канальная | 5,984 | 2022 | 2023 | 0,477 | 4,719 | 2,033 | **7,23** |
| 38 | тк 130 - тк 54 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 67,15 | Канальная | 6,617 | 2021 | 2022 | 0,495 | 4,903 | 2,112 | **7,51** |
| 39 | тк 54 - тк 53 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 16,13 | Канальная | 1,59 | 2021 | 2022 | 0,119 | 1,178 | 0,507 | **1,80** |
| 40 | тк 53 - тк 62а | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 0,325 | 230 | Надземная | 6,776 | 2021 | 2022 | 0,507 | 5,021 | 2,163 | **7,69** |
| 41 | УТ - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 0,219 | 35 | Надземная | 0,742 | 2021 | 2022 | 0,056 | 0,55 | 0,237 | **0,84** |
| 42 | УТ - тк 1 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 0,219 | 85 | Надземная | 1,802 | 2021 | 2022 | 0,135 | 1,336 | 0,575 | **2,05** |
| 43 | тк 62а - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 0,325 | 40,99 | Канальная | 3,161 | 2021 | 2022 | 0,237 | 2,342 | 1,009 | **3,59** |
| 44 | УТ - тк 62 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 0,273 | 104 | Канальная | 7,613 | 2021 | 2022 | 0,57 | 5,641 | 2,43 | **8,64** |
| 45 | тк 2 - тк 3 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,108 | 0,219 | 38 | Канальная | 2,342 | 2021 | 2022 | 0,175 | 1,736 | 0,748 | **2,66** |
| 46 | тк 3 - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,108 | 0,219 | 140 | Канальная | 8,63 | 2021 | 2022 | 0,646 | 6,395 | 2,755 | **9,80** |
| 47 | тк 62 - тк 63 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 0,273 | 48,55 | Канальная | 3,554 | 2021 | 2022 | 0,266 | 2,634 | 1,134 | **4,03** |
| 48 | Новая врезка - п.Заречный, №13 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,076 | 0,108 | 10,44 | Надземная | 0,162 | 2021 | 2022 | 0,012 | 0,12 | 0,052 | **0,18** |
| 49 | тк - тк 14 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 28,04 | Бесканальная | 1,025 | 2022 | 2023 | 0,082 | 0,808 | 0,348 | **1,24** |
| 50 | тк 9 - тк 8 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 40 | Бесканальная | 1,462 | 2022 | 2023 | 0,117 | 1,153 | 0,497 | **1,77** |
| 51 | тк 20 - тк 9 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 15 | Бесканальная | 0,548 | 2022 | 2023 | 0,044 | 0,432 | 0,186 | **0,66** |
| 52 | Задвижка 7 - тк 20 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 24 | Бесканальная | 0,877 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,692 | 0,298 | **1,06** |
| 53 | тк 7 - тк 6 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 50 | Бесканальная | 1,827 | 2022 | 2023 | 0,146 | 1,441 | 0,621 | **2,21** |
| 54 | тк 8 - тк 7 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 40 | Бесканальная | 1,462 | 2022 | 2023 | 0,117 | 1,153 | 0,497 | **1,77** |
| 55 | врезка - Задвижка 7 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,219 | 0,325 | 8,82 | Бесканальная | 0,322 | 2022 | 2023 | 0,026 | 0,254 | 0,11 | **0,39** |
| 56 | Задвижка 49 - тк | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 29,72 | Бесканальная | 1,086 | 2022 | 2023 | 0,087 | 0,857 | 0,369 | **1,31** |
| 57 | тк - Задвижка 49 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 5,32 | Бесканальная | 0,194 | 2022 | 2023 | 0,016 | 0,153 | 0,066 | **0,24** |
| 58 | тк 6 - новая ТК | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,108 | 0,325 | 50,66 | Бесканальная | 1,851 | 2022 | 2023 | 0,148 | 1,46 | 0,629 | **2,24** |
| 59 | тк - тк | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 63,71 | Бесканальная | 2,328 | 2022 | 2023 | 0,186 | 1,836 | 0,791 | **2,81** |
| 60 | Котельная №2 г.Хотьково - врезка | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,219 | 0,426 | 0,1 | Бесканальная | 0,005 | 2022 | 2023 | 0 | 0,004 | 0,002 | **0,01** |
| 61 | новая ТК - тк | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,108 | 0,325 | 52 | Бесканальная | 1,9 | 2022 | 2023 | 0,152 | 1,499 | 0,646 | **2,30** |
| 62 | тк 6 - новая ТК | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,057 | 0,089 | 50,66 | Бесканальная | 0,577 | 2022 | 2023 | 0,046 | 0,455 | 0,196 | **0,70** |
| **Итого** |  |  |  |  |  | **4081,29** |  | **152,46** |  |  | **11,96** | **118,20** | **50,92** | **181,07** |

Таблица 2-5 - Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, в ценах на дату реализации (Состав группы проектов №6)

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Описание и место расположения объекта** | **Основные технические характеристики** | | | | **Год начала реализации мероприятия** | **Год окончания реализации мероприятия** | **Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (мощность, протяженность диаметр и т.п.)** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** | | **Всего** | **в т.ч. по годам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **до реализации мероприятия** | **после реализации мероприятия** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** |
| **3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей котельной ПМК  (г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а) | ТК-2 Уз-3 Уз-3 Уз-9 Уз-9 Уз-15 Уз-15 ТК-18 ТК-18 УЗ-12а УЗ-12а ТК-12 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=325 (L=95)  2D=325 (L=120)  2D=325 (L=30) 2D=325 (L=115)  2D=325 (L=60)  2D=325 (L=30) | 2D=325 (L= 95,00 2D=325 (L= 120,00 2D=325 (L= 30,00 2D=325 (L= 115,00 2D=325 (L= 60,00 2D=325 (L= 30,00 | 2022 | 2026 | 92 213,22 |  | 7 983,95 | 0,00 | 0,00 | 79 342,70 | 4 886,58 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-2 Уз-3 Уз-3 Уз-9 Уз-9 Уз-15 Уз-15 ТК-18 ТК-18 УЗ-12а УЗ-12а ТК-12 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D=219 (L=95) D=133 (L=95)  D=219 (L=120)   D=133 (L=120) D=219 (L=30) D= 133 (L=30)  D=219 (L=115)  D=133 (L=115)  D=219 (L=60)  D=133 (L=60)  D=219 (L=30)  D=133 (L=30) | D=219 (L=95) D=133 (L=95)  D=219 (L=120)   D=133 (L=120) D=219 (L=30) D= 133 (L=30)  D=219 (L=115)  D=133 (L=115)  D=219 (L=60)  D=133 (L=60)  D=219 (L=30)  D=133 (L=30) | 2022 | 2026 | 75 669,99 |  | 6 551,61 | 0,00 | 0,00 | 65 108,46 | 4 009,92 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей котельной Углич,  (г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б) | ТК-118 (Гранд-парк) ТК-149 ТК-92 (ул. Матросова ТК-30 (пр.Кр.Армии, 205Г) ТК-65 (ул. Матросова) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-39 (ЦТП-1) ТК-3 ТК-5 (ул. Дружбы) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ул. Дружбы,100) ТК-16 ТК-17 ТК-17 (ул. Дружбы,12,14) ТК-26 (ул. Дружбы,14,16) ТК-26 ТК-10 (НУШ, 52Б) ТК-10 ЦТП-3 ТК-61 (ж.д.7А ул. Дружбы) ТК-62 (д/сад 37) ТК-62 (д/сад 37) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ж.д.11 ул. Дружбы) ТК-17 (ж.д.12,14 ул. Дружбы) ТК-17 Уз-9 (ул. Дружбы, 14) ТК-5 (Баня, ул. Дружбы) ТК-6 (Дружбы,4) ТК-136 (ж.д.3 ул. Дружбы) ТК-47 (ж.д.2 ул. Дружбы) Котельная ТК-1 ТК-1 (у котельной) ул.Дpужбы) ТК-2 ТК-2 (у котельной) ул.Дpужбы ТК-110 ТК-3 (ул.Дружбы,5 ТК-61 (ул.Дружбы, ж.д.7А) ТК-32 (ж/д 10 ул. Инженерная ТК-33 ТК-33 (ж.д. 205в пр.Кр.Арм.) ТК-34 (РУС) ТК-34 ТК-96А (Банк Возрождение) ТК-1 (у котельн.) ТК-118 (ж.д.9А ул. Дружбы) Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 371,00) 2D=273 (L= 48,00) 2D=426 (L= 256,00) 2D=426 (L= 213,00) 2D=325 (L= 50,00) 2D=273 (L= 192,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 135,00) 2D=273 (L= 154,00) 2D=273 (L= 87,00) 2D=273 (L= 66,00) 2D=273 (L= 68,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=325 (L= 185,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=529 (L= 12,00) 2D=529 (L= 57,00) 2D=426 (L= 85,00) 2D=273 (L= 218,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 52,00) 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 228,00) 2D=273 (L= 43,00) | 2D=273 (L= 371,00) 2D=273 (L= 48,00) 2D=426 (L= 256,00) 2D=426 (L= 213,00) 2D=325 (L= 50,00) 2D=273 (L= 192,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 135,00) 2D=273 (L= 154,00) 2D=273 (L= 87,00) 2D=273 (L= 66,00) 2D=273 (L= 68,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=325 (L= 185,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=529 (L= 12,00) 2D=529 (L= 57,00) 2D=426 (L= 85,00) 2D=273 (L= 218,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 52,00) 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 228,00) 2D=273 (L= 43,00) | 2022 | 2027 | 742 782,62 |  | 62 956,24 | 0,00 | 0,00 | 331 223,91 | 308 259,06 | 40 343,40 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=108 ( L=43) D=89 (L=43) | 2D=108 ( L=43) D=89 (L=43) | 2022 | 2027 | 7 245,11 |  | 614,08 | 0,00 | 0,00 | 3 230,76 | 3 006,76 | 393,51 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, Рабочий поселок, ул. Бероунская, д.7) | Котельная ТК-1 теp.кот ТК-70 ТК-19/2 пр. Кр. Армии ТК-19/2 ТК-96а ТК-18а ТК-19 по пеp.Зеленый ТК-4 ТК-3/1 по ул. Булавина ТК-26 ТК-28 по пеp.Зеленый ТК-3/1 ТК-4/1 по ул. Л. Булавина ТК-4/1 ТК-68 по ул. Л. Булавина ТК-1 ТК-9 по ул. Валовая ТК-7 до д. 6/25 по ул. Бероунская ТК-9 до ТК-45   ТК-46 до ТК-48 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=529 (L= 80,00)  2D=273 (L= 208,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=377 (L= 160,00) 2D=325 (L= 55,00) 2D=377 (L= 35,00) 2D=325 (L= 96,00) 2D=325 (L= 360,00) 2D=325 (L= 30,00) 2D=273 (L= 600,00) 2D=219 (L= 170,00) | 2D=529 (L= 80,00) 2D=273 (L= 208,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=377 (L= 160,00) 2D=325 (L= 55,00) 2D=377 (L= 35,00) 2D=325 (L= 96,00) 2D=325 (L= 360,00) 2D=325 (L= 30,00) 2D=273 (L= 600,00) 2D=219 (L= 170,00) | 2022 | 2027 | 578 302,36 |  | 49 015,34 | 0,00 | 0,00 | 257 878,37 | 239 998,80 | 31 409,84 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловых сетей котельной Клементьевская  (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 330,00) 2D=273 (L= 96,00) 2D=325 (L= 217,00) 2D=325 (L= 270,00 | 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 330,00) 2D=273 (L= 96,00) 2D=325 (L= 217,00) 2D=325 (L= 270,00 | 2022 | 2027 | 317 898,67 |  | 26 944,23 | 0,00 | 0,00 | 141 758,35 | 131 929,77 | 17 266,31 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D=219 (L=95)  D=159 (L=330) D=273 (L=96)  D=108 (L=217) D=273 (L=270)  D=108 (L=95) D=273 (L=330) D=108 (L=96)  D=273 (L=217)  D=108 (L=270) | D=219 (L=95)  D=159 (L=330) D=273 (L=96)  D=108 (L=217) D=273 (L=270)  D=108 (L=95) D=273 (L=330) D=108 (L=96)  D=273 (L=217)  D=108 (L=270) | 2022 | 2027 | 231 762,54 |  | 19 643,57 | 0,00 | 0,00 | 103 348,27 | 96 182,79 | 12 587,92 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Реконструкция тепловых сетей котельной Ферма (г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7 | ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17  ТК-17 ТК-41 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 35,00) 2D=273 (L= 36,00) 2D=273 (L= 30,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 88,00) | 2D=273 (L= 35,00) 2D=273 (L= 36,00) 2D=273 (L= 30,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 88,00) | 2022 | 2026 | 83 440,42 |  | 7 224,39 | 0,00 | 0,00 | 71 794,35 | 4 421,69 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17 ТК-17 ТК-41 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 36) 2D=273 (L= 30) 2D=273 (L= 6) D=219 (L= 95) D=219 (L= 88) | 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) D=219 (L= 95) D=219 (L= 88) | 2022 | 2026 | 66 382,32 |  | 5 747,47 | 0,00 | 0,00 | 57 117,11 | 3 517,74 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Реконструкция тепловых сетей котельной Скоропусковский пос." (г.о. Сергиев-Посад,  пгт Скоропусковский, 39) | Котельная УР-0 УР-0 УР-1 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 140,00) | 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 140,00) | 2022 | 2026 | 41 406,27 |  | 3 585,01 | 0,00 | 0,00 | 35 627,05 | 2 194,21 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Березняки сельское поселение  (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское, дер. Березняки, д.130) | ВЗУ котельная | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=53) | 2D=273 (L=53) | 2022 | 2025 | 9 566,13 |  | 863,66 | 0,00 | 8 197,59 | 504,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗУ котельная | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=159 (L=53) | 2D=159 (L=53) | 2022 | 2025 | 8 229,18 |  | 742,96 | 0,00 | 7 051,91 | 434,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Реконструкция тепловых сетей котельной №2  (г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а,) | Михеенко, 8 ТК 20 Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15) | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 23,00) 2D=325 (L= 133,00) | 2D=273 (L= 23,00) 2D=325 (L= 133,00) | 2022 | 2025 | 28 701,33 |  | 2 591,25 | 0,00 | 24 595,30 | 1 514,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Михеенко, 8 ТК 20 Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15) | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) | 2022 | 2025 | 22 845,71 |  | 2 062,59 | 0,00 | 19 577,38 | 1 205,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6) | котельная ТК1,2 ТК2 Тк4-15 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=325 (L= 137,00) 2D=273 (L= 644,00) | 2D=325 (L= 137,00) 2D=273 (L= 644,00) | 2022 | 2026 | 91 987,66 |  | 7 964,42 | 0,00 | 0,00 | 79 148,62 | 4 874,62 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ТК1,2 ТК2 Тк4-15 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0)  D159 (L=644,0) D108 (L=644,0) | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0)  D159 (L=644,0) D108 (L=644,0) | 2022 | 2026 | 63 698,03 |  | 5 515,06 | 0,00 | 0,00 | 54 807,47 | 3 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Реконструкция тепловых сетей котельной  (г.о. Сергиев-Посад  д. Шабурново, д.48а) | т/сети от котельной  д. Шабурново | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 96,00)  2D=273 (L= 96,00) | 2D=273 (L= 96,00)  2D=273 (L= 96,00) | 2022 | 2024 | 17 327,33 |  | 1 564,37 | 14 848,47 | 914,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети ГВС от котельной  д. Шабурново | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=96) | 2D=273 (L=96) | 2022 | 2024 | 17 327,33 |  | 1 564,37 | 14 848,47 | 914,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Реконструкция тепловых сетей котельной  (г.о. Сергиев-Посад, д.Богородское) | ТК1 УЗ 1-1 УЗ 1-1 ТК 43 ТК 43 ТК 59 ТК59 ТК5 ТК5 ТК6 ТК6 ТК7 ТК7 УЗ- 42 ТК49 ТК47 ТК47 ТК46 ТК23 ТК24 ТК24 ТК 40 ТК40 УЗ 24-6 ТК 24 УЗ 24 УЗ 24 УЗ 24-1 У24-1 УЗ 24-2 УЗ 24-2 УЗ 25 ТК 38 ТК 26 ТК 26 ТК 27 ТК 27 ТК 28 ТК 28 ТК 29 ТК 29 ТК 30 ТК 37 ТК 33 ТК 33 УЗ 27 УЗ 27 ТК 36 УЗ 54 УЗ 33 УЗ 33 УЗ 33-2 ТК 49 ТК 50 ТК 50 ТК 32 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 130,00) 2D=325 (L= 81,00) 2D=325 (L= 308,00) 2D=325 (L= 57,00) 2D=325 (L= 33,00) 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 28,00) 2D=325 (L= 148,00) 2D=325 (L= 66,00) 2D=529 (L= 50,00) 2D=529 (L= 192,00) 2D=325 (L= 39,00) 2D=325 (L= 48,00) 2D=325 (L= 54,00) 2D=325 (L= 133,00) 2D=325 (L= 42,00) 2D=325 (L= 25,00) 2D=325 (L= 24,000 2D=325 (L= 109,00) 2D=325 (L= 67,00) 2D=325 (L= 120,00) 2D=325 (L= 18,000 2D=325 (L= 285,00) 2D=273 (L= 186,000 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 101,00) 2D=325 (L= 34,00) | 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 130,00) 2D=325 (L= 81,00) 2D=325 (L= 308,00) 2D=325 (L= 57,00) 2D=325 (L= 33,00) 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 28,00) 2D=325 (L= 148,00) 2D=325 (L= 66,00) 2D=529 (L= 50,00) 2D=529 (L= 192,00) 2D=325 (L= 39,00) 2D=325 (L= 48,00) 2D=325 (L= 54,00) 2D=325 (L= 133,00) 2D=325 (L= 42,00) 2D=325 (L= 25,00) 2D=325 (L= 24,000 2D=325 (L= 109,00) 2D=325 (L= 67,00) 2D=325 (L= 120,00) 2D=325 (L= 18,000 2D=325 (L= 285,00) 2D=273 (L= 186,000 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 101,00) 2D=325 (L= 34,00) | 2022 | 2027 | 453 407,09 |  | 38 429,56 | 0,00 | 0,00 | 202 184,69 | 188 166,55 | 24 626,30 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21,стр.2) | Театральная16 к51-50 лет октября к21-трудовые резервы11 к78-трудовые резервы8 к78-трудовые резервы8 к67-трудовые резервы6 к67-трудовые резервы6 у17-50 лет октября 3 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=426 (L= 138,00) 2D=325 (L= 164,00) 2D=325 (L= 252,00) 2D=325 (L= 406,00) | 2D=426 (L= 138,00) 2D=325 (L= 164,00) 2D=325 (L= 252,00) 2D=325 (L= 406,00) | 2022 | 2027 | 142 315,21 |  | 12 062,25 | 0,00 | 0,00 | 63 461,64 | 59 061,63 | 7 729,69 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Реконструкция тепловых сетей котельной Реммаш | Котельная-Уз 1 Уз 1-Уз 2-Уз 3 Уз 3-Уз 3А Уз 3А-Уз 4 Уз 4-ТК 1 ТК 1-ТК 2 ТК 2-Уз 29 Уз 29-Уз 29а Уз 29а -Уз 40 ТК 40-ТК 45 ТК 45-Уз 43 ТК 43-ТК 45А ТК 45А -ТК 46 ТК 46-Уз 46 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=377 (L= 40) 2D=377 (L= 456) 2D=377 (L= 154) 2D=325 (L= 172) 2D=325 (L= 235) 2D=325 (L= 55) 2D=325 (L= 81) 2D=325 (L= 42) 2D=325 (L= 72) 2D=273 (L= 110) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 52) | 2D=377 (L= 40) 2D=377 (L= 456) 2D=377 (L= 154) 2D=325 (L= 172) 2D=325 (L= 235) 2D=325 (L= 55) 2D=325 (L= 81) 2D=325 (L= 42) 2D=325 (L= 72) 2D=273 (L= 110) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 52) | 2022 | 2026 | 413 593,82 |  | 35 809,52 | 0,00 | 0,00 | 355 867,08 | 21 917,23 |  | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, д. Кузьмино | т/сети от котельной д. Кузьмино | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=198)  2D=273 (L=198) | 2D= 273(L=198)   2D=273 (L=198) | 2022 | 2024 | 71 475,25 |  | 6 453,02 | 61 249,95 | 3 772,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 | Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, с. Шеметово, мкр. Новый, д.44 Радон | т/сети от котельной  с. Шеметово | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D= 273 (L=233)  2D= 273 (L=233) | 2D= 273 (L=233)  2D= 273 (L=233) | 2022 | 2024 | 51 851,85 |  | 4 681,36 | 44 433,89 | 2 736,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Реконструкция тепловых сетей г.о.Сергиев-Посад, д. Абрамово,  в/г № 383 | ТК9 до ТК12 ТК1 до ТК5 ТК1 до зд. 21 ТК10 до ТК30 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D273 (L=70) D273 (L=69)  D273 (L=48) D273 (L=23) | 2D273 (L=70) D273 (L=69)  D273 (L=48) D273 (L=23) | 2022 | 2024 | 38 629,90 |  | 3 487,63 | 33 103,48 | 2 038,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 | Модернизация тепловых сетей г.о. Сергиев Посад | кот. ПМК - Уз-2; Уз.2 - ТК-2; Уз-18 - Уз-5; Уз-5 - Уз-4; ТК-1 - ТК-3; ТК-1 - Уз-8, ж/д84 Вознесенская; ТК-72 (ЦТП-4) - ТК-72А; ЦТП-8 - ТК-116 (Дружбы,13); Уз-31 (ЦТП-6) - ТК-79; ТК-14 (ж/д 50А НУШ) - ТК-15; ТК-15 - ТК-17 (д/сад 24); ТК-17 - ТК-18 (ж/д 88 НУШ); ТК-18 - ТК-19 (ж/д 90 НУШ); ТК-19 - ТК-19А (Дом быта, 94А НУШ); ТК-19А - ТК-23 (Д/сад 32); ТК-22Б (школа 11) - ТК-23 (д/сад 32); ТК-22 (школа 4) - ТК-22Б; Уз-36 (ж/д 6 ул.Дpужбы) - Уз-15 (ж/д7 ул.Дpужбы); Уз-15 (ж/д 7 ул.Дpужбы) - Уз-16 (ж/д 8 ул.Дpужбы); Уз-16 (ж/д 8 ул.Дpужбы) - ж/д 9 ул.Дpужбы ; ЦТП-4 - ТК-72; ТК-25 (Дружбы,1А) - Уз-8 ; ввода в ж/д 17 НУШ - Уз-44; ТК-71 (ул.Дружбы) - ТК-75; ТК-75 - Уз-31 (ЦТП-6); ТК-65 (ул. Матросова) - ТК-28; ЦТП-1 - ТК-40; от Уз-4 (ж/д 38 НУШ) - выход из ж/д 38 НУШ; Уз-47 (ж/д-38 1-й Уд.Аpмии) - ТК-50 ; ТК-65 (ул. Матросова) - ТК-92; ТК-92 - ТК-93; ТК-93 - выход из стадиона; выход из стадиона - ЦТП-4; ТК-1 - ТК-2; котельная - ТК-1; ТК-2 - УЗ-4; Уз-4 - ТК-22; ТК-22 - ТК-21; ТК-21 - ТК-24 (стар.кот.); ТК-3 - ТК-4; ТК-24 - Уз-8; Уз-8 - Уз-9; Уз-9 - ТК-3; от котельной - ТК-1; ТК-1 - Уз-13Уз-41 до Уз-42: 2Ду200, Дл-80м, подземно - Уз-42; Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) - ТК-28б; ТК-66 - Уз-42 (ул. К. Либкнехта, д.№6/27); ТК-53 - ТК-54 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта; ТК-72 - ТК-73 по ул. Шлякова; ТК-54 - ТК-55 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта; Уз-13 - ТК-21 у д.193 по пp.Кpасной Аpмии ; Уз-33 (ж/д№19/8) - ТК-51по ул. Валовая; Уз-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) - ТК-10 у ж/д№6 по пеp.Новый ; Уз-39 (Ж/д№3 по ул. К. Либкнехта) - ТК-5/1 по ул.К.Либкнехта; Уз-40 (Ж/д№4 по ул. К. Либкнехта) - ТК-6 по ул. К. Либкнехта; ТК-10 - ТК-11 по ул. Валовая:; ТК-78 - ТК-80 по ул. Л.Булавина:; ТК-86 - ТК-12 по пер. Валовый; ТК-12 - ТК-12а по пp.Кp.Аpмии; ТК-12 - ТК-13 по пер. Валовый; ТК-12а у ж/д№ 180 по пр. Кр. Армии - ТК-49 по ул. Шлякова; ТК-13 - ТК-14 по ул. Беpоунская; ТК-14 - ТК-15 (ЗАГС по пр. Кр. Армии, д.188); ТК-14 - ТК-18 по ул. Беpоунская; ТК-15 (пр. Кр. Армии, ж/д№188) - ТК-16 (пр-т Кр. Армии ж/д№190); ТК-15 (пр. Кр. Армии, ж/д №208б) - ТК-16 (пр-т Кр. Армии ж/д№208): ; ТК-66 - ТК-56 по ул. К. Либкнехта; ТК-16 - ТК-17 по пр. Кр. Армии; ТК-56 - ТК-55 по ул. Шлякова; ТК-17 - ТК-18; ТК-54 - ТК-53 по ул. Стахановская; ТК-18 - Уз-11 (ж/д№186/2 по пp.Кp.Аpмии); ТК-18 - ТК-18а по пр. Кр. Армии; ТК-19 - ТК-26 по пеp.Зеленый; ТК-21 - ТК-22 по пр. Кр. Армии; ТК-64 - ТК-62 по ул. Шлякова; ТК-3/1 - ТК-52 по ул. Л. Булавина:; ТК-55 - ТК-56 вдоль ж/д№9 по ул. К. ЛибкнехтаТК-8 - ТК-9 по ул. Валовая; ТК-9 - ТК-15 по пр. Кр. Армии; ТК-24 - ТК-16; ТК-19 - ТК-20 по ул. Л. Булавина ; ТК-11 - ТК-8; ТК-8 - ТК-10; ТК-10 - ТК-67; ТК-11 - ТК-85а; ТК-101 - ТК-95; ТК-138 - Уз-20; ТК-83 - ТК-31; Уз-21 - ТК-83; ТК-83 - ТК-31; ТК-18 - ТК-20; ТК-20 - Уз-23; Уз-23 - Уз-24; Уз-24 - Уз-25; ТК-23 - Уз-25; ТК-28 - ТК-31; ТК-41 - ТК-59; ТК-23 - Уз-26; ТК-50 - ТК-53; ТК-49 - ТК-48; ТК-48 - ТК-47/2; ТК-47/2 - ТК-47/1; ТК-47/1 - ТК-47; ТК-83 - ТК-95; ТК-95 - ТК-101; ТК-101 - ТК-102 (ул. Озерная, д.8); ТК-102 (ул. Озерная, д.8) - ТК-103; ТК-85 - ТК-86; ТК-86 - ТК-146; ТК-146 - ТК-87; ТК-87 - ТК-88; ТК-88 - Уз-44; Уз-44 - ж/д №3 по ул.Ясная; ж/д №3 по ул.Ясная - ТК-89; ТК-95 - ТК-96; ТК-101 - ТК-101а; ТК-101а - ТК-104; ТК-104 - Уз-62; ТК-83 - ТК-85; ТК-37 - ТК-41; ТК-41 - ТК-58; ТК-8 - ТК-9; ТК-8 - ТК-144ТК-144 - ТК-11; ТК-11 - ТК-12; ТК-12 - ТК-14; Уз-32 - ТК-1; ТК-2 - ТК-4; котельная - ТК-2; Котельная - ТК-1; ТК-1 - ТК-2; ТК-2 - ТК-3; ТК-3 - дом/интеpнат; ТК-9 - ТК-18; УР-2 - УР-3; УР-2 - ТК-2; УР-3 - ТК-9; УР-1 - УР-8; Котельная - ЦТП ; ТК-2 - ТК-6; ТС 200 - 0; ТС 150 - 0; ТС 150 - 0; ТС 200 - 0; ТС 150 - 0; ТС 150 - 0; ТК-1 - ТК-1; ТК-1 - ТК-2; ТК-2 - ТК-2; ТК-2 - ТК-3; ТК-3 - ТК-4; Д-34 - котельная; Д-30 - Д-21; котельная-тепловой - Д-30; котельная - Д-29; котельная - в районе д. 47; Котельная - ТК1; ТК1 - ТК 2 ,3 ,4; ТК1 - ТК5,6,7,8; Котельная - ТК9; ТК9 - ТК10,11 12, 13, 14,15; ТК 11 - ТК 26, ТК 27; ТК 15 - Михеенко, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ленина, 5, Ленина 5а ("ХОРС"ИП Сергеев И.); котельная - ТК 1; ТК1 - ТК4; ТК 1 - ТК 14; котельная - (ТК 16), Михеенко, 6; Михеенко, 6 - Михеенко, 5; ТК 20 - ТК 21; Миххеенко, 11 - Михеенко 13; Михеенко 15; котельная - ТК 1; котельная - ТК1, 5, 6, 7; котельная - ТК1; ТК7 - ТК17, 19,20 ,2 1 ,22 ,23; ТК17 - ТК18, 1-ая Хотьковская, 24; 1-ая Хотьковская, 24 - 1-ая Хотьковская, 26 В; 1-ая Хотьковская, 26 В - 1-ая Хотьковская, 26 Б1-ая Хотьковская, 26 Б - 1-ая Хотьковская, 26 А; ТК24 - школа №1, Седина, 30; ТК 23 - ТК 29, 30, 31, 32, 36 ,35; ТК 14 - ТК 33; ТК 33 - ТК34,35; ТК 23 - котельная №4, 2-ая Рабочая, 4; котельная №4, 2-ая Рабочая, 4 - ТК 25,26,27, до Седина, 8; котельная - ТК 1,2,3,4,5,6,; ТК1 - ТК19,20,21,22,23,24 ( врезки на частные дома); ТК6 - ТК 7, 8; ТК 6 - ТК11,12,13,14; котельная - ТК1; котельная - ТК1, 2, 3, 4; котельная - ТК 1- ТК 9; котельная - ТК 1,5,6,7,11,12,13,14; ТК 14 - ТК15,16,17, 18, 19,20; котельная - ТК 1, 2, 5; 0 - 0; 0 - 0; 0 - 0; Котельной - Т6; Т6 - точки 1; Точка 1 - Т1; Т1 - Т2; Т2 - ТЗ; ТЗ - Т4; Т4 - ТК10; ТК10 - ТК14; ТК14 - ТК15; ТК15 - ТК19; ТК19 - ТК20; УЗ- 42 - ТК 8/1; ТК 30 - ТК 30/1; ТК 33 - ТК 34; УЗ 33 - УЗ 48; к51а-50 лет октября - к52-40 лет победы; к56-театральная 12 - к61-50 лет октября 4; к56-театральная 12 - к50-театральная7; к67-трудовые резервы6 - к70-новая3; к70-новая3 - к73-новая7; к70-новая3 - к74-новая4; у5-1мая 35а - к2-1 мая 45; к5-1мая35 - к14-1 мая 7; к41-1 мая 10 - к45-1мая4; к21-трудовые резервы11 - к26-строителей 16; к21-трудовые резервы11 - у11-строителей 2а; у11-строителей 2а - у38-горького 1а; ТК 2-ТК 3 - 6; ТК 5-ТК 6 - 10; ТК 6-ТК 7 - 11; ТК 7-ТК 8 - 12; ТК 8-ТК 9 - 13; ТК 9-ТК 10 - 14; ТК 10-ТК 11 - 15ТК 11-ТК 12 - 16; ТК 12-ТК 13 - 17; Уз 3-Уз 13 - 50; Уз 13-Уз 15 - 51; Уз 15-ТК 102 - 52; Уз 17-ТК 102 - 53; ТК 23-ТК 24 - 54; ТК 24-ТК 8 - 55; ТК 40-Уз 31 - 107; Уз 31-Уз 32 - 108; Уз 32-Уз 33 - 109; Уз 33-Уз 34 - ТК 41 - 110; ТК 44-МКД Школьная 14(Уз 36) - 119; Уз 32-Школьная 16 (ДСКВ №16) - 125; Уз 46-МКД Юбил.1 (В1) - 131; УЗ-46 - Уз-46а - 132; ТК-46а - ТК-46б - 133; ТК-46б - ТК-46в - 137; Уз 46 в- Юбил.9 - 138; ТК-46в - ТК-106 - 139; ТК-106 - ТК-57(Уз 106-УЗ 105-ТК57) - 140; ТК 1 - Институтская 4А - 181; ТК-46 - УЗ-2ю ( мкр.Южный ) - 183; ТК-46 - УЗ-2ю ( мкр.Южный ) - 183; УЗ-2ю - УЗ-3ю (4-х трубная ) - 184; УЗ-2ю - УЗ-3ю (4-х трубная ) - 184; ТК-4ю - ТК-6ю (4-х трубная ) - 188; ТК-4ю - ТК-6ю (4-х трубная ) - 188; ТК-5ю - ТК-4ю (4-х трубная ) - 189; ТК-5ю - ТК-4ю (4-х трубная ) - 189; УЗ-4юа - ТК-5ю (4-х трубная ) - 191; УЗ-4юа - ТК-5ю (4-х трубная ) - 191; УЗ-4ю - УЗ-4юа (4-х трубная ) - 193; УЗ-4ю - УЗ-4юа (4-х трубная ) - 193; ТУ-7 - УЗ-4ю (4-х трубная ) - 216; ТУ-7 - УЗ-4ю (4-х трубная ) - 216; Котельная - ТК; ТК5 до ТК6 - ; ТК9 до ТК10 - ; ТК5 до ТК12 - ; точка приема - Уз19; Уз19 - Уз21; Уз21 - Уз22; Уз22 - Уз23; ТК-10 - ТК-136; ТК-27 - ТК-30; ТК-30 - ТК-30а; ТК-30а - ТК-34; Котельная НИИПХ - ТК-10; Котельная НИИПХ - ТК-27; ТК-11 - ТК-17; ТК-27 - Октябрьская д.2; ТК-30а - Октябрьская д.7  ТК-130 до ТК-128 (ж/д 66 НУШ) ТК-128 (ж/д 66 НУШ) до ТК-126 (ж/д 48 НУШ) ТК-75 (ул. Дpужбы) до Уз-31 (ЦТП-6) Уз-9 до Уз-10 ТК-126 (ж/д 48 НУШ) до ТК-14 (ж/д 50А НУШ)  Уз-8 до ТК-132  ТК-56 Уз-52 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта  Уз-52 ввод в ж/д9 по ул. К. Либкнехта  Уз-12 ввод в ж/д 182 пр. Красной Армии Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) ТК-28б ТК-10 ТК-11 по ул. Стахановская Уз-11 (ж/д186/2 по пp.Кp.Аpмии) Уз-12 (ж/д184 по пp.Кp. Аpмии) Уз-33 (ж/д№19/8) ТК-51по ул. Валовая Уз-54 (ж/д№27/5 по ул. Валовая) ввод в ж/д№29 по ул. Валовая ТК-26 Уз-1 (ж/д№4а по б.Кузнецова) ТК-63 ТК-19 по ул. Л. Булавина ТК-19 ТК-26 по ул. Л. Булавина  ТК-52 ТК-72 по ул. Шлякова ТК-28а ТК-28б по б-pу Кузнецова ТК-73 ТК-81по ул. Шлякова ТК-54 ТК-55 по ул. Шлякова ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28в ТК-28г по Новоугличскому шоссе ТК-4/1 Уз-39 (ж/д№3 по ул. Л. Булавина) ТК-4/1 ТК-80 по ул. Л. Булавина  ТК-5 ввод в ж/д №50 по ул.Валовой ТК-5/1 Уз-40 (ввод в ж/д№ 4 по ул. К.Либкнехта) ТК-7 Уз-8 (ж/д №27/5 по ул.Валовой) ТК-7 ТК-8 по ул. Беpоунская ТК-8 ТК-9 по ул. Валовая ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 ТК-79 по пер.Валовый ТК-64 ТК-63 по ул. Л. Булавина ТК-20 ТК-23 ТК-3 ТК-7 по ул. Стахановская  УЗ 9 - ТК 21 до 35 |  | мм.; м.п | L50, Ду273; L50, Ду219; L10, Ду273; L10, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду159; L85, Ду159; L85, Ду159; L138, Ду273; L57, Ду159; L57, Ду108; L33, Ду219; L33, Ду159; L125, Ду219; L125, Ду159; L15, Ду159; L15, Ду159; L217, Ду219; L53, Ду219; L26, Ду219; L34, Ду219; L95, Ду219; L89, Ду219; L203, Ду219; L102, Ду219; L80, Ду219; L65, Ду219; L75, Ду219; L5, Ду219; L5, Ду159; L35, Ду219; L47, Ду273; L47, Ду108; L107, Ду219; L15, Ду219; L84, Ду325; L5, Ду159; L5, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L308, Ду325; L24, Ду273; L284, Ду273; L234, Ду273; L121, Ду219; L121, Ду159; L12, Ду219; L12, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду159; L259, Ду219; L259, Ду159; L149, Ду219; L149, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L25, Ду219; L25, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L15, Ду219; L15, Ду133; L200, Ду219; L200, Ду133; L80, Ду219; L55, Ду159; L45, Ду219; L35, Ду219; L65, Ду159; L35, Ду219; L117, Ду159; L25, Ду159; L115, Ду219; L36, Ду219; L50, Ду219; L23, Ду159; L46, Ду159; L31, Ду159; L60, Ду159; L43, Ду159; L509, Ду159; L50, Ду325; L35, Ду159; L22, Ду273; L70, Ду159; L58, Ду273; L65, Ду219; L22, Ду273; L35, Ду219; L93, Ду273; L37, Ду159; L10, Ду159; L80, Ду325; L75, Ду325; L118, Ду159; L35, Ду159; L100, Ду219; L35, Ду219; L45, Ду219; L150, Ду219; L24, Ду159; L74, Ду219; L99, Ду219; L99, Ду159; L110, Ду219; L110, Ду159; L94, Ду219; L94, Ду159; L152, Ду219; L152, Ду159; L65, Ду219; L65, Ду219; L6, Ду159; L6, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L66, Ду159; L66, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду108; L200, Ду219; L200, Ду108; L39, Ду219; L39, Ду108; L20, Ду219; L20, Ду159; L152, Ду159; L152, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L35, Ду159; L35, Ду108; L69, Ду159; L70, Ду159; L70, Ду108; L33, Ду159; L33, Ду108; L55, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду219; L65, Ду219; L65, Ду219; L77, Ду219; L77, Ду219; L120, Ду159; L120, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду219; L49, Ду219; L49, Ду219; L35, Ду219; L35, Ду219; L40, Ду219; L40, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду159; L20, Ду159; L76, Ду159; L76, Ду159; L110, Ду159; L110, Ду133; L29, Ду219; L29, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду219; L45, Ду219; L45, Ду219; L34, Ду219; L34, Ду219; L101, Ду219; L101, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду108; L100, Ду219; L100, Ду108; L50, Ду325; L50, Ду273; L50, Ду325; L50, Ду273; L30, Ду325; L30, Ду273; L130, Ду325; L130, Ду273; L140, Ду219; L140, Ду159; L130, Ду219; L130, Ду159; L506, Ду219; L506, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду133; L60, Ду219; L60, Ду133; L40, Ду219; L40, Ду133; L39, Ду219; L39, Ду133; L80, Ду219; L70, Ду219; L40, Ду219; L270, Ду219; L205, Ду219; L1200, Ду219; L284, Ду325; L490, Ду219; L490, Ду159; L240, Ду159; L240, Ду108; L480, Ду159; L480, Ду108; L280, Ду219; L280, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду108; L250, Ду159; L250, Ду108; L14, Ду219; L14, Ду108; L150, Ду219; L150, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L440, Ду219; L440, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду133; L270, Ду219; L270, Ду159; L390, Ду219; L390, Ду159; L1000, Ду219; L1000, Ду133; L19, Ду159; L19, Ду159; L63, Ду159; L91, Ду159; L303, Ду219; L303, Ду219; L68, Ду159; L68, Ду108; L141, Ду159; L39, Ду159; L39, Ду159; L91, Ду159; L91, Ду108; L132, Ду159; L132, Ду108; L92, Ду159; L92, Ду159; L57, Ду159; L33, Ду159; L33, Ду159; L344, Ду159; L344, Ду159; L5,2, Ду219; L5,2, Ду108; L202, Ду159; L202, Ду108; L2,8, Ду159; L2,8, Ду89; L405, Ду219; L405, Ду108; L55, Ду159; L55, Ду108; L68, Ду159; L68, Ду108; L25, Ду159; L25, Ду108; L24, Ду159; L24, Ду108; L34, Ду159; L272, Ду159; L272, Ду108; L70, Ду159; L70, Ду108; L216, Ду159; L216, Ду108; L227, Ду219; L146, Ду159; L311, Ду219; L311, Ду108; L370, Ду219; L370, Ду133; L106, Ду159; L355, Ду219; L12, Ду159; L105, Ду159; L105, Ду108; L662, Ду159; L662, Ду133; L234, Ду219; L234, Ду108; L222, Ду159; L222, Ду133; L210, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду108; L19, Ду219; L19, Ду219; L307,5, Ду219; L307,5, Ду219; L110, Ду219; L118, Ду219; L18, Ду219; L18, Ду159; L47, Ду219; L47, Ду159; L6, Ду219; L6, Ду159; L81, Ду219; L81, Ду159; L36, Ду219; L36, Ду159; L38, Ду219; L38, Ду159; L76, Ду219; L76, Ду159; L50, Ду219; L50, Ду159; L20, Ду219; L20, Ду159; L55, Ду219; L36, Ду219; L23, Ду219; L34, Ду219; L1302, Ду325; L212, Ду159; L392, Ду159; L446, Ду219; L188, Ду159; L112, Ду159; L256, Ду159; L1112, Ду159; L480, Ду159; L1050, Ду159; L1322, Ду219; L670, Ду219; L80, Ду159; L50, Ду159; L45, Ду159; L105, Ду159; L70, Ду159; L33, Ду159; L60, Ду159; L80, Ду159; L80, Ду159; L148, Ду219; L50, Ду219; L84, Ду219; L62, Ду219; L25, Ду219; L122, Ду219; L67, Ду219; L16, Ду219; L95, Ду219; L61, Ду219; L148, Ду219; L28, Ду159; L22, Ду219; L50, Ду219; L60, Ду219; L110, Ду219; L14, Ду219; L200, Ду219; L100, Ду219; L58, Ду159; L260, Ду219; L260, Ду219; L80, Ду159; L80, Ду159; L20, Ду159; L20, Ду159; L88, Ду219; L88, Ду219; L87, Ду219; L87, Ду219; L10, Ду219; L10, Ду219; L14, Ду159; L14, Ду159; L8, Ду219; L8, Ду133; L85, Ду159; L63, Ду219; L51, Ду219; L275, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду108; L32, Ду219; L32, Ду108; L80, Ду219; L80, Ду108; L432, Ду219; L432, Ду89; L236, Ду219; L236, Ду89; L86, Ду219; L46, Ду89; L356, Ду219; L144, Ду325; L144, Ду89; L244, Ду325; L244, Ду325; L418, Ду219; L418, Ду89; L140, Ду325; L140, Ду89; L430, Ду219; L430, Ду89;   L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219  L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219   L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159  L = 55 D 108  L = 55 D 108 | L50, Ду273; L50, Ду219; L10, Ду273; L10, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду159; L85, Ду159; L85, Ду159; L138, Ду273; L57, Ду159; L57, Ду108; L33, Ду219; L33, Ду159; L125, Ду219; L125, Ду159; L15, Ду159; L15, Ду159; L217, Ду219; L53, Ду219; L26, Ду219; L34, Ду219; L95, Ду219; L89, Ду219; L203, Ду219; L102, Ду219; L80, Ду219; L65, Ду219; L75, Ду219; L5, Ду219; L5, Ду159; L35, Ду219; L47, Ду273; L47, Ду108; L107, Ду219; L15, Ду219; L84, Ду325; L5, Ду159; L5, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L308, Ду325; L24, Ду273; L284, Ду273; L234, Ду273; L121, Ду219; L121, Ду159; L12, Ду219; L12, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду159; L259, Ду219; L259, Ду159; L149, Ду219; L149, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L25, Ду219; L25, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L15, Ду219; L15, Ду133; L200, Ду219; L200, Ду133; L80, Ду219; L55, Ду159; L45, Ду219; L35, Ду219; L65, Ду159; L35, Ду219; L117, Ду159; L25, Ду159; L115, Ду219; L36, Ду219; L50, Ду219; L23, Ду159; L46, Ду159; L31, Ду159; L60, Ду159; L43, Ду159; L509, Ду159; L50, Ду325; L35, Ду159; L22, Ду273; L70, Ду159; L58, Ду273; L65, Ду219; L22, Ду273; L35, Ду219; L93, Ду273; L37, Ду159; L10, Ду159; L80, Ду325; L75, Ду325; L118, Ду159; L35, Ду159; L100, Ду219; L35, Ду219; L45, Ду219; L150, Ду219; L24, Ду159; L74, Ду219; L99, Ду219; L99, Ду159; L110, Ду219; L110, Ду159; L94, Ду219; L94, Ду159; L152, Ду219; L152, Ду159; L65, Ду219; L65, Ду219; L6, Ду159; L6, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L66, Ду159; L66, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду108; L200, Ду219; L200, Ду108; L39, Ду219; L39, Ду108; L20, Ду219; L20, Ду159; L152, Ду159; L152, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L35, Ду159; L35, Ду108; L69, Ду159; L70, Ду159; L70, Ду108; L33, Ду159; L33, Ду108; L55, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду219; L65, Ду219; L65, Ду219; L77, Ду219; L77, Ду219; L120, Ду159; L120, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду219; L49, Ду219; L49, Ду219; L35, Ду219; L35, Ду219; L40, Ду219; L40, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду159; L20, Ду159; L76, Ду159; L76, Ду159; L110, Ду159; L110, Ду133; L29, Ду219; L29, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду219; L45, Ду219; L45, Ду219; L34, Ду219; L34, Ду219; L101, Ду219; L101, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду108; L100, Ду219; L100, Ду108; L50, Ду325; L50, Ду273; L50, Ду325; L50, Ду273; L30, Ду325; L30, Ду273; L130, Ду325; L130, Ду273; L140, Ду219; L140, Ду159; L130, Ду219; L130, Ду159; L506, Ду219; L506, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду133; L60, Ду219; L60, Ду133; L40, Ду219; L40, Ду133; L39, Ду219; L39, Ду133; L80, Ду219; L70, Ду219; L40, Ду219; L270, Ду219; L205, Ду219; L1200, Ду219; L284, Ду325; L490, Ду219; L490, Ду159; L240, Ду159; L240, Ду108; L480, Ду159; L480, Ду108; L280, Ду219; L280, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду108; L250, Ду159; L250, Ду108; L14, Ду219; L14, Ду108; L150, Ду219; L150, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L440, Ду219; L440, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду133; L270, Ду219; L270, Ду159; L390, Ду219; L390, Ду159; L1000, Ду219; L1000, Ду133; L19, Ду159; L19, Ду159; L63, Ду159; L91, Ду159; L303, Ду219; L303, Ду219; L68, Ду159; L68, Ду108; L141, Ду159; L39, Ду159; L39, Ду159; L91, Ду159; L91, Ду108; L132, Ду159; L132, Ду108; L92, Ду159; L92, Ду159; L57, Ду159; L33, Ду159; L33, Ду159; L344, Ду159; L344, Ду159; L5,2, Ду219; L5,2, Ду108; L202, Ду159; L202, Ду108; L2,8, Ду159; L2,8, Ду89; L405, Ду219; L405, Ду108; L55, Ду159; L55, Ду108; L68, Ду159; L68, Ду108; L25, Ду159; L25, Ду108; L24, Ду159; L24, Ду108; L34, Ду159; L272, Ду159; L272, Ду108; L70, Ду159; L70, Ду108; L216, Ду159; L216, Ду108; L227, Ду219; L146, Ду159; L311, Ду219; L311, Ду108; L370, Ду219; L370, Ду133; L106, Ду159; L355, Ду219; L12, Ду159; L105, Ду159; L105, Ду108; L662, Ду159; L662, Ду133; L234, Ду219; L234, Ду108; L222, Ду159; L222, Ду133; L210, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду108; L19, Ду219; L19, Ду219; L307,5, Ду219; L307,5, Ду219; L110, Ду219; L118, Ду219; L18, Ду219; L18, Ду159; L47, Ду219; L47, Ду159; L6, Ду219; L6, Ду159; L81, Ду219; L81, Ду159; L36, Ду219; L36, Ду159; L38, Ду219; L38, Ду159; L76, Ду219; L76, Ду159; L50, Ду219; L50, Ду159; L20, Ду219; L20, Ду159; L55, Ду219; L36, Ду219; L23, Ду219; L34, Ду219; L1302, Ду325; L212, Ду159; L392, Ду159; L446, Ду219; L188, Ду159; L112, Ду159; L256, Ду159; L1112, Ду159; L480, Ду159; L1050, Ду159; L1322, Ду219; L670, Ду219; L80, Ду159; L50, Ду159; L45, Ду159; L105, Ду159; L70, Ду159; L33, Ду159; L60, Ду159; L80, Ду159; L80, Ду159; L148, Ду219; L50, Ду219; L84, Ду219; L62, Ду219; L25, Ду219; L122, Ду219; L67, Ду219; L16, Ду219; L95, Ду219; L61, Ду219; L148, Ду219; L28, Ду159; L22, Ду219; L50, Ду219; L60, Ду219; L110, Ду219; L14, Ду219; L200, Ду219; L100, Ду219; L58, Ду159; L260, Ду219; L260, Ду219; L80, Ду159; L80, Ду159; L20, Ду159; L20, Ду159; L88, Ду219; L88, Ду219; L87, Ду219; L87, Ду219; L10, Ду219; L10, Ду219; L14, Ду159; L14, Ду159; L8, Ду219; L8, Ду133; L85, Ду159; L63, Ду219; L51, Ду219; L275, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду108; L32, Ду219; L32, Ду108; L80, Ду219; L80, Ду108; L432, Ду219; L432, Ду89; L236, Ду219; L236, Ду89; L86, Ду219; L46, Ду89; L356, Ду219; L144, Ду325; L144, Ду89; L244, Ду325; L244, Ду325; L418, Ду219; L418, Ду89; L140, Ду325; L140, Ду89; L430, Ду219; L430, Ду89;   L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219  L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219   L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159  L = 55 D 108  L = 55 D 108 | 2022 | 2043 | 13 467 934,45 | 0,00 | 37 136,93 | 388 820,34 | 407 094,52 | 426 227,96 | 446 260,67 | 467 234,93 | 489 194,97 | 512 187,13 | 536 259,93 | 561 464,14 | 587 852,96 | 615 482,05 | 644 409,70 | 674 696,96 | 706 407,72 | 739 608,88 | 774 370,50 | 810 765,91 | 848 871,91 |
| 3.1.17.1 | Модернизация тепловых сетей Котельная Углич   г. о. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б | ТК-130 до ТК-128 (ж/д 66 НУШ) ТК-128 (ж/д 66 НУШ) до ТК-126 (ж/д 48 НУШ) ТК-75 (ул. Дpужбы) до Уз-31 (ЦТП-6) Уз-9 до Уз-10 ТК-126 (ж/д 48 НУШ) до ТК-14 (ж/д 50А НУШ)  Уз-8 до ТК-132 |  | мм.; м.п | L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219  L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 | L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219  L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 | 2022 | 2023 | 126 883,41 |  | 11 541,73 | 115 341,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17.2 | Модернизация тепловых сетей Котельная Рабочий пос. г.о. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.8 | ТК-56 Уз-52 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта  Уз-52 ввод в ж/д9 по ул. К. Либкнехта  Уз-12 ввод в ж/д 182 пр. Красной Армии Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) ТК-28б ТК-10 ТК-11 по ул. Стахановская Уз-11 (ж/д186/2 по пp.Кp.Аpмии) Уз-12 (ж/д184 по пp.Кp. Аpмии) Уз-33 (ж/д№19/8) ТК-51по ул. Валовая Уз-54 (ж/д№27/5 по ул. Валовая) ввод в ж/д№29 по ул. Валовая ТК-26 Уз-1 (ж/д№4а по б.Кузнецова) ТК-63 ТК-19 по ул. Л. Булавина ТК-19 ТК-26 по ул. Л. Булавина  ТК-52 ТК-72 по ул. Шлякова ТК-28а ТК-28б по б-pу Кузнецова ТК-73 ТК-81по ул. Шлякова ТК-54 ТК-55 по ул. Шлякова ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28в ТК-28г по Новоугличскому шоссе ТК-4/1 Уз-39 (ж/д№3 по ул. Л. Булавина) ТК-4/1 ТК-80 по ул. Л. Булавина  ТК-5 ввод в ж/д №50 по ул.Валовой ТК-5/1 Уз-40 (ввод в ж/д№ 4 по ул. К.Либкнехта) ТК-7 Уз-8 (ж/д №27/5 по ул.Валовой) ТК-7 ТК-8 по ул. Беpоунская ТК-8 ТК-9 по ул. Валовая ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 ТК-79 по пер.Валовый ТК-64 ТК-63 по ул. Л. Булавина ТК-20 ТК-23 ТК-3 ТК-7 по ул. Стахановская | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 | L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 | 2022 | 2023 | 290 573,78 |  | 24 779,75 | 265 794,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17.3 | Модернизация тепловых сетей Котельная Реммаш | УЗ 9 - ТК 21 до 35 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | L = 55 D 108  L = 55 D 108 | L = 55 D 108 | 2022 | 2024 | 8 500,08 |  | 815,45 | 7 684,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

| **Шифр проекта** | **Состав проекта** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **ИТОГО за период** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019-2024** | **2025-2029** | **2030-2040** | **ВСЕГО** |
| **Группа №21 «Реконструкция ИТП с целью перевода потребителей на закрытую схему ГВС»** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗС-21.04.1.1 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 203в | 0,0 | 566,3 | 6330,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6897,0 | 0,0 | 0,0 | 6897,0 |
| ЗС-21.04.2.2 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 203б | 0,0 | 194,1 | 2054,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2248,6 | 0,0 | 0,0 | 2248,6 |
| ЗС-21.04.3.3 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 201 | 0,0 | 196,1 | 2074,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2271,0 | 0,0 | 0,0 | 2271,0 |
| ЗС-21.04.4.4 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 210 | 0,0 | 60,6 | 578,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,8 | 0,0 | 0,0 | 638,8 |
| ЗС-21.04.5.5 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 212 | 0,0 | 69,1 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 719,2 | 0,0 | 0,0 | 719,2 |
| ЗС-21.04.6.6 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 212а | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 108,6 | 0,0 | 0,0 | 118,6 | 0,0 | 0,0 | 118,6 |
| ЗС-21.04.7.7 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 212б | 0,0 | 60,5 | 580,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,8 | 0,0 | 0,0 | 640,8 |
| ЗС-21.04.8.8 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Матросова д 6 | 0,0 | 102,0 | 1010,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1112,6 | 0,0 | 0,0 | 1112,6 |
| ЗС-21.04.9.9 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Дружбы д 5 | 0,0 | 73,1 | 680,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 753,9 | 0,0 | 0,0 | 753,9 |
| ЗС-21.04.10.10 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 205 а,б.д | 0,0 | 58,3 | 559,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,4 | 0,0 | 0,0 | 617,4 |
| ЗС-21.04.11.11 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 50а | 0,0 | 62,7 | 594,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,4 | 0,0 | 0,0 | 657,4 |
| ЗС-21.04.12.12 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 72а | 0,0 | 64,7 | 610,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,7 | 0,0 | 0,0 | 675,7 |
| ЗС-21.04.13.13 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 72а | 0,0 | 101,8 | 1013,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1115,3 | 0,0 | 0,0 | 1115,3 |
| ЗС-21.04.14.14 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 80а | 0,0 | 114,2 | 1145,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1260,0 | 0,0 | 0,0 | 1260,0 |
| ЗС-21.04.15.15 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 90 | 0,0 | 119,4 | 1205,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1324,7 | 0,0 | 0,0 | 1324,7 |
| ЗС-21.04.16.16 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 50 | 0,0 | 168,3 | 1744,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1913,1 | 0,0 | 0,0 | 1913,1 |
| ЗС-21.04.17.17 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 68а | 0,0 | 81,9 | 787,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,7 | 0,0 | 0,0 | 869,7 |
| ЗС-21.04.18.18 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 70а | 0,0 | 73,9 | 697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,8 | 0,0 | 0,0 | 770,8 |
| ЗС-21.04.19.19 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 74 | 0,0 | 67,7 | 635,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 703,5 | 0,0 | 0,0 | 703,5 |
| ЗС-21.04.20.20 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 94 | 0,0 | 64,3 | 608,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,5 | 0,0 | 0,0 | 672,5 |
| ЗС-21.04.21.21 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличекское ш д 101 | 0,0 | 61,6 | 586,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,8 | 0,0 | 0,0 | 647,8 |
| ЗС-21.04.22.22 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличекское ш д 102 | 0,0 | 198,3 | 2082,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2280,5 | 0,0 | 0,0 | 2280,5 |
| ЗС-21.04.23.23 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 98 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.24.24 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличекское ш д 44 | 0,0 | 89,3 | 868,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 958,0 | 0,0 | 0,0 | 958,0 |
| ЗС-21.04.25.25 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 46 | 0,0 | 179,9 | 1878,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2058,4 | 0,0 | 0,0 | 2058,4 |
| ЗС-21.04.26.26 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 48 | 0,0 | 170,8 | 1783,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1954,5 | 0,0 | 0,0 | 1954,5 |
| ЗС-21.04.27.27 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглич ш д 42 | 0,0 | 65,4 | 615,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680,6 | 0,0 | 0,0 | 680,6 |
| ЗС-21.04.28.28 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Дружбы д 3а | 0,0 | 59,9 | 573,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,7 | 0,0 | 0,0 | 633,7 |
| ЗС-21.04.29.29 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличское ш д 9а | 0,0 | 75,7 | 734,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 810,0 | 0,0 | 0,0 | 810,0 |
| ЗС-21.04.30.30 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Дружбы д 11а | 0,0 | 138,1 | 1392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1530,7 | 0,0 | 0,0 | 1530,7 |
| ЗС-21.04.31.31 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Дружбы д 5 | 0,0 | 76,1 | 716,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 792,3 | 0,0 | 0,0 | 792,3 |
| ЗС-21.04.32.32 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Дружбы | 0,0 | 80,3 | 766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 847,2 | 0,0 | 0,0 | 847,2 |
| ЗС-21.04.33.33 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 1а | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.34.34 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Либкнехта д 1 | 0,0 | 47,8 | 479,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 527,5 | 0,0 | 0,0 | 527,5 |
| ЗС-21.04.35.35 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Бероунская д 20 | 0,0 | 58,3 | 561,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,5 | 0,0 | 0,0 | 619,5 |
| ЗС-21.04.36.36 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Бероунская д 20б | 0,0 | 80,6 | 772,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 853,0 | 0,0 | 0,0 | 853,0 |
| ЗС-21.04.37.37 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 7/30 | 0,0 | 49,9 | 497,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,8 | 0,0 | 0,0 | 546,8 |
| ЗС-21.04.38.38 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Либкнехта д 8/34 | 0,0 | 47,4 | 476,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,5 | 0,0 | 0,0 | 523,5 |
| ЗС-21.04.39.39 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 11 | 0,0 | 44,5 | 455,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,6 | 0,0 | 0,0 | 499,6 |
| ЗС-21.04.40.40 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 9а | 0,0 | 111,4 | 1120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1231,4 | 0,0 | 0,0 | 1231,4 |
| ЗС-21.04.41.41 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Либкнехта д 10 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 100,5 | 0,0 | 0,0 | 110,5 | 0,0 | 0,0 | 110,5 |
| ЗС-21.04.42.42 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Либкнехта д 12/11 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 96,5 |
| ЗС-21.04.43.43 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Краснофлотская д 9 | 0,0 | 46,0 | 464,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,7 | 0,0 | 0,0 | 510,7 |
| ЗС-21.04.44.44 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Краснофлотская д 6 | 0,0 | 46,6 | 471,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 518,4 | 0,0 | 0,0 | 518,4 |
| ЗС-21.04.45.45 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Красный д 1/26 | 0,0 | 63,3 | 602,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 666,1 | 0,0 | 0,0 | 666,1 |
| ЗС-21.04.46.46 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Краснофлотская д 1 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 | 0,0 | 0,0 | 71,7 |
| ЗС-21.04.47.47 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Красный д 3 | 0,0 | 105,9 | 1057,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1162,9 | 0,0 | 0,0 | 1162,9 |
| ЗС-21.04.48.48 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова д 10/28 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 79,6 | 0,0 | 0,0 | 89,6 | 0,0 | 0,0 | 89,6 |
| ЗС-21.04.49.49 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 16Б | 0,0 | 56,2 | 547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 603,2 | 0,0 | 0,0 | 603,2 |
| ЗС-21.04.50.50 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 16А | 0,0 | 58,4 | 564,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,9 | 0,0 | 0,0 | 622,9 |
| ЗС-21.04.51.51 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Краснофлотская д 4 | 0,0 | 44,5 | 455,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,7 | 0,0 | 0,0 | 499,7 |
| ЗС-21.04.52.52 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Краснофлотская д 3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 97,3 |
| ЗС-21.04.53.53 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Краснофлотская д 2 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 86,7 | 0,0 | 0,0 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 96,7 |
| ЗС-21.04.54.54 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 9/42 | 0,0 | 53,3 | 523,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,6 | 0,0 | 0,0 | 576,6 |
| ЗС-21.04.55.55 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 11 | 0,0 | 54,7 | 535,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590,6 | 0,0 | 0,0 | 590,6 |
| ЗС-21.04.56.56 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановцев 13/19 | 0,0 | 51,6 | 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 563,6 | 0,0 | 0,0 | 563,6 |
| ЗС-21.04.57.57 | Реконструкция ИТП по адресу: ул К Либкнехта д 9 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.58.58 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 8/40 | 0,0 | 70,6 | 662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 732,6 | 0,0 | 0,0 | 732,6 |
| ЗС-21.04.59.59 | Реконструкция ИТП по адресу: ул К Либкнехта д 9 | 0,0 | 229,3 | 2458,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2687,7 | 0,0 | 0,0 | 2687,7 |
| ЗС-21.04.60.60 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 185в | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 80,9 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 90,9 |
| ЗС-21.04.61.61 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 187 | 0,0 | 68,6 | 642,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,7 | 0,0 | 0,0 | 710,7 |
| ЗС-21.04.62.62 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 193 | 0,0 | 63,7 | 595,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,0 | 0,0 | 0,0 | 659,0 |
| ЗС-21.04.63.63 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 39а | 0,0 | 61,9 | 590,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 652,7 | 0,0 | 0,0 | 652,7 |
| ЗС-21.04.64.64 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 206а | 0,0 | 82,2 | 792,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 874,4 | 0,0 | 0,0 | 874,4 |
| ЗС-21.04.65.65 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 206 | 0,0 | 60,9 | 583,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 644,4 | 0,0 | 0,0 | 644,4 |
| ЗС-21.04.66.66 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 208б | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.67.67 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 195/1 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.68.68 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличское ш д 3 | 0,0 | 81,5 | 783,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 865,2 | 0,0 | 0,0 | 865,2 |
| ЗС-21.04.69.69 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоуглическое ш д 3а | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 79,1 | 0,0 | 0,0 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 89,1 |
| ЗС-21.04.70.70 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 208 | 0,0 | 71,8 | 675,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,0 | 0,0 | 0,0 | 747,0 |
| ЗС-21.04.71.71 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 210а | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.72.72 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 52а | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 84,6 | 0,0 | 0,0 | 94,6 | 0,0 | 0,0 | 94,6 |
| ЗС-21.04.73.73 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Валовый д 3 | 0,0 | 89,7 | 878,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967,8 | 0,0 | 0,0 | 967,8 |
| ЗС-21.04.74.74 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Валовый д 6 | 0,0 | 74,0 | 700,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 774,9 | 0,0 | 0,0 | 774,9 |
| ЗС-21.04.75.75 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Валовый д 4 | 0,0 | 88,3 | 859,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 947,6 | 0,0 | 0,0 | 947,6 |
| ЗС-21.04.76.76 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 39/5 | 0,0 | 68,4 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 711,3 | 0,0 | 0,0 | 711,3 |
| ЗС-21.04.77.77 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 192/2 | 0,0 | 85,0 | 821,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 906,8 | 0,0 | 0,0 | 906,8 |
| ЗС-21.04.78.78 | Реконструкция ИТП по адресу: ул К Либкнехта д 2/16 | 0,0 | 118,0 | 1191,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1309,4 | 0,0 | 0,0 | 1309,4 |
| ЗС-21.04.79.79 | Реконструкция ИТП по адресу: ул К Либкнехта д 4 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.80.80 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 5 | 0,0 | 104,7 | 1046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,7 | 0,0 | 0,0 | 1150,7 |
| ЗС-21.04.81.81 | Реконструкция ИТП по адресу: ул К Либкнехта д 6/27 | 0,0 | 129,7 | 1324,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1454,7 | 0,0 | 0,0 | 1454,7 |
| ЗС-21.04.82.82 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова 25 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 89,2 |
| ЗС-21.04.83.83 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 184 | 0,0 | 73,5 | 693,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767,2 | 0,0 | 0,0 | 767,2 |
| ЗС-21.04.84.84 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 182 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.85.85 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 185/27 | 0,0 | 71,9 | 675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 747,4 | 0,0 | 0,0 | 747,4 |
| ЗС-21.04.86.86 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 52а | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 78,8 |
| ЗС-21.04.87.87 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 186а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЗС-21.04.88.88 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 4 | 0,0 | 57,2 | 555,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,4 | 0,0 | 0,0 | 612,4 |
| ЗС-21.04.89.89 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 2/10 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.90.90 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 1/12 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.91.91 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Бероунская д 14 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 109,7 | 0,0 | 0,0 | 109,7 |
| ЗС-21.04.92.92 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 6 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 94,3 | 0,0 | 0,0 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 104,3 |
| ЗС-21.04.93.93 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 19/8 | 0,0 | 88,3 | 859,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 947,6 | 0,0 | 0,0 | 947,6 |
| ЗС-21.04.94.94 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова д 13 | 0,0 | 77,5 | 736,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 814,1 | 0,0 | 0,0 | 814,1 |
| ЗС-21.04.95.95 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 17/15 | 0,0 | 126,2 | 1282,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1408,7 | 0,0 | 0,0 | 1408,7 |
| ЗС-21.04.96.96 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 28 | 0,0 | 241,2 | 2585,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2826,6 | 0,0 | 0,0 | 2826,6 |
| ЗС-21.04.97.97 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова д 19а | 0,0 | 104,5 | 1039,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1144,3 | 0,0 | 0,0 | 1144,3 |
| ЗС-21.04.98.98 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова д 19 | 0,0 | 115,9 | 1169,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1285,2 | 0,0 | 0,0 | 1285,2 |
| ЗС-21.04.99.99 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 6 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 94,3 | 0,0 | 0,0 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 104,3 |
| ЗС-21.04.100.100 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова д 20/8 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 |
| ЗС-21.04.101.101 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Булавина д 3 | 0,0 | 98,1 | 970,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1068,9 | 0,0 | 0,0 | 1068,9 |
| ЗС-21.04.102.102 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Бероунская д 8 | 0,0 | 1843,8 | 22687,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24531,7 | 0,0 | 0,0 | 24531,7 |
| ЗС-21.04.103.103 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 50а | 0,0 | 120,5 | 1219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1339,5 | 0,0 | 0,0 | 1339,5 |
| ЗС-21.04.104.104 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 27/3 | 0,0 | 92,3 | 901,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 993,9 | 0,0 | 0,0 | 993,9 |
| ЗС-21.04.105.105 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 29 | 0,0 | 102,9 | 1020,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1123,5 | 0,0 | 0,0 | 1123,5 |
| ЗС-21.04.106.106 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Бероунская д 6/25 | 0,0 | 63,3 | 601,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,7 | 0,0 | 0,0 | 664,7 |
| ЗС-21.04.107.107 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 23 | 0,0 | 44,3 | 452,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 | 0,0 | 0,0 | 497,0 |
| ЗС-21.04.108.108 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 52 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.109.109 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 44 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.110.110 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Новй д 3 | 0,0 | 70,2 | 656,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 727,0 | 0,0 | 0,0 | 727,0 |
| ЗС-21.04.111.111 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Новый д 6 | 0,0 | 82,7 | 797,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 880,0 |
| ЗС-21.04.112.112 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Новый д 4 | 0,0 | 91,7 | 898,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,5 | 0,0 | 0,0 | 990,5 |
| ЗС-21.04.113.113 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 180 | 0,0 | 97,0 | 953,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,5 | 0,0 | 0,0 | 1050,5 |
| ЗС-21.04.114.114 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Валовая д 21/5 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.115.115 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Бероунская д 1 | 0,0 | 107,6 | 1072,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1179,8 | 0,0 | 0,0 | 1179,8 |
| ЗС-21.04.116.116 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Бероунская д 4 | 0,0 | 162,2 | 1692,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1854,8 | 0,0 | 0,0 | 1854,8 |
| ЗС-21.04.117.117 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 188 | 0,0 | 71,0 | 667,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 738,8 | 0,0 | 0,0 | 738,8 |
| ЗС-21.04.118.118 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 190 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 101,1 | 0,0 | 0,0 | 111,1 | 0,0 | 0,0 | 111,1 |
| ЗС-21.04.119.119 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 186/2, 186а | 0,0 | 69,3 | 648,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 718,2 | 0,0 | 0,0 | 718,2 |
| ЗС-21.04.120.120 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Либкнехта д 5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.121.121 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Либкнехта д 3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 107,3 | 0,0 | 0,0 | 107,3 |
| ЗС-21.04.122.122 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Бероунская д 22 | 0,0 | 78,7 | 751,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 830,0 |
| ЗС-21.04.123.123 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 1 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.124.124 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 3 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.125.125 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 2 | 0,0 | 52,8 | 520,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 572,9 | 0,0 | 0,0 | 572,9 |
| ЗС-21.04.126.126 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Шлякова д 29/7 | 0,0 | 144,5 | 1490,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1635,0 | 0,0 | 0,0 | 1635,0 |
| ЗС-21.04.127.127 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 6/31 | 0,0 | 103,6 | 1033,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1136,7 | 0,0 | 0,0 | 1136,7 |
| ЗС-21.04.128.128 | Реконструкция ИТП по адресу: Стахановская, 1а | 0,0 | 60,2 | 577,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 638,1 | 0,0 | 0,0 | 638,1 |
| ЗС-21.04.129.129 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 5 | 0,0 | 48,7 | 488,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 537,4 | 0,0 | 0,0 | 537,4 |
| ЗС-21.04.130.130 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 7/33 | 0,0 | 46,7 | 473,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,7 | 0,0 | 0,0 | 519,7 |
| ЗС-21.04.131.131 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Стахановская д 4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 107,1 |
| ЗС-21.04.132.132 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Зеленый д 25а | 0,0 | 44,6 | 455,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,8 | 0,0 | 0,0 | 499,8 |
| ЗС-21.04.133.133 | Реконструкция ИТП по адресу: бул Кузнецова д 5 | 0,0 | 89,7 | 873,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 963,2 | 0,0 | 0,0 | 963,2 |
| ЗС-21.04.134.134 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Зеленый д 25 | 0,0 | 72,3 | 680,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 753,1 | 0,0 | 0,0 | 753,1 |
| ЗС-21.04.135.135 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличское ш д 7 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.136.136 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличское ш д 9 | 0,0 | 75,9 | 716,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 792,8 | 0,0 | 0,0 | 792,8 |
| ЗС-21.04.137.137 | Реконструкция ИТП по адресу: бул Кузнецова д 4а | 0,0 | 86,7 | 840,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927,6 | 0,0 | 0,0 | 927,6 |
| ЗС-21.04.138.138 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Зеленый д 15 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.139.139 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Зеленый д 16 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 81,2 | 0,0 | 0,0 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 91,2 |
| ЗС-21.04.140.140 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Зеленый д 16 | 0,0 | 188,7 | 1992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2180,8 | 0,0 | 0,0 | 2180,8 |
| ЗС-21.04.141.141 | Реконструкция ИТП по адресу: пер Зеленый д 13 | 0,0 | 213,9 | 2265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2479,0 | 0,0 | 0,0 | 2479,0 |
| ЗС-21.04.142.142 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 193 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 102,9 | 0,0 | 0,0 | 102,9 |
| ЗС-21.04.143.143 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 193 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 78,5 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 0,0 | 0,0 | 88,5 |
| ЗС-21.04.144.144 | Реконструкция ИТП по адресу: бул Кузнецова д 6 | 0,0 | 127,2 | 1294,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1422,2 | 0,0 | 0,0 | 1422,2 |
| ЗС-21.04.145.145 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличское ш д 5 | 0,0 | 90,9 | 887,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 978,7 | 0,0 | 0,0 | 978,7 |
| ЗС-21.04.146.146 | Реконструкция ИТП по адресу: Новоугличское ш д 7а | 0,0 | 40,0 | 372,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,8 | 0,0 | 0,0 | 412,8 |
| ЗС-21.04.147.147 | Реконструкция ИТП по адресу: Зеленый пер., 20а | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| ЗС-21.04.148.148 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 171 | 0,0 | 115,3 | 1143,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1258,4 | 0,0 | 0,0 | 1258,4 |
| ЗС-21.04.149.149 | Реконструкция ИТП по адресу: пр-т Красной Армии, 169 | 0,0 | 10,0 | 138,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,8 | 0,0 | 0,0 | 148,8 |
| ЗС-21.04.150.150 | Реконструкция ИТП по адресу: пр Кр Армии д 180 | 0,0 | 97,0 | 953,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,5 | 0,0 | 0,0 | 1050,5 |
| ЗС-21.04.151.151 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Бероунская | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 166,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 |
| ЗС-21.04.152.152 | Реконструкция ИТП по адресу: ул 1/й удар армии д 12 | 0,0 | 84,9 | 813,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 898,1 | 0,0 | 0,0 | 898,1 |
| ЗС-21.04.153.153 | Реконструкция ИТП по адресу: ул Митькина д 37 | 0,0 | 52,0 | 512,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564,0 | 0,0 | 0,0 | 564,0 |
| ЗС-21.04.154.154 | Реконструкция ИТП по адресу: Баня | 0,0 | 88,9 | 883,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 972,0 | 0,0 | 0,0 | 972,0 |
| ЗС-21.04.155.155 | Реконструкция ИТП по адресу: Солдатская столовая | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 105,6 |
| ЗС-21.04.156.156 | Реконструкция ИТП по адресу: Санчасть/медпункт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЗС-21.04.157.157 | Реконструкция ИТП по адресу: Произв.цех/санчасть | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| ЗС-21.04.158.158 | Реконструкция ИТП по адресу: Казарма/цех | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 105,3 | 0,0 | 0,0 | 115,3 | 0,0 | 0,0 | 115,3 |
| ЗС-21.04.159.159 | Реконструкция ИТП по адресу: Казарма/цех | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 112,3 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 122,3 |
| ЗС-21.04.160.160 | Реконструкция ИТП по адресу: Хранилище для техники | 0,0 | 40,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |
| ЗС-21.04.161.161 | Реконструкция ИТП по адресу: Детский сад | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 107,9 | 0,0 | 0,0 | 107,9 |
| ЗС-21.04.162.162 | Реконструкция ИТП по адресу: Пож. депо | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| ЗС-21.04.163.163 | Реконструкция ИТП по адресу: Казарма | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.164.164 | Реконструкция ИТП по адресу: КПП-2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЗС-21.04.165.165 | Реконструкция ИТП по адресу: Штаб | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 88,2 | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 98,2 |
| ЗС-21.04.166.166 | Реконструкция ИТП по адресу: Баня | 0,0 | 88,9 | 883,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 972,0 | 0,0 | 0,0 | 972,0 |
| ЗС-21.04.167.167 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №73 | 0,0 | 40,8 | 429,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,8 | 0,0 | 0,0 | 469,8 |
| ЗС-21.04.168.168 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №70 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 82,2 | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 0,0 | 0,0 | 92,2 |
| ЗС-21.04.169.169 | Реконструкция ИТП по адресу: Столовая/склад | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЗС-21.04.170.170 | Реконструкция ИТП по адресу: Офиц. столовая | 0,0 | 40,0 | 322,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,9 | 0,0 | 0,0 | 362,9 |
| ЗС-21.04.171.171 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №7 | 0,0 | 208,8 | 2217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2426,7 | 0,0 | 0,0 | 2426,7 |
| ЗС-21.04.172.172 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №5 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.173.173 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №4 | 0,0 | 168,2 | 1758,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1926,5 | 0,0 | 0,0 | 1926,5 |
| ЗС-21.04.174.174 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №8 | 0,0 | 259,0 | 2788,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3047,3 | 0,0 | 0,0 | 3047,3 |
| ЗС-21.04.175.175 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №2 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.176.176 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №6 | 0,0 | 142,7 | 1470,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1613,4 | 0,0 | 0,0 | 1613,4 |
| ЗС-21.04.177.177 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №1 | 0,0 | 194,1 | 2051,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2245,9 | 0,0 | 0,0 | 2245,9 |
| ЗС-21.04.178.178 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №3 | 0,0 | 172,9 | 1813,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1986,4 | 0,0 | 0,0 | 1986,4 |
| ЗС-21.04.179.179 | Реконструкция ИТП по адресу: Штаб/склад | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 |
| ЗС-21.04.180.180 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №71 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.181.181 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №72 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 93,3 |
| ЗС-21.04.182.182 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №74 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 88,0 |
| ЗС-21.04.183.183 | Реконструкция ИТП по адресу: Столовая/цех | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| ЗС-21.04.184.184 | Реконструкция ИТП по адресу: Санчасть/лаборатория | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 86,5 |
| ЗС-21.04.185.185 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д38 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| ЗС-21.04.186.186 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №23 | 0,0 | 328,9 | 3523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3851,9 | 0,0 | 0,0 | 3851,9 |
| ЗС-21.04.187.187 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №24 | 0,0 | 56,9 | 554,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 611,0 |
| ЗС-21.04.188.188 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №25 | 0,0 | 397,5 | 4376,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4774,1 | 0,0 | 0,0 | 4774,1 |
| ЗС-21.04.189.189 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №11 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.190.190 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №10 | 0,0 | 288,3 | 3121,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3409,8 | 0,0 | 0,0 | 3409,8 |
| ЗС-21.04.191.191 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №9 | 0,0 | 237,4 | 2541,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2778,4 | 0,0 | 0,0 | 2778,4 |
| ЗС-21.04.192.192 | Реконструкция ИТП по адресу: Детский сад №40 | 0,0 | 64,7 | 615,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 679,7 | 0,0 | 0,0 | 679,7 |
| ЗС-21.04.193.193 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №8 | 0,0 | 403,4 | 4441,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4844,9 | 0,0 | 0,0 | 4844,9 |
| ЗС-21.04.194.194 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №6 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.195.195 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №3 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.196.196 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №3а | 0,0 | 397,5 | 4376,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4774,1 | 0,0 | 0,0 | 4774,1 |
| ЗС-21.04.197.197 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №5 | 0,0 | 224,5 | 2398,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2622,9 | 0,0 | 0,0 | 2622,9 |
| ЗС-21.04.198.198 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №13 | 0,0 | 316,5 | 3440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3756,9 | 0,0 | 0,0 | 3756,9 |
| ЗС-21.04.199.199 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №30а | 0,0 | 212,1 | 2258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2470,7 | 0,0 | 0,0 | 2470,7 |
| ЗС-21.04.200.200 | Реконструкция ИТП по адресу: Кафе | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| ЗС-21.04.201.201 | Реконструкция ИТП по адресу: Магазин | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 75,2 |
| ЗС-21.04.202.202 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №17 | 0,0 | 264,6 | 2848,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3112,9 | 0,0 | 0,0 | 3112,9 |
| ЗС-21.04.203.203 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №15 | 0,0 | 344,5 | 3765,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4109,9 | 0,0 | 0,0 | 4109,9 |
| ЗС-21.04.204.204 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №16 | 0,0 | 86,8 | 843,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,9 | 0,0 | 0,0 | 929,9 |
| ЗС-21.04.205.205 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №20 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.206.206 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №19 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.207.207 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №21 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.208.208 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №21а | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.209.209 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №16 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.210.210 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №16 | 0,0 | 86,8 | 843,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,9 | 0,0 | 0,0 | 929,9 |
| ЗС-21.04.211.211 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №16 | 0,0 | 86,8 | 843,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,9 | 0,0 | 0,0 | 929,9 |
| ЗС-21.04.212.212 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №4 | 0,0 | 415,6 | 4578,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4994,3 | 0,0 | 0,0 | 4994,3 |
| ЗС-21.04.213.213 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №2а | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.214.214 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №2 | 0,0 | 107,8 | 1079,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1186,8 | 0,0 | 0,0 | 1186,8 |
| ЗС-21.04.215.215 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №1 | 0,0 | 87,8 | 853,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 941,0 | 0,0 | 0,0 | 941,0 |
| ЗС-21.04.216.216 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №1а | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.217.217 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №12 | 0,0 | 346,0 | 3781,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4127,0 | 0,0 | 0,0 | 4127,0 |
| ЗС-21.04.218.218 | Реконструкция ИТП по адресу: Общежитие | 0,0 | 90,6 | 880,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 970,9 | 0,0 | 0,0 | 970,9 |
| ЗС-21.04.219.219 | Реконструкция ИТП по адресу: Ж/д №22 | 0,0 | 181,2 | 1905,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2086,2 | 0,0 | 0,0 | 2086,2 |
| ЗС-21.04.220.220 | Реконструкция ИТП по адресу: Спортивная база | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 72,5 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 82,5 |
| ЗС-21.04.221.221 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа №15 | 0,0 | 70,5 | 653,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 723,5 | 0,0 | 0,0 | 723,5 |
| ЗС-21.04.222.222 | Реконструкция ИТП по адресу: Детский сад №41 | 0,0 | 63,5 | 602,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 666,1 | 0,0 | 0,0 | 666,1 |
| ЗС-21.04.223.223 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Институтская | 0,0 | 863,5 | 9915,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 |
| ЗС-21.04.224.224 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская 16 | 0,0 | 728,7 | 8237,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8966,0 | 0,0 | 0,0 | 8966,0 |
| ЗС-21.04.225.225 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 14 | 0,0 | 459,4 | 5099,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5558,4 | 0,0 | 0,0 | 5558,4 |
| ЗС-21.04.226.226 | Реконструкция ИТП по адресу: ФГУП "Почта России" Мира д. 5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| ЗС-21.04.227.227 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Институтская | 0,0 | 863,5 | 9915,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 |
| ЗС-21.04.228.228 | Реконструкция ИТП по адресу: ООО "Алгем-плюс" Мира д. 13 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 86,6 | 0,0 | 0,0 | 86,6 |
| ЗС-21.04.229.229 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская 19 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.230.230 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 21 | 0,0 | 863,5 | 9915,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 |
| ЗС-21.04.231.231 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 9а | 0,0 | 863,5 | 9915,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 |
| ЗС-21.04.232.232 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 13 | 0,0 | 863,5 | 9915,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 |
| ЗС-21.04.233.233 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 5а | 0,0 | 863,5 | 9915,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 |
| ЗС-21.04.234.234 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 11 | 0,0 | 690,8 | 7826,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8517,3 | 0,0 | 0,0 | 8517,3 |
| ЗС-21.04.235.235 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 18 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.236.236 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 22 | 0,0 | 489,5 | 5453,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5942,7 | 0,0 | 0,0 | 5942,7 |
| ЗС-21.04.237.237 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 24 | 0,0 | 556,3 | 6235,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6792,0 | 0,0 | 0,0 | 6792,0 |
| ЗС-21.04.238.238 | Реконструкция ИТП по адресу: Спортивная д. 15 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.239.239 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Мира, 20 | 0,0 | 489,5 | 5453,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5942,7 | 0,0 | 0,0 | 5942,7 |
| ЗС-21.04.240.240 | Реконструкция ИТП по адресу: Спортивная д. 13 | 0,0 | 285,9 | 3098,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3384,6 | 0,0 | 0,0 | 3384,6 |
| ЗС-21.04.241.241 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира 20 | 0,0 | 200,3 | 2124,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2324,8 | 0,0 | 0,0 | 2324,8 |
| ЗС-21.04.242.242 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 16 | 0,0 | 675,2 | 7636,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8311,4 | 0,0 | 0,0 | 8311,4 |
| ЗС-21.04.243.243 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 3 | 0,0 | 120,7 | 1224,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1345,2 | 0,0 | 0,0 | 1345,2 |
| ЗС-21.04.244.244 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 10 | 0,0 | 863,5 | 9915,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 |
| ЗС-21.04.245.245 | Реконструкция ИТП по адресу: Спортивная д. 9 | 0,0 | 63,5 | 601,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,8 | 0,0 | 0,0 | 664,8 |
| ЗС-21.04.246.246 | Реконструкция ИТП по адресу: Детский сад №14 | 0,0 | 439,0 | 4866,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5305,1 | 0,0 | 0,0 | 5305,1 |
| ЗС-21.04.247.247 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 14 | 0,0 | 542,1 | 6063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6605,4 | 0,0 | 0,0 | 6605,4 |
| ЗС-21.04.248.248 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 12 | 0,0 | 787,9 | 8987,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9775,8 | 0,0 | 0,0 | 9775,8 |
| ЗС-21.04.249.249 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа №13. Мира 8 | 0,0 | 1715,1 | 20892,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22607,8 | 0,0 | 0,0 | 22607,8 |
| ЗС-21.04.250.250 | Реконструкция ИТП по адресу: Спортивная д. 7 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.251.251 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 10 | 0,0 | 708,7 | 8031,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8739,8 | 0,0 | 0,0 | 8739,8 |
| ЗС-21.04.252.252 | Реконструкция ИТП по адресу: МУК ДК "Горизонт" Институт д. | 0,0 | 56,3 | 546,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 603,1 | 0,0 | 0,0 | 603,1 |
| ЗС-21.04.253.253 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 6 | 0,0 | 641,3 | 7238,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7880,1 | 0,0 | 0,0 | 7880,1 |
| ЗС-21.04.254.254 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 4 | 0,0 | 111,6 | 1121,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1232,8 | 0,0 | 0,0 | 1232,8 |
| ЗС-21.04.255.255 | Реконструкция ИТП по адресу: ИП Балясников Вас Спорт 3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 77,2 | 0,0 | 0,0 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 87,2 |
| ЗС-21.04.256.256 | Реконструкция ИТП по адресу: МУФОК "Орбита" Спорт 2 | 0,0 | 540,9 | 6051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6592,8 | 0,0 | 0,0 | 6592,8 |
| ЗС-21.04.257.257 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа №26. Школ 12 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.258.258 | Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 16 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.259.259 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 2 | 0,0 | 307,2 | 3338,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3645,4 | 0,0 | 0,0 | 3645,4 |
| ЗС-21.04.260.260 | Реконструкция ИТП по адресу: Спортивная д. 1 | 0,0 | 643,6 | 7262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7905,9 | 0,0 | 0,0 | 7905,9 |
| ЗС-21.04.261.261 | Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 4 | 0,0 | 77,4 | 730,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 808,0 | 0,0 | 0,0 | 808,0 |
| ЗС-21.04.262.262 | Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 8 | 0,0 | 55,8 | 543,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,7 | 0,0 | 0,0 | 599,7 |
| ЗС-21.04.263.263 | Реконструкция ИТП по адресу: Детский сад №16 Школ 10 | 0,0 | 672,7 | 7610,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8283,4 | 0,0 | 0,0 | 8283,4 |
| ЗС-21.04.264.264 | Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 14 | 0,0 | 375,7 | 4125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4501,5 | 0,0 | 0,0 | 4501,5 |
| ЗС-21.04.265.265 | Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 7 | 0,0 | 691,4 | 7832,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8524,1 | 0,0 | 0,0 | 8524,1 |
| ЗС-21.04.266.266 | Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 9 | 0,0 | 753,2 | 8548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9301,8 | 0,0 | 0,0 | 9301,8 |
| ЗС-21.04.267.267 | Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 13 В(1) | 0,0 | 296,0 | 3214,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3510,6 | 0,0 | 0,0 | 3510,6 |
| ЗС-21.04.268.268 | Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 11 | 0,0 | 612,4 | 6885,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7498,3 | 0,0 | 0,0 | 7498,3 |
| ЗС-21.04.269.269 | Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 20.1 | 0,0 | 58,7 | 566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,1 | 0,0 | 0,0 | 625,1 |
| ЗС-21.04.270.270 | Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 18.1 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 0,0 | 0,0 | 103,3 |
| ЗС-21.04.271.271 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д.24 | 0,0 | 150,1 | 1486,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1636,6 | 0,0 | 0,0 | 1636,6 |
| ЗС-21.04.272.272 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 12 | 0,0 | 772,8 | 8801,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9574,4 | 0,0 | 0,0 | 9574,4 |
| ЗС-21.04.273.273 | Реконструкция ИТП по адресу: Мира д. 1 | 0,0 | 62,7 | 593,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 655,9 | 0,0 | 0,0 | 655,9 |
| ЗС-21.04.274.274 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 6 | 0,0 | 962,3 | 11112,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12075,0 | 0,0 | 0,0 | 12075,0 |
| ЗС-21.04.275.275 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская улица, 21 | 0,0 | 863,5 | 9915,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 |
| ЗС-21.04.276.276 | Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 2 | 0,0 | 496,8 | 5527,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6024,3 | 0,0 | 0,0 | 6024,3 |
| ЗС-21.04.277.277 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 4 | 0,0 | 977,4 | 11302,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12279,6 | 0,0 | 0,0 | 12279,6 |
| ЗС-21.04.278.278 | Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 5 | 0,0 | 481,1 | 5340,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5821,9 | 0,0 | 0,0 | 5821,9 |
| ЗС-21.04.279.279 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 2 | 0,0 | 87,5 | 844,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 931,9 | 0,0 | 0,0 | 931,9 |
| ЗС-21.04.280.280 | Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 3 | 0,0 | 712,1 | 8066,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8778,8 | 0,0 | 0,0 | 8778,8 |
| ЗС-21.04.281.281 | Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 1/1а | 0,0 | 1682,8 | 20432,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22114,8 | 0,0 | 0,0 | 22114,8 |
| ЗС-21.04.282.282 | Реконструкция ИТП по адресу: Бассейн | 0,0 | 863,5 | 9915,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 | 0,0 | 0,0 | 10778,6 |
| ЗС-21.04.283.283 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 3 | 0,0 | 739,0 | 8401,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9140,7 | 0,0 | 0,0 | 9140,7 |
| ЗС-21.04.284.284 | Реконструкция ИТП по адресу: С-П СРЦН Институт д. 9 | 0,0 | 573,0 | 6434,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7007,3 | 0,0 | 0,0 | 7007,3 |
| ЗС-21.04.285.285 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 1 | 0,0 | 1087,1 | 12627,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13714,6 | 0,0 | 0,0 | 13714,6 |
| ЗС-21.04.286.286 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 11 | 0,0 | 1702,1 | 20707,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22409,2 | 0,0 | 0,0 | 22409,2 |
| ЗС-21.04.287.287 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 9 | 0,0 | 834,8 | 9554,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10389,2 | 0,0 | 0,0 | 10389,2 |
| ЗС-21.04.288.288 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 5 | 0,0 | 595,8 | 6688,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7284,7 | 0,0 | 0,0 | 7284,7 |
| ЗС-21.04.289.289 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 13 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.290.290 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 7 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.291.291 | Реконструкция ИТП по адресу: Институтская д. 15 | 0,0 | 131,4 | 1343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1475,1 | 0,0 | 0,0 | 1475,1 |
| ЗС-21.04.292.292 | Реконструкция ИТП по адресу: Юбилейная д. 13 В(1) | 0,0 | 296,0 | 3214,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3510,6 | 0,0 | 0,0 | 3510,6 |
| ЗС-21.04.293.293 | Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 18.2 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 103,3 | 0,0 | 0,0 | 103,3 |
| ЗС-21.04.294.294 | Реконструкция ИТП по адресу: Школьная д. 20.2 | 0,0 | 58,7 | 566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,1 | 0,0 | 0,0 | 625,1 |
| ЗС-21.04.295.295 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.1 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 125,1 | 0,0 | 0,0 | 135,1 | 0,0 | 0,0 | 135,1 |
| ЗС-21.04.296.296 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.2 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 91,4 | 0,0 | 0,0 | 101,4 | 0,0 | 0,0 | 101,4 |
| ЗС-21.04.297.297 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей д.2 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 87,6 |
| ЗС-21.04.298.298 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 86,5 | 0,0 | 0,0 | 86,5 |
| ЗС-21.04.299.299 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.6 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 91,1 | 0,0 | 0,0 | 91,1 |
| ЗС-21.04.300.300 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.9 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 114,3 | 0,0 | 0,0 | 114,3 |
| ЗС-21.04.301.301 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.1 Мая д.7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 114,3 | 0,0 | 0,0 | 114,3 |
| ЗС-21.04.302.302 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.303.303 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.304.304 | Реконструкция ИТП по адресу: Техздание 19 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 139,8 |
| ЗС-21.04.305.305 | Реконструкция ИТП по адресу: Техздание 18 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 109,9 | 0,0 | 0,0 | 109,9 |
| ЗС-21.04.306.306 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.13 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.307.307 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.11 | 0,0 | 41,5 | 433,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 474,6 | 0,0 | 0,0 | 474,6 |
| ЗС-21.04.308.308 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 90,1 |
| ЗС-21.04.309.309 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 |
| ЗС-21.04.310.310 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.311.311 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,16 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 99,3 |
| ЗС-21.04.312.312 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок , 14а | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.313.313 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный пер | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 106,0 |
| ЗС-21.04.314.314 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок , | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 74,3 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | 0,0 | 0,0 | 84,3 |
| ЗС-21.04.315.315 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,13 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 89,1 | 0,0 | 0,0 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 99,1 |
| ЗС-21.04.316.316 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,12 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 |
| ЗС-21.04.317.317 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок , 10 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 |
| ЗС-21.04.318.318 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок , 1 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.319.319 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный пер | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 94,4 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 104,4 |
| ЗС-21.04.320.320 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный пер | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.321.321 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный пер | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.322.322 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный пер | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.323.323 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок , 1 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 |
| ЗС-21.04.324.324 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 89,7 |
| ЗС-21.04.325.325 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,5 | 0,0 | 44,0 | 452,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,2 | 0,0 | 0,0 | 496,2 |
| ЗС-21.04.326.326 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,14 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 92,1 | 0,0 | 0,0 | 102,1 | 0,0 | 0,0 | 102,1 |
| ЗС-21.04.327.327 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, д.14 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 84,8 |
| ЗС-21.04.328.328 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, д.14 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 114,8 | 0,0 | 0,0 | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 124,8 |
| ЗС-21.04.329.329 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 114,7 | 0,0 | 0,0 | 124,7 | 0,0 | 0,0 | 124,7 |
| ЗС-21.04.330.330 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 25 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 126,8 |
| ЗС-21.04.331.331 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 27 | 0,0 | 10,0 | 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,2 | 0,0 | 0,0 | 161,2 |
| ЗС-21.04.332.332 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, д.23 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 82,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 |
| ЗС-21.04.333.333 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, д.17 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 95,8 |
| ЗС-21.04.334.334 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.335.335 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.336.336 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.337.337 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.338.338 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 97,4 |
| ЗС-21.04.339.339 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,11 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 |
| ЗС-21.04.340.340 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок , | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.341.341 | Реконструкция ИТП по адресу: Больничный переулок ,3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 79,8 | 0,0 | 0,0 | 89,8 | 0,0 | 0,0 | 89,8 |
| ЗС-21.04.342.342 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, д.15 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 117,3 | 0,0 | 0,0 | 127,3 | 0,0 | 0,0 | 127,3 |
| ЗС-21.04.343.343 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького д.12 | 0,0 | 48,0 | 480,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,9 | 0,0 | 0,0 | 528,9 |
| ЗС-21.04.344.344 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького,д.10 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.345.345 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 331,8 | 0,0 | 0,0 | 391,6 | 0,0 | 0,0 | 391,6 |
| ЗС-21.04.346.346 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 2к2 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.347.347 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 77,2 | 0,0 | 0,0 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 87,2 |
| ЗС-21.04.348.348 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | 90,2 | 0,0 | 0,0 | 90,2 |
| ЗС-21.04.349.349 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 95,7 |
| ЗС-21.04.350.350 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.351.351 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 97,4 |
| ЗС-21.04.352.352 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.2А | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.353.353 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.19 | 0,0 | 58,2 | 555,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,7 | 0,0 | 0,0 | 613,7 |
| ЗС-21.04.354.354 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.17 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 115,8 | 0,0 | 0,0 | 125,8 | 0,0 | 0,0 | 125,8 |
| ЗС-21.04.355.355 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.17 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 82,1 | 0,0 | 0,0 | 92,1 | 0,0 | 0,0 | 92,1 |
| ЗС-21.04.356.356 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 130,8 | 0,0 | 0,0 | 140,8 | 0,0 | 0,0 | 140,8 |
| ЗС-21.04.357.357 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.16 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 99,4 |
| ЗС-21.04.358.358 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа №7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 156,3 | 0,0 | 0,0 | 166,3 | 0,0 | 0,0 | 166,3 |
| ЗС-21.04.359.359 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.8 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 91,1 | 0,0 | 0,0 | 91,1 |
| ЗС-21.04.360.360 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 102,9 | 0,0 | 0,0 | 102,9 |
| ЗС-21.04.361.361 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.362.362 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 |
| ЗС-21.04.363.363 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. Строителей | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.364.364 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.10 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 91,1 | 0,0 | 0,0 | 91,1 |
| ЗС-21.04.365.365 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.10а | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 143,1 | 0,0 | 0,0 | 153,1 | 0,0 | 0,0 | 153,1 |
| ЗС-21.04.366.366 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.10б | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 143,1 | 0,0 | 0,0 | 153,1 | 0,0 | 0,0 | 153,1 |
| ЗС-21.04.367.367 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Горького, 3 | 0,0 | 0,0 | 67,7 | 384,4 | 0,0 | 0,0 | 452,1 | 0,0 | 0,0 | 452,1 |
| ЗС-21.04.368.368 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 25 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.369.369 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 130,3 | 0,0 | 0,0 | 140,3 | 0,0 | 0,0 | 140,3 |
| ЗС-21.04.370.370 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 1 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.371.371 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 11 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 0,0 | 0,0 | 90,8 |
| ЗС-21.04.372.372 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,2 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 123,8 | 0,0 | 0,0 | 123,8 |
| ЗС-21.04.373.373 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 109,8 |
| ЗС-21.04.374.374 | Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 7 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.375.375 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 1а | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 98,2 |
| ЗС-21.04.376.376 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, | 0,0 | 0,0 | 91,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,8 | 0,0 | 0,0 | 91,8 |
| ЗС-21.04.377.377 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 105,1 | 0,0 | 0,0 | 115,1 | 0,0 | 0,0 | 115,1 |
| ЗС-21.04.378.378 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,3а | 0,0 | 0,0 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 81,9 |
| ЗС-21.04.379.379 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,3 | 0,0 | 0,0 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 81,9 |
| ЗС-21.04.380.380 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы,8а | 0,0 | 0,0 | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 87,4 |
| ЗС-21.04.381.381 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 7а | 0,0 | 0,0 | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 87,4 |
| ЗС-21.04.382.382 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 8 | 0,0 | 0,0 | 46,1 | 240,7 | 0,0 | 0,0 | 286,8 | 0,0 | 0,0 | 286,8 |
| ЗС-21.04.383.383 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 6 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 129,3 | 0,0 | 0,0 | 139,3 | 0,0 | 0,0 | 139,3 |
| ЗС-21.04.384.384 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.13 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 93,8 |
| ЗС-21.04.385.385 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.16 | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 0,0 | 0,0 | 79,3 |
| ЗС-21.04.386.386 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.14 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 97,1 |
| ЗС-21.04.387.387 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.12 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 114,8 | 0,0 | 0,0 | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 124,8 |
| ЗС-21.04.388.388 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.11 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 95,1 |
| ЗС-21.04.389.389 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.12 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 82,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 |
| ЗС-21.04.390.390 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.14 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 133,6 | 0,0 | 0,0 | 133,6 |
| ЗС-21.04.391.391 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.27 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 107,6 |
| ЗС-21.04.392.392 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.23 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.393.393 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.19 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 94,1 | 0,0 | 0,0 | 94,1 |
| ЗС-21.04.394.394 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.21 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 86,6 | 0,0 | 0,0 | 86,6 |
| ЗС-21.04.395.395 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.15 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 101,5 |
| ЗС-21.04.396.396 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.17 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 94,1 | 0,0 | 0,0 | 94,1 |
| ЗС-21.04.397.397 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа искусств | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.398.398 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовых резервов, д.1 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.399.399 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовые резервы,д.3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 95,1 |
| ЗС-21.04.400.400 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.10 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.401.401 | Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица 2 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 97,2 |
| ЗС-21.04.402.402 | Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 2а | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 97,2 |
| ЗС-21.04.403.403 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Строителей, д.15 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 99,8 | 0,0 | 0,0 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 109,8 |
| ЗС-21.04.404.404 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.18 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | 91,1 | 0,0 | 0,0 | 91,1 |
| ЗС-21.04.405.405 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.33 | 0,0 | 0,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 78,3 |
| ЗС-21.04.406.406 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.31 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 107,6 |
| ЗС-21.04.407.407 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.29 | 0,0 | 0,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 76,3 |
| ЗС-21.04.408.408 | Реконструкция ИТП по адресу: Трудовые резервы, 8 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 110,8 | 0,0 | 0,0 | 120,8 | 0,0 | 0,0 | 120,8 |
| ЗС-21.04.409.409 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовые резервы,д.11 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 110,8 | 0,0 | 0,0 | 120,8 | 0,0 | 0,0 | 120,8 |
| ЗС-21.04.410.410 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовые резервы,д.13 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 |
| ЗС-21.04.411.411 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.24 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 139,8 |
| ЗС-21.04.412.412 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.22 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 105,4 | 0,0 | 0,0 | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 115,4 |
| ЗС-21.04.413.413 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовые резервы,д.9 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 122,7 |
| ЗС-21.04.414.414 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.20 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 91,1 | 0,0 | 0,0 | 101,1 | 0,0 | 0,0 | 101,1 |
| ЗС-21.04.415.415 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовые резервы,д.7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 |
| ЗС-21.04.416.416 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовые резервы,д.5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 86,3 |
| ЗС-21.04.417.417 | Реконструкция ИТП по адресу: ул.Трудовых резервов, д.7А | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 85,1 | 0,0 | 0,0 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 95,1 |
| ЗС-21.04.418.418 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.35 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 117,1 |
| ЗС-21.04.419.419 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.37 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 109,1 | 0,0 | 0,0 | 119,1 | 0,0 | 0,0 | 119,1 |
| ЗС-21.04.420.420 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.26 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.421.421 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа №1 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 132,7 | 0,0 | 0,0 | 132,7 |
| ЗС-21.04.422.422 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 82,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 |
| ЗС-21.04.423.423 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.35А | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 107,3 | 0,0 | 0,0 | 107,3 |
| ЗС-21.04.424.424 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.41 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 |
| ЗС-21.04.425.425 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.43 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 108,1 | 0,0 | 0,0 | 108,1 |
| ЗС-21.04.426.426 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.45 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 108,1 | 0,0 | 0,0 | 108,1 |
| ЗС-21.04.427.427 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.47 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 82,6 | 0,0 | 0,0 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | 92,6 |
| ЗС-21.04.428.428 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.53 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 108,1 | 0,0 | 0,0 | 108,1 |
| ЗС-21.04.429.429 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.51 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 108,1 | 0,0 | 0,0 | 108,1 |
| ЗС-21.04.430.430 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.28 | 0,0 | 0,0 | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,8 | 0,0 | 0,0 | 129,8 |
| ЗС-21.04.431.431 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 1 Мая д.39 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 113,2 | 0,0 | 0,0 | 123,2 | 0,0 | 0,0 | 123,2 |
| ЗС-21.04.432.432 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 |
| ЗС-21.04.433.433 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 |
| ЗС-21.04.434.434 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 |
| ЗС-21.04.435.435 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/7 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 |
| ЗС-21.04.436.436 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 |
| ЗС-21.04.437.437 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 137,5 | 0,0 | 0,0 | 147,5 | 0,0 | 0,0 | 147,5 |
| ЗС-21.04.438.438 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 85,7 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 0,0 | 95,7 |
| ЗС-21.04.439.439 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 8 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.440.440 | Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 132,7 | 0,0 | 0,0 | 132,7 |
| ЗС-21.04.441.441 | Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 160,7 | 0,0 | 0,0 | 170,7 | 0,0 | 0,0 | 170,7 |
| ЗС-21.04.442.442 | Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 1 | 0,0 | 57,9 | 547,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,1 | 0,0 | 0,0 | 605,1 |
| ЗС-21.04.443.443 | Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 3 | 0,0 | 57,9 | 547,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 605,1 | 0,0 | 0,0 | 605,1 |
| ЗС-21.04.444.444 | Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица, 4а | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 116,8 | 0,0 | 0,0 | 126,8 | 0,0 | 0,0 | 126,8 |
| ЗС-21.04.445.445 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 8/2 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 112,7 | 0,0 | 0,0 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 122,7 |
| ЗС-21.04.446.446 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 8 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 137,5 | 0,0 | 0,0 | 147,5 | 0,0 | 0,0 | 147,5 |
| ЗС-21.04.447.447 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 10 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 137,5 | 0,0 | 0,0 | 147,5 | 0,0 | 0,0 | 147,5 |
| ЗС-21.04.448.448 | Реконструкция ИТП по адресу: Тетральная, 14 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 132,7 | 0,0 | 0,0 | 132,7 |
| ЗС-21.04.449.449 | Реконструкция ИТП по адресу: Тетральная, 8 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 110,8 | 0,0 | 0,0 | 120,8 | 0,0 | 0,0 | 120,8 |
| ЗС-21.04.450.450 | Реконструкция ИТП по адресу: Трудовые резервы, 12 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 110,8 | 0,0 | 0,0 | 120,8 | 0,0 | 0,0 | 120,8 |
| ЗС-21.04.451.451 | Реконструкция ИТП по адресу: Трудовые резервы, 10 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 110,8 | 0,0 | 0,0 | 120,8 | 0,0 | 0,0 | 120,8 |
| ЗС-21.04.452.452 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа №1 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 105,9 | 0,0 | 0,0 | 105,9 |
| ЗС-21.04.453.453 | Реконструкция ИТП по адресу: Новая улица | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 97,2 |
| ЗС-21.04.454.454 | Реконструкция ИТП по адресу: Детсад №15 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 99,7 |
| ЗС-21.04.455.455 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 6 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 137,5 | 0,0 | 0,0 | 147,5 | 0,0 | 0,0 | 147,5 |
| ЗС-21.04.456.456 | Реконструкция ИТП по адресу: Тетральная, 12 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 115,6 | 0,0 | 0,0 | 115,6 |
| ЗС-21.04.457.457 | Реконструкция ИТП по адресу: Тетральная, 10 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 128,7 | 0,0 | 0,0 | 138,7 | 0,0 | 0,0 | 138,7 |
| ЗС-21.04.458.458 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/6 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 |
| ЗС-21.04.459.459 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 96,1 |
| ЗС-21.04.460.460 | Реконструкция ИТП по адресу: 50 лет Октября, 3/2 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.461.461 | Реконструкция ИТП по адресу: Театральная, 4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.462.462 | Реконструкция ИТП по адресу: Тетральная, 16 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 125,4 |
| ЗС-21.04.463.463 | Реконструкция ИТП по адресу: Трудовые резервы, 4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 110,8 | 0,0 | 0,0 | 120,8 | 0,0 | 0,0 | 120,8 |
| ЗС-21.04.464.464 | Реконструкция ИТП по адресу: Театральная, 6 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.465.465 | Реконструкция ИТП по адресу: ул. 40 лет Победы | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 77,8 | 0,0 | 0,0 | 87,8 | 0,0 | 0,0 | 87,8 |
| ЗС-21.04.466.466 | Реконструкция ИТП по адресу: 40 лет Победы, 9 | 0,0 | 88,2 | 830,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 919,0 | 0,0 | 0,0 | 919,0 |
| ЗС-21.04.467.467 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 74,2 |
| ЗС-21.04.468.468 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 64,2 |
| ЗС-21.04.469.469 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково | 0,0 | 40,0 | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 369,5 | 0,0 | 0,0 | 369,5 |
| ЗС-21.04.470.470 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 5а | 0,0 | 60,0 | 572,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,5 | 0,0 | 0,0 | 632,5 |
| ЗС-21.04.471.471 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 6а | 0,0 | 58,0 | 558,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 616,6 | 0,0 | 0,0 | 616,6 |
| ЗС-21.04.472.472 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 7а | 0,0 | 60,0 | 572,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,5 | 0,0 | 0,0 | 632,5 |
| ЗС-21.04.473.473 | Реконструкция ИТП по адресу: Детсад №59 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.474.474 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.475.475 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 6 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 64,2 |
| ЗС-21.04.476.476 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 18 | 0,0 | 54,8 | 537,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592,6 | 0,0 | 0,0 | 592,6 |
| ЗС-21.04.477.477 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 19 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.478.478 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 8 | 0,0 | 59,1 | 568,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,4 | 0,0 | 0,0 | 627,4 |
| ЗС-21.04.479.479 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково, 9 | 0,0 | 60,7 | 579,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,7 | 0,0 | 0,0 | 639,7 |
| ЗС-21.04.480.480 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково | 0,0 | 10,0 | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 117,1 |
| ЗС-21.04.481.481 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.482.482 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.483.483 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково | 0,0 | 0,0 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 76,5 |
| ЗС-21.04.484.484 | Реконструкция ИТП по адресу: Семенково | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 64,2 |
| ЗС-21.04.485.485 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 70 | 0,0 | 65,3 | 618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683,3 | 0,0 | 0,0 | 683,3 |
| ЗС-21.04.486.486 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 55 | 0,0 | 92,3 | 904,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 996,6 | 0,0 | 0,0 | 996,6 |
| ЗС-21.04.487.487 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 70 | 0,0 | 65,3 | 618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683,3 | 0,0 | 0,0 | 683,3 |
| ЗС-21.04.488.488 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 58 | 0,0 | 99,5 | 985,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1085,1 | 0,0 | 0,0 | 1085,1 |
| ЗС-21.04.489.489 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 57 | 0,0 | 94,2 | 926,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,3 | 0,0 | 0,0 | 1020,3 |
| ЗС-21.04.490.490 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 17 | 0,0 | 190,7 | 2010,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2201,4 | 0,0 | 0,0 | 2201,4 |
| ЗС-21.04.491.491 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 18 | 0,0 | 104,2 | 1039,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1143,9 | 0,0 | 0,0 | 1143,9 |
| ЗС-21.04.492.492 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 19 | 0,0 | 101,3 | 1005,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,6 | 0,0 | 0,0 | 1106,6 |
| ЗС-21.04.493.493 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 5 | 0,0 | 74,3 | 698,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 772,3 | 0,0 | 0,0 | 772,3 |
| ЗС-21.04.494.494 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 6 | 0,0 | 82,9 | 794,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,8 | 0,0 | 0,0 | 877,8 |
| ЗС-21.04.495.495 | Реконструкция ИТП по адресу: ООО "Связь и строительство | 0,0 | 40,0 | 341,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,3 | 0,0 | 0,0 | 381,3 |
| ЗС-21.04.496.496 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 2 | 0,0 | 96,3 | 951,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1048,2 | 0,0 | 0,0 | 1048,2 |
| ЗС-21.04.497.497 | Реконструкция ИТП по адресу: МУК "Досуговый центр "Звез | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 96,9 |
| ЗС-21.04.498.498 | Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 23 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 109,4 | 0,0 | 0,0 | 119,4 | 0,0 | 0,0 | 119,4 |
| ЗС-21.04.499.499 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 16 | 0,0 | 109,1 | 1094,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1203,9 | 0,0 | 0,0 | 1203,9 |
| ЗС-21.04.500.500 | Реконструкция ИТП по адресу: ООО "МАГО" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЗС-21.04.501.501 | Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 24 | 0,0 | 110,7 | 1112,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1222,9 | 0,0 | 0,0 | 1222,9 |
| ЗС-21.04.502.502 | Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 26 | 0,0 | 85,1 | 824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909,5 | 0,0 | 0,0 | 909,5 |
| ЗС-21.04.503.503 | Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 25 | 0,0 | 110,7 | 1112,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1222,9 | 0,0 | 0,0 | 1222,9 |
| ЗС-21.04.504.504 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа №17 | 0,0 | 116,5 | 1174,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1290,8 | 0,0 | 0,0 | 1290,8 |
| ЗС-21.04.505.505 | Реконструкция ИТП по адресу: ИП Билевич | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 77,3 | 0,0 | 0,0 | 77,3 |
| ЗС-21.04.506.506 | Реконструкция ИТП по адресу: ООО"Меркурий-ГАЭС" Террит | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 74,6 | 0,0 | 0,0 | 84,6 | 0,0 | 0,0 | 84,6 |
| ЗС-21.04.507.507 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 13 | 0,0 | 169,2 | 1769,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1938,9 | 0,0 | 0,0 | 1938,9 |
| ЗС-21.04.508.508 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 17a | 0,0 | 263,8 | 2843,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3107,7 | 0,0 | 0,0 | 3107,7 |
| ЗС-21.04.509.509 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 4 | 0,0 | 76,1 | 718,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,4 | 0,0 | 0,0 | 794,4 |
| ЗС-21.04.510.510 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 1 | 0,0 | 72,2 | 696,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 769,0 | 0,0 | 0,0 | 769,0 |
| ЗС-21.04.511.511 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 3 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.512.512 | Реконструкция ИТП по адресу: Территория МБДОУ Д/сад № | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 0,0 | 0,0 | 97,1 |
| ЗС-21.04.513.513 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 15 | 0,0 | 83,1 | 802,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 885,8 | 0,0 | 0,0 | 885,8 |
| ЗС-21.04.514.514 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 14 | 0,0 | 75,1 | 706,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 781,8 | 0,0 | 0,0 | 781,8 |
| ЗС-21.04.515.515 | Реконструкция ИТП по адресу: Богородский филиал Общежитие | 0,0 | 60,4 | 572,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,5 | 0,0 | 0,0 | 632,5 |
| ЗС-21.04.516.516 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 90а | 0,0 | 42,4 | 441,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,4 | 0,0 | 0,0 | 484,4 |
| ЗС-21.04.517.517 | Реконструкция ИТП по адресу: ООО "АСО Экспорт" | 0,0 | 0,0 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 113,8 |
| ЗС-21.04.518.518 | Реконструкция ИТП по адресу: Богородский филиал ВШНИ | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 129,7 | 0,0 | 0,0 | 139,7 | 0,0 | 0,0 | 139,7 |
| ЗС-21.04.519.519 | Реконструкция ИТП по адресу: ОАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.520.520 | Реконструкция ИТП по адресу: ЦГЭС | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 85,2 | 0,0 | 0,0 | 95,2 | 0,0 | 0,0 | 95,2 |
| ЗС-21.04.521.521 | Реконструкция ИТП по адресу: Пожарное депо | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 95,6 |
| ЗС-21.04.522.522 | Реконструкция ИТП по адресу: ООО "РОСА" | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| ЗС-21.04.523.523 | Реконструкция ИТП по адресу: ЗАО Изоляцияремсервис | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 83,4 | 0,0 | 0,0 | 93,4 | 0,0 | 0,0 | 93,4 |
| ЗС-21.04.524.524 | Реконструкция ИТП по адресу: МЭЗ квартал 1 д. 9х | 0,0 | 55,7 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,6 | 0,0 | 0,0 | 613,6 |
| ЗС-21.04.525.525 | Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 7 | 0,0 | 222,6 | 2377,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,2 | 0,0 | 0,0 | 2600,2 |
| ЗС-21.04.526.526 | Реконструкция ИТП по адресу: Д/сад №1 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 90,7 | 0,0 | 0,0 | 100,7 | 0,0 | 0,0 | 100,7 |
| ЗС-21.04.527.527 | Реконструкция ИТП по адресу: Поликлиника | 0,0 | 56,4 | 547,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,0 | 0,0 | 0,0 | 604,0 |
| ЗС-21.04.528.528 | Реконструкция ИТП по адресу: Детское отделение | 0,0 | 78,8 | 750,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 829,6 | 0,0 | 0,0 | 829,6 |
| ЗС-21.04.529.529 | Реконструкция ИТП по адресу: МЭЗ квартал 1 д.1/3 | 0,0 | 75,1 | 714,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | 790,0 |
| ЗС-21.04.530.530 | Реконструкция ИТП по адресу: МЭЗ квартал 1 д.1/1 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 86,1 |
| ЗС-21.04.531.531 | Реконструкция ИТП по адресу: МЭЗ квартал 1 д.1/2 | 0,0 | 60,1 | 574,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 634,0 | 0,0 | 0,0 | 634,0 |
| ЗС-21.04.532.532 | Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 4 | 0,0 | 718,1 | 8142,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8860,3 | 0,0 | 0,0 | 8860,3 |
| ЗС-21.04.533.533 | Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 6 | 0,0 | 223,9 | 2390,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2614,6 | 0,0 | 0,0 | 2614,6 |
| ЗС-21.04.534.534 | Реконструкция ИТП по адресу: Хоз. блок | 0,0 | 76,2 | 724,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 801,1 | 0,0 | 0,0 | 801,1 |
| ЗС-21.04.535.535 | Реконструкция ИТП по адресу: Школа №28 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 150,2 | 0,0 | 0,0 | 160,2 | 0,0 | 0,0 | 160,2 |
| ЗС-21.04.536.536 | Реконструкция ИТП по адресу: ИП Палилов | 0,0 | 40,0 | 243,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,5 | 0,0 | 0,0 | 283,5 |
| ЗС-21.04.537.537 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 77а | 0,0 | 45,6 | 466,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,8 | 0,0 | 0,0 | 511,8 |
| ЗС-21.04.538.538 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 79 | 0,0 | 47,4 | 478,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,2 | 0,0 | 0,0 | 526,2 |
| ЗС-21.04.539.539 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 81 | 0,0 | 53,3 | 524,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 578,0 |
| ЗС-21.04.540.540 | Реконструкция ИТП по адресу: Подгорица д. 33 | 0,0 | 72,3 | 676,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,6 | 0,0 | 0,0 | 748,6 |
| ЗС-21.04.541.541 | Реконструкция ИТП по адресу: ФОК "Лотос" | 0,0 | 100,9 | 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1098,0 | 0,0 | 0,0 | 1098,0 |
| ЗС-21.04.542.542 | Реконструкция ИТП по адресу: ФОК "Лотос" | 0,0 | 100,9 | 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1098,0 | 0,0 | 0,0 | 1098,0 |
| ЗС-21.04.543.543 | Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 27 | 0,0 | 82,4 | 793,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 876,3 | 0,0 | 0,0 | 876,3 |
| ЗС-21.04.544.544 | Реконструкция ИТП по адресу: Подгорица д. 32 | 0,0 | 78,4 | 744,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,9 | 0,0 | 0,0 | 822,9 |
| ЗС-21.04.545.545 | Реконструкция ИТП по адресу: Подгорица д. 31 | 0,0 | 10,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| ЗС-21.04.546.546 | Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 28 | 0,0 | 139,0 | 1418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1557,5 | 0,0 | 0,0 | 1557,5 |
| ЗС-21.04.547.547 | Реконструкция ИТП по адресу: Баня | 0,0 | 472,4 | 5248,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5721,2 | 0,0 | 0,0 | 5721,2 |
| ЗС-21.04.548.548 | Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 2 | 0,0 | 173,6 | 1822,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1995,6 | 0,0 | 0,0 | 1995,6 |
| ЗС-21.04.549.549 | Реконструкция ИТП по адресу: ИП Митяева | 0,0 | 10,0 | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,1 | 0,0 | 0,0 | 127,1 |
| ЗС-21.04.550.550 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 72 | 0,0 | 139,0 | 1418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1557,5 | 0,0 | 0,0 | 1557,5 |
| ЗС-21.04.551.551 | Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 3 | 0,0 | 411,7 | 4547,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4959,0 | 0,0 | 0,0 | 4959,0 |
| ЗС-21.04.552.552 | Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 5 | 0,0 | 75,3 | 714,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 789,9 | 0,0 | 0,0 | 789,9 |
| ЗС-21.04.553.553 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 60 | 0,0 | 181,7 | 1912,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2094,6 | 0,0 | 0,0 | 2094,6 |
| ЗС-21.04.554.554 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 61 | 0,0 | 546,6 | 6105,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6652,3 | 0,0 | 0,0 | 6652,3 |
| ЗС-21.04.555.555 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 71 | 0,0 | 118,8 | 1200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1319,1 | 0,0 | 0,0 | 1319,1 |
| ЗС-21.04.556.556 | Реконструкция ИТП по адресу: Надгорица д. 56 | 0,0 | 101,3 | 1005,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,5 | 0,0 | 0,0 | 1106,5 |
| ЗС-21.04.557.557 | Реконструкция ИТП по адресу: Первая дом 1 | 0,0 | 174,7 | 1832,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2007,3 | 0,0 | 0,0 | 2007,3 |
| ЗС-21.04.558.558 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 59 | 0,0 | 99,1 | 981,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,4 | 0,0 | 0,0 | 1080,4 |
| ЗС-21.04.559.559 | Реконструкция ИТП по адресу: Дом 70 | 0,0 | 65,3 | 618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683,3 | 0,0 | 0,0 | 683,3 |