Приложение

К постановлению администрации

Сергиево-Посадского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа муниципального образования**

**«Сергиево-Посадский городской округ Московской области»**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

1. Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы в сфере дорожного хозяйства и транспорта |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1.Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения;2.Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области; 3.Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| Подпрограмма № I: «Пассажирский транспорт общего пользования» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Подпрограмма № II: «Дороги Подмосковья» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |
| 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | **Всего** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Средства федерального бюджета | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | **1 166 836,79** | 579 679,79 | 317 172,00 | 241 575,00 | 27 134,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | **2 638 175,35** | 579 526,64 | 552 658,80 | 517 592,00 | 512 668,97 | 475 728,94 |
| Внебюджетные средства | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | **3 803 736,14** | **1 159 206,43** | **869 830,80** | **759 167,00** | **539 802,97** | **475 728,94** |

 **2.** **Характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка**

**основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы**

 Маршрутная сеть Сергиево – Посадского городского округа насчитывает 63 маршрута регулярных перевозок, из которых 53 – муниципальных маршрутов регулярных перевозок. На территории Сергиево – Посадского городского округа пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют 9 перевозчиков.

 В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых комплексов необходимо организовать новые муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорожной сети Сергиево-Посадского городского округа, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории Сергиево-Посадского городского округа подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения.

В Сергиево-Посадском городском округе постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий.

Дорожная сеть на территории Сергиево-Посадского городского округа испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, находящихся на территории Сергиево-Посадского городского округа. Существующая сеть дорог: федерального подчинения - 78,4 км, общего пользования Московской области – 606,8 км, дороги местного значения – 891,3 км.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог являются:

- большое количество дорог с грунтовым покрытием в сельских населенных пунктах;

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, проведение их ремонта, проектирования и строительства, паспортизация дорог, представляет собой комплекс соответствующих мероприятий, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых зависят конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности.

Развитие дорожной сети Сергиево-Посадского городского округа, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Сергиево-Посадского городского округа.

По автодорогам общего пользования, расположенным на территории Сергиево-Посадского городского округа осуществляется перевозка опасных и крупногабаритных грузов.

В Сергиево-Посадском городском округе в полосе отвода дорог постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий, объектов дорожного сервиса, а так же осуществляется прокладка инженерных коммуникаций.

Основными проблемами при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог являются:

- большое количество неучтенных объектов дорожного сервиса;

- невыполнение юридическими и физическими лицами при осуществлении дорожной деятельности и эксплуатации дорог требований действующего законодательства РФ и муниципальных правовых актов;

- несоблюдение ТУ при обустройстве примыканий;

- отсутствие ПОДД при проведении работ при осуществлении дорожной деятельности;

Всё это негативно сказывается на эксплуатации автомобильных дорог местного значения и обеспечении безопасности дорожного движения.

Проведение ремонта, проектирования и строительства в полосе отвода автомобильных дорог это комплекс мероприятий, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых зависят конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности.

Деятельность по осуществлению муниципального контроля имеет особую важность и стратегическое значение для интересов муниципального образования, и государства в связи с тем, что данная деятельность направлена на обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации автомобильных дорог, безопасности участников дорожного движения, обеспечения благоприятных, безопасных условий эксплуатации и использования автомобильных дорог.

**Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, с учётом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

При отсутствии поддержки, в сфере дорожного хозяйства и транспорта продолжится тенденция ухудшения технического состояния и уменьшения срока службы дорожных покрытий, повышение угрозы возникновения дорожно-транспортных происшествий, ухудшение качества жизни населения в целом.

 Реализация программы к 2027 году позволит обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги, а также позволит улучшить техническое состояние дорожных покрытий, увеличить их срок службы, развить дорожную сеть населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог. Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать снижение аварийности на дорогах, ликвидация мест концентрации ДТП.

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год | 2027 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы (*Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения)* |
| 1. | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности | 1.02.01, 1.02.04 |
| Цель муниципальной программы (*Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области)* |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная до-рожная сеть» | Процент | 71 | 69,9 | 69,8 | 69,7 | 69,6 | 69,5 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности | 2.02.01, 2.02.02, 2.04.01, 2.04.02, 2.04.03, 2.04.04, 2.04.08 |
| Цель муниципальной программы *(Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий)* |
| 1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Без-опасность дорожного движения» | чел./100 тыс. населения | 9,477 | 9,477 | 9,477 | 9,477 | 9,477 | 9,477 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности | 2.04.09 |

**4. Методика расчета значений планируемых показателей/ результатов реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения | Источник данных | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | % | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области |
| 2. | Транспортное обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат Сергиево-Посадского городского округа  | % | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | Определяется соотношением выполненной транспортной работы к объему транспортной работы в соответствии с заключенными контрактами  |
| 3. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле:$$Днр=\frac{Lобщ-Lнн}{L общ}х100\%,$$где:Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года.Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст. |
| 4. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Определяется исходя из проектно-сметной документации по объектам дорожного хозяйства местного значения, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год с привлечением субсидии из Дорожного фонда Московской области | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год |
| 5. | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год |
| 6. | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ) | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год |
| 7. | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных к сельским населенным пунктам (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения к сельским населенным пунктам) | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год |
| 8. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | человек на 100 тыс.населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации |
| 9. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | % | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети | Определяется исходя из планов на соответствующий год содержания автомобильных дорог местного значения |
| 10. | Обеспечение безопасности дорожного движения | % | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Определяется исходя из планов работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |

**5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

| № п/п | Мероприятие подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»** |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | Итого | 322 953,31 | 85 819,00 | 86 663,60 | 76 753,60 | 68 895,57 | 4 821,54 | Отдел транспорта и связи |
| Средства бюджета Московской области | 124 825,00 | 33 657,00 | 33 965,00 | 30 069,00 | 27 134,00 | 0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 198 128,31 | 52 162,00 | 52 698,60 | 46 684,60 | 41 761,57 | 4 821,54 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027 | Итого | 7 740,4 | 2 116,00 | 1419,6 | 1401,6 | 1401,6 | 1401,6 | Отдел транспорта и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Средства бюджета городского округа | 7 740,4 | 2 116,00 | 1419,6 | 1401,6 | 1401,6 | 1401,6 |
|  | Транспортное обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат Сергиево-Посадского городского округа, % |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел транспорта и связи |
| 100 | 100 | I | II | III | IV | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие 02.04Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 315 212,91 | 83703,00 | 85244,00 | 75352,00 | 67493,97 | 3419, 94 | Отдел транспорта и связи |
| Средства бюджета Московской области | 124 825,00 | 33657,00 | 33965,00 | 30069,00 | 27134,00 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 190 387,91 | 50046,00 | 51279,00 | 45283,00 | 40359,97 | 3419, 94 |
|  | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области, % |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел транспорта и связи |
| I | II | III | IV |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по подпрограмме | Итого: | 322 953,31 | 85 819,00 | 86 663,60 | 76 753,60 | 68 895,57 | 4 821,54 | Отдел транспорта и связи |
| Средства бюджета Московской области | 124 825,00 | 33 657,00 | 33 965,00 | 30 069,00 | 27 134,00 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 198 128,31 | 52 162,00 | 52 698,60 | 46 684,60 | 41 761,57 | 4 821,54 |

**Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»**

| № п/п | Мероприятие подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования  | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»** |
| 2.1 | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 | Итого | 262 678,50 | 201 215,90 | 15 513,40 | 15 316,40 | 15 316,40 | 15 316,40 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 175 373,05 | 175 373,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 87 305,45 | 25 842,85 | 15 513,40 | 15 316,40 | 15 316,40 | 15 316,40 |
| 2.2 | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2023-2027 | Итого | 184 603,21 | 184 603,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 175 373,05 | 175 373,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 9 230,16 | 9 230,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| I | II | III | IV |
| 3,742 | 3,742 | 0 | 0 | 0 | 3,742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 78 075,29 | 16 612,69 | 15 513,40 | 15 316,40 | 15 316,40 | 15 316,40 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета городского округа | 78 075,29 | 16 612,69 | 15 513,40 | 15 316,40 | 15 316,40 | 15 316,40 |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| I | II | III | IV |
| 7,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.4 | Основное мероприятие 04.Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого | 3 218 104,33 | 872 171,53 | 767 653,80 | 667 097,00 | 455 591,00 | 455 591,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области 2 | 865 362,74 | 370 649,74 | 283 207,00 | 211 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 352 741,59 | 501 521,79 | 484 446,80 | 455 591,00 | 455 591,00 | 455 591,00 |
| 2.5 | Мероприятие 04.01.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 1 030 628,00 | 220 139,00 | 380 655,00 | 284 282,00 | 72 776,00 | 72 776,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области 2 | 658 496,00 | 163 783,00 | 283 207,00 | 211 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 372 132,00 | 56 356,00 | 97 448,00 | 72 776,00 | 72 776,00 | 72 776,00 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| I | II | III | IV |
| 579 877,50 | 115 975,50 | 0 | 0 | 0 | 115 975,50 | 115 975,50 | 115 975,50 | 115 975,50 | 115 975,50 |
| 2.6 | Мероприятие 04.02. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2023-2027 | Итого | 138 587,00 | 138 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
|  | Средства бюджета Московской области | 137 200,00 | 137 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа | 1 387,00 | 1 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 7 839,49 | 7 839,49 | - | - | - | 7 839,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Мероприятие 04.03 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 171 797,80 | 64 354,00 | 29 998,80 | 25 815,00 | 25 815,00 | 25 815,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета городского округа | 171 797,80 | 64 354,00 | 29 998,80 | 25 815,00 | 25 815,00 | 25 815,00 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятие 04.04 Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | 2023-2027 | Итого | 73 333,43 | 73 333,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области 2 | 69 666,74 | 69 666,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3 666,69 | 3 666,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 17 010 | 17 010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Мероприятие 04.08.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 | Итого | 1 678 758,10 | 350 758,10 | 332 000,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета городского округа | 1 678 758,10 | 350 758,10 | 332 000,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 332 000,00 |
|  | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, %. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| I | II | III | IV |
| 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |  |  |  |  |
| 2.10 | Мероприятие 04.09.Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Итого | 125 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета городского округа | 125 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения, %. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| I | II | III | IV |
| 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Итого по подпрограмме | Итого: | 3 480 782,83 | 1 073 387,43 | 783 167,20 | 682 413,40 | 470 907,40 | 470 907,40 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 040 735,79 | 546 022,79 | 283 207,00 | 211 506,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 2 440 047,04 | 527 364,64 | 499 960,20 | 470 907,40 | 470 907,40 | 470 907,40 |  |

|  |
| --- |
| **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)** |
| финансирование которых предусмотрено **мероприятием 02.01. Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения** подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги 2 категории (протяженность автодороги-3,4 км) к муниципальному индустриальному парку «М-8», расположенного в с. Сватково сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 3.742 км |   | строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2021-2023 | 29.12.2023 | 381 353,00 | 211 260,61 | Итого: | 184 603,21 | 184 603,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| 200 697,58 | Средства бюджета Московской области | 175 373,05 | 175 373,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 563,03 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 9 230,16 | 9 230,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Адресный переченькапитального ремонта (текущего ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сергиево-Посадского городского округа,финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.01. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |
| Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Сергиев Посад"Ответственный за выполнение мероприятий: Отдел дорожного хозяйства управления транспорта, связи и дорожной деятельности |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс.рублей |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | г. Сергиев Посад, подъезд к Троицкой слободе | г. Сергиев Посад, подъезд к Троицкой слободе; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.331001, 38.096569, 56.328610, 38.102252, 56.327703, 38.101744, 56.326620, 38.104951/56.321448, 38.108668, 56.327625, 38.104973, 56.325597, 38.107956, 56.327108, 38.105639 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 21 638,37 | 21 638,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 7 445,52 | 7 445,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Дорога ул. Заводская, г. Хотьково | Дорога ул. Заводская, г. Хотьково; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.269591, 37.976447/56.275127, 37.969239 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 4 596,88 | 4 596,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 581,74 | 1 581,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Дорога ПМК- дер. Зубачево | Дорога ПМК- дер. Зубачево; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.342004, 38.167134/56.336136, 38.182503 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 18 984,88 | 18 984,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 532,48 | 6 532,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Автодорога р.п. Скоропусковский Сергиев Посад-14  | Автодорога р.п. Скоропусковский Сергиев Посад-14 ; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.372595, 38.201526/56.375474, 38.197037 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 4 678,31 | 4 678,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 609,76 | 1 609,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сооружение: "а/д МБК - д Топорково (подъезд к детскому дому) | Сооружение: "а/д МБК - д Топорково (подъезд к детскому дому); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.347019, 38.211287/56.339608, 38.206870 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 8 252,10 | 8 252,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 839,46 | 2 839,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Дорога общего пользования, Московская область, г. Сергиев Посад, ППЗ "Конкурсный" | Дорога общего пользования, Московская область, г. Сергиев Посад, ППЗ "Конкурсный"; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.282145, 38.085648/56.279499, 38.087241 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 1 954,76 | 1 954,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 672,62 | 672,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Московская обл., Сергиево-Посадский р, г. Краснозаводск, Соловьиная | Московская обл., Сергиево-Посадский р, г. Краснозаводск, Соловьиная; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.428311, 38.266387/56.433452, 38.271771 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 3 785,90 | 3 785,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 302,69 | 1 302,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. 2-я Соловьевская | г. Сергиев Посад, ул. 2-я Соловьевская; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.312149, 38.121690/56.313205, 38.121402 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 917,47 | 917,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 315,69 | 315,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул. Торгошинская | ул. Торгошинская; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.296360, 38.181245/56.291716, 38.183814 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 5 223,68 | 5 223,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 797,41 | 1 797,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Дорога общего пользования д. Григорово от д. Новая Шурма до и по д. Григорово (уч. 1) | Дорога общего пользования д. Григорово от д. Новая Шурма до и по д. Григорово (уч. 1); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.548756, 38.235258/56.558608, 38.210894 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 15 576,57 | 15 576,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5 359,72 | 5 359,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Калинина | г. Сергиев Посад, ул. Калинина; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.326279, 38.149107/56.327821, 38.141607 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 3 317,77 | 3 317,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 141,61 | 1 141,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Глинки ( уч 2) | г. Сергиев Посад, ул. Глинки ( уч 2); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.327165, 38.150259/56.324686, 38.152505 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 6 884,43 | 6 884,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 368,86 | 2 368,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.325805, 38.153671/56.318078, 38.165709 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 12 084,22 | 12 084,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 158,05 | 4 158,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Сергиев Посад, Зубачево от д. 1 до д. 43 | г. Сергиев Посад, Зубачево от д. 1 до д. 43; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.334282, 38.177077/56.336014, 38.182303 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 4 699,04 | 4 699,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 616,89 | 1 616,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Сергиев Посад, Зубачево от д. 42 до д. 30 | г. Сергиев Посад, Зубачево от д. 42 до д. 30; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.336014, 38.182303/56.338265, 38.186551 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 1 988,45 | 1 988,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 684,21 | 684,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Лоза, от Дома культуры до д. 1 | Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Лоза, от Дома культуры до д. 1; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.259833, 38.212837/56.258205, 38.213679 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 1 497,21 | 1 497,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 515,17 | 515,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, п. Лоза, от Дома культуры до площадки сбора ТБО у д. 20 | Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, п. Лоза, от Дома культуры до площадки сбора ТБО у д. 20; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.258205, 38.213679/56.255922, 38.218574 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 2 160,96 | 2 160,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 743,56 | 743,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Сергиев Посад, ул. Институтская | г. Сергиев Посад, ул. Институтская; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.300920, 38.147002/56.300615, 38.149372 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 2 396,78 | 2 396,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 824,71 | 824,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | дорога общего пользования по д. Березняки | дорога общего пользования по д. Березняки; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.342740, 38.253176/56.337770, 38.239083 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 12 421,25 | 12 421,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 274,01 | 4 274,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Клементьевская | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Клементьевская; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.289326, 38.088755/56.298046, 38.086690 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 5 563,68 | 5 563,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 914,40 | 1 914,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Лоза, от площадки сбора ТБО до плотины | Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Лоза, от площадки сбора ТБО до плотины; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.255922, 38.218574/56.257129, 38.220553 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 621,73 | 621,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 213,93 | 213,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Лоза, от пожарного депо до площадки сбора ТБО | Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Лоза, от пожарного депо до площадки сбора ТБО; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.257129, 38.220553/56.260013, 38.221255 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 3 956,67 | 3 956,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 361,45 | 1 361,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Лоза, от детского сада до проходной завода (уч. 1) | Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Лоза, от детского сада до проходной завода (уч. 1); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.260013, 38.221255/56.260104, 38.217567 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 1 029,95 | 1 029,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 354,40 | 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г.Хотьково, ул.Зеленая | г.Хотьково, ул.Зеленая; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.249024, 37.976387/56.246426, 37.975861 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 2 123,90 | 2 123,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 730,81 | 730,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Сергиев Посад, ул. Горького | г. Сергиев Посад, ул. Горького; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.292517, 38.107400/56.288882, 38.108107 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 2 757,20 | 2 757,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 948,72 | 948,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Карла Маркса | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Карла Маркса; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.289166, 38.082117/56.285210, 38.084520 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 3 323,65 | 3 323,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 143,63 | 1 143,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Сергиев Посад, ул. Шевченко (уч-к 2) | г. Сергиев Посад, ул. Шевченко (уч-к 2); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.327274, 38.168996/56.324875, 38.171913 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 1 731,14 | 1 731,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 595,67 | 595,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Сергиев Посад, ул. 1-я Каляевская  | г. Сергиев Посад, ул. 1-я Каляевская ; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.304146, 38.157494/56.303488, 38.164579 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 3 234,53 | 3 234,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 112,97 | 1 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ул. 2-ое Митино г. Хотьково | ул. 2-ое Митино г. Хотьково; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.252442, 37.983003/56.257762, 37.983147 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 6 136,61 | 6 136,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 111,54 | 2 111,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | нераспределенный остаток средств на 2023 год | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 244,91 | 244,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 84,32 | 84,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Всего: | Итого | 220 139,00 | 220 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 163 783,00 | 163 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 56 356,00 | 56 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Адресный перечень**капитального ремонта (текущего ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сергиево-Посадского городского округа,финансирование которых предусмотрено **мероприятием 04.02. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ** подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |
| Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Сергиев Посад"Ответственный за выполнение мероприятий: Отдел дорожного хозяйства управления транспорта, связи и дорожной деятельности |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс.рублей |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | от деревни Охотино к СНТ «Надежда» и к съезду в деревню Новоселки» (№ 214 к СНТ «Надежда») | от деревни Охотино к СНТ «Надежда» и к съезду в деревню Новоселки» (№ 214 к СНТ "Надежда")(GPS координаты ремонтируемого участка: 56.223372, 38.177693/56.228540, 38.198275) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 109 452,00 | 109 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 106,00 | 1 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | от деревни Охотино к СНТ «Надежда» и к съезду в деревню Новоселки» (№ 214 к СНТ «Надежда») (уч.2) | от деревни Охотино к СНТ «Надежда» и к съезду в деревню Новоселки» (№ 214 к СНТ "Надежда")(уч.2)(GPS координаты ремонтируемого участка: 56.223372, 38.177693/56.228540, 38.198275) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 26 862,00 | 26 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 271,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | д. Голыгино, дорога общего пользования М-8 «Холмогоры»-СНТ «Заречье» (№ 100 к СНТ «Заречье») | д. Голыгино, дорога общего пользования М-8 "Холмогоры"-СНТ "Заречье" (№ 100 к СНТ "Заречье"); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.182241, 38.029895/56.177705, 38.048155 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.08.2023-25.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 443,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Мостовик-Васильевское -Пальчино-Костромино (Подъездная дорога к СНТ «Лесэнерго-2») (№ 215 к СНТ «Лесэнерго - 2») | Мостовик-Васильевское -Пальчино-Костромино (Подъездная дорога к СНТ "Лесэнерго-2") (№ 215 к СНТ "Лесэнерго - 2"); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.336617, 37.916290/56.338725, 37.927177 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.08.2023-25.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 443,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Всего: | Итого | 138 587,00 | 138 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 137 200,00 | 137 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 387,00 | 1 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Адресный перечень**капитального ремонта (текущего ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сергиево-Посадского городского округа,финансирование которых предусмотрено **мероприятием 04.04. Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам** подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |
| Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Сергиев Посад"Ответственный за выполнение мероприятий: Отдел дорожного хозяйства управления транспорта, связи и дорожной деятельности |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс.рублей |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|   | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Чарково» (GPS координаты ремонтируемого участка: 56.282036, 38.150463/56.266703, 38.163865) | Подъезд к д. Чарково (GPS координаты ремонтируемого участка: 56.282036, 38.150463/56.266703, 38.163865 | Капитальный ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 59 140,92 | 59 140,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 112,69 | 3 112,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Капитальный ремонт автомобильной дороги «улицы деревни Чарково» (GPS координаты ремонтируемого участка: 56.268718, 38.160904/56.266838, 38.163750) | улицы деревни Чарково (GPS координаты ремонтируемого участка: 56.268718, 38.160904/56.266838, 38.163750 | Капитальный ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 10 525,82 | 10 525,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 554,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   | Итого | 73 333,43 | 73 333,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 69 666,74 | 69 666,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 666,69 | 3 666,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком**

6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор (координаторы) муниципальной программы.

6.2. Координатор (координаторы) муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) реализацию муниципальной программы;

4) достижение цели (целей) и показателей муниципальной программы.

6.3. Муниципальный заказчик программы (подпрограммы):

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Московской области;

5) в случае принятия решения об участии Сергиево-Посадского городского округа в реализации государственных программ (подпрограмм) Московской области:

 в соответствии с Регламентом администрация Сергиево-Посадского городского округа готовит и направляет государственным заказчикам программ (подпрограмм), ответственным за выполнение мероприятий государственной программы, гарантийные письма о планируемом софинансировании мероприятий государственной программы (подпрограммы);

обеспечивает заключение с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, определённым ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы) Московской области, соглашения о предоставлении субсидии бюджету Сергиево-Посадского городского округа на реализацию мероприятий в текущем финансовом году и плановом периоде, при наличии соответствующего распределения субсидий на текущий и плановый период в сроки, установленные Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением правительства Московской области от 19.08.2022 №881/27;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы (подпрограммы);

8) представляет координатору (координаторам) муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы;

9) размещает на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

10) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

11) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

12) обеспечивает ввод в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 8.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденным постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 17.11.2022 №499-ПГ (далее - Порядок).

6.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные сроки.

6.5 Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия;

4) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений.

**7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

7.1.Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области, с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» Московской области:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным, оперативный годовой отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы.

7.3. Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

 а) аналитическую записку, в которой отражается:

- анализ достижения показателей муниципальной программы;

- анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

- анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов;

- анализ фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

в) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6 Порядка. Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округ.