Приложение к постановлению

администрации Сергиево-Посадского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

**П****аспорт**

**муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры. 2. Повышение качества коммунальных услуг.3. Повышение энергетической эффективности.4.Улучшение условий жизни населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. Чистая вода | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| 2. Системы водоотведения | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| 6. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1 **«Чистая вода»** направлена на увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, а также надежности функционирования объектов водоснабжения. |
| Подпрограмма 2 **«Системы водоотведения»** направлена на увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, а также надежности функционирования объектов водоотведения. |
| Подпрограмма 3 **«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»** направлена на модернизацию, проведение капитального ремонта и технического перевооружения объектов коммунального хозяйства; уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг; организацию обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, включая работы по подготовке к зиме; актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием; уменьшение количества технологических нарушений на объектах коммунального хозяйства.  |
| Подпрограмма 5 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилищном фонде Сергиево - Посадского городского округа Московской области. |
| Подпрограмма 6 **«Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»** направлена на увеличение доли населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. |
| Подпрограмма 7 **«Обеспечивающая подпрограмма»** направлена на обеспечение деятельности учреждений в сфере коммунального хозяйства, организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. |
| Подпрограмма 8 **«Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** направлена на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 1 268 675,59 | 340 765,59 | 238 619,44 | 180 945,28 | 508 345,28 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа  |  628 144,01 | 176 857,35 | 162 259,54 | 103 534,78 | 185 492,34 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 896 819,60 | 517 622,94 | 400 878,98 | 284 480,06 | 693 837,62 | 0,00 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы.**

Муниципальная программа **«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»** разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 17.11.2022 №497-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области», постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 17.11.2022 №499-ПГ «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области».

Муниципальная программа **«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»** (далее – программа), предусматривает проведение модернизации, комплексного обновления объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг. Программа разработана на основе данных предоставленных коммунальными предприятиями, администрацией городского округа и организациями, в имуществе которых имеется доля муниципальной собственности.

При этом до 87% сельских инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Отмечается несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводит к неэффективному использованию природных ресурсов. Вследствие высокого износа суммарные потери в тепловых сетях достигают 17% от произведенной тепловой энергии.

Для производства коммунальных услуг также характерна низкая ресурсная эффективность, что подтверждается перерасходом топлива, электрической энергии, других ресурсов на выработку материального носителя услуги.

Основной задачей предприятий коммунального комплекса являются обеспечение надежного функционирования систем коммунальной инфраструктуры (прохождение очередного отопительного сезона, не допуская аварий), обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, модернизация оборудования и замена ветхих коммунальных сетей.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, низкий КПД являются основными определяющими факторами при формировании муниципальной программы в части модернизации существующих систем.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сергиево-Посадского городского округа Московской области являются:

- отсутствие контроля за потребляемыми энергоресурсами (недостаточная оснащенность приборами учета энергоресурсов в муниципальном секторе и жилищном фонде);

- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях и жилищном фонде (высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, низкая доля энергоэффективного освещения бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда);

- отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению (отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности).

С учетом указанных обстоятельств и при существующем уровне энергоемкости экономики и в бюджетной сфере и жилищном фонде Сергиево-Посадского городского округа Московской области предстоящие изменения стоимости энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности расходования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа;

 - росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений и многоквартирных домов.

В подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Одним из важнейших направлений развития Сергиево-Посадского городского округа является газификация сельских населенных пунктов городского округа, а так же реализация мер государственной политики, направленных на обеспечения населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа природным газом.

Учитывая, что в настоящее время Сергиево-Посадский городской округ Московской области является энергодефицитным, решение вопросов повышения энергоэффективности имеет приоритетное значение.

**3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, с учётом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.**

Реализацию инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения необходимо достигать на основе долгосрочного финансового обеспечения мероприятий путем участия в государственных программах Московской области, так как финансирование данных мероприятий исключительно за счет средств бюджета муниципального образования неэффективно.

Программа является инструментом, обеспечивающим предоставление населению коммунальных услуг надлежащего качества, развитие жилищно-коммунального комплекса, его сохранность и безопасную эксплуатацию.

Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации и целевые показатели оценки эффективности мероприятий.

Перспективы развития связаны с прогнозом уменьшения потребления основных энергоресурсов путем улучшения тепловой защиты зданий и сооружений, организации учета расхода энергетических ресурсов на объектах, подключенных к сетям электроснабжения, системам центрального теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения, применением современных теплоизоляционных материалов.

Программа определяет основные направления развития энергосбережения с учетом реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности, механизмы реализации ее направлений, ожидаемые результаты реализации и целевые показатели оценки эффективности мероприятий.

Программа ориентирована на повышение энергоэффективности жилищно-коммунальной и бюджетной сферы Сергиево-Посадского городского округа и снижение расхода топливно-энергетических ресурсов, повышение энергоэффективности зданий и сооружений.

Строительство станций обезжелезивания на ВЗУ, расположенных в сельской местности, позволит достичь качества питьевой воды до нормативных значений.

Реализация программы к 2027 году позволит:

-провести капитальный ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- уменьшить потери теплоносителя, холодной и горячей воды в трубопроводах;

- уменьшить процент износа инженерных сетей;

- сократить потери потребленной электроэнергии, повысить эффективность и надежность инженерных систем поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в инженерных системах;

- увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения с 84% до 90%;

- увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 23% до 26%;

- увеличить долю населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах до 93%.

**4. Целевые показатели муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево–Посадский городской округ Московской области»**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Сергиево–Посадского городского округа Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры |
| 1.1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление коммунальной инфраструктуры | 03.05.0103.05.0401.02.0201.02.0302.01.0102.01.0302.02.0103.02.0103.02.03 |
| 2 | Повышение энергетической эффективности |
| 2.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | приоритетный показатель | процент | 27,0 | 27,6 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | Управление коммунальной инфраструктуры | 05.02.0105.02.0206.01.02 |
| 2.2 |  Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | приоритетный показатель | процент | 80,0 | 81,19 | 89,84 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | Управление коммунальной инфраструктуры | 05.02.0105.02.0206.01.0208.01.0208.01.0108.01.03 |
| 2.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | приоритетный показатель | процент | 85,57 | 78,73 | 85,6 | 86,27 | 87,27 | 88,27 | Управление коммунальной инфраструктуры | 05.02.0105.02.0206.01.0208.02.05 |
| 2.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности. | приоритетный показатель | процент | 28,84 | 30,47 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | Управление коммунальной инфраструктуры | 05.02.0105.02.0206.01.02 |

**Методика расчетов значений показателей эффективности**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | процент | Д – (Агтг+Аирикп+Апк-р)х100%, гдеД – доля актуализированных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;Астс – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;Авсиво – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;Апкр – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры | муниципальные контракты на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | ежегодно |
| 2 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где:Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент;Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | годовая форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | ежегодно |
| 3 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | государственная программа | ежегодно |
| 4 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент  | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица | ГИС ЖКХ | ежегодно  |
| 5 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | процент  | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где:Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент;Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | ГИС ЖКХ | ежегодно  |

**Методика расчетов значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы  | № основного мероприятия  | № мероприятия  | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | единиц | Значение показателя определяется как количество отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения |
| 2 | 01 | 02 | 03 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | единиц | Значение показателя определяется как количество отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев |
| 3 | 02 | 01 | 01 | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности | единиц | Значение показателя определяется как количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод |
| 4 | 02 | 01 | 03 | Количество спроектированных канализационно-насосных станций | единиц | Значение показателя определяется как количество спроектированных канализационно-насосных станций |
| 5 | 02 | 01 | 03 | Количество спроектированных очистных сооружений | единиц | Значение показателя определяется как количество спроектированных очистных сооружений |
| 6 | 02 | 02 | 01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | единиц | Значение показателя определяется как количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций |
| 7 | 03 | 02 | 01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | единиц | Значение показателя определяется как количество построенных, реконструируемых сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |
| 8 | 03 | 02 | 03 | Количество разработанных планов действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения | единиц | Значение показателя определяется как количество разработанных планов действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения |
| 9 | 03 | 02 | 03 | Количество построенных котельных | единиц | Значение показателя определяется как количество построенных котельных |
| 10 | 03 | 02 | 03 | Количество капитально отремонтированных тепловых сетей | тыс.руб. | Значение показателя определяется как количество капитально отремонтированных тепловых сетей |
| 11 | 03 | 02 | 03 | Количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность | единиц | Значение показателя определяется как количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность |
| 12 | 03 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  |
| 13 | 03 | 05 | 02 | Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 14 | 03 | 05 | 03 | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 15 | 05 | 02 | 01 | Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах многоквартирных домах | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. |
| 16 | 05 | 02 | 02 | Количество установленных автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. |
| 17 | 06 | 01 | 02 | Количество построенных фасадных газопроводов | единиц | Значение показателя определяется как общее количество построенных фасадных газопроводов. |
| 18 | 06 | 01 | 02 | Количество заключенных договоров на ТО газопроводов и газовое обслуживание | единиц | Значение показателя определяется как общее количество заключенных договоров на ТО газопроводов и газовое обслуживание |
| 19 | 08 | 01 | 01 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 17 млн рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | тыс.руб. | Значение показателя определяется как сумма погашенной просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 20 | 08 | 01 | 02 | Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед кредиторами с целью предупреждения их банкротства на сумму 119 298,59 тыс. рублей, в том числе: муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» в сумме 2 877,64 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Районные коммунальные системы» в сумме 9 413,83 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Краснозаводская коммунальная компания» в сумме 7 708,53 тыс. рублей. | тыс.руб. | Значение показателя определяется как сумма погашенной просроченной задолженности муниципальных предприятий перед кредиторами с целью предупреждения их банкротства |
| 21 | 08 | 01 | 03 | Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед поставщиками энергоресурсов с целью предупреждения их банкротства на сумму 185 858,0 тыс. рублей (в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 185 858,0 тыс. рублей), в том числе: муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» в сумме 98 648,14 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 98 648,14 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Районные коммунальные системы» в сумме 35 893,22 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 35 893,22 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Краснозаводская коммунальная компания» в сумме 51 316,64 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 51 316,64 тыс. рублей. | тыс.руб. | Значение показателя определяется как сумма погашенной просроченной задолженности муниципальных предприятий перед поставщиками энергоресурсов с целью предупреждения их банкротства |
| 22 | 08 | 02 | 05 | Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | да/нет | Значение показателя определяется как выплаченные или невыплаченные денежные средства за осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом |

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2026 | Итого | 44 487,27 | 36 087,27 | 3 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 24 565,33 | 24 565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 19 921,94 | 11 521,94 | 3 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023 | Итого | 32 387,27 | 32 387,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 24 565,33 | 24 565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 7 821,94 | 7 821,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | 2023 | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев  | 12 месяцев |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 02.03 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2023-2026 | Итого | 12 100,00 | 3 700,00 | 3 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 12 100,00 | 3 700,00 | 3 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. | 2023-2026 | Х | Всего  | 2023 | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев  | 12 месяцев |
| 45 | 10 | 15 | - | - | - | 15 | 10 | 10 | - |
| Итого по подпрограмме  | Итого | 44 487,27 | 36 087,27 | 3 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 24 565,33 | 24 565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 19 921,94 | 11 521,94 | 3 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,

предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области,

на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 1 «Чистая вода»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ  | Открытие объекта/ Завершение работ  | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс. рублей) |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Станция обезжелезивания д. Здравница, Сергиево-Посадский г.о. |  | Приобретение и монтаж | 2023 | 2023 |  |  | Итого по объекту: | 14 805,61 | 14 805,61 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 11 015,37 | 11 015,37 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 790,24 | 3 790,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.  | Станция обезжелезивания д. Зубцово, Сергиево-Посадский г.о. |  | Приобретение и монтаж | 2023 | 2023 |  |  | Итого по объекту: | 17 581,66 | 17 581,66 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 13 549,96 | 13 549,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 031,70 | 4 031,70 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по перечню | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 32 387,27 | 32 387,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 24 565,33 | 24 565,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 7 821,94 | 7 821,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 32 387,27 | 32 387,27 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 24 565,33 | 24 565,33 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 7 821,94 | 7 821,94 | 0,00 | 0,00 |

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2024-2026 | Итого | 874 500,75 | 0,00 | 176 723,07 | 256 710,06 | 441 067,62 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 630 690,56 | 0,00 | 108 800,00 | 180 945,28 | 340 945,28 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 243 810,19 | 0,00 | 67 923,07 | 75 764,78 | 100 122,34 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2024-2026 | Итого | 815 899,80 | 0,00 | 140 750,32 | 234 081,86 | 441 067,62 | 0,00 |  Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 630 690,56 | 0,00 | 108 800,00 | 180 945,28 | 340 945,28 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 185 209,24 | 0,00 | 31 950,32 | 53 136,58 | 100 122,34 | 0,00 |
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.03 – Организация в границах городского округа водоотведения | 2024 | Итого | 58 600,95 | 0,00 | 35 972,75 | 22 628,20 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 58 600,95 | 0,00 | 35 972,75 | 22 628,20 | 0,00 | 0,00 |
| Количество спроектированных канализационно-насосных станций | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
|  | Количество спроектированных очистных сооружений | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2024 | Итого | 246 810,10 | 113 009,35 | 133 800,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 241 698,70 | 111 879,26 | 129 819,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5 111,40 | 1 130,09 | 3 981,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности  | 2023-2024 | Итого | 246 810,10 | 113 009,35 | 133 800,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 241 698,70 | 111 879,26 | 129 819,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5 111,40 | 1 130,09 | 3 981,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 год |  в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
|   | Итого по подпрограмме |   | Итого | 1 121 310,85 | 113 009,35 | 310 523,82 | 256 710,06 | 441 067,62 | 0,00 | X |
| Средства бюджета Московской области | 872 389,26 | 111 879,26 | 238 619,44 | 180 945,28 | 340 945,28 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 248 921,59 | 1 130,09 | 71 904,38 | 75 764,78 | 100 122,34 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности ,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Откры-тие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Строительство очистных сооружений в с. Сватково г.о. Сергиево-Посадский (в т.ч. ПИР) |  | с. Сватково | Строительство | 2024-2026 | 2026 |  |  | Итого: | 815 899,80 | 0,00 | 140 750,32 | 234 081,86 | 441 067,62 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 630 690,56 | 0,00 | 108 800,00 | 180 945,28 | 340 945,28 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 185 209,24 | 0,00 | 31 950,32 | 53 136,58 | 100 122,34 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 815 899,80 | 0,00 | 140 750,32 | 234 081,86 | 441 067,62 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 630 690,56 | 0,00 | 108 800,00 | 180 945,28 | 340 945,28 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 185 209,24 | 0,00 | 31 950,32 | 53 136,58 | 100 122,34 |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. «Организация в границах городского округа водоотведения» подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Откры-тие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство канализационно-насосных станций по адресам г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября; г. Сергиев Посад, ул. Ивана Евсикова; г. Сергиев Посад, проезд Сержанта Налдина (1-3 этапы)» |  | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября; г. Сергиев Посад, ул. Ивана Евсикова; г. Сергиев Посад, проезд Сержанта Налдина | Проектирование | 2024 | 2024 |  |  | Итого: | 27 329,78 | 0,00 | 27 329,78 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 27 329,78 | 0,00 | 27 329,78 | 0,00 |  |
| 2. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство канализационно-насосной станции по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, д. 2а/1» |  | г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, д. 2а/1 | Проектирование | 2024 | 2024 |  |  | Итого: | 8 642,97 | 0,00 | 8 642,97 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 8 642,97 | 0,00 | 8 642,97 | 0,00 |  |
| 3. | Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство очистных сооружений канализации д. Короськово» |  | д. Короськово | Проектирование | 2025 | 2025 |  |  | Итого: | 22 628,20 | 0,00 | 0,00 | 22 628,20 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 22 628,20 | 0,00 | 0,00 | 22 628,20 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 58 600,95 | 0,00 | 35 972,75 | 22 628,20 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 58 600,95 | 0,00 | 35 972,75 | 22 628,20 |  |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности ,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Откры-тие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Реконструкция городского канализационного коллектора от улицы Ильинской до КНС №1 на ул.Митькина г.Сергиев Посад, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул.Сергиевская, от КНС №1 до ул. Клубная (1 и 2 этапы ) (в том числе ПИР) |  | г. Сергиев Посад | Реконструкция | 2023-2024 | 2024 |  |  | Итого: | 244 140,10 | 113 009,35 | 131 130,75 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 241 698,70 | 111 879,26 | 129 819,44 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 441,40 | 1 130,09 | 1 311,31 | 0,00 |  |
| 2. | Проектирование сетей водоотведения ул. Коршуниха с. Глинково г. Сергиев Посад |  | ул. Коршуниха с. Глинково г. Сергиев Посад | Проектирование | 2024 | 2024 |  |  | Итого: | 2 670,00 | 0,00 | 2 670,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 670,00 | 0,00 | 2 670,00 | 0,00 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 246 810,10 | 113 009,35 | 133 800,75 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 241 698,70 | 111 879,26 | 129 819,44 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5 111,40 | 1 130,09 | 3 981,31 | 0,00 |  |  |

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2026 | Итого | 267 604,92 | 11 486,88 | 31 118,04 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 167 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 400,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 100 204,92 | 11 486,88 | 31 118,04 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2026 | Итого | 229 248,38 | 4 248,38 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 167 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 400,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 61 848,38 | 4 248,38 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 |
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | X | X | Всего | 2023 | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1.2 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2023-2024 | Итого | 38 356,54 | 7 238,50 | 31 118,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры, МБУ «Благоустройство» Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа  | 38 356,54 | 7 238,50 | 31 118,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество разработанных планов действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Количество построенных котельных  | Х | Х | Всего | 2023 | Итого на 2024 год | в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Количество капитально отремонтированных тепловых сетей | Х | Х | Всего  | 2023 | Итого на 2024 год | в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1  | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность  | Х | Х | Всего | 2023 | Итого на 2024 год | в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | **Основное мероприятие 05** «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | 2023-2026 |  Итого | 23 984,04 | 5 984,04 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 23 984,04 | 5 984,04 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2.1. | **Мероприятие 05.01.**Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023-2026 |  Итого | 11 992,02 | 2 992,02 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 11 992,02 | 2 992,02 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х |  Х | Всего | 2023 | Итого на 2024 год | в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 52.2. | **Мероприятие 05.04.**Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2023-2026 |  Итого | 11 992,02 | 2 992,02 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 11 992,02 | 2 992,02 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х |  Х | Всего | 2023 | Итого на 2024 год | в том числе: | 2025 | 2026 | 2027 |  Х |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Итого по подпрограмме |  |  Итого | 291 588,96 | 17 470,92 | 37 118,04 | 6 000,00 | 231 000,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 167 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 400,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 124 188,96 | 17 470,92 | 37 118,04 | 6 000,00 | 63 600,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Откры-тие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Проектирование сетей водоснабжения, водоотведения в переулках Банный Двор, Вокзальный г. Сергиев Посад |  | пер. Банный Двор, Вокзальный г. Сергиев Посад | Проектирование | 2023 | 2023 |  |  | Итого: | 4 248,38 | 4 248,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 248,38 | 4 248,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.  | Канализационные сети ул. Фаворского, Садовая, 8 Марта, Крестьянская, Нагорная, Штатно-Северная и поселка Гражданский г.п. Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа Московской области  |  | ул. Фаворского, Садовая, 8 Марта, Крестьянская, Нагорная, Штатно-Северная и поселка Гражданский г. Сергиев Посад | Проектирование, строительство | 2026 | 2026 |  |  | Итого: | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 167 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 400,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 229 248,38 | 4 248,38 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 167 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 400,00 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 61 848,38 | 4 248,38 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00 |  |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03. «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Откры-тие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Строительство газовой блочно-модульной котельной в районе дер. Зубачево (в том числе ПИР) |  | д. Зубачево Сергиево-Посадский городской округ | Строительство  | 2023 | 2024 |  |  | Итого: | 29 609,00 | 6 639,00 | 22 970,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 29 609,00 | 6 639,00 | 22 970,00 | 0,00 |  |
| 2. | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Ду 50 от тепловой камеры ТК-98 ул. Озерная, д. 5 до потребителя стадион «Ферма» (тренажерный зал, здание)  |  | г. Сергиев Посад, ул. Озерная, д. 5 | Капитальный ремонт | 2024 | 2024 |  |  | Итого: | 2 574,04 | 0,00 | 2 574,04 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 574,04 | 0,00 | 2 574,04 | 0,00 |  |
| 3 | Приобретение в муниципальную собственность нежилого здания, наименование: Газовая котельная, общей площадью 118,90 кв.м., с кадастровым номером 50:05:0000000:13008, с установленным котельным оборудованием, с трубой расположенного на земельном участке площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 50:05:0070406:99 категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: строительство блочной газовой котельной, по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, улица Вознесенская, дом 103а |  | г. Сергиев Посад, улица Вознесенская, дом 103а | Приобретение в муниципальную собственность  |  |  |  |  | Итого: | 5 574,00 | 0,00 | 5 574,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5 574,00 | 0,00 | 5 574,00 | 0,00 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 37 757,04 | 6 639,00 | 31 118,04 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 37 757,04 | 6 639,00 | 31 118,04 | 0,00 |  |  |

**Подпрограмма V«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**Перечень мероприятий подпрограммы V«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 02** – Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2026 | Итого | 6 994,00 | 5 944,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 994,00  | 5 944,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 – Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2026 | Итого | 1 071,53 | 21,53 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа  | 1 071,53 | 21,53 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах многоквартирных домах, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого на 2024 | В том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
| 211 | 7 | 68 | 17 | 34 | 51 | 68 | 68 | 68 | - |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 – Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023 | Итого | 5922,47 | 5 922,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа  | 5922,47 | 5 922,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого на 2024 | В том числе:  | 2025 | 2026 | 2027 | X |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  2950 | 2 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме |  |  Итого | 6 994,00 | 5 944,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 994,00 | 5 944,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |

**Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»**

**Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01** – Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2026 | Итого | 30 252,00 | 13 092,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 30 252,00 | 13 092,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 – Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2023-2026 | Итого | 30 252,00 | 13 092,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа  | 30 252,00 | 13 092,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 |
| Количество построенных фасадных газопроводов, ед. | Х |  Х | Всего | 2023  | Итого на 2024 | В том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  |  | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  10 | 6 |  - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Количество заключенных договоров на ТО газопроводов и газовое обслуживание, ед. | Х | Х | Всего  | 2023  | Итого на 2024 | В том числе: | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  4 | 4 | 4 | - |
|  | Итого по подпрограмме |  |  Итого | 30 252,00 | 13 092,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 30 252,00 | 13 092,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 5 720,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. «Организация в границах городского округа газоснабжения населения» подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Откры-тие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Фасадные газопроводы д.Самотовино д.15,16,17,23 – корректировка проекта, технологическое присоединение, выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, пуск газа |  | Сергиево-Посадский городской округ, д.Самотовино, д.15,16,17,23 |  | 2022 | 2024 |  | 2 425,07 | Итого: | 8 645,00 | 8 645,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 425,07 | Средства бюджета городского округа | 8 645,00 | 8 645,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Фасадные газопроводы д.Кузьмино д.4,5,9,10,27,32; с.Константиново ул.Октябрьская д.8,9,10 – корректировка проекта, технологическое присоединение, выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, пуск газа |  | Сергиево-Посадский городской округ, д.Кузьмино д.4,5,9,10,27,32; с.Константиново д.8,9,10 |  | 2022 | 2025 |  | 77,05 | Итого: | 3 333,00 | 77,00 | 1 536,00 | 1 720,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 77,05 | Средства бюджета городского округа | 3 333,00 | 77,00  | 1 536,00 | 1 720,00 |  |  |
| 3. | Фасадные газопроводы п.Здравница д.1,3 – выполнение проектно-изыскательских работ, технологическое присоединение, выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, пуск газа |  | Сергиево-Посадский городской округ,п.Здравница д.1,3 |  | 2022 | 2023 |  | 1 149,12 | Итого: | 1 592,00 | 1 592,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 149,12 | Средства бюджета городского округа | 1 592,00 | 1 592,00  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 13 570,00 | 10 314,00 | 1 536,00 | 1 720,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 13 570,00 | 10 314,00 | 1 536,00 | 1 720,00 |  |  |

**Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2025 |  Итого | 78 566,93 | 8 399,81 | 44 167,12 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа  | 78 566,93 | 8 399,81 | 44 167,12 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.03 -Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2023-2025 | Итого | 78 566,93 | 8 399,81 | 44 167,12 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 78 566,93 | 8 399,81 | 44 167,12 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 78 566,93 | 8 399,81 | 44 167,12 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 78 566,93 | 8 399,81 | 44 167,12 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |

**Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.)  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023 |  Итого | 322 156,59 | 322 156,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 119 298,59 | 119 298,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 202 858,00 | 202 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Мероприятие 01.01 – Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2023 |  Итого | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 17 млн рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 17 000,00 | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 01. 02 –Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023 | Итого | 119 298,59 | 119 298,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 119 298,59 | 119 298,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед кредиторами с целью предупреждения их банкротства на сумму 119 298,59 тыс. рублей, в том числе: муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» в сумме 2 877,64 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Районные коммунальные системы» в сумме 9 413,83 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Краснозаводская коммунальная компания» в сумме 7 708,53 тыс. рублей. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 119 298,59 | 119 298,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Детализация мероприятия 01. 02. 01. – Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед кредиторами с целью предупреждения их банкротства | 2023 | Итого | 119 298,59 | 119 298,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 119 298,59 | 119 298,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 01. 03- Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) муниципальных предприятий с целью предупреждения их банкротства и (или) субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области | 2023 |  Итого | 185 858,00 | 185 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 185 858,00 | 185 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед поставщиками энергоресурсов с целью предупреждения их банкротства на сумму 185 858,0 тыс. рублей (в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 185 858,0 тыс. рублей), в том числе: муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» в сумме 98 648,14 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 98 648,14 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Районные коммунальные системы» в сумме 35 893,22 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 35 893,22 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Краснозаводская коммунальная компания» в сумме 51 316,64 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 51 316,64 тыс. рублей. | Х |  Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 185 858,00 | 185 858,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2026 |  Итого | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.05 -Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом  | 2023-2026 | Итого | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом, (да/нет) (1/0) | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | в том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 323 619,59 | 323 619,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 204 321,00 | 204 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 119 298,59 | 119 298,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчёт о реализации мероприятия.

**7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области, с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» Московской области:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным, оперативный годовой отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы.

7.3. Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

 а) аналитическую записку, в которой отражается:

- анализ достижения показателей муниципальной программы;

- анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

- анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов;

- анализ фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

в) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6, установленной Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» утвержденным постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 №499-ПГ. Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округ.