Приложение 2 к постановлению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

От 13.02.2025 № 379-ПА

Изменение существенных условий по Контракту от 29.09.2022 № Р-12/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер, дата, наименование контракта | Срок исполнения отдельных этапов на дату заключения контракта | Срок исполнения отдельных этапов с учетом изменения |
| № Р-12/а-2022 от 29.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б» | 1 этап |
| Начало исполнения29.09.2022 (МСК)Срок окончания этапа 19.04.2024 | Начало исполнения29.09.2022 (МСК)Срок окончания этапа 19.04.2024 |
| 2 этап |
| Начало исполнения13.10.2022 (МСК)Срок окончания этапа 30.12.2024 | Начало исполнения13.10.2022 (МСК)Срок окончания этапа 30.06.2025 |