Приложение 3 к постановлению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменение существенных условий по Контракту от 29.09.2022 № Р-12/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер, дата, наименование контракта | Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта | Срок исполнения обязательства с учетом изменения |
| № Р-12/а-2022 от 29.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б» | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;  Срок окончания исполнения обязательства: 30 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»; | Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»;  Срок окончания исполнения обязательства: 20 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Сдача объекта»; |
| Предоставление обеспечения гарантийных обязательств | Предоставление обеспечения гарантийных обязательств |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 348 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; |
| Сдача объекта | Сдача объекта |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 327 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; |
| Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 348 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; |
| Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации |
| Срок начала исполнения обязательства: 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; | Срок начала исполнения обязательства: 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 359 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; |