Утверждено

постановлением администрации

Сергиево-Посадского

городского округа

от 18.02.2025 № 403-ПА

**Распределение обязанностей**

**между органами администрации Сергиево-Посадского городского округа и организациями, подведомственными администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области, по организации и проведению праздничных мероприятий, посвящённых Масленице**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок |
| **Заместитель главы городского округа-**  **начальник управления образования (О.К. Дударева)** | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением праздничных мероприятий, посвящённых Масленице, в соответствии с планом | 1-2 марта 2025 |
| 2. | Организация взаимодействия с ГБУЗ Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (Маслов К.В.) в режиме экстренной связи. | 2 марта 2025 |
| **Заместитель главы городского округа (П.В. Бронников)** | | |
| 3. | Обеспечение взаимодействия с управлением Министерства Внутренних дел России по Сергиево – Посадскому городскому округу Московской области (А.С. Долгов) по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищённости во время проведения мероприятий согласно Плану | 1-2 марта 2025 |
| 4. | Обеспечение взаимодействия по организации общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий, посвящённых Масленице путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 1-2 марта 2025 |
| 5. | Организация перемещения автотранспорта с мест проведения Мероприятий | 2 марта 2025 |
| 6. | Организация места стоянки автотранспорта для перемещаемого автотранспорта на верхней стоянке универсального рынка «Торговые ряды», стоянка у дома 29 стр.1 по ул.Вифанская | 2 марта 2025 |
| **Заместитель главы городского округа (А.Е. Досавицкий)** | | |
| 7. | Обустройство дополнительной парковки на ул. Фестивальной | 2 марта 2025 |
| 8. | Очистка от снега (при наличии) мест проведения праздничных мероприятий, посвящённых Масленице | 1-2 марта 2025 |
| 9. | Уборка территорий городского округа в местах во время проведения праздничных мероприятий, посвящённых Масленице | 1-2 марта 2025 |
| 10. | Взаимодействие с заместителем главы городского округа П.В. Бронниковым по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий, посвящённых Масленице, путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 1-2 марта 2025 |
| 11. | Обеспечение бесперебойного электроснабжения площадок во время проведения праздничных мероприятий, посвящённых Масленице | 1-2 марта 2025 |
| 12. | Обеспечение установки соответствующих дорожных знаков на период временного ограничения движения. | 1-2 марта 2025 |
| 13. | Организация дежурства электрика во время проведения мероприятия на Советской площади | 2 марта 2025 |
| 14. | Установка контейнеров для мусора | 2 марта 2025 |
| **Заместитель главы городского округа (С.Б. Гусева)** | | |
| 15. | Координация работы средств массовой информации | 1-2 марта 2025 |
| 16. | Освещение в средствах массовой информации праздничных мероприятий, посвящённых Масленице | 1-2 марта 2025 |
| 17. | Уведомить интернет портал «Яндекс.Карты» о перекрытии дорожного движения 1-2 марта 2025 в соответствии с настоящим постановлением. | 1-2 марта 2025 |
| 18. | Обеспечение доступа в здание администрации участников концертной программы | 2 марта 2025 |
| 19. | Предоставление помещений в здании администрации городского округа для размещения участников концертной программы | 2 марта 2025 |
| **Начальники Территориальных управлений**  **Сергиево-Посадского городского округа** | | |
| 20. | Контроль за организацией и проведением праздничных мероприятий, посвящённых Масленице на подведомственных территориях в соответствии с планом | 1-2 марта 2025 |
| 21. | Взаимодействие с УМВД по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий, посвящённых Масленице, путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности (в соответствии с п. 3 настоящего постановления) | 1-2 марта 2025 |
| **Союз «Сергиево-Посадская Торгово-промышленная палата»**  **(О.П. Гаджиев) (по согласованию)** | | |
| 22. | Тематическая стилизация и организация праздничной тематической уличной торговли на праздничных площадках согласно Плану мероприятий | 1-2 марта 2025 |
| 23. | Организация места стоянки автотранспорта для перемещаемого автотранспорта на верхней стоянке универсального рынка «Торговые ряды», стоянка у дома 29, стр.1 по ул.Вифанской | 2 марта 2025 |
| **Учреждения сферы культуры Сергиево-Посадского городского округа** | | |
| 24. | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвящённых Масленице в соответствии с планом праздничных мероприятий | 1-2 марта 2025 |
| **МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь» (О.В. Дрожкина)** | | |
| 25. | Организации и проведении праздничного мероприятия «Масленица Богатырская» на Советской площади г. Сергиев Посад | 2 марта 2025 |
| **МАУ «Городские парки Сергиева Посада» (Ажар Е.Ю.)** | | |
| 26. | Организация проведения праздничного мероприятия «Масленица Солнечная» в парке Скитские пруды | 2 марта 2025 |