Приложение 1 к постановлению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

От 18.03.2025 № 717-ПА

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер, дата, наименование контракта | Срок исполнения контракта на дату заключения контракта | Срок исполнения контракта с учетом изменения |
| № Р-11/а-2022 от 26.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69» | Дата начала исполнения контракта | 26.09.2022 (МСК) | Дата начала исполнения контракта | 26.09.2022 (МСК) |
| Дата окончания исполнения контракта | 30.12.2024 (МСК) | Дата окончания исполнения контракта | 30.06.2025 (МСК) |

Заместитель главы

городского округа П.А. Цветков