Приложение 2 к постановлению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

От 18.03.2025 № 717-ПА

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер, дата, наименование контракта | Срок исполнения отдельных этапов на дату заключения контракта | | Срок исполнения отдельных этапов с учетом изменения |
| № Р-11/а-2022 от 26.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69» | 1 этап | 1 этап | |
| Начало исполнения  26.09.2022 (МСК)  Срок окончания этапа  19.04.2024 | | Начало исполнения  26.09.2022 (МСК)  Срок окончания этапа  19.04.2024 |
| 2 этап | 2 этап | |
| Начало исполнения  18.10.2022 (МСК)  Срок окончания этапа  30.12.2024 | | Начало исполнения  18.10.2022 (МСК)  Срок окончания этапа  30.06.2025 |

Заместитель главы

городского округа П.А. Цветков