Приложение 3 к постановлению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

От 18.03.2025 № 717-ПА

Изменение существенных условий по Контракту от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер, дата, наименование контракта | Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта | Срок исполнения обязательства с учетом изменения |
| № Р-11/а-2022 от 26.09.2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69» | Предоставление обеспечения гарантийных обязательств | Предоставление обеспечения гарантийных обязательств |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 453 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; |
| Сдача объекта | Сдача объекта |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 422 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; |
| Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 453 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; |
| Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации |
| Срок начала исполнения обязательства: 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 249 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; | Срок начала исполнения обязательства: 120 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  Срок окончания исполнения обязательства: 453 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника  «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»; |

Заместитель главы

городского округа П.А. Цветков