Приложение 1 к постановлению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 18.11.2024 № 1139/2024-МК «Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда расположенного на территории Сергиево-Посадского городского округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер, дата, наименование контракта | Срок исполнения контракта на дату заключения контракта | | Срок исполнения контракта с учетом изменения | |
| от 18.11.2024 № 1139/2024-МК «Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда расположенного на территории Сергиево-Посадского городского округа» | Начало исполнения контракта | 0 дн. от даты заключения контракта | Начало исполнения контракта | 0 дн. от даты заключения контракта |
| Срок окончания исполнения контракта | 129 дн. от даты заключения контракта | Срок окончания исполнения контракта | 224 дн. от даты заключения контракта |

Заместитель главы городского округа П.А. Цветков