Приложение 2 к постановлению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменение существенных условий по муниципальному контракту от 20.11.2024 № 1137/2024-МК «Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда расположенного на территории Сергиево-Посадского городского округа»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер, дата, наименование контракта | Срок исполнения обязательства на дату заключения контракта | Срок исполнения обязательства с учетом изменения |
| от 20.11.2024 № 1137/2024-МК «Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения, для последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда расположенного на территории Сергиево-Посадского городского округа» | Передача объекта Продавцом | Передача объекта Продавцом |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн.  от даты заключения контракта  Срок окончания исполнения обязательства: 126 дн.  от даты заключения контракта | Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн.  от даты заключения контракта  Срок окончания исполнения обязательства: 219 дн.  от даты заключения контракта |

Заместитель главы городского округа П.А. Цветков