Приложение 1 к Постановлению главы № 452-ПГ от 25.12.2025 года                                             Приложение 1 к контракту

от 18.12.2024 (МСК)г. № 55-2024/06-01-15

Сведения об объектах закупки

- Объекты закупки

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ | КОЗ2 / КОЗ | Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом | Цена единицы, руб * | Количество | Единицы измерения | Размер НДС | Общая стоимость без НДС, руб. | Размер НДС, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42.21.22.120 - Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды | 31.204.04.10.01.01.008 / 03.24.01.01.02.01.01.01.08 | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)» / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)» | 132 274 220,00000000000 | 1,00000000000 | Условная единица | 20/120 | 110 228 516,67000000000 | 22 045 703,33000000000 | 132 274 220,00 |
| Наименование видов работ; Наименование файла сметы; Общая стоимость по смете, руб.. Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации; 3 589 130,75. Разработка проектной документации; «Смета (разработка проектной документации)»; 3 589 130,75. Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту); 128 685 089,25. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения; 128 685 089,25. Система теплоснабжения; «Смета (капитальный ремонт участка тепловой сети) (1) (1)»; 128 685 089,25. |

| Цена контракта без НДС: НДС: Цена контракта с НДС: | 110 228 516,67 22 045 703,33 132 274 220,00 |
| --- | --- |

2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

Информация о сроке предоставления гарантии: Гарантийный срок на разработку проектно-сметной документации устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев, гарантийный срок качества в отношении строительно-монтажных работ и примененных материалов должен составлять не менее 10 лет с даты подписания акта о приёмке выполненных работ

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию: Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

3.    Смета контракта

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)»

Вид работ: Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)

Наименование файла сметы: Смета (разработка проектной документации)

Таблица 1.2

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | выполнение инженерных изысканий и проектной документации | Условная единица | 1 | 3 589 130,75 | 3 589 130,75 |

Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)»

Вид работ: Система теплоснабжения (Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения)

Наименование файла сметы: Смета (капитальный ремонт участка тепловой сети) (1) (1)

Таблица 1.3

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажные работы 1 этап | Условная единица | 1 | 5 759 668,03 | 5 759 668,03 |
| 2 | Земляные работы и металлические конструкции 1 этап | Условная единица | 1 | 3 196 030,61 | 3 196 030,61 |
| 3 | Тепломеханические решения тепловых сетей 1 этап | Условная единица | 1 | 49 311 016,06 | 49 311 016,06 |
| 4 | Демонтажные работы 2 этап | Условная единица | 1 | 241 443,3 | 241 443,30 |
| 5 | Освоение территории | Условная единица | 1 | 4 599 544,57 | 4 599 544,57 |
| 6 | Земляные работы и металлические конструкции 2 этап | Условная единица | 1 | 7 765 773,47 | 7 765 773,47 |
| 7 | Тепломеханические решения тепловых сетей 2 этап | Условная единица | 1 | 29 883 395,35 | 29 883 395,35 |
| 8 | Крепление опор освещения 2 этап | Условная единица | 1 | 653 653,29 | 653 653,29 |
| 9 | Устройство временного уширения дороги | Условная единица | 1 | 2 123 448,64 | 2 123 448,64 |
| 10 | Перевозка отходов грунта | Условная единица | 1 | 2 236 350,46 | 2 236 350,46 |
| 11 | размещение и утилизация отходов | Условная единица | 1 | 2 429 620,87 | 2 429 620,87 |
| 12 | Благоустройство | Условная единица | 1 | 20 485 144,6 | 20 485 144,60 |

Приложение 2 к Постановлению главы № 452-ПГ от 25.12.2025 года                                             Приложение 2 к контракту

от 18.12.2024 (МСК)г. № 55-2024/06-01-15

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

- График выполнения строительно-монтажных работ

  - Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

| Порядковый номер | Наименование вида работ | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | - Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)» (Разработка проектной документации) Физический объем работ: согласно смете «Смета (разработка проектной документации)» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен |  |  |  |
|  | Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 160 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 11. | Система теплоснабжения / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)» | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | - Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)» (Система теплоснабжения) Физический объем работ: согласно смете «Смета (капитальный ремонт участка тепловой сети) (1) (1)» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен |  |  |  |
|  | Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 180 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 365 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

  - Иные обязательства

Таблица 2.2

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 2. | Передача строительной площадки | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 3. | Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 4. | Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 6. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: -75 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; |  |  |  |
| 7. | Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу); |  |  |  |
| 8. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); |  |  |  |
| 9. | Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ | Разово | Заказчик | Подрядчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты предоставления документа«Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты предоставления документа«Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); |  |  |  |
| 10. | Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ»; Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ»; |  |  |  |
| 12. | Предоставление обеспечения гарантийных обязательств | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 365 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 13. | Сдача объекта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 365 дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 14. | Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |  |  |  |
| 15. | Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; |  |  |  |
| 16. | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |  |  |  |
| 17. | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 365 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 365 раб. дн. от даты наступления события; |  |  |  |
| 18. | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 365 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 365 раб. дн. от даты наступления события; |  |  |  |
| 19. | Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию | По событию | Подрядчик | Заказчик |
|  | Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 5 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 1 дн. от даты наступления события; |  |  |  |
| 20. | Выставление счета на оплату аванса _ПИР | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 21. | Выставление счета на оплату аванса _СМР | Разово | Подрядчик |  |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |  |  |  |
| 22. | Выставление аванса СМР 2 | Разово | Подрядчик | Заказчик |
|  | Срок начала исполнения обязательства: 01.09.2025 (МСК); Срок окончания исполнения обязательства: 01.10.2025 (МСК); |  |  |  |

- Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком** | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Подрядчик |
|  |  | * | 5 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Система теплоснабжения / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)» | приёмку осуществляет заказчик | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России* | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подписание | Подрядчик |
|  |  | * | 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | Сумма, руб./% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата выполненных работ по проектированию | Оплата | Оплата за вычетом неустойки ** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); |  |  |  |
| 2. | Оплата выполненных работ по капитальному ремонту | Оплата | Оплата за вычетом неустойки ** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Система теплоснабжения / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)»); |  |  |  |
| 3. | Авансовый платёж №01 (5 % Цены этапа_ПИР) | Аванс * | Оплата за вычетом неустойки ** | 223 124,13 руб. |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 5%» (Выставление счета на оплату аванса _ПИР); |  |  |  |
| 4. | Авансовый платёж №02 (5 % Цены этапа_СМР) | Аванс * | Оплата за вычетом неустойки ** | 4 304 195,87 руб. |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 5%» (Выставление счета на оплату аванса _СМР); |  |  |  |
| 5. | Авансовый платёж №03 | Аванс * | Оплата за вычетом неустойки ** | 27 163 920,00 руб. |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 31,56%» (Выставление аванса СМР 2); |  |  |  |

* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта  не допускается.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2. Размер аванса

Размер аванса от цены контракта: 23,96 % (31 691 240,00 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

4.  Место выполнения работ

Таблица 2.5

| Получатель | Место выполнения работ |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 |

5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1.  Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

| Дата начала исполнения контракта | С даты заключения контракта |
| --- | --- |
| Дата окончания исполнения контракта | 08.01.2026 (МСК) |

5.2.  Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7

| № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | 0 дн. от даты заключения контракта | 23.06.2025 (МСК) | 3 589 130,75 | 6,22% | 223 124,13 |
| 2 | Система теплоснабжения / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)» | 0 дн. от даты заключения контракта | 08.01.2026 (МСК) | 128 685 089,25 | 24,45% | 31 468 115,87 |

- Обеспечение исполнения контракта

| Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 31 691 240,00 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643467280004801 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05000000011 В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//» | 30 |

Приложение 3 к Постановлению главы № 452-ПГ от 25.12.2025 года Приложение 3 к контракту

от 18.12.2024 (МСК)г. № 55-2024/06-01-15

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

- Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств

Таблица 3.1

| Обязательство по контракту | Наименование документа | Способ предоставления документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансовый платёж №01 (5 % Цены этапа_ПИР) | Платежное поручение | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Авансовый платёж №02 (5 % Цены этапа_СМР) | Платежное поручение | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Авансовый платёж №03 | Платежное поручение | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Выставление аванса СМР 2 | Счёт на оплату аванса 31,56% | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от плановой даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 10 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на оплату аванса _ПИР | Счёт на оплату аванса 5% | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выставление счета на оплату аванса _СМР | Счёт на оплату аванса 5% | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Формирование и направление | 10 дн. от плановой даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Государственная экспертиза проектно-сметной документации | Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте | Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Согласование (без подписания) | 3 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию | Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  | Решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию или ее отсутствии и задание на проектирование (в случае принятия решения о внесении изменений) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию" | Заказчик |
| Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу | Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Согласование (без подписания) | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по капитальному ремонту | Платёжное поручение с отметкой банка | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Оплата выполненных работ по проектированию | Платёжное поручение с отметкой банка | Размещается в ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
| Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта | Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль за капитальным ремонтом объекта | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
|  |  |  | Согласование (без подписания) | 3 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача строительной площадки | Акт приема-передачи строительной площадки | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
|  |  |  | Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта | Акт приема-передачи документации по исполнению контракта | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Заказчик |
|  |  |  | Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Отчет о выполнении обязательства | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте | Акт о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 0 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Акт о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Предоставление обеспечения гарантийных обязательств | Обеспечение гарантийных обязательств | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Посредством ПИК ЕАСУЗ ** | Подписание | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проект графика выполнения строительно-монтажных работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 2 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
|  | Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * | Посредством ПИК ЕАСУЗ *** | Подписание | 22 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Согласование (без подписания) | 5 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Сдача объекта | Акт приёмки объекта капитального строительства | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  |  | Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Исполнительная документация | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  |  | Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Отчет о привлеченных субподрядчиках | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 25 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Согласование (без подписания) | 0 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Система теплоснабжения / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)» | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России | Посредством ПИК ЕАСУЗ ** | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
|  |  |  | Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
|  | Материалы фотофиксации | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Проект производства работ | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
|  | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России * | Посредством ПИК ЕАСУЗ *** | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе | Подрядчик |
|  |  |  | Согласование (без подписания) | 20 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения заключения МОГЭ | Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию | Посредством ПИК ЕАСУЗ | Подписание | 5 раб. дн. от плановой даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
|  |  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |

* Предоставляется в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС

** Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

*** Подрядчик формирует документ с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н подписывает документ в единой информационной системе в сфере закупок

- Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств

Отсутствуют

- Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения экспертизы | Документ, оформляемый по результатам экспертизы | Срок проведения экспертизы и оформления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Силами заказчика | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" |
| Система теплоснабжения / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)» | Силами заказчика | Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России" |

- Сведения о документах, подтверждающих факт передачи