Утверждено

постановлением главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от 25.02.2026 № 37-ПГ

Распределение обязанностей

между органами  и структурными подразделениями администрации городского округа, правоохранительными органами, учреждениями и организациями городского округа

по подготовке и проведению мероприятия, посвященного

Дню памяти бойцов Сергиево-Посадского ОМОНа (далее - мероприятие)

Заместитель главы городского округа Сухарев В.И.

Разработка схемы размещения участников мероприятия и ответственных по группам перед памятником воинам-землякам на ул. Глинки, г. Сергиев Посад.

Обеспечение участия и построение колонн представителей общественных организаций, коллективов предприятий, учреждений в церемонии возложения венков к памятнику воинам-землякам на ул. Глинки, г. Сергиев Посад.

Организация освещения мероприятия в средствах массовой информации.

Организация цикла передач о бойцах Сергиево-Посадского ОМОНа, погибших                    02 марта 2000 года.

Заместитель главы городского округа –

начальник управления образования Дударева О.К.

- Управление образования

Обеспечение участия в мероприятии учащейся молодежи.

2. Начальник управления развития отраслей социальной сферы

Фирсанова Н.В.

Техническое обеспечение торжественной церемонии у памятника воинам-землякам 
на ул. Глинки, г. Сергиев Посад (МБУК ОДЦ «Октябрь»).

Обеспечение работы ведущих церемонии. Организация, подготовка и выполнение сценария церемонии возложения венков и цветов на ул. Глинки, г. Сергиев Посад, Сергиево-Посадского городского округа.

Заместитель главы городского округа Сусанин Р.М.

Обеспечить уборку памятника воинам-землякам на ул. Глинки, г. Сергиев Посад, Сергиево-Посадского городского округа и прилегающую территорию

Обеспечение электропитания (розетка с заземлением) на ул. Глинки, г. Сергиев Посад во время проведения мероприятия (02 марта 2026 года к 9.30).

Организовать при взаимодействии с МБУ «Благоустройство СП» выделение трех единиц автомобильного транспорта повышенной тоннажности, в качестве блокираторов.

Заместитель главы городского округа Бронников П.В.

Обеспечение участия сотрудников УМВД, бойцов ОМОНа в церемонии возложения цветов и венков у памятника воинам-землякам на ул. Глинки,
 г. Сергиев Посад.

Организационное обеспечение почетного караула, группы салюта и веночной гирлянды от ОМОНа.

Начальник отдела по мобилизационной подготовке Коростелев В.Ю.

Построение колонн военнослужащих, сотрудников УМВД, бойцов ОМОНа перед памятником воинам-землякам на ул. Глинки, г. Сергиев Посад.

Организация возложения веночной гирлянды к памятнику воинам-землякам на 
ул. Глинки, г. Сергиев Посад.

Директор МКУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» Лебединский Д.А.

Приобретение и доставка венков на ул. Глинки, г. Сергиев Посад (02 марта 2026 года к 11.00).

Выделение автотранспорта для обеспечения доставки технического звукового оборудования для обеспечения торжественной церемонии на ул. Глинки, г. Сергиев Посад (02 марта 2026 года с 08.30 до 13.00).

Выделение автотранспорта для работников организационно-контрольного управления, задействованных в обеспечении проведения мероприятия на ул. Глинки, г. Сергиев Посад.

Доставка и установка у памятника металлической стойки с флагами (02 марта 2026 года к 11.00).

УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу (Голястов В.Н.)

(по согласованию)

Рекомендовать обеспечить:

- обследование места проведения мероприятия на предмет обнаружение взрывных устройств и взрывчатых веществ.

- охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия 02 марта 2026 года с 10.30 до 12.30.

Выделение личного состава УМВД для участия в мероприятии.

ОМОН Главного управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Московской области (Числов А.В.)

(по согласованию)

Выделение личного состава, почетного караула, группы бойцов ОМОНа для салюта, возложения веночной гирлянды.