- Приложение № 2

к Программе

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"Развитие здравоохранения в Сергиево-Посадском муниципальном районе

на период 2010-2012 годов"

| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования |  | Срок исполнения | Всего (млн. руб.) | Объем финансирования по годам (млн. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствии с лицензионными требованиями | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 |  | 218,45 - - 218,45 | 13,02 - - 13,02 | 99,18 - - 99,18 | 106,25 - - 106,25 | Управление здравоохранения Управление архитектуры и градостроительства Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
| 1.2. | Строительство поликлиники в г.Сергиев Посад, мкр. Северный на 300 посещений | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 |  | 80,0 - - 80,0 | - - - - | 40,0 - - 40,0 | 40,0 - - 40,0 | Управление здравоохранения Управление архитектуры и градостроительства Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
| 1.3. | Строительство патологоанатомического отделения | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 |  | 50,0 - - 50,0 | - - - - | 30,0 - - 30,0 | 20,0 - - 20,0 | Управление здравоохранения Управление архитектуры и градостроительства Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
| 1.4 | Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения санитарным транспортом, технологическим и медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 |  | 110,0 - - 110,0 | - - - - | 55,0 - - 55,0 | 55,0 - - 55,0 | Управление здравоохранения Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
| 1.4.1 | - санитарным транспортом | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2009-2012 |  | 20,0 - - 20,0 | - - - - | 10,0 - - 10,0 | 10,0 - - 10,0 | Управление здравоохранения Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
| 1.4.2 | - технологическим и медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2009-2012 |  | 90,0 - - 90,0 | - - - - | 45,0 - - 45,0 | 45,0 - - 45,0 | Управление здравоохранения Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
| 1.5 | Реконструкция 2- х детских садов под городскую больницу | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 |  | 20,0 - 18,0 38,0 | - - - - | 10,0 - 18,0 28,0 | 10,0 - - 10,0 | Управление здравоохранения Управление архитектуры и градостроительства Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
| 1.6. | Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования воздуха в операционном блоке МУЗ «Районная больница» |  |  |  | 2,65 | 2,65 | - | - | Управление здравоохранения Управление архитектуры и градостроительства Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
|  | Итого по разделу 1 в т.ч.: | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего: |  |  | 481,1 - 18,0 499,1 | 15,67 - - 15,67 | 234,18 - 18,0 234,18 | 231,25 - - 231,25 |  |
| 2. Создание условий для увеличения рождаемости, улучшения здоровья женщин репродуктивного возраста, снижения младенческой смертности, ликвидации материнской смертности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство комплекса родовспоможения на 120 коек и оснащение его современным диагностическим и лечебным оборудованием | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 |  | 900,0 - - 900,0 | - - - - | 450,0 - - 450,0 | 450,0 - - 450,0 | Управление здравоохранения Управление архитектуры и градостроительства Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
| 2.2. | Строительство женской консультации г. Сергиев Посад на 350 посещений и оснащение ее современным диагностическим и лечебным оборудованием | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 |  | 50,0 - - 50,0 | - - - - | 25,0 - - 25,0 | 25,0 - - 25,0 | Управление здравоохранения Управление капитального строительства Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
|  | Итого по разделу 2 в т.ч.: | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего |  |  | 950,0 - - 950,0 | - - - - | 475,0 - - 475,0 | 475,0 - - 475,0 |  |

| 3 Создание условий для медицинской и медико-социальной реабилитации больных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Организация центра здоровья – комплексного оказания медицинских и медико-социальных услуг | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 | 0,45 0,75 - 1,2 | 0,45 0,75 - 1,2 | - - - - | - - - - | Управление здравоохранения Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
| 3.2. | Реконструкция отделения реабилитации | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 | 20,0 - - 20,0 | - - - - | 10,0 - - 10,0 | 10,0 - - 10,0 | Управление здравоохранения Управление архитектуры и градостроительства Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
| 3.3. | Строительство геронтологического центра | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 | 60,0 - - 60,0 | - - - - | 30,0 - - 30,0 | 30,0 - - 30,0 | Управление здравоохранения Управление архитектуры и градостроительства Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
|  | Итого по разделу 3 в т.ч.: | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 | 80,45 0,75 - 81,2 | 0,45 0,75 - 1,2 | 40,0 - - 40,0 | 40,0 - - 40,0 |  |
| 4. Обеспечение устойчивого функционирования муниципальных учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание резервных систем жизнеобеспечения в муниципальных учреждениях здравоохранения | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 | 20,0 - - 20,0 | - - - - | 10,0 - - 10,0 | 10,0 - - 10,0 | Управление здравоохранения Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
| 4.2 | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений здравоохранения по Плану мероприятий противопожарной и антитеррористической защищенности | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 | 23,7 - - 23,7 | 1,3 - - 1,3 | 11,2 - - 11,2 | 11,2 - - 11,2 | Управление здравоохранения Управление экономического развития и агропромышленного комплекса Финансовое управление |
|  | Итого по разделу 4 в т.ч.: | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего | 2010-2012 | 43,7 - - 43,7 | 1,3 - - 1,3 | 21,2 - - 21,2 | 21,2 - - 21,2 |  |
|  | Итого по программе | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Другие источники: Средства бюджета Московской области Бюджет РФ Всего: | 2010-2012 | 1555,25 0,75 18,0 1574,0 | 17,42 0,75 - 18,17 | 770,38 - 18,0 788,38 | 767,45 - - 767,45 |  |

Приложение 3

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

находящихся в муниципальной собственности Сергиево-Посадского муниципального  района, в отношении которых планируется проведение капитального и текущего ремонта в 2010-2012 годах

| № п/п | Наименование учреждения (полное наименование) | Местонахождение учреждения (юридический адрес) | Виды работ | Стоимость работ (млн. руб.) | В том числе по годам (млн. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальное учреждений здравоохранения «Районная больница» | Московская область, г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, д. 62-а | Капитальный ремонт детского отделения: отделочные работы с заменой окон, дверей, покраской стен, потолков с противогрибковой обработкой стен и потолков, устройство полов, сантехнические работы с заменой оборудования, канализационных трубопроводов и трубопроводов подачи горячей и холодной воды, электромонтажные работы с заменой кабеля, электрощитов, светильников и розеток |  | 4,9 |  |  |
|  | Муниципальное учреждений здравоохранения «Районная больница» | Московская область, г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, д. 62-а | Текущий ремонт родильного отделения: ремонт кровли, масляная окраска стен с противогрибковой обработкой поверхностей стен в палатах, детских отделениях, процедурных кабинетах, коридорах, туалетах, ванных комнатах, покраска оконных проемов, побелка потолков на лестничных маршах в местах протечек, сантехнические работы |  | 1,3 |  |  |
|  | Муниципальное учреждений здравоохранения «Районная больница» | Московская область, г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, д. 62-а | Текущий ремонт кровли над операционным блоком |  | 1,0 |  |  |
|  | Муниципальное учреждений здравоохранения «Районная больница» | Московская область, г. Сергиев Посад, Ново-Угличское шоссе, д. 62-а | Капитальный ремонт операционного блока: отделочные работы с заменой дверей, покраской стен, с противогрибковой обработкой стен, устройство полов, сантехнические работы с заменой оборудования, канализационных трубопроводов и трубопроводов подачи горячей и холодной воды, электромонтажные работы с заменой кабеля, электрощитов, светильников и розеток |  | 5,77 |  |  |
| Итого по пункту 1 |  |  |  |  | 12,97 |  |  |
| 2 | Муниципальное учреждений здравоохранения «Краснозаводская городская больница» | Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, Больничный переулок, д.1 | Капитальный ремонт стационарного и поликлинического отделений: отделочные работы с заменой окон, дверей, обустройством полов. Установка сантехнического оборудования. Электромонтажные работы с заменой кабеля, электрощитов, светильников и розеток. Монтаж пожарной сигнализации. |  | 0,05 |  |  |
| Итого по пункту 2 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| Итого |  |  |  | 218,45 | 13,02 | 99,18 | 106,25 |

- Приложение № 4

к Программе

Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование раздела | Объемы финансирования из муниципального бюджета (млн. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего 2009-2012 годы (млн. руб.) | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствии с лицензионными требованиями | 218,45 | 13,02 | 99,18 | 106,25 |
| 2. | Строительство поликлиники в г. Сергиев Посад, мкр. Северный на 300 посещений | 80,0 | - | 40,0 | 40,0 |
| 3. | Строительство патологоанатомического отделения | 50,0 | - | 30,0 | 20,0 |
| 4. | Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения санитарным транспортом | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| 5. | Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения технологическим и медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения | 90,0 | - | 45,0 | 45,0 |
| 6. | Реконструкция 2- х детских садов под городскую больницу | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| 7. | Строительство комплекса родовспоможения на 120 коек и оснащение его современным диагностическим и лечебным оборудованием | 900,0 | - | 450,0 | 450,0 |
| 8. | Строительство женской консультации г. Сергиев Посад на 350 посещений и оснащение ее современным диагностическим и лечебным оборудованием | 50,0 | - | 25,0 | 25,0 |
| 9. | Организация центра здоровья – комплексного оказания медицинских и медико-социальных услуг | 0,45 | 0,45 | - | - |
| 10. | Реконструкция отделения реабилитации | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| 11. | Строительство геронтологического центра | 60,0 | - | 30,0 | 30,0 |
| 12. | Создание резервных систем жизнеобеспечения в муниципальных учреждениях здравоохранения | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| 13. | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений здравоохранения по Плану мероприятий противопожарной и антитеррористической защищенности | 23,7 | 1,3 | 11,2 | 11,2 |
| 14 | Реконструкция системы вентиляции и кондиционирования воздуха в операционном блоке МУЗ «Районная больница» | 2,65 | 2,65 | - | - |
|  | Итого: | 1555,25 | 17,42 | 770,38 | 767,45 |