Утверждено

постановлением Главы

муниципального района

от 28.11.2011 № 1694-ПГ

Перечень  мероприятий по созданию Учреждения

| Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Уведомление муниципальным автономным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, об изменении типа учреждения. | Три (3) рабочих дня с даты принятия решения о создании муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» | Учреждение |
| Обеспечение уведомления кредиторов и органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, об изменении типа муниципального учреждения здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Стоматологическая поликлиника» в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. | С момента внесения в орган государственной регистрации сведений о реорганизации данного юридического лица, дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в средствах массовой информации, которые опубликуют данные о государственной регистрации юридических лиц уведомление о своей реорганизации | Гришина М.В. |
| Разработка муниципального задания муниципальному автономному учреждению здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» | 10 рабочих дней с даты принятия решения о создании муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» | Гришина М.В. |
| Расчет затрат на содержание муниципального имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» | 30 рабочих дней с даты принятия решения о создании муниципального учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» | Гришина М.В. Бочаров А.В. Учреждение |
| Закрепление имущественного комплекса на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» | 30 рабочих дней с момента регистрации учреждения здравоохранения в налоговых органах | Бочаров А.В. |