Утвержден

постановлением Главы

муниципального района

от 09.12.2011 № 1760-ПГ

Порядок

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район», их формирования и реализации

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Сергиево-Посадского муниципального района, процедуру формирования, утверждения, реализации и оценки их эффективности.

1.2. Мероприятия долгосрочных целевых программ Сергиево-Посадского муниципального района  включаются в программу комплексного социально-экономического развития Сергиево-Посадского муниципального района.

Программа комплексного социально-экономического развития Сергиево-Посадского муниципального района – комплекс мер по выполнению заданий конкретного этапа реализации Концепции социально-экономического развития  Сергиево-Посадского муниципального района и входящих в его состав поселений, решению других приоритетных задач жизнедеятельности района на перспективный период. Программа разрабатывается на срок от 3 до 5 лет в порядке, утверждаемом постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района. Программа комплексного социально-экономического развития Сергиево-Посадского муниципального района может включать мероприятия программ комплексного социально-экономического развития городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района.

1.2. Долгосрочная целевая программа Сергиево-Посадского муниципального района  - комплекс мероприятий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, обеспечивающий эффективное решение проблем в области экономического, экологического, социально-культурного развития (далее – Программа).

1.3. В случае если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, Программа может состоять из нескольких подпрограмм, которые разрабатываются с учетом сложности решаемых проблем и в целях рациональной организации выполнения всей программы.

1.4. Муниципальным заказчиком Программы (подпрограммы) может быть орган местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района.

1.5. Разработчиком Программы может быть орган администрации Сергиево-Посадского муниципального района, рабочая группа, муниципальное учреждение, либо юридическое и (или) физическое лицо, осуществляющее разработку проекта Программы на основании договора, заключенного заказчиком.

1.6. Ответственным за выполнение мероприятий Программы может быть орган администрации муниципального района, муниципальное учреждение, созданное для реализации отдельных полномочий муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области».

1.8. Программа утверждается постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района.

1

1.9. Программа разрабатывается на срок не менее трех лет.

1.10. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (подпрограммы) утверждается решением о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в составе ведомственной структуры расходов бюджета Сергиево-Посадского муниципального района по соответствующей каждой Программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета Сергиево-Посадского муниципального района в соответствии с постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района, утвердившим Программу.

- 2. Принятие решения о разработке Программы

2.1. Отбор проблем для их решения программным методом осуществляется по следующим признакам:

- значимость проблемы для Сергиево-Посадского муниципального района  в целом и ее соответствие установленным приоритетам социально-экономического развития Сергиево-Посадского муниципального района;

- необходимость муниципальной поддержки решения проблемы;

-возможность решения проблемы программным методом, ожидаемая эффективность и сроки решения проблемы;

- необходимость координации действий органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в составе Сергиево-Посадского района  и организаций, предполагаемых к участию в программных мероприятиях, со стороны органов местного самоуправления Сергиево-Посадского района;

- возможность выделения финансовых ресурсов за счет  средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района.

2.2. Решение о разработке Программы принимается Коллегией администрации Сергиево-Посадского муниципального района по представлению заместителя Главы администрации муниципального района, курирующего работу органа администрации муниципального района, являющегося разработчиком Программы.

Положительное решение Коллегии администрации  о разработке Программы оформляется постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района, содержащим следующие положения:

а) название, цели и задачи Программы;

б) муниципальный заказчик Программы, муниципальный заказчик подпрограммы в случае, если Программа предусматривает несколько подпрограмм (далее - муниципальный заказчик подпрограммы), и муниципальный заказчик - координатор Программы в случае, если Программа предусматривает нескольких муниципальных заказчиков подпрограмм (далее - муниципальный заказчик - координатор Программы);

в) сроки разработки Программы;

г) разработчик Программы;

д) подпрограммы со своими целями и задачами;

е) в случае необходимости потребность в финансовых ресурсах для разработки проекта Программы.

Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района о разработке Программы может содержать иные положения, необходимые для организации деятельности по разработке Программы.

2.3. Координацию разработки программ,  включая методическое сопровождение, осуществляет управление  экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

2

Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации Программ,  осуществляет финансовое управление администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

- 3. Формирование и утверждение Программы

3.1. Программа должна содержать:

а) паспорт Программы, оформленный по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

б) характеристику проблемы в рассматриваемой сфере и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы;

в) сведения о муниципальном заказчике Программы, муниципальном заказчике подпрограммы и муниципальном заказчике - координаторе Программы, ее исполнителях или о порядке их определения, сведения о разработчике Программы;

г) конкретные цели и задачи (при наличии подпрограмм по каждой из них указываются цели и задачи), характеризующиеся такими показателями, как: достижимость (потенциальная достижимость), измеряемость (возможность проверки достижения плановых показателей эффективности реализации Программы), привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения цели и этапы реализации Программы);

д) планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы, выраженные через систему показателей, соответствующих целям и задачам Программы, указываемые по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;

е) методику расчета значений показателей эффективности реализации Программы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления);

ж) сведения о ресурсном обеспечении Программы с указанием объемов, источников и способов финансирования (всего и в том числе по годам реализации);

- з) описание порядка взаимодействия исполнителя мероприятия Программы, ответственного за выполнение мероприятия Программы, и муниципального заказчика Программы (подпрограммы);

и) перечень программных мероприятий (в том числе мероприятий по развитию конкуренции) в качестве приложения к Программе по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

к) состав, форму и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий муниципальному заказчику.

3.2. В паспорте Программы указываются:

наименование Программы (подпрограммы), основания для ее разработки, цели и задачи Программы, муниципальный заказчик Программы, муниципальный заказчик подпрограммы и муниципальный заказчик - координатор Программы, разработчик, исполнители либо порядок их определения, сроки реализации, объемы и источники финансирования, количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы.

3.3. В Перечне программных мероприятий для каждого мероприятия указываются его содержание, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации, источникам финансирования) и ответственный за выполнение мероприятия.

Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы в соответствии с поставленными задачами Программы.

Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предназначенные для формирования муниципальной собственности Сергиево-Посадского муниципального района, за исключением бюджетных инвестиций в объекты, решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в которые предусмотрено ранее принятыми нормативными правовыми актами Сергиево-Посадского

3

муниципального района,  включаются в Программу при соблюдении следующих условий:

- инициатором предложений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства выступает муниципальный заказчик Программы (муниципальный заказчик - координатор Программы);

- включение в Программу мероприятий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства осуществляется с учетом заключений финансового управления, управления архитектуры и градостроительства,  управления  экономического  развития и агропромышленного комплекса.

- Для подготовки финансовым управлением, управлением архитектуры и градостроительства, управлением экономического  развития и агропромышленного комплекса  заключений по объектам капитального строительства муниципальный заказчик Программы (муниципальный заказчик - координатор Программы) готовит и направляет предложения по объектам капитального строительства с объемами финансирования по годам реализации Программы с приложением следующих документов (обоснований) по каждому объекту:

- а) по вновь начинаемым объектам капитального строительства, подготовку проектной документации, строительство и реконструкцию которых планируется осуществить полностью с использованием средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, готовится характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которая включает:

- социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности Сергиево-Посадского муниципального района  в соответствующих объектах капитального строительства);

- возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской Федерации указанных объектов в собственности Сергиево-Посадского муниципального района;

- влияние на изменение показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";

- предполагаемые сроки строительства и обоснование предельных объемов денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации;

- заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области;

- оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района не завершены;

- б) по объектам капитального строительства, проектные работы по которым начаты либо выполнены без участия средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, права на которые в установленном порядке переданы Сергиево-Посадскому муниципальному району, готовится характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которая включает:

- социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности Сергиево-Посадского муниципального района в соответствующих объектах капитального строительства);

- возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской Федерации

- 4

- указанных объектов в собственности Сергиево-Посадского муниципального района;

- влияние на изменение показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";

- предполагаемые сроки строительства и предельные объемы денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам;

- копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам капитального строительства, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации (при наличии);

- заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с законодательством;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копию решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

- обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах;

- оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  не завершены;

- в) по объектам, имеющим утвержденную проектную документацию и начатым строительством без участия средств Сергиево-Посадского муниципального района, вне зависимости от степени готовности, права на которые в установленном порядке переданы Сергиево-Посадскому муниципальному району, готовится характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которая включает:

- социальную значимость объектов капитального строительства (с обоснованием потребности Сергиево-Посадского муниципального района в соответствующих объектах капитального строительства);

- возможность нахождения в соответствии с законодательством Российской Федерации указанных объектов в собственности Сергиево-Посадского муниципального района;

- влияние на изменение показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";

- предполагаемые сроки завершения строительства и предельные объемы денежных средств на выполнение работ на весь период строительства (реконструкции) до ввода объектов в эксплуатацию с разбивкой по годам;

- заключение об эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с законодательством;

- копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам капитального строительства, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- копию разрешения на строительство;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, в случае их отсутствия – копию Постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

- 5

- документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области (при их наличии);

- справку о состоянии расчетов по объекту капитального строительства, подтверждающую финансирование, произведенное с начала строительства объекта с разбивкой по годам;

- оценку степени готовности объектов капитального строительства аналогичного назначения в соответствующей сфере деятельности, по которым проектные и (или) строительные работы с участием средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района не завершены.

- 3.3.1. Муниципальный заказчик Программы (муниципальный заказчик - координатор Программы) размещает на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет проект Программы. По истечении двадцати рабочих дней со дня размещения проекта Программы на официальном сайте в сети Интернет полученные от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мнения и предложения направляются разработчику Программы.

3.4. Муниципальный заказчик Программы (муниципальный заказчик - координатор Программы) представляет доработанный с учетом мнений и предложений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проект Программы для подготовки заключений в управление экономического развития и агропромышленного комплекса и финансовое управление администрации Сергиево-Посадского муниципального района, а в случае поправок в части объектов капитального строительства – в управление архитектуры и градостроительства администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

3.5. Управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации  Сергиево-Посадского муниципального района в течение трех рабочих дней со дня представления проекта Программы подготавливает и направляет муниципальному заказчику Программы (муниципальному заказчику - координатору Программы) заключение на представленный проект Программы по вопросам:

соответствия целей и задач Программы целям социально-экономического развития Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

соответствия мероприятий Программы заявленным целям и задачам;

обоснованности и системности программных мероприятий, сроков их реализации;

наличия количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, соответствия их достижению целей и решению задач Программы;

наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей Программы;

целесообразности финансирования из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и влияния их создания на комплексное развитие территории Сергиево-Посадского муниципального района.

3.6. Управление архитектуры и градостроительства администрации  Сергиево-Посадского муниципального района в течение трех рабочих дней со дня представления проекта Программы подготавливает и направляет муниципальному заказчику Программы (муниципальному заказчику – координатору  Программы) заключение о целесообразности направления бюджетных инвестиций на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, включенных в проект Программы, с учетом объемов незавершенного строительства.

3.7. Финансовое управление администрации  Сергиево-Посадского муниципального района в течение трех рабочих дней со дня представления проекта Программы подготавливает и направляет муниципальному заказчику Программы (муниципальному

6

заказчику - координатору Программы) заключение на представленный проект Программы по вопросам:

источников финансирования и планируемых объемов финансовых ресурсов;

соответствия объема принимаемых расходных обязательств возможностям доходной части бюджета Сергиево-Посадского муниципального района;

соответствия направлений расходования финансовых средств бюджетной классификации Российской Федерации;

возможности включения расходов  на бюджетные инвестиции в сроки, обозначенные в проекте Программы,  с учетом объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление инвестиций в бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год и среднесрочном финансовом плане на очередной финансовый год и плановый период.

3.8. Программы, предполагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на рассмотрение Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального  района Московской области.

- 4. Финансирование Программы

- 4.1. Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района в объемах, установленных решением Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области на реализацию Программ, аналогичных с  федеральными долгосрочными целевыми программами и долгосрочными целевыми программами Московской области, субвенций из бюджета Московской области в соответствии с законодательством Московской области, а также за счет средств иных привлекаемых для реализации Программы источников.

- Главным распорядителем (распорядителем) и (или) получателем средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, предусмотренных Программой на реализацию отдельных мероприятий, является ответственный за выполнение мероприятия Программы.

4.2. При утверждении среднесрочного финансового плана Сергиево-Посадского муниципального района расходы бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  на реализацию Программы отражаются в среднесрочном финансовом плане Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и уточняются при разработке бюджета Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год.

4.3. Финансирование из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Программы, утвержденной после принятия решения Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), осуществляется с года, следующего за очередным финансовым годом.

- 5. Внесение изменений в Программу

5.1. В Программу вносятся изменения в случаях:

а) снижения ожидаемых поступлений в бюджет Сергиево-Посадского муниципального

района;

7

б)  необходимости приведения в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района  на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

в) принятия решения о списании с получателя средств в бесспорном порядке суммы средств и (или) блокировке расходов по выявленным направлениям нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств в порядке, предусмотренном законодательством;

г) исключения отдельных полномочий, переданных законодательством Российской Федерации муниципальным районам, а также наделения муниципальных   районов дополнительными полномочиями;

д) необходимости включения в Программу дополнительных мероприятий;

е) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

- ж) необходимости изменения перечня мероприятий Программы, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением средств из федерального бюджета или  бюджета Московской области на их реализацию или изменением объема указанных средств.

5.2. При списании в бесспорном порядке суммы средств в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 5.1 настоящего раздела, изменение в сторону уменьшения планируемых к достижению значений количественных показателей эффективности Программы не допускается.

5.3. Внесение изменений в перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год осуществляется не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Сергиево-Посадский районный Совет депутатов.

- 5.4. Внесенные изменения в перечень мероприятий Программы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете на текущий финансовый год.

- 6. Управление реализацией Программы

6.1. Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы (муниципальным заказчиком подпрограммы, муниципальным заказчиком - координатором Программы).

6.2. Муниципальный заказчик Программы:

а) определяет разработчика Программы, за исключением случаев, когда разработка осуществляется муниципальным заказчиком;

б) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в бюджет Сергиево-Посадского муниципального района на соответствующий финансовый год;

в) в целях привлечения дополнительных средств федерального и областного бюджетов обеспечивает включение мероприятий Программы в аналогичные федеральные долгосрочные целевые программы и долгосрочные целевые программы Московской области;

г) обеспечивает заключение соглашений (договоров)  с государственным заказчиком аналогичной долгосрочной целевой программы Московской области  о намерениях по долевому участию в финансировании мероприятий Программы;

д) определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;

е) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных  мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

ж)применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными договорами;

8

з) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией Программы;

и) вносит предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы, обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;

к) готовит и представляет в установленные сроки отчет о реализации Программы;

л) на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

м) размещает на официальном сайте администрации муниципального района утвержденную Программу;

н) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.

6.3. Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего раздела, за исключением подпунктов "и"-"м".

6.4. Муниципальный заказчик - координатор Программы осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами "и"-"м" пункта 6.2 настоящего раздела, а также осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и иных привлекаемых для реализации Программы источников.

Муниципальный заказчик - координатор Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом.

- 6.5. Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

- а) формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятия Программы в бюджет Сергиево-Посадского муниципального района  на соответствующий финансовый год и направляет их муниципальному  заказчику Программы (подпрограммы);

- б) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения конкурса;

- в) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

- г) готовит и представляет муниципальному  заказчику Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия Программы.

- 7. Контроль и отчетность при реализации Программы

7.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

7.2. Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет муниципальный заказчик Программы (муниципальный заказчик - координатор Программы).

7.3. С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик Программы (муниципальный заказчик - координатор Программы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района оперативный отчет нарастающим итогом с начала года, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

9

7.4. Финансовое управление администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежеквартально до 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района отчет о финансировании Программ за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района.

7.5. Управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков Программ (муниципальных заказчиков - координаторов Программ) и финансового управления, ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает и направляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района  сводный отчет о ходе реализации Программ за отчетный квартал нарастающим итогом с начала года.

7.6. Муниципальный заказчик Программы (муниципальный заказчик - координатор Программы) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением управления экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района   об оценке эффективности реализации Программы.

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы установлены в разделе 8 настоящего Порядка.

7.7. После окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик Программы (муниципальный заказчик - координатор Программы) представляет на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением управления экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района  не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

7.8. Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

достигнутые в отчетном периоде измеримые результаты;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

оценка эффективности реализации Программы;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям N 4 и 6 к настоящему Порядку.

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям N 5 и 7 к настоящему Порядку.

7.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области Контрольно-счетная комиссия Сергиево-Посадского муниципального района вправе  осуществлять контроль за реализацией Программы, в том числе в форме экспертизы.

- 10

- 8. Порядок проведения и критерии оценки эффективности

реализации Программы

8.1. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

8.2. После завершения очередного финансового года муниципальный заказчик Программы (муниципальный заказчик - координатор Программы) представляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района  годовой отчет о реализации Программы для осуществления оценки эффективности ее реализации.

8.3. Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;

динамика показателей эффективности реализации Программы.

8.4. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

8.5. По результатам факторного анализа обосновывается изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год.

8.6. По результатам оценки эффективности реализации Программы постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района  не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения  о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района  на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Совет депутатов  Сергиево-Посадского муниципального района Московской области  может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы муниципальных контрактов в бюджете Сергиево-Посадского муниципального района  предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

11

- Приложение № 1

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район»

| Наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  |
| Муниципальный заказчик Программы |  |
| Разработчик Программы |  |
| Цель (цели) Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Сроки реализации Программы |  |
| Исполнители Программы |  |
| Исполнители Подпрограммы |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, всего - |
|  | В том числе по годам: |
|  | 20___ год - |
|  | 20___ год - |
|  | 20___ год - |
|  | Из них по источникам: |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, всего - |
|  | В том числе по годам: |
|  | 20___ год - |
|  | 20___ год - |
|  | 20___ год - |
|  | Другие источники, всего - |
|  | В том числе по годам: |
|  | 20___ год - |
|  | 20___ год - |
|  | 20___ год - |
| Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) |  |

- Приложение № 2

к Порядку

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» _______________________________________

(наименование Программы)

| N п/п 1 | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие... | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3 к Порядку

ФОРМА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ____________________________________________

(наименование Программы)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение пПоказателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | другие источники |  |  |  | 20___ | 20___ | 20___ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4

к Порядку

ФОРМА ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

______________________________________ ЗА ЯНВАРЬ - _____________ 20__ ГОДА

(наименование Программы)

Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет Сергиево-Посадского муниципального  района, другие источники)

| Порядковые №№ разделов и мероприятий, предусмотренных Программой | Перечень программных мероприятий | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

Примечание. В графе 4 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.;

в графе 5 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.).

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.

- Приложение № 5

к Порядку

ФОРМА  ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

___________________________________________

(название Программы)

Муниципальный заказчик ___________________________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет Сергиево-Посадского муниципального  района, другие источники)

| Порядковые №№ разделов и мероприятий, предусмотренных Программой | Перечень программных мероприятий | 20__г. |  |  |  | 20__гг. |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по долгосрочной целевой программе района (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом района (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования по долгосрочной целевой программе района (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом района (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации Программы.

- Приложение N 6

к Порядку

ФОРМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

____________________________________________ ЗА 20___ ГОД

(наименование Программы)

| N п/п | Задачи, направ- ленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характери-зующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 20__ г. | Достигнутое значение показателя за 20__г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет района | другие источники | бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | . . . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

- Приложение N 7

к Порядку

ФОРМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

____________________________________________

(наименование Программы)

Муниципальный заказчик Программы _______________________________

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя погодам реализации |  |  | Достигнутое значение по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источ-ники | Бюджет района | Другие источ-ники |  |  |  | 20__г. | 20__г. | 20_г. | 20__г. | 20__г. | 20__г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись