Приложение № 1

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 10.06.2011 №711-ПГ

«Паспорт долгосрочной целевой Программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район»

«Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2010-2012 годы»

| Наименование Программы: | Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2010-2012 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Закон Российской Федерации «Об образовании». Закон Московской области «Об образовании». Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Московской области на период 2009-2012 годов», утверждена Постановлением Правительства Московской области от 25.12.2008 №1185/50. Постановление Правительства Московской области от 12.01.2011 № 14/60 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области «Развитие образования в Московской области на 2009-2012 годы». Постановление Правительства Московской области от 26.04.2007 №314/16 «О комплексном проекте модернизации образования Московской области в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Решение Сергиево-Посадского муниципального района от 11.12.2007 № 101-МЗ «О Концепции социально-экономического развития Сергиево-Посадского муниципального района на период до 2020 года». Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 10.04.2008 №338 «О мероприятиях по реализации Концепции социально-экономического развития Сергиево-Посадского муниципального района на период до 2020 года». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. |
| Разработчик Программы | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Цель Программы | Получение населением Сергиево-Посадского муниципального района качественного образования и воспитания |
| Задачи Программы | Развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов. Обеспечение инновационного характера развития сферы образования. Развитие кадрового ресурса системы образования. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. Обеспечение условий социальной поддержки педагогических кадров системы образования. Развитие материально-технической базы, обеспечение безопасности учреждений образования. |
| Сроки реализации Программы | 2010-2012 годы. Реализация Программы предусматривает 3 этапа: I-этап - 2010 год Реализация первоочередных мер, обеспечивающих достижение приоритетных задач развития муниципальной системы образования. II-этап - 2011 год Осуществление комплекса мер по обеспечению инновационного характера развития муниципальной системы образования; создания условий для повышения эффективности управленческого и ресурсного обеспечения развития образования, для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, обеспечения их безопасности, развития материально-технической базы учреждений образования, дополнительные мероприятия по развитию социально-культурной сферы. III-этап - 2012 год Реализация основных направлений развития муниципальной системы образования. |
| Исполнители Программы | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района. МОУ ДПО «Учебно-методический центр образования». Образовательные учреждения муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий Программы – 350263,3 тыс. руб., в том числе по годам: -в 2010 году – 78294,0 тыс. руб.; -в 2011 году – 116656,3тыс. руб.; -в 2012 году – 155313,0 тыс. руб.; Из них по источникам: Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района: всего – 219212,3 тыс. руб., в том числе по годам: -в 2010 году – 64041,0 тыс. руб.; -в 2011 году – 35858,3тыс. руб.; -в 2012 году – 119313,0 тыс. руб.; Средства областного бюджета – 131051,0 тыс. руб., в том числе по годам: -в 2010 году –14253,0 тыс. руб.; -в 2011 году – 80798,0 тыс. руб.; -в 2012 году – 36000,0 руб. |
| Планируемые результаты реализации Программы | -Повышение качества образования для жителей Сергиево-Посадского муниципального района. -Обновление содержания и технологий образования. -Улучшение кадрового обеспечения системы образования. -Улучшение условий обучения, повышение эффективности использования материально-технической базы системы образования. -Укрепление здоровья детей и подростков. -Расширение общественного участия в управлении образованием. |

».

Начальник управления образования 				О.К. Дударева

Приложение № 2

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 10.06.2011 №711-ПГ

«Раздел 3. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является получение населением Сергиево-Посадского муниципального района качественного образования и воспитания.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие задачи:

-Развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов.

-Обеспечение инновационного характера развития сферы образования.

-Развитие кадрового ресурса системы образования.

-Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков.

-Обеспечение условий социальной поддержки педагогических кадров системы образования.

-Развитие материально-технической базы, обеспечение безопасности учреждений образования.

Реализация Программы планируется на 2010-2012 годы.

Реализация Программы предусматривает 3 этапа:

I-этап - 2010 год

Реализация первоочередных мер, обеспечивающих достижение приоритетных задач развития муниципальной системы образования.

II-этап - 2011 год

Осуществление комплекса мер по обеспечению инновационного характера развития муниципальной системы образования; создания условий для повышения эффективности управленческого и ресурсного обеспечения развития образования, для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, обеспечение их безопасности, развития материально-технической базы учреждений образования, дополнительные мероприятия по развитию социально-культурной сферы.

III-этап - 2012 год

Реализация основных направлений модернизации муниципальной системы образования.

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляются в течение 2010-2012 годов путем выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении № 1 к Паспорту Программы.»

Начальник управления образования 					           О.К. Дударева

Приложение № 3

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 10.06.2011 №711-ПГ

«Раздел 5. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | другие источники |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов | 234,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 117,0 | 117,0 |  |
|  | . |  |  | - Удельный вес выпускников 9 классов сдававших экзамены с учетом выбора профиля на старшей ступени от общего числа выпускников 9 классов; | % | 86,1 | 86,1 | 87 | 88 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес выпускников 11 классов, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам; | % | 86 | 88 | 90 | 92 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес учащихся 1 – 4 классов, обучающихся по программам развивающего обучения; | % | 8,4 | 8,4 | 9 | 9,5 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес обучающихся 2 – 4 классов, изучающих иностранный язык; | % | 57,5 | 60 | 81 | 95 |  |
|  |  |  |  | - Доля выпускников ОУ, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в 9 классах в условиях введения единой независимой системы оценки качества образования; | % | 89,9 | 95 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес обучающихся 7 – 11 классов, принимавших участие во втором муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиаде от общего количества обучающихся 7 – 11 классов; | % | 14,2 | 16 | 18 | 20 |  |
|  |  |  |  | - Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный отчет об образовательной и финансово – хозяйственной деятельности; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | -Доля обучающихся 4,5,7 классов, прошедших независимую аттестацию | % | 93 | 94 | 96 | 97 |  |
| 2. | Обеспечение инновационного характера развития сферы образования. | 280,0 | 2802.0 |  |  |  | 0,0 | 3082,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | -Количество детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования | % | 67,2% | 72% | 75% | 81% |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, превышающие образовательный стандарт; | % | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес учителей, использующих информационно – коммуникативные технологии в преподавании предметов. | % | 46,7 | 52 | 64 | 66 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес численности учащихся 10 – 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения; | % | 29,5 | 29,5 | 32 | 35 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес образовательных учреждений, реализующих программы предшкольного образования, от общей численности ОУ; | % | 4,2 | 9,7 | 12,5 | 15,3 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес обучающихся средней ступени обучения, охваченных предпрофильным обучением, от общего числа обучающихся; | % | 2,6 | 2,6 | 7 | 10 |  |
|  |  |  |  | - Доля общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет; | % | 80 | 80 | 88 | 100 |  |
|  |  |  |  | -Доля общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы; | % | 16 | - | 32 | 53 |  |
|  |  |  |  | -Доля педагогических работников, реализующих современные педагогические технологии; | % | 66 | 70 | 75 | 80 |  |
|  |  |  |  | -Доля образовательных учреждений, участвующих в экспериментальной работе. | % | 53 | 58 | 65 | 70 |  |
| 3 | Развитие кадрового ресурса системы образования. | 1000,0 | 0,0 |  |  |  | 300,0 | 0,0 | 700,0 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес учителей с высшим профессиональным образованием, в общей численности учителей; | % | 86 | 88 | 90 | 95 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес руководителей работников ОУ, которым присвоена высшая квалификационная категория, от общей численности руководителей работников ОУ по специальности «директор»; | % | 30,8 | 31,5 | 32,3 | 37,6 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес педработников ОУ, повысивших свою квалификацию посредством категорийных курсов, от общего числа педработников; | % | 26,2 | 30,1 | 37 | 42 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес педработников, принявших участие в научно – практических конференциях; | % | 60 | 77 | 81 | 85 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес педработников ОУ, имеющих публикации в СМИ, печатные работы. | % | 6,9 | 8 | 10 | 15 |  |
| 4. | Создание условий для сохранения здоровья детей и подростков. | 50959,5 | 93343,0 |  |  |  | 22083,0 | 62789,5 | 59430,0 |  |
|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -Увеличение средств на организацию летнего отдыха учащихся | Тыс. руб. | 7608,0 | 7830,0 | 18699,5 | 23430,0 |  |
|  |  |  |  | -Охват учащихся ОУ горячим питанием от общего числа учащихся | % | 64,2 | 75 | 85 | 90 |  |
|  |  |  |  | - Доля образовательных учреждений, в которых ведётся систематическая работа по формированию культуры здорового питания | % | 85 | - | 93 | 100 |  |
|  |  |  |  | - Доля ОУ, отвечающих современным требованиям к организации питания | % | 84 | - | 86 | 86 |  |
|  |  |  |  | -Количество лицензированных медицинских кабинетов в ОУ | Каб. | 4 | - | 121 | 121 |  |
| 5. | Обеспечение условий социальной поддержки педагогических кадров | 16630 | 0,0 |  |  |  | 415,0 | 624,0 | 624,0 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес педработников, имеющих государственные и отраслевые награды, в общем числе педагогических работников; | % | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
|  |  |  |  | - Удельный вес педработников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, проектной деятельности в текущем году, от общей численности педагогических работников; | % | 67 | 70 | 74 | 78 |  |
|  |  |  |  | - Количество педработников ОУ, награжденных премией Главы; | Чел. | 12 | 18 | 23 | 23 |  |
|  |  |  |  | - Количество педработников улучшивших жилищные условия. | Чел. | 2 | 4 | 6 | 8 |  |
| 6. | Развитие материально-технической базы, обеспечение безопасности учреждений образования | 164940,8 | 30000,0 |  |  |  | 55496,0 | 45002,8 | 94442,0 |  |
|  |  |  |  | -Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | % | 50 | 62 | 67 | 75 |  |
|  |  |  |  | - Количество кабинетов, оборудованных в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса; | Каб. | 53 | 63 | 73 | 83 |  |
|  |  |  |  | - Число обучающихся на один компьютер в общеобразовательных учреждениях | Чел. | 24 | 20 | 18 | 16 |  |
|  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям безопасности | % | 42 | - | 75 | 100 |  |
|  |  |  |  | -Увеличение средств на капитальный ремонт ОУ | Тыс. руб. | 25000,0 | 27300,0 | 28230,0 | 35000,0 |  |
|  |  |  |  | -Увеличение средств на укрепление материально-технической базы ОУ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -мягкий инвентарь | Тыс. руб. | 1100,0 | 300,0 | 0,0 | 1300,0 |  |
|  |  |  |  | -приобретение оборудования | Тыс. руб. | 10830,0 | 1300,0 | 0,0 | 1500,0 |  |
| 7. | Дополнительные мероприятия по развитию социально-культурной сферы на 2011г. | 0,0 | 2357,0 |  |  |  | - | 2357,0 | - |  |
|  |  |  |  | -текущий ремонт образовательных учреждений | Тыс. руб. | 505,0 | - | 505,0 | - |  |
|  |  |  |  | -приобретение оборудования для пищеблока | Тыс. руб. | 241,0 | - | 241,0 | - |  |
|  |  |  |  | -приобретение мебели, оборудования | Тыс. руб. | 1611,0 | - | 1611,0 | - |  |
| 8. | Организация транспортных услуг по доставке учащихся в учреждения образования | 135,0 | 2549,0 |  |  |  |  | 2684,0 |  |  |
|  |  |  |  | - организация транспортных услуг по доставке учащихся в учреждения образования | Тыс. руб | 1199,0 | - | 1199,0 | - |  |
|  |  |  |  | - приобретение автобусов для доставки обучающихся в образовательные учреждения сельской местно сти | Тыс. руб | 1485,0 | - | 1485,0 |  | - |

».

Начальник управления образования 				О.К. Дударева

Приложение № 4

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 10.06.2011 №711-ПГ

«Раздел 6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Методика расчета показателя | Значение базовых показателей | Статистические источники получения информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 1. | Развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов. | - Удельный вес выпускников 9 классов сдававших экзамены с учетом выбора профиля на старшей ступени от общего числа выпускников 9 классов; | % | Количество выпускников 9 классов, сдававших экзамены с учётом выбора профиля на старшей ступени / общее количество выпускников 9 классов | 86,1 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес выпускников 11 классов, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам; | % | Количество выпускников 11 классов, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам / общее количество выпускников 11 классов | 86 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес учащихся 1 – 4 классов, обучающихся по программам развивающего обучения; | % | Количество учащихся 1-4 классов, обучающихся по программам развивающего обучения / общее количество учащихся 1-4 классов | 8,4 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес обучающихся 2 – 4 классов, изучающих иностранный язык; | % | Количество учащихся 2-4 классов, изучающих иностранный язык / общее количество учащихся 2-4 классов | 57,5 | Данные мониторингового исследования, РИК 76 | Один раз в год |
|  |  | - Доля выпускников ОУ, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в 9 классах в условиях введения единой независимой системы оценки качества образования; | % | Количество выпускников 9 классов, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в новой форме / общее количество выпускников 9 классов | 89,9 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес обучающихся 7 – 11 классов, принимавших участие во втором муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиаде от общего количества обучающихся 7 – 11 классов; | % | Количество обучающихся 7 – 11 классов, принимавших участие во втором муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиаде от общего количества обучающихся 7 – 11 классов / общее количество учащихся 7 – 11 классов | 14,2 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный отчет об образовательной и финансово – хозяйственной деятельности; | % | Количество общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный отчет об образовательной и финансово – хозяйственной деятельности / общее количество ОУ | 100 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | -Доля обучающихся 4,5,7 классов, прошедших независимую аттестацию | % | Количество обучающихся 4,5,7 классов, прошедших независимую аттестацию / общее количество обучающихся 4,5,7 классов | 93 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
| 2. | Обеспечение инновационного характера развития сферы образования. | -Удельный вес детей, получающих услуги дошкольного образования | % | Количество детей, получающих услуги дошкольного образования / общее количество детей дошкольного возраста | 67,2% | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, превышающие образовательный стандарт; | % | Количество дошкольных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, превышающие образовательный стандарт / общее количество МДОУ | 95,6 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес учителей, использующих информационно – коммуникативные технологии в преподавании предметов. | % | Количество учителей, использующих информационно – коммуникативные технологии в преподавании предметов / общее количество учителей | 46,7 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес численности учащихся 10 – 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения; | % | Количество учащихся 10 – 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения / общее количество учащихся 10 – 11 классов | 29,5 | Статистическая отчетность, РИК 76 | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес образовательных учреждений, реализующих программы предшкольного образования, от общей численности ОУ; | % | Количество образовательных учреждений, реализующих программы предшкольного образования, от общей численности ОУ / общее количество ОУ | 4,2 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес обучающихся средней ступени обучения, охваченных предпрофильным обучением, от общего числа обучающихся; | % | Количество обучающихся средней ступени обучения, охваченных предпрофильным обучением, от общего числа обучающихся / общее количество обучающихся средней ступени обучения | 2,6 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Доля общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет; | % | Количество общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет / общее количество ОУ | 80 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | -Доля общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы; | % | Количество общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы / общее количество ОУ | 16 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | -Доля педагогических работников, реализующих современные педагогические технологии; | % | Количество педагогических работников, реализующих современные педагогические технологии / общее количество педагогических работников | 66 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | -Доля образовательных учреждений, участвующих в экспериментальной работе. | % | Количество образовательных учреждений, участвующих в экспериментальной работе / общее количество ОУ | 53 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
| 3. | Развитие кадрового ресурса системы образования. | - Удельный вес учителей с высшим профессиональным образованием, в общей численности учителей; | % | Количество учителей с высшим профессиональным образованием / общее количество учителей | 86 | РИК 76 | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес руководителей ОУ, которым присвоена высшая квалификационная категория, от общей численности руководителей ОУ по специальности «директор»; | % | Количество руководителей ОУ, которым присвоена высшая квалификационная категория, по специальности «директор» / на общее количество руководителей | 30,8 | РИК 76 | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес педработников ОУ, повысивших свою квалификацию посредством категорийных курсов, от общего числа педработников; | % | Количество педработников ОУ, повысивших свою квалификацию посредством категорийных курсов / общее количество педработников | 26,2 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес педработников, принявших участие в научно – практических конференциях; | % | Количество педработников, принявших участие в научно – практических конференциях / общее количество педработников | 60 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес педработников ОУ, имеющих публикации в СМИ, печатные работы. | % | Количество педработников ОУ, имеющих публикации в СМИ, печатные работы / общее количество педработников | 6,9 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
| 4. | Создание условий для сохранения здоровья детей и подростков. | -Увеличение средств на организацию летнего отдыха учащихся | Тыс. руб. | Показатель определяется по приросту средств на организацию летнего отдыха | 7608,0 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | -Охват учащихся ОУ горячим питанием от общего числа учащихся | % | Количество учащихся, охваченных горячим питанием / общее количество учащихся | 64,2 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | -Доля образовательных учреждений, в которых ведётся систематическая работа по формированию культуры здорового питания | % | Количество образовательных учреждений, в которых ведётся систематическая работа по формированию культуры здорового питания / общее количество образовательных учреждений | 85 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Доля ОУ, отвечающих современным требованиям к организации питания | % | Количество ОУ, отвечающих современным требованиям к организации питания / общее количество ОУ | 84 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Доля образовательных учреждений , отвечающих современным требованиям безопасности | % | Количество образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям безопасности/ общее количество образовательных учреждений | 42 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | -Количество лицензированных медицинских кабинетов в ОУ | Каб. | Показатель определяется по увеличению количества кабинетов | 4 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
| 5. | Обеспечение условий социальной поддержки педагогических кадров | - Удельный вес педработников, имеющих государственные и отраслевые награды, в общем числе педагогических работников; | % | Количество педработников, имеющих государственные и отраслевые награды / общее количество педработников | 23 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Удельный вес педработников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, проектной деятельности в текущем году, от общей численности педагогических работников; | % | Количество педработников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, проектной деятельности в текущем году / общее количество педработников | 67 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Количество педработников ОУ, награжденных премией Главы; | Чел. | Показатель определяется по увеличению количества награжденных | 12 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Количество педработников улучшивших жилищные условия. | Чел. | Показатель определяется по увеличению количества педработников, улучшивших жилищные условия | 2 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
| 6. | Развитие материально-технической базы, обеспечение безопасности учреждений образования | -Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса; | % | Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса / общее количество обучающихся | 50 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Количество кабинетов, оборудованных в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса; | Каб. | Показатель определяется по увеличению количества кабинетов | 53 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Число обучающихся на один компьютер в общеобразовательных учреждениях; | Чел. | Количество обучающихся в ОУ / количество компьютеров в ОУ | 24 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Доля образовательных учреждений , отвечающих современным требованиям безопасности | % | Количество образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям безопасности/ общее количество образовательных учреждений | 42 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | Увеличение средств на обеспечение безопасности ОУ | Тыс. руб. | Показатель определяется по приросту средств |  |  |  |
|  |  | -Увеличение средств на капитальный ремонт ОУ; | Тыс. руб. | Показатель определяется по приросту средств | 30000,0 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | -Увеличение средств на укрепление материально-технической базы ОУ: |  |  |  | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | -мягкий инвентарь | Тыс. руб. | Показатель определяется по приросту средств | 1100,0 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | -приобретение оборудования. | Тыс. руб. | Показатель определяется по приросту средств | 10830,0 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
| 7. | Дополнительные мероприятия по развитию социально-культурной сферы на 2011 год | -Увеличение средств на текущий ремонт ОУ; | Тыс. руб. | Показатель определяется по приросту средств | 505,0 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | - Увеличение средств на приобретение оборудования для пищеблока ОУ; | Тыс. руб. | Показатель определяется по приросту средств | 241,0 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | -Увеличение средств на приобретение мебели, оборудования ОУ; | Тыс. руб. | Показатель определяется по приросту средств | 1611,0 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
| 8. | Организация транспортных услуг по доставке учащихся в учреждения образования | -Увеличение средств на организацию транспортных услуг по доставке учащихся в учреждения образования | Тыс. руб. | Показатель определяется по приросту средств | 1199,0 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |
|  |  | -Увеличение средств на приобретение автобусов для доставки обучающихся в образовательные учреждения сельской местности | Тыс. руб. | Показатель определяется по приросту средств | 1485,0 | Данные мониторингового исследования | Один раз в год |

».

Начальник управления образования 				О.К. Дударева

Приложение № 5

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 10.06.2011 №711-ПГ

«Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, областного  бюджета.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района может ежегодно уточняться в соответствии с Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год.

Общий объем средств, необходимый на реализацию мероприятий Программы составляет 350263,3 тыс. руб., в том числе по годам:

-в 2010 году – 78294,0 тыс. руб.;

-в 2011 году – 116656,3тыс. руб.;

-в 2012 году – 155313,0 тыс. руб.;

Из них по источникам финансирования:

Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района: всего – 219212,3 тыс. руб., в том числе по годам:

-в 2010 году – 64041,0 тыс. руб.;

-в 2011 году – 35858,3тыс. руб.;

-в 2012 году – 119313,0 тыс. руб.;

Средства областного бюджета – 131051,0 тыс. руб., в том числе по годам:

-в 2010 году –14253,0 тыс. руб.;

-в 2011 году – 80798,0 тыс. руб.;

-в 2012 году – 36000,0 руб.»

Начальник управления образования 				О.К. Дударева

Приложение № 6

к постановлению Главы Сергиево-Посадского

муниципального района

от 10.06.2011 №711-ПГ

«Приложение № 1 к долгосрочной целевой

программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район»

«Развитие образования в Сергиево-Посадском

муниципальном районе на 2010-2012 годы»

«Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район»

«Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2010-2012 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Структурное подразделение администрации района, ответственное за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Раздел 1. Развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие новых форм и механизмов оценки качества деятельности образовательных учреждений. |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |
| 1.2. | Совершенствование системы оценки качества учебных и внеучебных достижений обучающихся в общеобразовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |
| 1.3. | Совершенствование работы с одарёнными детьми |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО |
| 1.4. | Стипендии учащимся общеобразовательных школ - победителям предметных олимпиад областного, всероссийского, международного уровня | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2011-2012 | 234,0 | 0,0 | 117,0 | 117,0 | Управление образования |
| 1.5. | Формирование открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |
| Итого по разделу: |  |  |  | 234,0 | 0,0 | 117,0 | 117,0 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 234,0 | 0,0 | 117,0 | 117,0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Раздел 2. Обеспечение инновационного характера развития сферы образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внедрение моделей образования детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающих стартовые возможности для обучения в начальной школе. |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |
| 2.2. | Введение профильного обучения на старшей ступени, обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана. |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |
| 2.3 | Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства областного бюджета | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО |
| 2.4. | Создание условий для распространения опыта общеобразовательных учреждений и учителей, являющихся победителями конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |
| 2.5. | Расширение системы внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |
| 2.6. | Обеспечение взаимодействия с экспериментальными площадками для поддержки инновационных процессов в системе образования |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО |
| 2.7. | Участие общеобразовательных учреждений района в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства областного бюджета | 2011-2012 | 280,0 2802,0 | 0,0 0,0 | 280,0 2802,0 | По итогам конкурса По итогам конкурса | Управление образования Управление образования |
| Итого по разделу: |  |  |  | 3082,0 | 0,0 | 3082,0 | По итогам конкурса |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 280,0 | 0,0 | 280,0 | По итогам конкурса |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 2802,0 | 0,0 | 2802,0 | По итогам конкурса |  |
|  | Раздел 3. Развитие кадрового ресурса системы образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для непрерывного профессионального образования педагогических кадров |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО |
| 3.2. | Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ОУ | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | Управление образования, УМЦО |
| 3.3. | Создание условий для распространения опыта учителей, являющихся победителями конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО |
| 3.4. | Создание условий для реализации потребностей педагогических кадров в обобщении и диссеминации передового опыта через открытые мероприятия и публикации |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО |
| 3.5. | Обновление системы аттестации педагогических работников | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 700,0 | 200,0 | 0,0 | 500,0 | Управление образования, УМЦО |
| 3.6. | Совершенствование муниципальной системы мониторинга оценки качества образования |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО |
| Итого по разделу: |  |  |  | 1000,0 | 300,0 | 0,0 | 700,0 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 1000,0 | 300,0 | 0,0 | 700,0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Раздел 4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация летнего отдыха учащихся | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства областного бюджета | 2010-2012 | 23615,0 37590,0 | 7830,0 14253,0 | 7885,0 11337,0 | 7900,0 12000,0 | Управление образования |
| 4.2. | Организация мероприятий для обучающихся и родителей по формированию культуры здорового питания |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО |
| 4.3 | Внедрение в образовательную деятельность учреждений образования профилактических программ по вопросам здорового питания |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО |
| 4.4 | Мониторинг состояния здоровья детей и подростков |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |
| 4.5. | Совершенствование организации питания детей и подростков: - организация питания детей в ДОУ; - организация питания школьников; | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; Средства областного бюджета | 2011-2012 | 12522,9 10191,6 47318,0 | 0,0 0,0 0,0 | 5962,9 4851,6 23318,0 | 6560,0 5340,0 24000,0 | Управление образования |
| 4.6. | Участие общеобразовательных учреждений района в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы по совершенствованию организации питания учащихся | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; Средства областного бюджета | 2011-2012 | 1000,0 8435,0 | 0,0 0,0 | 1000,0 8435,0 | По итогам конкурса По итогам конкурса | Управление образования Управление образования |
| 4.10. | Лицензирование медицинских кабинетов в ОУ | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | 3630,0 | 0,0 | 0,0 | 3630,0 | Управление образования |
| Итого по разделу: |  |  |  | 144302,5 | 22083,0 | 62789,5 | 59430,0 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 50959,5 | 7830,0 | 19699,5 | 23430,0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 93343,0 | 14253,0 | 43090,0 | 36000,0 |  |
|  | Раздел 5. Обеспечение условий социальной поддержки педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Именная премия Главы района: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | -Победителю районного конкурса «Педагог года» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Управление образования |
| 5.1.2. | -Победителю районного конкурса «Воспитатель года» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Управление образования |
| 5.1.3. | -Победителю районного конкурса «Самый «классный» классный» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Управление образования |
| 5.1.4. | -Работникам образовательных учреждений за достижение высоких показателей в области образования и воспитания | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования |
| 5.1.5. | -Учителям, участникам конкурсного отбора лучших учителей на муниципальном уровне, проводимого в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования |
| 5.2 | Единовременная выплата учителям-предметникам, подготовившим победителей областных, республиканских, международных олимпиад | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования |
| 5.3. | Единовременное пособие выпускникам дневных высших и средних педагогических образовательных учреждений, отработавшим в районе 1 год | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 225,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Управление образования |
| 5.4 | Начисления на выплаты | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2011-2012 | 318,0 | 0,0 | 159,0 | 159,0 | Управление образования |
| 5.5. | Улучшение жилищных условий работников образования | Инвестиции | 2010-2012 | 9 квартир | 2 квартиры | 3 квартиры | 4 квартиры | Управление образования |
| Итого по разделу: |  |  |  | 1663,0 | 415,0 | 624,0 | 624,0 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 1663,0 | 415,0 | 624,0 | 624,0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Раздел 6. Развитие материально-технической базы, обеспечение безопасности учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт образовательных учреждений (согласно Приложению 2 к Программе) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства областного бюджета | 2010-2012 | 62300,0 25270,0 | 27300,0 0,0 | 0,0 25270,0 | 35000,0 0,0 | Управление образования |
| 6.2. | Создание образовательно-культурного центра | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010 | 26596,0 | 26596,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |
| 6.3. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -приобретение мягкого инвентаря (согласно Приложения 3 к Программе) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 1700,0 | 300,0 | 100,0 | 1300,0 | Управление образования |
|  | -приобретение оборудования (согласно Приложения 3 к Программе) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 3100,0 | 1300,0 | 300,0 | 1500,0 | Управление образования |
| 6.4. | Совершенствование содержания, форм и методов работы с детьми по обеспечению безопасности жизнедеятельности |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО |
| 6.5. | Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений: - установка АПС; - обслуживание АПС; - обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС) -замер сопротивления (согласно Приложения 4 к Программе) изоляции - оборудование систем видеонаблюдения в ОУ - пропитка чердачных помещений ОУ огнезащитным составом (согласно Приложению 2 к Программе) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства областного бюджета | 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011 | 12000,0 7524,0 10284,0 1936,8 11500,0 1000,0 600,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 6000,0 3024,0 5142,0 436,8 0,0 0,0 600,00 | 6000,0 4500,0 5142,0 1500,0 11500,0 1000,0 0,0 | Управление образования Управление образования Управление образования Управление образования Управление образования Управление образования Управление образования |
| 6.6. | Установка ограждений образовательных учреждений ((согласно Приложению 2 к Программе) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства областного бюджета | 2011-2012 | 27000,0 4130,0 | 0,0 0,0 | 0,0 4130,0 | 27000,0 0,0 | Управление образования Управление образования |
| Итого по разделу: |  |  |  | 194940,8 | 55496,0 | 45002,8 | 94442,0 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 164940,8 | 55496,0 | 15002,8 | 94442,0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 |  |
| Раздел 7. Дополнительные мероприятия по развитию социально - культурной сферы на 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Текущий ремонт образовательных учреждений (согласно Приложения 5 к Программе) | Средства областного бюджета | 2011 | 505,0 | 0,0 | 505,0 | 0,0 | Управление образования |
| 7.2 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение оборудования для пищеблоков | Средства областного бюджета | 2011 | 241,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | Управление образования |
|  | - приобретение мебели, оборудования | Средства областного бюджета | 2011 | 1611,0 | 0,0 | 1611,0 | 0,0 | Управление образования |
| Итого по разделу : |  |  |  | 2357,0 | 0.0 | 2357,0 | 0.0 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 2357,0 | 0.0 | 2357,0 | 0.0 |  |
| Раздел 8. Организация транспортных услуг по доставке учащихся в учреждения образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация транспортных услуг по доставке учащихся в учреждения образования | Средства областного бюджета | 2011 | 1199,0 | 0,0 | 1199,0 | 0,0 | Управление образования |
| 8.2 | Приобретение автобусов для доставки обучающихся в образоват ельные учреждения сельской местности | Средства областного бюджета Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2011 2011 | 1350,0 135,0 | 0,0 0,0 | 1350,0 135,0 | 0,0 0,0 | Управление образования Управление образования |
| Итого по разделу: |  |  |  | 2684,0 | 0.0 | 2684,0 | 0.0 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 135,0 | 0.0 | 135,0 | 0.0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 2549,0 | 0.0 | 2549,0 | 0.0 |  |
| Итого по программе: |  |  |  | 350263,3 | 78294,0 | 116656,3 | 155313,0 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 219212,3 | 64041,0 | 35858,3 | 119313,0 |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  | 131051,0 | 14253,0 | 80798,0 | 36000,0 |  |

».

Начальник управления образования 						О.К. Дударева

Приложение 2

к долгосрочной целевой

программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район»

«Развитие образования в Сергиево-Посадском

муниципальном районе на 2010-2012 годы»

Перечень объектов образования,

находящихся в муниципальной собственности Сергиево-Посадского муниципального района,

в отношении которых планируется проведение капитального ремонта, зданий, ограждений, выполнение противопожарных мероприятий в 2011 году.

| № п/п | Наименование учреждения (полное наименование) | Местонахождение учреждения (юридический адрес) | Виды работ | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5. | Изготовление ограждения. Ремонт кровли, фасада. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 1480,00 1970,00 30,00 |
| 2 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов». | г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д.29. | Ремонт спортивного зала, кровли спортзала. Ремонт пищеблока. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 1270,00 500,00 30,00 |
| 3 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10». | Сергиево-Посадский р-н, п.Березняки, д.102. | Ремонт кровли. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 970,00 30,00 |
| 4 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11». | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.5-а. | Изготовление ограждения. Ремонт пищеблока. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 1480,00 500,00 40,00 |
| 5 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17». | Сергиево-Посадский р-н, п.Богородское, д.9. | Ремонт кровли. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 1270,00 30,00 |
| 6 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №21». | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.212-а. | Изготовление ограждения. Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 1170,00 50,00 30,00 |
| 7 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №25». | Сергиево-Посадский р-н, п.Лоза, д.21. | Ремонт кровли. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 280,00 20,00 |
| 8 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №27». | Сергиево-Посадский р-н, п.Мостовик, ул.Первомайская, д.14. | Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом. | 50,00 |
| 9 | МОУ «Начальная общеобразовательная школа №29». | г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д.21. | Ремонт плит на входах в здание. Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 280,00 50,00 20,00 |
| 10 | МОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа». | Сергиево-Посадский р-н, с.Васильевское. | Ремонт кровли. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 1170,00 30,00 |
| 11 | МОУ «Воздвиженская основная общеобразовательная школа». | Сергиево-Посадский р-н, п.Заречный. | Ремонт кровли. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 970,00 30,00 |
| 12 | МОУ «Константиновская основная общеобразовательная школа». | Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул.Школьная, д.20-а. | Ремонт стен пищеблока, полов, кровли. Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 3450,00 50,00 50,00 |
| 13 | МОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа». | Сергиево-Посадский р-н, д.Марьино. | Ремонт кровли. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 1170,00 30,00 |
| 14 | МОУ «Мухановская средняя общеобразовательная школа». | Сергиево-Посадский р-н, с.Муханово,ул.Советская, д.18. | Ремонт кровли. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 670,00 30,00 |
| 15 | МОУ «Самотовинская средняя общеобразовательная школа». | Сергиево-Посадский р-н, д.Самотовино, ул.Советская, д.18. | Ремонт кровли, фасада. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 1270,00 30,00 |
| 16 | МОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа». | Сергиево-Посадский р-н, д.Шабурново, д.50. | Ремонт кровли. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 770,00 30,00 |
| 17 | МВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа». | г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, д.111. | Подключение здания школы к системе централизованного отопления. Устройство системы отопления внутри здания. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 3400,00 150,00 |
| 18 | МОУ «Начальная школа – детский сад № 1 компенсирующего вида». | г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д.44. | Обустройство дренажной системы здания. Ремонт кровли. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 620,00 500 30,00 |
| 19 | МОУ «Начальная школа – детский сад № 6 компенсирующего вида». | г. Сергиев Посад, ул. Воробьевская, д.36. | Ремонт кровли. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 1270,00 30,00 |
| 20 | МОУ «Начальная школа – детский сад № 7 компенсирующего вида». | Сергиево-Посадский р-н, г.Пересвет, ул.Гагарина, д.50. | Ремонт группы. Ремонт пожарных лестниц. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 770,00 30,00 |
| 21 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1». | г. Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной Армии, д.93. | Ремонт пищеблока. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 480,00 20,00 |
| 22 | МОУ «Начальная общеобразовательная школа №9». | г.Сергиев Посад, ул.Молодежная, д.2. | Ремонт пищеблока. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 480,00 20,00 |
| 23 | МОУ «Хотьковская средняя общеобразовательная школа №1». | Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково, ул.Седина, д.30. | Ремонт пищеблока. Изготовление проектно-сметной документации, ее проверка. | 480,00 20,00 |
| 24 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов». | г. Сергиев Посад, ул. Громова, д.1. | Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом. | 50,00 |
| 25 | МОУ «Хотьковская основная общеобразовательная школа №4». | Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково, ул.Пушкина, д.11. | Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом. | 50,00 |
| 26 | МОУ «Начальная общеобразовательная школа №13». | Сергиево-Посадский р-н, пос.Реммаш, ул.Мира, д.8. | Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом. | 50,00 |
| 27 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 с углубленным изучением отдельных предметов». | г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д.16. | Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом. | 50,00 |
| 28 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов». | г. Сергиев Посад, ул. Булавина, д.6. | Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом. | 50,00 |
| 29 | МОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1». | Сергиево-Посадский р-н, г.Краснозаводск, ул.Трудовые резервы, д.4. | Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом. | 50,00 |
| 30 | МОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7». | Сергиево-Посадский р-н, г.Краснозаводск, ул.Строителей, д.6. | Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом. | 50,00 |
| 31 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов г.Пересвета». | Сергиево-Посадский р-н, г.Пересвет, ул.Советская, д.1. | Пропитка чердачного помещения огнезащитным составом. | 50,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 30000,00 |

Приложение 3

к долгосрочной целевой

программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район»

«Развитие образования в Сергиево-Посадском

муниципальном районе на 2010-2012 годы»

Перечень объектов образования,

находящихся в муниципальной собственности Сергиево-Посадского муниципального района,

в отношении которых планируется укрепление материально-технической базы в 2010 году.

| № п/п | Наименование учреждения (полное наименование) | Местонахождение учреждения (юридический адрес) | Приобретение оборудования | Приобретение мягкого инвентаря | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50» | Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Гагарина, д.12 | 100,0 | - | 100,0 |
| 2. | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 53» | Сергиево-Посадский район, дер. Торгашино, д. 18-б | 100,0 | 50,0 | 150,0 |
| 3. | МОУ «Начальная школа – детский сад № 7 компенсирующего вида» | Сергиево-Посадский район, дер. Самотовино, д. 51 | 100,0 | 50,0 | 150,0 |
|  | ИТОГО |  | 300,0 | 100,0 | 400,0 |

Приложение 4

к долгосрочной целевой

программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район»

«Развитие образования в Сергиево-Посадском

муниципальном районе на 2010-2012 годы»

Перечень объектов образования,

находящихся в муниципальной собственности Сергиево-Посадского муниципального района,

в отношении которых планируется проведение эксплуатационных испытаний электроустановки здания (замер сопротивления изоляции) в 2011 году.

| № п/п | Наименование учреждения (полное наименование) | Местонахождение учреждения (юридический адрес) | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10» | Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, д. 7 | 62,9 |
| 2. | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16» | Сергиево-Посадский район, пос. Реммаш, ул. Школьная, д. 10 | 56,1 |
| 3. | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 21» | г. Сергиев Посад, ул. Ново-Загорского, д. 5-а | 40,5 |
| 4. | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 31» | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, пос.ПМК-5, д.19 а | 50,1 |
| 5. | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» | г. Сергиев Посад, ул.Воробьевская, д.20 | 72,1 |
| 6. | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40» | Сергиево-Посадский район,пос.Скоропусковский, д.18 | 53,9 |
| 7. | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 41» | Сергиево-Посадский район, пос.Скоропусковский, д.26 | 48,2 |
| 8. | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 49» | Сергиево-Посадский район, дер.Зубцово, д.58 | 22,9 |
| 9. | МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» | Сергиево-Посадский район, г.Хотьково, ул.Калинина, д.2 | 30,1 |
|  | ИТОГО |  | 436,8 |

Приложение 5

к долгосрочной целевой

программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район»

«Развитие образования в Сергиево-Посадском

муниципальном районе на 2010-2012 годы»

Перечень объектов образования

находящихся в муниципальной собственности Сергиево-Посадского муниципального района, в отношении которых планируются  проведение мероприятий по развитию социально-культурной сферы на 2011 год

| № п/п | Наименование учреждения (полное наименование) | Местонахождение учреждения (юридический адрес) | Виды работ | Стоимость работ(тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 27" | г.Пересвет ул.Строителей д.1-б | Приобретение мебели и методических пособий. | 100,00 |
|  | МОУ "Начальная школа-детский сад №7" | г.Пересвет ул.Гагарина д.12 | Приобретение спортивного оборудования и развивающихся игр. | 120,00 |
|  | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 26" | г.Пересвет ул.Строителей д.1А | Приобретение оборудования для пищеблока | 80,00 |
|  | МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления № 22" | г.Пересвет ул.Пионерская д.14 | Приобретение оборудования для пищеблока, функциональной детской мебели и спортивного оборудования | 199,00 |
|  | МДОУ "Детский сад № 14 общеразвивающегося вида " | Сергиево-Посадский р-он п.Реммаш.ул.Спортивная д.5 | Приобретение детской мебели | 100,00 |
|  | МДОУ "Детский сад № 11 общего вида " | Сергиево-Посадский р-он с.Сватково д.7а | Приобретение оргтехники и мебели | 120,00 |
|  | МДОУ "Детский сад № 6 -центр развития ребенка " | г.Сергиев-Посад ул.Победы д.10 | Приобретение холодильного шкафа | 34,00 |
|  | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 16" | Сергиево-Посадский р-он п.Реммаш.ул.Школьная д.10 | Приобретение стиральной машины промышленного производства | 115,00 |
|  | МДОУ "Детский сад № 28 общеразвивающегося вида " | г.Сергиев-Посад ул.Железнодорожная д.22б | Приобретение электрических тенов и комфорок для электрической плиты | 8,00 |
|  | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 51" | г. Хотьково ул. 3-е Митино д.1 | Приобретение жарочного шкафа | 38,00 |
|  | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 61" | г. Хотьково ул. Октябрьская д.5 | Приобретение холодильника бытового | 15,00 |
|  | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 61" | г.Сергиев-Посад ул.Шлякова д.20/8 | Ремонт музыкального зала | 106,00 |
|  | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 24" | г.Сергиев-Посад ул.Ново-угличское шоссе д.72 | Асфальтирование территории | 300,00 |
|  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов" | г.Пересвет ул.Советская д.1 | Приобретение школьной мебели | 120,00 |
|  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 26" | Сергиево-Посадский р-он п.Реммаш.ул.Школьная д.5 | Приобретение школьной мебели | 137,00 |
|  | МОУ "Начальная школа-детский сад № 1" | г.Сергиев-Посад ул.Валовая д.44 | Приобретение ноутбука | 30,00 |
|  | МОУ "Начальная школа-детский сад № 2" | Сергиево-Посадский р-он п.Лесхоз ул.Базисный питомник д.17 | Приобретение ноутбука | 30,00 |
|  | МОУ "Начальная школа-детский сад № 6" | г.Сергиев-Посад ул.Воробьевская д.36 | Приобретение ноутбука | 30,00 |
|  | МОУ "Сватковская основная общеобразовательная школа " | Сергиево-Посадский р-он с. Сватково д.91 | Приобретение ноутбука | 30,00 |
|  | МОУ "Шеметовская средняя общеобразовательная школа " | Сергиево-Посадский р-он с. Шеметово | Приобретение ноутбука | 30,00 |
|  | МОУ " Марьинская средняя общеобразовательная школа " | Сергиево-Посадский р-он д. Марьино | Приобретение ноутбука | 30,00 |
|  | МОУ " Кузьминская средняя общеобразовательная школа " | Сергиево-Посадский р-он д. Кузьмино | Приобретение ноутбука | 30,00 |
|  | МОУ " Самотовино средняя общеобразовательная школа " | Сергиево-Посадский р-он д. Самотовино | Приобретение ноутбука | 30,00 |
|  | МОУ " Селковская средняя общеобразовательная школа " | Сергиево-Посадский р-он д. Селково | Приобретение ноутбука | 30,00 |
|  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" | г.Сергиев-Посад ул.1 Ударной армии д.93 | Приобретение мебели, музыкального центра, радиомикрофонов,учебного оборудования. | 198,00 |
|  | МОУ " Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7 " | г.Краснозаводск ул.Строителей д.6 | Приобретение интерактивного кабинета обществознания и истории . | 99,00 |
|  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов" | г.Сергиев-Посад ул.Молодежная д.2а | Приобретение персональных компьютеров | 99,00 |
|  | МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением отдельных предметов" | г.Сергиев-Посад ул.Булавина д.6 | Ремонт электрической проводки и освещения спортивного зала | 99,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2 357,00 |