Приложение № 1

Перечень мероприятий

долгосрочной целевой программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Развитие физической культуры и спорта

в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2010-2012 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство крытого катка с искусственным льдом | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2011-2012 | 6 267,85 | - | 1047,85 | 5220,0 | Управление муниципальной собственности и инвестиционного развития; МУ «Развитие» |
| 1.2. | Подготовка открытых хоккейных площадок к зимнему сезону | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2011-2012 | 100,0 | - | - | 100,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 1.3. | Мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу I, в т.ч.: |  |  | 6 367,85 | - | 1047,85 | 5320,0 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 6 367,85 | - | 1047,85 | 5320,0 |  |
| II Оптимизация сети учреждений и предприятий физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение муниципальных учреждений физической культуры и спорта современным спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе: - МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка» - МОУ ДОД ДЮСШ «Энергия» - МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» - МОУ ДОД ДЮСШ «Центр» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 487,0 438,0 494,1 592,9 | 210,0 190,0 220,0 320,0 | - - - - | 277,0 248,0 274,1 272,9 | МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка», «Энергия», «Салют», «Центр». |
|  | Итого по разделу II, в т.ч.: |  |  | 2012,0 | 940,0 | - | 1072,0 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 2012,0 | 940,0 | - | 1072,0 |  |
| III Развитие массовых видов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие видов спорта - Футбол - Хоккей - Баскетбол - Плавание - Лыжные гонки - Спортивное ориентирование - Самбо | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 110,0 80,0 80,0 90,0 90,0 92,57 90,0 | 30,0 20,0 40,0 - | - - - - - - | 80,0 80,0 80,0 70,0 90,0 52,57 90,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
|  | Итого по разделу III, в т.ч.: |  |  | 632,57 | 90,0 | - | 542,57 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 632,57 | 90,0 | - | 542,57 |  |
| IV Спортивное совершенствование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие сборных команд района и спортсменов в Первенствах Московской области | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 80,0 | 80,0 | - | - | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
|  | Первенство Московской области по футболу, в том числе: - Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 215,0 | - - - | - - - | 215,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
|  | Первенство Московской области по хоккею, в том числе: - Управление по культуре, спорту и делам молодежи - МОУ ДОД ДЮСШ «Центр» - МОУ ДОД ДЮСШ «Энергия» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 270,0 90,0 90,0 | - - - | - 90,0 90,0 | 270,0 - - | Управление по культуре, спорту и делам молодежи МОУ ДОД ДЮСШ «Центр», «Энергия» |
|  | Первенство Московской области по баскетболу | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 60,0 | - | - | 60,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
|  | Первенство Московской области по шахматам | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 64,0 | - | 37,0 | 27,0 |  |
| 4.2. | Участие воспитанников ДЮСШ во всероссийских и областных соревнованиях по плаванию, в том числе: - МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 106,71 | - | 106,71 | - | Управление по культуре, спорту и делам молодежи МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка» |
| 4.3 | Проведение районных спортивных мероприятий, согласно календарного плана. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 891,46 | 75,0 | 16,46 | 800,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 4.4 | Приобретение наградного материала для районных спортивных мероприятий, в том числе: - Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 440,0 | - | - | 440,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
| 4.5 | Транспортные расходы на организацию районных и областных соревнований, в том числе: - Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 964,03 | - | - | 964,03 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
|  | Итого по разделу IV, в т.ч.: |  |  | 3271,2 | 155,0 | 340,17 | 2776,03 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 3271,2 | 155,0 | 340,17 | 2776,03 |  |
| V Кадровое обеспечение. Социальная поддержка работников физической культуры и спорта и спортсменов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Заключение целевых договоров с высшими учебными заведениями на повышение квалификации и переподготовку кадров в сфере физической культуры и спорта. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2011-2012 | - | - | - | - | МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка», «Энергия», «Салют», «Центр». |
| 5.2. | Создание условий для проведения конкурса «Спортивная гордость Сергиево-Посадского муниципального района» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 50,0 | - | - | 50,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |
|  | Итого по разделу V, в т.ч.: |  |  | 50,0 | - | - | 50,0 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 50,0 | - | - | 50,0 |  |
| VI Дополнительные мероприятия по развитию социально-культурной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение влагоустойчивой мебели и секундомеров для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Чайка» | Областные средства |  | 250,0 | - | 250,0 | - | МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка» |
|  | Итого по разделу VI, в т.ч.: |  |  | 250,0 | - | 250,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 250,0 | - | 250,0 | - |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч.: |  |  | 12 583,62 | 1 185,0 | 1638,02 | 9760,6 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 12 333,62 | 1 185,0 | 1388,02 | 9760,6 |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  | 250,0 | - | 250,0 | - |  |