Приложение № 1

к Программе

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения Сергиево - Посадского муниципального района на 2012-2014 годы »

| № п/п |  | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования |  | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансировании по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |
| Раздел 1. Рациональное использование помещений действующих дошкольных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Открытие шести дополнительных групп в дошкольных учреждениях №№ 7,10,26,40,59,60 (120 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области |  | 2012 | 0,0 12 000,0 |  |  | 0,0 12 000,0 |  |  | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.2. |  | Открытие трех дополнительных групп в дошкольных учреждениях №№ 4,45, 61 (60 мест). | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области |  | 2013 | 0,0 6 000,0 |  |  | 0,0 0,0 |  |  | 0,0 6 000,0 |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.3 |  | Итого по разделу: | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области |  | 2012-2013 | 0,0 18 000,0 |  |  | 0,0 12 000,0 |  |  | 0,0 6 000,0 |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт зданий дошкольных учреждений для использования по прямому назначению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Ремонт бывшего здания начальной школы в г. Пересвет для детского сада (150 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012 |  | 1 200,0 40 000,0 |  | 1 200,0 40 000,0 |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  | Управление образования |
| 2.2 |  | Ремонт начальной школы № 30 в г. Сергиев Посад (115мест) | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района. Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 1 500,0 55 000,0 |  | 0,0 0,0 |  | 1 500,0 55 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  | Управление образования. |
| 2.3 |  | Ремонт детского сада в пос. Заречный ( 80 мест) | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района. Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 1 600,0 16 000 ,0 |  | 0,0 0,0 |  | 16 00,0 1 6000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития. |
| 2.4 |  | Ремонт детского сада № 23 в г. Сергиев Посад (75 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района. Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 1500,0 70 000,0 |  | 0,0 0,0 |  | 1500,0 70 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  | Управление образования |
| 2.5 |  | Итого по разделу: | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012-2013 |  | 5 800,0 181 000,0 |  | 1 200,0 40 000,0 |  | 4 600,0 141 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития |
| Раздел 3. Строительство зданий новых дошкольных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство детского сада в г. Хотьково. (250 мест) |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012-2013 |  | 22 500,0 202 500,0 | 6 750,0 60 750,0 |  |  |  | 15 750,0 141 750,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования, управление архитектуры и градостроительства |  |
| 3.2 | Строительство пристройки к ДОУ №7г. Сергиев Посад (80 мест) |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 10 000,0 100 000,0 | 0,0 0,0 |  |  |  | 10 000,0 100 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования, управление архитектуры и градостроительства |  |
| 3.3 | Строительство пристройки к ДОУ № 30г. Сергиев Посад (80 мест) |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 10 000,0 100 000,0 | 0,0 0,0 |  |  |  | 10 000,0 100 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования, управление архитектуры и градостроительства |  |
| 3.4 | Строительство детского сада в г. Сергиев Посад в микрорайоне «Северный» ( 280 мест) |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района. Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 28 000,0 280 000,0 | 0,0 0,0 |  |  |  | 28 000,0 280 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования, управление архитектуры и градостроительства |  |
| 3.5 3.6 | Строительство детского сада в г. Сергиев Посад пос. Лакокраска. (120 мест) |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 12 000,0 120 000,0 | 0,0 0,0 |  |  |  | 12 000,0 120 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования, управление архитектуры и градостроительства Управление образования, управление архитектуры и градостроительства |  |
|  | Строительство детского сада г. Краснозаводск (120 мест) |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2013 |  | 12 000,0 120 000,0 | 0,0 0,0 |  |  |  | 12 000,0 120 000,0 |  |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  |
| 3.7 | Строительство детского сада в г. Сергиев Посад в микрорайоне «Зубачево» (280 мест) |  | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района. Средства бюджета московской области | 2014 |  | 28 000,0 280 000,0 | 0,0 0,0 |  |  |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  | 28000,0 280 000,0 |  | Управление образования, управление архитектуры и градостроительства |  |
| 3.8 | Итого по разделу: |  | Средства Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012-2014 |  | 122 500,0 1 202 500,0 | 6 750,0 60 750,0 |  |  |  | 87 750,0 861 750,0 |  |  |  |  | 28 000,0 280 000,0 |  | Управление образования и управление архитектуры и градостроительства |  |
| Раздел 4. Развитие государственно- частного партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Участие в программе « Билдинг- сад» ( 60 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и др. внебюджетные средства | 2013 |  | 600,0 | 0,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | Управление образования |  |
| 4.2 |  | Создание частных детских садов (50 мест) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и др. внебюджетные средства | 2014 |  | 100 ,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 100 ,0 |  | Управление образования |  |
| 4.3 |  | Итого по разделу: | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и др. внебюджетные средства | 2013-2014 |  | 700,0 | 0,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  | 100,0 |  | Управление образования |  |
|  |  | Итого по Программе: | Всего: Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012-2014 |  | 1530500 129 000,0 1 401 500 | 120700 7 950,0 112 750,0 |  |  |  | 1101700 92 950,0 1 008750,0 |  |  |  |  | 308100 28 100,0 280 000,0 |  | Управление образования |  |