## Лист1
Приложение к Программе,
утвержденной
Постановлением Главы
Сергиево - Посадского
муниципального района
от21.11.2012 №2512-ПГ
Перечень мероприятий программы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
"Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2010 -2015 годы"
№ п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | [5 empty] | Ответственный за выполнение мероприятий Программы
[5 empty] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1 Строительство газопроводов высокого давления
1.1 | к с. Муханово городское поселение Богородское 7,9 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 43700 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 6555; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 37145
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 6555 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 6555
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 37145 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 37145
1.2 | к д. Самотовино сельское поселение Шеметовское 11,4 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 60060 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 60060
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 9009 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 9009
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 51051 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 51051
1.3 | к д. Трехселище сельское поселение Селковское 1,62 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 11450 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 11450
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 1717.5 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 1717.5
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 9732.5 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 9732.5
1.4 | к с Радонеж сельское поселение Лозовское 0,3 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 2000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 300; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 1700
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 300 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 300
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 1700 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 1700
1.5 | к с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 5,6 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Васильевское
|  | Внебюджетные средства |  | 33000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 33000
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Васильевское
|  | Внебюджетные средства |  | 4950 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 4950
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Васильевское
|  | Внебюджетные средства |  | 28050 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 28050
1.6 | к в/ч 14258 (н.п. Шарапово) сельское поселение Лозовское 1,38 км,. в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 33000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 4950; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 28050
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 4950 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 4950
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 28050 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 28050
1.7 | к в/ч 14118 (н.п. Абрамово) сельское поселение Лозовское 3,82 км,. в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 23000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 3450; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 19550
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 3450 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 3450
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 19550 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 19550
1.8 | к д. Закубежье сельское поселение Шеметовское 7.44 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 44000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 44000
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 6600 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 6600
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 37400 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 37400
1.9 | к д. Путятино сельское поселение Березняковское 6,1 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Березняковское
|  | Внебюджетные средства |  | 36000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 5400; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 30600
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Березняковское
|  | Внебюджетные средства |  | 5400 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 5400
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Березняковское
|  | Внебюджетные средства |  | 30600 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 30600
Итого по Разделу 1, в т.ч.
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 286210 |  |  | 71510 | 97655 | 117045 | 0
2 | Раздел 2 Строительство газораспределительных сетей
2.1 | с. Константиново сельское поселение Шеметовское 13,1 км. в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 34800 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 34800
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 34800 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 34800
2.2 | с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 3,17 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Васильевское
|  | Внебюджетные средства |  | 16000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 2400; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 13600
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Васильевское
|  | Внебюджетные средства |  | 2400 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 2400
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Васильевское
|  | Внебюджетные средства |  | 13600 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 13600
2.3 | д. Каменки сельское поселение Васильевское 4 км в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Васильевское
|  | Внебюджетные средства |  | 20000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 3000; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 17000
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Васильевское
|  | Внебюджетные средства |  | 3000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 3000
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Васильевское
|  | Внебюджетные средства |  | 17000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 17000
2.4 | с. Муханово городское поселение Богородское 13,25 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 | [7 empty] | Администрация городского поселения Богородское
|  | Внебюджетные средства |  | 66000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 9900; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 56100
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация городского поселения Богородское
|  | Внебюджетные средства |  | 9900 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 9900
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [7 empty] | Администрация городского поселения Богородское
|  | Внебюджетные средства |  | 56100 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 56100
2.5 | д. Бобошино сельское поселение Шеметовское 2,6 км. в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 13000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 1950; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 11050
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 1950 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 1950
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 11050 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 11050
2.6 | п. Ситники сельское поселение Лозовское 1,2 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 6000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 900; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 5100
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 900 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 900
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 5100 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 5100
2.7 | д. Бревново сельскоепоселение Лозовское 1,2 км. в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 6000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 900; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 5100
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 900 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 900
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 5100 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 5100
2.8 | с. Воздвиженское сельское поселение Лозовское 8,5 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 42000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 6300; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 35700
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 6300 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 6300
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 35700 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 35700
2.9 | в/ч 14118 (н.п. Абрамово) сельское поселение Лозовское 0,83 км. в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 4000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 4000
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 600 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 600
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 3400 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 3400
2.10 | д. Самотовино сельское поселение Шеметовское 1 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 7150 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 7150
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 1073 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 1073
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 6077 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 6077
2.11 | д. Закубежье сельское поселение Шеметовское 1,2 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 6000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 900; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 5100
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 900 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 900
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 5100 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 5100
2.12 | к в/ч 14258 (н.п. Шарапово) сельское поселение Лозовское 1,38 км. в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 7000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 1050; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 5950
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 1050 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 1050
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 5950 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 5950
2.13 | д. Зубцово сельское поселение Лозовское 3,31 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 16000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 2400; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 13600
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 2400 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 2400
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 13600 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 13600
2.14 | д. Путятино сельское поселение Березняковское 1 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Березняковское
|  | Внебюджетные средства |  | 5500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 825; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 4675
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Березняковское
|  | Внебюджетные средства |  | 825 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 825
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Березняковское
|  | Внебюджетные средства |  | 4675 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 4675
2.15 | д. Тураково городское поселение Сергиев Посад 1,9 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2011 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 4250 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2011: 4250
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2011 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 4250 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2011: 4250
2.16 | п. Лоза сельское поселение Лозовское 4,4 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 12720 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 12720
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 12720 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 12720
2.17 | д. Трехселище сельское поселение Селковское 3,0 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Селковское
|  | Внебюджетные средства |  | 15000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 2250; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 12750
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Селковское
|  | Внебюджетные средства |  | 2250 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 2250
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Селковское
|  | Внебюджетные средства |  | 12750 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 12750
Итого по Разделу 2, в т.ч.
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 281420 | 0 | 4250 | 47520 | 33125 | 135325 | 61200
Раздел 3 Перевод работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ
3.1 | д. Федорцово сельское поселение Селковское 3,05 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2013 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 19810.5 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 4770.5; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 15040
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 4770.5 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 4770.5
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 15040 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 15040
3.2 | д. Торгашино сельское поселение Селковское 3,52 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2013 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 18510 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 5480; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 13030
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 5480 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 5480
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 13030 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 13030
3.3 | п. Здравница (МООСО) сельское поселение Лозовское 1,1 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2013 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 5900 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 1850; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 4050
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 1850 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 1850
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 4050 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 4050
3.4 | п. Заречный сельское поселение Лозовское 1,81 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2013 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 12770 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 3040; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 9730
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 3040 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 3040
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 9730 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 9730
3.5 | д. Кузьмино сельское поселение Шеметовское 2,5 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2013 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 13050 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 3950; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 9100
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 3950 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 3950
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  | Внебюджетные средства |  | 9100 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 9100
3.6 | н.п. Каменки (Башенка) сельское поселение Шеметовское 2 км, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2013 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 12000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 1800; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 10200
| Разработка проектно-изыскательских работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 1800 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2012: 1800
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 10200 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 10200
Итого по Разделу 3, в т.ч.
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 82040.5 | 0 | 0 | 20890.5 | 61150 | 0 | 0
Раздел 4. Перевод работы котельных с жидкого топлива на природный газ
4.1 | с. Муханово городское поселение Богородское | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация городского поселения Богородское
|  | Внебюджетные средства |  | 17000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 17000
Итого по Разделу 4, в т.ч.
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 17000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 17000
Раздел 5. Строительство газовых блочно-модульных котельных
5.1 | с.Селково сельское поселение Селковское мощностью 4,8 МВт, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Селковское
|  | Внебюджетные средства |  | 33720 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 500; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 33220
| Проектирование | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Селковское
|  | Внебюджетные средства |  | 500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 500
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Селковское
|  | Внебюджетные средства |  | 33220 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 33220
5.2 | с. Самотовино сельское поселение Шеметовское мощностью 4,3 МВт, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 28000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 500; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 27500
| Проектирование | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 500
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское
|  | Внебюджетные средства |  | 27500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 27500
5.3 | с. Трехселище сельское поселение Селковское мощностью 4,1 МВт, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Селковское
|  | Внебюджетные средства |  | 30000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 500; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 29500
| Проектирование | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Селковское
|  | Внебюджетные средства |  | 500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 500
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельского поселения Селковское
|  | Внебюджетные средства |  | 29500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 29500
5.4 | п. Заречный сельское поселение Лозовское мощностью 5,5 МВт, в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 40000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 40000
| Проектирование | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 500
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 39500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 39500
5.5 | п. Ситники сельское поселение Лозовское мощностью 3,2 МВт в том числе: | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 26000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 26000
| Проектирование | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 500
| Выполнение строительно-монтажных работ | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [7 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  | Внебюджетные средства |  | 25500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 25500
Итого по Разделу 5, в т.ч.
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 157720 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 116220 | 0
| ИТОГО: |  |  | 824390.5 | 0 | 4250 | 139920.5 | 233430 | 385590 | 61200
Заменститель Главы администрации муниципального района И.Г. Юденков