Приложение № 6

к постановлению Главы Сергиево-Посадского

муниципального района

от30.11.2012 № 2596-ПГ

«Приложение № 1 к долгосрочной целевой

программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район»

«Развитие образования в Сергиево-Посадском

муниципальном районе на 2010-2012 годы»

«Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район»

«Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2010-2012 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Структурное подразделение администрации района, ответственное за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 |  | 2012 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|  | Раздел 1. Развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие новых форм и механизмов оценки качества деятельности образовательных учреждений. |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования |
| 1.2. | Совершенствование системы оценки качества учебных и внеучебных достижений обучающихся в общеобразовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования |
| 1.3. | Совершенствование работы с одарёнными детьми |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования, УМЦО |
| 1.4. | Стипендии учащимся общеобразовательных школ - победителям предметных олимпиад областного, всероссийского, международного уровня | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2011-2012 | 234,0 | 0,0 |  |  | 117,0 |  | 117,0 |  | Управление образования |
| 1.5. | Формирование открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования |
| Итого по разделу: |  |  |  | 234,0 | 0,0 |  |  | 117,0 |  | 117,0 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 234,0 | 0,0 |  |  | 117,0 |  | 117,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Раздел 2. Обеспечение инновационного характера развития сферы образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внедрение моделей образования детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающих стартовые возможности для обучения в начальной школе. |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования |
| 2.2. | Введение профильного обучения на старшей ступени, обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуального учебного плана. |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования |
| 2.3 | Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования, УМЦО |
| 2.4. | Создание условий для распространения опыта общеобразовательных учреждений и учителей, являющихся победителями конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования |
| 2.5. | Расширение системы внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования |
| 2.6. | Обеспечение взаимодействия с экспериментальными площадками для поддержки инновационных процессов в системе образования |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования, УМЦО |
| 2.7. | Участие общеобразовательных учреждений района в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2011-2012 | 480,0 4802,0 | 0,0 0,0 |  |  | 280,0 2802,0 |  | 200,0 2000,0 |  | Управление образования Управление образования |
| Итого по разделу: |  |  |  | 5282,0 | 0,0 |  |  | 3082,0 |  | 2200,0 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 480,0 | 0,0 |  |  | 280,0 |  | 200,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 4802,0 | 0,0 |  |  | 2802,0 |  | 2000,0 |  |  |
|  | Раздел 3. Развитие кадрового ресурса системы образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для непрерывного профессионального образования педагогических кадров |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования, УМЦО |
| 3.2. | Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ОУ | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 300,0 | 100,0 |  |  | 0,0 |  | 200,0 |  | Управление образования, УМЦО |
| 3.3. | Создание условий для распространения опыта учителей, являющихся победителями конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования, УМЦО |
| 3.4. | Создание условий для реализации потребностей педагогических кадров в обобщении и диссеминации передового опыта через открытые мероприятия и публикации |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования, УМЦО |
| 3.5. | Обновление системы аттестации педагогических работников | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 700,0 | 200,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 |  | Управление образования, УМЦО |
| 3.6. | Совершенствование муниципальной системы мониторинга оценки качества образования |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования, УМЦО |
| Итого по разделу: |  |  |  | 1000,0 | 300,0 |  |  | 0,0 |  | 700,0 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 1000,0 | 300,0 |  |  | 0,0 |  | 700,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Раздел 4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация мероприятий для обучающихся и родителей по формированию культуры здорового питания |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования, УМЦО |
| 4.2 | Внедрение в образовательную деятельность учреждений образования профилактических программ по вопросам здорового питания |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования, УМЦО |
| 4.4 | Мониторинг состояния здоровья детей и подростков |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования |
| 4.5 | Строительство типового быстровозводимого модульного спортивного зала на территории « Средней общеобразовательной школы № 14 с углубленным изучением отдельных предметов». | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012 | 1000,0 21000,0 | 0,0 0,0 |  |  | 0,0 0,0 |  | 1000,0 21000,0 |  | Управление образования |
| Итого по разделу: |  |  |  | 22000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 22000,0 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 1000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1000,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 21000,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 21000,0 |  |  |
|  | Раздел 5. Обеспечение условий социальной поддержки педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Именная премия Главы района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | -Победителю районного конкурса «Педагог года» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 105,0 | 35,0 |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  | Управление образования |
| 5.1.2. | -Победителю районного конкурса «Воспитатель года» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 105,0 | 35,0 |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  | Управление образования |
| 5.1.3. | -Победителю районного конкурса «Самый «классный» классный» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 60,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | Управление образования |
| 5.1.4. | -Работникам образовательных учреждений за достижение высоких показателей в области образования и воспитания | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 250,0 | 50,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 5.1.5. | -Учителям, участникам конкурсного отбора лучших учителей на муниципальном уровне, проводимого в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 300,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 5.2 | Единовременная выплата учителям-предметникам, подготовившим победителей областных, республиканских, международных олимпиад | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 300,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 5.3. | Единовременное пособие выпускникам дневных высших и средних педагогических образовательных учреждений, отработавшим в районе 1 год | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 239,3 | 75,0 |  |  | 75,0 |  | 89,3 |  | Управление образования |
| 5.4 | Начисления на выплаты | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2011-2012 | 303,7 | 0,0 |  |  | 159,0 |  | 144,7 |  | Управление образования |
| 5.5. | Улучшение жилищных условий работников образования | Инвестиции | 2010-2012 | 9 квартир | 2квартиры |  |  | 3квартиры |  | 4 квартиры |  | Управление образования |
| 5.6. | Повышение с 1 декабря 2012 годы оплаты труда педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области | 2012 | 491,4 9827,0 |  |  |  |  |  | 491,4 9827,0 |  | Управление образования |
| Итого по разделу: |  |  |  | 11981,4 | 415,0 |  |  | 624,0 |  | 10942,4 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 2154,4 | 415,0 |  |  | 624,0 |  | 1115,4 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 9827,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 9827,0 |  |  |
|  | Раздел 6. Развитие материально-технической базы, обеспечение безопасности учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт образовательных учреждений (согласно Приложению 2 к Программе) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской бюджета | 2010-2012 | 27300,0 27370,0 | 27300,0 0,0 |  |  | 0,0 25270,0 |  | 0,0 2100,0 |  | Управление образования |
| 6.2. | Создание образовательно-культурного центра | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010 | 26596,0 | 26596,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования |
| 6.3. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -приобретение мягкого инвентаря (согласно Приложения 3 к Программе) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 400,0 | 300,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | Управление образования |
|  | -приобретение оборудования (согласно Приложения 3 к Программе) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2010-2012 | 1600,0 | 1300,0 |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  | Управление образования |
| 6.4. | Совершенствование содержания, форм и методов работы с детьми по обеспечению безопасности жизнедеятельности |  | 2010-2012 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Управление образования, УМЦО |
| 6.5. | Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений: - установка АПС; - обслуживание АПС; - обслуживание кнопки тревожной сигнализации (КТС) -замер сопротивления (согласно Приложения 4 к Программе) изоляции - оборудование систем видеонаблюдения в ОУ - пропитка чердачных помещений ОУ огнезащитным составом (согласно Приложению 2 к Программе) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011-2012 2011 | 6000,0 0,0 0,0 436,8 0,0 600,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |  | 6000,0 0,0 0,0 436,8 0,0 600,00 |  | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |  | Управление образования Управление образования Управление образования Управление образования Управление образования Управление образования Управление образования |
| 6.6. | Установка ограждений образовательных учреждений ((согласно Приложению 2 к Программе) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области. | 2011-2012 | 0,0 4130,0 | 0,0 0,0 |  |  | 0,0 4130,0 |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования Управление образования |
| Итого по разделу: |  |  |  | 94432,8 | 55496,0 |  |  | 36836,8 |  | 2100,0 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 62932,8 | 55496,0 |  |  | 7436,8 |  | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 31500,0 | 0,0 |  |  | 29400,0 |  | 2100,0 |  |  |
| Раздел 7. Дополнительные мероприятия по развитию социально – культурной сферы на 2011-2012 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Текущий ремонт образовательных учреждений (согласно Приложения 5 к Программе) | Средства бюджета Московской области | 2011 | 3082,2 | 0,0 |  |  | 505,0 |  | 2577,2 |  | Управление образования |
| 7.2 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение оборудования для пищеблоков | Средства бюджета Московской области | 2011 | 241,0 | 0,0 |  |  | 241,0 |  | 0,0 |  | Управление образования |
|  | - приобретение мебели, оборудования | Средства бюджета Московской области | 2011 | 3524,8 | 0,0 |  |  | 1611,0 |  | 1913,8 |  | Управление образования |
| Итого по разделу : |  |  |  | 6848,0 | 0.0 |  |  | 2357,0 |  | 4491,0 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 6848,0 | 0.0 |  |  | 2357,0 |  | 4491,0 |  |  |
| Раздел 8. Организация транспортных услуг по доставке учащихся в учреждениях образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация транспортных услуг по доставке учащихся в учреждения образования | Средства бюджета Московской области | 2011 | 1881,0 | 0,0 |  |  | 1199,0 |  | 682,0 |  | Управление образования |
| 8.2 | Приобретение автобусов для доставки обучающихся в образоват ельные учреждения сельской местности | Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2011 2011 | 1350,0 135,0 | 0,0 0,0 |  |  | 1350,0 135,0 |  | 0,0 0,0 |  | Управление образования |
| Итого по разделу: |  |  |  | 3366,0 | 0.0 |  |  | 2684,0 |  | 682,0 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 135,0 | 0.0 |  |  | 135,0 |  | 0.0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 3231,0 | 0.0 |  |  | 2549,0 |  | 682,0 |  |  |
| Раздел 9. Модернизация муниципальных систем общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Приобретение учебно-лабораторного оборудования для учащихся 1-3 классов | Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2011-2012 | 80968,0 188,0 | 0,0 0,0 |  |  | 18795,0 188,0 |  | 62173,0 0,0 |  | Управление образования |
| 9.2 | Приобретение спортивного инвентаря для муниципальных образовательных учреждений | Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | 1270,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1270,0 |  | Управление образования |
| Итого по разделу: |  |  |  | 82426,0 | 0.0 |  |  | 18983,0 |  | 63443,0 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 188,0 | 0.0 |  |  | 188,0 |  | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 82238,0 | 0.0 |  |  | 18795,0 |  | 63443,0 |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  | 227570,2 | 56211,0 |  |  | 64683,8 |  | 106675,4 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 68124,2 | 56211,0 |  |  | 8780,8 |  | 3132,4 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 159446,0 | 0,0 |  |  | 55903,0 |  | 103543,0 |  |  |

Заместитель Главы администрации муниципального

района-начальник управления образования 				            						 О.К. Дударева