Приложение № 2

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 28.12.2012 № 2826-ПГ

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы | Планируемое значение Показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | другие источники |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. | 2012-2015 2 025,0 | 2012-2015 Бюджет Московской области 19 223,0 | Количество лагерей дневного пребывания (на базе образовательных и спортивных учреждений, молодежных центров): | ед. | 36 | 42 | 44 | 44 | 45 |
|  |  |  | Внебюджетные источники 5 967,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 984,5 | Бюджет Московской области 17 908,0 | Количество лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений | ед. | 33 | 40 | 41 | 41 | 42 |
|  |  |  | Внебюджетные источники 5 360,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40,5 | Бюджет Московской области 1 315,0 | Количество лагерей дневного пребывания на базе спортивных учреждений и молодежных центров | ед | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  | Внебюджетные источники 607,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления. |  |  | Увеличение доли детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением, всего: | % | 13,35 | 14,25 | 14,45 | 14,45 | 14,75 |
|  |  |  |  | Увеличение доли детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания (на базе образовательных учреждений) | % | 6,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 |
|  |  |  |  | Увеличение доли детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением(в лагерях дневного пребывания на базе спортивных учреждений и молодежных центров) | % | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | 2012-2015 30 615,415 | 2012-2015 Бюджет Московской области 33 419,0 | Увеличение доли детей, охваченных летним оздоровлением на базе санаторно-оздоровительных лагерей стационарного типа | % | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,7 |
|  |  |  | Внебюджетные источники 6 707,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечение выраженного оздоровительного эффекта у детей | % | 78 | 80 | 82 | 83 | 86 |

Приложение № 4

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 28.12.2012 № 2826-ПГ

Приложение № 1

к Программе

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  на 2012-2015 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Раздел 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование открытой системы информирования родителей, учащихся об организации летнего отдыха и оздоровления детей, доступность, своевременное обновление, достоверность информации |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.2. | Организация работы лагерей дневного пребывания (на базе образовательных и спортивных учреждений, молодежных центров) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2015 | 2 025,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 525,0 |  |  | Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по культуре, спорту и делам молодежи, МОУ ДПО «Учебно-методический центр образования» |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2012 -2015 | 19 223,0 | 4 650,0 | 4 782,0 | 4 782,0 | 5 009,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 2012-2015 | 5 967,65 | 1 503,1 | 1 464,27 | 1 464,27 | 1 536,01 |  |  |  |
| Итого по разделу в том числе: |  |  | 2012-2015 | 27 215,65 | 6 653,1 | 6 746,27 | 6 746,27 | 7 070,01 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2015 | 2 025,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 525,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2012-2015 | 19 223,0 | 4 650,0 | 4 782,0 | 4 782,0 | 5 009,0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 2012-2015 | 5 967,65 | 1 503,1 | 1 464,27 | 1 464,27 | 1 536,01 |  |  |  |
| Раздел 2. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение детей, охваченных летним оздоровлением на базе санаторно-оздоровительных лагерей стационарного типа | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области |  | 30 615,415 33 419,0 | 8 040,415 8 082,0 | 7 400,0 8 318,0 | 7 400,0 8 318,0 |  | 7 775,0 8 701,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 2012-2015 | 6 707,67 | 1 744,9 | 1 627,67 | 1 627,67 |  | 1 707,43 |  | Управление образования, МОУ ДПО «Учебно-методический центр образования» |
| 2.2. | Проверки состояния помещений, технологического оборудования и инженерных коммуникаций столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы лагерях дневного пребывания детей. |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.3. | Подготовка заявок для проведения открытых торгов в целях обеспечения детей горячим питанием в лагерях дневного пребывания детей. |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.4. | Разработка примерных рационов питания, с учетом физиологических потребностей детей |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.5. | Разработка и утверждение Примерного меню |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным Законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом Московской области от 22.07.2005 № 196/2005-03 «О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области». |
| 2.6. | Контроль за качеством питания, соблюдения санитарно -эпидемиологического законодательства |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление здравоохранения |
| 2.7. | Контроль за организацией воспитательно-оздоровительной работы в лагерях дневного пребывания детей, которые функционируют на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление здравоохранения, МОУ ДПО «Учебно-методический центр образования» |
| Итого по разделу в том числе: |  |  | 2012-2015 | 70 742,085 | 17 867, 315 | 17 345,67 | 17 345,67 |  | 18 183,43 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2015 | 30 615,415 | 8 040,415 | 7 400,0 | 7 400,0 |  | 7 775,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2012-2015 | 33 419,0 | 8 082,0 | 8 318,0 | 8 318,0 |  | 8 701,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники 2012-2015 | 2012-2015 | 6 707,67 | 1 744,9 | 1 627,67 | 1 627,67 |  | 1 707,43 |  |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  | 2012-2015 | 97 957,735 | 24 520,415 | 24 091,94 | 24 091,94 |  | 25 253,44 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2015 | 32 640,415 | 8 540,415 | 7 900,0 | 7 900,0 |  | 8 300,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2012-2015 | 52 642,0 | 12 732,0 | 13 100,0 | 13 100,0 |  | 13 710,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 2012-2015 | 12 675,32 | 3 248,0 | 3 091,94 | 3 091,94 |  | 3 243,44 |  |  |