Утвержден постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

от 20.09.2013 № 2046-ПГ

- План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования

- Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»

- Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного образования» долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы» и долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения Сергиево-Посадского муниципального района на 2012-2014 годы», включает в себя:

-	создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- организацию внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012  № 2190-р) включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

- Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

- Сергиево-Посадского муниципального района

| Показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 - 7 лет | человек | 17300 | 18122 | 18839 | 19516 | 20108 | 20499 | 20873 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процент | 59 | 59 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 9270 | 9870 | 10622 | 11302 | 11967 | 12367 | 12617 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (для детей от 3 до 7 лет) | человек | 1618 | 1857 | 2072 | 2179 | 3034 | 3455 | 3803 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего: | человек | 600 | 752 | 680 | 565 | 450 | 300 | 325 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания (без снятия с очереди) | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего: | человек | 600 | 752 | 680 | 565 | 450 | 300 | 325 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет развития негосударственного дошкольного образования | человек | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций (включая реконструкцию и строительство пристроек) | человек | 0 | 250 | 280 | 150 | 150 | 0 | 75 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | человек | 300 | 350 | 400 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| возврат и ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 270 | 126 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего из них педагогических работников | человек | 2337 987 | 2373 998 | 2528 1033 | 2613 1060 | 2653 1110 | 2700 1147 | 2780 1170 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,4 | 9,9 | 10,28 | 10,6 | 10,78 | 10,78 | 10,78 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в долгосрочную целевую программу муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы» в части развития дошкольного образования. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 год | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района о внесении изменений в долгосрочную целевую программу муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы» в части развития дошкольного образования |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2018 годы | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе. Количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в Сергиево-Посадском муниципальном районе, в том числе за счет строительства объектов дошкольного образования. Количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в Сергиево-Посадском муниципальном районе за счет открытия частных детских садов, создания семейных воспитательных групп, закупки услуг дошкольного образования |
| 2.1. | Проектирование и строительство объектов дошкольного образования, в том числе за счет субсидий из бюджета Московской области | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2015 годы | Ввод в эксплуатацию не менее 4 объектов строительства дошкольных образовательных учреждений |
| 2.2. | Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет рационального использования помещений действующих дошкольных образовательных учреждений. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, образовательные учреждения | 2013-2018 годы | Ввод в эксплуатацию не менее 1900 мест в дошкольных образовательных учреждениях |
| 2.3. | Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет открытия частных детских садов, создания семейных воспитательных групп. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2018 годы | Ввод в эксплуатацию не менее 26 мест в частных детских садах |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2018 годы | Аналитическая справка об условиях предоставления услуг дошкольного образования и мониторинге их выполнения |
| 3.1. | Обновление нормативной правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2015 годы | Нормативные правовые акты для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования |
| 3.2. | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 годы | Аналитические материалы по итогам сбора информации по предписаниям надзорных органов. |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 годы | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. Отношение численности респондентов, удовлетворенных качеством дошкольного образования, к общему числу опрошенных |
| 4.1. | Разработка муниципальных правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципального бюджета, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 год | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района, закрепляющие нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципального бюджета, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) |
| 4.2. | Получение субсидий на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 год | Соглашения между Министерством образования Московской области и Сергиево-Посадским муниципальным районом Московской области о предоставлении субсидий бюджету Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2017-2018 годы | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе. Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 5.1. | Внедрение требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 год | Мониторинг выполнения требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образо-вания, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятель-ности и ответственности дошкольников |
| 5.2. | Внедрение требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 год | Мониторинг выполнения требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 5.3. | Внедрение стандарта качества услуг дошкольного образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, образовательные учреждения | 2013-2015 годы | Во всех дошкольных образовательных учреждениях качество услуг дошкольного образования будет соответствовать стандарту качества |
| 5.4. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, образовательные учреждения | 2014-2018 годы | Во всех дошкольных образователь-ных учреждениях будет внедрена система оценки качества дошкольного образования |
| 5.5. | Внедрение механизмов информационной открытости дошкольных образовательных учреждений, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных услуг | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, образовательные учреждения | 2013-2018 годы | Во всех дошкольных образовательных учреждениях будут созданы интернет-ресурсы методического и консультацион-ного сопровождения системы дошкольного образования, инфор-мирования и просвещения родите-лей в рамках внедрения механиз-мов информационной открытости дошкольных образовательных учреждений, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных услуг. |
| 5.6. | Создание условий для обеспечения механизма электронной записи детей в образовательных организациях дошкольного образования | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 год | Административный регламент «Зачисление в дошкольные образовательные учреждения», Порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений, утверждённый Постановлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |
| 5.7. | Разработка и внедрение механизмов совершенствования практики формирования муниципальных заданий для образовательных организаций дошкольного образования и их финансового обеспечения | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 годы | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района, регламентирующие внедрение механизмов совершенствования практики формирования муниципальных заданий для образовательных организаций дошкольного образования и их финансового обеспечения |
| 5.8. | Разработка и внедрение финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих развитие негосударственного сектора образовательных услуг, услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2015 годы | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района, регламентирующие внедрение финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих развитие негосударственного сектора образовательных услуг, услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 6.1. | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, образовательные учреждения | 2013-2018 годы | Должностные инструкции педагога дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятель-ности и ответственности дошкольников. |
| 6.2. | Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, учебно-методический центр образования | 2013-2014 годы | План повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования. Аналитическая справка по выполнению плана |
| 6.3. | Организация повышения квалификации руководящих работников дошкольного образования | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, учебно-методический центр образования | 2013-2014 годы | План повышения квалификации для руководящих работников образовательных организаций дошкольного образования. Аналитическая справка по выполнению плана |
| 6.4. | Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до образовательных организаций дошкольного образования | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, учебно-методический центр образования, образовательные учреждения | 2014 год | Персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до образовательных организаций дошкольного образования |
| 7. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2014-2015 годы | Число дошкольных образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |
| 7.1. | Участие в социологических и психолого-педагогических исследованиях в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2014-2015 годы | Аналитическая справка по результатам социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования |
| 7.2. | Проведение оценки качества образовательных условий в образовательных организациях дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 годы | Регламент и порядок проведения оценки качества образовательных условий в образовательных организациях дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 7.3. | Разработка порядка формирования муниципального задания для образовательных организаций дошкольного образования, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 год | Утвержденный порядок формирования муниципального задания для образовательных организаций дошкольного образования, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций дошкольного образования: | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2013-2015 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Московской области |
| 8.1. | Внедрение требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2013 год | Утвержденные требования к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) |
| 8.2. | Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2013-2014 годы | Число образовательных учреждений, в которых введена в действие модель «эффективного контракта» в образовательных организациях дошкольного образования, включая методику расчета размеров оплаты труда и критерии оценки деятельности различных категорий персонала организаций. |
| 8.3. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2014-2015 годы | Во всех дошкольных образовательных организациях Сергиево-Посадского муниципального района будет введена модель эффективного контракта в дошкольном образовании. |
| 8.4. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования и поэтапное повышение заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2015 годы | Нормативно-правовые акты администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
| 9. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2015 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области |
| 9.1. | Разработка нормативно-правового акта по стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 год | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района по стимулированию руководителей образовательных учреждений. |
| 9.2. | Внесение изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2014 год | Коллективный договор, трудовой договор, должностные инструкции |
| 9.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 годы | Заключенные трудовые договоры с руководителями муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |
| 10. | Проведение оптимизации структуры сети и штатной численности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2013-2018 годы | Оптимизация численности педагогических работников, рационализация численности обслуживающего персонала. |
| 11. | Обеспечение повышения внебюджетных доходов муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2014-2018 годы | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района Нормативный акт образовательной организации |
| 12. | Обеспечение информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2013-2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования. Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 12.1. | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2013-2018 годы | План мероприятий по взаимодействию со СМИ в части введения эффективного контракта |
| 12.2. | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, вклю-чая показатели развития дошкольного об-разования, в соответствии с соглашениями | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2015 и 2017 годы | База данных о заключенных соглашениях в рамках эффективного контракта |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей, получающих услугу дошкольного образования в возрасте 3 - 7 лет, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процент | 87 | 93 | 93 | 94 | 95 | 100 | Всем детям в возрасте 3 - 7 лет, нуждающимся в услуге дошкольного образования, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям стандартов дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Всем детям, нуждающимся в услуге дошкольного образования в возрасте 3 - 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент | 69 | 73 | 78 | 84 | 87 | 90 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, будет составлять 90 процентов в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент | 59,8 | 65 | 68 | 68 | 68,1 | 69 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, составит не менее 69 процентов в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 6. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка их деятельности, деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процент | - | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных учреждениях оценка их деятельности, деятельности их руководителей и основных категорий работников будет осуществляться на основании показателей эффективности деятельности |
| 7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования будет соответствовать среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области |

II. Изменения в общем образовании в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Информационное сопровождение реализации мероприятий «дорожной карты».

Обеспечение условий для достижения  школьниками Сергиево-Посадского муниципального района Московской области новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования;

- совершенствование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

- разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

- создание условий для подготовки и переподготовке педагогических работников в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- совершенствование муниципальной системы оценки качества общего образования;

- разработку и реализацию мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения школьников 1 – 11 классов по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

- повышение качества подготовки школьников Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- введение эффективного контракта в общем образовании;

- создание условий для привлечения молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования Сергиево-Посадского муниципального района

| Показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте 7 – 17 лет | тыс. человек | 21,032 | 20,879 | 20,917 | 21,529 | 22,163 | 22,510 | 22,974 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 20,477 | 20,674 | 20,850 | 21,349 | 22,004 | 22,398 | 22,802 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 16,8 | 16,9 | 17,1 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процент | 11,7 | 33,0 | 32,8 | 42,3 | 51,4 | 60,7 | 69,7 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (включая планирование и создание условий для обучения обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам: внеурочная занятость, закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов и т.д.): | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, руководители и педагогические работники образовательных организаций общего образования | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 2013 – 33,0 2014 – 32,8 2015 – 42,3 2016 – 51,4 2017 – 60,7 2018 – 69,7 |
|  | начального общего образования |  | 2013-2014 годы |  |
|  | основного общего образования |  | 2014-2018 годы |  |
|  | среднего (полного) общего образования |  | 2015-2018 годы |  |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников в рамках региональной системы мониторинга | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2013 год | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 2.1. | Практическая реализация рекомендаций по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее – мониторинг) | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2013 год | Экспериментальная апробация методологии и инструментария для мониторинга |
| 2.2. | Участие в пилотной апробации мониторинга | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2014 год | Аналитическая справка по итогам пилотной апробации мониторинга. |
| 2.3. | Проведение сбора и обработка первичных данных, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2015-2018 годы | Разработанные и утвержденные нормативные правовые акты по организации и проведению мониторинга на постоянной основе. Банк данных по итогам мониторинга, проводимого на постоянной основе. |
| 3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2014-2018 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 3.1. | Внедрение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников. Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: – повышения квалификации педагогических работников; – корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; – сбора и распространения лучших педагогических практик; – формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений, и т.д. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2014-2018 годы | Аналитическая справка по итогам внедрения |
| 4. | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров: | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2013-2018 годы | Разработка плана мероприятий по подготовке и переподготовке педагогических кадров |
| 4.1. | Реализация мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2013-2018 годы | Не менее 90 процентов педагогических кадров пройдут обучение по программам подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |
| 4.2. | Развитие кадрового потенциала педагогических работников системы общего образования в рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы», в том числе: – выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; – меры социальной поддержки молодых педагогов; – развитие системы наставничества; – формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 год | План мероприятий по развитию кадрового потенциала педагогических работников системы общего образования в рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы» |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение системы оценки качества общего образования: | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2013 год | Число муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 5.1. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2013 год | Положения и регламенты функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования |
| 5.2. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2013 год | Перечень показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников |
| 5.3. | Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию в рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы», включая разработку и внедрение механизмов повышения эффективности предоставления муниципальных услуг | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2013 год | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района, регламентирующие введение механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию в рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы» |
| 6. | Реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2013-2014 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7. | Апробация моделей эффективного контракта в системе общего образования | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2013 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7.1. | Приведение правовых актов образовательных организаций общего образования, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2014 год | Соответствие правовых актов общеобразовательных учреждений внесенным изменениям в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» |
| 7.2 | Проведение оптимизации структуры сети и штатной численности муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2013-2018 годы | Оптимизация численности педагогических работников, рационализация численности обслуживающего персонала. |
| 7.3 | Обеспечение повышения внебюджетных доходов муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2014-2018 годы | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района. Правовой акт образовательной организации |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных учреждений: | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Московской области |
| 8.1. | Разработка нормативных актов по стимулированию руководителей общеобразовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательного учреждения (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2014 год | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района по стимулированию руководителей общеобразовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательного учреждения (в том числе по результатам независимой оценки) |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2018 годы | Заключенные трудовые договоры с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 9. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и поэтапное повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района |
| 10. | Обеспечение информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, общеобразовательные учреждения | 2013-2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ общего образования. Удовлетворенность населения качеством реализации программ общего образования |
| 10.1. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 и 2017 годы | Аналитическая справка по итогам мониторинга |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процент | 1,5 | 1,46 | 1,42 | 1,38 | 1,35 | 1,33 | Достижение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ - 1,33 к 2018 году |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 25 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 25 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Московской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Московской области |
| 4. | Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых оценка их деятельности, деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процент | - | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях оценка их деятельности, деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку подпрограммы долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы»;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение опыта  лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, творчеству и спорту включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденную Президентом Российской Федерации 03.04.2012.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

- установление зависимости уровня заработной платы педагога от качества услуг дополнительного образования и количества новых инновационных программ.

2.Ожидаемые результаты

Свыше 90 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 100 процентов будет составлять соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Московской области в 2018 году.

3.Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| Показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет | чел. | 22956 | 24925 | 25214 | 25456 | 25650 | 25840 | 26000 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | процент | 94,18 | 94,32 | 94,33 | 94,34 | 94,35 | 94,37 | 94,38 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования детей | процент | 72,2 | 72,4 | 72,5 | 72,6 | 72,7 | 72,8 | 72,9 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 600 | 602 | 605 | 608 | 611 | 613 | 615 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение подпрограмм развития дополнительного образования детей | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района с участием руководителей муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. | 2013-2018 годы. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 1.1. | Внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы» | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 год. | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района о внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы». |
| 1.2. | Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 год. | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района |
| 1.3. | Разработка и утверждение подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, формирование современной системы воспитания, в том числе профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, мероприятия в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы» в рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы» | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2015 годы. | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной целевой долгосрочной программы «Образование Сергиево-Посадского муниципального района на 2014 – 2016 годы» |
| 1.4. | Организация взаимодействия, интеграции ресурсов общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей, негосударственного сектора в рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, формирование современной системы воспитания, в том числе профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, мероприятия в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 – 2018 годы. | Число муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора. |
| 1.5. | Информирование потребителей услуг, обеспечение прозрачности деятельности организаций дополнительного образования детей. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 – 2018 годы. | План информационного обеспечения потребителей дополнительных образовательных услуг о деятельности общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. |
| 1.6. | Совершенствование системы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в рамках долгосрочных целевых программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»: - «Развитие системы отдыха и оздоровления детей на 2012-2015 годы». | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2015 годы. | Доля детей, охваченных летним образовательным отдыхом. |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 – 2018 годы. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. |
| 2.1. | Организация дополнительного образования детей в соответствии с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов). | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 – 2015 годы. | Приказ управления образования о приведении условий организаций дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса. |
| 2.2. | Создание условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие нормативных правовых актов в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 – 2018 годы. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. |
| 3. | Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей, повышение квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, руководители образовательных организаций. | 2015 – 2017 годы. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. |
| 4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 – 2018 годы. | Число муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора. |
| 4.1. | Внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе принятие необходимых нормативных правовых актов в соответствии с компетенцией администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 год. | Приказ управления образования о внедрении моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей. |
| 5. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 – 2018 годы. | Число муниципальных организаций дополнительного образования, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей не менее чем в 80 процентах муниципальных организаций дополнительного образования. |
| 5.1. | Утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 – 2014 годы | Приказ управления образования о внедрении показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников. |
| 5.2. | Совершенствование системы показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 – 2018 годы. | Приказ управления образования «О совершенствовании системы показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников». |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, творчеству и спорту: |  |  |  |  |
| 6. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, реализация мероприятий раздела 4 «Создание областной системы выявления и развития молодых талантов», перечня мероприятий подпрограммы II «Развитие системы общего образования» долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие образования в Московской области на 2013-2015 годы», подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей, формирование современной системы воспитания, в том числе профилактика асоциального поведения несовершеннолетних, мероприятия в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы» в рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015 годы» | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 – 2018 годы. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 – 2018 годы. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в Московской области. |
| 7.1. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 год | Приказ управления образования о внедрении апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей. |
| 7.2. | Планирование дополнительных расходов муниципального бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей и поэтапное повышение заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в Московской области. |
| 8.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов по стимулированию руководителей муниципальных организаций дополнительного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 – 2014 годы. | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района о стимулировании руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей в зависимости от показателей качества предоставляемых муниципальных услуг. |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования в соответствии с типовой формой договора. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района с участием руководителей муниципальных организаций дополнительного образования. | 2013 – 2018 годы. | Заключенные трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей. |
| 8.3 | Проведение оптимизации структуры сети и штатной численности муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, организации дополнительного образования | 2013-2018 годы | Оптимизация численности педагогических работников, рационализация численности обслуживающего персонала. |
| 8.4 | Обеспечение повышения внебюджетных доходов муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, организации дополнительного образования | 2014-2018 годы | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района Нормативный акт образовательной организации |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе дополнительного образования детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия). | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, руководители организаций дополнительного образования. | 2013 – 2018 годы. | План проведения информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей. |
| 10. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, образовательные организации. | 2014 – 2018 годы. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных организациях дополнительного образования, в общей их численности; Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования. |
| 10.1. | Повышение квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 – 2018 годы. | Перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих работников. |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. | процент | 94,32 | 94,33 | 94,34 | 94,35 | 94,37 | 94,38 | Не менее 94 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования детей. |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, занятых в организациях дополнительного образования детей. | процент | 72,4 | 72,5 | 72,6 | 72,7 | 72,8 | 72,9 | Не менее 72 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования. |
| 3. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет муниципальных организаций дополнительного образования детей в общей их численности. | процент | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | Увеличится доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в образовательных организациях дополнительного образования в общей их численности. |
| 4. | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников, в которых оценка деятельности осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования. | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Увеличится доля муниципальных организаций дополнительного образования, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования. |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Московской области. | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в Московской области. |

IV. Изменения в сфере воспитания и социализации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение эффективности и качества услуг,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Введение эффективного контракта в муниципальных образовательных организациях, в которых обучаются (воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, включает в себя:

-	введение организационно-экономических механизмов эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью их деятельности;

-	информационное сопровождение процесса введения эффективного контракта.

Обеспечение высокого качества услуг, включающего в себя:

-	обеспечение эффективной работы муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бужаниновский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья;

-	обеспечение условий по 	профессиональной ориентации выпускников образовательных организаций, в том числе оказание  содействия в трудоустройстве и (или) продолжении обучения по программам профессионального образования.

2. Ожидаемые результаты

В результате реализации дорожной карты среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются и (или) воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в 2014 году будет составлять 89% среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования Московской области.

Все граждане, изъявившие желание пройти подготовку по Программе подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей, получат данную услугу.

Все выпускники муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются (воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут трудоустроены или продолжат обучение по программам профессионального образования.

3. Основные количественные характеристики системы воспитания и социализации детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

| Показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются и (или) воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переведённых на эффективный контракт. | Процент | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| Удельный вес граждан, прошедших обучение по Программе подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к общей численности граждан, изъявивших желание получить данную муниципальную услугу. | Процент | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес выпускников образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, трудоустроенных или продолжающих обучение по программам профессионального образования. | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Введение эффективного контракта в муниципальных образовательных организациях, в которых обучаются (воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение оптимизации штатной численности муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются (воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, образовательные организации, в которых обучаются (воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. | 2013-2015 годы. | Оптимизация численности педагогических работников, рационализация численности обслуживающего персонала. |
| 1.2 | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бужаниновский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» и поэтапное повышение заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2015 | Муниципальные правовые акты Сергиево-Посадского муниципального района |
| 1.3 | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников муниципальных организаций, в которых обучаются и (или) воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2015 годы. | Изменения в решении Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на текущий год |
| 2. Обеспечение высокого качества услуг. |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация эффективной работы Службы сопровождения по реализации программы подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бужаниновский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | 2013-2015 годы. | Доля граждан, прошедших подготовку по Программе подготовки граждан, от общего количества граждан, изъявивших желание пройти обучение |
| 2.2 | Создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бужаниновский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья" | 2013-2015 годы. | Доля выпускников образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, трудоустроенных или продолжающих обучение по программам профессионального образования. |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются и (или) воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области. | Процент | 83,4 | 89,0 | - | - | - | - | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются и (или) воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будет соответствовать 89% среднемесячной заработной платы организаций общего образования Московской области. |
| 2. | Доля граждан, прошедших обучение по Программе подготовки граждан, по отношению к общей численности граждан, изъявивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Все граждане, выразившие желание стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без попечения родителей, пройдут обучение по Программе подготовки |
| 3. | Доля детей выпускников муниципальных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, трудоустроенных или продолжающих обучение по программам профессионального образования. | Процент | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | Все выпускники муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются (воспитываются) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, будут трудоустроены или продолжат обучение по программам профессионального образования. |