Утверждена

Постановлением Главы Сергиево-

Посадского муниципального района

от 19.12.2013 № 2938-ПГ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕНА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения и повышение результативности спорта высших достижений |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Развитие физической культуры и спорта муниципальных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района, предоставление субсидий бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта - Создание условий для занятий спортом людьми с ограниченными возможностями - Развитие детско-юношеского спорта - Обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях - Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района - Совершенствование системы медицинского контроля и медицинское сопровождение мероприятий - Создание условий для поддержки тренеров, спортсменов и спортивных команд в целях достижения высоких спортивных результатов - Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессии муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта - Развитие инфраструктуры и материальной базы учреждений физической культуры и спорта, проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района – начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Управление) |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений». Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений дополнительного образования». Подпрограмма 3. «Проведение мероприятий физической культуры и спорта управлением по культуре, спорту и делам молодёжи». Подпрограмма 4. «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов». |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Всего: | 868 004,9 | 188433,4 | 241 479,5 | 438 092,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |
|  | Средства бюджета Московской области | 522106,0 | 98 250,0 | 115 106,0 | 308 750,0 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 332 898,9 | 90 183,4 | 114 373,5 | 128 342,0 |
|  | Внебюджетные источники | 3 000,0 | - | 2 000,0 | 1 000,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы обеспечит условия для: - увеличения удельного веса населения Сергиево-Посадского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 18,97% до 22,15%; - повышения уровня фактической обеспеченности спортивными сооружениями Сергиево-Посадского муниципального района: - спортивными залами - с 28,57% до 33,4%; - плоскостными сооружениями – с 24,62% до 27,28%; - плавательными бассейнами – с 10,96% до 12,69%; - увеличения количества людей с ограниченными возможностями, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом с 367 до 410 человек. |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы физической культуры и спорта

и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

В Сергиево-Посадском муниципальном районе функционирует 188 организаций, в которых трудятся 422 специалиста физической культуры и спорта. В Сергиево-Посадском муниципальном районе созданы 12 муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в том числе 5 образовательных учреждений дополнительного образования детей – Детско-юношеские спортивные школы, из них 4 школы работают под непосредственным руководством управления по культуре, спорту и делам молодежи, 1 – управления образования. Общее количество занимающихся в ДЮСШ составляет 3990 учащихся. Из 117 штатных тренеров-преподавателей спортивных школ 3 заслуженных тренера России, 11 специалистов высшей категории. В ДЮСШ культивируется 16 видов спорта.

Сергиево-Посадский муниципальный район располагает 5 стадионами, 70 спортивными залами, 65 плоскостными сооружениями, 7 плавательными бассейнами, 1 стрелковым тиром и 26 другими спортивными сооружениями. Всего 174 спортивных объекта с единовременной пропускной способностью 3737 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2012 году составила 42458 человек (2011 год – 40100 человек).   Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2012 году составила 18,97% (в 2011 году – 17,8%).

Работа по развитию физической культуры и спорта ведется совместно с федерациями футбола, баскетбола, шахмат, флорбола, армрестлинга, каратэ, московскими областными федерациями по видам спорта.

Ежегодно согласно Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района проводится более 120 массовых соревнований, более 350 встреч по игровым видам спорта. Проводятся комплексные спартакиады учащихся общеобразовательных школ по 7 видам спорта, учащейся молодежи по 6 видам, спартакиады призывной и допризывной молодежи, летняя и зимняя спартакиады поселений района, более 50 открытых межпоселенческих мероприятий во всех 12 поселениях муниципального района.

В районе развивается спорт среди людей с ограниченными возможностями. Организован муниципальный спортивный клуб инвалидов «Сплочение», в котором занимается 173 спортсмена - инвалида с различными физическими недостатками здоровья. В спортклубе культивируется 13 адаптивных видов спорта: армспорт, бочиа, сидячий волейбол, настольный теннис (в том числе на инвалидных колясках), волейбол, баскетбол, плавание, хоккей-следж, шашки, шахматы, спортивное ориентирование, гиревой спорт, легкая атлетика, на базе конноспортивного клуба г.Сергиев Посад начала работу секция иппотерапии, в которой занимается 36 детей-инвалидов.

Основной проблемой в сфере физической культуры и спорта является недостаточная обеспеченность населения Сергиево-Посадского муниципального района физкультурно-спортивными сооружениями. Отсутствие вновь построенных физкультурно-спортивных сооружений на территории Сергиево-Посадского муниципального района в течение 20 последних лет и принятие Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» привело к тому, что спортивные школы района остались без материально-технической базы, а уже существующие спортивные объекты пришли в упадок и продолжают разрушаться. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в поселениях муниципального района не соответствует действующим нормативам, при этом уровень фактической обеспеченности муниципального района спортивными залами не превышает 28,6% от нормативной потребности; плавательными бассейнами – 10,97%; плоскостными сооружениями – 24,6%.

В 2013 году завершено строительство многофункционального спортивного зала средней общеобразовательной школы №14 (г.п.Сергиев Посад).

Увеличение значения показателя обеспеченности населения района спортивными залами планируется за счет строительства в 2015 году универсального спортивного зала МБОУ СОШ №19 (г.п. Сергиев Посад) и в 2016 году за счет строительстваФОКа с универсальным спортивным залом и залом единоборств МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» (г.п. Сергиев Посад), строительства универсального спортивного зала МБОУ СОШ №16 (г.п. Сергиев Посад) и строительства универсального спортивного зала МУ ФОСКИ «Сплочение» для занятий людей с ограниченными возможностями.

В целях достижения необходимого уровня обеспеченности Сергиево-Посадского муниципального районаплавательными бассейнами Программой предусмотрено софинансирование строительства на 2014 год физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном совместно с Московской областью в сельском поселении Реммаш.

Привлечены инвесторы для строительства крытого катка с искусственным льдом в г.Сергиев Посад и в г.Хотьково, что увеличит площадь плоскостных сооружений.

Планируется постепенный рост численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом:  в 2014 году – до 45447 человек, к 2016 году – 49324 человек. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2016 году должна увеличиться до 22,15%.

Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для развития физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения и повышение результативности спорта высших достижений.

Задачи Программы:

- Развитие физической культуры и спорта муниципальных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района, предоставление субсидий бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта;

- Создание условий для занятий спортом людьми с ограниченными возможностями;

- Развитие детско-юношеского спорта;

- Обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях;

- Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района;

- Совершенствование системы медицинского контроля и медицинское сопровождение мероприятий;

- Создание условий для поддержки тренеров, спортсменов и спортивных команд в целях достижения высоких спортивных результатов;

- Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессии  муниципальных учреждений в сфере физической  культуры и спорта;

- Развитие инфраструктуры и материальной базы учреждений физической культуры и спорта, проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

Муниципальная подпрограмма включает в себя четыре подпрограммы, достижение целей и задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей муниципальной программы.

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений».

Подпрограмма направлена на создание условий для занятий спортом людьми с ограниченными возможностями и развитие физической культуры и спорта муниципальных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района, предоставление субсидий бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта

Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений дополнительного образования».

Подпрограмма направлена на развитие детско-юношеского спорта, предоставление субсидии, проведение мероприятий и укрепление материально-технической базы в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта Сергиево-Посадского муниципального района.

Подпрограмма 3. «Проведение мероприятий физической культуры и спорта управлением по культуре, спорту и делам молодёжи».

Подпрограмма направлена на реализацию Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района, совершенствование системы медицинского контроля и медицинское сопровождение мероприятий, обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованияхисоздание условий для поддержки тренеров, спортсменов и спортивных команд в целях достижения высоких спортивных результатов.

Подпрограмма 4. «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов».

Подпрограмма направлена на развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта, проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и обоснование необходимости их осуществления

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1«Развитие физической культуры и спорта муниципальных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района»:

- предоставление субсидий бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта;

- предоставление субсидий  муниципальным учреждениям сферы дополнительного образования физической культуры и спорта, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодёжи на выполнение муниципального задания.

Основное мероприятие 2 «Создание условий для занятий спортом людьми с ограниченными возможностями»:

- создание безбаръерной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта;

- приобретение наградного материала на проведение соревнований для людей с ограниченными возможностями.

Основное мероприятие 3 «Развитие детско-юношеского спорта»:

- создание условий для стимулирования и поддержки тренеров, спортсменов и спортивных команд в целях достижения высоких спортивных результатов;

- приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря в целях развития видов спорта;

-  заключение целевых договоров на повышение квалификации и переподготовку кадров в сфере физической культуры и спорта;

- обеспечение условий для совершенствования и повышения качества учебно-тренировочного и методического процесса ДЮСШ;

- разработка ПСД и капитальный ремонт плавательного бассейна МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка»;

- разработка ПСД и капитальный ремонт лыжной базы «Юность» МОУ ДОД КДЮСШ «Салют»;

- разработка ПСД и капитальный ремонт футбольного клуба «Надежда» МОУ ДОД КДЮСШ «Салют»;

- ремонт подвального помещения МОУ ДОД ДЮСШ «Центр» (установка гидроизоляции);

- подготовка и содержание открытой хоккейной площадки  МОУ ДОД ДЮСШ «Энергия» в зимний сезон;

- подготовка и содержание открытой хоккейной площадки  МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» в зимний сезон.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях»:

- оплата членских (вступительных) взносов для участия в областных соревнованиях по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу;

- обеспечение участия (проживание, питание) сборной команды района в областных соревнованиях по шахматам.

Основное мероприятие 5«Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района»:

- организация обеспечения и проведение районных и областных спортивных мероприятий согласно календарного плана;

- приобретение наградного материала для районных спортивных мероприятий;

- транспортные расходы на организацию районных и областных соревнований.

Основное мероприятие 6 «Организация системы медицинского контроля и медицинское сопровождениемероприятий:

- организовать и обеспечить работу кабинета врачебного контроля за занимающимися физической культурой и спортом;

- обеспечение страхования жизни и здоровья спортсменов – членов сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района;

- медицинское обследование сотрудников учреждений физической культуры и спорта;

- организация работы по предотвращению и профилактике применения допинга среди спортсменов.

Основное мероприятие 7 «Развитие спортивной инфраструктуры и материальной базы, проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов»:

- проектирование и строительство ФОКа с плавательным бассейном (с.п.Реммаш);

- проектирование и строительство ФОКа с универсальным спортивным залом и залом единоборств МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» (г.п.Сергиев Посад);

- проектирование и строительство универсального спортивного зала МУ ФОСКИ «Сплочение» для людей с ограниченными возможностями.

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕНА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| Наименование подпрограммы | «Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цельподпрограммы | Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, обеспечение условий для занятий спортом людьми с ограниченными возможностями |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями физической культуры и спорта - Развитие инфраструктуры и материальной базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта - Создание условий в Сергиево-Посадском муниципальном районе для занятий спортом людьми с ограниченными возможностями - Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения - Развитие спорта высших достижений Сергиево-Посадского муниципального района среди спортсменов с ограниченными возможностями |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Всего: | 15041,2 | 3830,6 | 5060,6 | 6150,0 |
|  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 15041,2 | 3830,6 | 5060,6 | 6150,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Итогом реализации мероприятий Подпрограммы станет: - обеспечение бесперебойной работы муниципальных учреждений физической культуры и спорта; - создание без барьерной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта района. Реализация Программы обеспечит условия для достижения следующих показателей: - процент выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями физической культуры и спорта – 100%; - увеличения количества людей с ограниченными возможностями, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом с 367 до 410 человек; - увеличение количества спортсменов с ограниченными возможностями Сергиево-Посадского муниципального района, принимающих участие в областных и всероссийских соревнованиях, входящих в сборные команды Московской области по паралимпийским видам спорта. |  |  |  |  |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕНА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| Наименование подпрограммы | «Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цельподпрограммы | Повышение эффективности управления муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей детско-юношескими спортивными школами, развитие детского и юношеского спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей детско-юношескими спортивными школами - Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района - Обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях - Создание условий для поддержки тренеров, спортсменов и спортивных команд в целях достижения высоких спортивных результатов - Совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Всего: | 328848,8 | 62021,8 | 176380,0 | 90447,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 10000,0 | - | 10000,0 | - |
|  | Средства бюджета Московской области | 91356,0 | - | 83856,0 | 7500,0 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 227492,8 | 62021,8 | 82524,0 | 82947,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Итогом реализации мероприятий Подпрограммы станет: - обеспечение бесперебойной работы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ; - вовлечение детей и молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом; - повышение результативности выступления спортсменов, спортивных школ района на областных соревнованиях; - ежегодное увеличение численности учащихся спортивных школ. Реализация Программы обеспечит условия для достижения следующих показателей: - процент выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей детско-юношескими спортивными школами– 100%; - увеличение количества спортсменов Сергиево-Посадского муниципального района, занимающих призовые места в областных и всероссийских соревнованиях, входящих в сборные команды Московской области по видам спорта. |  |  |  |  |

5. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕНА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| Наименование подпрограммы | «Проведение мероприятий физической культуры и спорта управлением по культуре, спорту и делам молодёжи» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цельподпрограммы | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта, увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения - Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района - Обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях - Совершенствование системы медицинского контроля и медицинское сопровождение мероприятий - Создание условий для поддержки тренеров, спортсменов и спортивных команд в целях достижения высоких спортивных результатов - Повышение результативности спорта высших достижений |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Всего: | 69115,5 | 17581,0 | 25039,5 | 26495,0 |
|  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 69115,5 | 17581,0 | 25039,5 | 26495,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Итогом реализации мероприятий подпрограммы станет: - увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп населения; - увеличение количества специалистов в сфере физической культуры и спорта, прошедших повышение квалификации или переподготовку; - повышение результативности спорта высших достижений; - совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта; - обеспечение страхования жизни и здоровья спортсменов–членов спортивных сборных команд района по видам спорта. Реализация подпрограммы обеспечит условия для достижения следующих показателей: - увеличения удельного веса населения Сергиево-Посадского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 18,97% до 22,15%; - выполнение Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района в объёме 100% от запланированного; - увеличение количества сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района, занимающих призовые места в областных и всероссийских соревнованиях. |  |  |  |  |

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕНА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| Наименование подпрограммы | «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Развитие спортивной инфраструктуры и материальной базы физической культуры и спорта Сергиево-Посадского муниципального района, создание условий для увеличения систематически занимающихся физической культурой и спортом среди населения района |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Увеличение количества физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Сергиево-Посадского муниципального района - Совершенствование социальной политики, увеличение рабочих мест, сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессии муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта - Увеличение доли жителей Сергиево-Посадского муниципального района систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Всего: | 455000,0 | 105000,0 | 35000,0 | 315000,0 |
|  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Московской области | 430750,0 | 98250,0 | 31250,0 | 301250,0 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 21250,0 | 6750,0 | 1750,0 | 12750,0 |
|  | Внебюджетные источники | 3000,0 | - | 2000,0 | 1000,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Итогом реализации мероприятий подпрограммы станет: - проектирование и строительство ФОКа с плавательным бассейном (с.п.Реммаш); - проектирование и строительство ФОКа с универсальным спортивным залом и залом единоборств МОУ ДОД КДЮСШ «Салют»(г.п.Сергиев Посад); - проектирование и строительство универсального спортивного зала МУ ФОСКИ «Сплочение» для людей с ограниченными возможностями. Реализация подпрограммы обеспечит условия для достижения следующих показателей: - повышения уровня фактической обеспеченности спортивными сооружениями Сергиево-Посадского муниципального района: - спортивными залами - с 28,6% до 33,0%; - плоскостными сооружениями – с 24,6% до 25,9%; - плавательными бассейнами – с 10,97% до 13,2%. |  |  |  |  |

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕНА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решениезадач | Ед. измер. | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями физической культуры и спорта района, МОУ ДОД ДЮСШ | 216443,4 | - | Уровень выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, МОУ ДОД ДЮСШ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Создание условий для занятий спортом людьми с ограниченными возможностями | 1450,0 | - | Количество людей с ограниченными возможностями, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | человек | 367 | 383 | 396 | 410 |
| 3. | Обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях; Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района; Совершенствование системы медицинского контроля и медицинское сопровождение мероприятий; Создание условий для поддержки тренеров, спортсменов и спортивных команд, добивающихся высоких спортивных результатов. | 80105,5 | - | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 18,97 | 20,33 | 21,14 | 22,15 |
| 4. | Развитие инфраструктуры и материальной базы учреждений физической культуры и спорта, проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов | 34900,0 | 535106,0 | Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями муниципального района: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - спортивными залами | % | 28,57 | 29,7 | 30,57 | 33,4 |
|  |  |  |  | - плоскостными сооружениями | % | 24,62 | 25,6 | 26,87 | 27,28 |
|  |  |  |  | - плавательными бассейнами | % | 10,96 | 12,64 | 12,67 | 12,69 |

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

«Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений»

муниципальной программы

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕНА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решениезадач | Ед. измер. | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями физической культуры и спорта района | 13590,6 | - | Уровень выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Создание условий для занятий спортом людьми с ограниченными возможностями | 1450,0 | - | Количество людей с ограниченными возможностями, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | человек | 367 | 383 | 396 | 410 |

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2

«Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений дополнительного образования»

муниципальной программы

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕНА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решениезадач | Ед. измер. | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальнымиобразовательными учреждениямидополнительного образования детей ДЮСШ района | 202852,8 | - | Уровень выполнения муниципального задания МОУ ДОД ДЮСШ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района, Московской области Обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях | 10990,0 | - | Уровень выполнения областного и районного планов проведения спортивно-массовых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 13650,0 | 101356,0 | Уровень выполнения планов капитального и текущего ремонта (реконструкции) и эксплуатации спортивных объектов ДЮСШ | % | 0 | 100 | 100 | 100 |

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

«Проведение мероприятий физической культуры и спорта управлением по культуре, спорту и делам молодёжи»

муниципальной программы

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕНА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решениезадач | Ед. измер. | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях; Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района; Совершенствование системы медицинского контроля и медицинское сопровождение мероприятий; Создание условий для поддержки тренеров, спортсменов и спортивных команд, добивающихся высоких спортивных результатов. | 69115,5 | - | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 18,97 | 20,33 | 21,14 | 22,15 |

- ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 4

«Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов»

муниципальной программы

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕНА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решениезадач | Ед. измер. | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Увеличение количества физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Совершенствование социальной политики, увеличение рабочих мест, сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессии муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | 21250,0 | 433750,0 | Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями муниципального района: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - спортивными залами | % | 28,57 | 29,7 | 30,57 | 33,4 |
|  |  |  |  | - плоскостными сооружениями | % | 24,62 | 25,6 | 26,87 | 27,28 |
|  |  |  |  | - плавательными бассейнами | % | 10,96 | 12,64 | 12,67 | 12,69 |

- ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕНА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| Наименование мероприятия программы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** |  | Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  | Эксплуата- ционные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений» | Средства бюджета муниципального района |  |  | Итого | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | 15040,6 | 3830,6 | 5060,0 | 6150,0 |  |
| - Субсидии бюджетным учреждениям физической культуры и спорта (МУ ФОСКИ «Сплочение») | Средства бюджета муниципального района | Определение размера субсидий из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствующем финансовом году определяется в соответствии с прилагаемой методикой расчета субсидий |  | 13590,6 | 3590,6 | 4500,0 | 5500,0 |  |
|  |  | РNмз = SUM(Ni х Ki) +Nим |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РNмз | объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждению в соответствующем финансовом году |  |  |  |  |  |
|  |  | Ni | нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году |  |  |  |  |  |
|  |  | Ki | объем оказания i-й муниципальной услуги (выполнения i-й работы) в соответствующем финансовом году |  |  |  |  |  |
|  |  | Nим | нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Средства бюджета муниципального района |  |  | 950,0 | 240,0 | 310,0 | 400,0 |  |
| - Организация обеспечения и проведение спортивных мероприятий согласно планов | Средства бюджета муниципального района | Ропм = (Сар + Ссуд + Рпру) х Nмер |  | 500,0 | 140,0 | 160,0 | 200,0 |  |
|  |  | Ропм | расходы на организацию и проведение мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  | Сар | стоимость аренды физкультурно-оздоровительных и спортивных спортсооружений на 1 мероприятие |  |  |  |  |  |
|  |  | Ссуд | стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала на 1 мероприятие |  |  |  |  |  |
|  |  | Рпру | Расходы на прочие работы, услуги |  |  |  |  |  |
|  |  | Nмер | количество мероприятий |  |  |  |  |  |
| - Транспортные расходы на обеспечение проведения спортивных мероприятий | Средства бюджета муниципального района | Рту = Кчас х Крей х Сту |  | 450,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |  |
|  |  | Рту | расходы на транспортные услуги |  |  |  |  |  |
|  |  | Сту | стоимость 1 часа транспортной услуги |  |  |  |  |  |
|  |  | Кчас | количество часов за 1 рейс |  |  |  |  |  |
|  |  | Крей | количество рейсов на соревнования |  |  |  |  |  |
| - Укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений физической культуры и спорта | Средства бюджета муниципального района | На основании сметы, в соответствии с потребностями для занятий спортсменов с ограниченными возможностями |  | 500,0 | - | 250,0 | 250,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений дополнительного образования | Средства федерального бюджета |  |  | Итого | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | 10000,0 | - | 10000,0 | - |  |
|  | Средства бюджета МО |  |  | 91356,0 | - | 83856,0 | 7500,0 |  |
|  | Средства бюджета муниципального района |  |  | 227492,8 | 62021,8 | 82524,0 | 82947,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - |  |
| - Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Средства бюджета муниципального района | Определение размера субсидий из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствующем финансовом году определяется в соответствии с прилагаемой методикой расчета субсидий |  | 202852,8 | 58302,8 | 67200,0 | 77350,0 |  |
|  |  | РNмз = SUM(Ni х Ki) +Nим |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РNмз | объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждению в соответствующем финансовом году |  |  |  |  |  |
|  |  | Ni | нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году |  |  |  |  |  |
|  |  | Ki | объем оказания i-й муниципальной услуги (выполнения i-й работы) в соответствующем финансовом году |  |  |  |  |  |
|  |  | Nим | нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Средства бюджета муниципального района |  |  | 10990,0 | 3187,0 | 3644,0 | 4159,0 |  |
| - Организация обеспечения и проведение спортивных мероприятий согласно планов | Средства бюджета муниципального района | Ропм = (Сар + Ссуд + Рпру) х Nмер |  | 2560,0 | 731,3 | 873,7 | 955,0 |  |
|  |  | Ропм | расходы на организацию и проведение мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  | Сар | стоимость аренды физкультурно-оздоровительных и спортивных спортсооружений на 1 мероприятие |  |  |  |  |  |
|  |  | Ссуд | стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала на 1 мероприятие |  |  |  |  |  |
|  |  | Рпру | Расходы на прочие работы, услуги |  |  |  |  |  |
|  |  | Nмер | количество мероприятий |  |  |  |  |  |
| - Транспортные расходы на обеспечение проведения спортивных мероприятий | Средства бюджета муниципального района | Рту = Кчас х Крей х Сту |  | 8430,0 | 2455,7 | 2770,3 | 3204,0 |  |
|  |  | Рту | расходы на транспортные услуги |  |  |  |  |  |
|  |  | Сту | стоимость 1 часа транспортной услуги |  |  |  |  |  |
|  |  | Кчас | количество часов за 1 рейс |  |  |  |  |  |
|  |  | Крей | количество рейсов на соревнования |  |  |  |  |  |
| - Укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Средства федерального бюджета |  |  | 10000,0 | - | 10000,0 | - |  |
|  | Средства бюджета МО |  |  | 91356,0 | - | 83856,0 | 7500,0 |  |
|  | Средства бюджета муниципального района |  |  | 13650,0 | 532,0 | 11680,0 | 1438,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - |  |
| - Реконструкция плавательного бассейна «Чайка» | Средства бюджета МО | В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией на реконструкцию (капитальный ремонт) |  | 83856,0 | - | 83856,0 | - |  |
| - Капитальный ремонт лыжной базы «Юность» | Средства бюджета МО |  |  | 5000,0 | - | - | 5000,0 |  |
|  | Средства бюджета муниципального района |  |  | 1000,0 | - | 600,0 | 400,0 |  |
| - Капитальный ремонт футбольного клуба «Надежда» | Средства бюджета МО |  |  | 2500,0 | - | - | 2500,0 |  |
|  | Средства бюджета муниципального района |  |  | 500,0 | - | 300,0 | 200,0 |  |
| - Подготовка и содержание открытой хоккейной площадки МОУ ДОД ДЮСШ «Энергия» в зимний сезон | Средства бюджета муниципального района | Рпсод = СДзал х Nзал х Nмес |  | 1200,0 | 382,0 | 400,0 | 418,0 |  |
|  |  | Рпсод | расходы на подготовку и содержание хоккейной коробки |  |  |  |  |  |
|  |  | СДзал | сумма ежемесячного Договора с заливщиком |  |  |  |  |  |
|  |  | Nзал | количество заливщиков |  |  |  |  |  |
|  |  | Nмес | количество месяцев работы хоккейной коробки зимой |  |  |  |  |  |
| - Подготовка и содержание открытой хоккейной площадки МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» в зимний сезон | Средства бюджета муниципального района | Рпсод = СДзал х Nзал х Nмес |  | 550,0 | 150,0 | 180,0 | 220,0 |  |
|  |  | Рпсод | расходы на подготовку и содержание хоккейной коробки |  |  |  |  |  |
|  |  | СДзал | сумма ежемесячного Договора с заливщиком |  |  |  |  |  |
|  |  | Nзал | количество заливщиков |  |  |  |  |  |
|  |  | Nмес | количество месяцев работы хоккейной коробки зимой |  |  |  |  |  |
| - Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях | Средства бюджета муниципального района | На основании сметы, в соответствии с потребностями для занятий спортсменов с ограниченными возможностями |  | 400,0 | - | 200,0 | 200,0 |  |
| - Реконструкция футбольного поля ДЮСШ «Центр», установка искусственного покрытия | Средства федерального бюджета | В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией на реконструкцию |  | 10000,0 | - | 10000,0 | - |  |
|  | Средства бюджета МО |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета муниципального района |  |  | 10000,0 | - | 10000,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма № 3 «Проведение мероприятий физической культуры и спорта управлением по культуре, спорту и делам молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение мероприятий физической культуры и спорта управлением по культуре, спорту и делам молодёжи | Средства бюджета муниципального района |  |  | Итого | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | 69115,5 | 17581,0 | 25039,5 | 26495,0 |  |
| 3.1. Обеспечение участия сборных команд Сергиево- Посадского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях | Средства бюджета муниципального района | Рвзн = Свзн/1ком х Nком |  | 4055,0 | 1250,0 | 1365,0 | 1440,0 |  |
|  |  | Рвзн | размер членского (вступительного) взноса за участие в областных соревнованиях |  |  |  |  |  |
|  |  | Свзн/1ком | сумма установленного взноса за одну команду по виду спорта |  |  |  |  |  |
|  |  | Nком | количество команд, участвующих в областных соревнованиях по возрастам |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района, Московской области | Средства бюджета муниципального района |  |  | 9735,0 | 2835,0 | 3200,0 | 3700,0 |  |
| 3.2.1. Организация обеспечения и проведение районных и областных спортивных мероприятий согласно ЕКП | Средства бюджета муниципального района | Ропм = (Сар + Ссуд + Рпру) х Nмер |  | 2050,0 | 550,0 | 700,0 | 800,0 |  |
|  |  | Ропм | расходы на организацию и проведение мероприятия |  |  |  |  |  |
|  |  | Сар | стоимость аренды физкультурно-оздоровительных и спортивных спортсооружений на 1 мероприятие |  |  |  |  |  |
|  |  | Ссуд | стоимость оплаты работы судейского и обслуживающего персонала на 1 мероприятие |  |  |  |  |  |
|  |  | Рпру | Расходы на прочие работы, услуги |  |  |  |  |  |
|  |  | Nмер | количество мероприятий |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Приобретение наградного материала для районных спортивных мероприятий | Средства бюджета муниципального района | Снагр = (CтI + СтII + СтIII) х Nмер |  | 3105,0 | 905,0 | 1000,0 | 1200,0 |  |
|  |  | Снагр | стоимость наградного материала |  |  |  |  |  |
|  |  | CтI | стоимость наградного материала за I место |  |  |  |  |  |
|  |  | СтII | стоимость наградного материала за II место |  |  |  |  |  |
|  |  | СтIII | стоимость наградного материала за III место |  |  |  |  |  |
|  |  | Nмер | количество мероприятий |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Транспортные расходы на организацию районных и областных соревнований | Средства бюджета муниципального района | Рту = Кчас х Крей х Сту |  | 4580,0 | 1380,0 | 1500,0 | 1700,0 |  |
|  |  | Рту | расходы на транспортные услуги |  |  |  |  |  |
|  |  | Сту | стоимость 1 часа транспортной услуги |  |  |  |  |  |
|  |  | Кчас | количество часов за 1 рейс |  |  |  |  |  |
|  |  | Крей | количество рейсов на соревнования |  |  |  |  |  |

| - Совершенствование системы медицинского контроля и медицинское сопровождение спортсменов | Средства бюджета муниципального района |  |  | 1870,0 | 315,0 | 720,0 | 835,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. Организация работы и обеспечение кабинета врачебного контроля за занимающимися физической культурой и спортом | Средства бюджета муниципального района | Организация врачебного контроля за учащимися ДЮСШ района в количестве 3990 человек и членами сборных команд района по видам спорта. |  | 450,0 | - | 200,0 | 250,0 |  |
| 3.3.2. Обеспечение страхования жизни и здоровья спортсменов – членов сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района | Средства бюджета муниципального района | ОСс = СВс х Nсп |  | 140,0 | - | 60,0 | 80,0 |  |
|  |  | ОСс | объем страхования спортсменов |  |  |  |  |  |
|  |  | СВс | страховая выплата за одного спортсмена |  |  |  |  |  |
|  |  | Nсп | количество страхуемых спортсменов |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Медицинское обследование сотрудников учреждений физической культуры и спорта | Средства бюджета муниципального района | ООб = Ртп х Nтп |  | 1250,0 | 315,0 | 450,0 | 485,0 |  |
|  |  | ООб | объём обследования тренеров-преподавателей учреждений |  |  |  |  |  |
|  |  | Ртп | расходы на медобследование 1 тренера-преподавателя |  |  |  |  |  |
|  |  | Nтп | количество тренеров-преподавателей на обследование |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. Организация работы по предотвращению и профилактике применения допинга среди спортсменов | Средства бюджета муниципального района | Распространение информационных материалов по антидопинговой политике в четырёх детско-юношеских спортивных школах района |  | 30,0 | - | 10,0 | 20,0 |  |
| - Создание условий для развития видов спорта, поддержки тренеров, спортсменов и спортивных команд | Средства бюджета муниципального района |  |  | 53455,5 | 13181,0 | 19754,5 | 20520,0 |  |
| 3.4.1. Развитие видов спорта (приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря) | Средства бюджета муниципального района | Обеспечение команд и спортсменов сборных команд района и учащихся ДЮСШ осуществляется в соответствии с Нормами обеспечения спортсменов по видам спорта |  | 6837,5 | 2501,0 | 2124,5 | 2212,0 |  |
| 3.4.2. Заключение целевых договоров на повышение квалификации и переподготовку кадров в сфере физической культуры и спорта | Средства бюджета муниципального района | РПкв = СДкв х Nтп |  | 810,0 | 360,0 | 208,0 | 242,0 |  |
|  |  | РПкв | расходы на повышение квалификации |  |  |  |  |  |
|  |  | СДкв | стоимость Договора на повышение квалификации 1 тренера |  |  |  |  |  |
|  |  | Nтп | количество тренеров-преподавателей, нуждающихся в повышении квалификации |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. Обеспечение условий для совершенствования и повышения качества учебно-тренировочного и методического процесса ДЮСШ | Средства бюджета муниципального района | Для организации и совершенствования учебно-тренировочного процесса, исходя из количества учебных групп, по видам спорта в связи с нехваткой спортивных сооружений ДЮСШ заключают Договора на использование спортивных помещений и Договора аренды спортивных сооружений |  | 43908,0 | 10320,0 | 16572,0 | 17016,0 |  |
| 3.4.4. Обеспечение условий проведения учебно-тренировочных сборов сборных команд и спортсменов района | Средства бюджета муниципального района | Ропм = (Nуч х (Рпит + Ржил) х Nсут) + Рту |  | 1550,0 | - | 700,0 | 850,0 |  |
|  |  | Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nуч - количество участников |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рпит - расходы на питание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ржил - расходы на жильё |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nсут - количество суток |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рту - расходы на транспортные услуги |  |  |  |  |  |  |
| - Поддержка (безвозмездная помощь) молодым (до 3-х лет) общественным (молодёжным) организациям, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта среди населения района | Средства бюджета муниципального района | В соответствии со сметой на приобретение спортивного оборудования, инвентаря |  | 350,0 | - | 150,0 | 200,0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов |  |  |  | Итого | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета МО |  |  | 430750,0 | 98250,0 | 31250,0 | 301250,0 |  |
|  | Средства бюджета муниципального района |  |  | 21250,0 | 6750,0 | 1750,0 | 12750,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 3000,0 | - | 2000,0 | 1000,0 |  |
| 4.1. Проектирование и строительство ФОКа с плавательным бассейном (с.п.Реммаш) | Средства бюджета МО (Постановление Правительства МО от 31.07.2013 №571/31 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства, финансируемых за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» | Определение размера субсидий из бюджета Московской области на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительногокомплекса с плавательным бассейном производится в соответствии с прилагаемой методикой расчета субсидий. Сi = Cb – P–М, где: Сi -субсидия бюджету i-го муниципального образования Московскойобласти; Cb–средняя расчетная стоимость проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательнымбассейном,равная 150,0 млн. рублей; P–средняя расчетная стоимость спортивно -технологического оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, равная 20% от средней расчетной стоимости проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном (Cb); М -минимальный объем участия средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в финансировании проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном; Минимальный объем участия средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района в финансировании проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса сплавательным бассейном рассчитывается по следующей методике: М = Cbх K, где: K принимается равной: не менее 0,05-при расчетном уровне бюджетной обеспеченности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, применяемого прираспределении дотаций муниципальным образованиям Московскойобласти при формированиибюджета Московской области на 2013 год до 0,86. |  | 98250,0 | 98250,0 | - | - |  |
|  | Средства бюджета муниципального района |  |  | 6750,0 | 6750,0 | - | - |  |
| 4.2. Проектированиеи строительство ФОКа с универсальным спортивным залом и залом единоборств МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» (г.п.Сергиев Посад) | Средства бюджета МО | Определение размера субсидий из бюджета Московской области на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительногокомплекса с универсальным спортивным залом производится в соответствии с прилагаемой методикой расчета субсидий. Ci= Cz–P–M, где: Сi -субсидия бюджету i-го муниципального образования Московскойобласти; Cz–средняя расчетная стоимость проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом,равная 50,0 млн. рублей; P–средняя расчетная стоимость спортивно -технологического оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, равная15% от средней расчетной стоимости проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом (Cz); М -минимальный объем участия средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Московской области в финансировании проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом; Минимальный объем участия средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района в финансировании проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом рассчитывается по следующей методике: М = Czх K, где: K принимается равной: не менее 0,05-при расчетном уровне бюджетной обеспеченности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, применяемого прираспределении дотаций муниципальным образованиям Московскойобласти при формированиибюджета Московской области на 2013 год до 0,86. |  | 142500,0 | - | 14250,0 | 128250,0 |  |
|  | Средства бюджета муниципального района |  |  | 7500,0 | - | 750,0 | 6750,0 |  |
| - Проектирование и строительство универсально-спортивного залаМУ ФОСКИ «Сплочение» длялюдей с ограниченными возможностями | Средства бюджета МО |  |  | 190000,0 | - | 17000,0 | 173000,0 |  |
|  | Средства бюджета муниципального района |  |  | 7000,0 | - | 1000,0 | 6000,0 |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕНА 2014 – 2016 ГОДЫ»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финанси- рования мероприя-тия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприя- тий программы (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений» |  |  | Итого | 2014 - 2016 | 3294,1 | 15040,6 | 3830,6 | 5060,0 | 6150,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | 111,8 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 3182,3 | 15040,6 | 3830,6 | 5060,0 | 6150,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии бюджетным учреждениям физической культуры и спорта (МУ ФОСКИ «Сплочение») | ежегодно |  | Итого | 2014 - 2016 | 3244,1 | 13590,6 | 3590,6 | 4500,0 | 5500,0 | МУ ФОСКИ «Сплочение» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | 111,8 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 3132,3 | 13590,6 | 3590,6 | 4500,0 | 5500,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятия бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в том числе: | ежегодно |  | Итого | 2014 - 2016 | 50,0 | 950,0 | 240,0 | 310,0 | 400,0 | МУ ФОСКИ «Сплочение» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 50,0 | 950,0 | 240,0 | 310,0 | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация обеспечения и проведение спортивных мероприятий согласно планов | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 50,0 | 500,0 | 140,0 | 160,0 | 200,0 | МУ ФОСКИ «Сплочение» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 50,0 | 500,0 | 140,0 | 160,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Транспортные расходы на обеспечение проведения спортивных мероприятий | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 450,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | МУ ФОСКИ «Сплочение» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 450,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений физической культуры и спорта, в том числе: | ежегодно |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 500,0 | - | 250,0 | 250,0 | МУ ФОСКИ «Сплочение» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 500,0 | - | 250,0 | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 | МУ ФОСКИ «Сплочение |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Создание условий для занятий спортом людьми с ограниченными возможностями | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 | МУ ФОСКИ «Сплочение |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие физической культуры и спорта бюджетных учреждений дополнительного образования |  |  | Итого | 2014 - 2016 | 61784,3 | 328848,8 | 62021,8 | 176380,0 | 90447,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | 10000,0 | - | 10000,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | 1476,6 | 91356,0 | - | 83856,0 | 7500,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 60307,7 | 227492,8 | 62021,8 | 82524,0 | 82947,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  | Итого | 2014 - 2016 | 54208,9 | 202852,8 | 58302,8 | 67200,0 | 77350,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | 1476,6 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 52732,3 | 202852,8 | 58302,8 | 67200,0 | 77350,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | МОУ ДОД ДЮСШ «Центр» | ежегодно |  | Итого | 2014 - 2016 | 17658,8 | 66069,6 | 18969,6 | 21900,0 | 25200,0 | МОУ ДОД ДЮСШ «Центр» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | 503,8 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 17155,0 | 66069,6 | 18969,6 | 21900,0 | 25200,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» | ежегодно |  | Итого | 2014 - 2016 | 14575,3 | 53478,7 | 15378,7 | 17700,0 | 20400,0 | МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | 413,4 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 14161,9 | 53478,7 | 15378,7 | 17700,0 | 20400,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка» | ежегодно |  | Итого | 2014 - 2016 | 17059,3 | 63538,5 | 18288,5 | 21050,0 | 24200,0 | МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | 416,3 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 16643,0 | 63538,5 | 18288,5 | 21050,0 | 24200,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | МОУ ДОД ДЮСШ «Энергия» | ежегодно |  | Итого | 2014 - 2016 | 4915,5 | 19766,0 | 5666,0 | 6550,0 | 7550,0 | МОУ ДОД ДЮСШ «Энергия» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | 143,1 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 4772,4 | 19766,0 | 5666,0 | 6550,0 | 7550,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятия бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  | Итого | 2014 - 2016 | 2802,4 | 10990,0 | 3187,0 | 3644,0 | 4159,0 | ДЮСШ района |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 2802,4 | 10990,0 | 3187,0 | 3644,0 | 4159,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация обеспечения и проведение спортивных мероприятий согласно планов в том числе: | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 1036,8 | 2560,0 | 731,3 | 873,7 | 955,0 | ДЮСШ района |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 1036,8 | 2560,0 | 731,3 | 873,7 | 955,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ «Центр» | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 128,0 | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | ДЮСШ «Центр» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 128,0 | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 170,2 | 400,0 | 102,0 | 138,0 | 160,0 | КДЮСШ «Салют» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 170,2 | 400,0 | 102,0 | 138,0 | 160,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка» | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 592,0 | 1500,0 | 443,3 | 500,7 | 555,0 | ДЮСШ «Чайка» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 592,0 | 1500,0 | 443,3 | 500,7 | 555,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ «Энергия» | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 146,6 | 260,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | ДЮСШ «Энергия» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 146,6 | 260,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Транспортные расходы на обеспечение проведения спортивныхмероприятий, в том числе: | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 1765,6 | 8430,0 | 2455,7 | 2770,3 | 3204,0 | ДЮСШ района |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 1765,6 | 8430,0 | 2455,7 | 2770,3 | 3204,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ «Центр» | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 500,0 | 1900,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 | МОУ ДОД ДЮСШ «Центр» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 500,0 | 1900,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 762,6 | 3000,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 762,6 | 3000,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка» | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 108,0 | 830,0 | 255,7 | 270,3 | 304,0 | МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 108,0 | 830,0 | 255,7 | 270,3 | 304,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ «Энергия» | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 395,0 | 2700,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | МОУ ДОД ДЮСШ «Энергия» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 395,0 | 2700,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. |  |  | Итого | 2014 - 2016 | 4773,0 | 115006,0 | 532,0 | 105536,0 | 8938,0 | ДЮСШ района |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | 10000,0 | - | 10000,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | - | 91356,0 | - | 83856,0 | 7500,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 4773,0 | 13650,0 | 532,0 | 11680,0 | 1438,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Разработка ПСД на капремонт и реконструкция плавательного бассейна МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка» | Проведение торгов на электронной площадке, заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (2015 год) |  | Итого | 2014-2015 | 1782,0 | 83856,0 | - | 83856,0 | - | МОУ ДОД ДЮСШ «Чайка», МУ «Развитие» |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | - | 83856,0 | - | 83856,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 1782,0 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Разработка ПСД и капитальный ремонт лыжной базы «Юность» МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» | Проведение торгов на электронной площадке, заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (2015 год) |  | Итого | 2014 - 2015 | - | 6000,0 | - | 600,0 | 5400,0 | МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | - | 5000,0 | - | - | 5000,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 1000,0 | - | 600,0 | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Разработка ПСД и капитальный ремонт футбольного клуба «Надежда» МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» | Проведение торгов на электронной площадке, заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (2015 год) |  | Итого | 2014 - 2015 | - | 3000,0 | - | 300,0 | 2700,0 | МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | - | 2500,0 | - | - | 2500,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 500,0 | - | 300,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Ремонт подвального помещения МОУ ДОД ДЮСШ «Центр» (установка гидроизоляции) | Проведение торгов на электронной площадке, заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (2014 год) |  | Итого | 2013 - 2014 | 2700,0 | - | - | - | - | МОУ ДОД ДЮСШ «Центр» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 2700,0 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Подготовка и содержание открытой хоккейной площадки МОУ ДОД ДЮСШ «Энергия» в зимний сезон | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 191,0 | 1200,0 | 382,0 | 400,0 | 418,0 | МОУ ДОД ДЮСШ «Энергия» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 191,0 | 1200,0 | 382,0 | 400,0 | 418,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Подготовка и содержание открытой хоккейной площадки МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» в зимний сезон | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 100,0 | 550,0 | 150,0 | 180,0 | 220,0 | МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 100,0 | 550,0 | 150,0 | 180,0 | 220,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. | Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 400,0 | - | 200,0 | 200,0 | ДЮСШ «Чайка», «Салют», «Центр», «Энергия» |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 400,0 | - | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. | Реконструкция футбольного поля ДЮСШ «Центр», установка искусственного покрытия | Проведение торгов на электронной площадке, заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (2015 год) |  | Итого | 2015 | - | 20000,0 | - | 20000,0 | - | ДЮСШ «Центр», МУ «Развитие |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | 10000,0 | - | 10000,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 10000,0 | - | 10000,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Проведение мероприятий физической культуры и спорта управлением по культуре, спорту и делам молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение мероприятий физической культуры и спорта управлением по культуре, спорту и делам молодёжи |  |  | Итого | 2014 - 2016 | 4228,6 | 69115,5 | 17581,0 | 25039,5 | 26495,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 4228,6 | 69115,5 | 17581,0 | 25039,5 | 26495,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение участия сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях |  |  | Итого | 2014 - 2016 | 800,0 | 4055,0 | 1250,0 | 1365,0 | 1440,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 800,0 | 4055,0 | 1250,0 | 1365,0 | 1440,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Участие сборных команд района в Первенстве Московской области по футболу | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 335,0 | 1150,0 | 370,0 | 390,0 | 390,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 335,0 | 1150,0 | 370,0 | 390,0 | 390,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Участие сборных команд района в Первенстве Московской области по хоккею | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 240,0 | 1850,0 | 580,0 | 620,0 | 650,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 240,0 | 1850,0 | 580,0 | 620,0 | 650,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Участие сборных команд района в Первенстве Московской области по баскетболу | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 170,0 | 630,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 170,0 | 630,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Участие сборных команд района в Первенстве Московской области по волейболу | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 10,0 | 110,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 10,0 | 110,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Участие сборных команд района в Первенстве Московской области по шахматам | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 35,0 | 265,0 | 75,0 | 90,0 | 100,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 35,0 | 265,0 | 75,0 | 90,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Участие сборных команд района в Первенстве Московской области по лыжным гонкам | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 10,0 | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 10,0 | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реализация Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  | Итого | 2014 - 2016 | 2184,6 | 9735,0 | 2835,0 | 3200,0 | 3700,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи, ДЮСШ района, Федерации по видам спорта |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 2184,6 | 9735,0 | 2835,0 | 3200,0 | 3700,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация обеспечения и проведение районных и областных спортивных мероприятий согласно ЕКП | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 572,0 | 2050,0 | 550,0 | 700,0 | 800,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи, ДЮСШ района, Федерации по видам спорта |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 572,0 | 2050,0 | 550,0 | 700,0 | 800,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Приобретение наградного материала для районных спортивных мероприятий | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 827,6 | 3105,0 | 905,0 | 1000,0 | 1200,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 827,6 | 3105,0 | 905,0 | 1000,0 | 1200,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Транспортные расходы на организацию районных и областных соревнований | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 785,0 | 4580,0 | 1380,0 | 1500,0 | 1700,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 785,0 | 4580,0 | 1380,0 | 1500,0 | 1700,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Совершенствование системы медицинского контроля и медицинское сопровождение спортсменов |  |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 1870,0 | 315,0 | 720,0 | 835,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 1870,0 | 315,0 | 720,0 | 835,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация работы и обеспечение кабинета врачебного контроля за занимающимися физической культурой и спортом | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 450,0 | - | 200,0 | 250,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 450,0 | - | 200,0 | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Обеспечение страхования жизни и здоровья спортсменов – членов сборных команд Сергиево-Посадского муниципального района | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 140,0 | - | 60,0 | 80,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 140,0 | - | 60,0 | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Медицинское обследование сотрудников учреждений физической культуры и спорта | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 1250,0 | 315,0 | 450,0 | 485,0 | ДЮСШ «Центр», КДЮСШ«Салют», ДЮСШ «Чайка», ДЮСШ«Энергия» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 1250,0 | 315,0 | 450,0 | 485,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Организация работы по предотвращению и профилактике применения допинга среди спортсменов | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 30,0 | - | 10,0 | 20,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 30,0 | - | 10,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Создание условий для развития видов спорта, поддержки тренеров, спортсменов и спортивных команд. |  |  | Итого | 2014 - 2016 | 1244,0 | 53455,5 | 13181,0 | 19754,5 | 20520,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи , ДЮСШ района |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 1244,0 | 53455,5 | 13181,0 | 19754,5 | 20520,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Развитие видов спорта (приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря), в том числе: | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 672,0 | 6837,5 | 2501,0 | 2124,5 | 2212,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи , ДЮСШ района |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 672,0 | 6837,5 | 2501,0 | 2124,5 | 2212,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Футбол | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 80,0 | 960,0 | 405,0 | 252,0 | 303,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи, ДЮСШ «Центр», КДЮСШ «Салют» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 80,0 | 960,0 | 405,0 | 252,0 | 303,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоккей | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 3112,5 | 1051,0 | 1063,5 | 998,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи, ДЮСШ «Центр», ДЮСШ «Энергия» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 3112,5 | 1051,0 | 1063,5 | 998,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Баскетбол | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 158,3 | 626,0 | 198,0 | 189,0 | 239,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи, ДЮСШ «Энергия», КДЮСШ «Салют» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 158,3 | 626,0 | 198,0 | 189,0 | 239,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плавание | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 100,0 | 650,0 | 300,0 | 200,0 | 150,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи , ДЮСШ «Чайка» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 100,0 | 650,0 | 300,0 | 200,0 | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лыжные гонки | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 180,2 | 651,0 | 250,0 | 123,0 | 278,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи, КДЮСШ «Салют» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 180,2 | 651,0 | 250,0 | 123,0 | 278,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивное ориентирование | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 297,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 297,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Борьба (самбо, дзюдо, греко-римская) | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 244,0 | 99,0 | 99,0 | 46,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи , ДЮСШ «Центр» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 244,0 | 99,0 | 99,0 | 46,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шахматы | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 153,5 | 297,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи, КДЮСШ «Салют» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 153,5 | 297,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Заключение целевых договоров на повышение квалификации и переподготовку кадров в сфере физической культуры и спорта | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 72,0 | 810,0 | 360,0 | 208,0 | 242,0 | ДЮСШ «Чайка», Энергия», «Салют», «Центр». |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 72,0 | 810,0 | 360,0 | 208,0 | 242,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Обеспечение условий для совершенствования и повышения качества учебно-тренировочного и методического процесса ДЮСШ, в том числе: | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 500,0 | 43908,0 | 10320,0 | 16572,0 | 17016,0 | ДЮСШ «Энергия», «Салют» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 500,0 | 43908,0 | 10320,0 | 16572,0 | 17016,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аренда спортивных сооружений (помещений) | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | 500,0 | 41948,0 | 9810,0 | 15972,0 | 16166,0 | ДЮСШ «Энергия», «Салют» |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 500,0 | 41948,0 | 9810,0 | 15972,0 | 16166,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Обеспечение условий проведения учебно-тренировочных сборов сборных команд и спортсменов района | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (ежегодно) |  | Итого | 2014 - 2016 | - | 1550,0 | - | 700,0 | 850,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 1550,0 | - | 700,0 | 850,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Поддержка (безвозмездная помощь) молодым (до 3-х лет) общественным (молодёжным) организациям, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта среди населения района | Выделение субсидии, заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров, необходимых для поддержки молодым общественным организациям. |  | Итого | 2014 -2016 | - | 350,0 | - | 150,0 | 200,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 350,0 | - | 150,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов |  |  | Итого | 2014 - 2016 | 2800,0 | 444500,0 | 94500,0 | 35000,0 | 315000,0 | Управление муниципальной собственности и инвестиционного развития, МБУ «Развитие», Управление по культуре, спорту и делам молодёжи. |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | - | 420250,0 | 87750,0 | 31250,0 | 301250,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 2800,0 | 21250,0 | 6750,0 | 1750,0 | 12750,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | 3000,0 | - | 2000,0 | 1000,0 |  |  |
| 4.1. | Проектирование и строительство ФОКа с плавательным бассейном (с.п.Реммаш) |  | 2014 год | Итого | 2013-2014 | 2800,0 | 105000,0 | 105000,0 | - | - | Управление муниципальной собственности и инвестиционного развития, МБУ «Развитие», Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | - | 98250,0 | 98250,0 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | 2800,0 | 6750,0 | 6750,0 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Проектированиеи строительство ФОКа с универсальным спортивным залом и залом единоборств МОУ ДОД КДЮСШ «Салют» (г.п.Сергиев Посад) |  | 2016 год | Итого | 2015 - 2016 | - | 150000,0 | - | 15000,0 | 135000,0 | Управление муниципальной собственности и инвестиционного развития, МБУ «Развитие», Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | - | 142500,0 | - | 14250,0 | 128250,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 7500,0 | - | 750,0 | 6750,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Проектирование и строительство универсального спортивного зала МУ ФОСКИ «Сплочение» для людей с ограниченными возможностями |  | 2016 год | Итого | 2016 | - | 200000,0 | - | 20000,0 | 180000,0 | Управление муниципальной собственности и инвестиционного развития, МБУ «Развитие», Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | - | 190000,0 | - | 17000,0 | 173000,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального района |  | - | 7000,0 | - | 1000,0 | 6000,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | 3000,0 | - | 2000,0 | 1000,0 |  |  |
|  | По Программе в целом |  |  | Итого |  | 72107,0 | 868004,9 | 188433,4 | 241479,5 | 438092,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодёжи |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | 10000,0 | - | 10000,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета МО |  | 1588,4 | 522106,0 | 98250,0 | 115106,0 | 308750,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципально- го района |  | 70518,6 | 332898,9 | 90183,4 | 114373,5 | 128342,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | 3000,0 | - | 2000,0 | 1000,0 |  |  |

14. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

1) Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями муниципального района.

Единица измерения – процент.

Периодичность представления - ежегодно

Источник информации: реестр учреждений социальной сферы Сергиево-Посадского муниципального района.

Учитывается фактическая обеспеченность (мощность) учреждений физической культуры и спорта Сергиево-Посадского муниципального района, с учетом площадей спортивных залов, плавательных бассейнов и плоскостных сооружений.

Определяется в процентах от нормативной единовременной пропускной способности спортивных сооружений (спортивных залов, плавательных бассейнов и плоскостных сооружений) в целом по Сергиево-Посадскому муниципальному району.

Показатель рассчитывается по формуле:Уфо = Sфакт/ Нп х 100%,	где:

Уфо- уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями (спортивными залами, плавательными бассейнами и плоскостными сооружениями) муниципального района, процент;

Sфакт – фактическая площадь спортивных сооружений (спортивных залов, плавательных бассейнов и плоскостных сооружений) муниципального района, метров квадратных;

Нп– нормативная потребность в спортивных сооружениях (спортивных залах, плавательных бассейнах и плоскостных сооружениях) муниципального района, метров квадратных.

Базовое значение показателя по состоянию на 01.01.2013 года:

- спортивными залами - 28,57%;

- плоскостными сооружениями – 24,62%;

- плавательными бассейнами – 10,96%.

2) Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Единица измерения – процент.

Периодичность представления - ежегодно

Источник информации: Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области.

При расчете показателя учитывается население, занимающееся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм не менее 3-х раз в неделю. Определяется в процентах от общей численности населения в целом по Сергиево-Посадскому муниципальному району.

Показатель рассчитывается по формуле:	Уф = Нс / Чнас х 100%, где:

Уф – удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов;

Нс – численность населения, занимающегося в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм не менее 3-х раз в неделю, человек;

Чнас – среднегодовая численность постоянного населения Сергиево-Посадского муниципального района, человек.

Базовое значение показателя по состоянию на 01.01.2013 года - 18,97%.

3) Количество людей с ограниченными возможностями, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом.

Единица измерения – человек.

Периодичность представления - ежегодно

Источник информации: Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области, реестр учреждений социальной сферы Сергиево-Посадского муниципального района.

Учитывается общее количество людей с ограниченными возможностями, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и видами спорта.

Базовое значение показателя по состоянию на 01.01.2013 года –367 чел.

4)Уровень выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта Сергиево-Посадского муниципального района.

Единица измерения – процент.

Источник информации: отчет об исполнении муниципального задания, акт проверки в соответствии с административным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений (постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 07.02.2013 №228-ПГ).

Периодичность представления - ежегодно

Учитывается процент выполнения муниципального задания (проведенные мероприятия по отношению к запланированным на год).

Базовое значение показателя по состоянию на 31.12.2013 года –100%.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 1.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 2.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 3.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 4.

15. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы

с муниципальным заказчиком муниципальной Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор Программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;

2) организацию управления Программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;

4) реализацию Программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

1) разрабатывает Программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;

3) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий Программы, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

4) обеспечивает заключение соглашений (договоров) с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о намерениях по софинансированию мероприятий аналогичной (соответствующей) государственной программы (подпрограммы) Московской области;

5) на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объёмов финансированияПрограммы на очередной финансовый год и плановый период обеспечивает заключение соглашения с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о порядке финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий Программы;

6) определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;

7) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

8) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

9) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;

10) готовит и представляет координатору Программы и в управление экономического развития и агропромышленного комплекса отчёт о реализации Программы;

11) на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в установленном порядке координатору Программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

12) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную Программу;

13) обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику Программы;

2) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы отчёт о реализации мероприятия.

16. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией  Сергиево-Посадского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района,  который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Финансовое управление администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса отчёт нарастающим итогом с начала года о финансировании Программы за счёт средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района.

Управление экономического развития и агропромышленного комплекса с учётом информации, полученной от муниципального заказчика Программы и финансового управления администрации Сергиево-Посадского муниципального района, до 25 числа месяца, следующего за отчётным полугодием, подготавливает сводный отчёт о ходе реализации Программы, направляет на согласование Главе Сергиево-Посадского муниципального района.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчёт о реализации Программы и до 1 марта года, следующего заотчётным, представляет его в управление экономического развития и агропромышленного комплекса для оценки эффективности реализации Программы.

Не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным, управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района готовит годовой комплексный отчёт о ходе реализации Программы, направляет на согласование Главе Сергиево-Посадского муниципального района и размещает его на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского муниципального района в сети Интернет.

После окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчёт о ее реализации.

Годовой и итоговый отчёты о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчёты (оперативный, годовой, итоговый) о реализации Программы представляются по формам, предусмотренным Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утверждённым постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ.