Приложение № 2

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 30.12.2013 №3114-ПГ

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы | Планируемое значение Показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | другие источники |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. | 2012-2015 2 554,0 | 2012-2015 Бюджет Московской области 16 961,7 | Количество лагерей дневного пребывания (на базе образовательных и спортивных учреждений, молодежных центров): | ед. | 36 | 42 | 44 | 44 | 45 |
|  |  |  | Внебюджетные источники 8 195,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 554,0 | Бюджет Московской области 16 391,7 | Количество лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений | ед. | 33 | 40 | 41 | 41 | 42 |
|  |  |  | Внебюджетные источники 7 819,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области 570,0 | Количество лагерей дневного пребывания на базе спортивных учреждений и молодежных центров | ед | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  | Внебюджетные источники 376,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления. |  |  | Увеличение доли детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением, всего: | % | 13,35 | 14,25 | 14,45 | 14,45 | 14,75 |
|  |  |  |  | Увеличение доли детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания (на базе образовательных учреждений) | % | 6,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 |
|  |  |  |  | Увеличение доли детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением(в лагерях дневного пребывания на базе спортивных учреждений и молодежных центров) | % | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | 2012-2015 31 886,4 | 2012-2015 Бюджет Московской области 46 839,3 | Увеличение доли детей, охваченных летним оздоровлением на базе санаторно-оздоровительных лагерей стационарного типа | % | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,7 |
|  |  |  | Внебюджетные источники 12 055,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечение выраженного оздоровительного эффекта у детей | % | 78 | 80 | 82 | 83 | 86 |

Приложение № 3

к постановлению  Главы	от________№_________

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 30.12.2013 №3114-ПГ

6. Ресурсное обеспечении Программы

Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, бюджета  Московской области, федерального бюджета.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района может ежегодно уточняться в соответствии с Решением Сергиево-Посадского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

В целом на реализацию Программы   необходимо, всего  - 118 492,5  тыс. руб.

В том числе по годам:

2012 год –  24 520,4   тыс. руб.;

2013 год–   30 590,7   тыс. руб.;

2014 год –  31 690,7   тыс. руб.;

2015 год –  31 690,7   тыс. руб.;

Из них по источникам:

Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района,  всего –34 440,4 тыс. руб.,

В том числе по годам:

2012 год –  8 540,4     тыс. руб.;

2013 год –  7 900,0     тыс. руб.;

2014 год –  9 000,0     тыс. руб.;

2015 год –  9 000,0     тыс. руб.

Средства бюджета  Московской области, всего-  63 801,0 тыс. руб.,

В том числе по годам:

2012 год – 12 732,0  тыс. руб.

2013 год-   17 023,0  тыс. руб.

2014 год-   17 023,0  тыс. руб.

2015 год-   17 023,0  тыс. руб.

Внебюджетные источники, всего- 20 251,1 тыс. руб.,

В том числе по годам:

2012 год-   3 248,0  тыс. руб.;

2013 год-   5 667,7  тыс. руб.,

2014 год-   5 667,7  тыс. руб.,

2015 год-   5 667,7  тыс. руб.

Приложение № 4

к постановлению Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от30.12.2013 №3114-ПГ

Приложение № 1

к Программе

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  на 2012-2015 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Раздел 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование открытой системы информирования родителей, учащихся об организации летнего отдыха и оздоровления детей, доступность, своевременное обновление, достоверность информации |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.2. | Организация работы лагерей дневного пребывания (на базе образовательных и спортивных учреждений, молодежных центров) | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2015 | 2 554,0 | 500,0 | 654,0 | 700,0 | 700,0 |  |  | Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по культуре, спорту и делам молодежи, МОУ ДПО «Учебно-методический центр образования» |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2012 -2015 | 16 961,7 | 4 650,0 | 4 103,9 | 4 103,9 | 4 103,9 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 2012-2015 | 8 195,5 | 1 503,1 | 2 230,8 | 2 230,8 | 2 230,8 |  |  |  |
| Итого по разделу в том числе: |  |  | 2012-2015 | 27 711,2 | 6 653,1 | 6 988,7 | 7 034,7 | 7 034,7 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2015 | 2 554,0 | 500,0 | 654,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2012-2015 | 16 961,7 | 4 650,0 | 4 103,9 | 4 103,9 | 4 103,9 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 2012-2015 | 8 195,5 | 1 503,1 | 2 230,8 | 2 230,8 | 2 230,8 |  |  |  |
| Раздел 2. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение детей, охваченных летним оздоровлением на базе санаторно-оздоровительных лагерей стационарного типа | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области |  | 31 886,4 46 839,3 | 8 040,4 8 082,0 | 7 246,0 12 919,1 | 8 300,0 12 919,1 |  | 8 300,0 12 919,1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 2012-2015 | 12 055,6 | 1 744,9 | 3 436,9 | 3 436,9 |  | 3 436,9 |  | Управление образования, МОУ ДПО «Учебно-методический центр образования» |
| 2.2. | Проверки состояния помещений, технологического оборудования и инженерных коммуникаций столовых и пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы лагерях дневного пребывания детей. |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.3. | Подготовка заявок для проведения открытых торгов в целях обеспечения детей горячим питанием в лагерях дневного пребывания детей. |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.4. | Разработка примерных рационов питания, с учетом физиологических потребностей детей |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.5. | Разработка и утверждение Примерного меню |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным Законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом Московской области от 22.07.2005 № 196/2005-03 «О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области». |
| 2.6. | Контроль за качеством питания, соблюдения санитарно -эпидемиологического законодательства |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление здравоохранения |
| 2.7. | Контроль за организацией воспитательно-оздоровительной работы в лагерях дневного пребывания детей, которые функционируют на базе муниципальных общеобразовательных учреждений. |  | 2012-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление здравоохранения, МОУ ДПО «Учебно-методический центр образования» |
| Итого по разделу в том числе: |  |  | 2012-2015 | 90 781,3 | 17 867,3 | 23 602,0 | 24 656,0 |  | 24 656,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2015 | 31 886,4 | 8 040,4 | 7 246,0 | 8 300,0 |  | 8 300,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2012-2015 | 46 839,3 | 8 082,0 | 12 919,1 | 12 919,1 |  | 12 919,1 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники 2012-2015 | 2012-2015 | 12 055,6 | 1 744,9 | 3 436,9 | 3 436,9 |  | 3 436,9 |  |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  | 2012-2015 | 118 492,5 | 24 520,4 | 30 590,7 | 31 690,7 |  | 31 690,7 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012-2015 | 34 440,4 | 8 540,4 | 7 900,0 | 9 000,0 |  | 9 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2012-2015 | 63 801,0 | 12 732,0 | 17 023,0 | 17 023,0 |  | 17 023,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 2012-2015 | 20 251,1 | 3 248,0 | 5 667,7 | 5 667,7 |  | 5 667,7 |  |  |

Заместитель Главы  администрации

муниципального района-

начальник управления образования                                                                                О.К. Дударева