Утверждена

постановлением Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 31.12.2013 №3154-ПГ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области

«Развитие образования в Сергиево – Посадском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

| Наименование муниципальной программы | Развитие образования в Сергиево – Посадском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы (далее муниципальная программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и подростков, создание безопасной и здоровой среды в образовательных учреждениях. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг. 2. Обновление содержания и технологий образования. 3. Развитие кадрового ресурса системы образования. 4. Совершенствование системы воспитания, создание условий для формирования здорового образа жизни, безопасной жизнедеятельности, социальной адаптации детей и подростков. 5.Совершенствование организации питания обучающихся, медицинского обслуживания муниципальных образовательных учреждений, 6. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры образовательных учреждений Сергиево – Посадского муниципального района. 7.Внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления муниципальных услуг. 8. Реализация субвенций, представляемых из бюджета Московской области Сергиево-Посадскому муниципальному району по разделу «Образование» |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево – Посадского муниципального района – начальник управления образования |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление образования администрации Сергиево – Посадского муниципального района (далее – управление образования) |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Развитие дошкольного образования, в том числе сокращение очередности в дошкольных образовательных учреждениях». Подпрограмма II «Развитие общего образования». Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования, системы воспитания и социализации детей и подростков». Подпрограмма IV «Создание условий для реализации полномочий управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района». |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной Программы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
|  | Всего: | 6276292,0 | 2992448,1 | 1615635,2 | 1668208,7 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 3759054,6 | 2124314,0 | 797791,9 | 836948,7 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2517237,4 | 868134,1 | 817843,3 | 831260,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования – 100 %. - Доля общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в общей численности общеобразовательных учреждений – 87,5%. - Охват детей и подростков дополнительными образовательными программами–77,3%. - Доля педагогических работников, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников – 40 процентов. - Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах различного уровня – 15%. - Доля обучающихся, охваченных горячим питанием – 93 %. -Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в Московской области. -Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений – 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области. |  |  |  |  |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

Дошкольное, общее и дополнительное образование

В муниципальной сети образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района функционирует 135 учреждений образования:

-    69 муниципальных детских садов, охватывающих 9158  детей дошкольного возраста;

- 56 общеобразовательных учреждений (школы, гимназии, лицеи, специальная (коррекционная) школа, вечерняя школа) с контингентом обучающихся 20 764 человека;

-   8 учреждений дополнительного образования детей, услугами которых пользуются 11 700 детей и подростков;

- Бужаниновский детский дом с контингентом воспитанников 18 человек;

- Учебно-методический центр образования.

Кроме того, на территории района расположены:

- 4 ведомственных детских сада, охватывающих 498 детей дошкольного возраста;

- 2 негосударственных образовательных учреждения: Православная гимназия им. Сергия Радонежского и Школа-интернат им. Преподобного Сергия Радонежского с контингентом обучающихся 323 человека;

- 1 государственное образовательное учреждение: Хотьковская специальная (коррекционная) школа-интернат, в которой обучается и воспитывается 153 человека;

- 20 образовательных учреждений профессионального образования с контингентом учащихся и студентов 10 226 человек.

По количеству учреждений и контингенту обучающихся район занимает одно из первых мест в Московской области.

В системе образования муниципального району работают 5800 работников, из них педагогических работников более 3000.

Анализ текущего состояния системы образования Сергиево – Посадского муниципального района позволяет обозначить ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках муниципальной программы.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации к 2016 году очередей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

В последние годы в Сергиево-Посадском муниципальном районе наблюдается рост численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, что усиливает потребность семей в услугах дошкольного образования. Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений, негосударственный сектор услуг не позволяют удовлетворить эту потребность и обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получения услуги дошкольного образования к 2016 году.

В настоящее время все виды благоустройства имеют 97 процентов зданий дошкольных образовательных учреждений. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района.

В системе общего образования стоит задача создания в образовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) и обеспечивающих безопасность образовательной среды, возможность использования современных образовательных технологий. В настоящее время, благодаря реализации проекта модернизации региональных систем общего образования, доля общеобразовательных учреждений района, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса  (от общей численности общеобразовательных учреждений), достигла 53,4 процента (по Московской области- 50%). Это условия для занятий физической культурой и спортом, возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), использование в учебном процессе инновационного оборудования, условия безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях , медицинское обслуживание обучающихся.

В отдельных общеобразовательных учреждениях сохраняются ограничения доступности качественных образовательных услуг общего образования. Не хватает новых учебных мест (особенно в городском поселении Сергиев Посад). Охват учащихся профильным обучением составляет 53,1 процента (по области 50 %). Имеются  школы, ведущие занятия во вторую смену, их доля в общей численности школ составляет 8,9 процента (по области - 29%). В ряде школ отсутствуют условия для обучения детей-инвалидов. Доля детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных технологий, составляет 35 процентов (по области - 63,7%).

Район занимает ведущее место в олимпиадном движении. Ежегодно учащиеся школ района становятся призерами областных олимпиад. Вместе с тем для обеспечения устойчивости позиций Сергиево-Посадского муниципального района  в этом направлении и увеличения числа призеров областных, всероссийских и международных олимпиад, требуются меры по совершенствованию и дальнейшему развитию мер поддержки талантливых  детей.

В системе общего образования Сергиево-Посадского муниципального района в целом обеспечивается высокое качество образовательных результатов. В 2012, 2013 годах наблюдается рост среднего тестового балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по большинству общеобразовательных предметов. При этом сформировался сегмент школ с низким качеством образования.

Задачи повышения качества образования, введения ФГОС на всех уровнях  определяют рост требований к уровню развития профессиональных компетенций педагогов и управленческих кадров. Это предполагает увеличение охвата педагогических работников программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в текущем учебном году по персонифицированной модели, в общей численности педагогических работников (в том числе и дошкольного образования) составляет 25 % (по области - 31,3%). Актуальными остаются проблемы старения педагогических кадров, недостаточной привлекательности профессии педагога для молодых талантливых выпускников образовательных учреждений высшего образования, низкой динамики обновления компетенций в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов.

Важнейшим инструментом решения задачи по повышения качества образования станет введение эффективного контракта с педагогическим работниками и руководителями образовательных организаций, предусматривающего обеспечение их заработной платы на уровне не ниже средней по экономике Московской области. Одновременно будут введены современные требования к производительности и результативности труда педагогических работников. Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в образовательные организации талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов.

Понятие "качество образования" включает не только учебные результаты, но и уровень социализации и культурного развития личности. В настоящее время социальные педагоги работают в 42 (75%) общеобразовательных учреждениях, психологи в 54 (43,5%) учреждениях образования.

Требует модернизации содержание дополнительного образования детей. Несмотря на реализуемые меры в подростковой среде продолжается распространение алкоголизма, наркомании, насилия, ксенофобии. Значительным ресурсом в преодолении и профилактике указанных проблем обладает система дополнительного образования.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации государственной программы с учетом реализации государственной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Важнейшим вызовом для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Сергиево-Посадском муниципальном районе до 2016 года станет рост численности детей в возрасте от 0 до 7 лет. Это потребует существенного роста расходов на софинансирование строительства зданий учреждений образования, содержание зданий образовательных учреждений, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений. Однако с учетом возможностей бюджетов Московской области и Сергиево-Посадского муниципального района, должна быть продолжена работа по рациональному использованию помещений действующих детских садов, по возврату в сеть образовательных учреждений района зданий дошкольных учреждений, используемых не по назначению. Должна осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования, внедряться механизмы государственно-частного партнерства. Это позволит ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения уже к 2015 году.

При этом для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг.

Рост благосостояния населения обуславливает повышение уровня требований к качеству услуг дошкольного, общего и дополнительного образования. Для удовлетворения этих требований необходимо создание системы оценки и стимулирования качества образования.

Важнейшим инструментом решения данной задачи станет введение эффективного контракта с педагогическим работниками и руководителями образовательных учреждений, введение современных требований к результативности труда педагогических работников. Это позволит преодолеть тенденцию «старения» кадрового состава, привлечь в образовательные учреждения талантливую молодежь, расширить возможности для карьерного роста и профессионального развития педагогов.

Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех образовательных учреждениях будет создана современная инфраструктура для учебы.

Учитывая растущий спрос родителей на услуги дополнительного образования, в муниципальной сети образовательных учреждений сохраняется сеть учреждений  дополнительного образования. Вместе с тем формальное решение задачи увелечения  охвата услугами дополнительного образования может привести к консервации его содержания. Избежать данного риска позволит создание в системе дополнительного образования механизмов конкуренции, в том числе – с негосударственным сектором, поддержка инноваций, подготовка кадров.

Будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные проекты и программы. Это позволит сохранить и расширить сектор общеобразовательных организаций, конкурентоспособных на областном и уровне.

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг в том числе – детей с ограниченными возможностями здоровья будут реализованы современные модели электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Круг решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках трех подпрограмм:

- Подпрограмма I «Развитие дошкольного образования»;

-  Подпрограмма II «Развитие общего образования»;

- Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования, системы воспитания и психолого -  социального сопровождения детей и подростков».

- Подпрограмма IV «Создание условий для реализации полномочий управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района».

Подпрограмма I «Развитие дошкольного образования, в том числе сокращение очередности в дошкольных образовательных учреждениях» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены три задачи, в том числе – задача по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов муниципальной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования.

Подпрограмма II «Развитие общего образования» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан Сергиево – Посадского муниципального района.

Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования, системы воспитания и психолого – социального сопровождения детей и подростков» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей и подростков, обеспечением безопасного пребывания детей в образовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья детей, профилактикой асоциальных явлений в подростковой среде.

Подпрограмма VI «Создание условий для реализации полномочий управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района» направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования. В рамках подпрограммы решаются три задачи, которые ведут к повышению эффективности использования бюджетных средств в системе образования, увеличению доли муниципальных образовательных учреждений, в которых внедрены инструменты управления по результатам.

В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области.

В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области.

# Описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм

Цель муниципальной  программы сформулирована с учетом требований, направленных на совершенствование государственной политики в области образования и науки, Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья на 2014-2016 годы».

Целью муниципальной программы является обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и подростков, создание безопасной и здоровой среды в образовательных учреждениях.

Задачи муниципальной программы:

Первая задача – повышение доступности, качества и эффективности образовательных услуг.

Вторая задача – обновление содержания и технологий образования.

Третья задача - развитие кадрового ресурса системы образования.

Четвертая задача - совершенствование системы воспитания, создание условий для формирования здорового образа жизни, безопасной жизнедеятельности, социальной адаптации детей и подростков.

Пятая задача - совершенствование организации питания обучающихся, медицинского обслуживания муниципальных общеобразовательных учреждений.

Шестая задача - развитие материально-технической базы и инфраструктуры образовательных учреждений Сергиево – Посадского муниципального района.

Седьмая задача - внедрение современных организационно-экономических моделей предоставления муниципальных услуг.

Восьмая задача - реализация субвенций, представляемых из бюджета Московской области Сергиево-Посадскому муниципальному району по разделу «Образование».

Цель подпрограммы I – обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования.

Задачи подпрограммы I:

1. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения и развитие инфраструктуры дошкольного образования.

2. Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

3. Развитие кадрового ресурса системы дошкольного образования, повышение качества работы.

Цель подпрограммы II – обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования.

Задачи подпрограммы II:

1.Совершенствование содержания и технологий общего образования для обеспечения высокого качества образования.

2.Развитие кадрового ресурса системы общего образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы.

3.Развитие материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений.

4. Совершенствование организации питания обучающихся, медицинского обслуживания муниципальных общеобразовательных учреждений.

5. Выполнение общеобразовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

6. Реализация субвенций, представляемых из бюджета Московской области Сергиево-Посадскому муниципальному району по разделу «Образование».

Цель подпрограммы III -  обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания и психолого-социального сопровождения детей и подростков.

Задачи подпрограммы III:

1. Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей.

2.Совершенствование системы воспитания, создание условий для формирования здорового и безопасного образа жизни, социальной адаптации детей и подростков.

Цель подпрограммы IV – обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

Задачи подпрограммы IV:

1. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

2. Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр образования).

3. Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Центральная бухгалтерия муниципальных учреждений образования».

# Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599)

# Характеристика основных мероприятий подпрограммы I

Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач государственной программы в системе дошкольного образования:

– ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения и развитие инфраструктуры дошкольного образования;

– возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, создание дополнительных мест в функционирующих зданиях, развитие негосударственного сектора;

– строительство зданий дошкольных образовательных учреждений;

–создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- проведение мониторинговых исследований качества дошкольного образования;

– повышения квалификации и переподготовки педагогических работников системы дошкольного образования;

–повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, в том числе внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений;

– ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, закупка оборудования, инвентаря.

Необходимость осуществления мероприятий подпрограмм определяется задачами, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620, Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования»,  Государственной программе «Образование Подмосковья», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», закона Московской области «Об образовании».

# Характеристика основных мероприятий подпрограммы II

Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач государственной программы в системе общего образования:

– создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

– создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, в том числе – развитие дистанционных образовательных технологий;

- проведение мониторинговых исследований качества общего образования;

– обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности;

– развитие инновационной инфраструктуры общего образования;

– создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, стимулирование лидеров и повышение социального статуса педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата именных премий Главы Сергиево-Посадского муниципального района, формирование муниципального резерва управленческих кадров; введение эффективного контракта с  руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных учреждений;

– создание условий для выявления и развития талантов детей, в том числе выплата именных стипендий Главы Сергиево-Посадского муниципального района для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта;

- создание условий для совершенствования организации питания обучающихся, медицинского обслуживания общеобразовательных и зданий общеобразовательных учреждений, закупка оборудования;

- выполнение общеобразовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

- реализация субвенций, представляемых из бюджета Московской области Сергиево-Посадскому муниципальному району по разделу «Образование».

Необходимость осуществления мероприятий подпрограмм определяется задачами, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620, Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования»,  Государственной программе «Образование Подмосковья», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», закона Московской области «Об образовании».

# Характеристика основных мероприятий подпрограммы III

Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на следующие изменения:

– создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными программами, воспитание и социализация в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования;

– совершенствование системы детского самоуправления и волонтерской деятельности;

– создание условий для формирования в образовательных учреждениях безопасной, комфортной, толерантной, развивающей образовательной среды;

– профилактику асоциального поведения детей и подростков, в том числе употребление наркотиков;

- внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками учреждений дополнительного образования;

– ремонт зданий учреждений дополнительного образования.

Необходимость осуществления мероприятий подпрограмм определяется задачами, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации № 597, № 599, Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620, Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования»,  Государственной программе «Образование Подмосковья», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», закона Московской области «Об образовании».

# Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV

Мероприятия подпрограммы IV призваны повысить эффективность управления функционированием и развитием системы образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе, обеспечить согласованность управленческих решений в рамках других подпрограмм.

Мероприятия в рамках подпрограммы IV будут направлены на следующие изменения:

своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

обеспечение информированности общественности о реализации муниципальной программы и ее результатах;

подготовка ежегодного публичного доклада о состоянии и перспективах развития системы образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе;

организация и проведение регулярных мониторингов в сфере образования Сергиево-Посадского муниципального района;

обеспечение участия системы образования Сергиево-Посадского муниципального района в проектах федерального и регионального взаимодействия в сфере образования.

# Планируемые результаты реализации государственной программы

- Доступ к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования – 100 процентов.

- Доля выпускников дневных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных учреждений – 2 процента.

-  Охват школьников горячим питанием – 93 процента.

- Охват детей и подростков в возрасте дополнительными образовательными программами – 77,3  процентов.

- Доля педагогических работников, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов – 40 процентов.

-Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общей численности образовательных учреждений – 87,5 процентов.

- Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образовании Московской области.

- Уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций – 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области.

# Планируемые результаты реализации подпрограмм

Планируемые результаты реализации подпрограммы I:

– 60 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться по образовательным программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

– 100 процентов воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в услуге дошкольного образования, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования;

– 62 процента составит доля педагогических работников, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций;

– 35 процентов педагогических работников дошкольных образовательных организаций пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку;

- выполнение всеми дошкольными образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

- реализация субвенций, представляемых из бюджета Московской области Сергиево-Посадскому муниципальному району по разделу «Образование» в полном объеме.

- уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в Московской области;

Планируемые результаты реализации подпрограммы II:

– на всех уровнях общего образования будут действовать механизмы внешней оценки качества образования;

– не менее 56 процентов обучающихся будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования;

– не менее 89 процентов обучающихся общеобразовательных учреждений будут иметь возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям образования;

– сокращение количества выпускников дневных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании с 2,6 процентов до 2 процентов;

– не менее 15 процентов обучающихся примут участие в олимпиадах различного уровня;

– не менее 40 процентов общеобразовательных организаций будут включены в инновационную деятельность;

– не менее 40 процентов учителей пройдут обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки;

- не менее 93 процентов обучающихся будут охвачены школьным горячим питанием;

- в 50 процентах медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений будут созданы условия для лицензирования медицинской деятельности;

- выполнение всеми общеобразовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

- реализация субвенций, представляемых из бюджета Московской области Сергиево-Посадскому муниципальному району по разделу «Образование» в полном объеме.

- уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений – 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области;

Планируемые результаты подпрограммы III:

– увеличение доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, до 77,3 процентов (в общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет);

– увеличение до 77 процентов охвата обучающихся мероприятиями воспитательной направленности (от общего числа обучающихся);

– в 50 процентах образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, будет обеспечен переход на эффективный контракт с руководителем;

– увеличение до 13,1 процента доли детей, получающих услуги художественного образования, от общего количества детей и юношества в возрасте от 5 до 18 лет;

- увеличение до 13,8 доли детей образовательных организаций участвующих в международных, всероссийских, областных творческих конкурсах, фестивалях;

– привлечение не менее 32 процентов обучающихся образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, к участию в различных формах детского самоуправления (от общего числа обучающихся образовательных);

- выполнение всеми образовательными учреждениями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

Планируемые результаты подпрограммы IV:

- уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в Московской области;

- уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений – 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области;

- во всех муниципальных образовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района будут внедрены инструменты управления по результатам;

- будет обеспечен рост уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе, в том числе – через подготовку ежегодного публичного доклада;

–  будут обеспечены своевременное принятие муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.

# Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограмм)

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 6270137,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета Сергиево – Посадского муниципального района 2511082,0тыс. рублей.

Распределение долей объемов финансового обеспечения по всем источникам по подпрограммам составляет:

- подпрограмма I «Развитие дошкольного образования» – 58,7 процента;

- подпрограмма II «Развитие общего образования» – 32,4 процента;

- подпрограмма III «Развитие дополнительного образования, системы воспитания и психолого-социального сопровождения детей и подростков» – 5,7 процента;

- подпрограмма IV «Создание условий для реализации полномочий управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района» - 3,2 процента.

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом соответствует сложившимся объемам расходных обязательств по соответствующим направлениям расходования средств и определяется:

- решением задачи по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей, получающих услугу дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет;

- развитием сети образовательных учреждений путем проектирования и строительства 3 дошкольных учреждений на 580 мест и 3 школы на 2475 мест;

- расширением участия образовательных учреждений в областных конкурсах;

- реализацией мероприятий, связанных с развитием муниципальной системы образования.

Расчетной базой финансового обеспечения муниципальной программы является распределение расходов бюджета Сергиево – Посадского муниципального района по отрасли «Образование» на 2013 год.

Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной  программы на 2014–2016 годы осуществлен с учетом индексации расходов на образование. Оценка объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 2014–2016 годы, осуществлена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограмм)

Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограмм) организует текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) и взаимодействие с исполнителем муниципальной программы (подпрограмм), ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).

Исполнитель муниципальной программы (подпрограмм), ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм):

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограмм);

определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), в том числе путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением муниципальной программы (подпрограмм) в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограмм) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).

Состав, форма и  сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик:

- ежеквартально  до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации муниципального района,  который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, готовит годовой отчёт о реализации муниципальной программы и представляет его в управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение итоговый отчёт о реализации муниципальной программы.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ I «Развитие дошкольного образования»

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

| Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения и развитие инфраструктуры дошкольного образования. 2. Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 3. Развитие кадрового ресурса системы дошкольного образования, повышение качества работы |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджет-ных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
|  |  | Всего: | 3 686 590,0 | 1 223 817,8 | 1 201 888,6 | 1 260 883,6 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2 393 516,6 | 758 776,0 | 797 791,9 | 836 948,7 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 293 073,4 | 465 041,8 | 404 096,7 | 423 934,9 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - 100 процентов воспитанников дошкольных образовательных организаций будут обучаться по образовательным программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; - 100 процентов воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающимся в услуге дошкольного образования, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования; - 1 процент составит доля воспитанников частных дошкольных образовательных организаций, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; - среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района будет соответствовать среднемесячной заработной плате работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций Московской области; - 64 процента составит доля педагогических работников, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций; - 10 процентов педагогических работников дошкольных образовательных организаций пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку. |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к подпрограмме I «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы  муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный  район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I

«Развитие дошкольного образования» муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»  «Развитие образования  в Сергиево – Посадском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансового обеспечения | Срок исполнения мероприятия | Объем финансового обеспечения мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Задача 1. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования |  | Итого | 2014-2016 годы |  | 84 505,0 | 84 505,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития | Ликвидация очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные организации |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 4 505,0 | 4 505,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Строительство объектов дошкольного образования | Предоставление субсидий на осуществление мероприятий по проектированию и строительству объектов дошкольного образования в целях ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации ежегодно январь-декабрь | Итого |  |  | 52 000,0 | 52 000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство строительного комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 | 52 000,0 | 52 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного учреждения с бассейном на 280 мест по адресу: г.Сергиев Посад, Северный-5 |  | Итого Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 209 000,0 | 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 | 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития | Ликвидация очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные организации микрорайонов Углич, Северный, центр г.п.Сергиев Посад |
| 1.1.2. | Проведение проектно-изыскательских работ и строительство дошкольной организации на 160 мест с бассейном по адресу: г.Сергиев Посад, ул.Толстого |  | Итого Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 -2016 годы | 0,0 | 1 000,0 После принятия нормативно-правового акта Министерства образования Московской области 1 000,0 | 1 000,0 После принятия нормативно-правового акта Министерства образования Московской области 1 000,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития | Ликвидация очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные организации микрорайона Клементьевский |
| 1.1.3. | Проведение проектно-изыскательских работ и строительство дошкольной организации на 160 мест с бассейном по адресу: г.Сергиев Посад, Хотьковский проезд |  | Итого Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 | 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 | 1 000,0 После принятия нормативно-правового акта Министерства образования Московской област 1 000,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития | Полная ликвидация очередности детей в дошкольные организации микрорайона Клементьевский |
| 1.1.4. | Проведение проектно-изыскательских работ и строительство дошкольной организации на 150 мест с бассейном по адресу: г.Краснозаводск |  | Итого Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития | Полная ликвидация очередности детей в дошкольные организации микрорайона городского поселения Краснозаводск |
| 1.2 | Реализация мероприятий по обеспечению дополнительными местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (путем возврата в систему дошкольного образования помещений и зданий, используемых не по назначению) |  | Итого Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 | 28 000,0 0,0 0,0 28 000,0 | 28 000,0 0,0 0,0 28 000,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Управление образования |  |
| 1.2.1. | Возврат в систему дошкольного образования здания по адресу: г.Сергиев Посад, ул.Железнодорожная (115 мест) |  | Итого Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 | 28 000,0 После принятия нормативно-правового акта Министерства образования Московской области 28 000,0 | 28 000,0 После принятия нормативно-правового акта Министерства образования Московской области 28 000,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития | Ликвидация очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные организации микрорайона Звездочка, Скобяного поселка |
| 1.2.2. | Ремонт здания детского сада в пос.Заречный (80 мест) |  | Итого Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Управление образования, управление муниципальной собственности и инвестиционного развития | Организация доступности и высокого качества услуг дошкольного образования на территории пос.Заречный, дер.Голыгино |
| 1.3. | Использование имеющихся резервов (увеличение наполняемости групп в соответствии п. 1.10 СанПиНа 2.4.1.3049-13) |  | Итого: | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования |  |
| 1.4. | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования |  | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 911,0 45,60 | 4 505,0 4 505,0 0,0 | 4 505,0 4 505,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | Итого: Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 | 3 601 791,9 2 389 011,6 1 212 780,3 | 1 139 215,1 754 271,0 384 944,1 | 1 201 790,9 797 791,9 403 999,0 | 1 260 785,9 836 948,7 423 837,2 | Управление образования, УМЦО |  |
| 2.1. | Прохождение педагогическими работниками МБДОУ курсов повышения квалификации, | Ежегодно, в соответствии с графиком Министерства образования Московской области | Итого: | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО | Повышение педагогическими работниками ДОУ квалификации |
| 2.2. | Участие дошкольных учреждений района в областном конкурсе муниципальных дошкольных образовательных учреждений на присвоение статуса региональной инновационной площадки (РИП) | Подготовка конкурсной документации, ежегодно – I квартал, результаты –II квартал. Поставка оборудования – IV квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 | 1 008,0 По итогам конкурса 1 008,0 | 336,0 По итогам конкурса 336, 0 | 336,0 По итогам конкурса 336,0 | 336,0 По итогам конкурса 336,0 | Управление образования, УМЦО | Обеспечение инновационного развития дошкольного образования |
| 2.3. | Выполнение дошкольными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Расчет объемов финансирования | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 | 3 302 487,9 2 201 325,6 1 101 162,3 | 1 040 107,1 690 809,0 349 298,1 | 1 101 092,9 734 329,9 366 763,0 | 1 161 287,9 776 186,7 385 101,2 | Управление образования | Обеспечение выполнение муниципального задания |
| 2.4. | Увеличение стоимости основных средств | Организация проведения процедуры размещения муниципальных заказов на приобретение оборудования | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 6 000,0 6 000,0 | 2 000,0 2 000,0 | 2 000,0 2 000,0 | 2 000,0 2 000,0 | Управление образования | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений |
| 2.5. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду | Расчет объемов финансирования | Итого Средства бюджета Московской области | 2014-2016 годы | 0,0 | 190 386,0 190 386,0 | 63 462,0 63 462,0 | 63 462,0 63 462,0 | 63 462,0 63 462,0 | Управление образования, Министерство образования Московской области | Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду |
| 2.6. | Выполнение мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях | Организация проведения процедур размещения муниципальных заказов на проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях – ежегодно, 3 квартал. Реализация –ежегодно, 4 квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 35000,0 0,0 35000,0 | 51 000,0 0,0 51 000,0 | 16 000,0 0,0 16 000,0 | 17 000,0 0,0 17 000,0 | 18 000,0 0,0 18 000,0 | Управление образования, дошкольные образовательные учреждения | Осуществление ремонта дошкольных образовательных учреждений |
| 2.7. | Выполнение мероприятий по проведению аварийного ремонта в дошкольных образовательных учреждениях | Организация проведения процедур заключения договоров на проведение аварийных работ в дошкольных образовательных учреждениях – по мере необходимости | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 5000,0 0,0 5000,0 | 9 000,0 0,0 9 000,0 | 3 000,0 0,0 3 000,0 | 3 000,0 0,0 3 000,0 | 3 000,0 0,0 3 000,0 | Управление образования, дошкольные образовательные учреждения | Осуществление аварийных ремонтов дошкольных образовательных учреждений |
| 2.8. | Подготовка дошкольных образовательных учреждений к отопительному сезону | Промывка систем отопления – ежегодно, IV квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 1204,4 0,0 1204,4 | 9 555,0 0,0 9 555,0 | 3 155,0 0,0 3 155,0 | 3 200,0 0,0 3 200,0 | 3 200,0 0,0 3 200,0 | Управление образования, дошкольные образовательные учреждения | Осуществление подготовки дошкольных образовательных учреждений к отопительному сезону |
| 2.9. | Проведение испытаний электроустановок в дошкольных образовательных учреждениях | Испытание электроустановок в дошкольных образовательных учреждениях – ежегодно, в соответствии с муниципальным контрактом | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 9 555,0 0,0 9 555,0 | 3 155,0 0,0 3 155,0 | 3 200,0 0,0 3 200,0 | 3 200,0 0,0 3 200,0 | Управление образования, дошкольные образовательные учреждения | Обеспечение безопасности в дошкольных образовательных учреждениях |
| 2.10. | Проведение медицинских профилактических осмотров сотрудников дошкольных образовательных учреждений | Заключение договоров с медучреждениями на проведение медосмотров – ежегодно | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 3 000,0 0,0 3 000,0 | 22 500,0 0,0 22 500,0 | 7 000,0 0,0 7 000,0 | 7 500,0 0,0 7 500,0 | 8 000,0 0,0 8 000,0 | Управление образования, дошкольные образовательные учреждения | Улучшение медицинского обслуживания дошкольных образовательных учреждений |
| 2.11. | Создание условий для лицензирования медицинской деятельности в дошкольных образовательных учреждениях | Заключение договоров на приобретение оборудования, мебели, ремонтов медицинских кабинетов | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 1000,0 | 3 000,0 0,0 3 000,0 | 1 000,0 0,0 1 000,0 | 1 000,0 0,0 1 000,0 | 1 000,0 0,0 1 000,0 | Управление образования, дошкольные образовательные учреждения | Улучшение медицинского обслуживания дошкольных образовательных учреждений |
| 3. | Развитие кадрового ресурса системы дошкольного образования, повышение качества работы |  | Итого Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 | 293,1 293,1 | 97,7 97,7 | 97,7 97,7 | 97,7 97,7 | Управление образования, УМЦО | Увеличение удельного веса численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций Увеличение удельного веса численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных |
| 3.1. | Проведение аттестации педагогических работников | Выплаты за проведение процедуры аттестации педагогических работников, ежегодно, I,II.IV кварталы | Итого | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО | Обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников |
| 3.2. | Диссеминация передового опыта работников дошкольного образования | Открытые мероприятия, публикации Ежегодно, в течение года по отдельному графику | Итого | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО | Обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников |
| 3.3. | Формирование резерва управленческих кадров | Составление реестра, ежегодно - III квартал | Итого | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО | Обеспечение формирования муниципального резерва управленческих кадров |
| 3.4. | Именная премия Главы района победителю конкурса «педагог года» в номинации «Воспитатель года» | Выплата премии, ежегодно – I квартал | Итого Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 | 136,8 136,8 | 45,6 45,6 | 45,6 45,6 | 45,6 45,6 | Управление образования, УМЦО | Обеспечение поощрения педагогических работников |
| 3.5. | Премия работникам дошкольных образовательных учреждений за достижение высоких показателей в области образования и воспитания. | Выплата премии, ежегодно – I квартал | Итого Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 | 156,3 156,3 | 52,1 52,1 | 52,1 52,1 | 52,1 52,1 | Управление образования, УМЦО | Обеспечение поощрения педагогических работников |
|  | Всего по подпрограмме |  | Итого Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Внебюджетные источники | 2014-2016 годы |  | 3 686 590,0 0,0 2 393 516,6 1 293 073,4 0,0 | 1 223 817,8 0,0 758 776,0 465 041,8 0,0 | 1 201 888,6 0,0 797 791,9 404 096,7 0,0 | 1 260 883,6 0,0 836 948,7 423 934,9 0,0 |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме I «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы  муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный  район Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»

Оценка влияния изменения объема финансового обеспечения на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы I «Развитие дошкольного образования»»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансового обеспечения мероприятий подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансового обеспечения подпрограммы |  | Объем финансового обеспечения дополнительного мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 3 до7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в численности детей в возрасте от 3до7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в дошкольной образовательной организации | 2014 год | 85 | 2014 год | 86 | 2014 год | Ввод в эксплуатацию мест в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях сверх запланированных | 61190,9 |
|  | 2015 год | 87 | 2015 год | 87 | 2015 год | Ввод в эксплуатацию мест в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях сверх запланированных | 60094,4 |
|  | 2016 год | 100 | 2016 год | 100 | 2016 год | Ввод в эксплуатацию мест в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях сверх запланированных | 63044,2 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансового обеспечения мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансового обеспечения |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 3 до7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в численности детей в возрасте от 3до7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в дошкольной образовательной организации | 2014 год | 85 | 2014 год | 84 | 2014 год | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций (включая реконструкцию со строительством пристроек) | 4 225,25 |
|  | 2015 год | 87 | 2015 год | 85 | 2015 год | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций (включая реконструкцию со строительством пристроек) | 0,0 |
|  | 2016 год | 100 | 2016 год | 83 | 2016 год | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций (включая реконструкцию со строительством пристроек) | 0,0 |

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ II «Развитие общего образования»

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево – Посадском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

| Наименование подпрограммы | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение доступности и высокого качества услуг общего образования |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Совершенствование содержания и технологий общего образования для обеспечения высокого качества образования. 2.Развитие кадрового ресурса системы общего образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы. 3.Развитие материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений. 4.Совершенствование организации питания обучающихся, медицинского обслуживания муниципальных общеобразовательных учреждений. 5.Выполнение общеобразовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 6.Реализация субвенций, представляемых из бюджета Московской области Сергиево-Посадскому муниципальному району по разделу «Образование». |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджет-ных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
|  |  | Всего: | 2036283,7 | 1599340,1 | 223893,8 | 213049,8 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1365538,0 | 1365538,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 670745,7 | 233802,1 | 223893,8 | 213049,8 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | – на всех уровнях общего образования будут действовать механизмы внешней оценки качества образования; – не менее 56 процентов обучающихся будут обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования; – не менее 87,5 процентов обучающихся дневных общеобразовательных учреждений будут иметь возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям образования; – сокращение количества выпускников дневных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании с 2,6 процентов до 2 процентов; – не менее 15 процентов обучающихся примут участие в олимпиадах различного уровня; – не менее 40 процентов общеобразовательных организаций будут включены в инновационную деятельность; – не менее 40 процентов учителей пройдут обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки; - не менее 93 процентов обучающихся будет охвачено школьным горячим питанием; - в 50 процентах медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений будут созданы условия для лицензирования медицинской деятельности.; - уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений – 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области; |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к подпрограмме II  «Развитие общего образования» муниципальной программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный

район Московской области»

«Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ II «Развитие общего образования» муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»  «Развитие образования в Сергиево – Посадском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансового обеспечения | Срок исполнения мероприятия | Объем финансового обеспечения мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Совершенствование содержания и технологий общего образования для обеспечения высокого качества образования |  | Итого | 2014-2016 годы | 7074,7 | 14511,6 | 7319,2 | 4268,2 | 2924,2 | Управление образования, УМЦО |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 5914,0 | 3101,0 | 3101,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1160,7 | 11410,6 | 4218,2 | 4268,2 | 2924,2 |  |  |
| 1.1. | Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования | Прохождение учителями курсов повышения квалификации, ежегодно, в соответствии с графиком Министерства образования Московской области | Итого | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО | Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования, увеличение доли школьников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных стандартов общего образования, повышение качества подготовки школьников |
|  |  |  | Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Внедрение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательный процесс | Прохождение курсов по работе с ЭОР, ежегодно, в течение года |  | 2014 - 2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования | Обновление содержания технологий общего образования |
| 1.3. | Участие общеобразовательных учреждений района в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты | Подготовка конкурсной документации, ежегодно – I квартал, результаты –II квартал. Поставка оборудования – IV квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 2200,0 2000,0 200,0 | 1500,0 По итогам конкурса 1500,0 | 500,0 По итогам конкурса 500,0 | 500,0 По итогам конкурса 500,0 | 500,0 По итогам конкурса 500,0 | Управление образования | Обеспечение инновационного развития общего образования |
| 1.4. | Участие общеобразовательных учреждений района в областном конкурсе муниципальных образовательных учреждений на присвоение статуса региональной инновационной площадки (РИП) | Подготовка конкурсной документации, ежегодно – I квартал, результаты –II квартал. Поставка оборудования – IV квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 1200,0 По итогам конкурса 1200,0 | 400,0 По итогам конкурса 400,0 | 400,0 По итогам конкурса 400,0 | 400,0 По итогам конкурса 400,0 | Управление образования | Обеспечение инновационного развития общего образования |
| 1.5. | Участие общеобразовательных учреждений района в областном конкурсном отборе муниципальных проектов, направленных на повышение уровня преподавания учебного предмета «физическая культура» | Подготовка конкурсной документации, ежегодно – I квартал, результаты –II квартал. Поставка спортивного оборудования, инвентаря – IV квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 2688,0 По итогам конкурса 2688,0 | 1344,0 По итогам конкурса 1344,0 | 1344,0 По итогам конкурса 1344,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования | Обновление содержания технологий общего образования |
| 1.6. | Участие команд общеобразовательных учреждений района в областных соревнованиях «Веселые старты» | Проведение муниципального этапа соревнований, ежегодно II квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 1796,7 По итогам участия в соревнованиях 1796,7 | 598,9 По итогам участия в соревнованиях 598,9 | 598,9 По итогам участия в соревнованиях 598,9 | 598,9 По итогам участия в соревнованиях 598,9 | Управление образования | Обновление содержания технологий общего образования |
| 1.7. | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений | Формирование региональной базы ЕГЭ и ГИА, ежегодно, в течение года | Итого Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | Управление образования, УМЦО | Организованное проведение государственной (итоговой) аттестации |
| 1.8. | Проведение муниципального диагностического тестирования по русскому языку и математике | Подготовка приказа, текстов муниципальных контрольных работ, ежегодно, II квартал |  | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО | Мониторинг подготовленности обучающихся по основным общеобразовательным предметам |
| 1.9. | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Подготовка приказа, тиражирование олимпиадных работ, ежегодно, IV, I квартал |  | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО | Обеспечение условий для выявления талантливых детей |
| 1.10. | Создание межшкольных предметных факультативов | Подготовка приказа, организация работы факультативов, ежегодно, III квартал |  | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО | Обеспечение условий для выявления талантливых детей |
| 1.11. | Выплата стипендий учащимся общеобразовательных учреждений - победителям и призерам предметных олимпиад областного, всероссийского, международного уровня | Выплата стипендий, ежегодно, обучающимся 9-11 классов – ежемесячно; выпускникам – единовременная выплата, III квартал | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 117,0 | 700,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | Управление образования | Обеспечение условий для поддержки талантливых школьников |
| 1.12. | Развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | Организация поставок оборудования. Определение объемов финансового обеспечения, сроков исполнения - после принятия нормативного правового акта Московской области | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 2731,0 2731,0 0,0 | 3101,0 3101,0 0,0 | 3101,0 3101,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования, УМЦО | Обеспечение условий для социализации и самореализации детей-инвалидов |
| 1.13. | Участие в реализации регионального Комплекса мер по развитию математического образования | Определение объемов финансового обеспечения, сроков исполнения - после принятия нормативного правового акта Московской области | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 После принятия нормативного правового акта Московской области 0,0 | 0,0 После принятия нормативного правового акта Московской области 0,0 | 0,0 После принятия нормативного правового акта Московской области 0,0 | 0,0 После принятия нормативного правового акта Московской области 0,0 | Управление образования, УМЦО | Обновление содержания технологий общего образования |
| 1.14. | Развитие в общеобразовательных учреждениях моделей профильного обучения | Методическое сопровождение профильного обучения, ежегодно, в течение года | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО | Обновление содержания технологий общего образования |
| 1.15. | Внедрение современных образовательных технологий | Определение объемов финансового обеспечения, ежегодно, IV квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 2026,7 1183,0 843,7 | 3525,9 0,0 3525,9 | 1175,3 0,0 1175,3 | 1175,3 0,0 1175,3 | 1175,3 0,0 1175,3 | Управление образования | Обновление содержания технологий общего образования |
| 2. | Задача 2. Развитие кадрового ресурса системы общего образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 760,0 | 5715,7 | 1870,5 | 1922,6 | 1922,6 | Управление образования, УМЦО |  |
| 2.1. | Проведение аттестации педагогических работников | Выплаты за проведение процедуры аттестации педагогических работников, ежегодно, I,II.IV кварталы | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 200,0 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Управление образования, УМЦО | Обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников |
| 2.3. | Диссеминация передового опыта учителей, в том числе учителей, являющихся победителями конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | Открытые мероприятия, публикации Ежегодно, в течение года по отдельному графику |  | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, УМЦО | Обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников |
| 2.4. | Формирование резерва управленческих кадров | Составление реестра, ежегодно - III квартал |  | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования | Обеспечение формирования муниципального резерва управленческих кадров |
| 2.5 | Именная премия Главы района победителю районного конкурса «Педагог года» в номинации «Учитель года»; | Выплата премии, ежегодно – I квартал | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 35,0 | 105,0 | 35,0 | 35, | 35,0 | Управление образования | Обеспечение поощрения педагогических работников |
| 2.6 | Именная премия Главы района победителю районного конкурса «Самый «классный» классный руководитель» | Выплата премии, ежегодно – I квартал | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 20,0 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Управление образования | Обеспечение поощрения педагогических работников |
| 2.7 | Именная премия Главы района работникам образовательных учреждений за достижение высоких показателей в области образования и воспитания | Выплата премии, ежегодно – IVквартал | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 100,0 | 260,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | Управление образования | Обеспечение поощрения педагогических работников |
| 2.8 | Единовременная выплата учителям-предметникам, подготовившим победителей и призеров областных, республиканских, международных олимпиад | Единовременные выплаты, ежегодно – IV квартал | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 200,0 | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Управление образования | Обеспечение поощрения педагогических работников |
| 2.9 | Единовременное пособие выпускникам дневных высших и средних педагогических образовательных учреждений, отработавшим в районе 1 год | Единовременные выплаты, ежегодно – IV квартал | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 75,0 | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Управление образования | Обеспечение мер социальной поддержки педагогам - молодым специалистам |
| 2.10 | Начисления на выплаты | Единовременные выплаты, ежегодно – IV квартал | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 130,0 | 490,7 | 155,5 | 167,6 | 167,6 | Управление образования | Обеспечение мер социальной поддержки педагогам |
| 3. | Задача 3. Развитие материально – технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений. |  | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 96161,8 55040,0 41121,8 | 104850,5 0,0 104850,5 | 39350,5 0,0 39350,5 | 37500,0 0,0 37500,0 | 28000,0 0,0 28000,0 | Управление образования, УМЦО |  |
| 3.1. | Выполнение мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта в общеобразовательных учреждениях | Организация проведения процедур размещения муниципальных заказов на проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях – ежегодно, 3 квартал. Реализация –ежегодно, 4 квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 77570,0 52570,0 25000,0 | 24479,1 0,0 24479,1 | 7979,1 0,0 7979,1 | 8000,0 0,0 8000,0 | 8500,0 0,0 8500,0 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Осуществление ремонта общеобразовательных учреждений |
| 3.2. | Выполнение мероприятий по проведению аварийного ремонта в общеобразовательных учреждениях | Организация проведения процедур заключения договоров на проведение аврийных работ в общеобразовательных учреждениях – по мере необходимости | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 5000,0 0,0 5000,0 | 8000,0 0,0 8000,0 | 2000,0 0,0 2000,0 | 3000,0 0,0 3000,0 | 3000,0 0,0 3000,0 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Осуществление аварийных ремонтов общеобразовательных учреждений |
| 3.3. | Подготовка общеобразовательных учреждений к отопительному сезону | Промывка систем отопления – ежегодно, IV квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 2610,4 0,0 2610,4 | 7490,0 0,0 7490,0 | 2490,0 0,0 2490,0 | 2500,0 0,0 2500,0 | 2500,0 0,0 2500,0 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Осуществление подготовки общеобразовательных учреждений к отопительному сезону |
| 3.4. | Проведение испытаний электроустановок в общеобразовательных учреждениях | Испытание электроустановок в общеобразовательных учреждениях – ежегодно, в соответствии с муниципальным контрактом | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 7490,0 0,0 7490,0 | 2490,0 0,0 2490,0 | 2500,0 0,0 2500,0 | 2500,0 0,0 2500,0 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Обеспечение безопасности в общеобразовательных учреждениях |
| 3.5. | Проведение выплат по денежным сертификатам – образовательным учреждениям – юбилярам в текущем году | Выплаты по сертификатам | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Управление образования | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |
| 3.6. | Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности | Организация проведения процедуры размещения муниципального заказа на приобретение автобусов | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 1500,0 1350,0 150,0 | 150,0 0,0 150,0 | 150,0 0,0,0 150,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования | Обеспечение доступности обучения |
| 3.7. | Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения | Расчет объемов софинансирования мероприяти, ежегодно, III квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 9181,4 1120,0 8061,4 | 24341,4 0,0 24341,4 | 7941,4 0,0 7941,4 | 8200,0 0,0 8200,0 | 8200,0 0,0 8200,0 | Управление образования | Обеспечение доступности обучения |
| 3.8. | Подвоз учащихся на областные мероприятия | Расчет объемов софинансирования мероприяти, ежегодно, III квартал | Итого Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 300,0 300,0 | 900,0 900,0 | 300,0 300,0 | 300,0 300,0 | 300,0 300,0 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Обеспечение подвоза учащихся на областные мероприятия |
| 3.9. | Участие общеобразовательных учреждений в демонстрационном проекте энергоэффективной модернизации внутреннего освещения школ типовой серии | Расчет объемов софинансирования мероприяти, ежегодно, III квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 3000,0 0,0 3000,0 | 3000,0 0,0 3000,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования | Обеспечение снижения потребления энергетических ресурсов |
| 3.10. | Увеличение стоимости основных средств | Организация проведения процедуры размещения муниципальных заказов на приобретение оборудования | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 – 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 6000,0 0,0 6000,0 | 2000,0 0,0 2000,0 | 2000,0 0,0 2000,0 | 2000,0 0,0 2000,0 | Управление образования | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений |
| 3.11. | Развитие сети общеобразовательных учреждений путем проектирования и строительства общеобразовательных школ: - строительство новой школы на 825 мест в микрорайоне Северный -5; - строительство новой школы на 825 мест в микрорайоне Клементьевский поселок»; | Планируется исполнение программы Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Приоритеты развития». Определение объемов финансового обеспечения, сроков исполнения - после принятия нормативного правового акта Московской области | Итого Средства бюджета Московско й области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 20000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 | 10000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 | 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | Управление образования, Управление архитектуры и градостроительства | Ликвидация занятий во вторую смену в общеобразовательных учреждениях городского поселения Сергиев Посад |
| 4. | Совершенствование организации питания, медицинского обслуживания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 66920,5 55329,0 11591,5 | 93946,0 53280,0 40666,0 | 66826,0 53280,0 13546,0 | 13560,0 0,0 13560,0 | 13560,0 0,0 13560,0 | Управление образования, УМЦО |  |
| 4.1 | Формирование открытой системы информирования родителей, обучающихся об организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях | Подготовка публичных отчетов о деятельности муниципальной системы образования, общеобразовательных учреждений, ежегодно – III квартал |  | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования | Обеспечение информационной открытости по вопросам организации питания обучающихся |
| 4.2 | Пропаганда основ правильного питания среди обучающихся и родителей, организация РR –компаний в СМИ | Размещение информации в СМИ, ежегодно |  | 2014-2016 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования | Обеспечение информационной открытости по вопросам правильного питания |
| 4.3 | Предоставление частичной компенсации стоимости школьного питания отдельным категориям обучающимся | Расчет объемов финансирования мероприятия, ежегодно, III квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 54607,9 50329,0 4278,9 | 65875,2 53280,0 12595,2 | 57475,2 53280,0 4195,2 | 4200,0 0,0 4200,0 | 4200,0 0,0 4200,0 | Управление образования | Увеличение количества обучающихся, охваченных школьным горячим питанием |
| 4.4 | Участие муниципальных общеобразовательных учреждений в областном конкурсном отборе муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся | Подготовка конкурсной документации, ежегодно – I квартал, результаты –II квартал. Поставка технологического оборудования и мебели для залов питания – IV квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 6500,0 5000,0 1500,0 | 7500,0 По итогам конкурса 7500,0 | 2500,0 По итогам конкурса 2500,0 | 2500,0 По итогам конкурса 2500,0 | 2500,0 По итогам конкурса 2500,0 | Управление образования | Обновление технологического оборудования школьных пищеблоков |
| 4.5 | Проведение медицинских профилактических осмотров сотрудников общеобразовательных учреждений | Заключение договоров с медучреждениями на проведение медосмотров – ежегодно | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 2249,5 0,0 2249,5 | 12000,0 0,0 12000,0 | 4000,0 0,0 4000,0 | 4000,0 0,0 4000,0 | 4000,0 0,0 4000,0 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Улучшение медицинского обслуживания общеобразовательных учреждений |
| 4.6. | Создание условий для лицензирования медицинской деятельности в общеобразовательных учреждениях | Заключение договоров на приобретение оборудования, мебели, ремонтов медицинских кабинетов | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 1430,0 0,0 1430,0 | 3000,0 0,0 3000,0 | 1000,0 0,0 1000,0 | 1000,0 0,0 1000,0 | 1000,0 0,0 1000,0 | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Улучшение медицинского обслуживания общеобразовательных учреждений |
| 4.7. | Поступление средств от родительской платы за питание учащихся в МКОУ | Расчет объемов финансирования, ежегодно, | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 1214,1 | 3119,4 | 1039,4 | 1040,0 | 1040,0 | Управление образования | Обеспечение качества питания учащихся |
| 4.8. | Расчет средств на организацию летнего отдыха на базе МКОУ | Расчет объемов финансирования, ежегодно, IV квартал | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 919,0 | 2451,4 | 811,4 | 820,0 | 820,0 | Управление образования | Обеспечение организации отдыха учащихся в каникулярное время |
| 5. | Выполнение образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 1195290,8 1031751,0 163539,8 | 1723455,3 1212937,0 510518,3 | 1388169,3 1212937,0 175232,3 | 167643,0 0,0 167643,0 | 167643,0 0,0 167643,0 | Управление образования |  |
| 5.1. | Выполнение общеобразовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Расчет объемов финансирования, ежегодно, III квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 1182374,0 1031751,0 150623,0 | 1715866,0 1212937,0 502929,0 | 1380580,0 1212937,0 167643,0 | 167643,0 0,0 167643,0 | 167643,0 0,0 167643,0 | Управление образования | Обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг |
| 5.2. | Выполнение МКОУ «Бужаниновский детский дом» муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Расчет объемов финансирования, ежегодно, III квартал | Итого Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 12916,8 12916,8 | 7589,3 7589,3 | 7589,3 7589,3 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Управление образования | Обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг |
| 6. | Реализация субвенций, представляемых из бюджета Московской области Сергиево-Посадскому муниципальному району по разделу «Образование». |  | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 43535,0 43535,0 0,0 | 96804,6 96220,0 584,6 | 96804,6 96220,0 584,6 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования |  |
| 6.1. | Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального, основного и среднего общего образования в частных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. | Предоставление субвенции, ежегодно, I квартал | Итого Средства бюджета Московской области | 2014-2016 годы | 28474,0 28474,0 | 40003,0 40003,0 | 40003,0 40003,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Управление образования | Обеспечение реализации субвенции |
| 6.2. | Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных учреждениях высшего образования. | Предоставление субвенции, ежегодно, I квартал | Итого Средства бюджета Московской области | 2014-2016 годы | 1379,0 1379,0 | 1561,0 1561,0 | 1561,0 1561,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Управление образования | Обеспечение реализации субвенции |
| 6.3. | Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и частных учреждениях. | Предоставление субвенции, ежегодно, I квартал | Итого Средства бюджета Московской области | 2014-2016 годы | 13682,0 13682,0 | 16075,0 16075,0 | 16075,0 16075,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Управление образования | Обеспечение реализации субвенции |
| 6.4. | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Предоставление субвенции, ежегодно, I квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 39165,6 38581,0 584,6 | 39165,6 38581,0 584,6 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования | Обеспечение реализации субвенции |
|  | Всего по подпрограмме |  | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 1407609,7 1191569,0 218173,8 | 2036283,7 1365538,0 670745,7 | 1599340,1 1365538,0 233802,1 | 223893,8 0,0 223893,8 | 213049,8 0,0 213049,8 |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме II «Развитие общего образования» муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципального район   Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе  на 2014 - 2016 годы»

Оценка влияния изменения объема финансового обеспечения на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы II «Развитие общего образования»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой (тыс. руб.) |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансового обеспечения мероприятий подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансового обеспечения подпрограммы |  | Объем финансового обеспечения дополнительного мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества средств на выполнение капитальных и текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях | 2014 год | 7979,1 | 2014 год | 87946,1 | 2014 год | Выполнение мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта в общеобразовательных учреждениях | 79967,0 |
|  | 2015 год | 8000,0 | 2015 год | 19194,7 | 2015 год | Выполнение мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта в общеобразовательных учреждениях | 11194,7 |
|  | 2016 год | 8500,0 | 2016 год | 19152,5 | 2016 год | Выполнение мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта в общеобразовательных учреждениях | 10652,5 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансового обеспечения мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансового обеспечения |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества средств на выполнение капитальных и текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях | 2014 год | 7979,1 | 2014 год | 0,0 | 2014 год | Выполнение мероприятий по проведению капитального и текущего, аварийного ремонта в общеобразовательных учреждениях, проведение профилактических медицинских осмотров, создание условий для лицензирования медицинской деятельности в общеобразовательных учреждениях | 87946,1 |
|  | 2015 год | 8000,0 | 2015 год | 0,0 | 2015 год | Выполнение мероприятий по проведению капитального и текущего, аварийного ремонта в общеобразовательных учреждениях, проведение профилактических медицинских осмотров, создание условий для лицензирования медицинской деятельности в общеобразовательных учреждениях | 19194,7 |
|  | 2016 год | 8500,0 | 2016 год | 10509,49 | 2016 год | Выполнение мероприятий по проведению капитального и текущего, аварийного ремонта в общеобразовательных учреждениях, проведение профилактических медицинских осмотров, создание условий для лицензирования медицинской деятельности в общеобразовательных учреждениях | 19152,5 |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ III «Дополнительное  образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Развитие образования в Сергиево – Посадском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования, системы воспитания и психолого-социального сопровождения детей и подростков. |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы муниципальной программы | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей. 2.Совершенствование системы воспитания, создание условий для формирования здорового и безопасного образа жизни, социальной адаптации детей и подростков. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджета средств | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого |
|  |  | Всего, в том числе: | 108344,0 | 125004,6 | 125014,6 | 358363,2 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 108344,0 | 125004,6 | 125014,6 | 358363,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | – увеличение доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, до 77,3 процентов (в общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет); – увеличение до 77 процентов охвата обучающихся мероприятиями воспитательной направленности (от общего числа обучающихся); – в 50 процентах образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, будет обеспечен переход на эффективный контракт с руководителем; – увеличение до 13,1 процентов доли детей, получающих услуги художественного образования, от общего количества детей и юношества в возрасте от 5 до 18 лет; - увеличение до 13,8 доли детей образовательных организаций участвующих в международных, всероссийских, областных творческих конкурсах, фестивалях; – привлечение не менее 32 процентов обучающихся образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, к участию в различных формах детского самоуправления (от общего числа обучающихся образовательных). |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к подпрограмме III  «Дополнительное

образование, воспитание и психолого-социальное

сопровождение детей» муниципальной программы

муниципального образования «Сергиево-Посадский

муниципальный район Московской области»

«Развитие образования в Сергиево – Посадском

муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»  «Развитие образования в Сергиево – Посадском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансового обеспечения | Срок исполнения мероприятия | Объём финансового обеспечения мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | Всего, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за выполнение | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей. |  | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 76,0 0,0 76,0 | 453,0 0,0 453,0 | 151,0 0,0 151,0 | 151,0 0,0 151,0 | 151,0 0,0 151,0 | Управление образования УМЦО | охват не менее 50 процентов обучающихся общеобразовательных учреждение, программами психолого-социального сопровождения (от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждение, реализующих программы общего образования), охват 50% детей группы риска программами дополнительного образования |
| 1.1. | Реализация мер, направленных на воспитание гражданской идентичности, толерантности, патриотизма,в т.ч. |  | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 150,0 0,0 150,0 | 50,0 0,0 50,0 | 50,0 0,0 50,0 | 50,0 0,0 50,0 | Управление образования УМЦО |  |
| 1.1.1. | Проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы России и памятным страницам истории России | В течение года | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО | Проведение тематических мероприятий, направленных на повышение уровня патриотизма и гражданственности обучающихся |
| 1.1.2. | Организация и проведение районных конкурсов патриотической направленности, в т.ч. районного конкурса музеев образовательных учреждение «Мой музей» | Ежегодно 4 квартал | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 150,0 0,0 150,0 | 50,0 0,0 50,0 | 50,0 0,0 50,0 | 50,0 0,0 50,0 | Управление образования УМЦО | Расширение сети школьных музеев. Проведение районных конкурсов патриотической направленности, в т.ч. районного конкурса музеев образовательных учреждение «Мой музей», определение призеров и победителей. Обобщение и распространение передового опыта деятельности школьных музеев |
| 1.1.3 | Участие обучающихся Сергиево-Посадского муниципального района в областных, всероссийских, международных фестивалях-конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах | Ежегодно | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО | Участие команд обучающихся Сергиево-Посадского муниципального района в областных, во всероссийских, международных фестивалях-конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах, сборах |
| 1.1.4 | Внедрение в образовательных учреждениях моделей практик социального проектирования и добровольческой (волонтерской) деятельности как средства воспитания и социализации детей и подростков Проведение конкурса волонтерских отрядов в рамках проведения Рождественских образовательных чтений | ежегодно4 квартал | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО | внедрение, обеспечение функционирования модели организации взаимодействия образовательных учреждение с волонтерскими организациями по вопросам воспитания и социализации детей и подростков. Вовлечение детей в социально-значимую деятельность Проведение районного конкурса волонтерских отрядов |
| 1.2. | Реализация мер, направленных на воспитание здорового и безопасного образа жизни и поведения детей, всего, в том числе: |  | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 50,0 0,0 50,0 | 225,0 0,0 225,0 | 75,0 0,0 75,0 | 75,0 0,0 75,0 | 75,0 0,0 75,0 | Управление образования УМЦО |  |
| 1.2.1. | Организация и проведение районного слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности между обучающимися общеобразовательных учреждений, организация участия команды Сергиево-Посадского муниципального района в областных соревнованиях организация и проведение учебно-методических мероприятий с педагогическими кадрами по подготовке и проведению мероприятий) | Ежегодно 2 квартал | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 50,0 0,0 50,0 | 150,0 0,0 150,0 | 50,0 0,0 50,0 | 50,0 0,0 50,0 | 50,0 0,0 50,0 | Управление образования УМЦО | Вовлечение обучающихся в деятельность, направленную на формирование навыков безопасного поведения. Проведение, определение призеров и победителей районного слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности", определение участников областного этапа |
| 1.2.2. | Организация участия районной команды на областном слете «Отрядов юных друзей полиции» | Ежегодно 3 квартал | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО | Вовлечение обучающихся в деятельность, направленную на формирование навыков законопослушного гражданина |
| 1.2.3. | Организация и проведение комплексной Спартакиады среди команд обучающихся общеобразовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района | Ежегодно 1-4 квартал | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 21,0 0,0 21,0 | 7,0 0,0 7,0 | 7,0 0,0 7,0 | 7,0 0,0 7,0 | Управление образования УМЦО | Вовлечение обучающихся к участию в комплексной Спартакиаде среди команд обучающихся общеобразовательных учреждение Сергиево-Посадского муниципального района, приобщение к здоровому образу жизни |
| 1.2.4. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», а также иных спортивных мероприятий | ежегодно | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 54,0 0,0 54,0 | 18,0 0,0 18,0 | 18,0 0,0 18,0 | 18,0 0,0 18,0 | Управление образования УМЦО | Вовлечение обучающихся к участию в спортивных мероприятиях, приобщение к здоровому образу жизни |
| 1.3. | Реализация мероприятий, направленных на пропаганду правил безопасного поведения на дорогах и улицах | Ежегодно | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО |  |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий по раннему выявлению и профилактике наркомании в муниципальных образовательных учреждениях, формированию культуры здорового образа жизни | ежегодно | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО | Вовлечение обучающихся общеобразовательных учреждений в деятельность по формированию здорового образа жизни |
| 1.5 | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования, организация и проведение мониторинга и исследований функционирования и развития систем дополнительного образования и воспитания в образовательных учреждениях | Реализация ежегодно 4 квартал | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО | Модель системы оценки качества дополнительного образования детей. Проведение мониторинга по вопросам функционирования и развития систем дополнительного образования и воспитания в образовательных учреждениях района Аналитическая справка по результатам мониторинга |
| 1.6 | Реализация мер, направленных на экологическое воспитание обучающихся | Реализация мероприятий ежегодно 4 квартал | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО | Вовлечение обучающихся в деятельность, направленную на повышение экологической культуры |
| 1.7 | Реализация мер, направленных на формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, в том числе: |  | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО |  |
| 1.7.1 | Организация и проведение районной олимпиады по психологии для обучающихся общеобразовательных учреждений | Ежегодно 1 квартал | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО | Вовлечение обучающихся общеобразовательных учреждений в деятельность, направленную на формирование коммуникативных компетенций, повышение уровня психологических знаний |
| 1.8 | Организация участия в областном слете кадетов Сергиево-Посадского муниципального района | Реализация мероприятийежегодно 4 квартал | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО | Участие в областном слете кадетов Сергиево-Посадского муниципального района |
| 1.9 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, муниципального конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог» Участие в областном конкурсе педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», региональном конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья») | Ежегодно 1, 3 квартал | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 26,0 0,0 26,0 | 78,0 0,0 78,0 | 26,0 0,0 26,0 | 26,0 0,0 26,0 | 26,0 0,0 26,0 | Управление образования УМЦО | Проведение конкурсов профессионального мастерства, определение победителей и призеров, участников региональных и областных конкурсов. Повышение уровня профессиональных компетенций классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов |
| 2 | Задача 2. Совершенствование системы воспитания, создание условий для формирования здорового и безопасного образа жизни, социальной адаптации детей и подростков. |  | Итого | 2014 - 2016 годы | 7900,0 | 29160,0 | 9710,0 | 9720,0 | 9730,0 | Управление образования УМЦО | Увеличение до 95 процентов доли детей, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь от общей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2014-2016 годы | 17023,0 | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области |  | численности обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной Привлечение не менее 32 процентов обучающихся образовательных |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 7900,0 | 29160,0 | 9710,0 | 9720,0 | 9730,0 |  | учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, к участию в различных формах детского самоуправления (от общего числа обучающихся образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы) |
| 2.1. | Формирование безопасной, комфортной, толерантной, развивающей образовательной среды в том числе: |  | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  | Управление образования УМЦО |  |
| 2.1.1. | Внедрение моделей формирования психологически безопасной атмосферы в образовательных учреждениях для противодействия проявления насилия в ученической среде | Ежегодно | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО | Внедрение, обеспечение функционирования модели формирования психологически безопасной атмосферы в образовательных учреждениях для противодействия проявления насилия в ученической среде |
| 2.1.2. | Формирование культуры информационной безопасности, профилактика Интернет-рисков | ежегодно | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО | Вовлечение участников образовательного процесса в деятельность, направленную на формирование культуры информационной безопасности, профилактики Интернет-рисков |
| 2.2 | Реализация комплекса мер по обеспечению равных прав детей на организованный досуг, отдых и оздоровление, в т.ч.: | ежегодно | Средства бюджета Московской области | 2014-2016 годы | 17023,0 | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | Управление образования УМЦО |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 7900,0 | 27000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  |  |
| 2.2.1 | Организация отдыха и оздоровления детей в дни школьных каникул | Проведение процедур размещения государственного заказа, 1 квартал. Реализация мероприятий 1- 4 квартал | Средства бюджета Московской области | 2014 - 2016 годы | 17023,0 | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | Управление образования УМЦО | Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе по годам: 2014- 900 человек; 2015-900 человек; 2016- 900 человек; |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 7900,0 | 27000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  |  |
| 2.3. | Реализация мер по социализации, организации развивающего досуга и оздоровлению детей и подростков во внеурочное время и каникулярный период, в том числе детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении | Ежегодно | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО | Реализация плана мероприятий по социализации, организации развивающего досуга и оздоровлению детей и подростков во внеурочное время и каникулярный период, в том числе детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении |
| 2.4 | Внедрение модели системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье | Ежегодно В течение года | Всего Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 - 2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | Управление образования УМЦО | Внедрение, обеспечение функционирования системы выявления и учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в специальном сопровождении в образовательном процессе и семье. |
| 2.5 | Подготовка учреждений дополнительного образования к отопительному сезону | Промывка систем отопления – ежегодно, IV квартал | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 55,6 0,0 2610,4 | 1080,0 0,0 1080,0 | 355,0 0,0 355,0 | 360,0 0,0 360,0 | 365,0 0,0 365,0 | Управление образования, учреждения дополнительного образования | Осуществление подготовки учреждений дополнительного образования к отопительному сезону |
| 2.6 | Проведение испытаний электроустановок в учреждениях дополнительного образования | Испытание электроустановок в учреждениях доп. образования– ежегодно, в соответствии с муниципальным контрактом | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 годы | 0,0 0,0 0,0 | 1080,0 0,0 1080,0 | 355,0 0,0 355,0 | 360,0 0,0 360,0 | 365,0 0,0 365,0 | Управление образования, учреждения дополнительного образования | Обеспечение безопасности в учреждениях дополнительного образования |
| 3. | Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования | Ежегодно | Всего Средства областного бюджета Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 | 83605,5 0,0 83605,5 | 328750,2 0,0 328750,2 | 98483,0 0,0 98483,0 | 115133,6 0,0 115133,6 | 115133,6 0,0 115133,6 | Управление образования УМЦО | Реализация дополнительного образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей |
|  | Всего по подпрограмме III |  | Средства бюджета Московской области | 2014-2016 годы | 17023,0 | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 | 91671,5 | 358363,2 | 108344,0 | 125004,6 | 125014,6 |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме III  «Дополнительное

образование, воспитание и психолого-социальное

сопровождение детей» муниципальной программы

муниципального образования «Сергиево-Посадский

муниципальный район Московской области»

«Развитие образования в Сергиево – Посадском

муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

Оценка влияния изменения объема финансового обеспечения на изменение значений целевых показателей эффективности реализации  подпрограммы III«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансового обеспечения мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» (далее – подпрограмма) |  | Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансового обеспечения подпрограммы |  | Объем финансового обеспечения дополнительного мероприятия (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля обучающихся образовательных учреждение участвующих в международных, всероссийских, областных районных творческих конкурсах, фестивалях | 2014 | 13,6 | 2014 | 14,6 | 2014 | Организация и проведение конкурсов и фестивалей | 5,75 |
|  | 2015 | 13,7 | 2015 | 14,7 | 2015 | Организация и проведение конкурсов и фестивалей | 5,75 |
|  | 2016 | 13,8 | 2016 | 14,8 | 2016 | Организация и проведение конкурсов и фестивалей | 5,75 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансового обеспечения мероприятий подпрограммы | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансового обеспечения |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля обучающихся образовательных учреждение сферы культуры и искусства, участвующих в международных, всероссийских, областных, районных творческих проектах (%) | 2014 | 13,6 | 2014 | 13,6 | 2014 | Организация и проведение конкурсов и фестивалей | 598,9 |
|  | 2015 | 13,7 | 2015 | 13,7 | 2015 | Организация и проведение конкурсов и фестивалей | 600,00 |
|  | 2016 | 13,8 | 2016 | 13,8 | 2016 | Организация и проведение конкурсов и фестивалей | 600,00 |
| Выполнение образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (тыс. руб) | 2014 | 98483,0 | 2014 | 93558,85 | 2014 | Отдельные мероприятия из наименования статей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (местный бюджет) | 4924,15 |
|  | 2015 | 115133,6 | 2015 | 109376,92 | 2015 | Отдельные мероприятия из наименования статей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (местный бюджет) | 5756,68 |
|  | 2016 | 115133,6 | 2016 | 109376,92 | 2016 | Отдельные мероприятия из наименования статей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (местный бюджет) | 5756,68 |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ IV «Создание условий для реализации полномочий управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района» муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»  «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

| Наименование подпрограммы | «Создание условий для реализации полномочий управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района» муниципальной программы « Развитие образования в Сергиево- Посадском муниципальном районе на 2014 -2016 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) подпрограммы | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в Сергиево – Посадском муниципальном районе. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования в Сергиево –Посадском муниципальном районе. 2. Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно - методический центр образования». 3.Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования». |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджет-ных средств | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
|  |  | Всего: | 197055,7 | 60946,2 | 65 848,8 | 70 260,7 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 197 055,7 | 60 946,2 | 65 848,8 | 70 260,7 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - во всех муниципальных образовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района будут внедрены инструменты управления по результатам; - будет обеспечен рост уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе, в том числе – через подготовку ежегодного публичного доклада; - будет обеспечено своевременное принятие муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы. |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к подпрограмме IV «Создание условий для реализации полномочий управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района»  муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы IV «Создание условий для реализации полномочий управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района» муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»  «Развитие образования в Сергиево – Посадском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансового обеспечения | Срок исполнения мероприятия | Объем финансового обеспечения мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Задача1. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования в Сергиево–Посадском муниципальном районе. |  | Итого | 2014-2016 годы | 28073,0 | 75631,0 | 22968,0 | 25 478,0 | 27 185,0 | Управление образования | Осуществление функций управления образования администрации Сергиево – Посадского муниципального района |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 28073,0 | 75 631,0 | 22 968,0 | 25 478,0 | 27 185,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Расходы на выплаты персоналу технического обеспечения |  | Итого |  |  | 11 190,3 | 3 500,0 | 3 720,5 | 3 969,8 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 11 190,3 | 3 500,0 | 3 720,5 | 3 969,8 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Расходы на выплаты муниципальным служащим. |  | Итого |  |  | 41 077,2 | 12 847,8 | 13 657,2 | 14 572,2 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 41 077,2 | 12 847,8 | 13 657,2 | 14 572,2 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Другие расходы в целях обеспечения деятельности управления образования. |  | Итого |  |  | 23 363,5 | 6 620,2 | 8 100,3 | 8 643,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 23 363,5 | 6 620,2 | 8 100,3 | 8 643,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Задача2. . Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр образования». |  | Итого |  | 13523,5 | 44 664,3 | 13 969,7 | 14 849,8 | 15 844,8 | Управление образования,учебно- методический центр образования | Осуществление функций учебно-методического центра образования и управления образования Сергиево – Посадского муниципального района. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 13523,5 | 44 664,3 | 13 969,7 | 14 849,8 | 15 844,8 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр образования». |  | Итого |  |  | 38 621,5 | 12 079,7 | 12 840,7 | 13 701,1 | УМЦО | Качественное выполнение муниципального задания |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 38 621,5 | 12 079,7 | 12840,7 | 13 701,1 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Районные мероприятия |  | Итого |  |  | 6042,8 | 1 890,0 | 2 009,1 | 2 143,7 | УМЦО, управление образования |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 6042,8 | 1 890,0 | 2 009,1 | 2 143,7 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Задача3. Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования». |  | Итого | 2014-2016 годы | 23593,2 | 76 760,4 | 24 008,5 | 25521,0 | 27 230,9 | МУ СПМР «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования» | Осуществление функций централизованной бухгалтерии учреждений образования |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 23593,2 | 76 760,4 | 24 008,5 | 25521,0 | 27 230,9 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Итого | 2014-2016 годы | 65 189,7 | 197055,7 | 60946,2 | 65 848,8 | 70 260,7 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 65 189,7 | 197 055,7 | 60 946,2 | 65848,8 | 70 260,7 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме IV «Создание условий для реализации полномочий управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района»  муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Оценка влияния изменения объема финансового обеспечения на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы IV «Создание условий для реализации полномочий управления образования администрации

Сергиево-Посадского муниципального района»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансового обеспечения мероприятий подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансового обеспечения подпрограммы |  | Объем финансового обеспечения дополнительного мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районные мероприятия | 2014 год | 1890,0 | 2014 год | 4937,3 | 2014 год |  | 3047,3 |
|  | 2015 год | 2009,1 | 2015 год | 5301,5 | 2015 год |  | 3292,4 |
|  | 2016 год | 2143,7 | 2016 год | 5656,7 | 2016 год |  | 3513,0 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансового обеспечения мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансового обеспечения |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие расходы в целях обеспечения деятельности управления образования | 2014 год | 6620,2 | 2014 год | 3572,9 | 2014 год |  | 3047,3 |
|  | 2015 год | 8100,3 | 2015 год | 4807,9 | 2015 год |  | 3292,4 |
|  | 2016 год | 8643,0 | 2016 год | 5130,0 | 2016 год |  | 3513,0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального образования «Сергиево-Посадский  муниципальный район   Московской области» «Развитие образования  в Сергиево-Посадском муниципальном районе  на 2014 - 2016 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево – Посадском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансового обеспечения на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района |  | Бюджет Московской области |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма I «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования | 70 000,0 |  | 4505,0 |  | Доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 86,6 |  | 92,2 | 97,0 | 100,0 |  |
| 2. | Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 1212780,3 |  | 2389011,6 |  | Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | % | 0,0 |  | 5,0 | 30,0 | 60,0 |  |
| 3. | Развитие кадрового ресурса системы дошкольного образования, повышение качества работы | 293,1 |  | 0,0 |  | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | % | 27,0 |  | 30,0 | 32,0 | 35,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | % | 57,0 |  | 58,0 | 60,0 | 62,0 |  |
| Подпрограмма II «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование содержания и технологий общего образования для обеспечения высокого качества образования | 11410,6 |  | 3101,0 | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | % |  | 34,0 | 38,0 | 47,0 | 56,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля обучающихся дневных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |  | % |  | 78,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 |  |
|  |  |  |  |  | Доля выпускников 11-х классов дневных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов дневных общеобразовательных учреждений |  | % |  | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных учреждений, работающих в условиях реализации инновационных образовательных проектов, в общей численности общеобразовательных учреждений |  | % |  | 13,0 | 22,0 | 31,0 | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников |  | % |  | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |  |
|  |  |  |  |  | Доля обучающихся, принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников) |  | % |  | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,9 |  |
| 2. | Развитие кадрового ресурса системы общего образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы | 2715,7 |  | 0,0 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений |  | % |  | 9,5 | 11,0 | 12,0 | 14,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля учителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в общей численности учителей |  | % |  | 35,0 | 37,0 | 37,8 | 40,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля учителей, которым присвоена первая и высшая квалификационные категории в общей численности учителей |  | % |  | 43,1 | 43,3 | 44,0 | 44,2 |  |
|  |  |  |  |  | Доля учителей, имеющих отраслевые награды в общей численности учителей |  | % |  | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 |  |
| 3. | Развитие материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений | 101850,5 |  | 0,0 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обучение осуществляется в одну смену в общей численности общеобразовательных учреждений |  | % |  | 8,9 | 5,3 | 3,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Увеличение количества средств на выполнение капитальных и текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях |  | Тыс. руб. |  | 24479,1 | 7979,1 | 8000,0 | 8500,0 |  |
| 4. | Совершенствование организации питания обучающихся, медицинского обслуживания муниципальных общеобразовательных учреждений | 35095,2 |  | 53280,0 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся |  | % |  | 90,3 | 91,2 | 92,3 | 93,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудование, в общей чис-ленности общеобразовательных учреждений |  | % |  | 27 | 36 | 45 | 55 |  |
|  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия к лицензированию медицинской деятельности, в общей численности общеобразовательных учреждений |  | % |  | 37,5 | 40 | 45 | 50% |  |
| 5. | Выполнение общеобразовательными учреждениями и МКОУ «Бужаниновский детский дом» муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 510518,3 |  | 1212937,0 | Выполнение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги |  | Тыс. руб. |  | 1195290,8 | 1388169,3 | 167643,0 | 167643,0 |  |
| 6. | Реализация субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области Сергиево-Посадскому муниципальному району по разделу «Образование» | 0,0 |  | 57639,0 | Реализация субвенций в полном объеме |  | Тыс. руб. |  | 43535,0 | 57639,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей. |  | 453,0 | 0,0 | Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными про-граммами, в общей числен-ности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет |  | % |  | 76 | 76,3 | 76,8 | 77,3 |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей и подростков, получающих услуги худо-жественного образования в воз-расте от 5 до 18 лет, от общего количества детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет |  | % |  | 12,8 | 12,9 | 13 | 13,1 |  |
|  |  |  |  |  | Доля обучающихся образова-тельных учреждениq участ-вующих в международных, всероссийских, областных творческих конкурсах, фестивалях |  | % |  | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 |  |
|  |  |  |  |  | Доля детей и подростков в возрасте от 5до 18 лет, привле-каемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей и подростков в возрасте от 5до 18 лет |  | % |  | 74 | 75 | 76 | 77 |  |
| 2 | Совершенствование системы воспитания, создание условий для формирования здорового и безопасного образа жизни, социальной адаптации детей и подростков. |  | 29160,00 | 0,0 | Доля учреждение, дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем |  | % |  | 0 | 30 | 40 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | Доля участников различных форм детского самоуправления |  | % |  | 29 | 30 | 31 | 32 |  |
| 3. | Выполнение общеобразовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 328750,2 | 0,0 | Выполнение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги |  | Тыс. руб. |  | 83605,5 | 98483,0 | 115133,6 | 115133,6 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации полномочий управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования в Сергиево–Посадском муниципальном районе. |  | 75 631,0 | 0,0 | Средства на обеспечение деятельности управления образования. |  | Тыс. руб. |  | 28073,0 | 22968,0 | 25478,0 | 27185,0 |  |
| 2. | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр образования». |  | 44 664,3 | 0,0 | Выполнение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. |  | Тыс. руб. |  | 13523,5 | 13969,7 | 14849,8 | 15844,8 |  |
| 3. | Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования». |  | 76 760,4 | 0,0 | Размер средств на содержание МКУ «ЦБ муниципальных учреждений образования». |  | Тыс. руб. |  | 23593,2 | 24008,5 | 25521,0 | 27230,9 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район   Московской области» «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе  на 2014 - 2016 годы»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования в Сергиево – Посадском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Методика расчета показателя | Значения базовых показателей | Статистические источники получения информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма I «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения и развитие инфраструктуры дошкольного образования | Доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | Отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет * 100 % | 86,6 | Данные Государственной статистики Данные РСЭМ | Один раз в год |
| 2. | Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений | % | Отношение численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, к общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений * 100 % | 0 | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
| 3. | Развитие кадрового ресурса системы дошкольного образования, повышение качества работы | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | % | Отношение численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, к общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений * 100 % | 3 | Данные Государственной статистики Данные РСЭМ | Один раз в год |
|  |  | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | % | Отношение численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование, к общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений * 100 % | 57 | Данные Государственной статистики | Один раз в год |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование содержания и технологий общего образования для обеспечения высокого качества образования | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | Отношение численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам к общей численности обучающихся по программам общего образования * 100 % | 34 | Данные ЭМ ННШ Данные РСЭМ | Один раз в год |
|  |  | Доля обучающихся дневных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | Отношение численности обучающихся дневных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся дневных общеобразовательных учреждений* 100 % | 78 | Данные ЭМ ННШ | Один раз в год |
|  |  | Доля выпускников 11-х классов дневных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов дневных общеобразовательных учреждений | % | Отношение численности выпускников 11-х классов дневных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к общей численности выпускников 11-х классов дневных общеобразовательных учреждений * 100% | 2,6 | Данные РЦОИ | Один раз в год |
|  |  | Доля общеобразовательных учреждений, работающих в условиях реализации инновационных образовательных проектов и площадок, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | Отношение количества общеобразовательных учреждений, работающих в условиях реализации инновационных образовательных проектов, к общей численности общеобразовательных учреждений * 100 % | 13 | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
|  |  | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников | % | Отношение численности обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников, к общей численности обучающихся 9-11 классов * 100 % | 3,3 | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
|  |  | Доля обучающихся, принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников) | % | Отношение численности обучающихся, принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями (кроме Всероссийской олимпиады школьников), к общей численности обучающихся *100 % | 7,5 | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
| 2. | Развитие кадрового ресурса системы общего образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | Отношение численности учителей в возрасте до 30 лет к общей численности учителей общеобразовательных учреждений *100 % | 9,5 | Данные ЭМ ННШ | Один раз в год |
|  |  | Доля учителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в общей численности учителей | % | Отношение численности учителей, прошедших обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, к общей численности учителей * 100 % | 35 | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
|  |  | Доля учителей, которым присвоена первая и высшая квалификационные категории в общей численности учителей | % | Отношение численности учителей, которым присвоена первая и высшая квалификационные категории к общей численности учителей * 100 % | 43,1 | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
|  |  | Доля учителей, имеющих отраслевые награды в общей численности учителей | % | Отношение численности учителей, имеющих отраслевые награды к общей численности учителей * 100 % | 12 | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
| 3. | Развитие материально-технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обучение осуществляется в одну смену в общей численности общеобразовательных учреждений | % | Отношение количества общеобразовательных учреждений, в которых обучение осуществляется в одну смену, к общей численности общеобразовательных учреждений * 100 % | 90 | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
|  |  | Увеличение количества средств на выполнение капитальных и текущих ремонтов в общеобразовательных учреждениях | Тыс.руб. | По приросту средств | 77570,0 | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
| 4. | Совершенствование организации питания обучающихся, медицинского обслуживания муниципальных общеобразовательных учреждений | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности обучающихся | % | Отношение численности обучающихся охваченных горячим питанием к общей численности обучающихся *100 % | 90% | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
|  |  | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудование, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | Отношение количества общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудование к общей численности общеобразовательных учреждений *100% | 27 | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
|  |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия к лицензированию медицинской деятельности, в общей численности общеобразовательных учреждений | % | Отношение общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия к лицензированию медицинской деятельности, к общей численности общеобразовательных учреждений *100% | 37,5 | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
| 5. | Выполнение общеобразовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг. | Выполнение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги | Тыс.руб. | Норматив стоимости предоставления муниципальной услуги * количество потребителей услуги | 1195290,8 | Мониторинговое исследование | Один раз в год |
| 6. | Реализация субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области Сергиево-Посадскому муниципальному району по разделу «Образование» | Реализация субвенции в полном объеме | Тыс. руб. | Субвенция из бюджета Московской области (по нормативам) | 43535,0 | Мониторинговое исследование | Один раз в год |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей. | Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет | % | Отношение количества детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами к общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет * 100% | 76 | Данные Государственной статистики | Один раз в год |
|  |  | Доля детей и подростков, получающих услуги художественного образования в возрасте от 5 до 18 лет, от общего количества детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет | % | Отношение количества детей и подростков получающих услуги художественного образования в возрасте от 5 до 18 лет, от общего количества детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет * 100% | 12,8 | Данные Государственной статистики | Один раз в год |
|  |  | Доля обучающихся образовательных учреждение участвующих в международных, всероссийских, областных творческих конкурсах, фестивалях | % | Отношение обучающихся образовательных учреждение участвующих в международных, всероссийских, областных творческих конкурсах, фестивалях к общему количеству обучающихся * 100% | 13,5 | Специальные мониторинговые исследования | Один раз в год |
|  |  | Доля детей и подростков в возрасте от 5до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей и подростков в возрасте от 5до 18 лет | % | Отношение количества детей и подростков привлекаемых к участию в творческих мероприятиях к общему числудетей и подростков в возрасте от 5до 18 лет * 100% | 74 | Специальные мониторинговые исследования | Один раз в год |
| 2 | Совершенствование системы воспитания, создание условий для формирования здорового и безопасного образа жизни, социальной адаптации детей и подростков. | Доля учреждение, дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем | % | Отношение числа учреждение, дополнительного образования, внедривших эффективный контракт с руководителем к общему числу учреждение дополнительного образования *100% | 0 | Специальные мониторинговые исследования | Один раз в год |
|  |  | Доля участников различных форм детского самоуправления | % | Отношение количества участников различных форм детского самоуправления к общему числу обучающихся * 100% | 29 | Специальные мониторинговые исследования | Один раз в год |
| 3 | Выполнение образовательными учреждениями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг. | Выполнение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги | Тыс. руб | Норматив стоимости предоставления муниципальной услуги * количество потребителей услуги | 83605,5 | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации полномочий управления образования администрации Сергиево – Посадского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования в Сергиево–Посадском муниципальном районе. | Средства на обеспечение деятельности управления образования. | Тыс. руб. | Денежное содержание в зависимости от должностного оклада специалиста II категории, применяемого для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления в Московской области, договора на оказание услуг. | 28073,0 |  | Один раз в год |
| 2. | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр образования». | Выполнение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги. | Тыс. руб. | Норматив стоимости предоставления муниципальной услуги * количество потребителей услуги | 13523,5 | Специальное мониторинговое исследование | Один раз в год |
| 3. | Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования». | Размер средств на содержание МКУ «ЦБ муниципальных учреждений образования». | Тыс. руб. | Денежное содержание в зависимости от должностного оклада специалиста II категории, применяемого для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления в Московской области, договора на оказание услуг. | 23593,2 |  | Один раз в год |

Приложение № 3

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования  в Сергиево-Посадском муниципальном районе  на 2014 – 2016 годы»

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий,

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| № п/п у мероприятий соответствующей подпрограммы | Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Расчет необходимых финансовых ресурсов из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Подпрограмма I «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения и развитие инфраструктуры дошкольного образования. | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Стоимость строительства одного места: 2014-2015 год- 1200тыс. руб/место | 84 505,0 4 505,0 80 000,0 | 84 505,0 4 505,0 80 000,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.1 | Строительство объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 52 000,0 0,0 52 000,0 | 52 000,0 0,0 52 000,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по обеспечению дополнительными местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (путем возврата в систему дошкольного образования помещений и зданий, используемых не по назначению) | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Стоимость определяется согласно проектно-сметной документации | 28 000,0 0,0 28 000,0 | 28 000,0 0,0 28 000,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 1.3. | Использование имеющихся резервов (увеличение наполняемости групп в соответствии п. 1.10 СанПиНа 2.4.1.3049-13) | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Развитие негосударственного сектора дошкольного образования | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 4 505,0 4 505,0 0,0 | 4 505,0 4 505,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 2. | Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 3 601 791,9 2 389 011,6 1 212 780,3 | 1 139 215,1 754 271,0 384 944,1 | 1 201 790,9 797 791,9 403 999,0 | 1 260 785,9 836 948,7 423 837,2 |  |  |
| 2.1. | Прохождение педагогическими работниками ДОУ курсов повышения квалификации, ежегодно, в соответствии с графиком Министерства образования Московской области | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Участие дошкольных учреждений района в областном конкурсе муниципальных дошкольных образовательных учреждений на присвоение статуса региональной инновационной площадки (РИП) | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Общий объем расходов определяется по формуле: Ai = F / 50 x Ni, 1 Ai - субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению "Реализация современных моделей развития дошкольных образовательных организацийв Московской области"; F1 - общий размер субсидий за счет средств бюджета Московской области, направляемых на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований в Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению "Реализация современных моделей развития дошкольных образовательных организаций в Московской области"; 50 - количество дошкольных образовательных организаций – победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению "Реализация современных моделей развития дошкольных образовательных организаций в Московской области"; Ni - количество дошкольных образовательных организаций - победителей областного конкурса на присвоение статуса РИП Московской области по направлению "Реализация современных моделей развития дошкольных образовательных организаций Московской области" в i-м муниципальном образовании в Московской области. Ai 25 000= F 25 000/50 x Ni 500 Объем расходов определяется в размере соответствующем объему расходов, предусмотренному в долгосрочной целевой программе "Развитие образования Московской области на 2013-2015 годы" на аналогичные мероприятия (Подпрограмма 1, п. 3.9.) | 1 008,0 0,0 1 008,0 | 336,0 0, 0 336, 0 | 336,0 0, 0 336, 0 | 336,0 0, 0 336, 0 |  |  |
| 2.3. | Выполнение дошкольными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 3 302 487,9 2 201 325,6 1 101 162,3 | 1 040 107,1 690 809,0 349 298,1 | 1 101 092,9 734 329,9 366 763,0 | 1 161 287,9 776 186,7 385 101,2 |  |  |
| 2.4. | Увеличение стоимости основных средств | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 6 000,0 0,0 6 000,0 | 2 000,0 0,0 2 000,0 | 2 000,0 0,0 2 000,0 | 2 000,0 0,0 2 000,0 |  |  |
| 2.5. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду | Итого Средства бюджета Московской области |  | 190 386,0 190 386,0 | 63 462,0 63 462,0 | 63 462,0 63 462,0 | 63 462,0 63 462,0 |  |  |
| 2.6. | Выполнение мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта в дошкольных образовательных учреждениях | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии со сметами на проведение работ по капитальному и текущему ремонту в дошкольных образовательных учреждениях | 51 000,0 0,0 51 000,0 | 16 000,0 0,0 16 000,0 | 17 000,0 0,0 17 000,0 | 18 000,0 0,0 18 000,0 |  |  |
| 2.7. | Выполнение мероприятий по проведению аварийного ремонта в дошкольных образовательных учреждениях | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии со сметами на проведение работ по капитальному и текущему ремонту в дошкольных образовательных учреждениях | 9 000,0 0,0 9 000,0 | 3 000,0 0,0 3 000,0 | 3 000,0 0,0 3 000,0 | 3 000,0 0,0 3 000,0 |  |  |
| 2.8. | Подготовка дошкольных образовательных учреждений к отопительному сезону | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 9 555,0 0,0 9 555,0 | 3 155,0 0,0 3 155,0 | 3 200,0 0,0 3 200,0 | 3 200,0 0,0 3 200,0 |  |  |
| 2.9. | Проведение испытаний электроустановок в дошкольных образовательных учреждениях | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 9 555,0 0,0 9 555,0 | 3 155,0 0,0 3 155,0 | 3 200,0 0,0 3 200,0 | 3 200,0 0,0 3 200,0 |  |  |
| 2.10. | Проведение медицинских профилактических осмотров сотрудников дошкольных образовательных учреждений | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 22 500,0 0,0 22 500,0 | 7 000,0 0,0 7 000,0 | 7 500,0 0,0 7 500,0 | 8 000,0 0,0 8 000,0 |  |  |
| 2.11. | Создание условий для лицензирования медицинской деятельности в дошкольных образовательных учреждениях | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии со сметами на проведение работ по созданию условий для лицензирования медицинской деятельности в дошкольных образовательных учреждениях | 3 000,0 0,0 3 000,0 | 1 000,0 0,0 1 000,0 | 1 000,0 0,0 1 000,0 | 1 000,0 0,0 1 000,0 |  |  |
| 3. | Развитие кадрового ресурса системы дошкольного образования, повышение качества работы | Итого Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 293,1 293,1 | 97,7 97,7 | 97,7 97,7 | 97,7 97,7 |  |  |
| 3.1. | Проведение аттестации педагогических работников | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2. | Диссеминация передового опыта работников дошкольного образования | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3 | Формирование резерва управленческих кадров | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4 | Именная премия Главы района победителю конкурса «педагог года» в номинации «Воспитатель года» | Итого Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Победителю конкурса «Педагог года» в номинации «Воспитатель года» - 35,0 тыс. рублей; | 136,8 136,8 | 45,6 45,6 | 45,6 45,6 | 45,6 45,6 |  |  |
| 3.5. | Проведение выплат по денежным сертификатам – образовательным учреждениям – юбилярам в текущем году | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Премия работникам дошкольных образовательных учреждений за достижение высоких показателей в области образования и воспитания. | Итого Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии с ежегодно издаваемым постановлением Главы района «Об утверждении районных мероприятий и поощрениях в сфере образования»: - десять именных премий Главы района за достижение высоких показателей в области образования и воспитания в размере 10,0 рублей (10,0*10 педагогов) | 156,3 156,3 | 52,1 52,1 | 52,1 52,1 | 52,1 52,1 |  |  |
| Подпрограмма II «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача1. Совершенствование содержания и технологий общего образования для обеспечения высокого качества образования | Итого |  | 14511,6 | 7319,2 | 4268,2 | 2924,2 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3101,0 | 3101,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 11410,6 | 4218,2 | 4268,2 | 2924,2 |  |  |
| 1.3. | Участие общеобразовательных учреждений района в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты | Итого |  | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | Размер субсидии бюджету муниципального образования Московской области на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей конкурса равен 1000,0 тыс. руб. на одно учреждение (формула расчета в Приложении № 5 подпрограммы II «Развитие общего образования» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы). Софинансирование из бюджета района составляет 10 процентов - 100,0 тыс. руб. Квота Сергиево-Посадского муниципального района по участию в областном конкурсе – 5 учреждений. | По итогам конкурса | По итогам конкурса | По итогам конкурса | По итогам конкурса |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 1.4. | Участие общеобразовательных учреждений района в областном конкурсе муниципальных образовательных учреждений на присвоение статуса региональной инновационной площадки (РИП) | Итого | Размер субсидии бюджету муниципального образования Московской области на закупку оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей конкурса равен 1000,0 тыс. руб. на одно учреждение (формула расчета в Приложении № 6 подпрограммы II «Развитие общего образования» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы). Софинансирование из бюджета района составляет 10 процентов - 100,0 тыс. руб. Квота Сергиево-Посадского муниципального района по участию в областном конкурсе – 4 учреждения. | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | По итогам конкурса | По итогам конкурса | По итогам конкурса | По итогам конкурса |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 1.5. | Участие общеобразовательных учреждений района в областном конкурсном отборе муниципальных проектов, направленных на повышение уровня преподавания учебного предмета «физическая культура» | Итого | Размер субсидии бюджету муниципального образования Московской области на закупку спортивного оборудования и спортивного инвентаря для спортивных залов для муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей конкурса равен 1120,0 тыс. руб. на одно учреждение (формула расчета в Приложении № 10 подпрограммы II «Развитие общего образования» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы). Софинансирование из бюджета района составляет 30 процентов – 336,0 тыс. руб. Квота Сергиево-Посадского муниципального района по участию в областном конкурсе – 4 учреждения. | 2688,0 | 1344,0 | 1344,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | По итогам конкурса | По итогам конкурса | По итогам конкурса | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 2688,0 | 1344,0 | 1344,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Участие команд общеобразовательных учреждений района в областных соревнованиях «Веселые старты | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Размер субсидии определяется в соответствии с расчетами, приведенными в Приложении №4 подпрограммы IV государственной программы «Образование Подмосковья» | 1796,7 0,0 1796,7 | 598,9 0,0 598,9 | 598,9 0,0 598,9 | 598,9 0,0 598,9 |  |  |
| 1.11. | Выплата стипендий учащимся общеобразовательных школ – победителям предметных олимпиад областного, всероссийского, международного уровня | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии с ежегодным постановлением Главы района «Об утверждении районных мероприятий и поощрениях в сфере образования» - стипендии победителям и призерам предметных олимпиад областного, всероссийского, международного уровня: - учащимся общеобразовательных учреждений ежемесячно 500 руб.: 500 руб.*количество учащихся*9 месяцев; - выпускникам школ единовременно 5000 руб.: 5000 руб. * количество выпускников | 700,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |
| 1.12. | Развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | Средства бюджета Московской области | Объем финансирования определяется по формуле: Д = (T1 × P + T2 × I ) × 12, где: Д - расходы на оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» T1 – тариф на предоставление образовательному учреждению неограниченного доступа педагогических работников к сети Интернет, подключенного с использованием наземного канала связи на скорости не менее 512 кБит/с в рублях; T2 – тариф на предоставление образовательному учреждению неограниченного доступа обучающихся детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий к сети Интернет, подключенного с использованием наземного канала связи на скорости не менее 512 кБит/с в рублях; P - численность педагогических работников, осуществляющих обучение детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий; I –численность обучающихся детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий; 12 – период обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в течение года. | 3101,0,0 | 3101,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.15. | Внедрение современных образовательных технологий | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Исходя из норматива | 3525,9 0,0 3525,9 | 1175,0 0,0 1175,0 | 1175,0 0,0 1175,0 | 1175,0 0,0 1175,0 |  |  |
| 2. | Задача 2. Развитие кадрового ресурса системы общего образования, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 2715,7 | 870,5 | 922,6 | 922,6 |  |  |
| 2.1. | Проведение аттестации педагогических работников | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 2.5. | Именная премия Главы района победителю районного конкурса «Педагог года» в номинации «Учитель года»; | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии с ежегодно издаваемым постановлением Главы района «Об утверждении районных мероприятий и поощрениях в сфере образования»: - победителю конкурса «Педагог года» в номинации «Учитель года» - 35,0 тыс. рублей | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |
| 2.6 | Именная премия Главы района победителю районного конкурса «Самый «классный» классный руководитель» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии с ежегодно издаваемым постановлением Главы района «Об утверждении районных мероприятий и поощрениях в сфере образования»: - победителю конкурса «Самый «классный» классный руководитель» - 20,0 тыс. рублей; | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 2.7. | Именная премия Главы района работникам образовательных учреждений за достижение высоких показателей в области образования и воспитания | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии с ежегодно издаваемым постановлением Главы района «Об утверждении районных мероприятий и поощрениях в сфере образования»: - шесть именных премий Главы района за достижение высоких показателей в области образования и воспитания в размере 10,0 рублей (10,0*6 педагогов) | 260,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2.8. | Единовременная выплата учителям-предметникам, подготовившим победителей и призеров областных, республиканских, международных олимпиад | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии с ежегодно издаваемым постановлением Главы района «Об утверждении районных мероприятий и поощрениях в сфере образования»: - премии учителям-предметникам, подготовившим победителей областных, всероссийских, международных олимпиад в размере 10,0 тыс. рублей ( 10,0 тыс. руб.*на количество учителей-предметников) | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |
| 2.9. | Единовременное пособие выпускникам дневных высших и средних педагогических образовательных учреждений, отработавшим в районе 1 год | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии с ежегодно издаваемым постановлением Главы района «Об утверждении районных мероприятий и поощрениях в сфере образования»: - единовременное пособие выпускникам дневных высших и средних педагогических образовательных учреждений, отработавших в районе один год в размере 10,0 тыс.рублей (5,0 тыс. руб.*на количество выпускников) | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 2.10. | Начисления на выплаты | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется следующим образом: -сумма выплат * 30,2% ; | 490,7 | 155,5 | 167,6 | 167,6 |  |  |
| 3. | Задача 3. Развитие материально – технической базы и инфраструктуры общеобразовательных учреждений. | Итого |  | 101850,5 | 38350,5 | 36500,0 | 27000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 101850,5 | 38350,5 | 36500,0 | 27000,0 |  |  |
| 3.1. | Выполнение мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта в общеобразовательных учреждениях | Итого |  | 24479,1 | 7979,1 | 8000,0 | 8500,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | Объем средств определяется в соответствии со сметами на проведение работ по капитальному и текущему ремонту в общеобразовательных учреждениях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 24479,1 | 7979,1 | 8000,0 | 8500,0 |  |  |
| 3.2 | Выполнение мероприятий по проведению аварийного ремонта в общеобразовательных учреждениях | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии со сметами по аварийному ремонту в общеобразовательных учреждениях | 8000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |
| 3.3. | Подготовка общеобразовательных учреждений к отопительному сезону | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии со сметами общеобразовательных учреждений | 7490,0 | 2490,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |
| 3.4. | Проведение испытаний электроустановок в общеобразовательных учреждениях | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии со сметами общеобразовательных учреждений | 7490,0 | 2490,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |
| 3.5. | Проведение выплат по денежным сертификатам – образовательным учреждениям – юбилярам в текущем году | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Прогнозные расчеты | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| 3.6. | Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности | Итого | Размер субсидии бюджету муниципального образования Московской области, выделяемой на приобретение 1-ого автобуса для доставки обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности составляет 1350,0 тыс. руб. (расчетная формула в приложении №4 подпрограммы II «Развитие общего образования» государственной программе Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы). Софинансирование из бюджета района составляет 10 процентов – 150,0 тыс.руб. | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности | Итого | Объем средств определяется в соответствии с условиями предоставления, критериями отбора и методики расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности (Приложение №9 подпрограммы II «Развитие общего образования» государственной программе Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы) | 24341,4 | 7941,4 | 8200,0 | 8200,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 24341,4 | 7941,4 | 8200,0 | 8200,0 |  |  |
| 3.8. | Подвоз учащихся на областные мероприятия | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Прогнозный расчет на уровне предыдущего года | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 3.9. | Участие общеобразовательных учреждений в демонстрационном проекте энергоэффективной модернизации внутреннего освещения школ типовой серии | Итого | Объем средств определяется в соответствии с условиями демонстрационного проекта энергоэффективной модернизации внутреннего освещения школ типовой Софинансирование из бюджета района – 3000,0. | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.10. | Увеличение стоимости основных средств | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Прогнозные показатели | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
| 3.11. | Развитие сети общеобразовательных учреждений путем проектирования и строительства общеобразовательных школ | Итого | Объем средств определяется в соответствии с условиями предоставления, критериями отбора и методикой расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проектирование и строительство (реконструкцию) зданий для общеобразовательных организаций: 1,1 млн.руб.* 825 (количество мест). Софинансирование из бюджета района: не менее 10 процентов | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Задача4. Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | Итого |  | 91494,6 | 66826,0 | 13560,0 | 13560,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 53280,0 | 53280,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 38214.6 | 13546,0 | 13560,0 | 13560,0 |  |  |
| 4.3 | Предоставление частичной компенсации стоимости школьного питания отдельным категориям обучающимся | Итого |  | 65875,2 | 57475,2 | 4200,0 | 4200,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | Объем средств определяется в соответствии с Законом Московской области "О частичной компенсации стоимости школьного питания отдельным категориям обучающимся" | 53280,0 | 53280,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 12595,2 | 4195,2 | 4200,0 | 4200,0 |  |  |
| 4.4 | Участие муниципальных общеобразовательных учреждений в областном конкурсном отборе муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся4 | Итого | Размер субсидии бюджету муниципального образования Московской области на закупку технологического оборудования и мебели для залов питания муниципальных общеобразовательных учреждений - победителей конкурса равен 1100,0 тыс. руб. на одно учреждение (формула расчета в Приложении № 5 подпрограммы II «Развитие общего образования» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы). Софинансирование из бюджета района не менее 30 процентов – 500,0 руб. Квота Сергиево-Посадского муниципального района по участию в областном конкурсе – 5 учреждений. | 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | По итогам конкурса | По итогам конкурса | По итогам конкурса | По итогам конкурса |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 7500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |
| 4.5. | Проведение медицинских профилактических осмотров сотрудников общеобразовательных учреждений | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | По заявкам общеобразовательных учреждений | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |  |
| 4.6. | Создание условий для лицензирования медицинской деятельности в общеобразовательных учреждениях | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Прогнозные показатели | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
| 4.7. | Поступление средств от родительской платы за питание учащихся в МКОУ | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Стоимость предоставления 1-ой единицы платной услуги * количество потребителей | 3119,4 | 1039,4 | 1040,0 | 1040,0 |  |  |
| 4.8. | Расчет средств на организацию летнего отдыха на базе МКОУ | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Стоимость предоставления 1-ой единицы платной услуги * количество потребителей | 2451,4 | 811,4 | 820,0 | 820,0 |  |  |
| 5. | Выполнение образовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Итого |  | 1723455,3 | 1388169,3 | 167643,0 | 167643,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1212937,0 | 1212937,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 510518,3 | 175232,3 | 167643,0 | 167643,0 |  |  |
| 5.1. | Выполнение общеобразовательными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг определен по формуле: Pj= No* Чд , где No- норматив стоимости предоставления муниципальной услуги; Чд – планируемая численность учащихся в текущем году | 1715866,0 1212937,0 502929,0 | 1380580,0 1212937,0 167643,0 | 167643,0 0,0 167643,0 | 167643,0 0,0 167643,0 |  |  |
| 5.2. | Выполнение МКОУ «Бужаниновский детский дом» муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг определен по формуле: Pj= No* Чд , где No- норматив стоимости предоставления муниципальной услуги; Чд – планируемая численность воспитанников в текущем году | 7589,3 0,0 7589,3 | 7589,3 0,0 7589,3 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
| 6. | Реализация субвенций, представляемых из бюджета Московской области Сергиево-Посадскому муниципальному району по разделу «Образование». | Средства бюджета Московской области | Областная субвенция | 57639,0 | 57630,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1. | Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального, основного и среднего общего образования в частных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. | Средства бюджета Московской области | Областная субвенция | 40003,0 | 40003,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.2. | Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных учреждениях высшего образования. | Средства бюджета Московской области | Областная субвенция | 1561,0 | 1561,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.3. | Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и частных учреждениях. | Средства бюджета Московской области | Областная субвенция | 16075,0 | 16075,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.4. | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 39165,0 38581,0 584,6 | 39165,0 38581,0 584,6 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | Итого |  | 1988547,3 | 1557323,7 | 221033,8 | 210189,8 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1326957,0 | 1326957,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального, основного и среднего общего образования в частных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. | 661590,3 | 230366,7 | 21033,8 | 210189,8 |  |  |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных учреждениях высшего образования. |
| 1. | Задача 1. Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей. |  | Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и частных учреждениях. | 453,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | По итогам соревнований | По итогам соревнований | По итогам соревнований | По итогам соревнований | По итогам соревнований |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 453,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |  |  |
| 1.1. | Реализация мер, направленных на воспитание гражданской идентичности, толерантности, патриотизма | Итого |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 1.1.2. | Организация и проведение районных конкурсов патриотической направленности, в т.ч. районного конкурса музеев образовательных учреждение «Мой музей» | Итого |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | A- услуги по обеспечению наградным материалом, где: A = A№х 3 + AІх3+ Aіх 3 A№-стоимость одного диплома 3- число дипломов AІ-стоимость одного подарка 3-количество подарков Aі- стоимость одной рамки для дипломов 3 – количество рамок | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 1.2 | Реализация мер, направленных на воспитание здорового и безопасного образа жизни детей | Итого |  | 225,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 225,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |
| 1.2.1. | Организация и проведение районного слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности между обучающимися общеобразовательных учреждение, организацию участия команды Сергиево-Посадского муниципального района в областных соревнованиях организацию и проведение учебно-методических мероприятий с педагогическими кадрами по подготовке и проведению мероприятий) | Итого |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Расходы определены по следующим формулам; N =30,0, где N - объем бюджетных ассигнований на оказание услуг по подготовке и проведению районного слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности между обучающимися общеобразовательных учреждение I= 20, где: I - объем бюджетных ассигнований на участие команд-победителей районного слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности между обучающимися общеобразовательных учреждение в областном этапе межрегионального слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 1.2.3. | Организация и проведение комплексной Спартакиады среди команд обучающихся общеобразовательных учреждение Сергиево-Посадского муниципального района | Итогo |  | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | A- услуги по обеспечению наградным материалом, где: A = A№х 6 + AІх6+ Aіх 6 A№-стоимость одного диплома 6- число дипломов AІ-стоимость одного кубка 6-количество подарков Aі- стоимость одной рамки для дипломов 6 – количество рамок | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |
| 1.2.4. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», а также иных спортивных мероприятий | Итого |  | 54,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | A- услуги по обеспечению наградным материалом, где: A = A№х 6 + AІх6+ Aіх 6 A№-стоимость одного диплома 6- число дипломов AІ-стоимость одного кубка 6-количество подарков Aі- стоимость одной рамки для дипломов 6 – количество рамок | 54,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |
| 1.9 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, муниципального конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог» Участие в областном конкурсе педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», региональном конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья») | Итого |  | 78,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | A- премия за 1 место, где: A = AІх+ Aіх AІ-премия Aі- начисления на премию | 78,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |  |
| 2 | Задача 2. Совершенствование системы воспитания, создание условий для формирования здорового и безопасного образа жизни, социальной адаптации детей и подростков. | Итого |  | 29160,0 | 9710,0 | 9720.0 | 9730,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 29160,0 | 9710,0 | 9720.0 | 9730,0 |  |  |
| 2.2 | Реализация комплекса мер по обеспечению равных прав детей на организованный досуг, отдых и оздоровление, в т.ч.: | Итого |  | 27000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нор-мативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 27000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  |  |
| 2.2.1 | Организация отдыха и оздоровления детей в дни школьных каникул | Итого |  | 27000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем финансового обеспечения предоставления услуг по организации отдыха детей в каникулярное время определен по формуле: Pj= No* Чд , где No- норматив стоимости предоставления муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время; Чд – планируемая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет (18859 человек) | 27000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  |  |
| 2.5 | Подготовка учреждений дополнительного образования к отопительному сезону | Итого |  | 1080,0 | 355,0 | 360,0 | 365,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1080,0 | 355,0 | 360,0 | 365,0 |  |  |
| 2.6 | Проведение испытаний электроустановок в учреждениях дополнительного образования | Итого |  | 1080,0 | 355,0 | 360,0 | 365,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 1080,0 | 355,0 | 360,0 | 365,0 |  |  |
| 3. | Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования | Итого |  | 328750,2 | 98483,0 | 115133,6 | 115133,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования определен по формуле: Pj= No* Чд , где No- норматив стоимости предоставления муниципальной услуги учреждениями дополнительного образования; Чд – планируемая численность детей в текущем году (1095человек) | 328750,2 | 98483,0 | 115133,6 | 115133,6 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме III | Средства бюджета Московской области |  | После принятия норматив-ного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области | После принятия нормативного правового акта Московской области |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 358363,2 | 108344,0 | 125004,6 | 125014,6 |  |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации полномочий управления образования администрации Сергиево – Посадского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования в Сергиево–Посадском муниципальном районе. | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 75631,0 0,0 75631,0 | 22968,0 0,0 22968,0 | 25478,0 0,0 25478,0 | 27185,0 0,0 27185,0 |  |  |
| 1.1 | Расходы на выплаты персоналу технического обеспечения. | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Фонд заработной платы в месяц (с учетом надбавок и доплат) * 12 месяцев. | 11190,3 0,0 11190,3 | 3500,0 0,0 3500,0 | 3720,5 0,0 3720,5 | 3969,8 0,0 3969,8 |  |  |
| 1.2. | Расходы на выплаты муниципальным служащим. | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Фонд заработной платы в месяц (с учетом надбавок и доплат)* 12 месяцев. | 41077,2 0,0 41077,2 | 12847,8 0,0 12847,8 | 13657,2 0,0 13657,2 | 14572,2 0,0 14572,2 |  |  |
| 1.3 | Другие расходы в целях обеспечения деятельности управления образования. | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Расходы на коммунальные услуги, услуги связи, расходы на содержание имущества | 23363,5 0,0 23363,5 | 6620,2 0,0 6620,2 | 8100,3 0,0 8100,3 | 8643,0 0,0 8643,0 |  |  |
| 2. | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр образования». | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 44664,3 0,0 44664,3 | 13969,7 0,0 13969,7 | 14849,8 0,0 14849,8 | 15844,8 0,0 15844,8 |  |  |
| 2.1. | Субсидия на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр образования» | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг УМЦО определен по формуле: Pj= No* Чд , где No- норматив стоимости предоставления муниципальной услуги Учебно - методическим центром образования; Чд – количество учреждений образования (140 учреждений) | 38621,5 0,0 38621,5 | 12079,7 0,0 12079,7 | 12840,7 0,0 12840,7 | 13701,1 0,0 13701,1 |  |  |
| 2.2. | Районные мероприятия | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем средств определяется в соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий: 1. «День учителя» - 450,0 тыс. руб. 2.Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов районных конкурсов педагогического мастерства – 350,0 тыс. руб. 3. Рождественские чтения – 50,0 тыс. руб. 4. Районный праздник «День науки и творчества» - 300,0 тыс.руб. 5. Прием Главой муниципального района выпускников-медалистов – 80,0 тыс. руб. 6. «Здоровые дети - здоровое будущее» -50,0 тыс. руб. 7. Марафон творческих программ по пропаганде безопасного движения – 40,0 тыс. руб. 8. Районное мероприятие «День призывника» - 70,0 тыс. руб. 9. «Обеспечение стандарта оформления общеобразовательной организации» - 500,0 тыс. руб. | 6042,8 0,0 6042,8 | 1890,0 0, 0 1890,0 | 2009,1 0, 0 2009,1 | 2143,7 0, 0 2143,7 |  |  |
| 3. | Обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования». | Итого Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Фонд заработной платы в месяц (с учетом надбавок и доплат) * 12 месяцев; Расходы на коммунальные услуги, услуги связи, расходы на содержание имущества. | 76760,4 0,0 76760,4 | 24008,5 0,0 24008,5 | 25521,0 0,0 25521,0 | 27230,9 0,0 27230,9 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме IV | Итого |  | 197055,7 | 60946,2 | 65848,8 | 70260,7 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 197055,7 | 60946,2 | 65848,8 | 70260,7 |  |  |