Утверждена

постановлением Главы

Сергиево-Посадского муниципального района

от 29.04.2014 №738-ПГ

Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский район Московской области»
«Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

Паспорт муниципальной программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский район Московской области»

«Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее – муниципальная программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области путем развития услуг в сфере культуры |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - совершенствование библиотечного обслуживания населения. - создание условий для организации досуга населения муниципального района и повышения качества культурных услуг; - создание условий для повышения уровня художественного образования детей и образовательной роли культуры; - формирование единого культурного пространства Сергиево-Посадского муниципального района посредством развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня; - эффективное выполнение полномочий управления по культуре, спорту и делам молодежи и подведомственных казенных учреждений. |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере культуры |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Развитие библиотечного дела». - Субсидии бюджетным учреждениям; - Мероприятия в сфере культуры и кинематографии, в том числе комплектование книжных фондов; - Укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений. Подпрограмма II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства» 2.1 Субсидии бюджетным учреждениям; 2.2 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии; 2.3 Укрепление материально-технической базы учреждений. Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования детей сферы культуры» 3.1 Субсидии бюджетным учреждениям; 3.2 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии; 3.3 Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей сферы культуры. Подпрограмма IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры» 4.1 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии управления по культуре, спорту и делам молодежи. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 5.1 Расходы на выплаты персоналу технического обеспечения; 5.2 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами управления по культуре, спорту и делам молодежи; 5.3 Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; 5.4 Расходы на содержание казенных учреждений |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Общий объем средств, направляемый на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | 808 342,623 | 241 659,623 | 277 828,0 | 288 855,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 808 342,623 | 241 659,623 | 277 828,0 | 288 855,0 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение количества выданных книг в МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» к 2016 году на 5%; - завершение к 2016 году ремонтных работ и технического переоснащения по 9 муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования детей сферы культуры Сергиево-Посадского района Московской области; - повышение эффективности и качества комплекса масштабных событий в сфере культуры и искусства: повышение общественного интереса к чтению, вовлечение жителей района в яркие события, организованные на базе интереса к книге, литературе, культурному наследию; - увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях путем увеличения количества и улучшения качества культурно-досуговых мероприятий до 64,0% к 2016 год; - обеспечение устойчивого развития академической системы музыкального и художественного образования; - увеличение числа специалистов в учреждениях культуры, прошедших курсы повышения квалификации и мастер-классы; - повышение заработанной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры Сергиево-Посадского муниципального района; - Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан - 0; - Выполнение муниципальных заданий учреждений культуры, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи –100%. |  |  |  |

- Характеристика основных проблем сферы культуры

- Сергиево-Посадского муниципального района

1. Сергиево-Посадский муниципальный район нередко и справедливо называют духовной столицей России. Естественным образом он стал средоточием светской и духовной культур. Здесь переплелись судьбы великих умов России: философов и богословов, художников и писателей, видных общественных деятелей, здесь жили и творили Максим Грек, Авраамий Палицын, Николай Бердяев, Василий Розанов, Павел Флоренский, Александр Мень, здесь черпали вдохновение  С.Аксаков, Н.Гоголь, И.Тургенев, Л.Толстой, А.Куприн, М.Пришвин, создавали свои шедевры А.Рублев, Д.Черный, И.Репин, В.Васнецов, М.Нестеров, В.Серов, М.Врубель, И.Левитан, И.Грабарь, П.Кончаловский, здесь российский промышленник и меценат Савва Мамонтов создал Абрамцевский художественный кружок и Русскую частную оперу.

Еще в XVIII-XIX веках зародились на Радонежской земле многие народные  художественные промыслы. Всемирную известность получили сергиевская матрешка, деревянная игрушка и скульптура богородских резчиков, абрамцево-кудринская резьба. Более пятисот живописцев и мастеров прикладного искусства  продолжают эту славную традицию, сохраняя и развивая традиционные сергиево-посадские промыслы.

Неоценимы природные богатства Сергиево-Посадской земли. На территории зарегистрированы более 300 архитектурных, археологических и мемориальных памятников, более 400 объектов культурного наследия, среди них более 80 федерального значения, более 50 действующих приходских церквей, 15 уникальных уголков природы с целебной и святой водой.

Сергиев Посад – это и центр светской культуры. Здесь стало нормой проведение Всероссийских конкурсов и фестивалей, форумов народного  самодеятельного творчества, выставок художников и концертов классической музыки с участием лучших творческих сил России.

Бесценное культурное наследие соединено здесь с живой творческой деятельностью наших современников, их мастерством и новаторством. Сохраняя прошлое, сергиевопосадская культура живет настоящим и устремлена в будущее. Основные контуры ближайшего будущего культуры района определены в Программе.

Муниципальная программа направлена на создание условий для динамичного, инновационного развития сферы культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе и обеспечение консолидированного участия в этом процессе исполнительных органов муниципальной власти района и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

Программа учитывает итоги реализации на территории района долгосрочных целевых Программ «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2010-2012годы»,  а  также «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015годы».

В последнее десятилетие в сфере культуры Сергиево-Посадского муниципального района произошли значительные изменения. Эти процессы были обусловлены реализацией на территории района Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и проведением административной реформы, Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», и принятой в соответствии с этим долгосрочной целевой Программой «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2010-2012годы» и «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2013-2015годы».

При этом с учетом степени происшедших изменений необходимо констатировать, что многие проблемы сергиевопосадской культуры существуют десятилетиями, носят системный характер и не могут быть решены в короткие сроки. Необходимы качественные изменения в их осмыслении обществом и властными структурами. Потребность в разработке Программы определена наличием нерешенных проблем в сфере культуры, стремлением сохранить высокие темпы развития сергиевопосадской культуры, а при возможности и увеличить их, модернизировать принципы и механизмы функционирования культуры.

Отсталость материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Сергиево-Посадского муниципального района; дефицит площадей; снижение уровня просветительской работы с населением, направленной на воспитание любви и уважения к родной земле, на бережное отношение к культурным ценностям, - все эти факторы препятствуют сохранению культурно-исторического наследия Сергиево-Посадского муниципального района, провоцируют утрату традиций, падение спроса на культуру, снижение общего культурного уровня горожан.

Значительные усилия требуются для приведения в надлежащий вид зданий и помещений, занимаемых муниципальными учреждениями культуры. В 2013 году прошли капитальные ремонты МУК ОДЦ «Октябрь» и МУК «Сергиево-Посадская центральная межпоселенческая библиотека». Ряд учреждений культуры Сергиево-Посадского муниципального района продолжают нуждаться в капитальном ремонте. Для отдельных муниципальных  учреждений культуры требуются новые площади и новые здания. В рамках Программы планируется проведение капитального ремонта, ремонт кровли и фасада, учебных классов и помещений, установка ограждения по периметру, проведение мероприятий по энергосбережению и улучшению материально-технической базы.

В Сергиево-Посадском районе пока очевидна недостаточность комплексных инновационных проектов на стыке современной музыки, дизайна, моды, IT-технологий и традиционных форм в искусстве.

В Сергиево-Посадском районе необходимо развивать систему поддержки молодых деятелей культуры и искусства: артистов, режиссеров, музыкантов, живописцев, архитекторов, писателей и представителей иных художественных специальностей.

Недостаточность ресурсной базы ряда учреждений дополнительного художественного образования, кадровый дефицит, слабо выраженная преемственность поколений в педагогической среде, несистематическое применение новых образовательных технологий и методов в учреждениях дополнительного художественного образования, неустойчивая связь учреждений дополнительного художественного образования с учреждениями культуры и искусства, ограниченность круга фестивалей и конкурсов для молодых авторов и исполнителей, недостаточность поддержки негосударственных некоммерческих организаций, работающих в системе дополнительного художественного образования, - все эти факторы существенно затрудняют вовлечение в культурные процессы подрастающего поколения, препятствуют преемственности традиций и воспроизводству культурной сферы в целом.

Наблюдается падение общей культуры жителей. Особенно отчетливы эти процессы на периферии района и затрагивают интересы граждан, живущих в отдаленных от Сергиева Посада населенных пунктах. Проблемы, требующие решения: недостаточная обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями и концертными залами; ограниченность культурного предложения для жителей удаленных районов; в ряде случаев - отсутствие культуры "шаговой доступности" из-за неразвитости инфраструктуры; редкость культурно-досуговых мероприятий с участием популярных исполнителей и звезд, осуществляемых на периферии; ограниченность культурного предложения для детей и молодежи; отсутствие предложений системного досуга для пенсионеров и малообеспеченных слоев населения; недостаточная доступность культурных услуг и творческой деятельности для лиц с ограниченными физическими возможностями; недостаточность ориентации на потребности мигрантов, представителей различных национальных культур.

Несмотря на определенный рост заработной платы сотрудников бюджетной сферы в целом и сферы культуры в частности, уровень заработной платы в данной области гораздо ниже зарплат в экономике, юриспруденции, менеджменте и слабо соотносится с реальными потребностями жителей. Низкая стоимость на рынке труда специалистов в области культуры, сотрудников музеев, библиотек, образовательных учреждений художественно-творческих направлений ведет к кадровому дефициту, оттоку молодежи, отсутствию конкуренции и, как следствие, к снижению уровня квалификации сотрудников, к преобладанию удельного веса сотрудников пенсионного возраста, к снижению качества культурных услуг, оказываемых населению.

В условиях несформировавшейся законодательной базы по вопросам регулирования деятельности негосударственного некоммерческого сектора сферы культуры сотрудники фондов, общественных организаций, некоммерческих организаций, созданных в иных организационно-правовых формах, не располагают возможностями для планомерной и эффективной работы, теряют кадры и часто прекращают свою деятельность. В то же время, очевидно, что системное участие негосударственного некоммерческого сектора в сфере культуры позволяет решить комплекс проблем, в первую очередь связанных с приростом человеческого капитала и компенсацией культурных потребностей социально незащищенных слоев населения.

Наряду с перечисленными существует ряд социально-экономических проблем, которые также оказывают негативное влияние на развитие и потребление культуры в Сергиево-Посадском районе. К числу наиболее острых проблем следует отнести рост числа семей мигрантов, имеющих детей и требующих культурной адаптации, последствия градостроительных ошибок, приведших к уничтожению культурных памятников и очагов культуры, отсутствие достаточного для воспроизводства культуры финансирования и ряд подобных проблем, тормозящих развитие сферы культуры.

В связи с широким спектром факторов, оказывающих влияние на формирование государственной политики в сфере культуры, достижение целевых значений стандартов возможно лишь при комплексном воздействии на все стороны этого процесса, что диктует необходимость применения программно-целевого метода решения перечисленных выше проблем в области культуры.

Реализация программно-целевого метода в решении вопросов культуры позволит обеспечить достаточно высокий уровень межведомственной координации. Сохранение и укрепление культуры, создание условий для модернизации всей сферы культуры и новаторства, для повышения уровня художественного образования, для увеличения количества потребителей культурных услуг возможно только при комплексном взаимодействии различных ведомств, организаций и самих участников культурного процесса.

Использование программно-целевого метода дает возможность осуществлять меры по повышению качества жизни жителей района, что должно привести к улучшению основных параметров жизни каждого сергиевопосадца.

- Прогноз развития сферы культуры

2.1 Инерционный прогноз развития сферы культуры

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры.

Снизится конкурентоспособность оркестра ввиду отсутствия обновления репертуара и уменьшения количества гастролей.

Снизится  уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры.

Снизится доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.

Снизится уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры до нормативной потребности в связи с ухудшением материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

2.2 Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации Программы

Реализация Программы к 2016 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни области и установить устойчивую обратную связь.

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей села при сохранении историко-культурной среды территорий – мест формирования традиционной культуры.

В результате реализации Программы повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики.

Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Московской области.

- 3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение качества жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области путем развития услуг в сфере культуры.

Задачи Программы:

- совершенствование библиотечного обслуживания населения.

- создание условий для организации досуга населения муниципального района и повышения качества культурных услуг;

- создание условий для повышения уровня художественного образования детей и образовательной роли культуры;

- формирование единого культурного пространства Сергиево-Посадского муниципального района посредством развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня;

- эффективное выполнение полномочий управления по культуре, спорту и делам молодежи и подведомственных казенных учреждений.

- Планируемые результаты реализации Программы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы» представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 Совершенствование библиотечного обслуживания населения. | 69 179,0 | 0,00 | Показатель1 Увеличение количества выданных книг в МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» к 2016 году на 5% | % | 100 | 102,00 | 103,50 | 105,00 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Выполнение муниципального задания МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Количество отремонтированных и технически-переоснащенных библиотек | Ед. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Задача 2 Создание условий для организации досуга населения муниципального района и повышения качества культурных услуг | 164 820,4 | 0,00 | Показатель 1 Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Количество технически переоснащенных учреждений культуры | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Увеличение числа специалистов в учреждениях культуры, прошедших курсы повышения квалификации и мастер-классы | Чел. | 120 | 180 | 200 | 200 |
| 3 | Задача 3 Создание условий для повышения уровня художественного образования детей и образовательной роли культуры | 498 529,0 | 0,00 | Показатель 1 Выполнение муниципальных заданий учреждений дополнительного образования детей сферы культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Количество отремонтированных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры | Ед. | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Задача 4 Формирование единого культурного пространства Сергиево-Посадского муниципального района посредством развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня | 5 375,0 | 0,00 | Показатель1 Доля жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия | % | 57,4 | 62 | 62 | 64 |
| 5 | Задача 5 Эффективное выполнение полномочий управления по культуре, спорту и делам молодежи и подведомственных казенных учреждений | 70 439,223 |  | Показатель 1 Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

Финансирование Программы будет осуществляться из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района, бюджета Московской области и внебюджетных источников.

Объемы финансирования Программы из федерального бюджета уточняются в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами

Объемы финансирования Программы из бюджета Московской области уточняются в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования Программы из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района уточняются в соответствии с решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на соответствующий финансовый год.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлен в Таблице 2.

Таблица 2

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2016 ГОДЫ»

| Наименование мероприятий подпрограмм | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |  | Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Подпрограмма I Развитие библиотечного дела. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 69 179,0 | 20206,0 | 24335,0 | 24 638,0 | - |
| 1.1.Субсидии бюджетным учреждениям | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению культуры рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: PNгз = Σ(Ni х Ч) + PNи , где Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год); Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году; PNи – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения культуры рассчитывается по формуле: PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo х 0,1), где Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества); Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества; Nим – нормативные затраты на уплату налога на имущество; Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога; Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. |  | 64 629,0 | 19 356,0 | 21 485,0 | 23 788,0 |  |
| 1.2. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии, в том числе комплектование книжных фондов | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Расчет выполнен на основании потребностей библиотек в комплектовании книжного фонда |  | 2250,0 | 550,0 | 850,0 | 850,0 |  |
| 1.3. Укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Расчет выполнен на основании заявки учреждения в приобретении мебели и оборудования и стоимости ПСД |  | 2 300,0 | 300,00 | 2 000,0 | 0,00 | - |
| Подпрограмма II. «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 164 820,4 | 51 743,4 | 54 489,0 | 58 588,0 |  |
| 2.1 Субсидии бюджетным учреждениям | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению культуры рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: PNгз = Σ(Ni х Ч) + PNи , где Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год); Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году; PNи – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения культуры рассчитывается по формуле: PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo х 0,1), где Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества); Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества; Nим – нормативные затраты на уплату налога на имущество; Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога; Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. |  | 141 570,4 | 42 393,40 | 47 039,00 | 52 138,00 |  |
| 2.2 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт. Ропм; расходы на организацию и проведение мероприятия. Рту (222); расходы на транспорт. Рпруые услуги (226); расходы на прочие работы и услуги. Рпр (290); расходы на приобретение цветов, призов, сувениров. Рмт (340); расходы на приобретение материальных запасов. | Итого | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | 14 650,0 | 7 750,0 | 3 450,0 | 3 450,0 |  |
|  |  |  |  | 1 620,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |  |
|  |  |  |  | 9 780,0 | 5 060,0 | 2 360,0 | 2 360,0 |  |
|  |  |  |  | 2 830,0 | 2 010,0 | 410,0 | 410,0 |  |
|  |  |  |  | 420,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |
| 2.3 Укрепление материально-технической базы учреждений | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Расчет выполнен на основании заявки учреждения в приобретении мебели и оборудования |  | 8 600,0 | 1 600,0 | 4 000,0 | 3 000,0 |  |
| Подпрограмма III. «Развитие дополнительного образования детей сферы культуры» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 498 529,0 | 145 972,0 | 174 199,0 | 178 358,0 |  |
| 3.1. Субсидии бюджетным учреждениям | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению культуры рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: PNгз = Σ(Ni х Ч) + PNи , где Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год); Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году; PNи – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения культуры рассчитывается по формуле: PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo х 0,1), где Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества); Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества; Nим – нормативные затраты на уплату налога на имущество; Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога; Nрем – нормативные затраты на проведение текущего ремонта. |  | 483 854,0 | 144 897,0 | 160 799,0 | 178 158,0 |  |
| 3.2 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт |  | Итого | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  |  | Ропм | расходы на организацию и проведение мероприятия | 1475,0 | 1075,0 | 200,00 | 200,00 | - |
|  |  | Рту (222) | расходы на транспортные услуги | 120,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | - |
|  |  | Рпру (226) | расходы на прочие работы и услуги | 1130,0 | 850,0 | 140,0 | 140,0 | - |
|  |  | Рпр (290) | расходы на приобретение цветов, призов, сувениров | 225,0 | 125,0 | 50,0 | 50,0 | - |
|  |  | Рмт (340) | расходы на приобретение материальных запасов |  |  |  |  | - |
| 3.3 Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей сферы культуры | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Сметная документация учреждений дополнительного образования детей сферы культуры |  | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 5 375,0 | 1 375,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
| 4.1. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии управления по культуре, спорту и делам молодежи | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт |  | Итого | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  |  | Ропм | расходы на организацию и проведение мероприятия | 5 375,0 | 1 375,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - |
|  |  | Рту (222) | расходы на транспортные услуги | 280,0 | 20,0 | 130,0 | 130,0 | - |
|  |  | Рпру (226) | расходы на прочие работы и услуги | 4 350,0 | 1 150,0 | 1600,0 | 1600,0 | - |
|  |  | Рпр (290) | расходы на приобретение цветов, призов, сувениров | 655,0 | 155,0 | 250,0 | 250,0 | - |
|  |  | Рмт (340) | расходы на приобретение материальных запасов | 90,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 70 439,223 | 22 363,223 | 22 805,0 | 25 271,0 |  |
| 5.1. Расходы на выплаты персоналу технического обеспечения | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Расчет выполнен на основании нормативных затрат на содержание органов местного самоуправления |  | 7 421,0 | 2 222,0 | 2 464,0 | 2 735,0 |  |
| 5.2. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами управления по культуре, спорту и делам молодежи | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Расчет выполнен на основании нормативных затрат на содержание органов местного самоуправления |  | 31 525,123 | 10 708,123 | 9 866,0 | 10 951,0 |  |
| 5.3. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Расчет выполнен на основании нормативных затрат на содержание органов местного самоуправления |  | 2 397,1 | 720,1 | 806,0 | 871,0 |  |
| 5.4 Расходы на содержание казенных учреждений | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Расчет выполнен на основании нормативных затрат на содержание централизованных бухгалтерий |  | 29 096,0 | 8 713,0 | 9 669,0 | 10 714,0 |  |

6. Перечень и краткая характеристика подпрограмм Программы

Подпрограмма I «Развитие библиотечного дела»  –  направлена на повышение совершенствование библиотечного обслуживания населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Подпрограмма II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства»  – направлена на создание условий для организации досуга населения муниципального района и повышения качества культурных услуг и поддержку кадрового потенциала сферы культуры.

- Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования детей сферы культуры»  – направлена на создание условий для повышения уровня художественного образования детей и образовательной роли культуры.

Подпрограмма IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры» - направлена на формирование единого культурного пространства Сергиево-Посадского муниципального района посредством развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» - направлена на эффективное выполнение полномочий управления по культуре, спорту и делам молодежи и подведомственных казенных учреждений.

6.1 Подпрограмма I «Развитие библиотечного дела»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Паспорт Подпрограммы I «Развитие библиотечного дела»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, а также сохранение и развитие библиотечной системы муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Всего: | 69 179,0 | 20206,0 | 24335,0 | 24 638,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 69 179,0 | 20206,0 | 24335,0 | 24 638,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы). | - Количество книг, выданных в МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» увеличится к 2016 году на 5%. - Обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений культуры на 100% ежегодно. - Увеличение количества отремонтированных и технически-переоснащенных библиотек к 2016г. на 70 %. |  |  |  |  |  |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы I «Развитие библиотечного

дела» муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Задачей Подпрограммы является совершенствование библиотечного обслуживания населения муниципальным учреждением культуры «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека».

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека», обеспечение комплектования библиотек, укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

Эффективность реализации Подпрограммы I определяется степенью достижения показателей эффективности:

- «Количество выданных книг в МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека»  к 2016 году. Показатель определяется соотношением количества фактически выданных книг на конец отчетного периода и базовым количеством книг (100%).

- Выполнение муниципального задания учреждений культуры на 100% ежегодно. Показатель определяется 100% выполнением муниципального задания к концу года

- Количество отремонтированных и технически-переоснащенных библиотек – показатель определяется количеством фактически отремонтированных и технически-переоснащенных библиотек.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы I представлены в Таблице 1 муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы I представлено в Таблице 2.

Перечень мероприятий Подпрограммы I представлен в Таблице 3.

Оценка влияния изменения объёма финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы I приведена в Таблице 4.

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 1 | Задача 1 Совершенствование библиотечного обслуживания населения муниципальным учреждением культуры «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека». |  |  | Итого | 2014-2016 |  | 69 179,0 | 20206,0 | 24335,0 | 24 638,0 | МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» | Организация библиотечного обслуживания населения |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 69 179,0 | 20206,0 | 24335,0 | 24 638,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Субсидии бюджетным учреждениям | Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального учреждения; составление плана финансово-хозяйственной деятельности; заключение соглашения с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии в IV квартале предыдущего года. |  | Итого | 2014-2016 |  | 64 629,0 | 19 356,0 | 21 485,0 | 23 788,0 | МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» | Выполнение муниципального задания муниципального учреждения культуры «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 64 629,0 | 19 356,0 | 21 485,0 | 23 788,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии, в том числе комплектование книжных фондов | Проведение необходимых процедур и заключение договоров на поставку книжной продукции (ежеквартально) |  | Итого | 2014-2016 |  | 2 250,0 | 550,0 | 850,0 | 850,0 | МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека | Ежегодное обновление библиотечного фонда муниципального учреждения культуры «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 2 250,0 | 550,0 | 850,0 | 850,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Укрепление материально-технической базы библиотечных учреждений | Проведение торгов на поставку оборудования, на разработку ПСД, заключение контракта с выигравшими организациями, поставка оборудования (в течение года) |  | Итого | 2014-2016 |  | 2 300,0 | 300,00 | 2 000,0 | 0,00 | МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» | Модернизация материально-технической базы библиотек |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 2 300,0 | 300,00 | 2 000,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Таблица 4

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

- Таблица 4.1 При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объёма финансирования мероприятий программы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объёмов финансирования подпрограммы |  | Объём финансирования дополнительного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выданных книг в МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» к 2016 году | 2014 | 102,00 | 2014 | 102,00 | 2014 | Увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя | - |
|  | 2015 | 103,50 | 2015 | 103,50 | 2015 |  | - |
|  | 2016 | 105,00 | 2016 | 105,00 | 2016 |  | - |
| Выполнение муниципальных заданий учреждений культуры | 2014 | 100% | 2014 | 100% | 2014 | Увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2015 | 100% | 2015 | 100% | 2015 |  |  |
|  | 2016 | 100% | 2016 | 100% | 2016 |  |  |
| Количество отремонтированных и технически-переоснащенных библиотек | 2014 | 2 | 2014 | 2 | 2014 | Увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя | - |
|  | 2015 | 2 | 2015 | 2 | 2015 |  | - |
|  | 2016 | 2 | 2016 | 2 | 2016 |  | - |

- Таблица 4.2 При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество выданных книг в МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека» к 2016 году | 2014 | 102,00 | 2014 | 102,00 | 2014 | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет за собой исключение мероприятия из подпрограммы | - |
|  | 2015 | 103,50 | 2015 | 103,50 | 2015 |  | - |
|  | 2016 | 105,00 | 2016 | 105,00 | 2016 |  | - |
| Выполнение муниципальных заданий учреждений культуры | 2014 | 100% | 2014 | 100% | 2014 | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет за собой исключение мероприятия из подпрограммы |  |
|  | 2015 | 100% | 2015 | 100% | 2015 |  |  |
|  | 2016 | 100% | 2016 | 100% | 2016 |  |  |
| Количество отремонтированных и технически-переоснащенных библиотек | 2014 | 2 | 2014 | 2 | 2014 | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет за собой исключение мероприятия из подпрограммы | - |
|  | 2015 | 2 | 2015 | 2 | 2015 |  | - |
|  | 2016 | 2 | 2016 | 2 | 2016 |  | - |

6.2. Подпрограмма II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Подпрограмма II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для организации досуга населения муниципального района и повышения качества культурных услуг и поддержка кадрового потенциала сферы культуры. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Всего: | 164 820,4 | 51 743,40 | 54 489,0 | 58 588,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 164 820,4 | 51 743,40 | 54 489,0 | 58 588,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы) | - Увеличение числа специалистов в учреждениях культуры, прошедших курсы повышения квалификации и мастер-классы к 2016г. до 200 чел. - Обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений культуры на 100% ежегодно. - Увеличение количества технически переоснащенных учреждений культуры к 2016г. на 30%. |  |  |  |  |  |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы II «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и профессионального искусства» муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Задачей Подпрограммы II является создание условий для организации досуга населения муниципального района и повышения качества культурных услуг.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение выполнения муниципального задания МУК ОДЦ «Октябрь», МУК «Муниципальный оркестр», МУК «Информационно-методический центр культуры», укрепление материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

Перечень праздничных и культурно-массовых мероприятий районного значения в сфере культуры ежегодно утверждается приказом начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи.

Эффективность реализации Подпрограммы II определяется степенью достижения показателей эффективности:

- Увеличение числа специалистов в учреждениях культуры, прошедших курсы повышения квалификации и мастер-классы - показатель определяется количеством специалистов учреждений культуры, фактически прошедших курсы повышения квалификации и мастер-классы.

- Выполнение муниципальных заданий на 100% ежегодно - показатель определяется 100% выполнением муниципального задания к концу года

- Количество технически переоснащенных учреждений культуры – показатель определяется количеством фактически технически переоснащенных учреждений культуры.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы II представлены в Таблице 1 муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы II представлено в Таблице 2.

Перечень мероприятий Подпрограммы II представлен в Таблице 5.

Оценка влияния изменения объёма финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы II приведена в Таблице 6.

Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II «РАЗВИТИЕ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАРОДНОГО

ТВОРЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 1 | Задача 1 Создание условий для организации досуга населения муниципального района и повышения качества культурных услуг |  |  | Итого | 2014-2016 |  | 164 820,4 | 51 743,40 | 54 489,0 | 58 588,0 | МУК «Информационно-методический центр культуры», МУК «Муниципальный оркестр», МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь» |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 164 820,4 | 51 743,40 | 54 489,0 | 58 588,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Субсидии бюджетным учреждениям |  | Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных учреждений; составление планов финансово-хозяйственной деятельности; заключение соглашений с муниципальными учреждениями о предоставлении субсидии в IV квартале предыдущего года. | Итого | 2014-2016 |  | 141 570,4 | 42 393,40 | 47 039,00 | 52 138,00 | МУК «Информационно-методический центр культуры», МУК «Муниципальный оркестр», МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь» | Выполнение муниципальных заданий муниципальных учреждений культуры |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 141 570,4 | 42 393,40 | 47 039,00 | 52 138,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |  | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнения работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятий (в течение года) | Итого | 2014-2016 |  | 14 650,0 | 7 750,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | МУК «Информационно-методический центр культуры», МУК «Муниципальный оркестр», МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь» | Организация и проведение мероприятий |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 14 650,0 | 7 750,0 | 3 450,0 | 3 450,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Укрепление материально-технической базы учреждений |  | Проведение торгов на поставку оборудования, заключение договоров на приобретение оборудования и мебели, поставка оборудования и мебели (в течение года) | Итого | 2014-2016 |  | 8 600,0 | 1 600,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | МУК «Информационно-методический центр культуры», МУК «Муниципальный оркестр», МУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь» | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 8 600,0 | 1 600,0 | 4 000,0 | 3 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Таблица 6

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II «РАЗВИТИЕ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

- Таблица 6.1 При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объёма финансирования мероприятий программы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объёмов финансирования программы |  | Объём финансирования дополнительного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 Увеличение числа специалистов в учреждениях культуры, прошедших курсы повышения квалификации и мастер-классы | 2014 | 180 | 2014 | 200 | 2014 | Проведение обучающего мастер-класса для 20 человек | 10 тыс.руб. |
|  | 2015 | 200 | 2015 | 220 | 2015 |  | 10 тыс.руб. |
|  | 2016 | 200 | 2016 | 220 | 2016 |  | 10 тыс.руб. |
| Показатель 2 Выполнение муниципальных заданий учреждений культуры | 2014 | 100% | 2014 | 100% | 2014 | Увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2015 | 100% | 2015 | 100% | 2015 |  |  |
|  | 2016 | 100% | 2016 | 100% | 2016 |  |  |
| Показатель 3 Количество технически переоснащенных учреждений культуры | 2014 | 1 | 2014 | 1 | 2014 | Увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя | - |
|  | 2015 | 1 | 2015 | 1 | 2015 |  | - |
|  | 2016 | 1 | 2016 | 1 | 2016 |  | - |

- Таблица 6.2  При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объёма финансирования мероприятий программы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 Увеличение числа специалистов в учреждениях культуры, прошедших курсы повышения квалификации и мастер-классы | 2014 | 180 | 2014 | 170 | 2014 | Проведение обучающего мастер-класса для 20 человек | 10 тыс.руб. |
|  | 2015 | 200 | 2015 | 190 | 2015 |  | 10 тыс.руб. |
|  | 2016 | 200 | 2016 | 190 | 2016 |  | 10 тыс.руб. |
| Показатель 2 Выполнение муниципальных заданий учреждений культуры | 2014 | 100% | 2014 | 100% | 2014 | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет за собой исключение мероприятия из подпрограммы |  |
|  | 2015 | 100% | 2015 | 100% | 2015 |  |  |
|  | 2016 | 100% | 2016 | 100% | 2016 |  |  |
| Показатель 3 Количество технически переоснащенных учреждений культуры | 2014 | 1 | 2014 | 1 | 2014 | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет за собой исключение мероприятия из подпрограммы | - |
|  | 2015 | 1 | 2015 | 1 | 2015 |  | - |
|  | 2016 | 1 | 2016 | 1 | 2016 |  | - |

6.3. Подпрограмма III «Развитие дополнительного образования детей сферы культуры»

Паспорт Подпрограммы III «Развитие дополнительного образования детей сферы культуры»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Развитие дополнительного образования детей сферы культуры» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня художественного образования детей и образовательной роли культуры |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Всего: | 498 529,0 | 145 972,0 | 174 199,0 | 178 358,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 498 529,0 | 145 972,0 | 174 199,0 | 178 358,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы) | - Увеличение количества отремонтированных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры к 2016г. на 50%. - Обеспечение выполнения муниципальных заданий на 100% ежегодно. |  |  |  |  |  |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы III «Развитие дополнительного образования детей сферы культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном

районе на 2014-2016 годы»

Задачей Подпрограммы III является создание условий для повышения уровня художественного образования детей и образовательной роли культуры.

Основными мероприятиями Подпрограммы III является обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы (МОУ ДОД) культуры, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

Эффективность реализации Подпрограммы III определяется степенью достижения показателей эффективности:

- Увеличение количества отремонтированных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры - показатель определяется количеством фактически отремонтированных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры.

- Выполнение муниципальных заданий на 100% ежегодно - показатель определяется 100% выполнением муниципального задания к концу года.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы III представлены в Таблице 1 муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы III представлено в Таблице 2.

Перечень мероприятий Подпрограммы I представлен в Таблице 7.

Оценка влияния изменения объёма финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы I приведена в Таблице 8.

Таблица 7

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ» муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 1 | Задача 1 Создание условий для повышения уровня художественного образования детей и образовательной роли культуры |  |  | Итого | 2014-2016 |  | 498 529,0 | 145 972,0 | 174 199,0 | 178 358,0 | Образовательные учреждения сферы культуры, подведомственные администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 498 529,0 | 145972,0 | 174199,0 | 178358,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Субсидии бюджетным учреждениям |  | Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных учреждений; составление планов финансово-хозяйственной деятельности; заключение соглашений с муниципальными учреждениями о предоставлении субсидии в IV квартале предыдущего года | Итого | 2014-2016 |  | 483 854,0 | 144 897,0 | 160 799,0 | 178 158,0 | Образовательные учреждения сферы культуры, подведомственные администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Выполнение муниципальных заданий МОУ ДОД |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 483 854,0 | 144 897,0 | 160 799,0 | 178 158,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |  | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнения работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (в течение года) | Итого | 2014-2016 |  | 1475,0 | 1075,0 | 200,00 | 200,00 | Образовательные учреждения сферы культуры, подведомственные администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Проведение мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 1475,0 | 1075,0 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей сферы культуры |  | Проведение торгов на поставку оборудования, заключение договоров на приобретение оборудования и мебели, поставка оборудования и мебели (в течение года) | Итого | 2014-2016 |  | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | Образовательные учреждения сферы культуры, подведомственные администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Модернизация материально-технической базы учреждений МОУ ДОД |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Таблица 8

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

- Таблица 8.1 При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объёмов финансирования подпрограммы |  | Объём финансирования дополнительного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 Увеличение количества отремонтированных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры | 2014 | 6 | 2014 | 7 | 2014 | Установка ограждения по периметру МОУДОД «Детская музыкальная школа №4 г. Пересвет» | 1000,0 |
|  | 2015 | 6 | 2015 | 7 | 2015 |  | 0,0 |
|  | 2016 | 6 | 2016 | 7 | 2016 |  | 0,0 |
| Показатель 2 Выполнение муниципальных заданий | 2014 | 100% | 2014 | 100% | 2014 | Увеличение объема финансирования на 5% не окажет существенного влияния на изменение значения целевого показателя |  |
|  | 2015 | 100% | 2015 | 100% | 2015 |  |  |
|  | 2016 | 100% | 2016 | 100% | 2016 |  |  |

- Таблица 8.2 При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 Увеличение количества отремонтированных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры | 2014 | 6 | 2014 | 5 | 2014 | Установка ограждения по периметру МОУДОД «Детская художественная школа №2 г. Хотьково» | 1000,0 |
|  | 2015 | 6 | 2015 | 5 | 2015 |  | 0,0 |
|  | 2016 | 6 | 2016 | 5 | 2016 |  | 0,0 |
| Показатель 2 Выполнение муниципальных заданий | 2014 | 100% | 2014 | 100% | 2014 | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет за собой исключение мероприятия из подпрограммы |  |
|  | 2015 | 100% | 2015 | 100% | 2015 |  |  |
|  | 2016 | 100% | 2016 | 100% | 2016 |  |  |

6.4 Подпрограмма IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Паспорт Подпрограммы IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Формирование единого культурного пространства Сергиево-Посадского муниципального района посредством развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Всего | 5 375,0 | 1 375,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 5 375,0 | 1 375,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты подпрограммы государственной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы). | - Увеличение доли жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия к 2016г. до 64% |  |  |  |  |  |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы IV «Праздничные и культурно-массовые мероприятия районного значения в сфере культуры»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Задачей Подпрограммы IV является формирование единого культурного пространства Сергиево-Посадского муниципального района посредством развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня.

Основными мероприятиями Подпрограммы IV является проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии.

Эффективность реализации Подпрограммы IV определяется степенью достижения показателя эффективности:

- доля жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия – показатель определяется соотношением количества жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия, к количеству жителей муниципального района на конец отчетного периода.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV представлены в Таблице 1 муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы IV представлено в Таблице 2.

Перечень мероприятий Подпрограммы IV представлен в Таблице 9.

Оценка влияния изменения объёма финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы IV приведена в Таблице 10.

Таблица 9

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV «ПРАЗДНИЧНЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 1 | Задача 1 Формирование единого культурного пространства Сергиево-Посадского муниципального района посредством развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня |  |  | Итого | 2014-2016 |  | 5 375,0 | 1 375,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 5 375,0 | 1 375,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Мероприятий в сфере культуры и кинематографии управления по культуре, спорту и делам молодежи | Заключение договоров со специализированными службами, предприятиями организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнения работ, приобретение товаров, необходимых для проведения мероприятия (в течение года) |  | Итого | 2014-2016 |  | 5 375,0 | 1 375,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни Московской области |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 5 375,0 | 1 375,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Таблица 10

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV «ПРАЗДНИЧНЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

- Таблица 8.1 При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объёмов финансирования подпрограммы |  | Объём финансирования дополнительного мероприятия тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 Доля жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия | 2014 | 62,00 | 2014 | 65,10 | 2014 | Проведение социально-значимого культурного мероприятия | 300,00 |
|  | 2015 | 62,00 | 2015 | 65,10 | 2015 |  | 300,00 |
|  | 2016 | 64,00 | 2016 | 67,20 | 2016 |  | 300,00 |

- Таблица 8.2 При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объёма финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 Доля жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия | 2014 | 62,00 | 2014 | 58,90 | 2014 | Праздничное мероприятие к Международному женскому дню | 300,00 |
|  | 2015 | 62,00 | 2015 | 58,90 | 2015 |  | 300,00 |
|  | 2016 | 64,00 | 2016 | 60,80 | 2016 |  | 300,00 |

6.6 Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы

«Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Паспорт Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | эффективное выполнение полномочий управления по культуре, спорту и делам молодежи и подведомственных казенных учреждений. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 – 2016 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Всего | 70 439,223 | 22 363,223 | 22 805,0 | 25 271,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 70 439,223 | 22 363,223 | 22 805,0 | 25 271,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты подпрограммы государственной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы). | - Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан - 0, |  |  |  |  |  |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Мероприятия Подпрограммы V предусматривают обеспечение осуществления функций и полномочий управления по культуре, спорту и делам молодежи, включая обеспечение деятельности управления по культуре, спорту и делам молодежи, в том числе оплату труда муниципальным и техническим служащим и начисления на выплаты по оплате труда, приобретение объектов, относящихся к основным средствам, а также расходы на содержание казенных учреждений.

Эффективность реализации Подпрограммы V определяется степенью достижения показателя эффективности:

- Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан – показатель определяется соотношением количества обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков к общему числу обращений.

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы V представлено в Таблице 2.

Перечень мероприятий Подпрограммы V представлен в Таблице 11.

Таблица 9

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ V «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

муниципальной программы «Развитие культуры в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (руб.) | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 1 | Задача 6 Эффективное выполнение полномочий управления по культуре, спорту и делам молодежи и подведомственных казенных учреждений |  | Итого | 2014-2016 |  | 70 439,223 | 22 363,223 | 22 805,0 | 25 271,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи МУ СП МР «Центр бухгалтерского обеспечения» |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 70 439,223 | 22 363,223 | 22 805,0 | 25 271,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Расходы на выплату персоналу технического обеспечения | Обеспечение деятельности управления по культуре, спорту и делам молодежи (оплата труда технических служащих) | Итого | 2014-2016 |  | 7 421,0 | 2 222,0 | 2 464,0 | 2 735,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Эффективное осуществление функций и полномочий управления по культуре, спорту и делам молодежи в соответствии с вопросами местного значения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 7 421,0 | 2 222,0 | 2 464,0 | 2 735,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами управления по культуре, спорту и делам молодежи | Обеспечение деятельности управления по культуре, спорту и делам молодежи (оплата труда муниципальных служащих) | Итого | 2014-2016 |  | 31 525,123 | 10 708,123 | 9 866,0 | 10 951,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Эффективное осуществление функций и полномочий управления по культуре, спорту и делам молодежи в соответствии с вопросами местного значения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 31 525,123 | 10 708,123 | 9 866,0 | 10 951,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | Обеспечение деятельности управления по культуре, спорту и делам молодежи (оплата услуг связи, канцелярских товаров, заправки картриджей, полиграфических услуг | Итого | 2014-2016 |  | 2 397,1 | 720,1 | 806,0 | 871,0 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Эффективное осуществление функций и полномочий управления по культуре, спорту и делам молодежи в соответствии с вопросами местного значения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 2 397,1 | 720,1 | 806,0 | 871,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 Расходы на содержание казенных учреждений | Обеспечение деятельности МУ СП МР «Центр бухгалтерского обеспечения» | Итого | 2014-2016 |  | 29 096,0 | 8 713,0 | 9 669,0 | 10 714,0 | МУ СП МР «Центр бухгалтерского обеспечения» | Эффективное осуществление функций МУ СП МР «Центр бухгалтерского обеспечения» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 29 096,0 | 8 713,0 | 9 669,0 | 10 714,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

7. Методика расчета значений показателей

эффективности реализации Программы

Эффективность реализации определяется степенью достижения следующих показателей Программы:

1) Количество выданных книг в МУК «Сергиево-Посадская центральная районная межпоселенческая библиотека»  к 2016 году - показатель определяется соотношением количества фактически выданных книг на конец отчетного периода и базовым количеством книг (100%);

2) Количество отремонтированных и технически-переоснащенных библиотек – показатель определяется количеством фактически отремонтированных и технически-переоснащенных библиотек.

3) Количество отремонтированных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры  – показатель определяется количеством фактически отремонтированных учреждений дополнительного образования детей сферы культуры.

4) Количество технически переоснащенных учреждений культуры – показатель определяется количеством фактически технически переоснащенных учреждений культуры.

5) Доля жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия – показатель определяется соотношением количества жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия, к количеству жителей муниципального района на конец отчетного периода.

6) Увеличение числа специалистов в учреждениях культуры, прошедших курсы повышения квалификации и мастер-классы – показатель определяется количеством специалистов учреждений культуры, фактически прошедших курсы повышения квалификации и мастер-классы.

7) Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан – показатель определяется соотношением количества обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков к общему числу обращений.

8) Обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений культуры, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи – показатель определяется 100% выполнением муниципальных заданий к концу года.

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы

с муниципальным заказчиком Программы

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор Программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района  об утверждении Программы, внесении изменений в Программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;

- организацию управления Программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;

- реализацию Программы;

- достижение целей, задач и конечных результатов Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

- разрабатывает Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;

- обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий Программы, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

- обеспечивает заключение  соглашений (договоров) с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о намерениях по софинансированию мероприятий аналогичной (соответствующей) государственной программы (подпрограммы) Московской области;

- на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объёмов финансирования программы (подпрограммы) на очередной финансовый год и плановый  период обеспечивает заключение  соглашения с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о порядке финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий Программы;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;

- готовит и представляет координатору Программы и в управление экономического развития и агропромышленного комплекса отчёт о реализации Программы;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в установленном порядке координатору Программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную Программу;

- обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику Программы;

- определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчёт о реализации мероприятия.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности

о ходе реализации мероприятий Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией  Сергиево-Посадского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик:

- ежеквартально  до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района, согласно приложению № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 №1785-ПГ - до 1 марта года, следующего за отчётным, готовит годовой отчёт о реализации Программы по формам согласно приложениям № 7 и №8 к постановлению Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 №1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации» и, представляет его в управление экономического развития и агропромышленного комплекса для оценки эффективности реализации Программы.

- после окончания срока реализации Программы муниципальный заказчик представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчёт о ее реализации по формам согласно приложениям № 8 и № 9 к постановлению Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 №1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации».