## Лист1
5.Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области"
"Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014 -2017 годы"
№ п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с укаанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы | Результаты выполнения мероприятий программы
[7 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14
1. Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации-газопроводами высокого, среднего и низкого давления
1.1 | Строительство газопровода высокого авления | 2014-2017 | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  | 153450 | 3865 | 37710 | 111875 | 0 |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации-газопроводами высокого давления
|  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 550 | 550 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 152900 | 3315 | 37710 | 111875 | 0
1.1.1 | к с. Муханово городское поселение Богородское 7,9 км. | 2014-2016 | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  | 43700 | 1640 | 14205 | 27855 | 0 | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с. Муханово источником газификации-газопроводом высокого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 43700 | 1640 | 14205 | 27855
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 6555 | 1640 | 4915
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 37145 |  | 9290 | 27855
1.1.2 | к с Радонеж сельское поселение Лозовское 0,8 км. | 2014-2015 | Итого, в том числе: | 2014-2015 |  | 2000 | 725 | 1275 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с. Радонеж источником газификации-газопроводами высокого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 2000 | 725 | 1275
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2014 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 300 | 300
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1700 | 425 | 1275
1.1.3 | к с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 6,0 км. | 2014-2016 | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  | 25200 | 950 | 8230 | 16020 |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с. Озерецкое источником газификации-газопроводом высокого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 25200 | 950 | 8230 | 16020
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 1 полугодие 2015 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 3780 | 950 | 2830
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 21420 |  | 5400 | 16020
1.1.4 | к д Путятино сеьское поселение Березняковское, 6,1 км. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 36000 |  | 5400 | 30600 |  | Администрация сельское поселение Березняковское ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д Путятино источником газификации-газопроводом высокого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 36000 |  | 5400 | 30600
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельское поселение БерезняковскоеГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 5400 |  | 5400
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Березняковское ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 30600 |  |  | 30600
1.1.5 | в южной части с. Васильевское сельское поселение Васильевское, 0,3 км. | 2014-2015 | Итого, в том числе: | 2014-2015 |  | 2550 | 550 | 2000 |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрация сельского поселения Васильевское, ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение южной части с. Васильевское источником газификации-газопроводом высокого давления
|  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 550 | 550
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 2000 |  | 2000
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2014 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  | 550 | 550 |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрация сельского поселения Васильевское
Внебюджетные средства
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 2000 |  | 2000
1.1.6 | к д. Закубежье сельское поселение Шеметовское 7.44 км. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 44000 |  | 6600 | 37400 |  | Администрация сельское поселение Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д. Закубежье источником газификации-газопроводом высокого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 44000 |  | 6600 | 37400
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 6600 |  | 6600
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 37400 |  |  | 37400
1.2. | Строительство газораспределительных сетей | 2014-2017 | Итого, в том числе: | 2014-2017 |  | 293031.548 | 47521.548 | 47480 | 84405 | 113625 |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации - газораспределительными сетями среднего и низкого давления
|  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 6081.548 | 6081.548 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 286950 | 41440 | 47480 | 84405 | 113625
1.2.1. | с. Константиново сельское поселение Шеметовское 13,1 км. | Выполнение строительно-монтажных работ IV квартал 2014 г | Итого, в том числе: | 2014 |  | 34800 | 34800 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с. Константиново источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 34800 | 34800
1.2.2. | с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 2,80 км. | 2014-2015 | Итого, в том числе: | 2014-2015 |  | 13500 | 3700 | 9800 |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Администрация сельского поселения Васильевское ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с. Озерецкое источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
|  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское |  |  | 3700 | 3700
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 9800 |  | 9800
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское | 2014 |  | 3700 | 3700 |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Администрация сельского поселения Васильевское
Внебюджетные средства
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 9800 |  | 9800
1.2.3 | д. Каменки сельское поселение Васильевское 2,4 км. | 2014-2015 | Итого, в том числе: | 2014-2015 |  | 10781.548 | 2381.548 | 8400 |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Администрация сельского поселения Васильевское ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д. Каменки источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
|  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское |  |  | 2381.548 | 2381.548
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 8400 |  | 8400
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское | 2014 |  | 2381.548 | 2381.548 |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Администрация сельского поселения Васильевское
Внебюджетные средства
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское | 2015 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 8400 |  | 8400
1.2.4 | с. Муханово городское поселение Богородское 15,0 км. | 2015-2017 | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  | 75000 |  | 3400 | 23850 | 47750 | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с. Муханово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 75000 |  | 3400 | 23850 | 47750
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 11250 |  | 3400 | 7850
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2017 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 63750 |  |  | 16000 | 47750
1.2.5 | д. Бобошино сельское поселение Шеметовское 2,6 км. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 13000 |  | 1950 | 11050 |  | Администрация сельского поселения Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д. Бобошино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 13000 |  | 1950 | 11050
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1950 |  | 1950
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 | [6 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 11050 |  |  | 11050
1.2.6 | п. Ситники сельское поселение Лозовское 1,2 км. | Выполнение строительно-монтажных работ IV квартал 2014 г | Итого, в том числе: | 2014 |  | 4200 | 4200 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение п. Ситники источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 4200 | 4200
1.2.7 | д. Бревново сельскоепоселение Лозовское 12 км. | 2015-2017 | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  | 66000 |  | 2970 | 6930 | 56100 | Администрация сельское поселение Лозовское ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д. Бревново источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 66000 |  | 2970 | 6930 | 56100
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 9900 |  | 2970 | 6930
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 56100 |  |  |  | 56100
1.2.8 | с. Воздвиженское сельское поселение Лозовское 5,5 км. | 2014-2016 | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  | 27500 | 1380 | 9620 | 16500 |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение с. Воздвиженское источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 27500 | 1380 | 9620 | 16500
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 5500 | 1380 | 4120
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 22000 |  | 5500 | 16500
1.2.9 | д. Самотовино сельское поселение Шеметовское 2,6 км. | 2014-2016 | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  | 13000 | 500 | 4250 | 8250 |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д. Самотовино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 13000 | 500 | 4250 | 8250
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1950 | 500 | 1450
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 11050 |  | 2800 | 8250
1.2.10 | д. Закубежье сельское поселение Шеметовское 1,2 км. | 2016-2017 | Итого, в том числе: | 2016-2017 |  | 6000 |  |  | 900 | 5100 | Администрация сельское поселение Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д. Закубежье источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 6000 |  |  | 900 | 5100
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 900 |  |  | 900
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 5100 |  |  |  | 5100
1.2.11 | д. Зубцово сельское поселение Лозовское 2,5 км. | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 8750 |  | 2200 | 6550 |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д. Зубцово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 8750 |  | 2200 | 6550
1.2.12 | д. Путятино сельское поселение Березняковское 1 км. | 2016-2017 | Итого, в том числе: | 2016-2017 |  | 5500 |  |  | 825 | 4675 | Администрация сельское поселение Березняковское ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д. Путятино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 5500 |  |  | 825 | 4675
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Березняковское ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 825 |  |  | 825
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Березняковское ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 4675 |  |  |  | 4675
1.2.13 | д. Трехселище сельское поселение Селковское 3,0 км. | 2014-2016 | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  | 15000 | 560 | 4890 | 9550 |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д. Трехселище источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 15000 | 560 | 4890 | 9550
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 2250 | 560 | 1690
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 | [6 empty] | ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 12750 |  | 3200 | 9550
1. 3. | Перевод работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ | 2014-2016 | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  | 62950 | 50950 | 1800 | 10200 | 0 |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации - газораспределительными сетями среднего и низкого давления
|  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 62950 | 50950 | 1800 | 10200 | 0
1.3.1 | д. Федорцово сельское поселение Селковское 3,05 км. | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. | Итого, в том числе: | 2014 |  | 15040 | 15040 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д. Федорцово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 15040 | 15040
1.3.2 | д. Торгашино сельское поселение Селковское 3,52 км. | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. | Итого, в том числе: | 2014 |  | 13030 | 13030 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д. Торгашино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 13030 | 13030
1.3.3 | п. Здравница (МООСО) сельское поселение Лозовское 1,1 км. | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. | Итого, в том числе: | 2014 |  | 4050 | 4050 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение п. Здравница источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 4050 | 4050
1.3.4 | п. Заречный сельское поселение Лозовское 1,81 км. | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. | Итого, в том числе: | 2014 |  | 9730 | 9730 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение п. Заречный источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 9730 | 9730
1.3.5 | д. Кузьмино сельское поселение Шеметовское 2,5 км. | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. | Итого, в том числе: | 2014 |  | 9100 | 9100 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение д. Кузьмино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 9100 | 9100
1.3.6 | н.п. Каменки (Башенка) сельское поселение Шеметовское 2 км. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 12000 |  | 1800 | 10200 |  | Администрация сельского поселения Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз" | Обеспечение н.п. Каменки (Башенка) источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 12000 |  | 1800 | 10200
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1800 |  | 1800
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 | [6 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз"
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 10200 |  |  | 10200
2.. Реконструкция котельных путем перевода работы котельных на природный газ
2.1 | Перевод работы котельных с жидкого топлива на природный газ | 2015 | Итого, в том числе: | 2015 |  | 17000 |  | 17000 |  |  |  | Обеспечение теплоснабжения населения от котельных, работающих на экологичном и энергоэффективном природном газе
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 17000 |  | 17000
2.1.1 | с. Муханово городское поселение Богородское | IV квартал 2015 г. | Итого, в том числе: | 2015 |  | 17000 |  | 17000 |  |  | Администрация городского поселения Богородское | Ввод объекта в эксплуатацию
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 17000 |  | 17000
3. Строительство газовых блочно-модульных котельных
3.1 | Строительство газовых блочно-модульных котельных | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 193570 | 420 | 37930 | 155220 | 0 |  | Обеспечение теплоснабжения населения от котельных, работающих на экологичном и энергоэффективном природном газе
|  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 193570 | 420 | 37930 | 155220 | 0
3.1.1 | с.Селково сельское поселение Селковское мощностью 4,8 МВт. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 33720 |  | 500 | 33220 |  | Администрация сельского поселения Селковское | Ввод объекта в эксплуатацию
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 33720 |  | 500 | 33220
|  | Проектирование 2 полугодие 2015 | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельского поселения Селковское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 500 |  | 500
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 | [6 empty] | Администрация сельского поселения Селковское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 33220 |  |  | 33220
3.1.2 | с. Самотовино сельское поселение Шеметовское мощностью 4,3 МВт. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 28000 |  | 500 | 27500 |  | Администрация сельского поселения Шеметовское | Ввод объекта в эксплуатацию
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 28000 |  | 500 | 27500
|  | Проектирование 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 500 |  | 500
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 | [6 empty] | Администрация сельского поселения Шеметовское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 27500 |  |  | 27500
3.1.3 | с. Трехселище сельское поселение Селковское мощностью 4,1 МВт. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 30000 |  | 500 | 29500 |  | Администрация сельского поселения Селковское | Ввод объекта в эксплуатацию
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 30000 |  | 500 | 29500
|  | Проектирование 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельского поселения Селковское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 500 |  | 500
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 | [6 empty] | Администрация сельского поселения Селковское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 29500 |  |  | 29500
3.1.4 | п. Заречный сельское поселение Лозовское мощностью 5,5 МВт. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 40000 |  | 500 | 39500 |  | Администрация сельское поселение Лозовское | Ввод объекта в эксплуатацию
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 40000 |  | 500 | 39500
|  | Проектирование 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 500 |  | 500
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 39500 |  |  | 39500
3.1.5 | п. Ситники сельское поселение Лозовское мощностью 3,2 МВт. | 2015-2016 | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  | 26000 |  | 500 | 25500 |  | Администрация сельское поселение Лозовское | Ввод объекта в эксплуатацию
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 26000 |  | 500 | 25500
|  | Проектирование 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 500 |  | 500
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Лозовское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 25500 |  |  | 25500
3.1.6 | д. Костантиново-школа сельское поселение Шеметовское мощностью 0,58 МВт. | 2014-2015 | Итого, в том числе: | 2014-2015 |  | 8500 | 420 | 8080 |  |  | Администрация сельское поселение Шеметовское | Ввод объекта в эксплуатацию
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 8500 | 420 | 8080
|  | Проектирование 2 полугодие 2014 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 420 | 420
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 8080 |  | 8080
3.1.7 | д. Закубежье сельское поселение Шеметовское мощностью 3,14 МВт. | 2015 | Итого, в том числе: | 2015 |  | 26500 |  | 26500 |  |  | Администрация сельское поселение Шеметовское | Ввод объекта в эксплуатацию
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 26500 |  | 26500
|  | Проектирование 1 квартал 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 1200 |  | 1200
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 25300 |  | 25300
3.1.8 | д. Сырнево сельское поселение Шеметовское мощностью 0,17 МВт. | 2015 | Итого, в том числе: | 2015 |  | 850 |  | 850 |  |  | Администрация сельское поселение Шеметовское | Ввод объекта в эксплуатацию
средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 850 |  | 850
|  | Проектирование 1 квартал 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 50 |  | 50
|  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | [6 empty] | Администрация сельское поселение Шеметовское
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 800 |  | 800
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  | 720001.548 | 102756.548 | 141920 | 361700 | 113625
|  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты поселений |  |  | 6631.548 | 6631.548 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 713370 | 96125 | 141920 | 361700 | 113625