- Утверждена

- Постановлением Главы

- муниципального района

- от 29.01.2015  № 81-ПГ

- Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

на 2014 - 2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом. 2. Улучшение условий жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. 3. Синхронизация мероприятий Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» (в редакции постановления Правительства Московской области от 16.09.2014 № 732/36) |
| Задачи муниципальной программы | - - - обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления; H - реконструкция котельных путем перевода работы котельных на природный газ ; - строительство газовых блочных модульных котельных. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы жизнеобеспечения района |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования; Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей. Всего; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год. Всего:; 596 081,548; 120 316,788; 129 894,76; 159 115,00; 140 755,00; 46 000,00. Средства бюджета Сергиево-Посадского; униципального района 15 931,548; 6 081,548; 6000,00; 3 350,00; 500,00; 0,00. Средства бюджета муниципальных поселений; 250,00; 13,94; 236,06; 0; 0; 0. Внебюджетные источники; 579 900,00; 114 221,30; 123 658,70; 155 765, 00; 140 255,00; 46 000,0. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит: - повысить уровень газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, газифицировав 23 сельских населенных пункта, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, 100 и более человек; - построить 22,14 км газопровода высокого давления; - построить 55,3 км газораспределительных сетей; - провести мероприятия по переводу работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ -13,07 км; - осуществить строительство газовых блочных модульных котельных (ГБМК), работающих на природном газе -8; - улучшить экологическую обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области. |

1. Характеристика проблемы газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 16.09.2014  № 732/36), постановлением Правительства Московской области от 15.12.2008 № 1109/48 «О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населенных пунктов Московской области за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области» (в редакции постановления Правительства Московской области от  16.09.2014  № 732/36).

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней  исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области, администраций сельских и городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с Программой Правительства Московской области  «Развитие газификации в Московской области  до 2017 года».

Газификация населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем. Несмотря на высокий уровень газификации подмосковных городов – 91,5%, в половине сельских населённых пунктов «голубое топливо» в доме пока остаётся «голубой мечтой».  Речь идет, в основном, о селах и деревнях. От того, есть ли газ в населённом пункте, напрямую зависит более или менее цивилизованная и комфортная жизнь. Отсутствие газификации вызывает рост социальной напряженности, а главное крайне негативно влияет на социально-экономическое развитие населенных пунктов.

Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области позволит создать условия для перевода котельных на природный газ и непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 9000 человек, постоянно проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, а также для газоснабжения новых объектов в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Реализация настоящей Программы позволит:

- повысить уровень газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, газифицировав 21 сельский населенный пункт Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, 100 и более человек;

- построить 22,14 км газопровода высокого давления;

- построить 55,3 км газораспределительных сетей;

- осуществить  перевод работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ – 13,07 км;

- осуществить строительство газовых блочных модульных котельных (ГБМК), работающих на природном газе - 8;

- улучшить экологическую обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области.

2. Цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются:

- реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом;

- улучшение условий жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

- синхронизация мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области  до 2017 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 16.09.2014  № 732/36).

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления путем строительства 22,14  км газопровода высокого давления, 	строительства 55,3 км газораспределительных сетей, перевода работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ -13,07 км;

- строительство газовых блочных модульных котельных (ГБМК) -8.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

В рамках выполнения настоящей Программы предусмотрен ряд основных мероприятий, направленных на решение важных социальных и экономических задач. Основные мероприятия Программы:

1. Строительство газопроводов высокого давления для обеспечения сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – к с.Муханово, с.Радонеж, с.Озерецкое, д.Закубежье.

2. Строительство газораспределительных сетей для обеспечения населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации и возможностью подачи природного газа в домовладения – в с.Константиново, с.Озерецкое, д.Каменки, с.Муханово,южной части с.Васильевское, п.Ситники, с.Воздвиженское, д.Самотовино, д.Закубежье, д.Зубцово, д.Трёхселище.

3. Перевод работы газораспределительных сетей с сжиженного газа на природный газ для обеспечения населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации и возможностью подачи природного газа в домовладения – в д.Федорцово, д.Торгашино, п.Здравница (МООСО), п.Заречный, д.Кузьмино.

4. Строительство газовых блочных модульных котельных для обеспечения населения и социальных объектов теплом и горячей водой от котельных на экологичном и энергоэффективном природном газе в с.Селково, с.Самотовино, с.Трёхселище, п.Заречный, п.Ситники, д. Константиново-школа, д. Закубежье, д. Сырнево.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения на конкурсной основе подрядных организаций и синхронизирована с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года». Объем финансирования мероприятий указан в разделе 5 «Перечень мероприятий Программы».

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014 - 2018 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации про-граммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадско-го муници-пального района | Бюджет муници-пальных поселений | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления |  |  |  | Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе | % | 91,57 | 93,64 | 93,76 | 93,79 | 94,89 | 95,01 |
|  |  |  |  |  | Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района | % | 60,43 | 66,94 | 67,35 | 67,40 | 70,93 | 71,02 |
|  |  |  |  |  | Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района | % | 17,59 | 20,34 | 20,69 | 21,03 | 23,79 | 24,2 |
|  |  | 0 |  | 116 900,00 | Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления | км. | 369,04 | 346,9 | 347,7 | 353,7 | 361,6 | 369,04 |
|  |  | 6 081,548 |  | 232 450,00 | Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов | км. | 760,3 | 719,3 | 724,6 | 738,1 | 759,1 | 760,3 |
|  |  | 0 |  | 50 950,00 | Перевод работы газопроводов, переведенных с сжиженного на природный газ | км. | 0 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 13,07 |
| 3. | Строительство газовых блочных модульных котельных | 9 850,00 | 250,00 | 179 600,00 | Ввод в эксплуатацию газовых блочных модульных котельных | объект | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 |

Примечание: * - планируемые значения показателей по годам реализации указаны нарастающим итогом

| 5.Перечень мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014 -2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с укаанием предельных сроков их исполнения |  | Источники финансирования | Срок исполнения |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы |  | Результаты выполнения мероприятий программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  |  |  |
| 1. Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации-газопроводами высокого, среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство газопровода высокого давления | 2014-2018 |  | Итого, в том числе: | 2014-2018 |  |  |  | 116 900,00 |  | 950,00 |  | 12 230,00 |  |  | 31 865,00 | 34 455,00 |  |  | 37 400,00 |  |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации-газопроводами высокого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 116 900,00 |  | 950,00 |  | 12 230,00 |  |  | 31 865,00 | 34 455,00 |  |  | 37 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | к с. Муханово городское поселение Богородское 7,9 км. | 2015-2017 |  | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  |  |  | 43 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 15 845,00 | 27 855,00 |  |  | 0,00 | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение с. Муханово источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 43 700,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 15 845,00 | 27 855,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 6 555,00 |  |  |  |  |  |  | 6 555,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 37 145,00 |  |  |  |  |  |  | 9 290,00 | 27 855,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | к с Радонеж сельское поселение Лозовское 0,8 км. | 2014-2015 |  | Итого, в том числе: | 2014-2015 |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение с. Радонеж источником газификации-газопроводами высокого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2014 |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | к с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 6,0 км. | 2014-2016 |  | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  |  |  | 25 200,00 |  | 950,00 |  | 8 230,00 |  |  | 16 020,00 |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение с. Озерецкое источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 25 200,00 |  | 950,00 |  | 8 230,00 |  |  | 16 020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 1 полугодие 2015 |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 3 780,00 |  | 950,00 |  | 2 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 21 420,00 |  |  |  | 5 400,00 |  |  | 16 020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | к д. Закубежье сельское поселение Шеметовское 7.44 км. | 2017-2018 |  | Итого, в том числе: | 2017-2018 |  |  |  | 44 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 600,00 |  |  | 37 400,00 | Администрация сельское поселение Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение д. Закубежье источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 44 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 600,00 |  |  | 37 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2017 |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельское поселение Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 6 600,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2018 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельское поселение Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 37 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство газораспределительных сетей | 2014-2018 |  | Итого, в том числе: | 2014-2018 |  |  |  | 238 531,548 |  | 46 961,548 |  | 38 070,00 |  |  | 72 750,000 | 75 650,000 |  |  | 5 100,000 |  |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации - газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 6 081,548 |  | 6 081,548 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 232 450,00 |  | 40 880,00 |  | 38 070,00 |  |  | 72 750,00 | 75 650,00 |  |  | 5 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | с. Константиново сельское поселение Шеметовское 13,1 км. | Выполнение строительно-монтажных работ IV квартал 2014 г |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 34 800,00 |  | 34 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение с. Константиново источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 34 800,00 |  | 34 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 2,80 км. | 2014-2015 |  | Итого, в том числе: | 2014-2015 |  |  |  | 13 500,00 |  | 3 700,00 |  | 9 800,00 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Администрация сельского поселения Васильевское ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение с. Озерецкое источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское |  |  |  |  | 3 700,00 |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 9 800,00 |  |  |  | 9 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2полугодие 2014 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское | 2014 |  |  |  | 3 700,00 |  | 3 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Администрация сельского поселения Васильевское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 9 800,00 |  |  |  | 9 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | д. Каменки сельское поселение Васильевское 2,4 км. | 2014-2016 |  | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  |  |  | 10 781,548 |  | 2 381,548 |  |  |  |  | 8 400,00 |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Администрация сельского поселения Васильевское ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение д. Каменки источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское |  |  |  |  | 2 381,548 |  | 2 381,548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 8 400,00 |  |  |  |  |  |  | 8 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 1 полугодие 2015 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское | 2014-2015 |  |  |  | 2 381,548 |  | 2 381,548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Администрация сельского поселения Васильевское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 8 400,00 |  |  |  |  |  |  | 8 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | с. Муханово городское поселение Богородское 15,0 км. | 2015-2017 |  | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  |  |  | 75 000,00 |  |  |  | 3 400,00 |  |  | 23 850,00 | 47 750,00 |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение с. Муханово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 75 000,00 |  |  |  | 3 400,00 |  |  | 23 850,00 | 47 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 11 250,00 |  |  |  | 3 400,00 |  |  | 7 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 63 750,00 |  |  |  |  |  |  | 16 000,00 | 47 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | в южной части с. Васильевское сельское поселение Васильевское, 6,0 км. | 2015-2017 |  | Итого, в том числе: | 2015-2017 |  |  |  | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 | 27 000,00 |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрация сельского поселения Васильевское, ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение южной части с. Васильевское источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 | 27 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрация сельского поселения Васильевское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 27 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 27 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | п. Ситники сельское поселение Лозовское 1,2 км. | Выполнение строительно-монтажных работ IV квартал 2014 г |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 4 200,00 |  | 4 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение п. Ситники источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 4 200,00 |  | 4 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | с. Воздвиженское сельское поселение Лозовское 5,5 км. | 2014-2016 |  | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  |  |  | 27 500,00 |  | 1 380,00 |  | 9 620,00 |  |  | 16 500,00 |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение с. Воздвиженское источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 27 500,00 |  | 1 380,00 |  | 9 620,00 |  |  | 16 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 5 500,00 |  | 1 380,00 |  | 4 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 22 000,00 |  |  |  | 5 500,00 |  |  | 16 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | д. Самотовино сельское поселение Шеметовское 2,6 км. | 2014-2016 |  | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  |  |  | 13 000,00 |  | 500,00 |  | 4 250,00 |  |  | 8 250,00 |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение д. Самотовино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 13 000,00 |  | 500,00 |  | 4 250,00 |  |  | 8 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2015 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 1 950,00 |  | 500,00 |  | 1 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 11 050,00 |  |  |  | 2 800,00 |  |  | 8 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | д. Закубежье сельское поселение Шеметовское 1,2 км. | 2017-2018 |  | Итого, в том числе: | 2017-2018 |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 900,00 |  |  | 5 100,00 | Администрация сельское поселение Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение д. Закубежье источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 900,00 |  |  | 5 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2017 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельское поселение Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2018 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельское поселение Шеметовское ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 5 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 5 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | д. Зубцово сельское поселение Лозовское 2,5 км. | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. |  | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  |  |  | 8 750,00 |  |  |  | 8 750,00 |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение д. Зубцово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 8 750,00 |  |  |  | 8 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | д. Трехселище сельское поселение Селковское 3,0 км. | 2014-2016 |  | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  | 2 250,00 |  |  | 12 750,00 |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение д. Трехселище источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  | 2 250,00 |  |  | 12 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2 полугодие 2016 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 2 250,00 |  |  |  | 2 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2017 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 12 750,00 |  |  |  |  |  |  | 12 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 3. | Перевод работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ | 2014-2016 |  | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  |  |  | 50 950,00 |  | 50 950,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации - газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 50 950,00 |  | 50 950,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | д. Федорцово сельское поселение Селковское 3,09 км. | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 15 040,00 |  | 15 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение д. Федорцово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 15 040,00 |  | 15 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | д. Торгашино сельское поселение Селковское 5,16 км. | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 13 030,00 |  | 13 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение д. Торгашино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 13 030,00 |  | 13 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | п. Здравница (МООСО) сельское поселение Лозовское 0,43 км. | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 4 050,00 |  | 4 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение п. Здравница источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 4 050,00 |  | 4 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | п. Заречный сельское поселение Лозовское 1,89 км. | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 9 730,00 |  | 9 730,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение п. Заречный источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 9 730,00 |  | 9 730,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | д. Кузьмино сельское поселение Шеметовское 2,5 км. | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2014 г. |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 9 100,00 |  | 9 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  | Обеспечение д. Кузьмино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 9 100,00 |  | 9 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство газовых блочно-модульных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство газовых блочно-модульных котельных | 2015-2016 |  | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  |  |  | 189 700,00 |  | 21 455,24 |  | 79 594,76 |  |  | 54 500,00 | 30 650,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | Обеспечение теплоснабжения населения от котельных, работающих на экологичном и энергоэффективном природном газе |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 9 850,00 |  | 0,00 |  | 6 000,00 |  |  | 3 350,00 | 500,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета муниципальных образований |  |  |  |  | 250,00 |  | 13,94 |  | 236,06 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 179 600,00 |  | 21 441,30 |  | 73 358,70 |  |  | 51 150,00 | 30 150,00 |  |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | с.Селково сельское поселение Селковское мощностью 5,2 МВт. | 2014-2015 |  | Итого, в том числе: | 2014-2015 |  |  |  | 33 550,00 |  | 3 517,55 |  | 30 032,45 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения Селковское |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета сельского поселения Селковское |  |  |  |  | 50,00 |  | 5,25 |  | 44,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 33 500,00 |  | 3 512,30 |  | 29 987,70 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование 2 полугодие 2014 г. |  | средства бюджета сельского поселения Селковское | 2014-2015 |  |  |  | 5,25 |  | 5,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Селковское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 3 512,30 |  | 3 512,30 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. |  | средства бюджета сельского поселения Селковское | 2015 |  |  |  | 44,75 |  |  |  | 44,75 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Селковское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 29 987,70 |  |  |  | 29 987,70 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | с. Самотовино сельское поселение Шеметовское мощностью 3,2 МВт. | 2015-2016 |  | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  |  |  | 33 200,00 |  |  |  | 3 050,00 |  |  | 30 150,00 |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского района |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета сельского поселения Шеметовское |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 30 150,00 |  |  |  |  |  |  | 30 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование 2 полугодие 2015 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета сельского поселения Шеметовское |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация скельского поселения Шеметовское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 30 150,00 |  |  |  |  |  |  | 30 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | с. Трехселище сельское поселение Селковское мощностью 1.0 МВт. | 2014-2015 |  | Итого, в том числе: | 2014-2015 |  |  |  | 12 350,00 |  | 2 137,69 |  | 10 212,31 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | Администрация сельского поселения Селковское |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета сельского поселения Селковское |  |  |  |  | 50,00 |  | 8,69 |  | 41,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 12 300,00 |  | 2 129,00 |  | 10 171,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование 2 полугодие 2014 г. |  | средства бюджета сельского поселения Селковское | 2014 |  |  |  | 8,69 |  | 8,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Селковское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 2 128,00 |  | 2 128,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. |  | средства бюджета сельского поселения Селковское | 2015 |  |  |  | 41,31 |  |  |  | 41,31 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Селковское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 10 172,00 |  |  |  | 10 172,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | п. Заречный сельское поселение Лозовское мощностью 5,2 МВт. | 2014-2016 |  | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  |  |  | 49 000,00 |  | 15 800,00 |  | 33 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельское поселение Лозовское |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 49 000,00 |  | 15 800,00 |  | 33 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование 2 полугодие 2014 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельское поселение Лозовское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 15 800,00 |  | 15 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2015- 2016 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельское поселение Лозовское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 33 200,00 |  |  |  | 33 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | п. Ситники сельское поселение Лозовское мощностью 1,2 МВт. | 2015-2016 |  | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  |  |  | 13 750,00 |  |  |  | 1 750,00 |  |  | 12 000,00 |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского района |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 1 700,00 |  |  |  | 1 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета сельского поселения Лозовское |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование 2 полугодие 2015 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  | 1 700,00 |  |  |  | 1 700,00 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета сельского поселения Лозовское |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2016 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Лозовское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | д. Костантиново-школа сельское поселение Шеметовское мощностью 1,0 МВт. | 2015-2016 |  | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  |  |  | 10 350,00 |  | 0,00 |  | 1 350,00 |  |  | 9 000,00 |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского района |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 1 300,00 |  |  |  | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета сельского поселения Шеметовское |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 9 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование 2 полугодие 2015 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  | 1 300,00 |  |  |  | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета сельского поселения Шеметовское |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Шеметовское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 9 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | д. Закубежье сельское поселение Шеметовское мощностью 3,1 МВт. | 2016-2017 |  | Итого, в том числе: | 2016-2017 |  |  |  | 33 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 350,00 | 30 150,00 |  |  |  | Администрация сельское поселение Шеметовское |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 3 350,00 |  |  |  |  |  |  | 3 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 30 150,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование 1 квартал 2016 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016 |  |  |  | 3 350,00 |  |  |  |  |  |  | 3 350,00 |  |  |  |  | Администрация сельское поселение Шеметовское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2018 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельское поселение Шеметовское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 30 150,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | д. Сырнево сельское поселение Шеметовское мощностью 0,2 МВт. | 2017-2018 |  | Итого, в том числе: | 2017-2018 |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 3 500,00 | Администрация сельское поселение Шеметовское |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектирование |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | Администрация сельское поселение Шеметовское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2 полугодие 2015 г. |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельское поселение Шеметовское |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 596 081,548 |  | 120 316,788 |  | 129 894,76 |  |  | 159 115,000 | 140 755,000 |  |  | 46 000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 15 931,548 |  | 6 081,548 |  | 6 000,00 |  |  | 3 350,000 | 500,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства бюджета муниципальных образований |  |  |  |  | 250,000 |  | 13,940 |  | 236,060 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 579 900,000 |  | 114 221,300 |  | 123 658,700 |  |  | 155 765,000 | 140 255,000 |  |  | 46 000,000 |  |  |  |  |  |  |

6. Методика расчетов значений показателей эффективности реализации Программы

- Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе – показатель, характеризующий обеспеченность населения природным газом.

Показатель рассчитывается как:

- Ун = Ч1/Ч2 х 100%, где:

- Ун – доля населения, проживающего в газифицированных  населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе (%);

- Ч1 – численность населения Сергиево-Посадского муниципального района, проживающего в газифицированных населенных пунктах на конец года, человек;

- Ч2 – общая численность населения Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, человек.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по численности населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики по численности населения  района.

Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района – показатель, характеризующий обеспеченность сельского населения природным газом.

Показатель рассчитывается как:

- Усн = Ч3/Ч4 х 100%, где:

- Усн – доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района (%);

- Ч3 – численность сельского населения Сергиево-Посадского муниципального района, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, на конец года, человек;

- Ч4 – общая численность сельского населения Сергиево-Посадского муниципального района  на конец года, человек.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по численности сельского населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики  по численности сельского населения района.

Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района – показатель, характеризующий уровень газификации сельских населенных пунктов.

Показатель рассчитывается как:

- Усп = Ч5/Ч6 х 100%, где:

- Усп – доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района (уровень газификации сельских населенных пунктов) (%);

- Ч5 – число газифицированных сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, единиц;

- Ч6 – общее число сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, единиц.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по количеству  сельских населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики  по количеству сельских населенных пунктов района.

Формирование значений показателей «ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления», «ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов», «ввод  в эксплуатацию газопроводов, переведенных с сжиженного на природный газ» осуществляется на основании отчета ГУП МО «Мособлгаз», ежегодно утверждаемого Правительством Московской области.

Формирование значений показателей «ввод в эксплуатацию газовых блочных модульных котельных»  и «ввод в эксплуатацию котельных» осуществляется на основании актов ввода в эксплуатацию котельных.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации муниципальной Программы

С целью контроля за реализацией Программы  управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района   ежеквартально  до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса оперативный отчёт согласно приложению № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденному Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации» нарастающим итогом с начала года, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района  ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, готовит годовой отчёт по формам согласно  приложениям  № 7 и № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденному Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» их формирования и реализации»  и  представляет его на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением  управления экономического развития и агропромышленного комплекса для оценки эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района представляет на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением управления экономического развития и агропромышленного комплекса  не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчёт по формам согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденному Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» их формирования и реализации»  о ее реализации.