Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ   НА 2014-2018 ГОДЫ»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Сроки исполнения | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (руб.)* | Всего (руб.) | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия |  |  | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |
| Задача 1. Совершенствование и реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Сергиево-Посадском муниципальном районе | Подготовка и рассылка уведомлений членам совета; подготовка материалов по повестке дня; подготовка протокола заседания совета | Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | - | - | - | - | - | - | - | Управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | Разработка рекомендаций и предложений по эффективному взаимодействию предпринимательского сообщества и органов муниципальной власти |
| 1.2. | Проведение исследований и мониторинг развития малого и среднего предпринимательства, с учетом информационных ресурсов территориальных органов Федеральной налоговой службы и Федеральной службы государственной статистики |  | Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | - | - | - | - | - | - | - | Управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |
| 1.3. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Формирование сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства - получателях поддержки для включения их в реестр; размещение реестра в соответствии с требованиями законодательства РФ | Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | - | - | - | - | - | - | - | Управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | Размещение сведений, содержащиеся в Реестре, на официальном сайте администрации муниципального района |
|  | Итого по разделу 1, в том числе: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Х |  |  | Х |
|  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Х |  |  | Х |
|  | Бюджет Московской области |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Х |  |  | Х |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Х |  |  | Х |
| Задача 2. Создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность населения Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства (производство теле-радио программ, размещение публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства) | Подготовка статей для публикации в средствах массовой информации района; Подготовка материалов о мерах муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства для размещения мониторах района; организация круглых столов по вопросам и рабочих встреч с предпринимателями | Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | - - 50 000 | - - 350 000 | - - 50 000 | - - 100 000 | - - 100 000 | - - 50 000 | - - 50 000 | МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | Получение предпринимательским сообществом информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности, государственной поддержке малого бизнеса; участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях |
| 2.2. | Предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам социального предпринимательства | Утверждение Порядка о предоставлении субсидий из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; проведение конкурсного отбора; подготовка протокола конкурсной комиссии; заключение договора на предоставление субсидии с победителями конкурсного отбора | Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | - - - | 304 000 136 000 3 300 000 | 304 000 136 000 150 000 | - - 150 000 | - - 700 000 | - - 1 000 000 | - - 1 300 000 | МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 2.3. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Утверждение Порядка о предоставлении субсидий из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; проведение конкурсного отбора; подготовка протокола конкурсной комиссии; заключение договора на предоставление субсидии с победителями конкурсного отбора | Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | 800 000 500 000 200 000 | - - 3 000 000 | - - - | - - 100 000 | - - 700 000 | - - 950 000 | - - 1 250 000 | МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |
|  | Итого по разделу 2, в том числе: |  |  |  | 1 550 000 | 7 090 000 | 640 000 | 350 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 600 000 | Х |  |  | Х |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 800 000 | 304 000 | 304 000 | - | - |  |  | Х |  |  | Х |
|  | Бюджет Московской области |  |  |  | 500 000 | 136 000 | 136 000 | - | - |  |  | Х |  |  | Х |
|  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 250 000 | 6 650 000 | 200 000 | 350 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 600 000 | Х |  |  | Х |
| Задача 3. Увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | Утверждение Порядка о предоставлении субсидий из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; проведение конкурсного отбора; подготовка протокола конкурсной комиссии; заключение договора на предоставление субсидии с победителями конкурсного отбора | Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | - - - | - - 7 800 000 | - - - | - - - | - - 1 800 000 | - - 2 500 000 | - - 3 500 000 | МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 3.2. | Частичная компенсация первого взноса (аванса) и лизинговых платежей по заключенным договорам финансовой аренды (лизинга) | Утверждение Порядка о предоставлении субсидий из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; проведение конкурсного отбора; подготовка протокола конкурсной комиссии; заключение договора на предоставление субсидии с победителями конкурсного отбора | Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | 7 823 890 3 372 330 1 050 000 | 2 200 000 930 000 21 400 000 | 2 200 000 930 000 1 000 000 | - - 1 000 000 | - - 4 700 000 | - - 6 500 000 | - - 8 200 000 | МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 3.3. | Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров | Утверждение Порядка о предоставлении субсидий из бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; проведение конкурсного отбора; подготовка протокола конкурсной комиссии; заключение договора на предоставление субсидии с победителями конкурсного отбора | Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | 13 350 000 6 000 000 2 650 000 | 6 400 000 2 750 000 31 500 000 | 6 400 000 2 750 000 2 950 000 | - - 2 950 000 | - - 6 900 000 | - - 8 500 000 | - - 10 200 000 | МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского муниципального района» |  |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства |
|  | Итого по разделу 3, в том числе: |  |  |  | 34 246 220 | 72 980 000 | 16 230 000 | 3 950 000 | 13 400 000 | 17 500 000 | 21 900 000 | Х |  |  | Х |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 21 173 890 | 8 600 000 | 8 600 000 | - | - | - | - | Х |  |  | Х |
|  | Бюджет Московской области |  |  |  | 9 372 330 | 3 680 000 | 3 680 000 | - | - | - | - | Х |  |  | Х |
|  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 3 700 000 | 60 700 000 | 3 950 000 | 3 950 000 | 13 400 000 | 17 500 000 | 21 900 000 | Х |  |  | Х |
| Задача 4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение и развитие деятельности муниципального казенного учреждения «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского муниципального района» | Утверждение сметы | Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | - - 5 000 000 | - - 28 189 600 | - - 5 108 600 | - - 3 781 000 | - - 6 300 000 | - - 6 500 000 | - - 6 500 000 | МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского муниципального района» |  | Выполнение мероприятий муниципальной программы |  |
|  | Итого по разделу 4, в том числе: |  |  |  | 5 000 000 | 28 189 600 | 5 108 600 | 3 781 000 | 6 300 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | Х |  | Х |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Х |  | Х |  |
|  | Бюджет Московской области |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Х |  | Х |  |
|  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 5 000 000 | 28 189 600 | 5 108 600 | 3 781 000 | 6 300 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | Х |  | Х |  |
| Задача 5. Создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства, в т.ч. организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация мероприятий, направленных на повышение престижа профессий работников сферы потребительского рынка и услуг, в т.ч. участие субъектов малого и среднего предпринимательства района в чемпионате России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и моделированию ногтей; организация и проведение фестиваля профессионального мастерства «Весенний калейдоскоп» | Подготовка команды Сергиево-Посадского района к участию в чемпионате России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, дизайну и моделированию ногтей: Оплата регистрационных взносов за участие в чемпионате; организационные расходы, в т.ч. транспортные расходы, Разработка и утверждение документации по порядку проведения фестиваля, организация деятельности жюри, проведение фестиваля и подведение его итогов | Средства федерального бюджета Средства бюджета Московской области Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | - - - | - - 199 900 | - - 50 000 | - - 49 900 | - - 100 000 | - - - | - - - |  | Управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  | Популяризация профессий работников сферы потребительского рынка и услуг |
|  | Итого по разделу 5, в том числе: |  |  |  | - | 199 900 | 50 000 | 49 900 | 100 000 | - | - |  | Х |  | Х |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Х |  | Х |
|  | Бюджет Московской области |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Х |  | Х |
|  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | - | 199 900 | 50 000 | 49 900 | 100 000 | - | - |  | Х |  | Х |
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | 40 796 220 | 108 459 500 | 22 028 600 | 8 130 900 | 21 300 000 | 26 000 000 | 31 000 000 |  | Х |  | Х |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 21 973 890 | 8 904 000 | 8 904 000 | - | - | - | - |  | Х |  | Х |
|  | Бюджет Московской области |  |  |  | 9 872 330 | 3 816 000 | 3 816 000 | - | - | - | - |  | Х |  | Х |
|  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 8 950 000 | 95 739 500 | 9 308 600 | 8 130 900 | 21 300 000 | 26 000 000 | 31 000 000 |  | Х |  | Х |