Утверждена

Постановлением Главы

Сергиево – Посадского

муниципального района

от 20.04.2015 №517-ПГ

Муниципальная  программа

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Доступная среда» на 2014 - 2018 годы»

П А С П О Р Т

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Доступная среда» на 2014 - 2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Доступная среда» на 2014 - 2018 годы (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня жизни инвалидов, реализация их личностного потенциала, создание им возможности осознать себя полноценными членами общества |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Обновление банка данных на детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях района. 2. Организация обучения детей-инвалидов. 3.Создание доступной среды в общеобразовательных учреждениях. 4. Создание доступной среды в сфере культуры и туризма. 5. Создание доступной среды в сфере физической культуры, спорта и работе с молодежью, социальная интеграция инвалидов в общество. 6.Обеспечение доступности средств массовой информации и коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации муниципального района – начальник управления образования |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево – Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | - 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Всего: | 7607,1 | 0,00 | 2001,5 | 1001,5 | 1001,5 | 3602,6 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Средства бюджета - Сергиево-Посадского муниципального района | 7607,1 | 0,00 | 2001,5 | 1001,5 | 1001,5 | 3602,6 |
|  | - Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы будет способствовать: последовательному качественному повышению уровня жизни лиц с ограниченными возможностями, позволит повысить качество и объем услуг для интеграции инвалидов в общество, развить и использовать свой творческий и интеллектуальный потенциал, выявлению детей-инвалидов, желающих обучаться в общеобразовательных учреждениях района, воспитанию толерантности среди здоровых детей и детей-инвалидов, созданию возможности для детей-инвалидов получать образование, освоению новых технологий для обучения детей-инвалидов на дому до 228 человек, увеличению количества учреждений образования до 22(двадцати двух) к 2018 году, культуры до 7(семи) к 2018, физической культуры и спорта до 3 (трех) к 2018 году для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения, информированию жителей района о проблемах семей, имеющих детей инвалидов, и передаче опыта работы с детьми-инвалидами в семьях не менее 6 (шести) передач в год. |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программа

Государственная социальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

В Московской области проводится определенная работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов в обществе. В 2009 году принят Закон Московской области N 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области", который обеспечивает создание беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерных инфраструктур в Московской области не только инвалидов, но и маломобильных групп населения.

Доступная среда может определяться как физическое окружение, транспорт, информация и связь, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у инвалидов или иных маломобильных групп населения. Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения. Создание для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.

На протяжении многих лет в нашей стране не осуществлялся комплексный подход к решению проблемы формирования среды, учитывающей потребности инвалидов с физическими нарушениями. Низкий уровень и качество жизни у большинства лиц с ограниченными возможностями здоровья сопровождаются серьезными личностными проблемами. В сфере охраны здоровья, социального, культурно-досугового, физкультурно-оздоровительной работы недостаток внимания к нуждам инвалидов приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам, влечет их социальную изоляцию. Люди с ограниченными возможностями в передвижении зачастую не могут вести полноценный образ жизни из-за социальных и физических барьеров, препятствующих их полноправному участию в общественной жизни. Сталкиваясь с подобными барьерами, они замыкаются в себе, становятся пассивными, теряют веру в возможность достижения личного и профессионального благополучия. Создание для таких лиц доступной среды жизнедеятельности, позволяющей осуществлять жизненные потребности, беспрепятственно передвигаться, пользоваться услугами и получать информацию, является важным фактором, способствующим интеграции их в общество. Такая среда включает объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обустроенные в соответствии с требованиями, установленными строительными нормами и правилами, с учетом потребностей инвалидов, а также все виды информации, передаваемой людям с нарушением слуха или зрения. Практически все инвалиды нуждаются в преодолении психологических барьеров, в создании благоприятного психологического климата в обществе при решении их проблем. Актуальность проблемы доступности социальной инфраструктуры объясняется еще и тем, что людей, испытывающих трудности в передвижении и ориентации, гораздо больше, чем зарегистрировано статистикой. К таким маломобильным группам относятся престарелые граждане и простые пешеходы с детскими колясками. Однако по ряду причин, в том числе социально-экономических, нормативно-правовых и психологических, недостаточно обеспечиваются требования доступности объектов социальной инфраструктуры для указанных категорий инвалидов и престарелых граждан, поэтому требуется продолжить работу по активизации формирования социально адаптированной среды для инвалидов в целях создания условий для их свободного передвижения на всех объектах инфраструктуры.

В Сергиево-Посадском муниципальном районе проживает 16 597 инвалидов, из них: взрослого населения – 15 458 человек, детей – 1 129 чел. (в том числе в семьях проживает 640 детей), инвалидов-колясочников - 106, инвалидов с нарушением органов зрения – 258, инвалидов с нарушением слуха - 77. Кроме того в районе проживает много людей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, не имеющих группы инвалидности.

В районе в течение последних лет принимаются меры по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, однако доступ к объектам социальной инфраструктуры, реабилитация и интеграция инвалидов в социальную среду остаются не на должном уровне. Остро встал вопрос о необходимости проведения ряда мероприятий с целью создания доступной среды для инвалидов на территории муниципального образования. Требуется установка пандусов и других приспособлений для беспрепятственного доступа инвалидов в учреждения здравоохранения, культуры, образования, физкультуры и спорта, административные здания и сооружения. Для изменения сложившейся ситуации необходимо выработать комплексный подход к решению этих задач, который позволит улучшить доступность посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья объектов социальной инфраструктуры, даст возможность более активно участвовать в общественной жизни, улучшит их психологическое самочувствие и во многом поможет решить проблемы обучения детей-инвалидов. Формирование условий устойчивого развития беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышение доступности реабилитации социокультурными методами и средствами физической культуры и спорта должно стать частью социальной политики, проводимой в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

С целью совершенствования работы в данном направлении разработана целевая муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2018 годы

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на муниципальном уровне. Необходимость принятия данной Программы обусловлена рядом объективных причин: сложностью и многообразием проблем реабилитации инвалидов, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных с целями, ресурсами, сроками реализации и исполнителями; выполнением в рамках единой программы мероприятий, требующих длительных сроков реализации; потребностью координировать усилия органов местного самоуправления и общественных организаций инвалидов. Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов позволит им иметь свободу выбора в реализации своих жизненных потребностей и осуществлении конституционных прав.

Анализ доступности объектов социальной инфраструктуры,  исполнения требований доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья инженерной, транспортной и социальной инфраструктур показывают, что существует потребность в оборудовании зданий и учреждений пандусами, поручнями и подъемными устройствами. Одним из приоритетных направлений должно стать обеспечение доступности образовательных учреждений, с целью создания условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития,  равного доступа к качественному образованию. Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Необходимым условием реализации данного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. В настоящее время в районе отсутствует универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.

Развитие спорта среди инвалидов, вовлечение их в каждодневные занятия физической культурой является одним из основных направлений социальной реабилитации. Занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, реабилитации и социальной адаптации в повседневной жизни инвалидов. К сожалению, не удается привлечь большое количество инвалидов к систематическим занятиям спортом из-за низкого уровня развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры. Развитие спорта среди инвалидов имеет ряд следующих проблем: спортивные сооружения не обеспечены пандусами и специальными техническими средствами, оборудованием для проведения учебно-тренировочного процесса; в целях удовлетворения потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом необходимо создать отделения при общеобразовательных школах с закреплением штатных тренеров-преподавателей по работе с инвалидами.

Участие в социокультурных мероприятиях также способствует развитию творческого потенциала людей с ограниченными возможностями и поэтому первоочередной задачей становится повышение уровня доступности для инвалидов учреждений культуры.

Реализация Программы будет способствовать последовательному качественному повышению уровня жизни лиц с ограниченными возможностями, обеспечению конституционных прав, гарантий и удовлетворению жизненно важных и необходимых потребностей инвалидов, улучшению положения инвалидов с учетом социально-экономической ситуации; созданию условий для интеграции инвалидов в общество путем формирования новой и адаптации сложившейся общественной и социальной инфраструктуры, привлечению большего внимания к проблемам инвалидов, повышению социальной активности и независимости инвалидов. Реализация мероприятий позволит повысить качество и объем услуг по интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры района, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями; уровень доверия к органам власти, создаст возможности для инвалидов и маломобильных групп населения развивать и использовать свой творческий, художественный и интеллектуальный потенциал.

- Цель и задачи Программы

Целью программы является повышение уровня жизни инвалидов, реализация их личностного потенциала, создание им возможности осознать себя полноценными членами общества.

Задачи программы:

1.Обновление банка данных на детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях района.

2. Организация обучения детей-инвалидов.

3.Создание доступной среды в общеобразовательных учреждениях.

4. Создание доступной среды в сфере культуры и туризма

5. Создание доступной среды в сфере физической культуры, спорта и работе с молодежью, социальная интеграция инвалидов в общество.

6.Обеспечение доступности средств массовой информации и коммуникаций.	Решение представленного комплекса  задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их реабилитации и социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через использование их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

Система мероприятий программы предоставит возможность в преодолении самоизоляции, повышении индивидуальной мобильности и социальной активности, создании условий для ведения независимого образа жизни.

3. Обобщенная характеристика

основных мероприятий Программы

Мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Доступная среда» на 2014 – 2018 годы» позволят повысить качество жизни инвалидов.

В мероприятиях муниципальной программы предусмотрено:

увеличение количества зданий и сооружений в сфере образования, культуры и спорта, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения;

возможность парковки инвалидов в специально отведенных местах;

увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации в учебных заведениях.

Реализация мероприятий муниципальной программы (приложение к Программе) позволит:

- Обновлять банк данных на детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях района.

- Организовывать обучение детей-инвалидов.

- Создать доступную среду  в общеобразовательных учреждениях.

- Создать доступную среду  в учреждениях культуры.

- Создать доступную среду   в учреждениях физической культуры и спорта,  обеспечить социальную интеграцию инвалидов в общество.

- Обеспечить доступность средств массовой информации и коммуникаций,

а также повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвалидов и достигнуть  более высокого уровня их интеграции в общество;

увеличить численность инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях;

увеличить количество инвалидов, получающих доступ к информации в учебных заведениях.

Социальный эффект от реализации мероприятий программы обеспечит повышение доверия инвалидов и иных маломобильных групп населения к власти.

4. Планируемые результаты реализации Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Обновление банка данных на детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях района. |  |  | Выявление детей-инвалидов, желающих обучаться в общеобразовательных учреждениях района. Воспитание толерантности среди здоровых детей и детей-инвалидов. |  |  | В период реализации программы |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Организация обучения детей-инвалидов. |  | Средства бюджета Московской области (госстандарт) | Создание возможности для детей-инвалидов получать образование. Освоение новых технологий для обучения детей-инвалидов на дому. | чел. | 278 | 278 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 3 | Задача 3 Создание доступной среды в общеобразовательных учреждениях. | 4557,1 |  | Увеличение доступности обучения детей-инвалидов в 22 (двадцати двух) общеобразовательных учреждениях, интеграция их в общество. | ед. | 0 | 7 | 11 | 14 | 17 | 22 |
| 4 | Задача 4 Создание доступной среды в учреждениях культуры | 1050,00 | 0,0 | Улучшение организации условий обслуживания инвалидов в 7(семи) учреждениях культуры. | ед. | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 5 | Задача 5 Создание доступной среды в сфере физической культуры, спорта и обеспечение социальной интеграции инвалидов в общество. | 1300,00 | 0,00 | Увеличение учреждений сферы физической культуры и спорта до 3(трех) для участия инвалидов в культурных мероприятиях и занятиях спортом. | ед. | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Задача 6 Обеспечение доступности средств массовой информации и коммуникаций. | 700,00 |  | Информирование жителей района о проблемах семей имеющих детей инвалидов и передача опыта работы с детьми-инвалидами в семьях. | ед. | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Задачи 3, 4, 5 (создание доступной среды в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях сферы культуры, физической культуры и спорта). | 6057,1 |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании. | % | 0 | 30,9% | 45% | 50% | 55% | 60% |

Примечание:  Планируемое значение показателя 30,9% в 2014 году учтено в муниципальной программе муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»:

1. Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Развитие образования  в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы».

5.  Методика расчета значений показателей эффективности

реализации Программы

- Показатель «Создание возможности для детей-инвалидов получать образование. Освоение новых технологий для обучения детей-инвалидов на дому»

Показатель определяется по численности детей-инвалидов, получивших возможность получать образование.

Единица измерения - чел.;

Базовое значение показателя (на начало реализации программы) -278

Источник информации: Отчетность управления образования

Периодичность - ежегодно.

- Показатель «Увеличение доступности обучения детей-инвалидов в 22 (двадцати двух) общеобразовательных учреждениях, интеграция их в общество».

Показатель определяется по количеству учреждений, увеличивших доступность

получения образования.

Единица измерения – ед.

Базовое значение показателя (на начало реализации программы) – 0

Источник информации: Отчетность управления образования (акты выполненных

работ).

Периодичность - ежегодно.

- Показатель «Увеличение в 7 (семи) учреждениях сферы культуры и туризма для участия инвалидов в культурных мероприятиях»

Показатель определяется по количеству учреждений, увеличивших

доступность получения услуг в сфере культуры.

Единица измерения – ед.

Базовое значение показателя (на начало реализации программы) – 0

Источник информации: Отчетность управления культуры управлению

образования актами выполненных работ

Периодичность – ежегодно

- Показатель «Увеличение в 3 (трех) учреждениях сферы физической культуры, спорта и работе с молодежью для участия инвалидов в спортивных мероприятиях и занятиях спортом»

Показатель определяется по количеству учреждений, увеличивших

доступность получения услуг в сфере физической культуры, спорта и работе с

молодежью

Единица измерения – ед.

Базовое значение показателя (на начало реализации программы) – 0

Источник информации: Отчетность управления физической культуры, спорта

и по работе с молодежью управлению образования актами выполненных работ

Периодичность – ежегодно

- Показатель «Информация жителей района о проблемах семей, имеющих детей-инвалидов и передача опыта работы с детьми инвалидами в семьях в 6(шести) телепрограммах»

Показатель определяется по количеству передач по  проблемам семей,

имеющих детей-инвалидов,  и передаче опыта работы с детьми инвалидами в

семьях.

Единица измерения – ед.

Базовое значение показателя (на начало реализации программы) – 0

Источник информации: Отчетность ТРК «Радонежье» управлению

образования  актами выполненных работ

Периодичность – ежегодно

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнением

мероприятий программы с муниципальным заказчиком Программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

-согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;

- организацию управления муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

готовит и представляет координатору муниципальной программы  и в управление экономики отчет о реализации муниципальной программы;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложение о перераспределении финансовых ресурсов между  программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировки их перечня;

- обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

- направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы на согласование в министерство социальной защиты населения Московской области;

- несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечивает достижения количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчет о реализации мероприятия.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе

реализации мероприятий Программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Доступная среда» на 2014 - 2018 годы» управление образования администрации муниципального района ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчет, согласованный с финансовым управлением администрации  муниципального района, который содержит: перечень выполненных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполненных мероприятий, анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление образования администрации муниципального района ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы управление образования администрации муниципального района представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Приложение к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Доступная среда» на 2014-2018годы

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обновление банка данных на детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях района» |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обновление банка данных на детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях района | Ежегодно Сбор и обработка информации; ежегодно | Средства бюджета Московской области | 2014-2018 |  |  | В пределах финансовых средств, направленных на обеспечение полномочий по решению данного вопроса |  |  |  |  | Управление образования муниципального района | Совместное обучение детей с проблемами здоровья и здоровыми детьми |
| 2. | Организация обучения детей-инвалидов |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В классно- урочной форме | Применение новых методик обучения; ежегодно | Средства бюджета Московской области | 2014-2018 |  |  | В пределах финансовых средств, направленных на обеспечение полномочий по решению данного вопроса |  |  |  |  | Управление образования муниципального района | Совместное обучение детей с проблемами здоровья и здоровыми детьми |
| 2.2 | В форме обучения на дому | Выезд преподавателей на дом; ежегодно | Средства бюджета Московской области | 2014-2018 |  |  | В пределах финансовых средств, направленных на обеспечение полномочий по решению данного вопроса |  |  |  |  | Управление образования муниципального района | Возможность получать образование для детей -инвалидов |
| 2.3 | В форме обучения на дому с применением дистанционных технологий | Обучение и общение детей-инвалидов и их родителей по средствам дистанционных технологий; ежегодно | Средства бюджета Московской области | 2014-2018 |  |  | В пределах финансовых средств, направленных на обеспечение полномочий по решению данного вопроса |  |  |  |  | Управление образования муниципального района | Возможность получать образование для детей -инвалидов |
| 3. | Создание доступной среды в общеобразовательных учреждениях |  | Итого: | 2015-2018 | 0,00 | 4557,1 | 0,00 | 1001,50 | 1001,5 | 1001,5 | 1552,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  | 4557,1 | 0,00 | 1001,50 | 1001,5 | 1001,5 | 1552,6 |  |  |
| 3.1. | Создание доступной среды в общеобразовательных учреждениях (оснащение специальными приспособлениями и оборудованием) |  | Итого: | 2015-2018 | 0,00 | 4557,1 | 0,00 | 1001,50 | 1001,5 | 1001,5 | 1552,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 | 4557,1 | 0,00 | 1001,50 | 1001,5 | 1001,5 | 1552,6 |  |  |
| 4. | Создание доступной среды в сфере культуры и туризма |  | Итого: | 2014-2018 | 0,00 | 1050,0 | 00,00 | 550,0 | 0,00 | 0,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района |  | 0,00 | 1050,0 | 00,00 | 550,0 | 0,00 | 0,0 | 500,0 |  |  |
| 5.1 | Повышение уровня доступности объектов сферы культуры (оснащение специальными приспособлениями и оборудованием) | Заключение контракта с организациями, поставка оборудования (в течение года) | Итого: | 2014-2018 | 0,00 | 1050,0 | 00,00 | 550,0 | 0,00 | 0,0 | 500,0 | Управление по культуре и туризму муниципального района | Обеспечит доступность инвалидов к объектам в сфере культуры и туризма |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района |  |  | 1050,0 | 00,00 | 550,0 | 0,00 | 0,0 | 500,0 |  |  |
| 5 | Создание доступной среды в сфере физической культуры, спорта и работе с молодежью, социальная интеграция инвалидов в общество |  | Итого: |  | 0,00 | 1300,0 | 00,00 | 450,0 | 0,00 | 0,0 | 850,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района |  | 0,00 | 1300,0 | 00,00 | 450,0 | 0,00 | 0,0 | 850,0 |  |  |
| 5.1. | Повышение уровня доступности объектов сферы физической культуры и спорта (оснащение специальными приспособлениями и оборудованием) | Заключение контракта с организациями, поставка оборудования (в течение года) | Итого: | 2014-2018 | 0,00 | 450,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 450,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района |  | 0,00 | 450,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 450,0 |  |  |
| 5.1.1 | Организация обеспечения и проведения спортивных мероприятий с участием инвалидов | Заключение договоров со специализированными службами, организациями и физическими лицами на оказание услуг, выполнения работ, приобретения товаров, необходимых для проведения мероприятий (в течение года) | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района | 2014-2018 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 400,0 | 0,00 | 0,0 | 200,0 | Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью муниципального района, МУ ФОСКИ «Сплочение» | Обеспечит доступность участия инвалидов в спортивных мероприятиях |
| 5.1.2 | Транспортные расходы для участия в спортивных мероприятиях с участием инвалидов | Проведение необходимых процедур и заключение контрактов с организациями по оказанию транспортных услуг (ежеквартально) | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района | 2014-2018 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 50,0 | 0,00 | 0,0 | 200,0 | Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью муниципального района, МУ ФОСКИ «Сплочение» | Обеспечит доставку инвалидов для участия в спортивных мероприятиях |
| 6. | Обеспечение доступности средств массовой информации и коммуникаций |  | Итого: | 2014-2018 | 0,00 | 700,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 700,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района |  | 0,00 | 700,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 700,0 |  |  |
| 6.1 | Цикл передач «Время надежды» о проблемах семей, имеющих детей-инвалидов на канале «Радонежье» | Съемка и трансляция передач | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района | 2014-2018 | 0,00 | 700,0 | 00,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 700,0 | Единая пресс-служба | Передача повысит толерантное отношение граждан к семьям, имеющим детей-инвалидови к самим детям-инвалидам |
| Итого по муниципальной программе: |  |  | Итого: | 2014-2018 | 0,00 | 7607,1 | 0,00 | 2001,5 | 1001,5 | 1001,5 | 3602,6 |  |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево- Посадского муниципального района |  | 0,00 | 7607,1 | 0,00 | 2001,5 | 1001,5 | 1001,5 | 3602,6 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |