Приложение

к постановлению Главы

Сергиево–Посадского

муниципального района

от  13.08.2015 №1198-ПГ

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево – Посадский муниципальный район Московской области»

«Энергосбережение  в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево - Посадского

муниципального района Московской области на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года»

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево - Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года» (далее – Программа). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления (далее - ОМС) и муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения, МУ) Сергиево - Посадского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета; - экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях: тепловой и электрической энергии, воды, моторного топлива. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы жизнеобеспечения района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение | Источники финансирования | * Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Прогноз 2019-2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |
|  | Всего: | 146 742,00 | 89 263,00 | 23 679,00 | 15 780,00 | 6 730,00 | 4 130,00 | 3 580,00 | 3 580,00 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 21 031,00 | 20 312,00 | 719,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 21 651,00 | 4 691,00 | 8 460,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Внебюджетные источники | 104 060,0 | 64 260,00 | 14 500,00 | 13 780,00 | 3 730,0 | 2 630,00 | 2 580,00 | 2 580,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | -оснащение зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды в объеме 100% к 01.01.2016г., -снижение уровня потребления энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального района к 2020 году на 24% к уровню потребления в 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Стоимость мероприятий подлежит уточнению после разработки и утверждения в установленном порядке проектной документации, объем финансирования уточняется ежегодно.

1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом

реализации Программы

# Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области являются:

# - отсутствие контроля за потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета потребителей энергоресурсов, в том числе в муниципальном секторе;

# - низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных учреждений. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе учреждений бюджетной сферы;

# - низкая доля энергоэффективного освещения учреждений. Причинами возникновения данной проблемы являются физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;

# - отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

С учетом указанных обстоятельств и при существующем уровне энергоемкости экономики и в бюджетной сфере Сергиево-Посадского муниципального района Московской области предстоящие изменения стоимости энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности расходования средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных  учреждений.

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению Программы планируется проводить в бюджетных учреждениях .

На территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области работают 170 бюджетных учреждений, заключающих договора с ресурсоснабжающими организациями на поставку энергоресурсов, в которых проведено обязательное энергообследование .

Общая площадь помещений занимаемых муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления района составляет 384 197,2 м ²(по данным энергетических паспортов обязательного энергообследования). В этих учреждениях работает 9239 сотрудников.

В 2012 году органы местного самоуправления и муниципальные учреждения района потребили:

- 10 774,25 тыс.кВт/час электроэнергии;

- 63,67 тыс. м³ природного газа;

- 491,94 тыс.м³ холодной воды;

- 66,187 тыс. Гкал тепловой энергии;

- 135,43 тыс. м³ горячей воды.

При поэтапной реализации всех разделов Программы в период до 2020 года должны быть достигнуты:

-экономия всех видов энергоресурсов при распределении и потреблении энергии;

-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

В конечном итоге реализация муниципальной Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

- обеспечения ежегодного сокращения показателей энергопотребления  в муниципальных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 3 % (к уровню 2009 года);

- снижение объема потребляемых топливно-энергетических ресурсов в муниципальном секторе Сергиево-Посадского муниципального района.

Учитывая, что в настоящее время Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области является энергодефицитным районом, решение вопросов повышения энергоэффективности районной экономики имеет приоритетное значение.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40 - 60 процентов средств муниципальных бюджетов.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления (далее - ОМС)  и муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения, МУ) Сергиево - Посадского муниципального района Московской области.

В приоритетном порядке предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, не требующих значительных объемов капитальных вложений, и позволяющих получить наибольший экономический эффект. Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:

- сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета;

- экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях: тепловой и электрической энергии, воды, моторного топлива.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

Для решения поставленных задач в Программе предусматривается определенный перечень мероприятий, направленных на сокращение объема потребляемых энергетических ресурсов, энергосбережение и повышение энергоэффективности в органах местного самоуправления и в муниципальных учреждениях:

- обеспечение учета объемов энергетических ресурсов;

- мероприятия, направленные на снижение топливно-энергетических ресурсов: замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электрооборудования на более эффективное, улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций, утепление входных дверей. окон (замена). чердачных перекрытий и подвалов, установка теплоотражателей за радиатором;

- мероприятия, направленные на снижение топливно-энергетических ресурсов в транспортном секторе, находящемся в обслуживании органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями, путем замены существующих транспортных средств на транспортные средства с высоким классом энергетической эффективности, используемых органами местного самоуправления, а так же замещения бензина и дизельного топлива природным газом.

- мероприятия, направленные на повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, пропаганда энергосбережения среди населения.

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

|  | Планируемые результаты реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб) |  |  | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовый показатель | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Бюджет Московской области | Другие источники |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Сокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета. Задача 2. Экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях: тепловой и электрической энергии, воды, моторного топлива. | 4 371,00 17 280,00 | 21 031,00 | 1 500,00 102 560,00 | 1.1.Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ, (в расчете на 1 кв.м площади БУ) | кВтч /кв.м. | 28,044 |  | 27,202 | 26,386 | 25,595 | 24,827 | 24,082 | 23,359 | 22,659 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1.Доля объемов ЭЭ, потребляемой ОМС и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ , потребляемой МУ . | % | 90,7 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.Удельная величина потребления ТЭ бюджетными учреждениями Гкал (в расчете на 1 кв.метр общей площади ) | Гкал на 1 кв. м | 0,172 |  | 0,167 | 0,162 | 0,157 | 0,153 | 0,148 | 0,143 | 0,139 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.1.Доля объемов ТЭ, потребляемой ОМС и МУ , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ , потребляемой МУ . | % | 31,03 |  | 56,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ(в расчете на 1 чел) | Куб. м/ чел | 14,66 |  | 14,23 | 13,79 | 13,38 | 12,97 | 12,58 | 12,21 | 11,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.1.Доля объемов горячей воды, потребляемой ОМС и МУ , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой МУ . | % | 34,0 |  | 60,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ ( в расчете на 1 чел) | куб.м /чел | 53,246 |  | 51,649 | 50,099 | 48,596 | 47,138 | 45,724 | 44,352 | 43,022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4.1.Доля объемов холодной воды, потребляемой ОМС и МУ , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой МУ . | % | 21,3 |  | 60,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и МУ( в расчете на 1 чел) . | куб.м/чел | 0,28 |  | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.5.1.Доля объемов природного газа, потребляемого ОМС и МУ , расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МУ . | % | 21,05 |  | 39,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6.Доля бюджетных учреждений, оборудованных всеми приборами учета ТЭР | % | 34,03 |  | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.7. Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета , в общем объеме МУ в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.Снижение потребления энергетических ресурсов и воды бюджетными учреждениями. | % | 3 |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | Шт. | 0 |  | 11 | 13 | 17 | 20 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями. | шт | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3.Количество транспортных средств , используемых органами местного самоуправления, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энерпгоэффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива. | шт | 20 |  | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикаторы для расчета значений целевых показателей , характеризующих достижение целей и решение задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ЭЭ в органах местного самоуправления и МУ | кВтч | 10 774250 |  | 10 451020 | 10 137490 | 9 833370 | 9 538370 | 9 252220 | 8 974650 | 8 705410 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ЭЭ в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 9 777630 |  | 10 451020 | 10 137490 | 9 833370 | 9 538370 | 9 252220 | 8 974650 | 8 705410 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ТЭ органами местного самоуправления и МУ | Гкал | 66 186,58 |  | 64 200,98 | 62 274,95 | 60 406,70 | 58 594,50 | 56 836,67 | 55 131,57 | 53 477,62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления ТЭ органами местного самоуправления и МУ , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 20 538,27 |  | 36 244,20 | 62 274,95 | 60 406700 | 58 594,5 | 56 836,67 | 55 131,57 | 53 477,62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб.м | 491940 |  | 477180 | 462870 | 448980 | 435510 | 422450 | 409770 | 397480 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 104680 |  | 286308 | 462870 | 448980 | 435510 | 422450 | 409770 | 397480 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб.м | 135430 |  | 131370 | 127430 | 123600 | 119900 | 116300 | 112810 | 109430 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 46046 |  | 78822 | 127430 | 123600 | 119900 | 116300 | 112810 | 109430 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и МУ | куб.м | 63670 |  | 61760 | 59910 | 58110 | 56370 | 54680 | 53040 | 51440 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 13400 |  | 24648 | 59910 | 58110 | 56370 | 54680 | 53040 | 51440 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество работников органов местного самоуправления и МУ | чел. | 9239 |  | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая площадь размещения органов местного самоуправления и МУ | кв. м | 384197 |  | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | шт | 170 |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в отношении и которых проведены энергетические обследования. | Шт. | 170 |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |

5. Перечень мероприятий Программы "Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы и с прогнозом до 2020года» года" №; Мероприятия по реализации Программы; Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения; Источники финансирования; Срок исполнения мероприятия; Объем финансирования в текущем финансовом году (тыс.руб.); Всего (тыс.руб.); Объем финансирования по годам (тыс.руб.); Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы; Результаты выполнения мероприятий под программы. п/п; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 1; Задача 1 Cокращение объема потребляемых энергоресурсов и воды в бюджетном секторе Сергиево-Посадского муниципального района в результате обеспечения учета объемов потребляемых энергетических ресурсов приборами учета; Установка (модернизация) приборов учета потребления ресурсов в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи; средства бюджета Московской области; 2014-2015; 0; 21 031,00; 20 312,00; 719,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; учет и контроль и снижение объемов потребления ресурсов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях по приборам у ета. средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 215,00; 4 371,00; 4 291,00; 80,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные средства; 2014-2015; 1 730,00; 1 500,00; 900,00; 600,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Всего по задаче 1; 1 945,00; 26 902,00; 25 503,00; 1 399,0; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.1.; Мероприятие 1. Обеспечение учета объемов потребляемых ресурсов; Средства бюджета Московской области; 2014-2015; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального района; учет и контроль объемов потребления ресурсов в учреждениях культуры, спорта и делам молодежи. Внебюджетные средства; 700,00; 150,00; 50,00; 100,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Разработка ПСД на выполнение работ по замене трубопроводов внутренних систем тепло-и водоснабжения с применением современных технологических материалов и оборудования с установкой регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды по секциям, стоякам, этажам, в том числе перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые в учреждениях образования.; Средства бюджета Московской области; 2014-2015; 0, 0; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; управление образования администрации муниципального района; Учет, контроль и экономия объемов потребления ресурсов в учреждениях образования. 1.2.1.; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; ,00; 1 200,00; 1 200,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Выполнение работ по замене трубопроводов внутренних систем тепло-и водоснабжения с применением современных технологических материалов и оборудования с установкой регулирующей аппаратуры для балансировки потоков теплоносителя и воды по секциям, стоякам, этажам, в том числе перевод открытых систе теплоснабжения на закрытые в учреждениях образования; Средства бюджета Московской области; 2014-2015; 0; 21 031,00; 20 312,00; 719,00; 0; 0; 0; 0; 0; управление образования администрации муниципального района. средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 0; 2 337,00; 2 257,00; 80,00; 0; 0; 0; 0,00. Внебюджетные средства; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Установка приборов учета потребления ресурсов в учреждениях образования; Средства бюджета Московской области; 2014-2015; управление образования администрации муниципального района; учет и контроль и снижение объемов потребления ресурсов в учре дениях образования по п иборам учета. 1.2.2.; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 0,00; 400,00; 400,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные средства; 280,00; 1 000,00; 500,00; 500,00; 00,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Установка приборов учета потребления ресурсов в учреждениях здравоохранения; Средства бюджета Московской области; 2014-2015; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.3.; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; управление здравоох анения администрации муниципального района; учет и контроль и снижение объемов потребления ресурсов в учреждениях здравоохранения по приборам учета. Внебюджетные средства; 750,00; 350,00; 350,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Установка приборов учета потребления ресурсов в помещениях администрации; Средства бюджета Московской области; 2014-2015; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.4.; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 215,00; 434,00; 434,00; 0, 0; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района; учет и контроль и снижение объемов потребления ресурсов в помещениях админи траци по при орам уч та. Вне бюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; ,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2; задача 2 Экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий: тепловой и электрической энергии; 2014-2020; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014; 2 975,00; 17 280,00; 400,00; 8 380,00; 2 000,00; 3 000,00; 1 500,00; 1 000,00; 1 000,00; Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, в результате поведенных мероприятий, напрвленных на на снижение ТЭР. Внебюджетные средства; 2014-2020; 14 350 00; 102 560,0; 63 360,00; 13 900,00; 13 780,00; 3 730,00; 2 630,00; 2 580,00; 2 580,00. Всего по задаче 2; 17 325,00; 119 840,00; 63 760,00; 22 280,00; 15 780,00; 6 730,00; 4 130,00; 3 580,00; 3 580,00. 2.1.; Мероприятия, направленные на снижение топливно-энергетических ресурсов: замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электрооборудования на более эффективное, улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций, утепление входных двере и окон (замена. чердачных перекрытий и подвалов, снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления, установка теплоотражателей за радиатором; учреждения культуры, спорта и по делам молодежи замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014- 020; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; управление по культуре, спорту и по делам молодежи администрации муниципального района. Внебюджетные средства; 2 100,00; 11 460,00; 8 960,00; 650,00; 530,00; 480,00; 280,00; 280,00; 280,00. 2.1.1.; средства юджета Се гиево-Посад кого муниципального района; 2014-2020; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; учреждения культуры, спорта и по делам молодежи; Снижение по р бления элек ри еской энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи. Внебюджетные средства; 500,0; 60,00; 60,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00. 2.1.2.; замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное; средства бюдж та Сер иево По адского муниципального района; 2014-202; учреждения культуры, спорта и по делам молодежи; С ижение потребления электрической энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи. Внебюджетные средства; 300,00; 300,00; 100,00; 50,00; 30,00; 30,00; 30,00; 30,00; 30,00. 2.1.3.; улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цокольных этажей); средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2015-2017; учреждения культуры, спорта и по делам молодежи; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи. Внебюджетные средства; 0,00; 600,00; 0,00; 200,00; 200,00; 200,00. 2.1.4.; утепление входных дверей, окон (поэтапная замена); средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; учреждения культуры, спорта и по делам молодежи; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи. Внебюджетные средства; 300,00; 450,00; 100,00; 100,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00. 2.1.5.; утепление чердачных перекрытий и подвалов; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; учреждения культуры, спорта и по делам молодежи; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи. Внебюджетные средства; 500,00; 500,00; 100,00; 100,00; 100,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00. 2.1.6.; промывка радиаторов отопления; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; учреждения культуры, спорта и по делам молодежи; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи. Внебюджетные средства; 250,00; 450,00; 100,00; 100,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00. 2.1.7.; установка теплоотражателей за радиатором; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; учреждения культуры, спорта и по делам молодежи; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи. Внебюджетные средства; 250,00; 400,00; 100,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00; 50,00. модернизация системы внутреннего освещения путем заключения энергосервисных контрактов 2014-2016; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2016; учреждения культуры, спорта и по делам молодежи; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях культуры, спорта и по делам молодежи. 2.1.8.; Внебюджетные средства; 0,00; 8 400,00; 8 400,00; 0,00; 0,00. 2.2.; учреждения образования; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; 13 580,00; 0,00; 6 580,00; 2 000,00; 3 000,00; 1 000,00; 500,00; 500,00; управление образования администрации муниципального района; Снижение потребления электрической энергии в учреждениях образования. Внебюджетные средства; 9 600,00; 65 550,00; 31 450,00; 12 400,00; 12 400,00; 2 400,00; 2 300,00; 2 300,00; 2 300,00. 2.2.1.; замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; 0,00; 2 000,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 1 000,00; 500,00; 500,00; учреждения образования; Снижение потребления электрической энергии в учреждениях образования. Внебюджетные средства; 1 500,00; 1 950,00; 750,00; 200,00; 200,00; 200,00; 200,00; 200,00; 200,00. 2.2.2.; замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; 0,00; учреждения образования; Снижение потребления электрической энергии в учреждениях образования. Внебюджетные средства; 700,00; 1 400,00; 500,00; 200,00; 200,00; 200,00; 100,00; 100,00; 100,00. 2.2.3.; улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цоколя и цокольных этажей) 2014-2020; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; 0,00; 0,00; 0,00; учреждения образования; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях образования. Внебюджетные средства; 1 400,00; 4 000,00; 1 000,00; 500,00; 500,00; 500,00; 500,00; 500,00; 500,00. 2.2.4.; утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) 2014-2020; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; 0,00; 0,00; 0,00; учреждения образования; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях образования. Внебюджетные средства; 1 500,00; 5 400,00; 1 500,00; 500,00; 500,00; 500,00; 800,00; 800,00; 800,00. 2.2.5.; утепление чердачных перекрытий и подвалов 2015-2017; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2015-2020; 0,00; 0,00; 0,00; учреждения образования; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях образования. Внебюджетные средства; 3 000,00; 4 500,00; 1 500,00; 500,00; 500,00; 500,00; 500,00; 500,00; 500,00. 2.2.6.; промывка системы отопления 2014-2020; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; 11 580,00; 6 580,00; 2 000,00; 3 000,00; Управление по вопросам жизнеобеспечение района, учреждения образования; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях образования. Внебюджетные средства; 1 000,00; 500,00; 500,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.2.7.; замена радиаторов на энергоэффективные и установка теплоотражателей за радиаторами 2014-2020; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2019; 0,00; 0,00; 0,00; учреждения образования; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях образования. Внебюджетные средства; 500,00; 2 600,00; 500,00; 500,00; 500,00; 500,00; 200,00; 200,00; 200,00. модернизация системы внутреннего освещения путем заключения энергосервисных контрактов 2014-2016; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2016; 0,00; учреждения образования; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях образования. Внебюджетные средства; 0,00; 45 200,00; 25 200,00; 10 000,00; 10 000,00. 2.3.; учреждения здравоохранения; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; управление здравоохранения администрации муниципального района. Внебюджетные средства; 2 650,00; 14 950,00; 14 950,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.3.1.; замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие 2014-2020; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; 0,00; 0,00; учреждения здравоохранения; Снижение потребления электрической энергии в учреждениях здравоохранения. Внебюджетные средства; 500,00; 500,00; 500,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.3.2.; замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное 2014-2020; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; учреждения здравоохранения; Снижение потребления электрической энергии в учреждениях здравоохранения. Внебюджетные средства; 250,00; 250,00; 250,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.3.3.; улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цоколя и цокольных этажей) 2014-2019; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2019; учреждения здравоохранения; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях здравоохранения. Внебюджетные средства; 500,00; 300,00; 300,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.3.4.; утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) 2014-2020; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; учреждения здравоохранения; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях здравоохранения. Внебюджетные средства; 600,00; 500,00; 500,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.3.5.; утепление чердачных перекрытий и подвалов; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; учреждения здравоохранения; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях здравоохранения. Внебюджетные средства; 400,00; 400,00; 400,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.3.6.; промывка радиаторов отопления; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; учреждения здравоохранения; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях здравоохранения. Внебюджетные средства; 200,00; 200,00; 200,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.3.7.; замена радиаторов на энергоэффективные и установка теплоотражателей за радиаторами; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; учреждения здравоохранения; Снижение потребления тепловой энергии в учреждениях здравоохранения. Внебюджетные средства; 200,00; 200,00; 200,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. модернизация системы внутреннего освещения путем заключения энергосервисных контрактов; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020. 2.3.8.; Внебюджетные средства; 0,00; 12 600,00; 12 600,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.4.; Здания, занимаемые органами местного самоуправления; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014; 2 975,00; 2 195,00; 400,00; 1 795,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района. Внебюджетные средства; 0,00; 8 000,00; 8 000,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.4.1.; замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие 2013-2014; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014; 495,31; 200,00; 200,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района; Снижение потребления электрической энергии в администрации муниципального района. Внебюджетные средства. 2.4.2.; замена оконных конструкций на ПВХ; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2013; 2 058,40; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района; Снижение потребления тепловой энергии в администрации муниципального района. Внебюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.4.3.; Ремонт системы отопления (промывка системы и замена радиаторов); средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; 372,89; 1 795,00; 0,00; 1 795,0; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района; Снижение потребления тепловой энергии в администрации муниципального района. Внебюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.4.4.; Замена входных и тамбурных дверей; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014; 48,40; 200,00; 200,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района.; Снижение потребления тепловой энергии в администрации муниципального района. Внебюджетные средства; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.4.5.; модернизация системы внутреннего освещения путем заключения энергосервисных контрактов; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района; Снижение потребления электрической энергии в администрации муниципального района. Внебюджетные средства; 0,00; 8 000,00; 8 000,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2.5.; Транспортный сектор, используемый органами местного самоуправления; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 1 500,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 500,00; 500,00; 500,00; МУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр». Внебюджетные средства; 2 400,00; 0; 800; 800; 800; 0; 0; 0. 2.5.1.; Замена существующих транспортных средств на транспортные средства с высоким классом энергетической эффективности, используемых органами местного самоуправления.; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; МУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр»; Снижение расхода моторного топлива. Внебюджетные средства; 0; 2400; 0; 800; 800; 800; 0; 0; 0. 2.5.2.; Замещение бензина и дизельного топлива природным газом в отношении транспортных средств используемых органами местного самоуправления и МУ.; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; 0; 1500; 0,00; 0,00; 0,00; 500,00; 500,00; 500,00; МУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр»; Увеличение экологического эффекта. Внебюджетные средства; 0; 0. 2.6.; Мероприятия, направленные на повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение. Пропаганда энергосбережения среди населения.; Обучение, проведение семинаров для ответственных за энергосбережение в органах местного самоуправления и МУ. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению. Размещение информации для населения в СМИ и на информационных стендах .; средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 2014-2020; 5,00; 5,00; управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района, муниципальные учтеждения; Экономия топливно энергетических ресурсов, воды в резуль использование высокоэкономичного оборудования и бытовой техники.. Внебюджетные средства; 200,0; 50,0; 50,0; 50,0; 50,0. Итого по про грамме, в т.ч.. Средства бюджета Московской области; 2014-2020; 21 031,00; 20 312,00; 719,00. средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 3 190,00; 21 651,00; 4 691,00; 8 460,00; 2 000,00; 3 000,00; 1 500,00; 1 000,00; 1 000,00. Внебюджетные средства; 16 080,00; 104 060,00; 64 260,00; 14 500,00; 13 780,00; 3 730,00; 2 630,00; 2 580,00; 2 580,00. ИТОГО:; 19 270,00; 146 742,00; 89 263,00; 23 679,00; 15 780,00; 6 730,00; 4 130,00; 3 580,00; 3 580,00.

6. Методика расчетов значений показателей эффективности

реализации Программы

Расчет целевых показателей, единицы измерения:

1.1. Уээ.мо.- удельная величина потребления электрической энергии (ЭЭ) органами местного управления и муниципальными учреждениям, (кВт/час на 1 кв.м  общей площади) рассчитывается по следующей формуле:

Уээ.мо= ОПээ.мо/Пмо (кВт.ч/кв.м), где

ОПээ.мо.- объем потребленной электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час)

Пмо – площадь размещения органов местного самоуправления и МУ (кв.м)

ОПээ.мо.- объем потребленной электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час) рассчитывается

по следующей формуле:

ОПээ.мо =ОПээ.мо.1+ОПээ.мо.2+ОПээ.мо.3+ОПээ.мо4,  где:

ОПээ.мо1 – объем потребления электрической энергии учреждениями здравоохранения, (кВт/час),

ОПээ.мо.2  - объем потребления электрической энергии учреждениями образования, (кВт/час),

ОПээ.мо.3 -объем потребления электрической энергии учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (кВт/час),

ОПээ.мо.4 -объем потребления электрической энергии органами местного самоуправления, (кВт/час).

Источники данных - отчетность органов местного самоуправления и администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

1.1.1. Дмо.ээ-доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дмо.ээ=(ОПээ.мо.учет/ОПээ.мо.) x 100%, где

ОПмо.ээ.учет-объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, кВт.ч;

ОПээ.мо.- общий объем потребленной электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (кВт/час).

1.2. Утэ.мо –удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 кв.м. общей площади рассчитывается по следующей формуле:

Утэ.мо=ОПтэ.мо/Пмо(Гкал/кв.м), где

ОПэт.мо- объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправленияи МУ, Гкал.;

Пмо – площадь размещения органов местного самоуправления и МУ (кв.м);

ОПтэ.мо.- объем потребленной тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( Гкал) рассчитывается

по следующей формуле:

ОПтэ.мо =ОПтэ.мо.1+ОПтэ.мо.2+ОПтэ.мо.3+ОПтэ.мо4,  где:

ОПтэ.мо1 – объем потребления тепловой энергии учреждениями здравоохранения, (кВт/час),

ОПтэ.мо.2  - объем потребления тепловой энергии учреждениями образования, (кВт/час),

ОПтэ.мо.3 -объем потребления тепловой энергии учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (Гкал),

ОПтэ.мо.4 -объем потребления тепловой электрической энергии органами местного самоуправления, (Гкал).

1.2.1. Дтэ.мо - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дтэ.мо=(ОПтэ.мо.учет/ОПтэ.мо.) x 100%, где

ОПтэ.мо.учет-объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

ОПтэ.мо.- общий объем потребленной тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (Гкал).

1.3. Угвс.мо-удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и мУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Угвс.мо=ОПгвс.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгвс.мо-объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и МУ , куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

ОПгвс.мо- объем потребленной горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час) рассчитывается по следующей формуле:

ОПгвс.мо =ОПгвс.мо.1+ОПгвс.мо.2+ОПгвс.мо.3+ОПгвс.мо4,  где:

ОПгвс.мо1 – объем потребления горячей воды учреждениями здравоохранения, (куб.м),

ОПгвс.мо.2  - объем потребления горячей воды учреждениями образования, (куб.м),

ОПгвс.мо.3 -объем потребления горячей воды  учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (куб.м),

ОПгвс.мо.4 -объем потребления горячей воды  органами местного самоуправления, (куб.м).

1.3.1. Дгвс.мо - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дгвс.мо=(ОПгвс.мо.учет/ОПгвс.мо.) x 100%, где

ОПгвс.мо.учет-объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м;

ОПгвс.мо.- общий объем потребленной горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (куб.м).

1.4. Ухвс.мо-удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и мУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Ухвс.мо=ОПхвс.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгвс.мо-объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и МУ , куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

ОПхвс.мо- объем потребленной холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час) рассчитывается по следующей формуле:

ОПхвс.мо =ОПгвс.мо.1+ОПгвс.мо.2+ОПгвс.мо.3+ОПгвс.мо4,  где:

ОПхвс.мо1 – объем потребления холодной воды учреждениями здравоохранения, (куб.м),

ОПхвс.мо.2  - объем потребления холодной воды учреждениями образования, (куб.м),

ОПхвс.мо.3 -объем потребления холодной воды  учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (куб.м),

ОПхвс.мо.4 -объем потребления холодной воды  органами местного самоуправления, (куб.м).

1.4.1. Дхвс.мо - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дгвс.мо=(ОПгвс.мо.учет/ОПгвс.мо.) x 100%, где

ОПгвс.мо.учет-объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м;

ОПгвс.мо.- общий объем потребленной холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (куб.м).

1.5. Угаз.мо-удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и мУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Угаз.мо=ОПгаз.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгаз.мо-объем потребления природного газа в  органах местного самоуправления и МУ , куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

ОПгаз.мо- объем потребленной природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего ( кВт/час) рассчитывается по следующей формуле:

ОПгаз.мо =ОПгаз.мо.1+ОПгаз.мо.2+ОПгаз.мо.3+ОПгаз.мо4,  где:

ОПгаз.мо1 – объем потребления природного газа учреждениями здравоохранения, (куб.м),

ОПгаз.мо.2  - объем потребления природного газа учреждениями образования, (куб.м),

ОПгаз.мо.3 -объем потребления природного газа учреждениями культуры, спорта и по делам молодежи (куб.м),

ОПгаз.мо.4 -объем потребления природного газа органами местного самоуправления, (куб.м).

1.5.1. Дгаз.мо - доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой органами местного самоуправления и МУ рассчитывается по следующей формуле:

Дгаз.мо=(ОПгаз.мо.учет/ОПгаз.мо.) x 100%, где

ОПгаз.мо.учет-объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, куб.м;

ОПгаз.мо.- общий объем потребленной природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, всего (куб.м).

1.6. До.мо.учет- Доля муниципальных учреждений оборудованных всеми приборами учета топливно-энергетических ресурсов рассчитывается по следующей формуле:

До.мо.= Рмо.оборуд./Рмо.n x 100 (%), где

Pмо.оборуд. – количество муниципальных учреждений, оборудованных приборами учета топливно-энергетических ресурсов (ед.),

Pмо.n- количество муниципальных учреждений, всего (ед.);

1.7. Дмо.обслед.- Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, в общем объеме МУ в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование рассчитывается по следующей  формуле:

Дмо.обслед.= Рмо.обслед./Рмо.n (%).где

Рмо.обслед.-количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование (ед).

Pмо.n- количество муниципальных учреждений, всего (ед.);

Источники данных - отчетность органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

Предоставление исходных данных органами администрации Сергиево-Посадского муниципального района  производится  один раз в год.

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы.

В период действия настоящей Программы муниципальные учреждения по подведомственной деятельности представляют в администрацию Сергиево-Посадского муниципального района, управление здравоохранения, управление образования, управление по культуре, спорту и по делам молодежи ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты по установленной форме о ходе реализации Программы.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление здравоохранения, управление образования, управление по культуре, спорту и делам молодежи ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчеты о ходе  реализации Программы в управление по вопросам жизнеобеспечения района.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчет о ходе реализации Программы в Комиссию по энергосбережению в бюджетной сфере Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Комиссия).

Комиссия является уполномоченным (коллегиальным) органом, который принимает стратегические решения по реализации Программы и в принятии решений, которого участвуют все заинтересованные стороны, а принятые решения являются обязательными, для всех участников Программы.

Оперативное руководство Программы осуществляет Комиссия. Основной задачей, которой является разработка решений и предложений по реализации Программы.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района, осуществляет организацию взаимодействия между всеми участниками Программы, контроль и анализ исполнения принятых решений уполномоченного органа.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятий Программы.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономического развития и агропромышленного комплекса оперативный отчет (согласно приложению №7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации» (далее-Порядок), утвержденному постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 21.08.2013 №1785 –ПГ) нарастающим итогом с начала года, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения Программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет (по формам согласно приложениям № 7 и № 8 к Порядку и направляет  его на согласование в управление экономического развития и агропромышленного комплекса для оценки эффективности реализации  Программы.

После окончания срока реализации Программы управление по вопросам жизнеобеспечения района представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет в соответствии с п.7.7. настоящего Порядка по утвержденным формам отчетности №8 и №9.