Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Сергиево-Посадского муниципального района»

**ПОДПРОГРАММА 1**

**"СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

Паспорт

подпрограммы 1 "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня защиты населения Сергиево-Посадского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение готовности сил и средств Сергиево-Посадского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий  подпрограммы, тыс. рублей | | | | | |
| всего: | 2015 год | 2016год | 2017год | 2018 год | 2019 год |
| Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сергиево-Посадского муниципального района | Всего: | 29 477,65 | 5 311,40 | 6 753,52 | 6 758,77 | 7 234,65 | 7 758,12 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 19 477,65 | 3 311,40 | 4 753,52 | 4 758,77 | 5 234,65 | 5 758,12 |
| Бюджет Московской области | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы. | * увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности относительно показателей 2014 года, в процентном соотношении, %; * снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года, %; * увеличение соотношения фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории муниципального образования, %. | | | | | | | |

1. Цель и задачи муниципальной подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение уровня защиты населения Сергиево-Посадского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера.

Задача подпрограммы - обеспечение готовности сил и средств Сергиево-Посадского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач подпрограммы, используются:

* увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности относительно показателей 2014 года, %;
* снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года, %;
* соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории муниципального образования, %.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций   
природного и техногенного характера"

В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории Сергиево-Посадского муниципального района ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от угроз природного и техногенного характера при реализации новых крупных экономических и инфраструктурных проектов.

Значительные риски чрезвычайных ситуаций обусловлены природными процессами. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на потенциально опасных объектах проживает свыше 60 процентов жителей Сергиево-Посадского муниципального района.

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

Возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, связанными с транспортировкой и переработкой нефтепродуктов, угля и природного газа.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, и происшествия на воде, а также техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики и, как следствие, для устойчивого развития и обеспечения. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от чрезвычайных ситуаций составляет 1,5-2 процента валового внутреннего продукта. Чрезвычайные ситуации регионального и муниципального характера в муниципальных образованиях с малым бюджетом (дотационные) могут существенно ограничивать их социально-экономическое развитие.

Основной задачей деятельности органов центральной исполнительной муниципальной власти в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований с учетом планов реализации экономических и инфраструктурных проектов на период до конца 2019 года.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования и развития единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - единая система), ее интеграции с аналогичными системами в Московской области и Российской Федерации в целом.

Решение задач обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий центральных исполнительных органов муниципальной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения в местах массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, планируется поддержание высокого уровня национальной безопасности и обороноспособности страны, включая безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. При этом должна произойти смена приоритетов при защите населения и территорий от опасностей и угроз различного характера - вместо культуры реагирования на чрезвычайные ситуации на первом месте должна быть культура предупреждения.

Как показала практика прошедшего десятилетия, эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов центральной исполнительной муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов, экономики.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).

3. Прогноз развития проблемной ситуации  
 без использования программно-целевого метода

Основными недостатками и издержками подхода к снижению рисков чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасной жизнедеятельности без использования программно-целевого метода являются:

* невозможность определения и формирования показателей Программы, необходимых при выборе всего комплекса мероприятий, обеспечивающих решение поставленной проблемы;
* невозможность оценки эффективности вложения финансовых средств в мероприятия по защите населения и территорий от угроз природного и техногенного характера;
* невозможность полного и эффективного использования системного и комплексного подходов при формировании состава мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
* отсутствие эффективных механизмов координации всего комплекса мероприятий, обеспечивающих решение проблемы, и последовательности их реализации;
* недостаточная гибкость основных элементов системы администрирования и управления ресурсами, выделенными для достижения этих целей.

Отказ от использования программно-целевых методов негативно скажется на:

* развитии систем информационного обеспечения населения в местах массового пребывания и мониторинга критически важных и потенциально опасных объектов и грузов, а также развитии механизмов координации управления на базе технологий общероссийской системы информирования в сфере обеспечения комплексной безопасности населения и критически важных объектов инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера;
* развитии инфраструктуры системы обеспечения безопасности на воде, в труднодоступных районах проживания, отдыха и работы людей, а также при разработке и реализации системы мер по защищенности территорий, населения и объектов в случае выполнения крупных экономических и инфраструктурных проектов;
* создании инфраструктуры системы вызова экстренных оперативных служб и развитии информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций, в том числе на региональном уровне;
* создании и внедрении современных технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
* разработке и реализации системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с опасными быстроразвивающимися природными явлениями и нарушением теплоснабжения населения и объектов жизнеобеспечения.

Вследствие этого достижение целей защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Московской области на период до 2018 года, становится практически невозможным. Сроки и затраты, необходимые для достижения указанных целей, возрастут ориентировочно в 2-3 раза.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с [Перечнем](consultantplus://offline/ref=AB3EA8AD807C0DE86B979C343336347614B0FB3B4497C2040C445879264429FDFA4ED61228164D6Cv312M) мероприятий подпрограммы 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сергиево-Посадского муниципального района» (приложение № 1 к подпрограмме 1).

Приложение № 1

к подпрограмме 1

«Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| (тыс. руб.) | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Задача1:  Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение и аккредитация должностных лиц спасательных служб ГО Сергиево-Посадского муниципального района | Формирование списка обучаемых, переаттестованных. Обучение (переподготовка) Оформление документации | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг | 150 | 357,17 | 58,50 | 64,35 | 70,79 | 77,87 | 85,66 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Обучено - 17 человек Прошло переподготовку 17 человек |
| 1.2. | Подготовка и прохождение летнего пожароопасногопериода в Сергиево-Посадском муниципальном районе | Приобретение материальных запасов, расходных материалов и оборудования, заключение договоров и т.д. | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг | 200 | 4 500,98 | 700,00 | 819,00 | 900,90 | 990,99 | 1 090,09 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Снижение рисков ЧС во время летнего пожароопасного периода. |
| Бюджет Московской области | 2000 | 10 000,00 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.3. | Обеспечение деятельности состава КЧС Сергиево-Посадского муниципального района | Приобретение материальных запасов, расходных материалов и оборудования, заключение договоров и т.д. | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг | 40 | 1 221,02 | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,20 | 292,82 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Организованная работа КЧС в течении года |
| 1.4. | Приобретение оборудования (проведение ремонта и обслуживания) для повышения качества предупреждения и ликвидации возможной чрезвычайной ситуации и минимизации предпосылок возникновения ЧС. | Приобретение материальных запасов, расходных материалов и оборудования, заключение договоров и т.д. | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг |  | 5 494,59 | 900,00 | 990,00 | 1 089,00 | 1 197,90 | 1 317,69 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Приобретённое оборудование, проведенные работы по ремонту и обслуживанию. |
|  | Задача 2. Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и прохождение паводкового периода в Сергиево-Посадском муниципальном районе | Приобретение материальных запасов, расходных материалов и оборудования, заключение договоров и т.д. | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг | 100 | 610,51 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,10 | 146,41 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Снижение рисков ЧС во время прохождения весеннего паводка. |
| 2.2. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах. | Приобретение материальных запасов, расходных материалов и оборудования, заключение договоров и т.д. | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг | 200 | 3 541,52 | 200,00 | 720,00 | 792,00 | 871,20 | 958,32 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Приобретение инвентаря, оборудования для обеспечения безопасности людей на водных объектах в количестве 5-ти комплектов. |
|  | Задача 3. Создание резервного фонда финансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Страхование расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и ответственности от воздействия пожара. | Проведение стандартных процедур закупок через электронный аукцион до 31 марта текущего года. | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг | 0 | 2 698,96 | 100,00 | 1830,17 | 1543,08 | 1697,39 | 1867,13 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Созданный финансовый резерв путем страхования расходов по локализации и ликвидации ЧС и ответственности от воздействия пожаров. Оформленные страховые полисы. |
|  | Задача 4. Реализация переданных полномочий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Межбюджетные трансферы сельским поселениям муниципального района на исполнение переданных полномочий по вопросам чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных объектах | Субсидирование сельских поселений на решение задач в области ГО и ЧС | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг |  | 1 052,90 | 1 052,90 |  |  |  |  | Финансовое управление Сергиево-Посадского муниципального района | Финансовые средства переданные в сельские поселения района |
|  | Итого по  подпрограмме: |  |  |  | 2690 | 29 477,65 | 5 311,40 | 6753,52 | 6758,77 | 7234,65 | 7758,12 |  |  |
|  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 19 477,65 | 3 311,40 | 4753,52 | 4758,77 | 5234,65 | 5758,12 |  |  |
|  | Бюджет Московской области |  |  |  |  | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Сергиево-Посадского муниципального района»

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ**

**И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

Паспорт

подпрограммы 2 "Развитие и совершенствование систем

оповещения и информирования населения"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Увеличение площади и количества населения охваченного современными комплексными системами оповещения на территории Сергиево-Посадского муниципального района. | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Модернизация существующей и создание современной комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) Сергиево-Посадского муниципального района, с объединением различных систем оповещения в единую комплексную систему. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий  подпрограммы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего: | 2015 год | 2016год | 2017год | 2018 год | 2019 год |
| Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сергиево-Посадского муниципального района | Всего:  В том числе: | 87791,34 | 14380,00 | 15818,00 | 17399,80 | 19139,78 | 21053,76 |
| Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 87791,34 | 14380,00 | 15818,00 | 17399,80 | 19139,78 | 21053,76 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы. | * Увеличение охвата населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием, * Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112», | | | | | | | |

1. Цель и задачи муниципальной подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

Задачи подпрограммы - создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории Сергиево-Посадского муниципального района; развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач подпрограммы, используются:

* охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием, %;
* сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112», %.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения"

Программа создания и развития Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), принятая Постановлением Правительства № 43 от 16 января 1995г. Предусматривает в ближайшее время поднять на новый качественный уровень вопросы оповещения, готовности населения и командно-начальствующего состава к действиям в чрезвычайных ситуациях.

В результате чрезмерной концентрации промышленности в отдельных регионах, усложнения технологического процессов, использования значительного числа взрыво-, пожаро-, радиационно- и химически опасных веществ, износа оборудования наблюдается рост количества аварий и катастроф, увеличивается число человеческих жертв, возрастает материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Тяжелы социально-экономические последствия от стихийных бедствий.

Все это вынуждает повысить оперативность и надежность управления процессами как предупреждения, так и ликвидации последствий. Нужна большая и планомерная работа, которую предлагается выполнить за несколько лет. В результате ее реализации должна появиться единая автоматизированная информационно-управляющая система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (АИУС РСЧС), которая будет сопрягаться с местными и региональными звеньями аналогичных систем. Кроме того, она получит тесную увязку с функциональными и ведомственными подсистемами. Намечено внедрить видеоинформационные и другие самые современные средства связи.

Все это позволит заранее предупреждать население, органы власти, предприятия, организации, учреждения и учебные заведения о возникновении чрезвычайных ситуаций и, следовательно, адекватно реагировать на складывающиеся условия. В конечном итоге в максимальной степени сократить потери в людях и материальных ценностях.

Оповестить население - значить предупредить его о надвигающемся наводнении, лесном пожаре, землетрясении или другом стихийном бедствии, передать информацию о случившейся аварии или катастрофе Для этого используются все средства проводной, радио- и телевизионной связи.

Время - главный фактор. В экстремальных условиях терять его никак нельзя. Часто это решает судьбу людей. В России, как ни в какой другой стране, широко распространена радиотрансляционная сеть. Нет ни одного города, крупного населенного пункта, где бы не было радиотрансляционного узла. Подавляющее большинство предприятий, объектов сельского хозяйства, учебных заведений имеют свои местные радиоузлы. Дополняются они не менее мощной системой республиканских, краевых и областных телевизионных центров и ретрансляторов, широковещательных и местных радиостанций. Почти с полной уверенностью можно сказать, что нет ни одного дома, ни одной квартиры, где бы не было радиоприемника, телевизора или радиоточки. Вся эта система дополняется в городах развитой сетью электрических сирен, расположенных на крышах зданий и в шумных цехах. Такая разветвленная сеть, густо насыщенная средствами связи, создает благоприятные условия для оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, дается возможность быстро проинформировать о случившемся, рассказать о правилах поведения в конкретно сложившихся условиях.

В случае опасности людей нужно предупредить, где бы они ни находились. Для этого можно использовать сирены. Поэтому завывание сирен, прерывистые гудки предприятий означают сигнал «Внимание всем!». Услышав вой сирен, надо немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и слушать сообщение местных органов власти или штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. На весь период ликвидации последствий стихийных бедствий или аварий все эти средства необходимо держать постоянно включенными.

На каждый случай чрезвычайной ситуации местные органы власти совместно со штабами по делам ГО и ЧС заготовляют варианты текстовых сообщений, приближенным к своим специфическим условиям. Они заранее прогнозируют (моделируют) как вероятные стихийные бедствия, так и возможные аварии и катастрофы. Такая информация с учетом того, что будет повторена несколько раз, рассчитана примерно на 5 минут. Отсутствие информации или ее недостаток способствует возникновению слухов, кривотолков, появляются рассказы «очевидцев». Все это - среда для возникновения панических настроений. А паника может принести значительно больше негативных последствий, чем само стихийное бедствие или авария. Еще более важно, чтобы информация, данная населению, была правильно понята и из нее сделаны разумные выводы.

Решается это с помощью создаваемых систем централизованного оповещения, базирующихся на сетях связи и проводного вещания (радиотрансляционной сети), специальной аппаратуре П-164 и электросиренах. Речевая информация передается по сетям проводного вещания, через квартирные и наружные громкоговорители.

Аппаратура П-164 предназначена для объединения всех средств по доведению звуковых сигналов и речевой информации в единую систему централизованного оповещения в городах, сельских районах, на объектах народного хозяйства. Используя ее, можно дистанционно управлять электросиренами, циркулярно (одновременно) оповещать должностных лиц по квартирным и служебным телефонам, автоматически включать радиотрансляционные узлы и переключать их на передачу программ (сообщений) по линиям Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

При этом необходимо отметить, что развернутая система оповещения на базе аппаратуры П-164 на сегодняшний день морально и технически устарела. Имеются проблемы передачи данных из-за перехода операторов связи на новые стандарты передачи информации. Не все средства оповещения развернутые на территории Сергиево-Посадского муниципального района интегрированы в единую систему. Большинство радиоточек в жилых квартирах демонтированы из эстетических соображений и просто из-за отсутствия в них необходимости в повседневной жизни. Огромное количество телевизионных и радиопрограмм развлекательного характера затрудняет доведение информации о ЧС до жителей района. Звучание сирен без речевого оповещения больше пугает население, нежели доводит нужную информацию.

Все это говорит о необходимости незамедлительной модернизации системы оповещения Сергиево-Посадского муниципального района с использованием современных технологий и сложившихся технических условий.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с [Перечнем](consultantplus://offline/ref=D305D22FFBFFC6B6702E02A220CFB0F6D6E82AE3EBCAFF89975F685795842790D1326DCE15EBD044xD33M) мероприятий подпрограммы 2 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сергиево-Посадского муниципального района" (приложение № 1 к подпрограмме 2).

Приложение № 1

к подпрограмме 2

"Развитие и совершенствование

систем оповещения и информирования населения"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

"РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| (тыс. руб.) | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием |  | Итого:  Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг. | 1000 | 5494,59 | 900,00 | 990,00 | 1089,00 | 1197,90 | 1317,69 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Модернизация аппаратуры оповещения на основе аппаратуры "нового поколения", работающей по цифровым каналам связи; |
| Мероприятие 1. Модернизация аппаратуры оповещения на основе аппаратуры "нового поколения", работающей по цифровым каналам связи | 1. Проведение в соответствии с законодательством торгов (тендеров), заключение договоров подряда на модернизация П‑164 на современную систему П‑166, поставка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ. 2. Приведение локальных систем оповещения в соответствие с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы их создания. 3. Приемка и ввод в эксплуатацию П‑166. Срок - до 1 декабря 2019 года | Итого:  Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019гг. | 810 | 4273,57 | 700,00 | 770,00 | 847,00 | 931,70 | 1024,87 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Оснащение аппаратурой оповещения на основе аппаратуры "нового поколения", работающей по цифровым каналам связи |
| Мероприятие 2. Содержание и техническое обслуживание системы оповещения населения Сергиево-Посадского муниципального района. | Проведение в соответствии с законодательством торгов (тендеров), заключение договоров. Срок – 2015-2019 год | Итого:  Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 г. | 190 | 1221,02 | 200,00 | 220,00 | 242,00 | 266,20 | 292,82 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Содержание и техническое обслуживание системы оповещения населения Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Задача 2. Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |  | Итого:  Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019гг. | 10000 | 82296,75 | 13480,00 | 14828,00 | 16310,80 | 17941,88 | 19736,07 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение оперативности реагирования и эффективности взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на вызовы (сообщения о происшествиях), поступающие от населения или датчиков контроля систем мониторинга опасных объектов, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |
| Мероприятие 1. Содержание и эксплуатация экстренных оперативных и единых дежурных диспетчерских служб Системы-112 в Московской области | Проведение в соответствии с законодательством торгов (тендеров), заключение договоров. Срок – 2015-2019 год | Итого:  Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019гг. | 10000 | 82296,75 | 13480,00 | 14828,00 | 16310,80 | 17941,88 | 19736,07 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Поддержание в состоянии постоянной готовности Системы-112 Московской области |
| Всего по Подпрограмме 2: |  | Итого:  Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019гг. | 11000 | 87791,34 | 14380,00 | 15818,00 | 17399,80 | 19139,78 | 21053,76 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Сергиево-Посадского муниципального района»

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"**

Паспорт

подпрограммы 3 "Обеспечение пожарной безопасности"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Сергиево-Посадского муниципального района, за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях и на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей;  Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий  подпрограммы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего: | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сергиево-Посадского муниципального района | Всего:  В том числе: | 4273,57 | 700,00 | 770,00 | 847,00 | 931,70 | 1024,87 |
| Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 4273,57 | 700,00 | 770,00 | 847,00 | 931,70 | 1024,87 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | * снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2014 года, * снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2014 года | | | | | | | |

1. Цель и задачи муниципальной подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

Задачи подпрограммы - организация и осуществление профилактики пожаров на территории Сергиево-Посадского муниципального района, за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях и на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей; проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности.

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач подпрограммы, используются:

* снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2014 года, %;
* снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2014 года, %.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3

"Обеспечение пожарной безопасности"

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Проводимый комплекс мероприятий позволил стабилизировать обстановку с пожарами и возможными последствиями от них.

Ежегодно в среднем на территории Сергиево-Посадского муниципального района происходило 240 пожаров, из них 190 - это пожары в жилом секторе. Ежегодно при пожарах погибали и получали травмы различной степени тяжести в среднем по 30 человек, огнем уничтожалось 160 строений жилого сектора, при этом установленный материальный ущерб (без учета крупных пожаров) составлял 3,5 млн. рублей.

Так, частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективности противопожарных мероприятий, деятельности государственных органов власти и мер, предпринимаемых населением Сергиево-Посадского муниципального района и собственниками.

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации.

На территории Сергиево-Посадского муниципального района не все объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем весьма низкие.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

* качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;
* повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью.

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров, являются:

* оптимизация финансовых и материальных ресурсов центральных исполнительных органов Сергиево-Посадского муниципального района и организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности;
* строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо, в первую очередь в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют подразделения пожарной охраны;
* развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений;
* развитие экспериментальной базы научно-исследовательских и образовательных учреждений в области пожарной безопасности;
* реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.

При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 50 тысяч человек, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

Территория Сергиево-Посадского муниципального района подвержена воздействию широкого спектра опасных природных факторов, из которых наибольшую опасность представляют лесные и торфяные пожары.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются организации, отбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение пожарной безопасности" муниципальной программы Сергиево-Посадского муниципального района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сергиево-Посадского муниципального района" (приложение № 1 к подпрограмме 3).

Приложение № 1

к подпрограмме 3

"Обеспечение пожарной безопасности на территории

Сергиево-Посадского муниципального района "

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Задача 1.  Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг. |  | 610,51 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,10 | 146,41 |  | Повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности | Заключение договоров, проведение закупок агитационных материалов | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг. |  | 610,51 | 100,00 | 110,00 | 121,00 | 133,10 | 146,41 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования Сергиево-Посадского муниципального района | Изготовление и распространение агитационного материала отражающего вопросы пожарной безопасности. |
| 2 | Задача 2. Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Сергиево-Посадского муниципального района, за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях и на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей |  | Итого:  Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг. |  | 3663,06 | 600,00 | 660,00 | 726,00 | 798,60 | 878,46 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования Сергиево-Посадского муниципального района | Профилактика пожаров на территории Сергиево-Посадского района |
| 2.1. | Мероприятие 1.  Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования Сергиево-Посадского муниципального района, в том числе: |  | Итого | 2015-2019 гг. |  | 3296,75 | 540,00 | 594,00 | 653,40 | 718,74 | 790,61 |  | Выполнение первоочередных мероприятий на объектах, подведомственных Управлению образования Сергиево-Посадского муниципального района (обработка деревянных изделий противопожарным реагентом, приобретение средств защиты органов дыхания, переаттестация средств пожаротушения) |
| 2.1.1. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций в государственных образовательных учреждениях | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг. |  | 1037,87 | 170,00 | 187,00 | 205,70 | 226,27 | 248,90 | Управление образования Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.1.2. | Обеспечение индивидуальными средствами защиты органов дыхания при пожаре типа газодымозащитный комплект персонала государственных образовательных учреждений | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг. |  | 915,77 | 150,00 | 165,00 | 181,50 | 199,65 | 219,62 | Управление образования Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.1.3. | Модернизация и ремонт автоматической пожарной сигнализации |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг. |  | 1343,12 | 220,00 | 242,00 | 266,20 | 292,82 | 322,10 | Управление образования Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.2. | Мероприятие 2.  Организация и проведение соревнований по прикладным видам спорта |  | Итого: | 2015-2019 гг. |  | 366,31 | 60,00 | 66,00 | 72,60 | 79,86 | 87,85 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности |
| 2.2.1 | Организация и проведение соревнований по пожарно-спасательному спорту среди пожарно-спасательных формирований Сергиево-Посадского муниципального района | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг. |  | 183,15 | 30,00 | 33,00 | 36,30 | 39,93 | 43,92 |
| 2.2.2. | Подготовка к участию и участие сборных команд по прикладным видам спорта (Юный спасатель, Школа безопасности, Юный водник) Сергиево-Посадского мууниципального района в соревнованиях Московской области | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг. |  | 183,15 | 30,00 | 33,00 | 36,30 | 39,93 | 43,92 |
|  | Всего по подпрограмме 3: |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019 гг. |  | 4273,57 | 700,00 | 770,00 | 847,00 | 931,70 | 1024,87 |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Сергиево-Посадского муниципального района»

**ПОДПРОГРАММА 4**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

Паспорт

подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение мероприятий гражданской обороны | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание и содержание имущества в учреждениях, подведомственных исполнительным органам Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны;  Оснащение и укомплектование материального и инженерно-технического резерва для выполнения задач гражданской обороны | | | | | | | |
| Государственный заказчик подпрограммы | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сергиево-Посадского муниципального района | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий  подпрограммы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего: | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Сергиево-Посадского муниципального района | Всего: | 5 115,87 | 830,00 | 923,48 | 1015,83 | 1117,41 | 1229,15 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 5 115,87 | 830,00 | 923,48 | 1015,83 | 1117,41 | 1229,15 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | | | | | | | |

1. Цель и задачи муниципальной подпрограммы

Цель подпрограммы - создание и содержание имущества в учреждениях, подведомственных исполнительным органам Сергиево-Посадского муниципального района.

Задачи подпрограммы - создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в Сергиево-Посадском муниципальном районе; оснащение и укомплектование материального и инженерно-технического резерва для выполнения задач гражданской обороны.

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач подпрограммы, используются:

* Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами, %.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4

"Обеспечение мероприятий гражданской обороны"

В целях выполнения решений федеральных законов от 12.02.1998 [№ 28-ФЗ](consultantplus://offline/ref=8BFC3560199C646AE8F2FE7AC2F3F3126033858F63C00B786F39937608g5q4M) "О гражданской обороне", от 29.12.1994 [№ 79-ФЗ](consultantplus://offline/ref=8BFC3560199C646AE8F2FE7AC2F3F3126033858E64C00B786F39937608g5q4M) "О государственном материальном резерве", [приказа](consultantplus://offline/ref=8BFC3560199C646AE8F2FE7AC2F3F3126036838F62C30B786F39937608g5q4M) МЧС России от 21.12.2005 № 993 "Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" на территории Сергиево-Посадского муниципального района, назрела необходимость создания материальных запасов и СИЗОД (в том числе для неработающего населения, обучающихся и детей дошкольного возраста).

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности:

За период реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

* создание инженерно-технического резерва Сергиево-Посадского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
* наращивание материального резерва гражданской обороны.

В результате выполнения данных мероприятий будет:

* определено количество (процент) имущества для резерва гражданской обороны, приобретенного в рамках действия муниципальной программы;
* произведено приобретение имущества гражданской обороны (20 процентов от общей потребности).

Все вышеперечисленные мероприятия приведут к снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, позволят повысить оперативность реагирования сил и средств районного звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 25-30 процентов в целом и повышению готовности Сергиево-Посадского муниципального района по линии гражданской обороны на 20 процентов.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с [Перечнем](#Par5298) мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" муниципальной программы Сергиево-Посадского муниципального района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сергиево-Посадского муниципального района" (приложение № 1 к подпрограмме 4).

Приложение № 1

к подпрограмме 4

"Обеспечение мероприятий

гражданской обороны "

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Задача 1. | Проведение мероприятий по определению поставщика в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в Московской области |
| Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Сергиево-Посадском муниципальном районе | Срок - ежегодно | Итого: Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019гг. | 830,00 | 5 115,87 | 830,00 | 923,48 | 1 015,83 | 1 117,41 | 1 229,15 |
| 1.1. | Мероприятие 1. | Подготовка аукционной документации - I квартал 2015-2019 гг., размещение аукциона - II квартал 2015-2019 гг., заключение государственного контракта - III квартал ежегодно | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019гг. | 400,00 | 2 295,63 | 300,00 | 430,00 | 473,00 | 520,30 | 572,33 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны Сергиево-Посадского муниципального района | Приобретение имущества гражданской обороны для обеспеченности установленных групп населения Сергиево-Посадского муниципального района |
| Закупка недостающего до норм обеспечения НАСФ Сергиево-Посадского муниципального района имущества гражданской обороны |
| 1.2. | Мероприятие 2. | Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям в сфере образования, подведомственным Управлению образования Сергиево-Посадского муниципального района | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019гг. | 430,00 | 2 557,04 | 266,80 | 493,48 | 542,83 | 597,11 | 656,82 | Управление образования Сергиево-Посадского муниципального района | Закупка противогазов ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ГП-7 для учащихся (воспитанников) в учреждениях сферы образования Сергиево-Посадского муниципального района |
| Закупка средств индивидуальной защиты органов дыхания для учащихся (воспитанников) в учреждениях сферы образования Сергиево-Посадского муниципального района |
| 1.3. | Мероприятие 3 | Субсидировавние сельских поселений на решение задач в области ГО и ЧС | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 | 0,00 | 263,20 | 263,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансовое управление Сергиево-Посадского муниципального района | Финансовые средства переданные в сельские поселения района |
| Межбюджетные трансферы сельским поселениям муниципального района на исполнение переданных полномочий по вопросам гражданской обороны |
| 2 | Всего по Подпрограмме 4: |  | Итого Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2019гг. | 830,00 | 5 115,87 | 830,00 | 923,48 | 1015,83 | 1117,41 | 1229,15 |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Сергиево-Посадского муниципального района»

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера "** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение готовности сил и средств Сергиево-Посадского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 29 955,67 | 10000,00 | Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности относительно показателей 2014 года | проценты | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года | проценты | 100 | 98 | 96 | 94 | 91 | 90 |
| Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории муниципального образования | проценты | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы 2 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения "** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Модернизация системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) Сергиево-Посадского муниципального района | 5494,59 | - | Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием | проценты | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 2.2 | Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | 82296,75 | - | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» | проценты | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы 3 "Обеспечение пожарной безопасности"** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности | 610,51 | - | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2014 года | проценты | 100 | 99 | 99,6 | 99,3 | 99,0 | 98,6 |
| 3.2. | Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Сергиево-Посадского муниципального района, за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях и на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей | 3663,06 | - | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2014 года | проценты | 100 | 98,0 | 97,0 | 96,0 | 95,0 | 94,0 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы 4 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Сергиево-Посадском муниципальном районе | 5115,87 | - | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | проценты | 32 | 34 | 36 | 38 | 44 | 46 |

Приложение № 6

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Сергиево-Посадского муниципального района»

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя и единица измерения | Исходные материалы | Периодичность предоставления | |
| **Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | |
| 1. | Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности относительно показателей 2014 года, % | Значение показателя рассчитывается по формуле:  С=А/В\*100% где:  А - количество сотрудников, получивших дополнительную квалификацию;  В – общее количество сотрудников.  С - степень готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | По итогам мониторинга. | Один раз в полгода. | |
| 2. | Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года, %; | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Y = N тек. / N 2014. Х 100% где:  Nтек.– количество утонувших в текущем году.  N 2014. – количество утонувших в 2014 году  Y – доля утонувших. | По итогам мониторинга. | Один раз в год. | |
| 3. | Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории муниципального образования, %. | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Z = S факт. / Sнорм. Х 100% где:  Sфакт.– фактический объем накопления резервного фонда.  Sнорм. – нормативный объем накопления резервного фонда Z – соотношение. | По итогам мониторинга. | Один раз в полгода. | |
| **Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования»** | | | | | |
| 1. | Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием, % | Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием определяется по формуле:  P = N охв /N нас x 100%, где,  P - охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием в процентах;  N охв - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения населения, тыс. чел.;  N нас - количество населения, проживающего в населенных пунктах , тыс. чел. | Постановление Правительства Московской области от 25.10.2005 № 766/37 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Данные по количеству населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения определяются Главным управлением МЧС России по Московской области.  Данные по численности населения учитываются из статистических сведений официально опубликованных территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период. | Один раз в полгода. | |
| 2. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112», % | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования определяется по формуле:  С = Т тек/Тисх х 100%, где:  С - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112».  Т тек - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112» в текущем году.  Т исх - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб до введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112» | Федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223).  Методические рекомендации МЧС России от 17.03.2011по программно-целевому планированию мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2012-2017.  Журнал регистрации поступающих вызовов. | Один раз в полгода. | |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности»** | | | | | |
| 1. | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2014 года, % | Значение показателя определяется по формуле:  С=Dтекущее/Dбазовое\*100% где:  D = Kпожаров/Kобщее\*100%  D – доля пожаров от общего числа происшествий и ЧС;  Кпожаров– количество пожаров;  Кобщее – количество происшествий и чрезвычайных ситуаций | По итогам мониторинга, приказ МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» | Один раз в полгода. | |
| 2. | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2014 года, % | Значение показателя определяется по формуле:  С=Dтекущее/Dбазовое\*100% где:  D = Kп/Kобщее\*100%  D – доля погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей;  Кп– количество погибших и травмированных людей на пожарах;  Кобщее–общее число погибших и травмированных людей на территории муниципального образования | По итогам мониторинга, приказ МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» | Один раз в полгода. | |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»** | | | | | |
| 1. | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | Фактическая оснащенность резерва определяется по формуле:  Y=F/N\*100%, где:  F – количество имеющегося в наличии имущества на складах;  N– количество имущества по нормам положенности | По итогам мониторинга.  Методические рекомендации по оценке эффективности территориальных органов специально уполномоченных в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  Постановление Правительства Московской области от 12.10.2012 № 1316/38 «Об утверждении номенклатуры и объёмов резервов материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального  характера на территории Московской области», постановление Правительства Московской области от 22.11.2012 № 1481/42 «О создании и содержании запасов материально-технических,  продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны» | | Один раз в полгода. |