Приложение

к постановлению Главы Сергиево-Посадского муниципального района

от ________________№____________

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Безопасность Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Безопасность Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы» (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей; снижение уровня подростковой (молодежной) преступности; увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан; повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений; профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности; повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы безопасности |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест. 2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. 3. Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» («Безопасный город») преступлений в общем числе раскрытых преступлений. 4. Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода). 5. Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода). 6. Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях. |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

основные проблемы в сфере безопасности и борьбы с преступностью

Обеспечение безопасности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности граждан Сергиево-Посадского муниципального района Московской области свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Совместная целенаправленная деятельность органов исполнительной власти Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, УМВД России по Сергиево-Посадскому району, 1 отделения 1 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области,            1 службы УФСКН России по Московской области, отдела УФМС России по Московской области по Сергиево-Посадскому муниципальному району, реализация мероприятий долгосрочных целевых программ по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области в 2010-2013 годах  позволили избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций.

Создан и функционирует региональный сегмент Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории Московской области.

В 2013 году по сравнению с 2009 годом количество убийств сократилось с 21 до 15, количество грабежей уменьшилось с 148 до 128, разбойных нападений уменьшилось с 44 до 31, преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием уменьшилось с 73 до 36, актов терроризма и покушений на терроризм допущено не было. В 2013 году на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области преступлений экстремистской направленности не выявлено.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области оказывает значительное количество незаконных мигрантов.

Несмотря на снижение квот на привлечение иностранной рабочей силы, поток мигрантов, желающих найти в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области источник существования, не сокращается. В 2013 году иногородними и иностранными гражданами совершено 204 преступления.

Усиление миграционных потоков приводит к существованию в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области различных культурных и ценностных систем, которые при определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве.

Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности являются отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального превосходства, а также нацистских идей.

Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению.

Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников.

В силу ряда геополитических условий, в первую очередь, географического положения, Московский регион является центром притяжения наркобизнеса.

По состоянию на 01 октября 2014 года в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области на учете в наркологическом диспансере ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 5» на диспансерном учете с диагнозом «Наркомания» состоит 625 человек, из них мужчин – 515, женщин - 110.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.

Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.

Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и спорта, места массового пребывания людей.

Эти и другие угрозы безопасности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры.

Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и его жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом.

Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов.

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области должны носить комплексный и системный характер.

Таким комплексным системным документом является муниципальная программа «Безопасность Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы».

Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического, финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.

Применение программного метода обеспечения безопасности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области позволит осуществить:

развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижения тяжести последствий преступлений, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью;

координацию деятельности территориальных органов федеральных правоохранительных органов, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности граждан.

2. Прогноз развития политики по обеспечению безопасности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с учетом реализации

муниципальной программы

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни жителей, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей.

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2013 годом должна привести к следующим изменениям:

увеличению доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест;

снижению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

увеличению доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» («Безопасный город») преступлений  в общем числе раскрытых преступлений;

приросту доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода);

росту доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода);

приросту числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях.

Применение программного метода к решению проблемы повышения безопасности  Сергиево-Посадского муниципального района Московской области сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование показателей, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

На ход выполнения и эффективность Программы существенное влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны два варианта выполнения Программы - реалистический и пессимистический.

Реалистический вариант предполагает, что:

политическая обстановка в регионе и районе стабильная;

экономическая ситуация в Московской области и Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области благоприятная;

аварийность на промышленных объектах находится в пределах среднестатистических показателей;

социальная напряженность в обществе относительно низкая.

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.

Пессимистический вариант предполагает:

экономическая ситуация в Московской области и Сергиево-Посадском муниципальном районе  Московской области неблагоприятная;

аварийность на промышленных объектах выше среднестатистических показателей;

социальная напряженность в обществе относительно высокая.

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти и силовых структур могут привести к тому, что  отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности Программы в целом.

Внутренние риски:

неэффективность организации и управления процессом реализации положений программных мероприятий;

низкая эффективность использования бюджетных средств;

необоснованное перераспределение средств, определенных Программой в ходе ее исполнения;

недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего звена, необходимых для эффективной реализации мероприятий Программы;

отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации Программы.

Варианты решения указанной проблемы:

разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;

проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы с привлечением независимых экспертов;

проведение подготовки и переподготовки кадров;

осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдельным мероприятиям Программы с учетом допустимого уровня риска, а также разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации Программы.

Внешние риски:

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;

риски природных и техногенных аварий и катастроф. В период реализации Программы возможно возникновение аварий на отдельных предприятиях, негативных и опасных процессов и явлений природного характера.

Варианты решения указанной проблемы:

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Программы;

оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы.

3. Цель и задачи муниципальной программы

Усилия органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области, в компетенцию которых входит решение вопросов обеспечения безопасности, в рамках Программы должны обеспечить снижение показателей нарастания угроз, а в конечном итоге гарантированную защиту населения и объектов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от преступности и террористических акций.

Цель муниципальной программы – комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Условиями достижения цели муниципальной программы является решение следующих задач:

повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;

снижение уровня подростковой (молодежной) преступности;

увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан;

повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений;

профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности;

повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

«Безопасность Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансиро-вания | Срок исполнения мероприятия | Объем финансиро-вания мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения меропри-ятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12 | 13 | 14 |
|  | Задача 1 Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей |  | Итого | 2015-2019 |  | 4 780,00 |  | 980,00 |  | 950,00 |  | 950,00 | 950,00 |  |  |  | 950,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  | 4 780,00 |  | 980,00 |  | 950,00 |  | 950,00 | 950,00 |  |  |  | 950,00 |  |  |
| 1.1. | Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в учреждениях, подведомственных управлению по культуре и туризму администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Подготовка технического задания и конкурсной документации; осуществление конкурсных мероприятий, заключение контракта | Итого | 2015-2019 |  | 3 390,00 |  | 540,00 |  | 950,00 |  | 950,00 | - |  |  |  | 950,00 | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государствен-ной тайны администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Установка систем видеона-блюдения на 11 объектах с массовым пребыва-нием людей: 2015 – на 2 объектах; 2016 – на 3 объектах; 2017 – на 3 объектах; 2019 – на 3 объектах |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  | 3 390,00 |  | 540,00 |  | 950,00 |  | 950,00 | - |  |  |  | 950,00 |  |  |
| 1.2. | Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Подготовка технического задания и конкурсной документации; осуществление конкурсных мероприятий, заключение контракта | Итого | 2015-2018 |  | 1 070,00 |  | 120,00 |  | - |  | - | 950,00 |  |  |  | - | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государствен-ной тайны администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Установка систем видеона-блюдения на 4 объектах с массовым пребыва-нием людей: 2015 – на 1 объекте; 2018 – на 3 объектах |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2018 |  | 1 070,00 |  | 120,00 |  | - |  | - | 950,00 |  |  |  | - |  |  |
| 1.3. | Развитие и совершенствование систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района | Подготовка технического задания и конкурсной документации; осуществление конкурсных мероприятий, заключение контракта | Итого | 2015 |  | 320,00 |  | 320,00 |  | - |  | - | - |  |  |  | - | Управление образования администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Установка и обслужи-вание (ремонт) видеокамер и мониторов в 134-х муници-пальных образова-тельных учрежде-ниях |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015 |  | 320,00 |  | 320,00 |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
|  | Задача 2 Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности |  | Итого | 2015-2019 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.1. | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района «Дней профилактики» | Проведение профилактических мероприятий в соответствии с планами субъектов профилактики (в течение года) | Итого | 2015-2019 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Повышение уровня правовой грамотности учащихся |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности, попрошайничества, совершения правонарушений несовершеннолетними, а также выявлению взрослых лиц, вовлекающих подростков в противоправные деяния | Организация и проведение целевых меро-приятий (в течение года) | Итого | 2015-2019 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  | УМВД России по Сергиево-Посадскому району | Снижение количества правонару-шений, совершае-мых несовер-шеннолет-ними и в отношении их |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2.3. | Организация и проведение в муниципальных образовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района декады правовых знаний |  | Итого | 2015-2019 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация работы по вовлечению в спортивные секции подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации | Информирование, проведение воспитательной работы с трудными подростками и их родителями (в течение года) | Итого | 2015-2019 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Организа-ция занятости несовер-шеннолет-них, снижение уровня правонару-шений, совершае-мых несовер-шеннолет-ними |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан |  | Итого | 2015-2019 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 3.1. | Оборудование видеонаблюдением территорий, прилегающих к социально-значимым объектам (объекты образования, спортивные объекты, объекты здравоохранения, объекты социального обслуживания, объекты транспортной инфраструктуры, объекты туризма и объекты культуры и отдыха) | Мероприятие осуществляется за счет средств Задачи 1 | Итого | 2015-2019 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - | Управление по вопросам безопасности населения и защиты государственной тайны администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
|  | Задача 4 Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений |  | Итого | 2015-2019 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 4.1. | Привлечение к охране общественного порядка народных дружин |  | Итого | 2015-2019 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - | УМВД России по Сергиево-Посадскому району |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 4.2. | Создание на территории городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района общественных объединений правоохранительной направленности | Внесение народной дружины в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранитель-ной направленности | Итого | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - | Главы городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципаль-ного района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
|  | Задача 5 Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности |  | Итого | 2015-2019 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - |  |  |
| 5.1. | Проведение цикла дискуссий для старшеклассников муниципальных образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района «Толерантность – дорога к миру» в рамках проведения Дня народного единства | Организация и проведение профилактических мероприятий (в течение года) | Итого | 2015-2019 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Формиро-вание толе-рантного поведения учащихся |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Проведение праздника-конкурса танца Сергиево-Посадского муниципального района |  | Итого | 2015-2019 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по культуре и туризму администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Не допущение межнацио-нальных конфликтов |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Проведение на территории Сергиево-Посадского муниципального района фестиваля живых эмоций |  | Итого | 2015-2019 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Не допущение межнаци-ональных конфликтов |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6 Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества |  | Итого | 2015-2019 |  | 220,00 | 20,00 |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  | 220,00 | 20,00 |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение заседаний Антинаркотической комиссии Сергиево-Посадского муниципального района | Организация и проведение заседаний АНК района (в течение года) | Итого | 2015-2019 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по вопросам безопасности и защиты государственной тайны администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Принятие решений, направлен-ных на совершен-ствование антинарко-тической деятель-ности |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Организация и проведение родительских собраний с приглашением представителей, медицинских учреждений, правоохранительных органов по вопросам профилактики наркомании и токсикомании | Проведение родительских собраний по указанной тематике (в течение года) | Итого | 2015-2019 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Усиление отвествен-ности родителей за содержание и воспитание детей |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Проведение конкурса антинаркотических плакатов (рисунков) среди учащихся муниципальных образовательных учреждений | Подготовка технического задания и конкурсной документации –I квартал; осуществление конкурсных мероприятий, заключение контракта – II квартал | Итого | 2015-2019 |  | 220,00 |  | 20,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 50,00 | Управление образования администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | Ежегодное проведение меропри-ятия, включаю-щего расходы, стенды, призы для победителей |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  | 220,00 |  | 20,00 |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 6.4. | Организация и проведение на территории Сергиево-Посадского муниципального района спортивных мероприятий под девизом «За здоровый образ жизни», «Я выбираю спорт!» и др. |  | Итого | 2015-2019 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | Проведение в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 № 658 | Итого | 2015-2019 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администра-ции Сергиево-Посадского муниципаль-ного района |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по программе | Итого | 2015-2019 |  | 5 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль-ного района | 2015-2019 |  | 5 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  | 1 000,00 |  |  |

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Безопасность Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»

| Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы,2013 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Задача 1. Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | 4 780,00 |  | Показатель 1. Доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест | проценты | 0 | 1,32 | 2,64 | 3,95 | 5,27 | 6,58 |
| Задача 2. Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности |  |  | Показатель 2. Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | проценты | 100% (36 преступлений) | 0 | 99 | 98 | 97,5 | 97 |
| Задача 3. Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан |  |  | Показатель 3. Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» («Безопасный город») преступлений в общем числе раскрытых преступлений | проценты | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 4. Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений |  |  | Показатель 4. Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода) | проценты | 43% (доля раскрытых преступлений) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 5. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности |  |  | Показатель 5. Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода) | проценты | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Задача 6. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества | 220,00 |  | Показатель 6. Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях | проценты | 100% (157 человек на проф.учете) | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 |

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Безопасность Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2019 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя и единица измерения | Исходные материалы | Периодичность предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест (в сравнении с показателем базового периода; положительная динамика) | Значение показателя рассчитывается по формуле: ОМОВ P = ----------- х 100%, ОКОМ где: P - доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест; ОМОВ - количество социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион»; ОКОМ – общее количество социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей | На основании данных мониторингового исследования (с учетом положений руководящего документа от 06 ноября 2002 № РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования при защите объекта от преступных посягательств») | Один раз в квартал |
| 2. | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | Значение показателя рассчитывается по формуле: С P = ---- х 100% - 100%, В где: Р - показатель снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; С - количество зарегистрированных преступлений данного вида на отчетный период; В - количество зарегистрированных преступлений данного вида в 2013 году | Аналитические материалы «Состояние правопорядка и основные результаты деятельности УМВД России по Сергиево-Посадскому району» | Один раз в квартал |
| 3. | Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» («Безопасный город») преступлений в общем числе раскрытых преступлений (в сравнении с показателем базового периода; положительная динамика) | Значение показателя рассчитывается по формуле: РПАПК P = ------------ х 100%, ОЧРП где: Р - доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения; РПАПК - количество преступлений, раскрытых с помощью видеокамер АПК «Безопасный город» (за отчетный период); ОЧРП - общее число раскрытых преступлений (за отчетный период) | Аналитические материалы «Состояние правопорядка и основные результаты деятельности УМВД России по Сергиево-Посадскому району» | Один раз в квартал |
| 4. | Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода) | Значение показателя рассчитывается по формуле: (КРПОП/КЗПОП) х 100% ПP = ---------------------------------- х 100% - 100% ДРПБП где: ПР - прирост доли раскрытых преступлений; КРПОП - количество раскрытых преступлений по итогам отчетного периода; КЗПОП - количество зарегистрированных преступлений по итогам отчетного периода; ДРПБП - доля раскрытых преступлений по итогам базового периода 2013 года | Аналитические материалы «Состояние правопорядка и основные результаты деятельности УМВД России по Сергиево-Посадскому району» | Один раз в квартал |
| 5. | Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода) | Значение показателя рассчитывается по формуле: КПМВМ P = -------------- х 100%, ОЧПМ где: Р - доля подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности; КПМВМ - количество подростков и молодежи, вовлеченной в мероприятия антиэкстремистской направленности по итогам отчетного периода; ОЧПМ – общая численность подростков и молодежи по итогам отчетного периода | Аналитические материалы «Состояние правопорядка и основные результаты деятельности УМВД России по Сергиево-Посадскому району» | Один раз в квартал |
| 6. | Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях | Значение показателя рассчитывается по формуле: ПОТ ПP = --------- х 100% - 100%, ПБ где: ПР - прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях; ПОТ - число лиц, состоящих на профилактическом учете по итогам отчетного периода; ПБ - число лиц, состоящих на профилактическом учете по итогам 2013 года | Статистические данные наркологического диспансерного отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Психиатрическая больница № 5» | Один раз в квартал |

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий

муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы в процессе разработки муниципальной  программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

3) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономики отчёт о реализации муниципальной программы;

8) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

9) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

10) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы;

11) направляет показатели муниципальной программы на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации мероприятия.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией  Сергиево-Посадского муниципального района.

С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик ежеквартально  до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района,  который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчёт о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее         1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчёт о ее реализации.

Годовой и итоговый отчёты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.