Утвержден

постановлением Главы Сергиево -

Посадского муниципального района

от 24.11.2015  №1770-ПГ

План мероприятий по ликвидации

управления градостроительной политики администрации Сергиево-Посадского

муниципального района Московской области

| № пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликовать в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского района данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации управления градостроительной политики и о порядке, и сроке заявления требований его кредиторами. | в течение 3 рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | Аверяскин А.Н. |
|  | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации управления градостроительной политики о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | в срок, установленный действующим законодательством | Аверяскин А.Н. |
|  | Принять меры к выявлению кредиторов управления градостроительной политики и получить дебиторскую задолженность, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации. | в 3-х месячный срок со дня официального опубликования настоящего постановления | Аверяскин А.Н. |
|  | Составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества управления градостроительной политики, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. | в течение десяти дней с момента окончания срока для предъявления требований кредиторами | Аверяскин А.Н. |
|  | Уведомить налоговый орган об утверждении промежуточного ликвидационного баланса по форме №Р15001 с представлением промежуточного ликвидационного баланса. | в день утверждения промежуточного баланса | Аверяскин А.Н. |
|  | Удовлетворение требований кредиторов согласно очередности, установленной ГК РФ. | в срок, установленный действующим законодательством | Аверяскин А.Н. |

2

|  | Снять с баланса управления градостроительной политики основные средства и передать по актам ОС на баланс администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |  | Аверяскин А.Н. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принять и поставить на баланс администрации Сергиево-Посадского муниципального района основные средства, находящиеся на балансе управления градостроительной политки. | По завершении передачи имущества | Щербина Е.В. |
|  | Составить ликвидационный баланс. | в течение 10 дней после завершения расчетов с кредиторами | Аверяскин А.Н. |
|  | Представить ликвидационный баланс в финансовое управление. |  | Аверяскин А.Н. |
|  | Утвердить ликвидационный баланс. | в течение 3 рабочих дней после составления ликвидационного баланса. | Аверяскин А.Н. |
|  | Направить ликвидационный баланс в регистрирующий орган. | в течение 5 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса. | Аверяскин А.Н. |
|  | Подготовить документы по управлению градостроительной политики и сдать их в государственный архив на хранение. | по окончании ликвидации | Аверяскин А.Н. |