Утвержден

постановлением Главы Сергиево-

Посадского муниципального района

от  31.12.2015 №2050-ПГ

План мероприятий по ликвидации

управления землепользования администрации Сергиево-Посадского

муниципального района Московской области

| № пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликовать в муниципальной общественно-политической газете «Вперед» Сергиево-Посадского муниципального района данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации управления землепользования о порядке, и сроке заявления требований его кредиторами. | в течение 3 рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | Якушова А.И. Иванова Н.А. |
|  | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» информацию о ликвидации управления землепользования о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | в срок, установленный действующим законодательством | Якушова А.И. Иванова Н.А |
|  | Принять меры к выявлению кредиторов управления землепользования и получить дебиторскую задолженность, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации. | в 4-х месячный срок со дня официального опубликования настоящего постановления | Мурзак О.Ю |
|  | Составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества управления землепользования, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. | в течение десяти дней с момента окончания срока для предъявления требований кредиторами | Мурзак О.Ю |
|  | Уведомить налоговый орган об утверждении промежуточного ликвидационного баланса по форме №Р15001 с представлением промежуточного ликвидационного баланса. | в день утверждения промежуточного баланса | Мурзак О.Ю |
|  | Удовлетворение требований кредиторов согласно очередности, установленной ГК РФ. | в срок, установленный действующим законодательством | Мурзак О.Ю |

2

|  | Снять с баланса управления землепользования основные средства и передать по актам ОС на баланс управления земельно-имущественных отношений администрации Сергиево-Посадского муниципального района. |  | Мурзак О.Ю. . |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Составить ликвидационный баланс. | в течение 10 дней после завершения расчетов с кредиторами | Мурзак О.Ю |
|  | Представить ликвидационный баланс в финансовое управление. |  | Мурзак О.Ю. |
|  | Утвердить ликвидационный баланс. | в течение 3 рабочих дней после составления ликвидационного баланса. | Мурзак О.Ю. |
|  | Направить ликвидационный баланс в регистрирующий орган. | в течение 5 рабочих дней после утверждения ликвидационного баланса. | Мурзак О.Ю. |
|  | Подготовить документы по управлению землепользования и сдать их в архивный отдел управления делами администрации Сергиево-Посадского муниципального района на хранение. | по окончании ликвидации | Мурзак О.Ю. Волошина М.Н. |