Утвержден

Постановлением Главы Сергиево-Посадского администрация муниципального района

от 21.01.2016 №66-ПГ

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (Дорожная карта)**

**по внедрению Муниципального стандарта деятельности администрации**

**Сергиево-Посадского муниципального района**

**по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Московской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование требования Муниципального стандарта** | **Ответственный****за исполнение требования** |
| Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Муниципального стандарта в муниципальном образовании |
| №п/п | Этап реализации | Результат этапа | Датаначала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| **1.** | **Получение инвесторами государственных и муниципальных услуг, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории муниципального образования, в режиме «одного окна»** | **Должность, ФИО, телефон**  |
| 1.1. | Ввод в эксплуатацию МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района» (далее – МФЦ) на территории муниципального образования | На территории Сергиево-Посадского муниципального района введено в эксплуатацию 12 МФЦ.**Этап реализован.** |  | 31.12.2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22 |
| 1.2. | Разработка проектов административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг из перечня требования Муниципального стандарта, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо доработка действующих административных регламентов | Административные регламенты разработаны. **Этап реализован.** |  | 06.2015 | Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22 |
| 1.3. | Утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг из перечня требования Муниципального стандарта, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо внесение изменений в действующие административные регламенты | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 28.05.2015г. №686-ПГ «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства и (или) реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства».Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 02.04.2015 №444-ПГ «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» на территории Сергиево-Посадского муниципального района».Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 03.04.2015 №455-ПГ «Об утвержденииадминистративного регламента предоставления государственной услуги по оформлению разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства».Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от «04» 06 2015г. №730-ПГ «Об утверждении административного регламентапредоставления государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на территории Сергиево-Посадского муниципального района».Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 03.04.2015 №455-ПГ «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по оформлению разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства»Постановление ГлавыСергиево-Посадского муниципального района от «04» 06 2015г. №730-ПГ «Об утверждении административного регламентапредоставления государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на территории Сергиево-Посадского муниципального района»Постановление ГлавыСергиево-Посадского муниципального района от 14.05.2015 №631-ПГ «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договора на установку рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «СПМР МО»Распоряжение Министерствапотребительского рынка и услуг Московской области от 10.09.2014 № 16РВ-48 «Об утверждении административных регламентовМинистерства потребительского рынка и услуг Московской области по предоставлению государственных услуг» (Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Московской области)Распоряжение Министерства транспорта Московской области от 20.07.2011 №232 «Об утверждении Административного регламентаМинистерства транспорта Московской области по предоставлениюгосударственной услуги по выдаче разрешения, переоформлению разрешенияи выдаче дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области»Распоряжение Губернатора Московской области от 17.09.2014 №301-РГ «"Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством образования Московской области государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Московской области"Распоряжение Министерствапотребительского рынка и услуг Московской области от 10.09.2014 № 16РВ-48 «Об утверждении административных регламентовМинистерства потребительского рынка и услуг Московской области по предоставлению государственных услуг» (Административный регламентпо предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов).**Этап реализован.** |  | 2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22Администрация Губернатора Московской областиМинистерство потребительского рынка и услуг Московской областиМинистерство транспорта Московской областиМинистерства потребительского рынка и услуг Московской области |
| 1.4. | Разработка проекта соглашения о предоставлении услуг из перечня требования Муниципального стандарта, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, между администрацией муниципального образования и МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению | Проект соглашения между администрацией муниципального района и МФЦ, а также дополнительное соглашение к действующему соглашению разработаны.**Этап реализован.** |  | 12.2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22 |
| 1.5. | Подписание соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ | Заключено соглашение от 20.02.2015 № Д-13. Заключено дополнительное соглашение от 15.12.2015 № 7 (Д-139)**Этап реализован.** |  | 15.12.2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22 |
| 1.6. | Включение в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг, предусмотренных требованием Муниципального стандарта  | Уведомление о начале предоставления и включении в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг, предусмотренных требованием Стандарта от 10.09.2015 № У/01/283.**Этап реализован.****Требование Муниципального стандарта выполнено полностью.** |  | 10.09.2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22 |
| **2.** | **Наличие в муниципальном образовании утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования.** | **Должность, ФИО, телефон**  |
| 2.1. | Подготовка проектов документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется подготовка) | Документы территориального планирования (Схема территориального планирования Сергиево - Посадского муниципального р-на (далее – СТП), генеральные планы поселений, входящих в его состав (далее - Генпланы поселений), документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки поселений (далее – ПЗЗ) разрабатываются в соответствии с государственной программой «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 гг., утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 №661/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы и о признании утратившими силу некоторых постановлений и Правительства Московской области».**Этап реализован частично.** |  | 30.11.2016 | Главное управление архитектуры и градостроительства Московской областиДолжность, ФИО, телефон  |
| 2.2. | Организация и проведение публичных слушаний по проектам документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого проводится слушание) | Протоколы публичных слушаний по проектам документов территориального планирования (указать №№ и даты) | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Должность, ФИО, телефон  |
| 2.3. | Рассмотрение Градостроительным советом Московской области документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется рассмотрение) | Протоколы решения Градостроительного совета Московской области (указать №№ и даты) | 09.01.2017 | 09.02.2017 | Должность, ФИО, телефон  |
| 2.4. | Утверждение документов территориального планирования (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется утверждение) | Нормативный правовой акт уполномоченного органа (указать № и дату) об утверждении документов территориального планирования  | 10.02.2017 | 10.03.2017 | Должность, ФИО, телефон  |
| 2.5. | Размещение утвержденных документов территориального планирования, из числа указанных в требовании Стандарта, на официальном интернет-портале администрации муниципального образования и(или) интернет-портале об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншоты интернет-страниц с отображенными документами | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Должность, ФИО, телефон  |
| 2.6. | Подготовка проектов документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется подготовка) | На разработку документов градостроительного зонирования проведен открытый конкурс на 9 поселений: с.п. Васильевское, г.п. Краснозаводск, с.п. Лозовское, г.п. Пересвет, с.п. Реммаш, с.п. Селковское, г.п. Скоропусковский, г.п. Сергиев Посад, г.п. Хотьково.В настоящее время подводятся итоги проведения вышеуказанного конкурса.Внесение изменений в утвержденные ПЗЗ 3-ех поселений: с.п. Березняковское, г.п. Богородское, с.п. Шеметовское предусмотрены программой за счет внебюджетных источников. **Этап реализован частично.** |  | 29.07.2016 | Главное управление архитектуры и градостроительства Московской областиДолжность, ФИО, телефон  |
| 2.7. | Организация и проведение публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого проводится слушание) | Протоколы публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования (указать №№ и даты) | 01.08.2016 | 01.09.2016 | Должность, ФИО, телефон  |
| 2.7.1. | Правила землепользования и застройки сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района | б/н 25.04.2014 10-00б/н 24.04.2014 10-00б/н 25.04.2014 12-00б/н 24.04.2014 14-00б/н 24.04.2014 15-30б/н 25.04.2014 14-00б/н 24.04.2014 12-00 "Заключение по результатам публичных слушаний 29.04.2014 г. опубликовано в печатном издании "Вперед" от 14.05.2014 г. № 18 с (14949с)"Постановление администрации с.п. Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района от 06.11.2012 г. № 70 опубликовано в печатном издании "Вестник сельского поселения Шеметовское" 24.11.2014 № 1(1)**Подэтап реализован.** |  | 2014 | Администрация с.п.Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.7.2. | Правила землепользования и застройки сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района  | Протокол №б/н от 27.07.2012;Постановление администрации с.п. Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района от 19.02.2011 № 888; Распоряжение администрации с.п. Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района от 30.12.2011 №35-ро; Решение Совета депутатов от 19.09.2012 №90/2**Подэтап реализован.** |  | 2012 | Администрация с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.7.3. | Внесение изменений в проект ПЗЗ с.п.Березняковское | Протокол №б/н от 27.09.2012, Протокол №б/н от 24.12.2013, Протокол №б/н от 23.12.2014,Постановление администрации с.п. Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района от 23.08.2013 №205;Решение Совета депутатов от 16.10.2013 №103/5; Решение Совета депутатов от 19.02.2014 №109/2; Решение Совета депутатов от 29.12.2014 №5/3;**Подэтап реализован.** |  | 2014 | Администрация с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.7.4. | Правила землепользования и застройки городского поселения Богородское Сергиево-Посадского муниципального района | б/н от 20.12.2012;Постановление Главы г. п. Богородское Сергиево-Посадского муниципального района от 20.07.2012 № 19-ПГ;Постановление Главы г. п. Богородское Сергиево-Посадского муниципального района от 13.02.2013 № 06-ПГ;Решение Совета депутатов муниципального образования г/п Богородское от 04.12.2014 №67/5;**Подэтап реализован.** |  | 2014 | Администрация г.п.Богородское Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.7.5. | Правила землепользования и застройки г.п.Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района | Протокол от 25.12.2015 №3.**Подэтап реализован.** |  | 25.12.2015 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района И.В.Подобед8(496)551-51-06 |
| 2.7.6. | Правила землепользования и застройки г.п.Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района | Протокол №4 от 25.12.2015 |  | 25.12.2015 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района И.В.Подобед8(496)551-51-06 |
| 2.7.7. | Правила землепользования и застройки с.п.Лозовское, г.п.Пересвет, с.п.Реммаш, с.п.Селковское, г.п.Скоропуский, г.п.Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района | Публичные слушания не проводились |  | 31.12.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района И.В.Подобед8(496)551-51-06 |
| 2.8. | Рассмотрение Градостроительным советом Московской области документов градостроительного зонирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется рассмотрение) | Протоколы решения Градостроительного совета Московской области (указать №№ и даты)**Этап реализован частично.** | 02.09.2016 | 03.10.2016 | Должность, ФИО, телефон  |
| 2.8.1. | Рассмотрение Градостроительным советом Московской области документов градостроительного зонирования г. п. Сергиев Посад, г.п.Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района | Протокол решения Градостроительного совета Московской области от 22.12.2015 №48.**Подэтап реализован.**  |  | 22.12.2015 | Заседание проведено под председательством заместителя Председателя Правительства Московской области Г.В.Елянюшкина |
| 2.8.2. | Утверждение документов градостроительного зонирования с.п.Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района | Решение Совета депутатов от 12.11.2014 №5/-НПА. **Подэтап реализован.** | 06.11.2012 | 12.11.2014 | Администрация с.п.Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района  |
| 2.8.3. | Утверждение документов градостроительного зонирования с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района | Решение Совета депутатов от 19.09.2012 №90/2. **Подэтап реализован.** |  | 19.02.2012 | Администрация с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района  |
| 2.8.4. | Утверждение документов градостроительного зонирования с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района (внесение изменений в ПЗЗ | Решение Совета депутатов от 16.10.2013 №103/5.Решение Совета депутатов от 19.02.2014 №109/2. Решение Совета депутатов от 29.12.2014 №5/3. **Подэтап реализован.** | 23.08.2013 | 29.12.2014 | Администрация с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района  |
| 2.8.5. | Утверждение документов градостроительного зонирования г.п.Богородское Сергиево-Посадского муниципального района | Решение Совета депутатов муниципального образования г.п.Богородское от 04.12.2014 №67/5. **Подэтап реализован.** | 13.02.2013 | 04.12.2014 | Администрация г.п.Богородское Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.9. | Утверждение документов градостроительного зонирования (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется утверждение) | Нормативный правовой акт уполномоченного органа (указать № и дату) об утверждении документов градостроительного зонирования | 04.10.2016 | 04.11.2016 | Должность, ФИО, телефон  |
| 2.10. | Размещение утвержденных документов градостроительного зонирования, из числа указанных в требовании Стандарта, на официальном интернет-портале администрации муниципального образования и(или) интернет-портале об инвестиционной деятельности муниципального образования | Размещение утвержденных документов градостроительного зонирования г.п.Богородское Сергиево-Посадского муниципального района<http://admbogorodskoe.ru/dokumenty/gradostroitelstvo/>Размещение утвержденных документов градостроительного зонирования с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района http://www.bereznykovskoe.ru/genplan/1182-2015-10-19-13-39-24 |  | 2012  | Администрация г.п.Богородское Сергиево-Посадского муниципального районаАдминистрация с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района  |
| **3.** | **Наличие в муниципальном образовании инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** | **Должность, ФИО, телефон**  |
| 3.1. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по организации обучения заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, пожелавших ими стать, основам предпринимательской деятельности, в том числе бизнес-планированию, бухгалтерскому, налоговому учету, делопроизводству, кадровым вопросам и пр. | План мероприятий (дорожная карта) разрабатывается.**Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 3.2. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 3.3. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты),Отчет об осуществленном обучении заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, пожелавших ими стать, основам предпринимательской деятельности, в том числе бизнес-планированию, бухгалтерскому, налоговому учету, делопроизводству, кадровым вопросам и пр. (с указанием количества и структуры обучившихся) | 01.02.2016 | 31.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10  |
| 3.4. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по привлечению на территорию муниципального образования микрофинансовых организаций |  |  |  |  |
| 3.5. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) |  |  |  |  |
| 3.6. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Микрофинансовые организации на территорию Сергиево-Посадского муниципального образования привлечены в полном объеме.Разработано и подписано соглашение о взаимодействии с Сергиево-Посадским отделением Северного отделения по Московской области Среднерусского банкаПАО «Сбербанк России». **Этап реализован.**  |  | 2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района Толстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 3.7. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов и (или) технопарков | План мероприятий (дорожная карта) разрабатывается. **Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района Толстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 3.8. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 3.9. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты),Отчет о созданных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторах и(или) технопарках (с указанием имеющихся (свободных) для привлечения резидентов площадей) | 01.02.2016 | 30.06.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48  |
| 3.10. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по информированию и оказанию содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении частичной компенсации затрат в виде субсидий, получении налоговых преференций, а также поручительств по банковским кредитам | План мероприятий (дорожная карта) разрабатывается. **Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 3.11. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 3.12. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты),Отчет о созданной системе информирования и оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении частичной компенсации затрат в виде субсидий, получении налоговых преференций, а также поручительств по банковским кредитам (с указанием объема полученной предпринимателями частичной компенсации затрат в виде субсидий, объема предоставленных налоговых преференций, а также выданных поручительств по банковским кредитам) | 01.02.2016 | 30.06.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10  |
| 3.13. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по разработке и реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих получение субсидий на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | План мероприятий (дорожная карта) разрабатывается.**Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 3.14. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 3.15. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты),Отчет о разработанных, утвержденных (указать №№ и даты) и реализуемых муниципальных программах развития малого и среднего предпринимательства (с указанием объема полученных муниципальным образованием субсидий на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства). | 01.02.2016 | 30.06.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10  |
| 3.16. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для организации ярмарок, в том числе областных, межрегиональных, сезонных, тематических, выходного дня и прочих | План мероприятий (дорожная карта) разрабатывается.**Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Подобед Ирина Владимировна8/496/551-51-06Директор МБУ «Фонд земельных ресурсов Сергиево-Посадского муниципального района»Черникевич Сергей Геннадиевич |
| 3.17. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Подобед Ирина Владимировна8/496/551-51-06Директор МБУ «Фонд земельных ресурсов Сергиево-Посадского муниципального района»Черникевич Сергей Геннадиевич |
| 3.18. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты),Отчет о подготовленных и предоставленных земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, для организации ярмарок, в том числе областных, межрегиональных, сезонных, тематических, выходного дня и прочих (с указанием количества, мест нахождения, площадей). | 01.02.2016 | 31.03.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Подобед Ирина Владимировна8/496/551-51-06Директор МБУ «Фонд земельных ресурсов Сергиево-Посадского муниципального района»Черникевич Сергей Геннадиевич |
| 3.19. | Разработка перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Перечень муниципального имущества для указанных целей разработан.**Этап реализован.** |  | 2013 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 3.20. | Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 14.09.2011 № 1167-ПГ «об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского муниципального района;Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 21.09.2012 № 2015-Пг «О внесении дополнений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 26.02.2013 № 357-ПГ «Об изменении типа существующего муниципального учреждения».**Этап реализован** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 3.21. | Разработка проекта нормативного правового акта по предоставлению муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным арендным ставкам | Проект нормативного правового акта разработан.**Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 3.22. | Согласование проекта нормативного правового акта по предоставлению муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным арендным ставкам | Проект нормативного правового акта согласован.**Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 3.23. | Утверждение нормативного правового акта по предоставлению муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным арендным ставкам | Решение Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 30.09.2015 № 66/06-МЗ «О внесении изменений в Положение «Об аренде имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденное Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области о т16.06.2010 № 70/10-МЗ.**Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 3.24. | Регулярная публикация на интернет-портале муниципального образования и (или) интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования документов о разработанных мерах и отчетов о результатах их реализации | Публикации на официальном интернет-портале МКУ «Центра поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района» и сайте администрации муниципального районаmb-sp.ru[www.sergiev-reg.ru](http://www.sergiev-reg.ru)**Этап реализован.** | 28.07.2010 | На регулярной основе | Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10  |
| 3.25. | Публикация документов о разработанных мерах и отчетов о результатах их реализации в печатных СМИ | Сканы опубликованных статей (с указанием №№ и дат выпуска)  | 01.02.2016 | На регулярной основе | Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| **4.** | **Наличие в муниципальном образовании не менее одной промышленной площадки, подготовленной для размещения производств** | **Должность, ФИО, телефон**  |
| 4.1. | Принятие решения о формировании рабочей группы по изучению вопроса создания на территории муниципального образования промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов в соответствии с требованием Стандарта | Распоряжение Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 18.05.2015 № 22-ПГ «Об утверждении состава рабочей группы по проведению мероприятий по созданию многофункционального парка».**Этап реализован.** |  | 18.05.2015 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 4.2. | Изучение текущей ситуации в муниципальном образовании и опыта создания промышленных площадок в Московской области и других регионах | Текущая ситуация изучена. Отчет произведен.**Этап реализован.** |  | 05.2015 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 4.3. | Проведение переговоров с руководством и владельцами существующих частных, муниципальных и государственных производственных комплексов о возможности создания на их основе промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов | Переговоры с потенциальными резидентами проведены.**Этап реализован.** |  | 2015 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 4.4. | Анализ альтернатив и принятие решения о способе создания на территории муниципального образования промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов | Письмо Министерства инвестиций и инноваций Московской области от 01.09.2015 № 14Исх-5767 о законодательном регулировании мероприятий по созданию индустриальных парков на территории Московской области.Письмо Министерства инвестиций и инноваций Московской области от 12.11.2015 № 14Исх-7571/ о рабочем совещании по вопросу создания муниципального индустриального парка на территории Сергиево-Посадского муниципального района, где обсуждался анализ альтернатив и принятия решения о способе создания индустриального парка и правовой форме управляющей компании. **Этап реализован.** |  | 2015 | Министерство инвестиций и инноваций Московской областиМинистерство имущественных отношений Московской областиЗаместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей БорисовичИ.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 4.5. | Принятие решения о создании промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов | Распоряжение Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 22.04.2015 № 16-РГ «О проведении мероприятий по созданию многофункционального парка»**Этап реализован.** |  | 22.04.2015 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 4.6. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленной площадки | План мероприятий (дорожная карта) разрабатывается.**Этап реализован частично.** | 25.02.2016 | 10.03.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской областиМинистерство имущественных отношений Московской областиАО «Корпорация развития Московской области»Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей БорисовичИ.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 4.7. | Обеспечение и контроль реализации утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленной площадки | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленной площадки,Отчет о созданной на территории муниципального образования промышленной площадке | 11.03.2016 | 30.06.216 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей БорисовичИ.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 4.8. | Размещение информации об имеющихся и создаваемой промышленной площадке на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 11.03.2016 | 15.03.2016 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 4.9. | Размещение информации об имеющихся и создаваемой промышленной площадке на интернет-портале об инвестиционной деятельности Московской области | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 11.03.2016 | 15.03.2016 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| **5.** | **Наличие в муниципальном образовании утвержденных программ обучения и аттестации муниципальных служащих, участвующих в привлечении инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства, оказании государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна»** | **Должность, ФИО, телефон**  |
| 5.1. | Разработка проекта программы обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, и направление его на изучение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией разработанного проекта программы обучения  | 11.01.2016 | 11.02.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», Март М.М., 8 (495) 280-79-84  |
| 5.2. | Разработка проекта программы обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и направление его на изучение в муниципальное образование | В настоящее время утвержденных программ обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании не имеется.  | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области,Должность, ФИО, телефон  |
| 5.3. | Разработка проекта программ обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», указанных в требовании Стандарта (если таковое имеет место быть в муниципальном образовании), и направление их на изучение в муниципальное образование | В настоящее время утвержденных программ обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна» в муниципальном образовании не имеется.  | 11.01.201611.01.2016 | 11.02.201611.02.2016 | Министерство строительного комплекса Московской области,Должность, ФИО, телефонГлавное управление архитектуры и градостроительства Московской области,Должность, ФИО, телефон  |
| 5.4. | Изучение муниципальным образованием проектов программ обучения, согласование существующих редакций, либо направление рекомендаций по доработке | Проекты программ обучения после их разработки Министерством строительного комплекса Московской области, Министерством инвестиций и инноваций, АО «Корпорация развития Московской области», Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области, муниципальным образованием будут изучены и согласованны либо буду направлены рекомендации по доработке.  | 12.02.2016 | 19.02.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Бочаров Константин Васильевич 8/496/551-51-05И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна8/496/551-51-88 |
| 5.5. | Доработка и согласование разработчиком проекта программы обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, в соответствии с рекомендациями муниципального образования | Согласованная посредством наложения соответствующего грифа (указать дату) программа обучения | 22.02.2016 | 29.02.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», И.о. генерального директора Андреев Т.О., 8 (495) 280-79-84 |
| 5.6 | Доработка и согласование разработчиком проекта программы обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, в соответствии с рекомендациями муниципального образования | Согласованная посредством наложения соответствующего грифа (указать дату) программа обучения | 22.02.2016 | 29.02.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области,Должность, ФИО, телефон  |
| 5.7. | Доработка и согласование разработчиком проекта программы обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», в соответствии с рекомендациями муниципального образования | Согласованная посредством наложения соответствующего грифа (указать дату) программа обучения | 22.02.201622.02.2016 | 29.02.201629.02.2016 | Министерство строительного комплекса Московской области,Должность, ФИО, телефонГлавное управление архитектуры и градостроительства Московской области,Должность, ФИО, телефон  |
| 5.8. | Направление согласованной разработчиком программы обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, на утверждение в муниципальное образование  | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией согласованной разработчиком программы обучения в адрес главы муниципального образования | 01.03.2016 | 04.03.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», Март М.М., 8 (495) 280-79-84  |
| 5.9. | Направление согласованной разработчиком программы обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, на утверждение в муниципальное образование  | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией согласованной разработчиком программы обучения в адрес главы муниципального образования | 01.03.2016 | 04.03.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области,Должность, ФИО, телефон  |
| 5.10. | Направление согласованной разработчиком программы обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», на утверждение в муниципальное образование  | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией согласованной разработчиком программы обучения в адрес главы муниципального образования | 01.03.201601.03.2016 | 04.03.201604.03.2016 | Министерство строительного комплекса Московской области,Должность, ФИО, телефонГлавное управление архитектуры и градостроительства Московской области,Должность, ФИО, телефон  |
| 5.11 | Утверждение программ обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», муниципальным образованием | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульных листах (указать дату) программ обучения  | 07.03.2016 | 11.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Бочаров Константин Васильевич 8/496/551-51-05И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна8/496/551-51-88 |
| 5.12. | Согласование и утверждение муниципальным образованием сроков проведения обучения муниципальных служащих разработчиками программ обучения | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) об утверждении Плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», на 2016 год, либо о внесении дополнений и изменений к существующему общему Плану | 07.03.2016 | 11.03.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Бочаров Константин Васильевич 8/496/551-51-05Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна8/496/551-51-88 |
| 5.13. | Направление разработчикам утвержденного Плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», на 2016 год | Сопроводительное письмо главы/администрации муниципального образования (указать исх.№ и дату) с копией утвержденного Плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 07.03.2016 | 11.03.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Бочаров Константин Васильевич 8/496/551-51-05Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна8/496/551-51-88 |
| 5.14. | Обучение муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, по утвержденной программе обучения | Ведомость обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, подписанная представителями обучающей стороны и муниципального образования | 16.03.2016 | 25.03.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», Март М.М., 8 (495) 280-79-84   |
| 5.15. | Обучение муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, по утвержденной программе обучения | Ведомость обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, подписанная представителями обучающей стороны и муниципального образования | 16.03.2016 | 25.03.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области,Должность, ФИО, телефон  |
| 5.16 | Обучение муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», по утвержденной программе обучения | Ведомость обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», подписанная представителями обучающей стороны и муниципального образования | 16.03.201616.03.2016 | 25.03.201621.03.2016 | Министерство строительного комплекса Московской области,Должность, ФИО, телефонГлавное управление архитектуры и градостроительства Московской области,Должность, ФИО, телефон  |
| 5.17. | Внесение в должностные инструкции муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», положений утвержденных программ обучения, в целях установления квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей | Должностные инструкции разрабатываются. **Этап выполнен частично.**  | 02.03.2016 | 11.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Бочаров Константин Васильевич 8/496/551-51-05И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна8/496/551-51-88 |
| 5.18. | Формирование либо уточнение графика проведения аттестации обученных муниципальных служащих на 2016 года | Утвержденный график проведения аттестации муниципальных служащих на 2016 год | 28.03.2016 | 31.03.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Бочаров Константин Васильевич 8/496/551-51-05Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна8/496/551-51-88 |
| 5.19. | Проведении аттестации обученных муниципальных служащих, осуществляющих работу по привлечению инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», в сроки и в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Аттестационные листы муниципальных служащих | Согласно утвержденному графику | Согласно утвержденному графику | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Бочаров Константин Васильевич 8/496/551-51-05Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна8/496/551-51-88 |
| **6.** | **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования** | **Должность, ФИО, телефон**  |
| 6.1. | Принятие решения о создании коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования с учетом состава и функций, предусмотренных положениями требования Стандарта, либо о возложении указанных функции и приведении в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа | Решение Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района от 30.03.2011 № 09/5-МЗ «Об утверждении Положения «Об инвестиционной политике органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», согласно которого принято решение о создании Координационного совета по инвестиционному развитию на территории Сергиево-Посадского муниципального района».**Этап реализован.** |  | 30.03.2011 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района  |
| 6.2. | Подготовка проекта нормативного правового акта о создании нового коллегиального совещательного органа с учетом состава и функций, предусмотренных положениями требования Стандарта, либо о возложении указанных функции и приведении в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа | Проект нормативного правового акта о создании коллегиального совещательного органа разработан.**Этап реализован.**Состав и функции приводятся в соответствие. | 29.12.2015 | 201129.01.2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального районаЗаместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48  |
| 6.3. | Разработка проекта Положения о коллегиальном совещательном органе по улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства с учетом состава и функций, указанных в положениях требования Стандарта, либо доработка Положения действующего коллегиального совещательного органа | Проект Положения о коллегиальном совещательном органе по улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства разработан.**Этап реализован**Доработка положения действующего коллегиального совещательного органа и приведение его в соответствие с положениями требования Муниципального Стандарта. **Этап реализован частично.** | 30.03.201111.01.2016 | 15.01.2016 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального районаЗаместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48  |
| 6.4. | Подбор кандидатур в состав коллегиального совещательного органа в соответствии с положениями требования Стандарта | Список согласованных кандидатур в состав коллегиального совещательного органа находится на стадии согласования.**Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 15.01.2016 | Глава Сергиево-Посадского муниципального района Пахомов Сергей Александрович Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48  |
| 6.5. | Издание нормативного правового акта о создании нового коллегиального совещательного органа с учетом состава и функций, предусмотренных положениями требования Стандарта, либо о возложении указанных функций и приведении в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа, утверждении Положения о коллегиальном совещательном органе, а также его персонального состава | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 23.01.2012 № 43-ПГ «О создании Координационного совета по инвестиционному развитию на территории Сергиево-Посадского муниципального района».**Этап реализован.**Приведение в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа, утверждении Положения о коллегиальном совещательном органе, а также его персонального состава.**Этап реализован частично.** | 18.01.2016 | 23.01.201222.01.2016 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального районаЗаместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48  |
| 6.6. | Формирование повестки дня первого заседания созданного в соответствии с положениями требования Стандарта коллегиального совещательного органа с включением вопроса о формировании плана работы на 6 мес. (минимум 3 заседания) | Сформированная повестка дня первого заседания коллегиального совещательного органа, включая вопрос о формировании плана работы на 6 мес. | 18.01.2016 | 22.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48  |
| 6.7. | Проведение первого заседания созданного в соответствии с положениями требования Стандарта коллегиального совещательного органа, включая рассмотрение вопроса об утверждении плана работы на 6 мес. | Протокол заседания коллегиального совещательного органа, включая решение об утверждении плана работы на 6 мес. (указать № и дату) с копией плана работы | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48  |
| 6.8. | Публикация протокола заседания коллегиального совещательного органа на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот интернет-страницы с отображенным протоколом заседания | 01.02.2016 | 05.02.2016 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48  |
| 6.9. | Публикация статей о заседаниях коллегиального совещательного органа в печатных СМИ | Скан опубликованной статьи (с указанием № и даты выпуска) | 01.02.2016 | 05.02.2016 | И.о. начальника управления инвестиций Администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48  |
| **7.** | **Наличие действующего соглашения о сотрудничестве в области повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования между администрацией муниципального образования и АО «Корпорация развития Московской области»** | **Должность, ФИО, телефон**  |
| 7.1. | Разработка проекта соглашения о сотрудничестве, включающего в себя положения требования Муниципального стандарта | Разработанный проект соглашения о сотрудничестве.**Этап реализован.** | 11.01.2016 | 15.01.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», Март М.М., 8 (495) 280-79-84  |
| 7.2. | Направление проекта соглашения о сотрудничестве в муниципальное образование на согласование | Письмо от 19.01.2015 Исх № 22-к**Этап реализован.** | 18.01.2016 | 18.01.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», Март М.М., 8 (495) 280-79-84  |
| 7.3. | Изучение проекта соглашения о сотрудничестве, согласование в предложенной редакции, либо с протоколом разногласий, и направление разработчику  | Ответ от 21.01.2016 № Исх269/01-01-22-к.**Этап реализован.** | 19.01.2015 | 22.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48  |
| 7.4. | Доработка проекта соглашения о сотрудничестве в соответствии с протоколом разногласий | Доработанный проект соглашения о сотрудничестве | 25.01.2016 | 29.01.2016 | АО «Корпорация развития Московской области», Март М.М., 8 (495) 280-79-84  |
| 7.5. | Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве муниципальным образованием и АО «Корпорация развития Московской области» в рамках совещания глав муниципальных образований в Правительстве Московской области | Подписанное соглашение о сотрудничестве | 08.02.2016 | 12.02.2016 | Советник Заместителя Председателя правительства Московской области – Министра инвестиций и инноваций Московской области,Подзигун И.Е.,8 (498) 602-08-77  |
| **8.** | **Наличие в администрации муниципального образования структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций** | **Должность, ФИО, телефон** |
| 8.1. | Подготовка проекта нормативного правового акта об изменении структуры администрации муниципального образования и создании нового структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций, либо о возложении функций указанного структурного подразделения на действующее подразделение | Проект нормативного правового акта об изменении структуры администрации муниципального образования и создании нового структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций подготовлен.**Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.2. | Разработка проекта Положения о структурном подразделении по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций с учетом функций, указанных в положениях требования Стандарта, либо доработка Положения действующего подразделения | Положение действующего подразделения дорабатывается.**Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Бочаров Константин Васильевич 8/496/551-51-05И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна8/496/551-51-88 |
| 8.3. | Разработка проектов должностных инструкций сотрудников создаваемого структурного подразделения, либо доработка должностных инструкций действующего, с включением функционала, предусмотренного положениями требования Стандарта | Проекты разработанных должностных инструкций действующего структурного подразделения, предусмотренный положениями требования Стандарта дорабатываются.**Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 02.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Бочаров Константин Васильевич 8/496/551-51-05И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна8/496/551-51-88 |
| 8.4. | Разработка проекта штатного расписания администрации муниципального образования в связи с созданием нового структурного подразделения, либо в случае необходимости увеличения численности действующего | Штатного расписания в связи с созданием нового структурного подразделения утверждено.**Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.5. | Направление проекта нового штатного расписания в случае необходимости на согласование в Администрацию Губернатора Московской области | Проект штатного расписания направлен.**Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.6. | Согласование нового штатного расписания Администрацией Губернатора Московской области | Штатное расписание согласованно.**Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.7. | Издание нормативного правового акта об изменении структуры администрации и создании нового структурного подразделения, с наделением функциями, указанными в положениях требования Стандарта, либо о возложении указанных функций на действующее подразделение, возложении функций по управлению подразделением на руководителя на уровне заместителя главы/заместителя руководителя администрации муниципального образования, утверждении Положения о подразделении и внесении в случае необходимости изменений в штатное расписание  | Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района от 18.11.2015 № 02/13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района 30.07.2015 № 65/02 «Об утверждении структуры администрации Сергиево-Посадского муниципального районы» создано управление инвестиций администрации муниципального района.**Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.8. | Направление нормативного правового акта в Министерство инвестиций и инноваций | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией нормативного правового акта главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) | 14.03.2016 | 18.03.2016 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.9. | Утверждение должностных инструкций сотрудников создаваемого структурного подразделения, либо действующего | Должностные инструкции созданного структурного подразделения разрабатываются.**Этап реализован частично.** | 02.03.2016 | 11.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Бочаров Константин Васильевич 8/496/551-51-05И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна8/496/551-51-88 |
| 8.10. | Подбор и найм сотрудников в создаваемое структурное подразделение, либо в действующее в случае необходимости, а также возможный перевод или возложение обязанностей на имеющихся сотрудников | Приказы о приеме на работу сотрудников, либо о переводе или возложении обязанностей (указать № и дату) | 14.03.2016 | 25.03.2016 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.11. | Размещение контактных данных руководителя подразделения на уровне заместителя главы /заместителя руководителя администрации муниципального образования на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот интернет-страницы с отображенными контактными данными руководителя подразделения | 11.03.2016 | 15.03.2016 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 8.12. | Регулярное размещение информации о деятельности подразделения на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Регулярно размещаемые материалы о деятельности подразделения | 11.03.2016 | На регулярной основе | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| **9.** | **Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования, утвержденного главой муниципального образования** | **Должность, ФИО, телефон** |
| 9.1. | Разработка проекта инвестиционного паспорта по форме, разработанной Министерством инвестиций и инноваций, включающего в себя информацию по разделам, указанным в положениях требования Муниципального стандарта | Проект инвестиционного паспорта по форме Министерства инвестиций и инноваций разработан.**Этап реализован.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 9.2. | Направление проекта инвестиционного паспорта в Министерство инвестиций и инноваций для согласования либо представления рекомендаций по доработке | Инвестиционный паспорт направлен 17.11.2015 № 7929/01-01-22-к.**Этап реализован.** |  | 17.11.2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 9.3. | Анализ Министерством инвестиций и инноваций представленного проекта инвестиционного паспорта, согласование существующей редакции, либо направление рекомендаций по доработке | Электронное письмо ответственного сотрудника Министерства инвестиций и инноваций с рекомендациями по доработке | 01.02.2016 | 05.02.2016 | Должность, ФИО, телефон |
| 9.4. | Доработка проекта инвестиционного паспорта в соответствии с рекомендациями Министерства инвестиций и инноваций | Доработанный проект инвестиционного паспорта | 08.02.2016 | 12.02.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 9.5. | Утверждение инвестиционного паспорта главой/руководителем администрации муниципального образования | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 15.02.2016 | 19.02.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 9.6. | Направление утвержденного инвестиционного паспорта в Министерство инвестиций и инноваций | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией нормативного правового акта главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) | 15.02.2016 | 19.02.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 9.7. | Размещение утвержденного инвестиционного паспорта на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 22.02.2016 | 26.02.2016 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| 9.8. | Размещение утвержденного инвестиционного паспорта на интернет-портале об инвестиционной деятельности Московской области | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 22.02.2016 | 26.02.2016 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48 |
| **10.** | **Предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг** | **Должность, ФИО, телефон** |
| 10.1. | Ввод в эксплуатацию МФЦ на территории муниципального образования | На территории Сергиево-Посадского муниципального района введено в эксплуатацию 12 МФЦ.**Этап реализован.** |  | 31.12.2015 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Бочаров Константин Васильевич 8/496/551-51-05Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22 |
| 10.2. | Разработка либо доработка административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ и включающих:- выдачу разрешений на строительство;- выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;- выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;- выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции;- лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек;- лицензирование образовательной деятельности;- лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов;- другие. | Административные регламенты в рамках полного выполнения требования Муниципального стандарта дорабатываются. **Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 06. 2015  | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 10.3. | Утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо внесение изменений в действующие административные регламенты | Нормативно правовой акт главы/руководителя администрации муниципального образования (указать № и дату) об утверждении либо внесении изменений в действующие административные регламент. | 08.02.2016 | 09.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 10.4. | Разработка проекта соглашения о предоставлении услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, между администрацией муниципального образования и МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению | Разработанный проект соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ. | 22.02.2016 | 09.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 10.5. | Подписание соглашения о предоставлении услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ | Подписанное соглашение, либо дополнительное соглашение к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ (указать № и дату) | 10.03.2016 | 14.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 10.6. | Включение в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ | Уведомление о начале предоставления и включении в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг, предусмотренных требованием Муниципального стандарта. |  | 10.09.2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22 |
| 10.7. | Разработка, в рамках формирования в муниципальном образовании системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей на базе МФЦ, проекта соглашения по предоставлению МФЦ информации предпринимателям из перечня требования Муниципального стандарта, между администрацией муниципального образования и МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению | Разработанный проект соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ. | 22.02.2016 | 09.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 10.8. | Разработка проектов административных регламентов по предоставлению информации, предусмотренной требованием Стандарта в части формирования системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей, либо доработка действующих административных регламентов | Разработанные либо доработанные административные регламенты по предоставлению информации | 11.01.2016 | 05.02.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 10.9. | Утверждение административных регламентов по предоставлению информации, предусмотренной требованием Стандарта в части формирования системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей | Нормативный правовой акт главы/руководителя администрации муниципального образования (указать № и дату) об утверждении, либо внесении изменений в действующие административные регламенты | 08.02.2016 | 09.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 10.10. | Подписание соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ об информационной и консультационной поддержке предпринимателей и предоставлении МФЦ информации предпринимателям из перечня требования Стандарта | Подписанное соглашение, либо дополнительное соглашение к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ (указать № и дату) | 10.03.2016 | 14.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 10.11. | Включение в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг предоставление информации предпринимателям, предусмотренной требованием Стандарта в части формирования системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей | Приказ руководителя МФЦ о включении в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг (указать № и дату) | 15.03.2016 | 18.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22 |
| 10.12. | Изготовление и установка информационных стендов для размещения информации предпринимателям  | Изготовленные и поставленные информационные стенды для размещения информации | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Начальник управления делами администрации муниципального района Кобяшов Никита Владимирович8/496/551-51-97 |
| 10.13. | Определение заинтересованных (ответственных) сторон по разработке и предоставлению информации в МФЦ | Нормативный правовой акт главы/руководителя администрации муниципального образования (указать № и дату) | 15.02.2016 | 19.02.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22 |
| 10.14. | Подготовка и предоставление информации в МФЦ заинтересованными (ответственными) сторонами, предусмотренной требованием Муниципального стандарта для распространения предпринимателям | Информация на бумажных и электронных носителях разработанная и предоставленная в МФЦ | 22.02.2016 | 22.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |
| 10.15. | Организация и контроль администрацией муниципального образования за разработкой и регулярным представлением информации согласно перечню требования Стандарта заинтересованными (ответственными) сторонами в МФЦ для распространения предпринимателям | Регулярно обновляемая и присутствующая в необходимом объеме информация в МФЦ  | 22.02.2016 | На регулярной основе | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович8/496/-551-51-01 Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич8/496/551-51-05Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна8/496/551-51-60И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального районаТолстиков Андрей Викторович 8/496/551-51-48Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»Акулов Дмитрий Александрович8/496/551-50-22Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»Гаджиев Олег Петрович 8/496/551-09-10 |