Утвержден

Постановлением Главы Сергиево-Посадского администрация муниципального района

от 21.01.2016 №66-ПГ

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (Дорожная карта)**

**по внедрению Муниципального стандарта деятельности администрации**

**Сергиево-Посадского муниципального района**

**по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Московской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование требования Муниципального стандарта** | | | | **Ответственный**  **за исполнение требования** |
| Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Муниципального стандарта в муниципальном образовании | | | |
| №  п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата  начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| **1.** | **Получение инвесторами государственных и муниципальных услуг, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории муниципального образования, в режиме «одного окна»** | | | | **Должность, ФИО, телефон** |
| 1.1. | Ввод в эксплуатацию МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района» (далее – МФЦ) на территории муниципального образования | На территории Сергиево-Посадского муниципального района введено в эксплуатацию 12 МФЦ.  **Этап реализован.** |  | 31.12.2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22 |
| 1.2. | Разработка проектов административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг из перечня требования Муниципального стандарта, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо доработка действующих административных регламентов | Административные регламенты разработаны.  **Этап реализован.** |  | 06.2015 | Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22 |
| 1.3. | Утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг из перечня требования Муниципального стандарта, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо внесение изменений в действующие административные регламенты | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района  от 28.05.2015г. №686-ПГ «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги  «Выдача градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства и (или) реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства».  Постановление  Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 02.04.2015 №444-ПГ «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» на территории Сергиево-Посадского муниципального района».  Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 03.04.2015 №455-ПГ  «Об утверждении  административного регламента предоставления государственной услуги по оформлению разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства».  Постановление Главы  Сергиево-Посадского муниципального района от «04» 06 2015г. №730-ПГ «Об утверждении административного регламента  предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на территории Сергиево-Посадского муниципального района».  Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 03.04.2015 №455-ПГ «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по оформлению разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства»  Постановление Главы  Сергиево-Посадского муниципального района от «04» 06 2015г. №730-ПГ «Об утверждении административного регламента  предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на территории Сергиево-Посадского муниципального района»  Постановление Главы  Сергиево-Посадского муниципального района от 14.05.2015 №631-ПГ «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договора на установку рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «СПМР МО»  Распоряжение Министерства  потребительского рынка и услуг Московской области от 10.09.2014 № 16РВ-48 «Об утверждении административных регламентов  Министерства потребительского рынка и услуг Московской области по предоставлению государственных услуг» (Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Московской области)  Распоряжение Министерства транспорта Московской области от 20.07.2011 №232 «Об утверждении Административного регламента  Министерства транспорта Московской области по предоставлению  государственной услуги по выдаче разрешения, переоформлению разрешения  и выдаче дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области»  Распоряжение Губернатора Московской области от 17.09.2014 №301-РГ «"Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством образования Московской области государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Московской области"  Распоряжение Министерства  потребительского рынка и услуг Московской области от 10.09.2014 № 16РВ-48 «Об утверждении административных регламентов  Министерства потребительского рынка и услуг Московской области по предоставлению государственных услуг» (Административный регламент  по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов).  **Этап реализован.** |  | 2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22  Администрация Губернатора Московской области  Министерство  потребительского рынка и услуг Московской области  Министерство транспорта Московской области  Министерства  потребительского рынка и услуг Московской области |
| 1.4. | Разработка проекта соглашения о предоставлении услуг из перечня требования Муниципального стандарта, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, между администрацией муниципального образования и МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению | Проект соглашения между администрацией муниципального района и МФЦ, а также дополнительное соглашение к действующему соглашению разработаны.  **Этап реализован.** |  | 12.2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22 |
| 1.5. | Подписание соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ | Заключено соглашение от 20.02.2015 № Д-13.  Заключено дополнительное соглашение от 15.12.2015 № 7 (Д-139)  **Этап реализован.** |  | 15.12.2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22 |
| 1.6. | Включение в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг, предусмотренных требованием Муниципального стандарта | Уведомление о начале предоставления и включении в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг, предусмотренных требованием Стандарта от 10.09.2015 № У/01/283.  **Этап реализован.**  **Требование Муниципального стандарта выполнено полностью.** |  | 10.09.2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22 |
| **2.** | **Наличие в муниципальном образовании утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования.** | | | | **Должность, ФИО, телефон** |
| 2.1. | Подготовка проектов документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется подготовка) | Документы территориального планирования (Схема территориального планирования Сергиево - Посадского муниципального р-на (далее – СТП), генеральные планы поселений, входящих в его состав (далее - Генпланы поселений), документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки поселений (далее – ПЗЗ) разрабатываются в соответствии с государственной программой «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 гг., утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 №661/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы и о признании утратившими силу некоторых постановлений и Правительства Московской области».  **Этап реализован частично.** |  | 30.11.2016 | Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области  Должность, ФИО, телефон |
| 2.2. | Организация и проведение публичных слушаний по проектам документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого проводится слушание) | Протоколы публичных слушаний по проектам документов территориального планирования (указать №№ и даты) | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Должность, ФИО, телефон |
| 2.3. | Рассмотрение Градостроительным советом Московской области документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется рассмотрение) | Протоколы решения Градостроительного совета Московской области (указать №№ и даты) | 09.01.2017 | 09.02.2017 | Должность, ФИО, телефон |
| 2.4. | Утверждение документов территориального планирования (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется утверждение) | Нормативный правовой акт уполномоченного органа (указать № и дату) об утверждении документов территориального планирования | 10.02.2017 | 10.03.2017 | Должность, ФИО, телефон |
| 2.5. | Размещение утвержденных документов территориального планирования, из числа указанных в требовании Стандарта, на официальном интернет-портале администрации муниципального образования и(или) интернет-портале об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншоты интернет-страниц с отображенными документами | 13.03.2017 | 17.03.2017 | Должность, ФИО, телефон |
| 2.6. | Подготовка проектов документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется подготовка) | На разработку документов градостроительного зонирования проведен открытый конкурс на 9 поселений: с.п. Васильевское, г.п. Краснозаводск, с.п. Лозовское, г.п. Пересвет, с.п. Реммаш, с.п. Селковское, г.п. Скоропусковский, г.п. Сергиев Посад, г.п. Хотьково.  В настоящее время подводятся итоги проведения  вышеуказанного конкурса.  Внесение изменений в утвержденные ПЗЗ 3-ех поселений: с.п. Березняковское, г.п. Богородское, с.п. Шеметовское предусмотрены программой за счет внебюджетных источников.  **Этап реализован частично.** |  | 29.07.2016 | Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области  Должность, ФИО, телефон |
| 2.7. | Организация и проведение публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого проводится слушание) | Протоколы публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования (указать №№ и даты) | 01.08.2016 | 01.09.2016 | Должность, ФИО, телефон |
| 2.7.1. | Правила землепользования и застройки сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района | б/н 25.04.2014 10-00  б/н 24.04.2014 10-00  б/н 25.04.2014 12-00  б/н 24.04.2014 14-00  б/н 24.04.2014 15-30  б/н 25.04.2014 14-00  б/н 24.04.2014 12-00  "Заключение по результатам публичных слушаний 29.04.2014 г. опубликовано в печатном издании "Вперед" от 14.05.2014 г.  № 18 с (14949с)"  Постановление администрации с.п. Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района от 06.11.2012 г. № 70 опубликовано в печатном издании "Вестник сельского поселения Шеметовское"  24.11.2014 № 1(1)  **Подэтап реализован.** |  | 2014 | Администрация с.п.Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.7.2. | Правила землепользования и застройки сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района | Протокол №б/н от 27.07.2012;  Постановление администрации с.п. Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района от 19.02.2011 № 888; Распоряжение администрации с.п. Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района от 30.12.2011 №35-ро; Решение Совета депутатов от 19.09.2012 №90/2  **Подэтап реализован.** |  | 2012 | Администрация с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.7.3. | Внесение изменений в проект ПЗЗ с.п.Березняковское | Протокол №б/н от 27.09.2012,  Протокол №б/н от 24.12.2013,  Протокол №б/н от 23.12.2014,  Постановление администрации с.п. Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района от 23.08.2013 №205;  Решение Совета депутатов от 16.10.2013 №103/5;  Решение Совета депутатов от 19.02.2014 №109/2;  Решение Совета депутатов от 29.12.2014 №5/3;  **Подэтап реализован.** |  | 2014 | Администрация с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.7.4. | Правила землепользования и застройки городского поселения Богородское Сергиево-Посадского муниципального района | б/н от 20.12.2012;  Постановление Главы  г. п. Богородское Сергиево-Посадского муниципального района от 20.07.2012 № 19-ПГ; Постановление Главы  г. п. Богородское Сергиево-Посадского муниципального района от 13.02.2013 № 06-ПГ;  Решение Совета депутатов муниципального образования г/п Богородское от 04.12.2014 №67/5;  **Подэтап реализован.** |  | 2014 | Администрация г.п.Богородское Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.7.5. | Правила землепользования и застройки г.п.Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района | Протокол от 25.12.2015 №3.  **Подэтап реализован.** |  | 25.12.2015 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района И.В.Подобед  8(496)551-51-06 |
| 2.7.6. | Правила землепользования и застройки г.п.Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района | Протокол №4 от 25.12.2015 |  | 25.12.2015 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района И.В.Подобед  8(496)551-51-06 |
| 2.7.7. | Правила землепользования и застройки с.п.Лозовское, г.п.Пересвет, с.п.Реммаш, с.п.Селковское, г.п.Скоропуский, г.п.Хотьково Сергиево-Посадского муниципального района | Публичные слушания не проводились |  | 31.12.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района И.В.Подобед  8(496)551-51-06 |
| 2.8. | Рассмотрение Градостроительным советом Московской области документов градостроительного зонирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется рассмотрение) | Протоколы решения Градостроительного совета Московской области (указать №№ и даты)  **Этап реализован частично.** | 02.09.2016 | 03.10.2016 | Должность, ФИО, телефон |
| 2.8.1. | Рассмотрение Градостроительным советом Московской области документов градостроительного зонирования г. п. Сергиев Посад, г.п.Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района | Протокол решения Градостроительного совета Московской области от 22.12.2015 №48.  **Подэтап реализован.** |  | 22.12.2015 | Заседание проведено под председательством заместителя Председателя Правительства Московской области Г.В.Елянюшкина |
| 2.8.2. | Утверждение документов градостроительного зонирования с.п.Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района | Решение Совета депутатов от 12.11.2014 №5/-НПА.  **Подэтап реализован.** | 06.11.2012 | 12.11.2014 | Администрация с.п.Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.8.3. | Утверждение документов градостроительного зонирования с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района | Решение Совета депутатов от 19.09.2012 №90/2.  **Подэтап реализован.** |  | 19.02.2012 | Администрация с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.8.4. | Утверждение документов градостроительного зонирования с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района (внесение изменений в ПЗЗ | Решение Совета депутатов от 16.10.2013 №103/5.  Решение Совета депутатов от 19.02.2014 №109/2.  Решение Совета депутатов от 29.12.2014 №5/3.  **Подэтап реализован.** | 23.08.2013 | 29.12.2014 | Администрация с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.8.5. | Утверждение документов градостроительного зонирования г.п.Богородское Сергиево-Посадского муниципального района | Решение Совета депутатов муниципального образования г.п.Богородское от 04.12.2014 №67/5.  **Подэтап реализован.** | 13.02.2013 | 04.12.2014 | Администрация г.п.Богородское Сергиево-Посадского муниципального района |
| 2.9. | Утверждение документов градостроительного зонирования (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется утверждение) | Нормативный правовой акт уполномоченного органа (указать № и дату) об утверждении документов градостроительного зонирования | 04.10.2016 | 04.11.2016 | Должность, ФИО, телефон |
| 2.10. | Размещение утвержденных документов градостроительного зонирования, из числа указанных в требовании Стандарта, на официальном интернет-портале администрации муниципального образования и(или) интернет-портале об инвестиционной деятельности муниципального образования | Размещение утвержденных документов градостроительного зонирования г.п.Богородское Сергиево-Посадского муниципального района  <http://admbogorodskoe.ru/dokumenty/gradostroitelstvo/>  Размещение утвержденных документов градостроительного зонирования с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района http://www.bereznykovskoe.ru/genplan/1182-2015-10-19-13-39-24 |  | 2012 | Администрация г.п.Богородское Сергиево-Посадского муниципального района  Администрация с.п.Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района |
| **3.** | **Наличие в муниципальном образовании инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | **Должность, ФИО, телефон** |
| 3.1. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по организации обучения заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, пожелавших ими стать, основам предпринимательской деятельности, в том числе бизнес-планированию, бухгалтерскому, налоговому учету, делопроизводству, кадровым вопросам и пр. | План мероприятий (дорожная карта) разрабатывается.  **Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 3.2. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 3.3. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты),  Отчет об осуществленном обучении заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, пожелавших ими стать, основам предпринимательской деятельности, в том числе бизнес-планированию, бухгалтерскому, налоговому учету, делопроизводству, кадровым вопросам и пр. (с указанием количества и структуры обучившихся) | 01.02.2016 | 31.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 3.4. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по привлечению на территорию муниципального образования микрофинансовых организаций |  |  |  |  |
| 3.5. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) |  |  |  |  |
| 3.6. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Микрофинансовые организации на территорию Сергиево-Посадского муниципального образования привлечены в полном объеме.  Разработано и подписано соглашение о взаимодействии с Сергиево-Посадским отделением Северного отделения по Московской области Среднерусского банка  ПАО «Сбербанк России».  **Этап реализован.** |  | 2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 3.7. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов и (или) технопарков | План мероприятий (дорожная карта) разрабатывается.  **Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 3.8. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 3.9. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты),  Отчет о созданных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторах и(или) технопарках (с указанием имеющихся (свободных) для привлечения резидентов площадей) | 01.02.2016 | 30.06.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 3.10. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по информированию и оказанию содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении частичной компенсации затрат в виде субсидий, получении налоговых преференций, а также поручительств по банковским кредитам | План мероприятий (дорожная карта) разрабатывается.  **Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 3.11. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 3.12. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты),  Отчет о созданной системе информирования и оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении частичной компенсации затрат в виде субсидий, получении налоговых преференций, а также поручительств по банковским кредитам (с указанием объема полученной предпринимателями частичной компенсации затрат в виде субсидий, объема предоставленных налоговых преференций, а также выданных поручительств по банковским кредитам) | 01.02.2016 | 30.06.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 3.13. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по разработке и реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих получение субсидий на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | План мероприятий (дорожная карта) разрабатывается.  **Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 3.14. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 3.15. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты),  Отчет о разработанных, утвержденных (указать №№ и даты) и реализуемых муниципальных программах развития малого и среднего предпринимательства (с указанием объема полученных муниципальным образованием субсидий на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства). | 01.02.2016 | 30.06.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 3.16. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для организации ярмарок, в том числе областных, межрегиональных, сезонных, тематических, выходного дня и прочих | План мероприятий (дорожная карта) разрабатывается.  **Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Подобед Ирина Владимировна  8/496/551-51-06  Директор МБУ «Фонд земельных ресурсов Сергиево-Посадского муниципального района»  Черникевич Сергей Геннадиевич |
| 3.17. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Подобед Ирина Владимировна  8/496/551-51-06  Директор МБУ «Фонд земельных ресурсов Сергиево-Посадского муниципального района»  Черникевич Сергей Геннадиевич |
| 3.18. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты),  Отчет о подготовленных и предоставленных земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, для организации ярмарок, в том числе областных, межрегиональных, сезонных, тематических, выходного дня и прочих (с указанием количества, мест нахождения, площадей). | 01.02.2016 | 31.03.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Подобед Ирина Владимировна  8/496/551-51-06  Директор МБУ «Фонд земельных ресурсов Сергиево-Посадского муниципального района»  Черникевич Сергей Геннадиевич |
| 3.19. | Разработка перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Перечень муниципального имущества для указанных целей разработан.  **Этап реализован.** |  | 2013 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 3.20. | Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 14.09.2011 № 1167-ПГ «об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского муниципального района;  Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 21.09.2012 № 2015-Пг «О внесении дополнений в Перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;  Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 26.02.2013 № 357-ПГ «Об изменении типа существующего муниципального учреждения».  **Этап реализован** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 3.21. | Разработка проекта нормативного правового акта по предоставлению муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным арендным ставкам | Проект нормативного правового акта разработан.  **Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 3.22. | Согласование проекта нормативного правового акта по предоставлению муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным арендным ставкам | Проект нормативного правового акта согласован.  **Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 3.23. | Утверждение нормативного правового акта по предоставлению муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным арендным ставкам | Решение Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 30.09.2015 № 66/06-МЗ «О внесении изменений в Положение «Об аренде имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденное Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области о т16.06.2010 № 70/10-МЗ.  **Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 3.24. | Регулярная публикация на интернет-портале муниципального образования и (или) интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования документов о разработанных мерах и отчетов о результатах их реализации | Публикации на официальном интернет-портале МКУ «Центра поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района» и сайте администрации муниципального района  mb-sp.ru  [www.sergiev-reg.ru](http://www.sergiev-reg.ru)  **Этап реализован.** | 28.07.2010 | На регулярной основе | Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 3.25. | Публикация документов о разработанных мерах и отчетов о результатах их реализации в печатных СМИ | Сканы опубликованных статей (с указанием №№ и дат выпуска) | 01.02.2016 | На регулярной основе | Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| **4.** | **Наличие в муниципальном образовании не менее одной промышленной площадки, подготовленной для размещения производств** | | | | **Должность, ФИО, телефон** |
| 4.1. | Принятие решения о формировании рабочей группы по изучению вопроса создания на территории муниципального образования промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов в соответствии с требованием Стандарта | Распоряжение Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 18.05.2015 № 22-ПГ «Об утверждении состава рабочей группы по проведению мероприятий по созданию многофункционального парка».  **Этап реализован.** |  | 18.05.2015 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 4.2. | Изучение текущей ситуации в муниципальном образовании и опыта создания промышленных площадок в Московской области и других регионах | Текущая ситуация изучена. Отчет произведен.  **Этап реализован.** |  | 05.2015 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 4.3. | Проведение переговоров с руководством и владельцами существующих частных, муниципальных и государственных производственных комплексов о возможности создания на их основе промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов | Переговоры с потенциальными резидентами проведены.  **Этап реализован.** |  | 2015 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 4.4. | Анализ альтернатив и принятие решения о способе создания на территории муниципального образования промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов | Письмо Министерства инвестиций и инноваций Московской области от 01.09.2015 № 14Исх-5767 о законодательном регулировании мероприятий по созданию индустриальных парков на территории Московской области.  Письмо Министерства инвестиций и инноваций Московской области от 12.11.2015 № 14Исх-7571/ о рабочем совещании по вопросу создания муниципального индустриального парка на территории Сергиево-Посадского муниципального района, где обсуждался анализ альтернатив и принятия решения о способе создания индустриального парка и правовой форме управляющей компании.  **Этап реализован.** |  | 2015 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области  Министерство имущественных отношений Московской области  Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 4.5. | Принятие решения о создании промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов | Распоряжение Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 22.04.2015 № 16-РГ «О проведении мероприятий по созданию многофункционального парка»  **Этап реализован.** |  | 22.04.2015 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 4.6. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленной площадки | План мероприятий (дорожная карта) разрабатывается.  **Этап реализован частично.** | 25.02.2016 | 10.03.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области  Министерство имущественных отношений Московской области  АО «Корпорация развития Московской области»  Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 4.7. | Обеспечение и контроль реализации утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленной площадки | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленной площадки,  Отчет о созданной на территории муниципального образования промышленной площадке | 11.03.2016 | 30.06.216 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 4.8. | Размещение информации об имеющихся и создаваемой промышленной площадке на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 11.03.2016 | 15.03.2016 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 4.9. | Размещение информации об имеющихся и создаваемой промышленной площадке на интернет-портале об инвестиционной деятельности Московской области | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 11.03.2016 | 15.03.2016 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| **5.** | **Наличие в муниципальном образовании утвержденных программ обучения и аттестации муниципальных служащих, участвующих в привлечении инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства, оказании государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна»** | | | | **Должность, ФИО, телефон** |
| 5.1. | Разработка проекта программы обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, и направление его на изучение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией разработанного проекта программы обучения | 11.01.2016 | 11.02.2016 | АО «Корпорация развития Московской области»,  Март М.М.,  8 (495) 280-79-84 |
| 5.2. | Разработка проекта программы обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и направление его на изучение в муниципальное образование | В настоящее время утвержденных программ обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании не имеется. | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области,  Должность, ФИО, телефон |
| 5.3. | Разработка проекта программ обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», указанных в требовании Стандарта (если таковое имеет место быть в муниципальном образовании), и направление их на изучение в муниципальное образование | В настоящее время утвержденных программ обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна» в муниципальном образовании не имеется. | 11.01.2016  11.01.2016 | 11.02.2016  11.02.2016 | Министерство строительного комплекса Московской области,  Должность, ФИО, телефон  Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области,  Должность, ФИО, телефон |
| 5.4. | Изучение муниципальным образованием проектов программ обучения, согласование существующих редакций, либо направление рекомендаций по доработке | Проекты программ обучения после их разработки Министерством строительного комплекса Московской области, Министерством инвестиций и инноваций, АО «Корпорация развития Московской области», Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области, муниципальным образованием будут изучены и согласованны либо буду направлены рекомендации по доработке. | 12.02.2016 | 19.02.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна  8/496/551-51-88 |
| 5.5. | Доработка и согласование разработчиком проекта программы обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, в соответствии с рекомендациями муниципального образования | Согласованная посредством наложения соответствующего грифа (указать дату) программа обучения | 22.02.2016 | 29.02.2016 | АО «Корпорация развития Московской области»,  И.о. генерального директора Андреев Т.О.,  8 (495) 280-79-84 |
| 5.6 | Доработка и согласование разработчиком проекта программы обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, в соответствии с рекомендациями муниципального образования | Согласованная посредством наложения соответствующего грифа (указать дату) программа обучения | 22.02.2016 | 29.02.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области,  Должность, ФИО, телефон |
| 5.7. | Доработка и согласование разработчиком проекта программы обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», в соответствии с рекомендациями муниципального образования | Согласованная посредством наложения соответствующего грифа (указать дату) программа обучения | 22.02.2016  22.02.2016 | 29.02.2016  29.02.2016 | Министерство строительного комплекса Московской области,  Должность, ФИО, телефон  Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области,  Должность, ФИО, телефон |
| 5.8. | Направление согласованной разработчиком программы обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, на утверждение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией согласованной разработчиком программы обучения в адрес главы муниципального образования | 01.03.2016 | 04.03.2016 | АО «Корпорация развития Московской области»,  Март М.М.,  8 (495) 280-79-84 |
| 5.9. | Направление согласованной разработчиком программы обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, на утверждение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией согласованной разработчиком программы обучения в адрес главы муниципального образования | 01.03.2016 | 04.03.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области,  Должность, ФИО, телефон |
| 5.10. | Направление согласованной разработчиком программы обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», на утверждение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией согласованной разработчиком программы обучения в адрес главы муниципального образования | 01.03.2016  01.03.2016 | 04.03.2016  04.03.2016 | Министерство строительного комплекса Московской области,  Должность, ФИО, телефон  Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области,  Должность, ФИО, телефон |
| 5.11 | Утверждение программ обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», муниципальным образованием | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульных листах (указать дату) программ обучения | 07.03.2016 | 11.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна  8/496/551-51-88 |
| 5.12. | Согласование и утверждение муниципальным образованием сроков проведения обучения муниципальных служащих разработчиками программ обучения | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) об утверждении Плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», на 2016 год, либо о внесении дополнений и изменений к существующему общему Плану | 07.03.2016 | 11.03.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна  8/496/551-51-88 |
| 5.13. | Направление разработчикам утвержденного Плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», на 2016 год | Сопроводительное письмо главы/администрации муниципального образования (указать исх.№ и дату) с копией утвержденного Плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 07.03.2016 | 11.03.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна  8/496/551-51-88 |
| 5.14. | Обучение муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, по утвержденной программе обучения | Ведомость обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, подписанная представителями обучающей стороны и муниципального образования | 16.03.2016 | 25.03.2016 | АО «Корпорация развития Московской области»,  Март М.М.,  8 (495) 280-79-84 |
| 5.15. | Обучение муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, по утвержденной программе обучения | Ведомость обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, подписанная представителями обучающей стороны и муниципального образования | 16.03.2016 | 25.03.2016 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области,  Должность, ФИО, телефон |
| 5.16 | Обучение муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», по утвержденной программе обучения | Ведомость обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», подписанная представителями обучающей стороны и муниципального образования | 16.03.2016  16.03.2016 | 25.03.2016  21.03.2016 | Министерство строительного комплекса Московской области,  Должность, ФИО, телефон  Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области,  Должность, ФИО, телефон |
| 5.17. | Внесение в должностные инструкции муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», положений утвержденных программ обучения, в целях установления квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей | Должностные инструкции разрабатываются.  **Этап выполнен частично.** | 02.03.2016 | 11.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна  8/496/551-51-88 |
| 5.18. | Формирование либо уточнение графика проведения аттестации обученных муниципальных служащих на 2016 года | Утвержденный график проведения аттестации муниципальных служащих на 2016 год | 28.03.2016 | 31.03.2016 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна  8/496/551-51-88 |
| 5.19. | Проведении аттестации обученных муниципальных служащих, осуществляющих работу по привлечению инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», в сроки и в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Аттестационные листы муниципальных служащих | Согласно утвержденному графику | Согласно утвержденному графику | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна  8/496/551-51-88 |
| **6.** | **Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования** | | | | **Должность, ФИО, телефон** |
| 6.1. | Принятие решения о создании коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования с учетом состава и функций, предусмотренных положениями требования Стандарта, либо о возложении указанных функции и приведении в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа | Решение Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района от 30.03.2011 № 09/5-МЗ «Об утверждении Положения «Об инвестиционной политике органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», согласно которого принято решение о создании Координационного совета по инвестиционному развитию на территории Сергиево-Посадского муниципального района».  **Этап реализован.** |  | 30.03.2011 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 6.2. | Подготовка проекта нормативного правового акта о создании нового коллегиального совещательного органа с учетом состава и функций, предусмотренных положениями требования Стандарта, либо о возложении указанных функции и приведении в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа | Проект нормативного правового акта о создании коллегиального совещательного органа разработан.  **Этап реализован.**  Состав и функции приводятся в соответствие. | 29.12.2015 | 2011  29.01.2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района  Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 6.3. | Разработка проекта Положения о коллегиальном совещательном органе по улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства с учетом состава и функций, указанных в положениях требования Стандарта, либо доработка Положения действующего коллегиального совещательного органа | Проект Положения о коллегиальном совещательном органе по улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства разработан.  **Этап реализован**  Доработка положения действующего коллегиального совещательного органа и приведение его в соответствие с положениями требования Муниципального Стандарта.  **Этап реализован частично.** | 30.03.2011  11.01.2016 | 15.01.2016 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района  Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 6.4. | Подбор кандидатур в состав коллегиального совещательного органа в соответствии с положениями требования Стандарта | Список согласованных кандидатур в состав коллегиального совещательного органа находится на стадии согласования.  **Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 15.01.2016 | Глава Сергиево-Посадского муниципального района Пахомов Сергей Александрович  Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 6.5. | Издание нормативного правового акта о создании нового коллегиального совещательного органа с учетом состава и функций, предусмотренных положениями требования Стандарта, либо о возложении указанных функций и приведении в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа, утверждении Положения о коллегиальном совещательном органе, а также его персонального состава | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 23.01.2012 № 43-ПГ «О создании Координационного совета по инвестиционному развитию на территории Сергиево-Посадского муниципального района».  **Этап реализован.**  Приведение в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа, утверждении Положения о коллегиальном совещательном органе, а также его персонального состава.  **Этап реализован частично.** | 18.01.2016 | 23.01.2012  22.01.2016 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района  Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 6.6. | Формирование повестки дня первого заседания созданного в соответствии с положениями требования Стандарта коллегиального совещательного органа с включением вопроса о формировании плана работы на 6 мес. (минимум 3 заседания) | Сформированная повестка дня первого заседания коллегиального совещательного органа, включая вопрос о формировании плана работы на 6 мес. | 18.01.2016 | 22.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 6.7. | Проведение первого заседания созданного в соответствии с положениями требования Стандарта коллегиального совещательного органа, включая рассмотрение вопроса об утверждении плана работы на 6 мес. | Протокол заседания коллегиального совещательного органа, включая решение об утверждении плана работы на 6 мес. (указать № и дату) с копией плана работы | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 6.8. | Публикация протокола заседания коллегиального совещательного органа на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот интернет-страницы с отображенным протоколом заседания | 01.02.2016 | 05.02.2016 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 6.9. | Публикация статей о заседаниях коллегиального совещательного органа в печатных СМИ | Скан опубликованной статьи (с указанием № и даты выпуска) | 01.02.2016 | 05.02.2016 | И.о. начальника управления инвестиций  Администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| **7.** | **Наличие действующего соглашения о сотрудничестве в области повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования между администрацией муниципального образования и АО «Корпорация развития Московской области»** | | | | **Должность, ФИО, телефон** |
| 7.1. | Разработка проекта соглашения о сотрудничестве, включающего в себя положения требования Муниципального стандарта | Разработанный проект соглашения о сотрудничестве.  **Этап реализован.** | 11.01.2016 | 15.01.2016 | АО «Корпорация развития Московской области»,  Март М.М.,  8 (495) 280-79-84 |
| 7.2. | Направление проекта соглашения о сотрудничестве в муниципальное образование на согласование | Письмо от 19.01.2015 Исх № 22-к  **Этап реализован.** | 18.01.2016 | 18.01.2016 | АО «Корпорация развития Московской области»,  Март М.М.,  8 (495) 280-79-84 |
| 7.3. | Изучение проекта соглашения о сотрудничестве, согласование в предложенной редакции, либо с протоколом разногласий, и направление разработчику | Ответ от 21.01.2016 № Исх269/01-01-22-к.  **Этап реализован.** | 19.01.2015 | 22.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 7.4. | Доработка проекта соглашения о сотрудничестве в соответствии с протоколом разногласий | Доработанный проект соглашения о сотрудничестве | 25.01.2016 | 29.01.2016 | АО «Корпорация развития Московской области»,  Март М.М.,  8 (495) 280-79-84 |
| 7.5. | Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве муниципальным образованием и АО «Корпорация развития Московской области» в рамках совещания глав муниципальных образований в Правительстве Московской области | Подписанное соглашение о сотрудничестве | 08.02.2016 | 12.02.2016 | Советник Заместителя Председателя правительства Московской области – Министра инвестиций и инноваций Московской области,  Подзигун И.Е.,  8 (498) 602-08-77 |
| **8.** | **Наличие в администрации муниципального образования структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций** | | | | **Должность, ФИО, телефон** |
| 8.1. | Подготовка проекта нормативного правового акта об изменении структуры администрации муниципального образования и создании нового структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций, либо о возложении функций указанного структурного подразделения на действующее подразделение | Проект нормативного правового акта об изменении структуры администрации муниципального образования и создании нового структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций подготовлен.  **Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.2. | Разработка проекта Положения о структурном подразделении по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций с учетом функций, указанных в положениях требования Стандарта, либо доработка Положения действующего подразделения | Положение действующего подразделения дорабатывается.  **Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна  8/496/551-51-88 |
| 8.3. | Разработка проектов должностных инструкций сотрудников создаваемого структурного подразделения, либо доработка должностных инструкций действующего, с включением функционала, предусмотренного положениями требования Стандарта | Проекты разработанных должностных инструкций действующего структурного подразделения, предусмотренный положениями требования Стандарта дорабатываются.  **Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 02.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна  8/496/551-51-88 |
| 8.4. | Разработка проекта штатного расписания администрации муниципального образования в связи с созданием нового структурного подразделения, либо в случае необходимости увеличения численности действующего | Штатного расписания в связи с созданием нового структурного подразделения утверждено.  **Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.5. | Направление проекта нового штатного расписания в случае необходимости на согласование в Администрацию Губернатора Московской области | Проект штатного расписания направлен.  **Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.6. | Согласование нового штатного расписания Администрацией Губернатора Московской области | Штатное расписание согласованно.  **Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.7. | Издание нормативного правового акта об изменении структуры администрации и создании нового структурного подразделения, с наделением функциями, указанными в положениях требования Стандарта, либо о возложении указанных функций на действующее подразделение, возложении функций по управлению подразделением на руководителя на уровне заместителя главы/заместителя руководителя администрации муниципального образования, утверждении Положения о подразделении и внесении в случае необходимости изменений в штатное расписание | Решением Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района от 18.11.2015 № 02/13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района 30.07.2015 № 65/02 «Об утверждении структуры администрации Сергиево-Посадского муниципального районы» создано управление инвестиций администрации муниципального района.  **Этап реализован.** |  | 2015 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.8. | Направление нормативного правового акта в Министерство инвестиций и инноваций | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией нормативного правового акта главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) | 14.03.2016 | 18.03.2016 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.9. | Утверждение должностных инструкций сотрудников создаваемого структурного подразделения, либо действующего | Должностные инструкции созданного структурного подразделения разрабатываются.  **Этап реализован частично.** | 02.03.2016 | 11.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Начальник отдела муниципальной службы и кадров Клейнова Ольга Николаевна  8/496/551-51-88 |
| 8.10. | Подбор и найм сотрудников в создаваемое структурное подразделение, либо в действующее в случае необходимости, а также возможный перевод или возложение обязанностей на имеющихся сотрудников | Приказы о приеме на работу сотрудников, либо о переводе или возложении обязанностей (указать № и дату) | 14.03.2016 | 25.03.2016 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |
| 8.11. | Размещение контактных данных руководителя подразделения на уровне заместителя главы /заместителя руководителя администрации муниципального образования на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот интернет-страницы с отображенными контактными данными руководителя подразделения | 11.03.2016 | 15.03.2016 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 8.12. | Регулярное размещение информации о деятельности подразделения на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Регулярно размещаемые материалы о деятельности подразделения | 11.03.2016 | На регулярной основе | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| **9.** | **Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования, утвержденного главой муниципального образования** | | | | **Должность, ФИО, телефон** |
| 9.1. | Разработка проекта инвестиционного паспорта по форме, разработанной Министерством инвестиций и инноваций, включающего в себя информацию по разделам, указанным в положениях требования Муниципального стандарта | Проект инвестиционного паспорта по форме Министерства инвестиций и инноваций разработан.  **Этап реализован.** | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 9.2. | Направление проекта инвестиционного паспорта в Министерство инвестиций и инноваций для согласования либо представления рекомендаций по доработке | Инвестиционный паспорт направлен 17.11.2015 № 7929/01-01-22-к.  **Этап реализован.** |  | 17.11.2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 9.3. | Анализ Министерством инвестиций и инноваций представленного проекта инвестиционного паспорта, согласование существующей редакции, либо направление рекомендаций по доработке | Электронное письмо ответственного сотрудника Министерства инвестиций и инноваций с рекомендациями по доработке | 01.02.2016 | 05.02.2016 | Должность, ФИО, телефон |
| 9.4. | Доработка проекта инвестиционного паспорта в соответствии с рекомендациями Министерства инвестиций и инноваций | Доработанный проект инвестиционного паспорта | 08.02.2016 | 12.02.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 9.5. | Утверждение инвестиционного паспорта главой/руководителем администрации муниципального образования | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 15.02.2016 | 19.02.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 9.6. | Направление утвержденного инвестиционного паспорта в Министерство инвестиций и инноваций | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией нормативного правового акта главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) | 15.02.2016 | 19.02.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 9.7. | Размещение утвержденного инвестиционного паспорта на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 22.02.2016 | 26.02.2016 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| 9.8. | Размещение утвержденного инвестиционного паспорта на интернет-портале об инвестиционной деятельности Московской области | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 22.02.2016 | 26.02.2016 | И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48 |
| **10.** | **Предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | **Должность, ФИО, телефон** |
| 10.1. | Ввод в эксплуатацию МФЦ на территории муниципального образования | На территории Сергиево-Посадского муниципального района введено в эксплуатацию 12 МФЦ.  **Этап реализован.** |  | 31.12.2015 | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22 |
| 10.2. | Разработка либо доработка административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ и включающих:  - выдачу разрешений на строительство;  - выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;  - выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;  - выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции;  - лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек;  - лицензирование образовательной деятельности;  - лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов;  - другие. | Административные регламенты в рамках полного выполнения требования Муниципального стандарта дорабатываются.  **Этап реализован частично.** | 11.01.2016 | 06. 2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 10.3. | Утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо внесение изменений в действующие административные регламенты | Нормативно правовой акт главы/руководителя администрации муниципального образования (указать № и дату) об утверждении либо внесении изменений в действующие административные регламент. | 08.02.2016 | 09.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 10.4. | Разработка проекта соглашения о предоставлении услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, между администрацией муниципального образования и МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению | Разработанный проект соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ. | 22.02.2016 | 09.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 10.5. | Подписание соглашения о предоставлении услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ | Подписанное соглашение, либо дополнительное соглашение к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ (указать № и дату) | 10.03.2016 | 14.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 10.6. | Включение в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ | Уведомление о начале предоставления и включении в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг, предусмотренных требованием Муниципального стандарта. |  | 10.09.2015 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22 |
| 10.7. | Разработка, в рамках формирования в муниципальном образовании системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей на базе МФЦ, проекта соглашения по предоставлению МФЦ информации предпринимателям из перечня требования Муниципального стандарта, между администрацией муниципального образования и МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению | Разработанный проект соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ. | 22.02.2016 | 09.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01    Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 10.8. | Разработка проектов административных регламентов по предоставлению информации, предусмотренной требованием Стандарта в части формирования системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей, либо доработка действующих административных регламентов | Разработанные либо доработанные административные регламенты по предоставлению информации | 11.01.2016 | 05.02.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01    Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 10.9. | Утверждение административных регламентов по предоставлению информации, предусмотренной требованием Стандарта в части формирования системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей | Нормативный правовой акт главы/руководителя администрации муниципального образования (указать № и дату) об утверждении, либо внесении изменений в действующие административные регламенты | 08.02.2016 | 09.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01    Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 10.10. | Подписание соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ об информационной и консультационной поддержке предпринимателей и предоставлении МФЦ информации предпринимателям из перечня требования Стандарта | Подписанное соглашение, либо дополнительное соглашение к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ (указать № и дату) | 10.03.2016 | 14.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01    Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 10.11. | Включение в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг предоставление информации предпринимателям, предусмотренной требованием Стандарта в части формирования системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей | Приказ руководителя МФЦ о включении в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг (указать № и дату) | 15.03.2016 | 18.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22 |
| 10.12. | Изготовление и установка информационных стендов для размещения информации предпринимателям | Изготовленные и поставленные информационные стенды для размещения информации | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Начальник управления делами администрации муниципального района Кобяшов Никита Владимирович  8/496/551-51-97 |
| 10.13. | Определение заинтересованных (ответственных) сторон по разработке и предоставлению информации в МФЦ | Нормативный правовой акт главы/руководителя администрации муниципального образования (указать № и дату) | 15.02.2016 | 19.02.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22 |
| 10.14. | Подготовка и предоставление информации в МФЦ заинтересованными (ответственными) сторонами, предусмотренной требованием Муниципального стандарта для распространения предпринимателям | Информация на бумажных и электронных носителях разработанная и предоставленная в МФЦ | 22.02.2016 | 22.03.2016 | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |
| 10.15. | Организация и контроль администрацией муниципального образования за разработкой и регулярным представлением информации согласно перечню требования Стандарта заинтересованными (ответственными) сторонами в МФЦ для распространения предпринимателям | Регулярно обновляемая и присутствующая в необходимом объеме информация в МФЦ | 22.02.2016 | На регулярной основе | Заместитель Главы администрации муниципального района Тостановский Сергей Борисович  8/496/-551-51-01  Заместитель Главы администрации муниципального района Бочаров Константин Васильевич  8/496/551-51-05  Начальник управления организационно-контрольного управления Дмитриева Ольга Александровна  8/496/551-51-60  И.о. начальника управления инвестиций администрации муниципального района  Толстиков Андрей Викторович  8/496/551-51-48  Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района»  Акулов Дмитрий Александрович  8/496/551-50-22  Директор МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района»  Гаджиев Олег Петрович  8/496/551-09-10 |