- Утвержден

- постановлением Главы

- Сергиево-Посадского

- муниципального района

- от 04.05.2016 № 590-ПГ

- Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области

на 2014 - 2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом. 2. Улучшение условий жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. 3. Синхронизация мероприятий Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» (в редакции постановления Правительства Московской области от 24.11.2015 № 1106/45). |
| Задачи муниципальной программы | - - - обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления, H перевод работы газопровода с сжиженного углеводородного газа на природный газ, - выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных, фасадных и внутридомовых газопроводов. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры района |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования; Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей. Всего; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год. Всего:; 358 544,56; 86 361,08; 44 520,66; 59 687,82; 117 025,00; 50 950,00. Средства бюджета Московской области; 5 640,30; 5 640,30; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района; 24 494,46; 6 081,44; 3 420,66; 8 592,82; 3 200,00; 3 200,00. Средства бюджета муниципальных поселений; 13,94; 13,94; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Вне бюджетные источники; 328 395,40; 74 625,40; 41 100,00; 51 095,00; 113 825,00; 47 750,00. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит: - повысить уровень газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, газифицировав 18 сельских населенных пунктов, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, 100 и более человек; - построить 13,9 км газопровода высокого давления; - построить 54,95 км газораспределительных сетей; - провести мероприятия по переводу работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ -12,82 км; - выполнить проектно-изыскательские работы по строительству газовых блочных модульных котельных, работающих на природном газе -9, по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов - 5; - улучшить экологическую обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области. |

1. Характеристика проблемы газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области «Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 16.09.2014  № 732/36), постановлением Правительства Московской области от 15.12.2008 № 1109/48 «О мероприятиях по обеспечению газификации сельских населенных пунктов Московской области за счет средств Государственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской области» (в редакции постановления Правительства Московской области от  24.11.2015  № 1106/45).

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней  исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Сергиево-Посадского муниципального района  Московской области, администраций сельских и городских поселений Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой, скоординированы с Программой Правительства Московской области  «Развитие газификации в Московской области  до 2017 года».

Газификация населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на сегодняшний день является одной из наиболее острых проблем. Несмотря на высокий уровень газификации подмосковных городов – 91,5%, в половине сельских населённых пунктов «голубое топливо» в доме пока остаётся «голубой мечтой».  Речь идет, в основном, о селах и деревнях. От того, есть ли газ в населённом пункте, напрямую зависит более или менее цивилизованная и комфортная жизнь. Отсутствие газификации вызывает рост социальной напряженности, а главное крайне негативно влияет на социально-экономическое развитие населенных пунктов.

Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области позволит создать условия для перевода котельных на природный газ и непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 9000 человек, постоянно проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, а также для газоснабжения новых объектов в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

Реализация настоящей Программы позволит:

- повысить уровень газификации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, газифицировав 18 сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, с количеством граждан, постоянно проживающих в каждом из них, 100 и более человек;

- построить 13,9 км газопровода высокого давления;

- построить 54,95 км газораспределительных сетей;

- осуществить  перевод работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ – 12,82 км;

- выполнить проектно-изыскательские работы по строительству газовых блочных модульных котельных, работающих на природном газе -9, по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов - 5;

- улучшить экологическую обстановку в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области.

2. Цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются:

- реализация государственной политики по обеспечению населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области природным газом;

- улучшение условий жизни населения Сергиево-Посадского муниципального района Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

- синхронизация мероприятий данной Программы с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области  до 2017 года» (в редакции постановление Правительства Московской области от 16.09.2014  № 732/36).

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления путем строительства 13,9  км газопровода высокого давления, 	строительства 54,95 км газораспределительных сетей, перевода работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ -12,82 км;

- выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных, работающих на природном газе -9, по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов - 5;

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

В рамках выполнения настоящей Программы предусмотрен ряд основных мероприятий, направленных на решение важных социальных и экономических задач. Основные мероприятия Программы:

1. Строительство газопроводов высокого давления для обеспечения сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – к с. Муханово, с. Озерецкое.

2. Строительство газораспределительных сетей для обеспечения населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации и возможностью подачи природного газа в домовладения – в с. Константиново, с. Озерецкое,     д. Каменки, с. Муханово, южной части с. Васильевское, п. Ситники, с. Воздвиженское,            д. Самотовино, д. Зубцово, д. Трёхселище, с. Радонеж.

3. Перевод работы газораспределительных сетей с сжиженного газа на природный газ для обеспечения населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации и возможностью подачи природного газа в домовладения – в д. Федорцово, д. Торгашино, п. Здравница (МООСО), п. Заречный, д. Кузьмино.

4. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству  газовых блочных модульных котельных для обеспечения населения и социальных объектов теплом и горячей водой от котельных на экологичном и энергоэффективном природном газе в с. Селково,          с. Самотовино, с. Трёхселище, п. Ситники, д. Константиново-школа, д. Закубежье,                    д. Сырнево, д. Зубцово, п. Башенка.

5. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству фасадных и внутридомовых газопроводов для обеспечения населения природным газом в с. Бужаниново, д. Самотовино.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения на конкурсной основе подрядных организаций и синхронизирована с Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года». Объем финансирования мероприятий указан в разделе 5 «Перечень мероприятий Программы».

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014 - 2018 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации про-граммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадско-го муници-пального района | Бюджет поселений | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого, среднего и низкого давления, перевод работы газопровода с сжиженного углеводородного газа на природный газ |  |  |  | Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе | % | 91,57 | 93,64 | 93,76 | 93,79 | 94,89 | 95,01 |
|  |  |  |  |  | Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района | % | 60,43 | 66,94 | 67,35 | 67,40 | 70,93 | 71,02 |
|  |  |  |  |  | Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района | % | 17,59 | 20,34 | 20,69 | 21,03 | 23,79 | 24,2 |
|  |  | 0 |  | 68 900,00 | Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления | км. | 346,9 | 346,9 | 347,7 | 347,7 | 361,6 | 361,6 |
|  |  | 8 148,44 |  | 227 300,00 | Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов | км. | 719,3 | 733,6 | 736,1 | 742,1 | 749,8 | 770,8 |
|  |  | 0 |  | 32 195,4 | Перевод газопроводов с сжиженного газа на природный газ | км. | 0 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 |
| 2. | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных, фасадных и внутридомовых газопроводов | 16 346,48 | 13,94 | 5 640,30 | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» | шт. | 4 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 |

Примечание: * - планируемые значения показателей по годам реализации указаны нарастающим итогом

| 5. Перечень мероприятий Программы Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Газификация сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2014 -2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы |  | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |  |  | Источники финансирования | Срок исполнения |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году |  |  |  | Всего (тыс. руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы |  |  |  |  | Результаты выполнения мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации-газопроводами высокого, среднего и низкого давления, перевод работы газопровода с сжиженного углеводородного газа на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство газопровода высокого давления . |  | 2014-2018 |  |  | Итого, в том числе: | 2014-2018 |  |  |  | 21 245,00 |  |  |  | 68 900,0 |  |  |  |  | 950,00 |  |  | 2 830,00 |  |  |  |  |  | 21 245,00 |  |  | 43 875,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками газификации-газопроводами высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 21 245,00 |  |  |  | 68 900,00 |  |  |  |  | 950,00 |  |  | 2 830,00 |  |  |  |  |  | 21 245,00 |  |  | 43 875,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | к с. Муханово городское поселение Богородское 7,9 км |  | 2014-2017 |  |  | Итого, в том числе: | 2014-2017 |  |  |  | 15 845,00 |  |  |  | 43 700,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 15 845,00 |  |  | 27 855,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение с. Муханово источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 15 845,00 |  |  |  | 43 700,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 15 845,00 |  |  | 27 855,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2006-2016 г. |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 6 555,00 |  |  |  | 6 555,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 6 555,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2017г. |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2017 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные Средства |  |  |  |  | 9 290,00 |  |  |  | 37 145,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 9 290,00 |  |  | 27 855,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | к с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 6,0 км. |  | 2014-2017 |  |  | Итого, в том числе: | 2014-2017 |  |  |  | 5 400,00 |  |  |  | 25 200,00 |  |  |  |  | 950,00 |  |  | 2 830,00 |  |  |  |  |  | 5 400,00 |  |  | 16 020,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение с. Озерецкое источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 5 400,00 |  |  |  | 25 200,00 |  |  |  |  | 950,00 |  |  | 2 830,00 |  |  |  |  |  | 5 400,00 |  |  | 16 020,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2013-2015 г. |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2015 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 780,00 |  |  |  |  | 950,00 |  |  | 2 830,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2016-2017г. |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 5 400,00 |  |  |  | 21 420,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 5 400,00 |  |  | 16 020,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство газораспределительных сетей |  | 2014-2018 |  |  | Итого, в том числе: | 2014-2018 |  |  |  | 31 917,00 |  |  |  | 235 448,00 |  |  |  |  | 47 561,00 |  |  | 38 270,00 |  |  |  |  |  | 31 917,00 |  |  | 69 950,00 |  |  |  |  | 47 750,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации - газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 2 067,00 |  |  |  | 8 148,00 |  |  |  |  | 6 081,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 067,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 29 850,00 |  |  |  | 227 300,00 |  |  |  |  | 41 480,00 |  |  | 38 270,00 |  |  |  |  |  | 29 850,00 |  |  | 69 950,00 |  |  |  |  | 47 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | с. Константиново сельское поселение Шеметовское 12,25 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2013-2014 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 27 150,00 |  |  |  |  | 27 150,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение с. Константиново источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 27 150,00 |  |  |  |  | 27 150,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | с. Озерецкое сельское поселение Васильевское 2,80 км. |  | 2014-2017 |  |  | Итого, в том числе: | 2014-2017 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 13 500,0 |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 9 800,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение с. Озерецкое источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 9 800,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 9 800,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2014 г. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское | 2014 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 700,00 |  |  |  |  | 3 700,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Администрация сельского поселения Васильевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюдже тные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2017 г. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 9 800,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 9 800,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | д. Каменки сельское поселение Васильевское 2,4 км. |  | 2014-2017 |  |  | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  |  |  | 2 067,00 |  |  |  | 12 848,44 |  |  |  |  | 2 381,44 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 067,00 |  |  | 8 400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района ГУП МО «Мособлгаз» |  |  | Обеспечение д. Каменки источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 2 067,00 |  |  |  | 4 448,44 |  |  |  |  | 2 381,44 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 067,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 8 400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 8 400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ2014- 2016 г. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и межбюджетные трансферты сельского поселения Васильевское | 2014-2016 |  |  |  | 2 067,00 |  |  |  | 4 448,44 |  |  |  |  | 2 381,44 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 067,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Администрация сельского поселения Васильевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2017 г. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 8 400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 8 400,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | с. Муханово городское поселение Богородское 15,0 км. |  | 2015-2019 |  |  | Итого, в том числе: | 2015-2019 |  |  |  | 7 850,00 |  |  |  | 75 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 400,00 |  |  |  |  |  | 7 850,00 |  |  | 16 000,00 |  |  |  |  | 47 750,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение с. Муханово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 7 850,00 |  |  |  | 75 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 400,00 |  |  |  |  |  | 7 850,00 |  |  | 16 000,00 |  |  |  |  | 47 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ2015-2016 г. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 7 850,00 |  |  |  | 11 250,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 400,00 |  |  |  |  |  | 7 850,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2018-2019 г. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2017 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 63 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 16 000,00 |  |  |  |  | 47 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | в южной части с. Васильевское сельское поселение Васильевское, 6,0 км. |  | 2015-2018 |  |  | Итого, в том числе: | 2015-2018 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 30 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  | 27 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение южной части с. Васильевское источником газификации-газопроводом высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  | 30 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  | 27 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2015- 2016 г. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО “Мособлгаз” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2017- 2018 г. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2017-2018 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 27 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 27 000,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | п. Ситники сельское поселение Лозовское 1,2 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2014-2015 г |  |  | Итого, в том числе: | 2014-2015 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 4 200,00 |  |  |  |  | 4 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение п. Ситники источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 4 200,00 |  |  |  |  | 4 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | с. Радонеж сельское поселение Лозовское 1,20 |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2014 |  |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз |  |  | Обеспечение с. Радонеж источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | с. Воздвиженское сельское поселение Лозовское 6,0 км. |  | 2014-2016 |  |  | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  | 30 000,00 |  |  |  |  | 1 380,00 |  |  | 9 620,00 |  |  |  |  |  | 19 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение с. Воздвиженское источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  | 30 000,00 |  |  |  |  | 1 380,00 |  |  | 9 620,00 |  |  |  |  |  | 19 00,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2014- 2015 г. |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального район а | 2014-2015 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 5 500,00 |  |  |  |  | 1 380,00 |  |  | 4 120,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2015- 2016 г. |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2016 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 19 000,00 |  |  |  | 24 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 5 500,00 |  |  |  |  |  | 19 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | д. Самотовино сельское поселение Шеметовское 2,6 км. |  | 2013-2015 |  |  | Итого, в том числе: | 2013-2015 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 13 000,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 12 500,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение д. Самотовино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 13 000,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 12 500,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2013 -2015 г. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2015 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 1 950,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 1 450,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2015 г. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11 050,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 11 050,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | д. Зубцово сельское поселение Лозовское 2,5 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2017 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2017 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 8 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 8 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение д. Зубцово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 8 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 8 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | д. Трехселище сельское поселение Селковское 3,0 км. |  | 2014-2015 |  |  | Итого, в том числе: | 2014-2015 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  | 2 250,00 |  |  | 12 750,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение д. Трехселище источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  | 2 250,00 |  |  | 12 750,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение проектно-изыскательских работ 2014 г. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2014 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 250,00 |  |  |  |  | 2 250,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2015 г. |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 12 750,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 12 750,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 3. | Перевод работы газопроводов с сжиженного газа на природный газ |  | 2014-2016 |  |  | Итого, в том числе: | 2014-2016 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 32 195,40 |  |  |  |  | 32 195,40 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО “Мособлгаз” |  |  | Обеспечение населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района источниками уличной газификации - газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 32 195,40 |  |  |  |  | 32 195,40 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | д. Федорцово сельское поселение Селковское 3,07 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2014 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 5 249,07 |  |  |  |  | 5 249,07 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение д. Федорцово источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 5 249,07 |  |  |  |  | 5 249,07 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | д. Торгашино сельское поселение Селковское 5,16 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2014 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 13 030,00 |  |  |  |  | 13 030,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО “Мособлгаз” |  |  | Обеспечение д. Торгашино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 13 030,00 |  |  |  |  | 13 030,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | п. Здравница (МООСО) сельское поселение Лозовское 0,43 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2014 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 629,38 |  |  |  |  | 629,38 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение п. Здравница источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 629,38 |  |  |  |  | 629,38 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | п. Заречный сельское поселение Лозовское 1,85 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2014 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 4 186,95 |  |  |  |  | 4 186,95 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение п. Заречный источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюдже тные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 4 186,95 |  |  |  |  | 4 186,95 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | д. Кузьмино сельское поселение Шеметовское 2,31 км. |  | Выполнение строительно-монтажных работ 2014 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 9 100,00 |  |  |  |  | 9 100,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | ГУП МО "Мособлгаз" |  |  | Обеспечение д. Кузьмино источником уличной газификации-газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 9 100,00 |  |  |  |  | 9 100,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных, фасадных и внутридомовых газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовых блочных модульных котельных, фасадных и внутридомовых газопроводов | 2014-2018 |  |  | Итого, в том числе: | 2014-2018 |  |  | 6 525,82 |  |  |  | 22 000,72 |  |  |  |  | 5 654,24 |  |  | 3 420,66 |  |  |  |  |  | 6 525,82 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 6 525,82 |  |  |  | 16 346,48 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 420,66 |  |  |  |  |  | 6 525,82 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета поселений |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 13,94 |  |  |  |  | 13,94 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 5 640,30 |  |  |  |  | 5 640,30 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | с. Селково сельское поселение Селковское ГБМК мощностью 5,2 МВт | Проектирование 2014 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2014 |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 517,55 |  |  |  |  | 3 517,55 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Селковское |  |  |  | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета поселений |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 5,25 |  |  |  |  | 5,25 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 512,30 |  |  |  |  | 3 512,30 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | с. Трехселище сельское поселение Селковское ГБМК мощностью 1.0 МВт | Проектирование 2014 г. |  |  | Итого в том числе: | 2014 |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 136,69 |  |  |  |  | 2 136,69 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Селковское |  |  |  | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета поселений |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 8,69 |  |  |  |  | 8,69 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 2 128,00 |  |  |  |  | 2 128,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | д. Самотовино сельское поселение Шеметовское ГБМК мощностью 4,271 МВт | Проектирование 2015-2016 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  |  | 1 851,62 |  |  |  | 3 003,07 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 151,45 |  |  |  |  |  | 1 851, 62 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 1 851,62 |  |  |  | 3 003,07 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 151,45 |  |  |  |  |  | 1 851,62 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | д. Костантиново-школа сельское поселение Шеметовское ГБМК мощностью 1,13 МВт. | Проектирование 2015-2016 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  |  | 647,21 |  |  |  | 1 342,7 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 695,49 |  |  |  |  |  | 647,21 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 647,21 |  |  |  | 1 342,7 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 695,49 |  |  |  |  |  | 647,21 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  | п. Ситники сельское поселение Лозовское ГБМК мощностью 0,634 МВт. | Проектирование 2015 – 2016 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2015-2016 |  |  | 787,42 |  |  |  | 1 798,65 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 011,23 |  |  |  |  |  | 787,42 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 787,42 |  |  |  | 1 798,65 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 011,23 |  |  |  |  |  | 787,42 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 |  | д. Зубцово сельское поселение Лозовское ГБМК мощностью 3,3 МВт. | Проектирование 2016 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2016 |  |  | 2 350,00 |  |  |  | 2 350,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 350,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 2 350,00 |  |  |  | 2 350,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 350,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 |  | д. Закубежье сельское поселение Шеметовское ГБМК мощностью 1,6 МВт | Проектирование 2017 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2017 |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 |  | д. Сырнево сельское поселение Шеметовское ГБМК мощностью 0,2 МВт. | Проектирование 2018 г. |  |  | Итого, в том числе: | 2018 |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 |  | Ввод в эксплуатацию ГБМК н.п. Каменки (Башенка) сельское поселение Шеметовское |  |  |  | Итого, в том числе | 2015 |  |  | 63,24 |  |  |  | 625,73 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 562,49 |  |  |  |  |  | 63,24 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 63,24 |  |  |  | 625,73 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 562,49 |  |  |  |  |  | 63,24 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. |  | Фасадные и внутридомовые газопроводы в с. Бужаниново, ул. Полевая, д. 1 и д. Самотовино д.23, 17,15,16 | Проектирование 2016 г. |  | Итого, в том числе |  | 2016 |  |  | 826,33 |  |  |  | 826,33 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 826,33 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  | 826,33 |  |  |  | 826,33 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 826,33 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 59 687,82 |  |  |  | 358 544,56 |  |  |  |  | 86 361,08 |  |  | 44 520,66 |  |  |  |  |  | 59 687,82 |  |  | 117 025,00 |  |  |  |  | 50 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 5 640,30 |  |  |  |  | 5 640,30 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  | 8 592,82 |  |  |  | 24 494,92 |  |  |  |  | 6 081,44 |  |  | 3 420,66 |  |  |  |  |  | 8 592,82 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства бюджета муниципальных образований |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 13,94 |  |  |  |  | 13,94 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  | 51 095,00 |  |  |  | 328 395,40 |  |  |  |  | 74 625,40 |  |  | 41 100,00 |  |  |  |  |  | 51 095,00 |  |  | 113 825,00 |  |  |  |  | 47 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Методика расчетов значений показателей эффективности реализации Программы

- 6.1 . Доля населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе – показатель, характеризующий обеспеченность населения природным газом.

Показатель рассчитывается по формуле:

- Ун = Ч1/Ч2 х 100%, где:

- Ун – доля населения, проживающего в газифицированных  населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском муниципальном районе (%);

- Ч1 – численность населения Сергиево-Посадского муниципального района, проживающего в газифицированных населенных пунктах на конец года, человек;

- Ч2 – общая численность населения Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, человек.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по численности населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики по численности населения  района.

6.2. Доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района – показатель, характеризующий обеспеченность сельского населения природным газом.

Показатель рассчитывается по формуле:

- Усн = Ч3/Ч4 х 100%, где:

- Усн – доля населения, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района (%);

- Ч3 – численность сельского населения Сергиево-Посадского муниципального района, проживающего в газифицированных сельских населенных пунктах, на конец года, человек;

- Ч4 – общая численность сельского населения Сергиево-Посадского муниципального района  на конец года, человек.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по численности сельского населения, обеспеченного природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики  по численности сельского населения района.

6.3. Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района – показатель, характеризующий уровень газификации сельских населенных пунктов.

Показатель рассчитывается по формуле:

- Усп = Ч5/Ч6 х 100%, где:

- Усп – доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района (уровень газификации сельских населенных пунктов) (%);

- Ч5 – число газифицированных сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, единиц;

- Ч6 – общее число сельских населенных пунктов Сергиево-Посадского муниципального района на конец года, единиц.

Источники данных – ведомственная отчётность ГУП МО «Мособлгаз» по количеству  сельских населенных пунктов, газифицированных природным газом, данные Сергиево-Посадского районного отдела государственной статистики  по количеству сельских населенных пунктов района.

6.4. Формирование значений показателей «ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления»,  «ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов», «перевод газопроводов с сжиженного газа на природный газ», осуществляется на основании отчета ГУП МО «Мособлгаз», ежегодно утверждаемого Правительством Московской области.

6.5. Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» - показатель, определяется по количеству положительных экспертных заключений, выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на проектную документацию, включая смету, и результаты инженерных изысканий по объектам капитального строительства газовых блочных модульных котельных, фасадных и внутридомовых газопроводов  в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского муниципального района.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы.

В период действия настоящей Программы ГУП МО «Мособлгаз» предоставляет сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящей Программой и синхронизированных с Государственной программой Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года».

Управление коммунальной инфраструктуры своевременно вносит изменения в настоящую Программу в соответствии с нормативными актами правительства Московской области, синхронизируя сроки и перечень мероприятий с Государственной программой.

Управление коммунальной инфраструктуры осуществляет функции, предусмотренные п. 6.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» (далее - Порядок),  утвержденного Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ.

Управление коммунальной инфраструктуры  организует взаимодействие между участниками Программы, контроль и анализ исполнения принятых решений уполномоченного органа.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации муниципальной Программы

С целью контроля за реализацией Программы  управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района   ежеквартально  до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт согласно приложению № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденному Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации» нарастающим итогом с начала года, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации Сергиево-Посадского муниципального района  ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, готовит годовой отчёт по формам согласно  приложениям  № 7 и № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденному Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» их формирования и реализации»  и  представляет его на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением  управления экономики для оценки эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы управление коммунальной инфраструктуры  администрации Сергиево-Посадского муниципального района представляет на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района с заключением управления экономики  не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчёт по формам согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденному Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» их формирования и реализации»  о ее реализации.