Приложение № 1

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Сергиево-Посадского муниципального района»

**ПОДПРОГРАММА 1**

**"СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

Паспорт

подпрограммы 1 "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня защиты населения Сергиево-Посадского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение готовности сил и средств Сергиево-Посадского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление муниципальной безопасности Сергиево-Посадского муниципального района. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы,по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|
| Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Управление муниципальной безопасности Сергиево-Посадского муниципального района. | Всего, в том числе: | 47 113,20 | 10 311,40 | 9 201,80 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района. | 12 113,20 | 3 311,40 | 2 201,80 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 35 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы. | * Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности, %
* Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года, %
* [Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года](http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), %
* Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования, %
* Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года, тыс. руб.
* Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года, тыс. руб.
 |

1. Цель и задачи муниципальной подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение уровня защиты населения Сергиево-Посадского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера.

Задача подпрограммы - обеспечение готовности сил и средств Сергиево-Посадского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач подпрограммы, используются:

* Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности, %
* Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года, %
* [Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года](http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), %
* Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования, %
* Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года, тыс. руб.
* Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года, тыс. руб.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"

В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории Сергиево-Посадского муниципального района ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от угроз природного и техногенного характера при реализации новых крупных экономических и инфраструктурных проектов.

Значительные риски чрезвычайных ситуаций обусловлены природными процессами. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на потенциально опасных объектах проживает свыше 60 процентов жителей Сергиево-Посадского муниципального района.

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

Возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, связанными с транспортировкой и переработкой нефтепродуктов, угля и природного газа.

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, и происшествия на воде, а также техногенные аварии являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности граждан, экономики и, как следствие, для устойчивого развития и обеспечения. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от чрезвычайных ситуаций составляет 1,5-2 процента валового внутреннего продукта. Чрезвычайные ситуации регионального и муниципального характера в муниципальных образованиях с малым бюджетом (дотационные) могут существенно ограничивать их социально-экономическое развитие.

Основной задачей деятельности органов центральной исполнительной муниципальной власти в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения, сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований с учетом планов реализации экономических и инфраструктурных проектов на период до конца 2019 года.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования и развития единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - единая система), ее интеграции с аналогичными системами в Московской области и Российской Федерации в целом.

Решение задач обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий центральных исполнительных органов муниципальной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения в местах массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, планируется поддержание высокого уровня национальной безопасности и обороноспособности страны, включая безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. При этом должна произойти смена приоритетов при защите населения и территорий от опасностей и угроз различного характера - вместо культуры реагирования на чрезвычайные ситуации на первом месте должна быть культура предупреждения.

Как показала практика прошедшего десятилетия, эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов центральной исполнительной муниципальной власти Московской области и органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов, экономики.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их негативных последствий существенное значение имеет система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений и факторов (природных и техногенных).

3. Прогноз развития проблемной ситуации
 без использования программно-целевого метода

Основными недостатками и издержками подхода к снижению рисков чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасной жизнедеятельности без использования программно-целевого метода являются:

* невозможность определения и формирования показателей Программы, необходимых при выборе всего комплекса мероприятий, обеспечивающих решение поставленной проблемы;
* невозможность оценки эффективности вложения финансовых средств в мероприятия по защите населения и территорий от угроз природного и техногенного характера;
* невозможность полного и эффективного использования системного и комплексного подходов при формировании состава мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
* отсутствие эффективных механизмов координации всего комплекса мероприятий, обеспечивающих решение проблемы, и последовательности их реализации;
* недостаточная гибкость основных элементов системы администрирования и управления ресурсами, выделенными для достижения этих целей.

Отказ от использования программно-целевых методов негативно скажется на:

* развитии систем информационного обеспечения населения в местах массового пребывания и мониторинга критически важных и потенциально опасных объектов и грузов, а также развитии механизмов координации управления на базе технологий общероссийской системы информирования в сфере обеспечения комплексной безопасности населения и критически важных объектов инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера;
* развитии инфраструктуры системы обеспечения безопасности на воде, в труднодоступных районах проживания, отдыха и работы людей, а также при разработке и реализации системы мер по защищенности территорий, населения и объектов в случае выполнения крупных экономических и инфраструктурных проектов;
* создании инфраструктуры системы вызова экстренных оперативных служб и развитии информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций, в том числе на региональном уровне;
* создании и внедрении современных технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
* разработке и реализации системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с опасными быстроразвивающимися природными явлениями и нарушением теплоснабжения населения и объектов жизнеобеспечения.

Вследствие этого достижение целей защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Московской области на период до 2018 года, становится практически невозможным. Сроки и затраты, необходимые для достижения указанных целей, возрастут ориентировочно в 2-3 раза.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сергиево-Посадского муниципального района» (приложение № 1 к подпрограмме 1).

Приложение № 1

к подпрограмме 1

«Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования в 2013 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1 | Задача 1. Обеспечение готовности сил и средств Сергиево-Посадского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 12 113,20 | 3 311,40 | 2 201,80 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 35 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | Итого |  | 47 113,20 | 10 311,40 | 9 201,80 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
|  | 1.1 | 1.1 Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно- спасательных и других неотложных рабо | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 8 860,30 | 1 858,50 | 1 751,80 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |
|  |  | Итого |  | 8 860,30 | 1 858,50 | 1 751,80 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
|  | 1.1.1 | 1.1.1 Обучение и аккредитация должностных лиц спасательных служб ГО Сергиево-Посадского муниципального района | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 218,50 | 58,50 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | "Обучено - 17 человекПрошло переподготовку 17 человек" |
|  |  | Итого |  | 218,50 | 58,50 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | 1.1.2 | 1.1.2 Подготовка и прохождение летнего пожароопасного периода в Сергиево-Посадском муниципальном районе | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 3 101,80 | 700,00 | 601,80 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Снижение рисков ЧС во время летнего пожароопасного периода. |
|  |  | Итого |  | 3 101,80 | 700,00 | 601,80 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | 1.1.3 | 1.1.3 Обеспечение деятельности состава КЧС Сергиево-Посадского муниципального района | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 800,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |
|  |  | Итого |  | 800,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | 1.1.4 | 1.1.4 Приобретение оборудования (проведение ремонта и обслуживания) для повышения качества предупреждения и ликвидации возможной чрезвычайной ситуации и минимизации предпосылок возникновения ЧС. | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 4 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  Приобретённое оборудование, проведенные работы по ремонту и обслуживанию. |
|  |  | Итого |  | 4 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
|  | 1.1.5 | 1.1.5 Мероприятия по разработке и согласованию паспортов безопасности, плана предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера Сергиево-Посадского муниципального района | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 240,00 |  | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Утвержденные документы |
|  |  | Итого |  | 240,00 |  | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  | 1.1.6 | 1.1.6 Проведение командно-штабных тренировок, командно-штабных учений на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Проведенное КШУ, КШТ. |
|  | 1.2 | 1.2 Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Приобретение материальных запасов, расходных материалов и оборудования, заключение договоров и т.д. |
|  |  | Итого |  | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | 1.2.1 | 1.2.1 Подготовка и прохождение паводкового периода в Сергиево-Посадском муниципальном районе | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 328,00 | 100,00 | 78,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Снижение рисков ЧС во время прохождения весеннего паводка. |
|  |  | Итого |  | 328,00 | 100,00 | 78,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | 1.2.2 | 1.2.2 Обеспечение эффективности предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах, расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1 172,00 | 200,00 | 222,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Приобретение инвентаря, оборудования для обеспечения безопасности людей на водных объектах в количестве 5-ти комплектов. |
|  |  | Итого |  | 1 172,00 | 200,00 | 222,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | 1.2.3 | 1.2.3 Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | 23000 человек (в том числе 785 детей) в год, обученных плаванию и приемам спасания, на базе спорт комплека "Луч", детской спортивной школы "Чайка" и фитнес центра "Олимп" |
|  | 1.3 | 1.3 Создание резервного фонда финансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 700,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Созданный финансовый резерв путем страхования расходов по локализации и ликвидации ЧС и ответственности от воздействия пожаров. Оформленные страховые полисы. |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 35 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | Итого |  | 35 700,00 | 7 100,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 |
|  | 1.3.1 | 1.3.1 Создание резервного фонда финансовых ресурсов Сергиево-Посадского муниципального района по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального, межмуниципального и регионального характера. | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 700,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Созданный финансовый резерв путем страхования расходов по локализации и ликвидации ЧС и ответственности от воздействия пожаров. Оформленные страховые полисы. |
|  |  | Итого |  | 700,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | 1.3.2 | 1.3.2 Создание и освежение резервного фонда материальных ресурсов Сергиево-Посадского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Увеличение материального резервного фонда Сергиево-Посадского муниципального района на предупреждение и ликвидацию ЧС природного и техногенного характера на. |
|  | 1.3.3 | 1.3.3 Резервный фонд Главы Сергиево - Посадского муниципального района (в том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий) | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Внебюджетные источники |  | 35 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Финансовое управление администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Резервный фонд Главы Сергиево - Посадского муниципального района (в том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий) |
|  |  | Итого |  | 35 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  | 1.4 | 1.4 Реализация переданных полномочий. | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1 052,90 | 1 052,90 |  |  |  |  | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Финансовые средства переданные в сельские поселения района |
|  |  | Итого |  | 1 052,90 | 1 052,90 |  |  |  |  |
|  | 1.4.1 | 1.4.1 Межбюджетные трансферы сельским поселениям муниципального района на исполнение переданных полномочий по вопросам чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных объектах | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1 052,90 | 1 052,90 |  |  |  |  | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |
|  |  | Итого |  | 1 052,90 | 1 052,90 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Сергиево-Посадского муниципального района»

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ**

**И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

Паспорт

подпрограммы 2 "Развитие и совершенствование систем

оповещения и информирования населения"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения  |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории Сергиево-Посадского муниципального района.  |
| Задачи подпрограммы | Создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) Сергиево-Посадского муниципального района, развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление муниципальной безопасности Сергиево-Посадского муниципального района. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы,по годам реализации и главным распорядителямбюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|
| Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Управление муниципальной безопасности Сергиево-Посадского муниципального района. | Всего, в том числе: | 125 327,38 | 19 663,80 | 29 358,00 | 25 448,50 | 25 448,50 | 25 448,50 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района. | 123 229,38 | 17 565,80 | 29 318,08 | 25 448,50 | 25 448,50 | 25 448,50 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 2 098,00 | 2 098,00 |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы. | * Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием, %
* Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112», %
 |

1. Цель и задачи муниципальной подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

Задачи подпрограммы - создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) Сергиево-Посадского муниципального района, развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач подпрограммы, используются:

* охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием, %;
* сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112», %.

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения"

Программа создания и развития Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), принятая Постановлением Правительства № 43 от 16 января 1995г. Предусматривает в ближайшее время поднять на новый качественный уровень вопросы оповещения, готовности населения и командно-начальствующего состава к действиям в чрезвычайных ситуациях.

В результате чрезмерной концентрации промышленности в отдельных регионах, усложнения технологического процессов, использования значительного числа взрыво-, пожаро-, радиационно- и химически опасных веществ, износа оборудования наблюдается рост количества аварий и катастроф, увеличивается число человеческих жертв, возрастает материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Тяжелы социально-экономические последствия от стихийных бедствий.

Все это вынуждает повысить оперативность и надежность управления процессами как предупреждения, так и ликвидации последствий. Нужна большая и планомерная работа, которую предлагается выполнить за несколько лет. В результате ее реализации должна появиться единая автоматизированная информационно-управляющая система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (АИУС РСЧС), которая будет сопрягаться с местными и региональными звеньями аналогичных систем. Кроме того, она получит тесную увязку с функциональными и ведомственными подсистемами. Намечено внедрить видеоинформационные и другие самые современные средства связи.

Все это позволит заранее предупреждать население, органы власти, предприятия, организации, учреждения и учебные заведения о возникновении чрезвычайных ситуаций и, следовательно, адекватно реагировать на складывающиеся условия. В конечном итоге в максимальной степени сократить потери в людях и материальных ценностях.

Оповестить население - значить предупредить его о надвигающемся наводнении, лесном пожаре, землетрясении или другом стихийном бедствии, передать информацию о случившейся аварии или катастрофе Для этого используются все средства проводной, радио- и телевизионной связи.

Время - главный фактор. В экстремальных условиях терять его никак нельзя. Часто это решает судьбу людей. В России, как ни в какой другой стране, широко распространена радиотрансляционная сеть. Нет ни одного города, крупного населенного пункта, где бы не было радиотрансляционного узла. Подавляющее большинство предприятий, объектов сельского хозяйства, учебных заведений имеют свои местные радиоузлы. Дополняются они не менее мощной системой республиканских, краевых и областных телевизионных центров и ретрансляторов, широковещательных и местных радиостанций. Почти с полной уверенностью можно сказать, что нет ни одного дома, ни одной квартиры, где бы не было радиоприемника, телевизора или радиоточки. Вся эта система дополняется в городах развитой сетью электрических сирен, расположенных на крышах зданий и в шумных цехах. Такая разветвленная сеть, густо насыщенная средствами связи, создает благоприятные условия для оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, дается возможность быстро проинформировать о случившемся, рассказать о правилах поведения в конкретно сложившихся условиях.

В случае опасности людей нужно предупредить, где бы они ни находились. Для этого можно использовать сирены. Поэтому завывание сирен, прерывистые гудки предприятий означают сигнал «Внимание всем!». Услышав вой сирен, надо немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и слушать сообщение местных органов власти или штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. На весь период ликвидации последствий стихийных бедствий или аварий все эти средства необходимо держать постоянно включенными.

На каждый случай чрезвычайной ситуации местные органы власти совместно со штабами по делам ГО и ЧС заготовляют варианты текстовых сообщений, приближенным к своим специфическим условиям. Они заранее прогнозируют (моделируют) как вероятные стихийные бедствия, так и возможные аварии и катастрофы. Такая информация с учетом того, что будет повторена несколько раз, рассчитана примерно на 5 минут. Отсутствие информации или ее недостаток способствует возникновению слухов, кривотолков, появляются рассказы «очевидцев». Все это - среда для возникновения панических настроений. А паника может принести значительно больше негативных последствий, чем само стихийное бедствие или авария. Еще более важно, чтобы информация, данная населению, была правильно понята и из нее сделаны разумные выводы.

Решается это с помощью создаваемых систем централизованного оповещения, базирующихся на сетях связи и проводного вещания (радиотрансляционной сети), специальной аппаратуре П-164 и электросиренах. Речевая информация передается по сетям проводного вещания, через квартирные и наружные громкоговорители.

Аппаратура П-164 предназначена для объединения всех средств по доведению звуковых сигналов и речевой информации в единую систему централизованного оповещения в городах, сельских районах, на объектах народного хозяйства. Используя ее, можно дистанционно управлять электросиренами, циркулярно (одновременно) оповещать должностных лиц по квартирным и служебным телефонам, автоматически включать радиотрансляционные узлы и переключать их на передачу программ (сообщений) по линиям Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

При этом необходимо отметить, что развернутая система оповещения на базе аппаратуры П-164 на сегодняшний день морально и технически устарела. Имеются проблемы передачи данных из-за перехода операторов связи на новые стандарты передачи информации. Не все средства оповещения развернутые на территории Сергиево-Посадского муниципального района интегрированы в единую систему. Большинство радиоточек в жилых квартирах демонтированы из эстетических соображений и просто из-за отсутствия в них необходимости в повседневной жизни. Огромное количество телевизионных и радиопрограмм развлекательного характера затрудняет доведение информации о ЧС до жителей района. Звучание сирен без речевого оповещения больше пугает население, нежели доводит нужную информацию.

Все это говорит о необходимости незамедлительной модернизации системы оповещения Сергиево-Посадского муниципального района с использованием современных технологий и сложившихся технических условий.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы 2 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сергиево-Посадского муниципального района" (приложение № 1 к подпрограмме 2).

Приложение № 1

к подпрограмме 2

"Развитие и совершенствование

систем оповещения и информирования населения"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

"РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования в 2013 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1 | Задача 1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) Сергиево-Посадского муниципального района, развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 123 269,30 | 17 565,80 | 29 358,00 | 25 448,50 | 25 448,50 | 25 448,50 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2 098,00 | 2 098,00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 125 367,30 | 19 663,80 | 29 358,00 | 25 448,50 | 25 448,50 | 25 448,50 |
|  | 1.1 | 1.1 Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 2 300,00 | 900,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Содержание и техническое обслуживание системы оповещения населения Сергиево-Посадского муниципального района.Оснащение аппаратурой оповещения на основе аппаратуры "нового поколения", работающей по цифровым каналам связи |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2 098,00 | 2 098,00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 4 398,00 | 2 998,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
|  | 1.1.1 | 1.1.1 Модернизация аппаратуры оповещения на основе аппаратуры "нового поколения", работающей по цифровым каналам связи | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1 100,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Оснащение аппаратурой оповещения на основе аппаратуры "нового поколения", работающей по цифровым каналам связи |
|  |  | Итого |  | 1 100,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 1.1.2 | 1.1.2 Содержание и техническое обслуживание системы оповещения населения Сергиево-Посадского муниципального района. | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1 160,08 | 200,00 | 210,08 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Содержание и техническое обслуживание системы оповещения населения Сергиево-Посадского муниципального района. |
|  |  | Итого |  | 1 200,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | 1.1.3 | 1.1.3 Создание локальной системы оповещения РОО ФГУП "РАДОН"  | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Внебюджетные источники |  | 2 098,00 | 2 098,00 |  |  |  |  | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |
|  |  | Итого |  | 2 098,00 | 2 098,00 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | 1.2 Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112 | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 120 969,30 | 16 665,80 | 29 008,00 | 25 098,50 | 25 098,50 | 25 098,50 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Поддержание в состоянии постоянной готовности Системы-112 Московской области |
|  |  | Итого |  | 120 969,30 | 16 665,80 | 29 008,00 | 25 098,50 | 25 098,50 | 25 098,50 |
|  | 1.2.1 | 1.2.1 Содержание и эксплуатация экстренных оперативных и единых дежурных диспетчерских служб Системы-112 в Московской области  | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 120 969,30 | 16 665,80 | 29 008,00 | 25 098,50 | 25 098,50 | 25 098,50 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Поддержание в состоянии постоянной готовности Системы-112 Московской области |
|  |  | Итого |  | 120 969,30 | 16 665,80 | 29 008,00 | 25 098,50 | 25 098,50 | 25 098,50 |

Приложение № 3

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Сергиево-Посадского муниципального района»

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"**

Паспорт

подпрограммы 3 "Обеспечение пожарной безопасности"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории Сергиево-Посадского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Сергиево-Посадского муниципального района;Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление муниципальной безопасности Сергиево-Посадского муниципального района. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы,по годам реализации и главным распорядителямбюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|
| Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Управление муниципальной безопасности Сергиево-Посадского муниципального района. | Всего, в том числе: | 27 033,60 | 3 919,00 | 6 218,00 | 4 568,00 | 4 952,60 | 5 376,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района. | 7 500,00 | 2700,00 | 2 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 19 533,60 | 3 219,00 | 3 518,00 | 3 868,00 | 4 252,60 | 4 676,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | * [Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2012 года](http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), %
* Процент добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области, %
* [Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2012 года](http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), %
 |

1. Цель и задачи муниципальной подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

Задачи подпрограммы - Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Сергиево-Посадского муниципального района; Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач подпрограммы, используются:

* [Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2012 года](http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), %
* Процент добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области, %
* [Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2012 года](http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), %

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3

"Обеспечение пожарной безопасности"

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Проводимый комплекс мероприятий позволил стабилизировать обстановку с пожарами и возможными последствиями от них.

Ежегодно в среднем на территории Сергиево-Посадского муниципального района происходило 240 пожаров, из них 190 - это пожары в жилом секторе. Ежегодно при пожарах погибали и получали травмы различной степени тяжести в среднем по 30 человек, огнем уничтожалось 160 строений жилого сектора, при этом установленный материальный ущерб (без учета крупных пожаров) составлял 3,5 млн. рублей.

Так, частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективности противопожарных мероприятий, деятельности государственных органов власти и мер, предпринимаемых населением Сергиево-Посадского муниципального района и собственниками.

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации.

На территории Сергиево-Посадского муниципального района не все объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы прироста таких систем весьма низкие.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

* качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;
* повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью.

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров, являются:

* оптимизация финансовых и материальных ресурсов центральных исполнительных органов Сергиево-Посадского муниципального района и организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности;
* строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо, в первую очередь в населенных пунктах, на территории которых отсутствуют подразделения пожарной охраны;
* развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений;
* развитие экспериментальной базы научно-исследовательских и образовательных учреждений в области пожарной безопасности;
* реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.

При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 50 тысяч человек, проживающих в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

Территория Сергиево-Посадского муниципального района подвержена воздействию широкого спектра опасных природных факторов, из которых наибольшую опасность представляют лесные и торфяные пожары.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются организации, отбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение пожарной безопасности" муниципальной программы Сергиево-Посадского муниципального района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сергиево-Посадского муниципального района" (приложение № 1 к подпрограмме 3).

Приложение № 1

к подпрограмме 3

"Обеспечение пожарной безопасности на территории

Сергиево-Посадского муниципального района "

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования в 2013 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1 | Задача 1. Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Сергиево-Посадского муниципального района; |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 4 500,00 | 2100,00 | 2 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 19 533,60 | 3 219,00 | 3 518,00 | 3 868,00 | 4 252,60 | 4 676,00 |
|  |  | Итого |  | 24 033,60 | 3 319,00 | 5 618,00 | 3 968,00 | 4 352,60 | 4 776,00 |
|  | 1.1 | 1.1 Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Изготовление и распространение агитационного материала отражающего вопросы пожарной безопасности. |
|  |  | Итого |  | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 1.2 | 1.2 Организация и проведение соревнований по прикладным видам спорта | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |
|  | 1.2.1 | 1.2.1 Организация и проведение соревнований по пожарно-спасательному спорту среди пожарно-спасательных формирований Сергиево-Посадского муниципального района | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |
|  | 1.2.2 | 1.2.2 Подготовка к участию и участие сборных команд по прикладным видам спорта (Юный спасатель, Школа безопасности, Юный водник) Сергиево-Посадского муниципального района в соревнованиях Московской области | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Итого |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |
|  | 1.3 | 1.3 Развитие добровольных пожарных команд на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 3 963,00 | 669,00 | 713,00 | 782,00 | 858,00 | 941,00 |
|  |  | Итого |  | 5 963,00 | 669,00 | 2 713,00 | 782,00 | 858,00 | 941,00 |
|  | 1.3.1 | 1.3.1 Расходы на страхование на случай причинения вреда жизни и здоровью добровольным пожарным, привлечённым в рабочее или учебное время к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ или несению службы (дежурства) либо прохождению профессиональной подготовки | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 200,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Приобретение полиса страхования 50 добровольцев (без персонификации). Ежегодно |
|  |  | Итого |  | 200,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 |
|  | 1.3.2 | 1.3.2 Приобретение пожарно-технического инвентаря и оборудования для добровольных дружин удаленных деревень, на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 4 000,00 | 2000,00 | 2 000,00 |  |  |  | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Приобретение не менее 1 многофункционального контейнера "Водопад" в год |
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 3 763,00 | 633,00 | 675,00 | 742,00 | 816,00 | 897,00 |
|  |  | Итого |  | 5 763,00 | 633,00 | 2 675,00 | 742,00 | 816,00 | 897,00 |
|  | 1.4 | 1.4 Повышение противопожарной защищенности населенных пунктов | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 15 570,60 | 2 550,00 | 2 805,00 | 3 086,00 | 3 394,60 | 3 735,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |
|  |  | Итого |  | 15 570,60 | 2 550,00 | 2 805,00 | 3 086,00 | 3 394,60 | 3 735,00 |
|  | 1.4.1 | 1.4.1 Проведение противопожарной опашки населенных пунктов | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 3 481,00 | 570,00 | 627,00 | 690,00 | 759,00 | 835,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Произведена опашка населенных пунктов общей протяженностью 28 км 2 раза в год |
|  |  | Итого |  | 3 481,00 | 570,00 | 627,00 | 690,00 | 759,00 | 835,00 |
|  | 1.4.2 | 1.4.2 Очистка и углубление, а также оборудование подъездными путями и площадками для забора воды пожарных водоемов. | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | 12 089,60 | 1 980,00 | 2 178,00 | 2 396,00 | 2 635,60 | 2 900,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Произведена очистка 12 водоемов (по 1 в каэдом поселении) |
|  |  | Итого |  | 12 089,60 | 1 980,00 | 2 178,00 | 2 396,00 | 2 635,60 | 2 900,00 |
|  | 2 | Задача 2. Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 3 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 3 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | 2.1 | 2.1 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования Сергиево-Посадского муниципального района, в том числе: | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 3 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района (далее - управление образования) |  |
|  |  | Итого |  | 3 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | 2.1.1 | 2.1.1 Огнезащитная обработка деревянных конструкций в государственных образовательных учреждениях | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 850,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района (далее - управление образования) | Выполнение первоочередных мероприятий на объектах, подведомственных Управлению образования Сергиево-Посадского муниципального района (обработка деревянных изделий противопожарным реагентом, приобретение средств защиты органов дыхания, переаттестация средств пожаротушения) |
|  |  | Итого |  | 850,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
|  | 2.1.2 | 2.1.2 Обеспечение индивидуальными средствами защиты органов дыхания при пожаре типа газодымозащитный комплект персонала государственных образовательных учреждений | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района (далее - управление образования) | Выполнение первоочередных мероприятий на объектах, подведомственных Управлению образования Сергиево-Посадского муниципального района (обработка деревянных изделий противопожарным реагентом, приобретение средств защиты органов дыхания, переаттестация средств пожаротушения) |
|  |  | Итого |  | 750,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | 2.1.3 | 2.1.3 Модернизация и ремонт автоматической пожарной сигнализации | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1 400,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района (далее - управление образования) | Выполнение первоочередных мероприятий на объектах, подведомственных Управлению образования Сергиево-Посадского муниципального района (обработка деревянных изделий противопожарным реагентом, приобретение средств защиты органов дыхания, переаттестация средств пожаротушения) |
|  |  | Итого |  | 1 400,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Сергиево-Посадского муниципального района»

**ПОДПРОГРАММА 4**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

Паспорт

подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение мероприятий гражданской обороны |
| Цель подпрограммы  | Создание и содержание имущества в учреждениях, подведомственных исполнительным органам Сергиево-Посадского муниципального района |
| Задачи подпрограммы  | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в учреждениях, подведомственных исполнительных органам муниципальной власти Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Государственный заказчик подпрограммы | Управление муниципальной безопасности Сергиево-Посадского муниципального района. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы,по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
|
| Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Управление муниципальной безопасности Сергиево-Посадского муниципального района. | Всего, в том числе: | 4 486,22 | 830,00 | 956,22 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района. | 4 486,22 | 830,00 | 956,22 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | * Увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами, %
* Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО, %
 |

1. Цель и задачи муниципальной подпрограммы

Цель подпрограммы - создание и содержание имущества в учреждениях, подведомственных исполнительным органам Сергиево-Посадского муниципального района.

Задачи подпрограммы - создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в учреждениях, подведомственных исполнительных органам муниципальной власти Сергиево-Посадского муниципального района.

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач подпрограммы, используются:

* Увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами, %
* Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО, %

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4

"Обеспечение мероприятий гражданской обороны"

В целях выполнения решений федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 29.12.1994 № 79-ФЗ "О государственном материальном резерве", приказа МЧС России от 21.12.2005 № 993 "Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" на территории Сергиево-Посадского муниципального района, назрела необходимость создания материальных запасов и СИЗОД (в том числе для неработающего населения, обучающихся и детей дошкольного возраста).

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности:

За период реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:

* создание инженерно-технического резерва Сергиево-Посадского муниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
* наращивание материального резерва гражданской обороны.

В результате выполнения данных мероприятий будет:

* определено количество (процент) имущества для резерва гражданской обороны, приобретенного в рамках действия муниципальной программы;
* произведено приобретение имущества гражданской обороны (20 процентов от общей потребности).

Все вышеперечисленные мероприятия приведут к снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, позволят повысить оперативность реагирования сил и средств районного звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 25-30 процентов в целом и повышению готовности Сергиево-Посадского муниципального района по линии гражданской обороны на 20 процентов.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с [Перечнем](#Par5298) мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" муниципальной программы Сергиево-Посадского муниципального района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сергиево-Посадского муниципального района" (приложение № 1 к подпрограмме 4).

Приложение № 1

к подпрограмме 4

"Обеспечение мероприятий

гражданской обороны "

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования в 2013 году (тыс. руб) | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1 | Задача 1. Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в учреждениях, подведомственных исполнительных органам муниципальной власти Сергиево-Посадского муниципального района. |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 4 446,30 | 830,00 | 956,22 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 4 446,30 | 830,00 | 956,22 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
|  | 1.1 | 1.1 Закупка недостающего до норм обеспечения НАСФ Сергиево-Посадского муниципального района имущества гражданской обороны | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 3 116,30 | 300,00 | 716,30 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Приобретение имущества гражданской обороны для обеспеченности установленных групп населения Сергиево-Посадского муниципального района |
|  |  | Итого |  | 3 116,30 | 300,00 | 716,30 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  | 1.2 | 1.2 Закупка средств индивидуальной защиты органов дыхания для учащихся (воспитанников) в учреждениях сферы образования Сергиево-Посадского муниципального района | 01.01.2015 - 31.12.2019 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 1 066,80 | 266,80 | 239,92 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Закупка противогазов ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ГП-7 для учащихся (воспитанников) в учреждениях сферы образования Сергиево-Посадского муниципального района |
|  |  | Итого |  | 1 066,80 | 266,80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | 1.3 | 1.3 Межбюджетные трансферы сельским поселениям муниципального района на исполнение переданных полномочий по вопросам гражданской обороны | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | 263,20 | 263,20 |  |  |  |  | Управление муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского муниципального района | Финансовые средства переданные в сельские поселения района |
|  |  | Итого |  | 263,20 | 263,20 |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Сергиево-Посадского муниципального района»

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ**

**СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера "** |
| 1. | Обеспечение готовности сил и средств Сергиево-Посадского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 12 113,20 | 35000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  |  |  | Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | проценты | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 1.2. | Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах |  |  | Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года | проценты | 99 | 96 | 94 | 91 | 88 | 85 |
|  |  | [Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года](http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | проценты | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 1.3. | Создание резервного фонда финансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования |  |  | Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года | проценты | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года. | тысяч рублей | 0,11636 | 0,14836 | 0,19836 | 0,23836 | 0,27836 | 0,31836 |
| Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года. | тысяч рублей | 0,7984 | 0,13984 | 0,18984 | 0,23984 | 0,28984 | 0,33984 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы 2 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения "** |
| 2.1. | Создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) Сергиево-Посадского муниципального района, развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; | 123 229,38 | 2 098,00 | Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием | проценты | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» | проценты | 0 | 0 | 2,5 | 10 | 15 | 20 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы 3 "Обеспечение пожарной безопасности"**  |
| 3.1. | Организация и осуществление профилактики пожаров на территории Сергиево-Посадского муниципального района; | 7 500,00 | 19 533,60 | [Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2012 года](http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | проценты | 100 | 99 | 98,6 | 98 | 97,6 | 97 |
| [Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2012 года](http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | проценты | 100 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| 3.2. | Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности | Процент добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области | проценты | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы 4 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"**  |
| 4.1. | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в учреждениях, подведомственных исполнительных органам муниципальной власти Сергиево-Посадского муниципального района. | 4 486,22 | - | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | проценты | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 44 |
| Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО | проценты | 40 | 43 | 48 | 58 | 68 | 78 |

Приложение № 6

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Сергиево-Посадского муниципального района»

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя и единица измерения  | Исходные материалы | Периодичность предоставления |
|  **Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**  |
| 1. | Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности, % | Значение показателя рассчитывается по формуле:С=А/В\*100% где:А - количество сотрудников, получивших дополнительную квалификацию;В – общее количество сотрудников.С - степень готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  | По итогам мониторинга. | Один раз в полгода. |
| 2. | Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года, %; | Значение показателя рассчитывается по формуле:Y = N тек. / N 2014. Х 100% где:Nтек.– количество утонувших в текущем году.N 2014. – количество утонувших в 2014 году Y – доля утонувших. | По итогам мониторинга.Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистических сведений официально опубликованных территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период. | Один раз в квартал. |
| 3. | [Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года](http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), % | Значение показателя рассчитывается по формуле:С=А/В\*100% где:А - количество населения прошедших обучение плаванию и приемам спасения на воде;В – численность населения муниципального образования;С – процент населения муниципального образования, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде. | По итогам мониторинга.Распоряжение Президента РФ от 12.02.2012 г. №447-Р | Один раз в квартал. |
| 4. | Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 года, %. | Определяется соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования, умноженного на 100 процентов, в процентах.Значение показателя рассчитывается по формуле:Pнак = Pим / Pнорм. x 100% где:Pнак  - уровень накопления резервного фондаPим – объем имеющихся резервов, в натуральных единицах;Pнорм. – нормативный объем резерва материальных ресурсов, в натуральных единицах. | НПА муниципального образования об утверждении номенклатуры и объемах резервов материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования.  | Один раз в квартал. |
| 5. | Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года, тыс. руб. | Значение показателя рассчитывается по формуле:С = А / В где:А – общий объем денежных средств предусмотренных на предупреждение и ликвидацию ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования;В – общая численность населения муниципального образования;С – уровень финансовых резервов муниципального образования для ликвидации ЧС, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения. | НПА муниципального образования об утверждении номенклатуры и объемах резервов материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования.  | Один раз в квартал. |
| 6. | Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года, тыс. руб. | Значение показателя рассчитывается по формуле:С = А / В где:А – общий объем материальных запасов (в руб.) предусмотренных на предупреждение и ликвидацию ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования;В – общая численность населения муниципального образования;С – уровень материальных запасов муниципального образования для ликвидации ЧС, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения. | НПА муниципального образования об утверждении номенклатуры и объемах резервов материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования.  | Один раз в квартал. |
| **Подпрограмма 2 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования»** |
| 1. | Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием, % | Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием определяется по формуле:P = N охв /N нас x 100%, где, P - охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием в процентах;N охв - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения населения, тыс. чел.;N нас - количество населения, проживающего в населенных пунктах , тыс. чел. | Постановление Правительства Московской области от 25.10.2005 № 766/37 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Данные по количеству населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения определяются Главным управлением МЧС России по Московской области.Данные по численности населения учитываются из статистических сведений официально опубликованных территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период. | Один раз в квартал. |
| 2. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112», % | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования определяется по формуле:С = Т тек/Тисх х 100%, где:С - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112».Т тек - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112» в текущем году.Т исх - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб до введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112» | Федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223).Методические рекомендации МЧС России от 17.03.2011по программно-целевому планированию мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2012-2017.Журнал регистрации поступающих вызовов.  | Один раз в полгода. |
|  **Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности»**  |
| 1. | [Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2012 года](http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), % | Значение показателя определяется по формуле:С=Dтекущее/Dбазовое\*100% где:D = Kпожаров/Kобщее\*100%D – доля пожаров от общего числа происшествий и ЧС;Кпожаров– количество пожаров;Кобщее – количество происшествий и чрезвычайных ситуаций | По итогам мониторинга, приказ МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» | Один раз в квартал. |
| 2. | Процент добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области, % | Значение показателя определяется по формуле:D = F /(В/С) \* 100,где:D – Процент добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области;F – Количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС.В – количество населения (муниципального района (городского округа);С – константа равная 160 человекам (требование МЧС России). | По итогам мониторинга. | Один раз в квартал. |
| 3. | [Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2012 года](http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators), % | Значение показателя определяется по формуле:С=Dтекущее/Dбазовое\*100% где:D = Kп/Kобщее\*100%D – доля погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования от общего числа погибших и травмированных людей;Кп– количество погибших и травмированных людей на пожарах;Кобщее–общее число погибших и травмированных людей на территории муниципального образования | По итогам мониторинга, приказ МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» | Один раз в квартал. |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»** |
| 1.  | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами, % | Фактическая оснащенность резерва определяется по формуле:Y=F/N\*100%, где:F – количество имеющегося в наличии имущества на складах;N– количество имущества по нормам положенности | По итогам мониторинга. Методические рекомендации по оценке эффективности территориальных органов специально уполномоченных в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Постановление Правительства Московской области от 12.10.2012 № 1316/38 «Об утверждении номенклатуры и объёмов резервов материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Московской области», постановление Правительства Московской области от 22.11.2012 № 1481/42 «О создании и содержании запасов материально-технических,продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны» | Один раз в квартал. |