УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

Сергиево-Посадского муниципального района

от 08.08.2016  №989-ПГ

Перечень мероприятий по созданию МАУ «ЛСК «Сергиев Посад»

(далее - Учреждение)

| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление действий по государственной регистрации Учреждения, Устава Учреждения | В течение 3 рабочих дней после принятия решения о создании Муниципального автономного учреждения «Ледовый спортивный комплекс «Сергиев Посад» Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Учреждение |
| 2. | Получение свидетельства о государственной регистрации Учреждения | После 5 рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган | Учреждение |
| 3. | Формирование и утверждение муниципального задания Учреждения | Не позднее 1-го месяца после официального опубликования решения о бюджете Сергиево-Посадского муниципального района на очередной финансовый год | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Сергиево-Посадского муниципального района |
| 4. | Закрепление движимого и недвижимого имущества на праве оперативного управления за Учреждением | до 31.12.2016 | Управление земельно-имущественных отношений администрации Сергиево-Посадского муниципального района |