Утвержден

постановлением Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 23.08.2016   № 1068-ПГ

Паспорт

- муниципальной  программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

- «Создание условий для устойчивого экономического роста в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Создание условий для устойчивого экономического роста в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы» (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Сергиево-Посадского муниципального района (далее – муниципального района) |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Создание благоприятного инвестиционного климата и сокращение административных барьеров для организации реального сектора экономики. Создание условий для привлечения инвестиций в целях создания высокопроизводительных рабочих мест. |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий инвестиционную деятельность в администрации Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования | Общий объем средств по годам, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  | Всего: 1 700,00 | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | 1 700,00 | 0 | 1 700,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 1 700,00 | 0 | 1 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Количества индустриальных парков до 1 единицы 2.Повышение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек к 2019 году, до 46 477,6 рублей 3. Увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет к 2019 году до 8699,5 млн. руб. 4. Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство жилья к 2019 году до 7 133,6 млн. руб. 5. Увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств до 90,0 млн. руб. 6. Увеличение объема инвестиций в основной капитал, направленные на строительство жилья до 4800,0 млн. руб. 7. Увеличение темпа роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду до 104,5 % 8. Увеличение объема отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям к 2019 году, до 31 277,3 млн. руб. 9. Количество созданных рабочих мест всего за 2015-2019 годы более 145 единиц 10. Процент инвестиционных проектов, внесенных в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАСПИП), из общего числа проектов – 100 % . 11. Количество привлеченных инвесторов на территории Сергиево-Посадского муниципального района до 22 единиц к 2019 году. 12. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год – 2,9 %. |  |  |  |  |  |  |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сергиево-Посадский муниципальный район - один из крупных районов Подмосковья.

По состоянию на 1 января 2014 года в границах муниципального района  проживает 221,8 тыс. человек. Городское население муниципального района -77,6%, сельское население – 22,4%.

На территории муниципального района  функционирует более 8000 предприятий и организаций.

Официальным статистическим наблюдением охвачено 256 крупных и средних организаций муниципального района.

Анализ основных социально-экономических показателей развития Сергиево-Посадского муниципального района за последние годы свидетельствует об экономическом росте, связанном с ростом промышленного производства, реализацией инвестиционных проектов, вводом жилых домов, ростом оборота оптовой и розничной торговли, объема платных услуг населению и прибыли, увеличением реальных доходов и улучшением качества жизни населения.

Объем инвестиций в основной капитал вырос с 9,7 млрд. руб. в 2009 году до 17,6  млрд. руб. в 2013 году.

Объем промышленного производства вырос с 25,2 млрд. руб. в 2009 году до 37,4 млрд. руб. в 2013 году, прирост составил 12,2 млрд. руб.

Объем производства продукции сельского хозяйства вырос с 3,1 млрд. руб. в 2009 году до 3,6 млрд. руб. в 2013 году.

Оборот розничной торговли и общественного питания вырос с 12,6 млрд. руб. в 2009 году до 20,5 млрд. руб. в 2013 году.

Объем платных услуг населению вырос с 4,8 млрд. руб. в 2009 году до 6,8 млрд. руб. в 2013 году.

На рынке труда сохраняются позитивные тенденции. Среднегодовая численность безработных в 2013 году составила 1311 человек, что на 1276 человек меньше, чем в 2009 году.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по всем организациям Сергиево-Посадского муниципального района  в 2013 году составили 17,6 млрд. рублей и в сопоставимых ценах по сравнению с 2012 годом – 73,3%. Снижение объемов  инвестиций  обусловлено  завершением  реализации  крупного  инвестиционного  проекта  по  строительству  «Загорской  ГАЭС – 2».

В видовой структуре инвестиций в основной капитал доля инвестиций в строительство зданий (кроме жилых) и сооружений составила 7,5 процента, доля инвестиций, направленных на приобретение машин, оборудования и транспортных средств, - 63,7 процента, возросла доля инвестиций в жилищное строительство – 27,1 процентов, прочие - 1,7 процент. Крупными и средними организациями Сергиево-Посадского муниципального района использовано инвестиций в основной капитал в 2013 году 2,1 млрд. рублей. Основной поток инвестиций (около 60 процентов) направлялся на такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

За 2013 год на развитие социальной сферы Сергиево-Посадского муниципального района направлено 205,1 млн. рублей инвестиций в основной капитал, на развитие сельского хозяйства – 194,7 млн. руб., транспорта и связи – 219,0 млн. руб., торговли – 311,5 млн. руб., строительство – 2687,1 млн. руб, научные исследования – 1054,9 млн. руб.

В 2012-2013 году на территории Сергиево-Посадского муниципального района реализовывались инвестиционные проекты:

- строительство завода по производству энергосберегающей навесной вентилируемой фасадной системы "Марморок". Сроки строительства с 2011 по 2012 год. Свидетельство о государственной регистрации предприятия получено 31.10.2012г.;

- строительство предприятия по производству металлизированной бумаги, металлизированной плёнки и RFID меток - ЗАО «Галилео Нанотех». Сроки строительства с 2010 по 2012 годы. В конце 2012 года предприятие введено в эксплуатацию.

- строительство молочного завода в сельском поселении Шеметовское (с.Константиново) мощностью 60 тонн в сутки. Стоимость проекта 300 млн. рублей;

- строительство осетрового комплекса в сельском поселении Шеметовское (д. Антоново) мощностью 30 тонн рыбы и 1 тонна икры в год. Стоимость проекта 80 млн. рублей.

- строительство Загорской ГАЭС-2 мощностью 840 МВт. В связи с аварией  на Загорской ГАЭС-2  ввод в эксплуатацию предприятия  откладывается;

- строительство завода по производству «минерального потолка» производственной мощностью 14000000 м2/год в год. Открытие ООО «Завод минеральных потолков «Пересвет» состоялось 22.01.2014 года. Это первый отечественный завод по производству потолочных систем. В результате запуска данного завода в районе создано около 200 высокопроизводительных рабочих мест;

- строительство   производственно-складского комплекса ООО «ФИРМА ПЕЛАРГ» по расфасовке чая. Производственные мощности введены в эксплуатацию в  ноябре 2013г. Данное предприятие соответствует всем нормам европейского качества.

В 2012- 2013 годы введены в эксплуатацию:

- детский сад на 250 мест в городе Хотьково;

- физкультурно-оздоровительный комплекс МБОУ СОШ №14– 1003,3 кв.м;

- газопроводов – 45,9 тыс. п.м.;

- построено 59 башен сотовой связи;

- торговых площадей – 12,96 тыс. кв. м;

- построено зданий и сооружений – 4518,8 кв.м.

Проведена реконструкция зданий и сооружений площадью 13,4 тыс.кв.м, торговых площадей и рынков – 2,9 тыс.кв.м.

Действующим законодательством Сергиево-Посадского муниципального района  закреплены гарантии на осуществление инвестиционной деятельности и предусмотрены нормативные документы поддержки для инвесторов:

- решение Совета Депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 30.03.2011 №09/5-МЗ  «Об утверждении положения об инвестиционной политике органов местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»;

- постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 23.01.2012 №43-ПГ «О создании Координационного совета по инвестиционному развитию на территории Сергиево-Посадского муниципального района»

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района размещает информацию по инвестиционным проектам в Единой автоматизированной системе «Перечни инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории Московской области, в том числе с участием Московской области», в рамках которой действуют отраслевые, территориальные и сводный перечни инвестиционных проектов. Информационная система позволит вести учет и планирование строительства инвестиционных объектов, отслеживать ход реализации каждого инвестиционного проекта, включая получение разрешительно-согласовательный документации на стадии проектирования и строительства, а также получать необходимую аналитическую информацию об инвестиционном процессе.

В результате реализации муниципальной программы в муниципальном районе:

- количество индустриальных парков до 1 единицы

- повышение среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек к 2019 году, до 46 477,6 рублей

- увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет к 2019 году до 8699,5 млн. руб.

- увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство жилья к 2019 году до 7 133,6 млн. руб.

- увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств до 90,0 млн. руб.

- увеличение объема инвестиций в основной каптал, направленные на строительство жилья до 4800,0 млн. руб.

- увеличение темпа роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду до 104,5 %.

- увеличение объема отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям к 2019 году, до 31 277,3 млн. руб.

- количество созданных рабочих мест всего за 2015-2019 годы более 145 единиц

- процент инвестиционных проектов, внесенных в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области, из общего числа проектов – 100 % .

- количество привлеченных инвесторов на территории Сергиево-Посадского муниципального района до 22 единиц к 2019 году.

- уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год – 2,9 %/

Для повышения темпов и обеспечения устойчивости развития экономики требуются качественно новые факторы. Это, прежде всего, модернизация и инновационное развитие экономики. Механизмом решения поставленных задач должно стать привлечение инвестиций, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики.

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей Программы целей, задач и мероприятий будут оказывать влияние итоги реализации всех муниципальных программ муниципального района.

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы - достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Сергиево-Посадского муниципального района;

Задачи муниципальной программы:

- Создание благоприятного инвестиционного климата и сокращение административных барьеров для организации реального сектора экономики.

- Создание условий для привлечения инвестиций в целях создания высокопроизводительных рабочих мест.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие мероприятия:

организация внешних связей и выставочной деятельности;

участие в международных выставках и конференциях с целью привлечения инвестиционных компаний в экономику муниципального района;

проведение презентаций, он-лайн презентаций и видеоконференций, инвестиционного, научно-технического и инновационного потенциала муниципального района для деловых кругов в Московском регионе и зарубежом;

привлечение организаций промышленности, расположенных на территории Московской области, к участию в выставках;

создание особой экономической зоны;

организация взаимодействия с российскими и международными инвестиционными, венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми учреждениями и организациями;

актуализация реестра инвестиционных проектов в «Единой автоматизированной системе инвестиционных проектов Московской области» на территории муниципального района;

разработка концепции по созданию контента единого информационного пространства (для повышения качества работы с иностранными инвесторами и управления инвестиционной деятельностью в муниципальном районе на базе аналитического мониторинга инвестиционных площадок и СМИ);

разработка и реализация проектов муниципально-частного партнерства на территории муниципального района;

внедрение принципов "одного окна" в работе с инвесторами;

организационно-технические мероприятия по обеспечению деятельности Координационного совета по инвестиционному развитию на территории муниципального района.

Ежегодный объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению в соответствии с решением Совета депутатов муниципального района Московской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять с использованием различных уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Наименование мероприятий муниципальной программы, уточняются в соответствии с ежегодным приказом Минэкономразвития России.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 1 700 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год  – 0 руб.;

2016 год – 1 700 000,00 руб;

2017 год – 0 руб.;

2018 год – 0 руб.;

2019 год – 0 руб.

4.  Планируемые результаты реализации Программы

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы приведены в Приложении № 2.

- Методика расчета планируемых значений показателей

реализации   муниципальной Программы

5.1. Наименование показателя «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек».

Значение показателя ежегодно рассчитывается органом государственной статистики. При расчете значения целевого показателя применяются данные о численности и фонде оплаты труда работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек (статистическая форма П-4).

Единица измерения: руб.

Источник получения информации - данные Федеральной службы государственной статистики  о численности, заработной плате и движении работников.

Формы Росстата:

- форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»;

5.2. Наименование показателя «Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет».

Формирование показателя осуществляется по полному кругу хозяйствующих субъектов: организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, малым и микропредприятиям, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, физическим лицам, на базе информации текущего статистического наблюдения и с учетом оценки объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

Единица измерения: млн. руб.

Источник получения информации - данные Федеральной службы государственной статистики.

Формы Росстата:

- форма № П-2  «Сведения об инвестициях» (квартальная);

- форма № П-2 (краткая) «Сведения об инвестициях в основной капитал» (месячная –первый и второй месяцы квартала);

- приложение к форме № П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности» (годовая);

  - форма  № П-5 (м) (квартальная) «Основные сведения о деятельности организации»;

- форма № 1-ижс «Сведения о построенных населением жилых домах» (годовая);

- форма № 1–ижс (срочная) «Сведения о построенных населением жилых домах» (месячная);

- форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов».

5.3. Наименование показателя «Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций, направленных на строительство жилья».

Формирование показателя осуществляется по полному кругу хозяйствующих субъектов: организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, малым и микропредприятиям, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, физическим лицам, за исключением бюджетных средств, без инвестиций, направленных на строительство жилья, на базе информации текущего статистического наблюдения и с учетом оценки объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

Единица измерения: млн. руб.

Источник получения информации - данные Федеральной службы государственной статистики.

Формы Росстата:

- форма № П-2  «Сведения об инвестициях» (квартальная);

- форма № П-2 (краткая) «Сведения об инвестициях в основной капитал» (месячная –первый и второй месяцы квартала);

- приложение к форме № П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности» (годовая);

  - форма  № П-5 (м) (квартальная) «Основные сведения о деятельности организации»;

- форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов».

5.4. Наименование показателя «Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств».

Формирование показателя осуществляется по полному кругу хозяйствующих субъектов: организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, малым и микропредприятиям, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, физическим лицам, на базе информации текущего статистического наблюдения и с учетом оценки объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

Единица измерения: млн. руб.

Источник получения информации - данные Федеральной службы государственной статистики.

Формы Росстата:

- форма № П-2  «Сведения об инвестициях» (квартальная);

- форма № П-2 (краткая) «Сведения об инвестициях в основной капитал» (месячная –первый и второй месяцы квартала);

- приложение к форме № П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности» (годовая);

  - форма  № П-5 (м) (квартальная) «Основные сведения о деятельности организации»;

- форма № 1-ижс «Сведения о построенных населением жилых домах» (годовая);

- форма № 1–ижс (срочная) «Сведения о построенных населением жилых домах» (месячная);

- форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов».

5.5. Наименование показателя «Инвестиции в основной капитал направленные на строительство жилья».

Формирование показателя осуществляется по полному кругу хозяйствующих субъектов: организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, малым и микропредприятиям, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, физическим лицам, на базе информации текущего статистического наблюдения и с учетом оценки объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

Единица измерения: млн. руб.

Источник получения информации - данные Федеральной службы государственной статистики.

Формы Росстата:

- форма № П-2  «Сведения об инвестициях» (квартальная);

- форма № П-2 (краткая) «Сведения об инвестициях в основной капитал» (месячная –первый и второй месяцы квартала);

- приложение к форме № П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности» (годовая);

  - форма  № П-5 (м) (квартальная) «Основные сведения о деятельности организации»;

- форма № 1-ижс «Сведения о построенных населением жилых домах» (годовая);

- форма № 1–ижс (срочная) «Сведения о построенных населением жилых домах» (месячная);

- форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов».

5.6. Наименование показателя: уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год.

Значение показателя рассчитывается по методологии Международной организации труда.

Единица измерения: процент

Источник получения информации - данные ГКУ МО Сергиево-Посадский центр занятости населения.

5.7. Наименование показателя «Количество созданных рабочих мест, всего».

Значение показателя ежегодно представляется  органом государственной статистики  по форме П - 4 (НЗ) по строке 07 - численность принятых работников списочного состава на дополнительно введенные(созданные) рабочие места

Единица измерения: единиц

Формы Росстата:

- форма № П-4  (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников»

Источник данных - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.

5.8. Наименование показателя «Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду».

Значение показателя рассчитывается как отношение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности за отчетный год к  объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности предыдущего года.

Единица измерения: процент.

Источник получения информации - данные Федеральной службы государственной статистики.

Формы Росстата:

- - форма П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;

- - форма ПМ «Общие экономические показатели  по малым предприятиям»

5.9. Наименование показателя «Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям».

Значение показателя рассчитывается путем суммирования объема отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям.

Единица измерения: млн. руб.

Источник получения информации - данные Федеральной службы государственной статистики.

Формы Росстата:

- - форма П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

  - Наименование показателя « Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числе проектов».

Единица измерения – процент.

Источник получения информации – данные ЕАСПИП и муниципального образования.

5.11. Наименование показателя «Количество привлеченных инвесторов на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».

Единицы измерения: единиц.

Источник получения информации - управляющие компании индустриальных парков, технопарков, промышленных зон, ЕАСПИП, данные муниципального образования.

5.12.Наименование показателя «Количество индустриальных парков».

Единица измерения – единицы.

Источник получения информации - управляющие компании индустриальных парков, ЕАС ПИП.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

- организацию управления муниципальной программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

  - разрабатывает муниципальную программу;

  - формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

  - обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);

  - обеспечивает заключение соглашений (договоров) с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о намерениях по со финансированию мероприятий аналогичной (соответствующей) государственной программы Московской области;

  - на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объёмов финансирования программы на очередной финансовый год и плановый период содействует заключению соглашения с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о порядке финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий муниципальной программы;

  - определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

  - обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

  - готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономического развития и агропромышленного комплекса администрации Сергиево- Посадского муниципального района отчёт о реализации муниципальной программы;

  - размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

13) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчёт о реализации мероприятия.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик ежеквартально  до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района, который содержит:

перечень выполненный мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 7 установленному Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации»;

вводит отчёты в подсистему ГАСУ МО ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в системе ГАСУ МО комплексный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным, и представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

оценка эффективности реализации программы;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в установленные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы представляются по формам, установленным Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации».

- Приложение N 1

к муниципальной

Программе

- Перечень мероприятий муниципальной программы

- муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

- «Создание условий для устойчивого экономического роста в Сергиево-Посадском муниципальном районе

- Московской области на 2015-2019 годы»

| N п/п |  | Мероприятия по реализации муниципальной программы |  | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятий |  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий Программы | Результаты выполнения мероприятий Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |  |
| Задача 1: Создание благоприятного инвестиционного климата и сокращение административных барьеров для организации реального сектора экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация внешних связей и выставочной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Участие в международных выставках и конференциях с целью привлечения инвестиционных компаний в экономику муниципального района. |  |  |  | Ежегодно |  | - |  | - | - | - | - | - | Управление инвестиций администрации муниципального района | Разработка рекомендаций и предложений по эффективному взаимодействию предпринимательского сообщества и органов муниципальной власти |  |
| 1.3. |  | Проведение презентаций, он-лайн презентаций и видеоконференций, инвестиционного, научно-технического и инновационного потенциала муниципального района для деловых кругов в Московском регионе и зарубежом. |  |  |  | Ежегодно |  | - |  | - | - | - | - | - | Управление инвестиций администрации муниципального района |  |  |
| 1.4. |  | Привлечение организаций промышленности, расположенных на территории Московской области, к участию в выставках |  |  |  | Ежегодно |  | - |  | - | - | - | - | - | Управление инвестиций администрации муниципального района |  |  |
| 1.5. |  | Создание особой экономической зоны |  | Подготовка Заявки в соответствии с требованиями Федерального закона N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации № 439 «Об утверждении Порядка оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны, в том числе перечня документов, прилагающийся к заявке». | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Декабрь 2016 года |  | 1700,00 |  | - | 1 700,00 | - | - | - | Управление инвестиций администрации муниципального района | Размещение новых промышленных предприятий |  |
| 1.6. |  | Организация взаимодействия с российскими и международными инвестиционными, венчурными фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми учреждениями и организациями |  |  |  | 2015-2019 |  | - |  | -. | - | - | - | - | Управление инвестиций администрации муниципального района | Подписание соглашений о взаимодействии Разработка рекомендаций и предложений по финансированию инвестиционных компаний с целью реализации инвестиционных проектов. |  |
| 1.7. |  | Актуализация реестра инвестиционных проектов в «Единой автоматизированной системе инвестиционных проектов Московской области» на территории муниципального района |  | Проведение рабочих встреч с инвестиционными компаниями. Мониторинг строящихся объектов капитального строительства на территории муниципального района. |  | Постоянно |  | - |  | -- | - | - | - | - | Управление инвестиций администрации муниципального района |  |  |
| 1.8.. |  | Разработка концепции по созданию контента единого информационного пространства (для повышения качества работы с иностранными инвесторами и управления инвестиционной деятельностью в муниципальном районе на базе аналитического мониторинга инвестиционных площадок и СМИ). |  |  |  | Постоянно |  |  |  | -. |  |  |  |  | Управление инвестиций администрации муниципального района |  |  |
| 1.9. |  | Разработка и реализация проектов муниципально-частного партнерства на территории муниципального района |  |  |  | Постоянно |  |  |  | - |  |  |  |  | Управление инвестиций администрации муниципального района | Координация деятельности органа местного самоуправления муниципального образования по разработке и реализации проектов муниципально-частного партнерства на территории муниципального района |  |
| Задача 2: Создание благоприятного инвестиционного климата и сокращение административных барьеров для организаций реального сектора экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внедрение принципов "одного окна" в работе с инвесторами |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным Регламентом по оказанию муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению деятельности Координационного совета по инвестиционному развитию на территории муниципального района (далее- Совет) |  | Подготовка, рассылка уведомление членам совета и, подготовка материалов по повестке дня, подготовка протокола заседания Совета |  |  |  | В соответствии с утвержденным Положением |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка рекомендаций и предложений по эффективному взаимодействию предпринимательского сообщества и органов муниципальной власти |

- Приложение N 2

к муниципальной

Программе

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы

- муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

- «Создание условий для устойчивого экономического роста в Сергиево-Посадском муниципальном районе

- Московской области на 2015-2019 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание благоприятного инвестиционного климата и сокращение административных барьеров для организации реального сектора экономики. | 1700,00 |  | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 13500 | 8584,7 | 9 662,5 | 7913,6 | 8332,7 | 8699,5 |
|  |  |  |  | Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья | млн. руб. | 6443,3 | 4 002,4 | 7 923,3 | 6 489,2 | 6 832,8 | 7 133,6 |
|  |  |  |  | Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств. | млн. руб. | 1355 | 587,3 | 180,6 | 79,6 | 88,4 | 90,0 |
|  |  |  |  | Инвестиции в основной капитал, направленные на строительство жилья. | млн. руб. | 5701,7 | 3995,0 | 4432,3 | 4659,1 | 4759,7 | 4800,0 |
|  |  |  |  | Количество индустриальных парков, технопарков и промышленных зон | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество привлеченных инвесторов на территории Сергиево-Посадского муниципального района | единиц | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  | Процент инвестиционных проектов, внесенных в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАСПИП), из общего числа проектов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду | процент | 107,9 | 107,4 | 100,2 | 103,8 | 104,5 | 104,2 |
|  |  |  |  | Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям | млн. руб. | 20542,1 | 20747,5 | 27 672,4 | 28 724,0 | 30 016,6 | 31 277,3 |
| 2 | Создание условий для привлечения инвестиций в целях создания высокопроизводительных рабочих мест. |  |  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | рублей | 34705,5 | 35330,2 | 39 819,4 | 41 572,7 | 43 885,1 | 46 477,6 |
|  |  |  |  | Количество созданных рабочих мест, всего | единиц | 114,5 | 387 | 511 | 137 | 138 | 145 |
|  |  |  |  | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | процент | 2,80 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,9 |