Приложение к

постановлению Главы Сергиево-Посадского

муниципального района

от _________________№______________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района на период 2015-2020 годов»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района на период 2015-2020 годов»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района на период 2015-2020 годов» (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) муниципальной программы | Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального района, создание условий для снижения дефицита медицинских кадров. 2.Привлечение молодежи для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории района. 3.Создание условий для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации муниципального района - начальник управления образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Всего: | 165018,0 | 38560,0 | 40982,0 | 42738,0 | 42738,0 | - | - |
|  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Московской области | 150476,0 | 35160,0 | 36320,0 | 39498,0 | 39498,0 | - | - |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 14542,0 | 3400,0 | 4662,00 | 3240,0 | 3240,0 | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит: - увеличить обеспеченность врачами на 10 тыс. населения до 32,7; - увеличить соотношение врачей и среднего медицинского персонала до 1/ 2,5; - увеличить долю вторых рождений детей до 40,2; - увеличить долю третьих и последующих рождений детей до 16,6; - уменьшить дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования до 34%; - увеличение доли медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилым помещением – 100 %; - снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 на 100 тыс. населения; - увеличение доли взрослого населения, прошедшего диспансеризацию до 23%; - ввести в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты (предоставление земельных участков и создание условий для их функционирования) в количестве 3 единиц; - открыть офисы врачей общей практики (предоставление помещений или земельных участков, создание условий для их формирования) в количестве 2 единицы. |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика сферы здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района

Создание условий для оказания медицинской помощи жителям района- это один из приоритетных и стратегических факторов улучшения медико- демографической ситуации и состояния здоровья населения, создающего основы устойчивого социально-экономического развития района. В последние годы в сфере здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района проводилась планомерная работа, направленная на укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения, а с 2015 года, после передачи полномочий в сфере здравоохранения с муниципального на региональный уровень, основные усилия администрации муниципального района сосредоточены на содействии Министерству здравоохранения Московской области в реализации мероприятий Государственных программ Московской области, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи населению.

Результативность и эффективность деятельности учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального района, обеспечение населения качественной и эффективной медицинской помощью и улучшение качественных показателей состояния здоровья населения в значительной степени определяется кадровым потенциалом, уровнем профессиональной квалификации медицинских работников.

По состоянию на 01.01.2016 года в муниципальных учреждениях здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района работало 2 359 медицинских работника, в том числе 723 врача  и 1627 средних медицинских работников.

Коэффициент совместительства врачей составил 1,39; коэффициент совместительства средних медицинских работников составил 1,32.

Число работающих врачей пенсионного возраста достигло 38,52%, число работающих средних медицинских работников пенсионного возраста –29,93%.

Ряд нерешенных социально-бытовых вопросов не способствует закреплению медицинских кадров в районе, в частности обеспечение врачей и среднего медперсонала жильем. В 2015 году на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 93 работника здравоохранения (из них 44 врача, 49 средних медработников).

Одним из способов решения кадровой проблемы является привлечение врачей – специалистов из других областей, что позволит в первую очередь укомплектовать участковую службу. Однако, это требует выделения дополнительного финансирования из муниципального бюджета на компенсационные выплаты на оплату съемного жилья медицинским работникам, что позволит закрепить привлеченных врачей- специалистов  в сфере здравоохранения. В 2015 году 18 врачам-специалистам привлеченным из других областей произведены выплаты денежной компенсации оплаты съемного жилья.

2.Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы: Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района.

Задачи Программы:

1. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального района, создание условий для снижения дефицита медицинских кадров.

2. Привлечение молодежи для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории района.

3. Создание условий для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению муниципального района.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Достижение целей и реализация задач Программы осуществляются путем выполнения перечня мероприятий Программы.

Программа включает мероприятия, направленные в первую очередь на привлечение и закрепление медицинских кадров с целью повышения укомплектованности по наиболее востребованным специальностям для учреждений здравоохранения, расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

В Программу включены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий медицинских работников, созданию условий для снижения дефицита медицинских кадров:

- Оплата съемного жилья врачам-специалистам.

- Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями.

Привлечение уже подготовленных специалистов из других регионов Российской Федерации является одним из решений вопроса укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального района, в связи с этим в Программе предусмотрена оплата съемного жилья врачам – специалистам. Выплаты будут производиться по решению комиссии на основании заключенного договора и (или) дополнительного соглашения.

2. Мероприятия по привлечению молодежи для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории района:

- Работа по профессиональной ориентации выпускников общеобразовательных школ.

Создание системы довузовской профессиональной ориентации школьников Сергиево-Посадского муниципального района на медицинские специальности, с учетом потребности лечебных учреждений во врачебных кадрах, с целью мотивации выбора ими профессии, выявления склонностей, способностей учащихся старших классов и подготовки для поступления в медицинские ВУЗы может служить основой решения проблемы кадрового дефицита в здравоохранении.

Одним из ведущих факторов, влияющих на выбор медицинской профессии, является влияние семьи, особенно имеющей традиционную медицинскую основу. Привлечение медицинских работников учреждений здравоохранения также должно стать средством вовлечения подростка в профессиональную среду родителей с формированием семейных династий и повлиять на выбор профессии.

Формирование у школьников представлений о престиже профессии врача, личностное позитивное отношение к отдельным представителям врачебных специальностей позволит в перспективе привлечь в районное здравоохранение дополнительные кадры.

В организации и проведении мероприятий по профессиональной ориентации и психологической подготовке молодежи к медицинскому труду должны активно участвовать управление образования и государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального района с привлечением главных внештатных специалистов, заслуженных работников здравоохранения, ведущих специалистов учреждений здравоохранения.

3. Мероприятия по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи населению муниципального района:

- Создание условий для снижения младенческой смертности, укрепления репродуктивного здоровья, здоровья детей и подростков, обеспечение дошкольными учреждениями в целях увеличения доли вторых, третьих и последующих рождений детей.

Забота о здоровье детей и будущих матерей является приоритетным направлением деятельности администрации Сергиево-Посадского муниципального района. В рамках реализации «Программы модернизации здравоохранения Московской области на 2011-2013 годы» были отремонтированы помещения муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника», детский корпус, детское хирургическое отделение и женская консультация муниципального учреждения здравоохранения «Районная больница», отремонтировано и оснащено современным медицинским оборудованием родильное отделение этого лечебного учреждения. В 2014 году проведены работы по капитальному ремонту муниципальных учреждений здравоохранения «Детская поликлиника», «Городская поликлиника №3», «Городская поликлиника №2», поликлиники «Краснозаводской городской больницы»  по программе капитального ремонта детских поликлиник. Эти мероприятия позволили существенно улучшить качество медицинской помощи соответствующим контингентам граждан, но не решить проблему, поскольку до настоящего времени помещения, в которых располагаются родильное отделение, женская консультация и детская поликлиника не соответствуют современным требованиям и не позволяют привести оказание медицинской помощи беременным, роженицам и детям в соответствие с существующими стандартами. В связи с чем, в 2014 году начато строительство нового здания родильного дома второго уровня на 150 коек, включающего гинекологическое отделение на 30 коек, отделение реанимации новорожденных и женскую консультацию на 300 посещений в смену.

- Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.

- Смертность от дорожно-транспортных происшествий.

- Предоставление в безвозмездное срочное пользование земельных участков под строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

Строительство модульных ФАПов с жильем для врачей в сельских поселениях позволит увеличить охват современной первичной медицинской помощью территории Сергиево-Посадского муниципального района.

- Открытие офисов врачей общей практики.

- Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения.

Диспансеризация позволяет на ранней стадии выявить хронические неинфекционные заболевания (состояния), являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, определить группу состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий.

- Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются увеличение обеспеченности врачами на 10 тыс. населения до 32,7, обеспечение жилыми помещениями всех нуждающихся врачей-специалистов приехавших из других регионов, увеличение соотношения врачей и среднего медицинского персонала до 1/ 2,5, направление на учебу в ВУЗы выпускников по целевому набору в количестве 30 человек ежегодно, увеличение доли вторых рождений детей до 40,2, увеличение доли третьих и последующих рождений детей до 16,6, снижение смертности от дорожно-транспортных  происшествий до 10,6, ввод в эксплуатацию 3 фельдшерско-акушерских пунктов, открытие 2 офисов врачей общей практики, выявление на ранней стадии хронических неинфекционных заболеваний, раннее выявление лиц среди обучающихся общеобразовательных учреждений, допускающих немедицинское потребление наркотических средств.

- 4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района

- на период 2015-2020 годов»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | - Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | - Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |
| - 1. | Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального района, создание условий для снижения дефицита медицинских кадров | - 14542,00 | - 0,0 | Показатель 1 - Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | - Чел. | - 28 | - 32,7 | - 32,7 | - 32,7 | - 32,7 | - 32,7 | - 32,7 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | - соотношение | - 1 / 2,1 | 1 / 2,3 | 1 / 2,3 | 1 / 2,3 | 1 / 2,5 | 1 / 2,5 | 1 / 2,5 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования | - % | - 34,8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями | - % | - 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Привлечение молодежи для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории района | - 0,00 | - 0,00 | - Показатель 1 Количество направленных на учебу в ВУЗы выпускников по целевому набору | - Чел. | - 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Создание условий для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению муниципального района |  | - 150476,00 | - Показатель 1 - Доля вторых - рождений детей | - % | - - | - 40,2 | - 40,2 | - 40,2 | - 40,2 | - 40,2 | - 40,2 |
|  |  |  |  | - Показатель 2 - Доля третьих и последующих рождений детей | - % | - - | - 14,6 | - 14,8 | - 15,7 | - 16,6 | - 16,6 | - 16,6 |
|  |  |  |  | - Показатель 3 Смертность от дорожно-транспортных происшествий | - Случаев на 100 тыс. человек | - - | - 11,3 | - 11,0 | - 10,8 | - 10,6 | - 10,6 | - 10,6 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (предоставление земельных участков и создание условий их функционирования) | Единиц | - | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 5 Открытие офисов врачей общей практики (предоставление помещений или земельных участков, создание условий для их формирования) | Единиц | - | 2 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 6 Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию от общего числа взрослого населения | % | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  |  |  |  | Показатель 7 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование показателя |  | - Единица измерения | - Расчет показателя |  |  | - Статистические источники | - Периодичность представления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения |  | - на 10 тыс. населения | - (число врачей х 10000)/численность населения на конец года |  |  | Данные приводятся из статистического отчета «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах». Форма № 17 | - ежегодно |  |
| - 2 | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |  | - соотношение | - Соотношение на 1 врача количества среднего медицинского персонала (количество среднего медицинского персонала разделить на количество врачей) |  |  | - Данные приводятся из статистического отчета «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах». Форма № 17 | - ежегодно |  |
| - 3 | - Доля вторых рождений детей |  | - % | - Число рождений вторых детей /общее число рождений детей за период |  |  | - Сведения из ЗАГСа г.Сергиев Посад, форма №97 | - ежемесячно |  |
| - 4 | - Доля третьих и последующих рождений детей |  | - % | - Число рождений третьих и последующих детей /общее число рождений детей за период |  |  | - Сведения из ЗАГСа г.Сергиев Посад, форма №97 | ежемесячно |  |
| 5 | Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (предоставление земельных участков и создание условий для их функционирования). |  | Единиц | Показатель определяется количеством введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов |  |  | Данные Государственной статистики | раз в год |  |
| 6 | Открытие офисов врачей общей практики (предоставление помещений или земельных участков) создание условий для их формирования. | Единиц |  |  | Показатель определяется количеством открытых офисов врачей общей практики | Данные Государственной статистики |  |  | раз в год |
| 7 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | Случаев на 100 тыс. человек |  |  | Число случаев смертности от ДТП/численность населения * 100 000 | Данные Государственной статистики |  |  | ежемесячно |
| 8 | Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования | % |  |  | Штатная численность -занятые ставки/ штатную численность *100% | Данные Министерства здравоохранения Московской области |  |  | ежемесячно |
| 9 | Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями | % |  |  | Количество медицинских работников, обеспеченных жилыми помещениями/ количество медицинских работников стоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий | Данные учреждений здравоохранения |  |  | ежеквартально |
| 10 | Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию от общего числа взрослого населения | % |  |  | Численность взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию/общая численность взрослого населения муниципального образования | Данные управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организация №6 |  |  | еженедельно |
| 11 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам | % |  |  | Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств/количество обучающихся с 13 лет в общеобразовательных учреждениях, подлежащих профосмотрам | Данные Министерства здравоохранения Московской области |  |  | ежемесячно |

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

- согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;

- организацию управления муниципальной программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел экономического анализа и прогнозирования отчёт о реализации муниципальной программы;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

- обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы;

- направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы на согласование в Министерство здравоохранения Московской области.

- 7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик ежеквартально  до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района,  который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации, утвержденному постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 №1785-ПГ (в редакции от 05.05.2016 №602-ПГ).

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчёт о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчёт о ее реализации.

Годовой и итоговый отчёты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №8 и №9к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации, утвержденному постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 №1785-ПГ (в редакции от 05.05.2016 №602-ПГ).

- 8. Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района на период 2015-2020 годов»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального района, создание условий для снижения дефицита медицинских кадров. | 2015-2020 | Итого |  | 14542,0 | 3400,0 | 4662,0 | 3240,0 | 3240,0 | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Улучшение укомплектованности учреждений здравоохранения муниципального района медицинскими кадрами |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 14542,0 | 3400,0 | 4662,0 | 3240,0 | 3240,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1. | Оплата съемного жилья врачам- специалистам | 2015-2020 | Итого |  | 14542,0 | 3400,0 | 4662,0 | 3240,0 | 3240,0 | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Привлечение медицинских работников дефицитных специальностей в учреждения здравоохранения района |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 14542,0 | 3400,0 | 4662,0 | 3240,0 | 3240,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями | 2016-2020 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Привлечение медицинских работников дефицитных специальностей в учреждения здравоохранения района |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Привлечение молодежи для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории района | 2015-2020 | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Привлечение молодых специалистов в учреждения здравоохранения района |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1. | Работа по профессиональной ориентации выпускников общеобразовательных школ | 2015-2020 | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Привлечение молодежи для обучения и дальнейшей работы в системе здравоохранения района |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Создание условий для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению муниципального района | 2015-2020 | Итого |  | 150476,0 | 35160,0 | 36320,0 | 39498,0 | 39498,0 | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению муниципального района |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 150476,0 | 35160,0 | 36320,0 | 39498,0 | 39498,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1. | Предоставление в безвозмездное срочное пользование земельных участков под строительство фельдшерско-акушерских пунктов. | 2015-2020 | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению муниципального района |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2. | Открытие офисов врачей общей практики (предоставление помещений или земельных участков) создание условий для их формирования пунктов. | 2015-2020 | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению муниципального района |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет | 2015-2020 | Итого |  | 150476,0 | 35160,0 | 36320,0 | 39498,0 | 39498,0 | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению муниципального района |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2015-2020 | Средства бюджета Московской области |  | 150476,0 | 35160,0 | 36320,0 | 39498,0 | 39498,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.4. | Создание условий для снижения младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья, здоровья детей и подростков, обеспечение дошкольными учреждениями в целях увеличения доли вторых, третьих и последующих рождений детей. | 2015-2020 | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений детей |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.5. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | 2015-2020 | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Улучшение качества оказания медицинской помощи, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.6 | Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию от общего числа взрослого населения | 2016-2020 | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Выявление на ранней стадии хронических неинфекционных заболеваний |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.7 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам | 2016-2020 | Итого |  | - | - | - | - | - | - |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Раннее выявление лиц среди обучающихся общеобразовательных учреждений, допускающих немедицинское потребление наркотических средств |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | 2015-2020 | Итого |  | 165018,0 | 38560,0 | 40982,0 | 42738,0 | 42738,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 150476,0 | 35160,0 | 36320,0 | 39498,0 | 39498,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 14542,0 | 3400,0 | 4662,0 | 3240,0 | 3240,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |