Приложение к постановлению

Главы Сергиево-Посадского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования на территории Сергиево-Посадского муниципального района на 2016-2030 годы».**

I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования на территории Сергиево-Посадского муниципального района».

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования на территории Сергиево-Посадского муниципального района» направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Сергиево-Посадского муниципального района и разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере социальной поддержки граждан.

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

По данным мониторинга в Сергиево-Посадском муниципальном районе проживает 16 597 инвалидов, из них: взрослого населения – 15 458 человек, детей – 1 129 чел. (в том числе в семьях проживает 640 детей), инвалидов-колясочников - 106, инвалидов с нарушением органов зрения – 258, инвалидов с нарушением слуха - 77. Кроме того в районе проживает много людей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, не имеющих группы инвалидности.

На сегодняшний день обследовано 300 социально-значимых объекта социальной инфраструктуры района: образование, культура, физическая культура и спорт, административные здания, здравоохранение и иные объекты. Из числа обследованных доступны-124 объектов, не доступны-176 объектов. Многоэтажное учреждение считается полностью доступным если 1 этаж оборудован по всем стандартам и для всех групп инвалидов.

Одним из приоритетных направлений является обеспечение доступности образовательных учреждений, с целью создания условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития, равного доступа к качественному образованию. Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Анализ доступности объектов сферы образования, исполнения требований доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья показывают, что существует потребность в оборудовании зданий и учреждений пандусами, поручнями и подъемными устройствами. Необходимым условием реализации данного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. В настоящее время в районе отсутствует универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.

Работа по созданию доступной среды для инвалидов в сферах их жизнедеятельности организована в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Доступная среда» на 2014 - 2018 годы».

«Дорожной картой» в соответствии с правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области;

- таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, а также сроки их достижения на период 2016-2030 годов (приложение 1 к «дорожной карте»);

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области, а также сроки их достижения на период 2016-2030 годов (приложение 2 к «дорожной карте»).

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определено в «дорожной карте» исходя из:

- норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

- анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности;

- муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Доступная среда на 2014-2018 годы»;

- бюджетных ассигнований, предусматриваемых на эти цели в бюджете Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

«Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам в Сергиево-Посадском районе Московской области:

- наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

- наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениями свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

- наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- значительное количество сотрудников образовательных учреждений, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов исходя из возможностей средств федерального бюджета, выделяемых соответствующим органам и организациям;

- отсутствие в должностных инструкциях сотрудников (специалистов) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

II. Обоснование целей обеспечения доступности

Основной целью «Дорожной карты» является улучшение качества жизни инвалидов через создание условий для интеграции в социальную сферу путем формирования доступной среды жизнедеятельности на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области являются:

- создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

- принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

- включение в должностные инструкции сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

- проведение инструктирования или обучения сотрудников общеобразовательных организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

III. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

Основные результаты реализации «дорожной карты»:

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам сферы образования;

- созданий условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены объекты сферы образования;

- увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов до 100% в 2030 году;

- увеличение доли существующих объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию до 100 % в 2030 году;

- увеличение доли существующих объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества объектов, которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида до 100 % в 2030 году;

- оказание сотрудниками образовательных организаций, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами.

Реализация мероприятий «дорожной карты» будет способствовать последовательному качественному повышению уровня жизни лиц с ограниченными возможностями, обеспечению конституционных прав, гарантий и удовлетворению жизненно-важных и необходимых потребностей инвалидов, улучшению положения инвалидов с учетом социально-экономической ситуации.

Приложение 1

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Повышение значений показателей доступности

для инвалидов объектов и предоставляемых на них

услуг в сферы образования на территории

Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области на 2016-2030 годы»

**ТАБЛИЦА**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования**

**на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | | | | | | Исполнители ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 2 | | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 25 | 30 | 40 | 53,5 | 67,8 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 2.1 | | в том числе – удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 17,8 | 21,4 | 25 | 28,5 | 32,1 | 35 | 48 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 3 | Удельный вес зданий существующих общеобразовательных учреждений, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 4 | Удельный вес общеобразовательных организаций, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию ( и при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 4.1 | сменные кресла-коляски | % | - | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | адаптированные лифты | % | - | - | - | - | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | поручни | % | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | пандусы | % | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.5 | подъемные платформы (аппарели) | % | - | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6 | раздвижные двери | % | - | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7 | доступные входные группы | % | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.8 | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | 40 | 55 | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.9 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.10 | выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | - | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве муниципальных дошкольных организациях | % | 23,2 | 30,1 | 35,6 | 41 | 47,9 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 6 | Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию ( и при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 6.1 | сменные кресла-коляски | % | - | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2 | адаптированные лифты | % | - | - | - | - | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | поручни | % | 15 | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4 | пандусы | % | 15 | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.5 | подъемные платформы (аппарели) | % | - | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.6 | раздвижные двери | % | - | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.7 | доступные входные группы | % | 15 | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.8 | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | - | - | - | 5 | 25 | 40 | 55 | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.9 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.10 | выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  | - | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования | % | 52,9 | 58,8 | 64,7 | 76,4 | 88,2 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 8 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию ( и при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 8.1 | сменные кресла-коляски | % | - | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.2 | адаптированные лифты | % | - | - | - | - | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.3 | поручни | % | 15 | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.4 | пандусы | % | 15 | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.5 | подъемные платформы (аппарели) | % | - | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.6 | раздвижные двери | % | - | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.7 | доступные входные группы | % | 15 | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.8 | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | - | - | - | 5 | 25 | 40 | 55 | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.9 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.10 | выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | - | - | - | - | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 10 | Удельный вес образовательных организаций, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов в сфере образования, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 11 | Удельный вес образовательных организаций, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 13 | Удельный вес образовательных организаций, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в сфере образования | % | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |
| 14 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования от общего количества таких учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения |

Приложение 2

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Повышение значений показателей доступности

для инвалидов объектов и предоставляемых на них

услуг в сферы образования на территории

Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области на 2016-2030 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению** | | | | | |
| 1 | Создание в организациях сферы образования безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценный доступ для инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 09.09.2015 №1411-ПГ "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" "Доступная среда" на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 25.06.2014 №1018-ПГ" | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Управление образования администрации муниципального района | 2016-2030 годы | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
| 2 | Обеспечение требований доступности для инвалидов при вводе с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов", Закон Московской области №121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области" | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 годы | Увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3 | Обеспечение требований доступности для инвалидов объектов и услуг при проведении после 1 июля 2016 года комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов", Закон Московской области №121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области" | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 годы | Увеличение доли существующих объектов сферы образования, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| 1 | Инструктирование или обучение сотрудников образовательных учреждений, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов", Закон Московской области №121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в Московской области" | Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение числа сотрудников образовательных учреждений и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |
| 2 | Проведение паспортизации и актуализация сведений в паспортах доступности объектов сферы образования | Подпрограмма 2 "Доступная среда" государственной программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением правительства Московской области от 23.08.2013 №658/36 | Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения | 2016-2030 годы | Увеличение доли объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению, имеющих утвержденные паспорта доступности (содержащие актуальные сведения) |
| 3 | Предоставление детям-инвалидам основного общего образования на дому, в том числе дистанционно, в общеобразовательных учреждениях | Закон Московской области №94/2013-ОЗ "Об образовании", Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 09.09.2015 №1411-ПГ "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" "Доступная среда" на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 25.06.2014 №1018-ПГ", нормативно-правовые акты образовательных учреждений | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение числа детей-инвалидов, получающих основное общее образование на дому, в том числе дистанционно, в общеобразовательных организациях |
| 4 | Обучение детей-инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 09.09.2015 №1411-ПГ "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" "Доступная среда" на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 25.06.2014 №1018-ПГ, нормативно-правовые акты образовательных учреждений | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Управление образования администрации муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях |
| 5 | Обеспечение требований по дублированию необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне в образовательных организациях, в которых предоставляются услуги населению | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов" | Сергиево-Посадское управление социальной защиты населения, Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение доли объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 6 | Обеспечение предоставления услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлопереводчика в образовательных организациях, в которых предоставляются услуги населению | Статья 5 Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов" | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | 2016-2030 годы | Увеличение доли объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению, где предоставляются услуги, осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |