Утверждена

 постановлением Главы Сергиево-

 Посадского муниципального района

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 – 2018 ГОДЫ»**

**Паспорт муниципальной программы**

**муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»**

**«Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (Далее – Программа). |
| Цель (цели) муниципальной программы | Сохранение благоприятной для жизнедеятельности окружающей среды, ее оздоровление и охрана. |
| Задачи муниципальной программы | - оптимизация деятельности по обращению с бытовыми и промышленными отходами, участие в организации их утилизации и переработки; - содействие поселениям, муниципальным учреждениям муниципального района в реализации задач по охране окружающей среды;- участие в организации лабораторно-исследовательских, аналитических, проектных и иных работ в области охраны окружающей среды;- организация мероприятий и акций по экологическому воспитанию, образованию и просвещению населения;- взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по плате за негативное воздействие на окружающую среду. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий и отвечающий за вопросы организации мероприятий по охране окружающей среды. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2018 гг. |
| Перечень подпрограмм  |  - |
| Источники финансирования муниципальной программы   | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Всего: | 11266,321 | 6884,63 | 540 | 1241,691 | 1300 | 1300 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | 11266,321 | 6884,63 | 540 | 1241,691 | 1300 | 1300 |
| Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Парфеново».Осуществление раздельного сбора и сортировки отходов - 2 поселения.Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрациями поселений – 12 схем (12 поселений).Очистка родников и береговых линий водоемов местного значения, социально-значимых территорий и объектов – 7 водоемов и родников.Гидротехнические сооружения (ГТС), занесенные в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений - 100%Создание и (или) обустройство, развитие ландшафтно-парковых и зеленых зон – 6 шт.Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования – 45%.Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод – 17%.Получение информации о качестве окружающей среды - 4 компонента.Проведение экологических семинаров, выставок, акций, научно-практических конференций, конкурсов по экологическому воспитанию и просвещению населения с награждением победителей, лучших экологов, активистов-общественников и т.д.– 26 ед.Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях - 39 тыс.чел.Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность, установленным Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) – 21%. |

**Характеристика сферы реализации программы, задачи в области охраны окружающей среды, прогноз развития ситуации.**

Охрана окружающей среды – одно из основных направлений политики государства и одна из важнейших функций муниципального района. Окружающая среда должна быть благоприятной, продуктивной и безопасной для жизнедеятельности. Вследствие чего, основными направлениями работы в области охраны окружающей среды являются: участие в мероприятиях по оптимизации деятельности по обращению с бытовыми и промышленными отходами; участие в сохранении ценных видов растений и животных, уникальных природных ландшафтов, создании ландшафтно-парковых и зеленых зон, исследовании качества окружающей среды, очистке родников и водоемов, социально-значимых природоохранных территорий и объектов; пропаганда экологической культуры и знаний, здорового образа жизни. Результаты программы: оздоровление окружающей среды, оптимизация деятельности по обращению с бытовыми и промышленными отходами, экологическое воспитание и просвещение.

**1. Прогноз развития системы по переработке и утилизации бытовых и промышленных отходов.**

* 1. Комплексный анализ, порядок, направления развития системы в сфере обращения с бытовыми отходами на территории муниципального района.

Основным направлением утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в Сергиево-Посадском муниципальном районе многие годы являлось их захоронение, осуществляемое на полигоне ТБО «Парфеново», с ежегодным лимитом размещаемых отходов 83000 тонн, что до 2011 года составляло около 85 процентов от общего количества образуемых твердых бытовых отходов на территории муниципального района. На сегодняшний день на территории Сергиево-Посадского муниципального района в год образуется более 170 тыс. тонн твердых бытовых отходов, которые направляются на захоронение на различные действующие полигоны Московской области (в том числе, полигоны ТБО: «Непейно» Дмитровского района, «Тимохово» Ногинского района, «Царево» Пушкинского района), а также Александровский полигон ТБО Владимирской области.

 В связи с исчерпанием свободных ёмкостей полигон ТБО «Парфёново» закрыт. Вопрос проведения рекультивационных работ находится на постоянном контроле государственных структур и органов, уполномоченных на то законодательством Российской Федерации, в том числе, Министерством экологии и природопользования Московской области.

С целью сокращения количества направляемых твердых бытовых отходов, образуемых на территории Сергиево-Посадского муниципального района, на полигоны ТБО, рассматриваются вопросы использования вторичных материальных ресурсов, содержащихся в твердых бытовых отходах, путем организации их сортировки и переработки на современных экологически безопасных комплексах. Данная работа требует системного и комплексного подхода.

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24 июля 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Министерство экологии и природопользования Московской области разрабатывает территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – территориальная схема). Схема будет включать в себя описание системы организации и осуществления деятельности на территории Московской области по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению образующихся и поступающих из других регионов отходов, в том числе твердых коммунальных. Места размещения мусороперерабатывающих комплексов и объектов размещения отходов будут определены в ходе разработки Территориальной схемы.

 Для увеличения доли переработанных бытовых отходов в общем объеме образующихся отходов, экономии природных ресурсов, экологического воспитания населения в Сергиево-Посадском муниципальном районе необходимо внедрение сортировки отходов, в том числе, в виде организации селективного сбора отдельных видов отходов вблизи имеющихся контейнерных площадок, размещенных на территории поселений муниципального района. Эффективность проведения данного мероприятия зависит не только от уровня сознательности жителей, но и от организации четкой налаженной системы своевременного вывоза отсортированных фракций.

Большая помощь в пропаганде раздельного сбора отходов уже оказывается волонтерскими организациями («Мусора. Больше. Нет.» и др.) путем создания временных пунктов по приему раздельного вторсырья на территориях г. Сергиев Посад и г. Хотьково и последующим направлением собранных отсортированных фракций непосредственно в места их переработки.

Таким образом, в сфере оптимизации деятельности по обращению с бытовыми отходами в период с 2014 по 2018 годы планируется:

1. Рекультивировать земельный участок под полигоном ТБО «Парфеново» в соответствии с проектом рекультивации данного полигона.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений разработать и утвердить генеральные схемы санитарной очистки территории поселений, порядки сбора и вывоза твердых бытовых отходов, планы мероприятий по охране окружающей среды на подведомственной территории с учетом организации работ по сортировке твердых бытовых отходов.

3. Оказывать содействие волонтерским и иным организациям, общественникам и т.д. в пропаганде раздельного сбора отходов; систематически проводить разъяснительную работу с жителями района.

* 1. Комплексный анализ, порядок и прогноз развития системы в сфере

обращения с промышленными отходами.

В отличие от функционирующего много лет на территории Сергиево-Посадского муниципального района полигона твердых бытовых отходов на территории муниципального района не имеется санкционированного полигона для утилизации различных видов промышленных отходов.

Специфика размещения ряда промышленных предприятий, необходимость снижения (исключения) негативного воздействия на окружающую среду от несанкционированного размещения промышленных отходов, многообразие видов промышленных отходов, образуемых на предприятиях района, требует не только комплексного, но и индивидуального подхода к решению вопросов их размещения, переработки и утилизации. Вышеизложенное, а также требования законодательства Российской Федерации в сфере обращения с отходами, лимитирования и лицензирования природопользования, осуществляемый государственный экологический надзор за деятельностью по обращению с отходами, выводят решение проблем по утилизации промышленных отходов в приоритетные направления деятельности субъектов хозяйственной и иной деятельности, их образующих. На ряде предприятий в установленном законодательством Российской Федерации порядке уже введена частичная переработка образующихся в результате производственной деятельности отходов (ЗАО «Электроизолит», ОАО «ФНПЦ «НИИПХ», ЗАО «ЭМЗ «Звезда», МУП «Водоканал», ОАО «ЗОМЗ» и др.), на других - активно рассматриваются подобные вопросы исходя из производственных и иных возможностей. Все это, в целом, дает возможность спрогнозировать к 2018 году достаточно высокий процент перерабатываемых промышленных отходов.

Как перспективное направление совместного сотрудничества между Министерством экологии и природопользования Московской области, администрацией муниципального района и основными субъектами хозяйственной и иной деятельности, образующими отходы, является создание в рамках Кадастра отходов Московской области информационной базы данных по отходам, которые образуются на предприятиях, и являются потенциальным сырьем для других производств. Создаваемая база будет способствовать решению проблемы утилизации промышленных отходов не только с позиций экологических и санитарно-эпидемиологических, но и с позиций ресурсосберегающих.

Исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере обращения с отходами важнейшими задачами, которые предстоит решать уже в ближайшее время, являются:

на уровне поселений – разработка и утверждение генеральных схем санитарной очистки территории поселений; утверждение и реализация порядка сбора и вывоза отходов, образуемых населением, (в том числе, отработанных энергосберегающих ламп и т.д.);

на уровне муниципального района - создание системы комплексного управления отходами.

 На уровне субъектов хозяйственной и иной деятельности - это обеспечение надлежащих условий складирования и хранения отходов в соответствии с утвержденными нормами и правилами, классом опасности отходов;

утверждение и обеспечение лимитов размещения отходов на предприятии;

ведение производственного экологического контроля;

своевременная утилизация отходов в установленные для этих целей места;

соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1.3 Планируемые показатели по переработке и утилизации бытовых и промышленных отходов.

Реализация поставленных задач в сфере организации переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов к 2018 году предполагает увеличение удельного веса перерабатываемых промышленных отходов в общем объеме образовавшихся отходов производства до 15 %, а бытовых - 35 %. Организация и выполнение всего комплекса мер по оптимизации деятельности по обращению с отходами совместно с поселениями, субъектами хозяйственной и иной деятельности муниципального района, участие в ведении Кадастра отходов Московской области направлены на предотвращение негативного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую среду.

**2. Мероприятия по оказанию содействия поселениям муниципального района, муниципальным учреждениям в решении экологических задач.**

В рамках данной Программы предусматривается оказание содействия поселениям муниципального района, муниципальным учреждениям в создании и обустройстве ландшафтно-парковых, зеленых зон, в очистке и обустройстве природоохранных социально-значимых территорий, родников и береговой линии водоемов, организации экологических конференций, акций, других природоохранных мероприятий при письменном обращении глав поселений, руководителей муниципальных учреждений в администрацию муниципального района с указанием наименования мероприятия, размера его долевого софинансирования (участия) со стороны администрации поселения, его заявляющим, приложением проектно-сметной документации (калькуляции затрат).

На сегодняшний день, остро стоит вопрос о разработке для городского поселения Сергиев Посад долгосрочной программы по комплексному озеленению города, реализация которой позволит улучшить экологическую значимость и эстетическую привлекательность города Сергиев Посад, обеспечить защиту атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ, в том числе от автотранспортных средств.

В целях получения информации о качестве окружающей среды вблизи потенциально-опасных объектов (территория захоронения ядохимикатов и пестицидов у д. Козлово сельского поселения Шеметовское и др.) с привлечением специализированных организаций будут продолжены лабораторно-исследовательские работы.

Одним из важнейших этапов совместной природоохранной работы является пропаганда экологических знаний, улучшение информированности населения в вопросах охраны окружающей среды, воспитание экологической культуры, так как экологическая культура – это не только требование сегодняшнего дня, а повседневная необходимость, определяемая уровнем нашей жизни. Ежегодно в период с 15 апреля по 5 июня на территории Сергиево-Посадского муниципального района совместно с администрациями всех поселений, муниципальными учреждениями муниципального района организуется и проводится большой комплекс мер по пропаганде норм экологической безопасности, культуры, знаний, здорового образа жизни, бережного отношения к природным ресурсам, флоре и фауне в рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности.

**3. Участие в мероприятиях и акциях по защите и охране лесов.**

 Площадь земель лесного фонда Российской Федерации, входящих в Сергиево-Посадское лесничество, по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 103681 га (практически половина территории муниципального района). На территории Сергиево-Посадского лесничества, состоящего из 9 участковых лесничеств, расположены особо охраняемые территории – государственные природные заказники областного значения, где обитают редкие виды растений и животных, подлежащие охране.

Контроль и надзор на землях лесного фонда Российской Федерации, расположенных на территории нашего района, осуществляется Сергиево-Посадским филиалом ГКУ Московской области «Мособллес». Особенно актуальными в последнее время становятся мероприятия по защите лесов от короеда-типографа, пожаров, браконьеров, восстановлению лесов, улучшению материально-технической базы лесничества. Администрацией муниципального района планируется оказание содействия Сергиево-Посадскому филиалу ГКУ Московской области «Мособллес» в пропаганде норм экологической и пожарной безопасности, разъяснении гражданам правил поведения в лесах, проведении лесовосстановительных работ и санитарно-оздоровительных мероприятий с обеспечением показателя по лесовосстановлению на местах ранее проведенных санитарных рубок не менее 80 процентов.

**4. Цели и задачи.**

 Цель Программы – сохранение благоприятной для жизнедеятельности окружающей среды, ее оздоровление и охрана.

 Задачи Программы:

- оптимизация деятельности по обращению с бытовыми и промышленными отходами, участие в организации их утилизации и переработки;

-содействие поселениям, муниципальным учреждениям муниципального района в реализации задач по охране окружающей среды;

- участие в организации лабораторно-исследовательских, аналитических, проектных и иных работ в области охраны окружающей среды;

- организация мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и просвещению населения;

- взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по плате за негативное воздействие на окружающую среду, их природоохранной деятельности.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы.**

 Сергиево-Посадский муниципальный район один из крупнейших районов Московской области с богатым природно-ресурсным потенциалом, нуждающимся в бережном использовании и охране. На территории нашего района имеются большие лесные массивы и буферные зоны природно-экологического каркаса Московской области, особо охраняемые природные территории - заказники государственного значения.

 Всего на территории района 24 реки (самые большие по протяженности – Дубна, Кунья, Воря, Веля, Пажа), более сорока родников, сотни искусственных водоемов (прудов, запруд, плотин). Важным направлением природоохранной работы совместно с администрациями поселений муниципального района, общественностью являются очистка водоемов, обустройство родников, в том числе, тех, которые активно используются населением как источники питьевого водоснабжения.

 На территории района функционируют крупные научно-промышленные предприятия и агропромышленные комплексы. Ведется добыча природных ископаемых: песка, глины и др.

 Выбросы загрязняющих веществ от предприятий в атмосферу в течение последних десяти лет сократились, но возросло количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, от выхлопных газов автотранспортных средств, что особенно ощутимо на проспекте Красной Армии - основной транспортной магистрали г. Сергиев Посад и подтверждается лабораторными исследованиями. Строительство объездной магистрали на сегодняшний день является и экологически необходимым мероприятием.

 Приоритетным направлением деятельности в области улучшения экологической обстановки в соответствии с вопросами местного значения муниципального района в области охраны окружающей среды является организация (оптимизация) деятельности по обращению с бытовыми и промышленными отходами на территории Сергиево-Посадского муниципального района, которое включает в себя различные направления работы, подробно изложенные в 1 разделе Программы.

В последнее время на территории муниципального района имеет место активная застройка городов, все интенсивнее осваиваются природные территории. Исходя из понимания того, что реализация высокого социального потенциала природных резерватов должна быть связана с согласованным функционированием отдельных элементов (социоэкосистем) социоприродной системы местности в качестве динамично развивающегося целого, на современном этапе развития эффективным способом сохранения зеленых зон, уникальных природных мест и ландшафтов, является скорейшая разработка органами местного самоуправления совместно с депутатами, специалистами, общественностью и утверждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке генеральных планов развития городов (поселений), где были бы, в том числе, обозначены экологически-, социально значимые места, «неприкосновенные» для застройки, а также грамотно проработаны все остальные аспекты жизнедеятельности и развития города, поселения, в том числе, в рамках перспективных инвестиционных программ, включая их «экологическое» развитие. По сути дела, скорейшее утверждение экологически продуманных генеральных планов развития городов (поселений) - весомый, законодательно обоснованный реальный вклад в защиту природы родного края. С целью улучшения эстетической и экологической значимости городов муниципального района администрациям городских поселений необходимо уже в ближайшее время приступить к разработке программ комплексного озеленения территорий городов, оптимизировать систему охраны и восстановления имеющейся системы древесно-кустарниковых насаждений. Особенно это становится актуальным для г. Сергиев Посад, где существует большая система стареющих насаждений, подвергающихся интенсивной обрезке. Сохранение естественных экосистем, лесов, флоры и фауны путем приобщения человека к объектам живого мира, уникальным по красоте природным ландшафтам, развитие экотуризма как самодостаточной сферы туристической деятельности, ознакомление населения с основными положениями экологического права, непосредственное участие общественности в проведении местных и региональных исследований состояния экосистем, рекреационных зон и мест массового отдыха людей, гармонизация отношений человека с природой и активное содействие сбережению и преумножению её богатств - важнейшие факторы формирования экологического мышления и сознания.

Важным направлением природоохранной работы органов местного самоуправления является координация и популяризация экологически значимой деятельности. Планируется в местных средствах массовой информации дополнительно организовать специальные краеведческие, экологические рубрики не просто с объективным отражением существующих проблем и задач, но и анализом причин их возникновения, предложением путей решения, усиленно проводить пропаганду бережного и уважительного отношения к природе района, формировать систему нравственной и экологической подготовки приезжающих в город Сергиев Посад и Сергиево-Посадский муниципальный район туристов, паломников, отдыхающих, разработать маршруты экотуризма с привлечением в качестве экскурсоводов местных краеведов, экологов, молодежи. Очистка от мусора и обустройство природных территорий - объектов экотуризма, экологических троп способствует улучшению качества окружающей среды, росту сознания граждан. Несомненно, это большая и кропотливая работа, требующая разработки специальных механизмов, кадрового потенциала и т.д.

Таким образом, на период действия данной Программы приоритетные направления деятельности по улучшению экологической обстановки следующие:

- оптимизация деятельности по обращению с бытовыми и промышленными отходами, участие в организации их утилизации и переработки;

 - сохранение ценных видов растений и животных, уникальных природных ландшафтов, лесов, создание и развитие особо охраняемых природных территорий и зеленых зон местного значения на территории Сергиево-Посадского муниципального района, озеленение социально-значимых территорий и объектов;

 - совершенствование системы экологического воспитания и образования населения Сергиево-Посадского муниципального района, улучшение информированности населения по вопросам охраны окружающей среды, воспитание экологической культуры и формирование экологического сознания.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к данной Программе.

 **6. Планируемые результаты реализации**

**муниципальной программы муниципального образования**

 **«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»**

 **«Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объём финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации  |
| Бюджет Сергиево-Посадского муници-пального района  | Другие источники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  1  | 2 | 3 |  4  | 5 |  6  |  7  |  8  |  9  |  10   | 11 | 12 |
| 1.  | Оптимизация деятельности по обращению с бытовыми и промышленными отходами, участие в организации их утилизации и переработки. | 3235,76 | - | Количество рекультивированных полигонов твердых бытовых отходов.  | ед. | 0 | - | - | - | 1 | - |
| Количество поселений муниципального района, где осуществляется раздельный сбор и сортировка отходов. | ед. | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрациями поселений. | %.(ежегодно) | 0 | 0 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 2.  | Содействие поселениям, муниципальным учреждениям муниципального района в реализации задач по охране окружающей среды.  | 7025,492 | - | Количество родников и береговых линий водоемов местного значения, социально-значимых территорий и объектов на которых проведены работы по их очистке и обустройству. | ед.(ежегодно) | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Количество гидротехнических сооружений (ГТС), занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений.  | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 100 |
| Количество созданных и (или) обустроенных ландшафтно-парковых и зеленых зон, экологических троп. | ед.(ежегодно) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | % | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод. | % | - | 1 | 2 | 7 | 12 | 17 |
| 3.  | Участие в организации лабораторно-исследовательских, аналитических, проектных и иных работ в области охраны окружающей среды. | 341,424 |  - | Получение информации о качестве окружающей среды.  | ед.(ежегодно) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4.  | Организация мероприятий и акций по экологическому воспитанию, образованию и просвещению населения. | 821,954 |  - | Количество организованных экологических семинаров, выставок, акций, научно-практических конференций, конкурсов по экологическому воспитанию и просвещению населения с награждением победителей, лучших экологов, активистов-общественников и т.д. | Ед.(ежегодно) | 21 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях. | Тыс.чел.(ежегодно) | 9 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5.  | Взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по плате за негативное воздействие на окружающую среду, их природоохранной деятельности. | - |  - | Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность, установленным Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | % | - | - | 14 | 21 | 21 | 21 |

**7 . Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы.**

Расчет значений показателей эффективности реализации Программы производится согласно актам выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами, а также в соответствии с результатами экологических обследований и наблюдений.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения базовых показателей  | Определение выполнения |
| на начало реализации Программы | после реализации Программы |
| 1. | Количество рекультивированных полигонов твердых бытовых отходов.  | Ед. | 0 | 1 | акт выполненных работ |
| 2. | Количество поселений муниципального района, где осуществлялись раздельный сбор и сортировка отходов. | Ед. | 1 | 2 | акт выполненных работ |
| 3. | Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрациями поселений. | % | 80 | 100 | генеральная схема санитарной очистки территории поселения |
| 4. | Количество родников и береговых линий водоемов местного значения, социально-значимых территорий и объектов на которых проведены работы по их очистке и обустройству. | Ед. | 9 | 16 | акт выполненных работ |
| 5. | Количество гидротехнических сооружений (ГТС), занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений. | % | 50 | 100 | свидетельство о постановке ГТС на учет  |
| 6. | Количество созданных и (или) обустроенных ландшафтно-парковых и зеленых зон, экологических троп. | Ед. | 3 | 9 | акт выполненных работ |
| 7. | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | % | 30 | 45 | акт выполненных работ |
| 8. | Получение информации о качестве окружающей среды.  | Ед. | 3 | 4 | протоколы замеров |
| 9. | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод. | % | 1 | 17 | протоколы лабораторных исследований  |
| 10. | Количество организованных экологических семинаров, выставок, акций, научно-практических конференций, конкурсов по экологическому воспитанию и просвещению населения с награждением победителей, лучших экологов, активистов-общественников и т.д. | Ед. | 21 | 47 | отчет, информирование общественности, в том числе, через СМИ |
| 11. | Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях. | тыс.чел. | 9 | 39 | отчет, информирование общественности, в том числе, через СМИ |
| 12. | Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность, установленным Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | % | 100 | 21 | по результатам мероприятий Программы |

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы.**

 Муниципальный заказчик Программы организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Программы и обеспечивает контроль выполнения исполнителями мероприятий Программы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

**9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе**

**реализации мероприятий муниципальной Программы.**

 Форма представления отчетности – в виде актов выполненных работ (унифицированные формы № КС-2, № КС-3, утвержденные постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100), протоколов лабораторных исследований, выполненных специализированными организациями в сроки, указанные договорами, муниципальными контрактами.

 Сроки представления отчетности в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

 С целью контроля за реализацией Программы отдел экологии управления сельского хозяйства и экологии:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района оперативный отчет, согласно приложению № 7 Постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации»;

- ежегодно готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его в управление экономики администрации Сергиево-Посадского муниципального района для оценки эффективности реализации Программы;

- после окончания срока реализации Программы представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

 Формы и содержание годового и итогового отчета о реализации Программы представляются согласно порядку, установленному Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 № 1785-ПГ «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации».

 Приложение

к муниципальной программе муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

 «Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском

муниципальном районе на 2014-2018 годы»

**Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»**

**«Охрана окружающей среды в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п**  | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году(тыс.руб.)**[**\***](#Par611) | **Всего (тыс.****руб.)** | **Объём финансирования по годам****(тыс. руб.)** | **Ответственныйза выполнениемероприятия программы**  | **Результаты выполнения мероприятий программы** |
| 2014 | 2015  | 2016  | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Оптимизация деятельности по обращению с бытовыми и промышленными отходами, участие в организации их утилизации и переработки | 2014-2018гг. | Итого  | 1500 | 3235,76 | 2885,76 | 55,5 | 94,5 | 100 | 100 | - | - |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2018гг. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | 1500 | 3235,76 | 2885,76 | 55,5 | 94,5 | 100 | 100 | - | - |
| - | Внебюджетные источники   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Проведение мероприятий по разработке проекта рекультивации полигона ТБО «Парфеново». | 2016г. | Итого  | - | 2885,76 | 2885,76 | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016г. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | - | 2885,76 | 2885,76 | - | - | - | - | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, специализирован. организация  | По апелляционному определению Мосгорсуда от 12.02.2015г. по гр. делу № 33-0077/15 судебная коллегия определила обязать ООО «СП СЭС», эксплуатирующее полигон ТБО «Парфеново» разработать в установленном порядке проект рекультивации земельного участка, используемого под размещение полигона ; осуществить рекультивацию земельного участка, используемого под размещение полигона ТБО «Парфеново». |
| - | Внебюджетные источники   | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2  |  Участие в деятельности по сортировке, переработке и утилизации отходов. | 2014-2018гг. | Итого  | 1500 | 350 | - | 55,5 | 94,5 | 100 | 100 | - | - |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2018гг. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | 1500 | 350 | - | 55,5 | 94,5 | 100 | 100 | Администрации поселений, администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Организация специальных площадок и осуществление деятельности по сортировке и т.д. отходов.Разработка администрациями поселений генеральной схемы санитарной очистки территории поселения. |
| - | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.  | Содействие поселениям, муниципальным учреждениям муниципального района в реализации задач по охране окружающей среды:  | 2014-1018гг. | Итого  | 3500 | 7025,492 | 3392,97 | 263,161 | 1086,002 | 1120 | 1120 | - | - |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2018гг. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | 3500 | 7025,492 | 3392,97 | 263,161 | 1086,002 | 1120 | 1120 | - | - |
| - | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | В проведении мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности; очистке родников и береговой линии водоемов местного значения, социально-значимых территорий и объектов и др. | 2014-2018гг. | Итого  | 1500 | 3277,912 | 1903,73 | 54,821 | 476,002 | 400 | 400 | - | - |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2018гг. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | 1500 | 3277,912 | 1903,73 | 54,821 | 476,002 | 400 | 400 | Администрации поселений, администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Очистка социально-значимых природоохранных родников и береговой линии водоемов, социально-значимых территорий и объектов - 7 шт. |
| - | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2  | В создании, обустройстве и развитии ландшафтно-парковых, зеленых зон, мест экологического досуга населения и т.д.   | 2014-2018гг. | Итого  | 1000 | 2964,24 | 1489,24 | 0 | 435 | 520 | 520 | - | - |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2018гг. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | 1000 | 2964,24 | 1489,24 | 0 | 435 | 520 | 520 | Администрации поселений, администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Создание и (или) обустройство ландшафтно-парковых и зеленых зон - 6 шт. |
| - | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | В проведении мероприятий по охране, защите, очистке и восстановлению лесов. | 2015-2018гг. | Итого  | - | 783,34 | - | 208,34 | 175 | 200 | 200 | - | - |
| **-** | Средства федерального бюджета  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **-** | Средства бюджета Московской области  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 2015-2018гг. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | **-** | 783,34 | **-** | 208,34 | 175 | 200 | 200 | Администрации поселений, администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Установка информационных знаков, баннеров и т.д., посадка саженцев и сеянцев, в том числе в рамках акций, закупка атрибутики, инвентаря. |
|  | Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | В обеспечении безопасности гидротехнических сооружений (ГТС). | 2016-2018гг. | Итого  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016-2018гг. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | - | - | - | - | - | - | - | Администрации поселений | Постановка на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений. |
| - | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Участие в организации лабораторно-исследовательских, аналитических, проектных и иных работ в области охраны окружающей среды. | 2014 -2018гг. | Итого  | 400 | 341,424 | 23,796 | 41,489 | 56,139 | 60 | 60 | - | - |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | 400 | 241,424 | 23,796 | 41,489 | 56,139 | 60 | 60 | - | - |
| - | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1  | Проведение лабораторных исследований качества окружающей среды вблизи потенциально-опасных объектов. | 2014-2018гг. | Итого  | 400 | 241,424 | 23,796 | 41,489 | 56,139 | 60 | 60 | - | - |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2018гг. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | 400 | 241,424 | 23,796 | 41,489 | 56,139 | 60 | 60 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Согласно протоколам исследований получение информации о качестве окружающей среды вблизи потенциально-опасных объектов.  |
| - | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Разработка проекта рекультивации земельного участка с кадастровым номером 50:05:0060533:0002, площадью 77 800 кв.м из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, в районе д. Голыгино. | - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2014-2018гг. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | - | 100 | - | - | 0 | - | - | МБУ «Развитие», на основании Постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 03.10.2016 №1260-ПГ | Проведение рекультивации земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе Голыгино, на основании решения Сергиево-Посадского городского суда от 30.09.2014 по гражданскому делу №2-3670/14  |
| - | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Организация мероприятий и акций по экологическому воспитанию, образованию и просвещению населения. | 2014-2018гг. | Итого  | 600 | 821,954 | 582,104 | 179,85 | 5,05 | 20 | 20 | - | - |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2018гг. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | 600 | 821,954 | 582,104 | 179,85 | 5,05 | 20 | 20 | - | - |
| - | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 |  Проведение экологических семинаров, выставок, акций, научно-практических конференций, конкурсов по экологическому воспитанию и просвещению населения с награждением победителей, лучших экологов, активистов-общественников и т.д. | 2014-2018гг. | Итого  | 600 | 821,954 | 582,104 | 179,85 | 5,05 | 20 | 20 | - | - |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -  | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2014-2018гг. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | 600 | 821,95 | 582,1 | 179,85 | 5,05 | 20 | 20 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Формирование экологического сознания, воспитание экологической культуры путем проведения семинаров, выставок, конкурсов, научно-практических конференций и т.п. по экологическим вопросам – 46 ед. |
| - | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по плате за негативное воздействие на окружающую среду, их природоохранной деятельности. | 2016-2018гг. | Итого | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Участие в реализации Соглашения с Департаментом Росприроднадзора по ЦФО о взаимодействии и информационном обмене; организация экологических семинаров конференций и т.д. | 2016-2018гг. | Итого | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | Увеличение доходной части бюджета муниципального района, расходов на проведение природоохранных мероприятий.  |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2014-2018 гг. | **Итого по Программе** | **-** | **11424,63** | **6884,63** | **540** | **1241,691** | **1300** | **1300** | - | - |
| - | Средства федерального бюджета  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2018гг. | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района  | - | **11424,63** | **6884,63** | **540** | **1241,691** | **1300** | **1300** | - | - |
|  | Внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

\*- объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Сергиево-Посадского муниципального района.

О.В. Королева

551-51-28