Приложение к

постановлению Главы Сергиево-Посадского

муниципального района

от 29.12.2016 №1816-ПГ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области» «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района» (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель (цели) муниципальной программы | Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1.Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний. 2.Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Источник финансирования | Общий объём средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Всего: | 227598,0 | 38560,0 | 40982,0 | 47346,0 | 49394,0 | 51316,0 | - |
|  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Московской области | 205496,0 | 35160,0 | 36320,0 | 42666,0 | 44714,0 | 46636,0 | - |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 22102,0 | 3400,0 | 4662,00 | 4680,0 | 4680,0 | 4680,0 | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования - 34% - доля вторых рождений детей - 40,2; - увеличить долю третьих и последующих рождений детей до 16,6; - доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями – 100 %; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 8,5 случаев на 100 тыс. населения; - доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения - 23%; - ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в количестве 7 единиц; - увеличение доли населения, которым проведены профилактические осмотры на туберкулез в пределах полномочий до 75 %; - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам – 100 %. |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика сферы здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района

Создание условий для оказания медицинской помощи жителям района - это один из приоритетных и стратегических факторов улучшения медико- демографической ситуации и состояния здоровья населения, создающего основы устойчивого социально-экономического развития района. В последние годы в сфере здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района проводилась планомерная работа, направленная на укрепление материально- технической базы учреждений здравоохранения, а с 2015 года, после передачи полномочий в сфере здравоохранения с муниципального на региональный уровень, основные усилия администрации муниципального района сосредоточены на содействии Министерству здравоохранения Московской области в реализации мероприятий Государственных программ Московской области, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи населению.

Результативность и эффективность деятельности учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципального района, обеспечение населения качественной и эффективной медицинской помощью и улучшение качественных показателей состояния здоровья населения в значительной степени определяется кадровым потенциалом, уровнем профессиональной квалификации медицинских работников.

По состоянию на 01.11.2016 года в муниципальных учреждениях здравоохранения Сергиево-Посадского муниципального района работает 2 621 медицинских работника, в том числе 854 врача и 1767 средних медицинских работников.

Коэффициент совместительства врачей составляет 1,45; коэффициент совместительства средних медицинских работников составляет 1,34.

Ряд нерешенных социально-бытовых вопросов не способствует закреплению медицинских кадров в районе, в частности обеспечение врачей и среднего медперсонала жильем. В 2016 году на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 27 работников здравоохранения (из них 20 врачей, 7 средних медработников).

Одним из способов решения кадровой проблемы является привлечение врачей – специалистов из других областей, что позволит в первую очередь укомплектовать участковую службу. Однако, это требует выделения дополнительного финансирования из муниципального бюджета на компенсационные выплаты на оплату съемного жилья медицинским работникам, что позволит закрепить привлеченных врачей- специалистов  в сфере здравоохранения. В 2016 году 33 врачам-специалистам привлеченным из других областей произведены выплаты денежной компенсации оплаты съемного жилья.

2. Прогноз развития муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Одним из важнейших направлений деятельности учреждений здравоохранения муниципального района является реализация мер государственной политики, направленных на снижение смертности населения прежде всего от основных причин смерти, профилактику, своевременное выявление на ранних стадиях и лечение заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди населения, снижение материнской и младенческой смертности, повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни.

Число больных, умерших на догоспитальном этапе от острой сердечной недостаточности, колеблется от 65 до 70 процентов. Основной причиной смертности на догоспитальном этапе от острого коронарного синдрома (острого инфаркта миокарда) и инсульта является позднее обращение больного за медицинской помощью. В первые 12 часов в стационар поступают около 60 процентов больных с острым инфарктом миокарда и 55 процентов больных с инсультом. Знания населения об оказании первой помощи больным с острым коронарным синдромом, внезапной остановкой сердца, инсультом являются недостаточными.

Ежегодно в Московской области увеличивается численность контингента онкологических больных. Ведущее место среди злокачественных новообразований занимает рак молочной железы. Отсутствие требований ежегодного флюорографического обследования приводит к высоким цифрам позднего выявления злокачественных новообразований легких. Для решения проблемы диагностики злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта необходимо вернуться к формированию диспансерных групп, своевременному выявлению предопухолевых и фоновых заболеваний и повышению знаний населения о самодиагностике и ранних симптомах заболевания путем улучшения просветительской деятельности. Одной из важных проблем остается позднее выявление злокачественных новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях Московской области.

С целью совершенствования работы в данном направлении разработана целевая муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района».

Программа предусматривает совершенствование существующих механизмов обеспечения качественным оказанием медицинской помощи населению.

Однако сформированная трехуровневая система не может функционировать эффективно в связи с отсутствием по ряду профилей медицинской помощи четких маршрутов движения пациентов, недостаточным оснащением небольших больничных учреждений необходимым оборудованием для выполнения стандартов оказания медицинской помощи, недостаточным количеством санитарного автотранспорта, который бы позволил обеспечить транспортировку больных на консультацию в межрайонные консультативно-диагностические центры и областные учреждения.

Ежегодно за медицинской помощью в связи с возникновением неотложных состояний обращается каждый третий житель района. На результат оказания скорой медицинской помощи при неотложных состояниях влияют материально-техническая оснащенность бригад скорой медицинской помощи, в том числе наличие санитарного транспорта для немедленной доставки больного или пострадавшего в стационар.

Непосредственным результатом реализации Программы будет достижение значений индикаторов в соответствующем году. Улучшение показателей здоровья населения и деятельности организаций системы здравоохранения будет обеспечиваться на основе постоянной модернизации технологической базы отрасли, развития медицинской науки и образования, улучшения кадрового состава, внедрения информационных технологий и современных стандартов управления.

Главным итогом реализации Программы следует считать улучшение демографической ситуации в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

3.Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы: Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района.

Задачи Программы:

1. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний.

2. Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района.

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Достижение целей и реализация задач Программы осуществляются путем выполнения перечня мероприятий Программы.

Программа включает мероприятия, направленные в первую очередь на привлечение и закрепление медицинских кадров с целью повышения укомплектованности по наиболее востребованным специальностям для учреждений здравоохранения, расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

В Программу включены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний:

- Создание условий для проведения диспансеризации взрослого населения.

Диспансеризация позволяет на ранней стадии выявить хронические неинфекционные заболевания (состояния), являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, определить группу состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий.

- Создание условий для проведения профилактических осмотров на туберкулез в пределах полномочий.

С целью раннего выявления туберкулеза, население обязано проходить профилактическое флюорографическое обследование один раз в два года, начиная с 15 – летнего возраста. Контингенты из групп повышенного риска инфицирования – ежегодно.

Раннее выявление и своевременное лечение туберкулеза исключает тяжелые осложнения, необходимость хирургического лечения, а также летальный исход от этого заболевания.

- Профилактика немедицинского потребления наркотических средств обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Основная цель – своевременное пресечение незаконного потребления наркотиков среди учащихся образовательных учреждений.

Подростки, находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от их последствий. Это побуждает искать средства, помогающие уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место выходит наркотизация подростков, а также различные виды злоупотреблений психоактивными веществами.

2. Мероприятия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района.

- Обеспечение медицинских работников государственных медицинских организаций, находящихся на территории муниципального образования, жилыми помещениями и установлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки.

Привлечение уже подготовленных специалистов из других регионов Российской Федерации является одним из решений вопроса укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального района, в связи с этим в Программе предусмотрена оплата съемного жилья врачам – специалистам. Выплаты будут производиться по решению комиссии на основании заключенного договора и (или) дополнительного соглашения.

- Создание условий для снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения в стране в последние годы становится все более острой. Постоянное увеличение автомобильного парка, наряду с другими причинами, привело к резкому росту количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП), тяжесть последствий которых вполне сравнима с национальным бедствием.

Причинами смертей в результате ДТП являются многие факторы, в том числе плохие дороги, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, низкая культура вождения и многие другие факторы.

- Предоставление земельных участков для размещения фельдшерско-акушерских пунктов.

Строительство модульных ФАПов с жильем для врачей в сельских поселениях позволит увеличить охват современной первичной медицинской помощью территории Сергиево-Посадского муниципального района.

- Создание условий для снижения младенческой смертности, укрепления репродуктивного здоровья, здоровья детей и подростков, обеспечение дошкольными учреждениями в целях увеличения доли вторых, третьих и последующих рождений детей.

Забота о здоровье детей и будущих матерей является приоритетным направлением деятельности администрации Сергиево-Посадского муниципального района. В рамках реализации «Программы модернизации здравоохранения Московской области на 2011-2013 годы» были отремонтированы помещения муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника», детский корпус, детское хирургическое отделение и женская консультация муниципального учреждения здравоохранения «Районная больница», отремонтировано и оснащено современным медицинским оборудованием родильное отделение этого лечебного учреждения. В 2014 году проведены работы по капитальному ремонту муниципальных учреждений здравоохранения «Детская поликлиника», «Городская поликлиника №3», «Городская поликлиника №2», поликлиники «Краснозаводской городской больницы»  по программе капитального ремонта детских поликлиник. Эти мероприятия позволили существенно улучшить качество медицинской помощи соответствующим контингентам граждан, но не решить проблему, поскольку до настоящего времени помещения, в которых располагаются родильное отделение, женская консультация и детская поликлиника не соответствуют современным требованиям и не позволяют привести оказание медицинской помощи беременным, роженицам и детям в соответствие с существующими стандартами. В связи с чем, в 2014 году начато строительство нового здания родильного дома второго уровня на 150 коек, включающего гинекологическое отделение на 30 коек, отделение реанимации новорожденных и женскую консультацию на 300 посещений в смену.

- Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются обеспечение жилыми помещениями всех нуждающихся врачей-специалистов приехавших из других регионов, не снижать долю вторых рождений детей, увеличение доли третьих и последующих рождений детей до 16,6, снижение смертности от дорожно-транспортных  происшествий до 8,5, ввод в эксплуатацию 7 фельдшерско-акушерских пунктов, выявление на ранней стадии хронических неинфекционных заболеваний, раннее выявление лиц среди обучающихся общеобразовательных учреждений, допускающих немедицинское потребление наркотических средств.

- 4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | - Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | - Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |
| - 1. | Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний | - 0,00 | - 0,0 | Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения | % | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  |  |  |  | Доля населения, которым проведены профилактические осмотры на туберкулез в пределах полномочий | % | - | - | - | 67,2 | 72 | 74 | 75 |
|  |  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района | - 22102,0 | - 205496,0 | Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями | - % | - 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования | - % | - 34,8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|  |  |  |  | - Смертность от дорожно-транспортных происшествий | - Случаев на 100 тыс. человек | - - | - 11,3 | - 11,0 | - 8,5 | - 8,5 | - 8,5 | - 8,5 |
|  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию ФАПов | Единиц | - | 2 | 1 | 7 | - | - | - |
|  |  |  |  | Доля вторых рождений детей | % | - | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
|  |  |  |  | Доля третьих и последующих рождений детей | % | - | 14,6 | 14,8 | 15,7 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование показателя | - Единица измерения | - Расчет показателя | - Статистические источники | - Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию от общего числа взрослого населения | % | Численность взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию/общая численность взрослого населения муниципального образования | Данные управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организация №6 | еженедельно |
| - 2 | - Доля населения, которым проведены профилактические осмотры на туберкулез в пределах полномочий | - % | - Доля населения, которым проведены профилактические осмотры на туберкулез/численность населения, подлежащих проведению профилактических осмотров на туберкулез | - Данные управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организация №6 | - ежегодно |
| - 3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам | % | Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств/количество обучающихся с 13 лет в общеобразовательных учреждениях, подлежащих профосмотрам | Данные Министерства здравоохранения Московской области | ежемесячно |
| - 4 | Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями | % | Количество медицинских работников, обеспеченных жилыми помещениями/ количество медицинских работников стоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий | Данные учреждений здравоохранения | ежеквартально |
| - 5 | Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования | % | Штатная численность -занятые ставки/ штатную численность *100% | Данные Министерства здравоохранения Московской области | ежеквартально |
| - 6 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | Случаев на 100 тыс. человек | Число случаев смертности от ДТП/численность населения * 100 000 | Данные Государственной статистики | ежемесячно |
| - 7 | Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | Показатель определяется количеством введенных в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов | Данные Государственной статистики | раз в год |
| - 8 | - Доля вторых рождений детей | - % | - Число рождений вторых детей /общее число рождений детей за период | - Сведения из ЗАГСа г.Сергиев Посад, форма №97 | - ежемесячно |
| - 9 | - Доля третьих и последующих рождений детей | - % | - Число рождений третьих и последующих детей /общее число рождений детей за период | - Сведения из ЗАГСа г.Сергиев Посад, форма №97 | ежемесячно |

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

- согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;

- организацию управления муниципальной программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел экономического анализа и прогнозирования отчёт о реализации муниципальной программы;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

- обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы;

- направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы на согласование в Министерство здравоохранения Московской области.

- 7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной  программы муниципальный заказчик ежеквартально  до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района,  который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объёмов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации, утвержденному постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 №1785-ПГ (в редакции от 05.05.2016 №602-ПГ).

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчёт о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчётным, представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчёт о ее реализации.

Годовой и итоговый отчёты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объём фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №8 и №9к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области», их формирования и реализации, утвержденному постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 21.08.2013 №1785-ПГ (в редакции от 05.05.2016 №602-ПГ).

- 8. Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению Сергиево-Посадского муниципального района»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний | 2015-2020 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | Администрация ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница», Управление координационной деятельности медицинских и фармацевтических организаций №6 Министерства здравоохранения Московской области | Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Создание условий для проведения диспансеризации взрослого населения | 2015-2020 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | Администрация ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница», Управление координационной деятельности медицинских и фармацевтических организаций №6 Министерства здравоохранения Московской области | Выявление на ранней стадии хронических неинфекционных заболеваний |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Создание условий для проведения профилактических осмотров на туберкулез в пределах полномочий | 2016-2020 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация ГБУЗ МО «Сергиево-Посадский противотуберкулезный диспансер», Управление координационной деятельности медицинских и фармацевтических организаций №6 Министерства здравоохранения Московской области | Выявление на ранней стадии туберкулеза |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Профилактика немедицинского потребления наркотических средств обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 2016-2020 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №5», Управление координационной деятельности медицинских и фармацевтических организаций №6 Министерства здравоохранения Московской области, Управление образования администрации муниципального района, отдел социальной поддержки населения управления развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района | Раннее выявление лиц среди обучающихся общеобразовательных учреждений, допускающих немедицинское потребление наркотических средств |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района | 2015-2020 | Итого |  | 227598,0 | 38560,0 | 40982,0 | 47346,0 | 49394,0 | 51316,0 | - | Управление координационной деятельности медицинских и фармацевтических организаций №6 Министерства здравоохранения Московской области, Администрация ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению муниципального района |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 205496,0 | 35160,0 | 36320,0 | 42666,0 | 44714,0 | 46636,0 | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 22102,0 | 3400,0 | 4662,0 | 4680,0 | 4680,0 | 4680,0 | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1. | Обеспечение медицинских работников государственных медицинских организаций, находящихся на территории муниципального образования, жилыми помещениями и установлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки | 2015-2020 | Итого |  | 22102,0 | 3400,0 | 4662,0 | 4680,0 | 4680,0 | 4680,0 | - | Управление координационной деятельности медицинских и фармацевтических организаций №6 Министерства здравоохранения Московской области, Администрация ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница», отдел социальной поддержки населения управления развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района | Привлечение медицинских работников дефицитных специальностей в учреждения здравоохранения района |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 22102,0 | 3400,0 | 4662,0 | 4680,0 | 4680,0 | 4680,0 | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Создание условий для снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий | 2015-2020 | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | Управление координационной деятельности медицинских и фармацевтических организаций №6 Министерства здравоохранения Московской области, Администрация ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница», Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципального района | Улучшение качества оказания медицинской помощи, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.3 | Предоставление земельных участков для размещения фельдшерско-акушерских пунктов | 2015-2020 | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | Управление земельно-имущественных отношений администрации муниципального района | Создание условий для повышения качества оказания медицинской помощи населению |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.4 | Создание условий для снижения младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья, здоровья детей и подростков, обеспечение дошкольными учреждениями в целях увеличения доли вторых, третьих и последующих рождений детей. | 2015-2020 | Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | Управление координационной деятельности медицинских и фармацевтических организаций №6 Министерства здравоохранения Московской области, Администрация ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» | Увеличение доли вторых, третьих и последующих рождений детей |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.5. | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет | 2015-2020 | Итого |  | 205496,0 | 35160,0 | 36320,0 | 42666,0 | 44714,0 | 46636,0 | - | Управление координационной деятельности медицинских и фармацевтических организаций №6 Министерства здравоохранения Московской области, Администрация ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница», отдел социальной поддержки населения управления развития отраслей социальной сферы администрации муниципального района | Повышение качества оказания медицинской помощи населению |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 205496,0 | 35160,0 | 36320,0 | 42666,0 | 44714,0 | 46636,0 | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | 2015-2020 | Итого |  | 227598,0 | 38560,0 | 40982,0 | 47346,0 | 49394,0 | 51316,0 | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 205496,0 | 35160,0 | 36320,0 | 42666,0 | 44714,0 | 46636,0 | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 22102,0 | 3400,0 | 4662,0 | 4680,0 | 4680,0 | 4680,0 | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |