Утверждаю

Глава Сергиево-Посадского

муниципального района

_____________________ М.Ю. Токарев

| Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Мостовик, с.п. Васильевское |  |  |  |  |  |
| 1.Информация по объекту | Значение |  |  |  |  |
| 1.1.Адрес объекта | Московская область, Сергиево-Посадский м.р., сельское поселение Васильевское, п. Мостовик |  |  |  |  |
| 1.2.Вид работ | Строительство станции обезжелезивания |  |  |  |  |
| 1.3.Дата ввода объекта в эксплуатацию | 30.12.2017 |  |  |  |  |
| 1.4.Производительность,м3/сут. | 600 |  |  |  |  |
| 1.5.Количество населения, получающего воду от объекта, чел. | 1910 |  |  |  |  |
| 1.6.Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой,чел | 0,87% |  |  |  |  |
| 1.7.Ответственный | Заместитель Главы администрации муниципального района – А.М. Норин |  |  |  |  |
| 1.8.Контактный телефон ответственного | 8(496)551-51-03 |  |  |  |  |
| 1.9.Электронная почта ответственного | spkkadm@mail.ru |  |  |  |  |
|  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |  |
| 1.10.Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.: |  | 3 521,88 |  |  |  |
| 1.10.1.За счет бюджета Московской области - выполнение СМР, тыс. руб. |  | 2 854,69 |  |  |  |
| 1.10.2.За счет бюджета Сергиево-Посадского муниципального района (итого), тыс. руб.: |  | 667,19 |  |  |  |
| 1.10.2.1За счет бюджета Сергиево-Посадского муниципального района - разработка ПСД, тыс. руб. |  | 350,00 |  |  |  |
| 1.10.2.2.За счет бюджета Сергиево-Посадского муниципального района - выполнение СМР, тыс. руб. |  | 317,19 |  |  |  |
| 1.10.3.За счет внебюджетных источников, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2.Этапы/конкурсные процедуры | Ссылка на документ | Плановая дата | Комментарий для изменения плановой даты | Фактическая дата | Статус исполнения |
| Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО |  | 01.03.2017 |  |  |  |
| Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД |  | 20.03.2017 |  |  |  |
| Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД |  | 01.05.2017 |  |  |  |
| Экспертиза ПИР/ПСД |  | 01.08.2017 |  |  |  |
| Размещение закупки на выполнение СМР |  | 20.08.2017 |  |  |  |
| Заключение контракта на выполнение СМР |  | 01.10.2017 |  |  |  |
| Ввод объекта в эксплуатацию |  | 30.12.2017 |  |  |  |

Заместитель Главы администрации муниципального района 							 А.М. Норин